4. pielikums

Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 26. aprīļa sēdes protokolam Nr. 9

1.pielikums

# **Rīcības plāns Ādažu pagastam**

| **Uzdevums** | **Pasākums, aktivitāte** | **Atbildīgie izpildītāji** | **Izpildes termiņš vai periods** | **Finanšu resursi vai avoti** | **Iznākuma rezultatīvie rādītāji** | **Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots** | **Izpildes statuss uz 31.12.2022.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **VTP1: Attīstīta un racionāla inženiertehniskā infrastruktūra** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV1.1: Jaunveidojamās un atjaunojamās inženiertehniskās infrastruktūras projektēšana un izbūve** |  |  |  |  |  |  |  |
| U1.1.1: Izveidot jaunas inženierkomunikāciju sistēmas vietās, kur esošā blīvā apbūve nav ar tām nodrošināta, un kur veidojas vai paplašinās blīvas apbūves teritorijas, uzsvaru liekot uz perspektīvo rūpniecības teritoriju attīstības veicināšanu | Ā1.1.1.1. Komunikāciju, kādas nepieciešams izveidot blīvas apbūves teritorijās, noteikšana | P/A “CKS”, TPN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noteiktas vietas, kur ar komunikācijām nav nodrošināta esošā blīvā apbūve, un kur veidojas vai paplašinās blīvas apbūves teritorijas. Noteiks, kādas komunikācijas nepieciešamas katrā no blīvas apbūves teritorijām. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts  Jaunas komunikācijas netika izbūvētas vai plānotas. |
|  | Ā1.1.1.2. Ārējo inženierkomunikāciju sistēmu izveide komercteritoriju realizācijai | P/A “CKS” | 2024.-2027. | Privātais finansējums | Izveidotas ārējās inženierkomunikāciju sistēmas komercteritoriju realizācijai. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
|  | Ā1.1.1.3. Ārējo inženierkomunikāciju sistēmu attīstības projektu īstenošana citās blīvas apbūves teritorijās | P/A “CKS”, SIA “Ādažu ūdens”, SIA “Ādažu Namsaimnieks” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Īstenoti projekti inženierkomunikāciju sistēmu (siltumapgādes, ūdens, kanalizācijas, lietus ūdens, elektro, sakaru sistēmas) attīstībai. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tika izvērtēta iespēja paplašināt tīklus Ādažu centrā. Izstrādāts priekšprojekts “Kanalizācijas un ūdensvada savienojumam Ādaži – Stapriņi” |
| U1.1.2: Veicināt centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstību, t.sk., dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanos | Ā1.1.2.1. Esošās situācijas ūdenssaimniecības sistēmā izpēte, centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitātes attīstībai nepieciešamo pasākumu noteikšana | SIA “Ādažu ūdens” | 2021.-2027. | Cits finansējums  Privātais finansējums | Veikta esošās situācijas izpēte ūdenssaimniecības sistēmā, noteikti pasākumi centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitātes attīstībai. 2022.gadā **~~plānots~~** iegādāt**~~ies~~a** ūdens skalošanas kvalitātes mērīšanas iekārt**~~u~~a**. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Iegādāta ūdens skalošanas iekārta  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt informāciju par iznākuma rezultatīvajiem rādītājiem. |
|  | Ā1.1.2.2. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana Garkalnes ciemā | SIA “Ādažu ūdens” | 2024.-2026. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Īstenots projekts ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai Garkalnes ciemā (turpinātas aktivitātes, t.sk., kanalizācijas sistēmas attīstības projektiem). | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
|  | Ā1.1.2.3. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana līdz Stapriņiem | SIA “Ādažu ūdens” | **~~2024.~~2023.**-**~~2026.~~2024.** | Pašvaldības finansējums  Privātais finansējums | Īstenots projekts ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai līdz Stapriņiem. **~~2024.~~2023.**gadā plānots izstrādāt būvprojektu. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma sākuma un gala termiņu un informāciju par iznākuma rezultatīvajiem rādītājiem. |
|  | Ā1.1.2.4. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu attīstības projektu īstenošana, t.sk., centralizēti piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšanai | SIA “Ādažu ūdens” | 2021.-2027. | Cits finansējums | Aktivitātes centralizētās kanalizācijas sistēmas attīstībai (ieskaitot pieslēgumu skaitu palielināšanu). Centralizēto tīklu izbūve Ādažu aglomerācijā atbilstoši SIA “Ādažu ūdens” investīciju projektu sarakstam. Blīvi apdzīvota teritorija ūdenssaimniecības pakalpojumiem – SIA “Ādažu ūdens” izpratnē ir ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas aglomerācija – Ādaži, Kadaga, Stapriņi un Garkalne. Trūkstošo kanalizācijas tīklu posmu izbūve Baltezerā. Inženiertehnisko sistēmu, t.sk., ūdenssaimniecības attālināta vadība (attīrīšanas iekārtu attālināta kontrole, slūžu attālināta kontrole u.tml.). Pabeigta NAI jaudas palielināšanas būvprojekta un tīklu būvprojekta izstrāde līdz Katlapu ceļam. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Aktualizēta NAI un kanalizācijas staciju attālināti nolasāmā sitēma. |
|  | Ā1.1.2.5. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana Smilgās | SIA “Ādažu ūdens” | 2021.-2026. | Pašvaldības finansējums | Īstenots projekts ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai Smilgās. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā1.1.2.6. Jaunu NAI izbūve teritorijā uz Ādažu un Carnikavas pagastu robežas / NAI rekonstrukcija (IV kārta) | SIA “Ādažu ūdens” | 2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenots projekts jaunas NAI izbūvei uz Ādažu un Carnikavas pagastu robežas / NAI rekonstrukcija (IV kārta). | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
| U1.1.3: Veicināt lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas attīstības projektus | Ā1.1.3.1. Esošās situācijas apzināšana (lietus notekūdeņu kanalizācija un sakari) – digitalizēšana | P/A “CKS” | 2021.-**~~2027.~~ 2022.** | Pašvaldības finansējums | Apzināta esošā situācija par lietus notekūdeņu kanalizāciju un sakariem Ādažu novadā, t.sk., blīvi apdzīvotās teritorijās (lielāko ciemu centru teritorijās – Ādaži, Kadaga, Garkalne, Āni, Iļķene, Ūbeļu iela, Krastupes iela, Kroņu iela) Ādažu novadā un ceļu infrastruktūrā. | Ādažu | “Pasākums ir pilnībā pabeigts  Ir apzināta situācija. Ir zināmi esošie tīkli.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma gala termiņu. |
|  | Ā1.1.3.2. Lietus ūdeņu novadīšanas sistēmu attīstības projektu izstrāde un īstenošana | P/A “CKS” | 2024.-2027. | Cits finansējums | Īstenoti projekti lietus ūdeņu novadīšanas sistēmu attīstībai. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
| U1.1.4: Veicināt siltumapgādes sistēmas attīstību | Ā1.1.4.1. Esošo siltumtrašu pakāpeniska modernizācija | SIA “Ādažu Namsaimnieks” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Pakāpeniski modernizētas esošās siltumtrases. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Regulāri tiek veikti ieguldījumi automatizācijā. |
|  | Ā1.1.4.2. Jaunu siltumenerģijas patērētāju piesaiste CSS tās esošajās robežās | SIA “Ādažu Namsaimnieks” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Piesaistīti jauni siltumenerģijas patērētāji CSS tās esošajās robežās. Centralizētajai siltumapgādei pieslēgt ēku Gaujas ielā 16. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Sociālais dienests. |
|  | Ā1.1.4.3. Jaunas uz atjaunojamiem resursiem balstītas, katlu mājas izbūve (vai esošās pārbūve) Ādažu centrā | SIA “Ādažu Namsaimnieks” | 2021. | ES fondu finansējums  Cits finansējums (SIA “Balteneko”  SIA “Ādažu Namsaimnieks”) | Pārbūvēta – izbūvēta jauna – esoša, uz atjaunojamiem resursiem balstīta, katlu māja Ādažu centrā, lai nodrošinātu centralizēto siltumapgādi. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā1.1.4.4. Aktivitātes saules enerģijas izmantošanai siltā ūdens iegūšanai | P/A “CKS” | **~~2023~~.2025.**-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenotas aktivitātes saules enerģijas izmantošanai siltā ūdens iegūšanai. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma sākuma termiņu |
|  | Ā1.1.4.5. Biomasas katlumājas izveide Gundegu ielā 11, Ādažos | SIA “Ādažu Namsaimnieks” | 2022.-2023. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana (projektēšana, autoruzraudzība, būvdarbi) biomasas katlumājas ar kopējo uzstādīto jaudu 0,9 MW izveidei Gundegu ielā 11, Ādažos. Trases projektēšana un izbūve līdz Ādažu novada domei un centra siltumtīkliem. | Ādažu | Pasākumu nav plānots veikt |
|  | Ā1.1.4.6. Pāreja uz AER katlu mājā Elīzes ielā 10, Kadagā | SIA “Ādažu Namsaimnieks” | 2022.**-~~2023.~~** | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Tiek īstenoti pasākumi pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem katlu mājā Elīzes ielā 10, Kadagā. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma gala termiņu. |
|  | Ā1.1.4.7. Pāreja uz AER katlu mājā Ūbeļu ielā 2, Podniekos | SIA “Balteneko” | 2022. **~~2023.~~** | ES fondu finansējums  Cits finansējums | Tiek īstenoti pasākumi pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem katlu mājā Ūbeļu ielā 2, Podniekos. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma gala termiņu. |
|  | Ā1.1.4.8. Divu solāro elektrostaciju izbūve Podniekos | SIA “Balteneko” | 2022. | ES fondu finansējums  Cits finansējums | Saules paneļu uzstādīšana Krastupes ielā 5 ŪAS 20 kW un Smilgu ielā 25 NAI 110 kW. | Ādažu | Pasākumu nav plānots veikt |
| U1.1.5: Sekmēt videi draudzīgu enerģijas ražošanu un alternatīvus enerģijas ieguves veidus | Ā1.1.5.1. Videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvus enerģijas ieguves veidu sekmēšana | P/A “CKS”, SIA “Ādažu Namsaimnieks” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Tiek īstenotas aktivitātes videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvus enerģijas ieguves veidu sekmēšanai. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tika sagatavots un pieteikts projekts “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ādažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” (pāreja uz AER Tulpju ielā 5).  Ādažu namsaimnieks regulāri informē par iespējām. |
| U1.1.6: Sekmēt interneta pieejamību |  |  |  |  |  |  |  |
| **VTP2: Darbspējīgas polderu un citas meliorācijas sistēmas** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV2.1: Polderu un citu meliorācijas sistēmu attīstība un atjaunošana** |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.1.1: Uzturēt polderu teritorijas | Ā2.1.1.1. Polderu teritoriju attīstība | P/A “CKS”, APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Attīstītas polderu teritorijas. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022.gadā nav bijuši uzsaukumi jaunu projektu pieteikumam. Tiek īstenots projekts “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, 1.daļa”. |
|  | Ā2.1.1.2. Krasta nostiprināšanas pasākumu īstenošana posmā no 00/00 līdz Kadagas tiltam, t.sk., pie Ādažu Kultūrizglītības centra RS2, RS3 un RS1 | APN, P/A “CKS” | 2021.-**~~2022.~~2023.** | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Valsts finansējums | Nostiprināts krasts, nepieļaujot krasta tālāku noskalošanu un aizsargājot atjaunoto Centra poldera aizsargdambi (rievpāļi, rievsienu veidošana, straumes novirzīšana ar būnām). | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Rievsienai RS2 un RS3 ir pieņemti būvdarbi.  Būvniecības darbi pie RS1 turpināsies līdz 2023.gada septembrim.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizējot pasākuma īstenošanas termiņu. |
|  | Ā2.1.1.3. Pretplūdu aizsargbūvju būvniecība no Kadagas tilta līdz Gaujas-Daugavas kanālam (t.sk. sūkņu stacija) | APN, P/A “CKS” | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Izstrādāti pretplūdu aizsarggrāvju būvprojekti un izbūvēts pretplūdu dambis no Gaujas tilta līdz Gaujas – Daugavas kanālam:   * jauna aizsargdambja būvniecība Gaujas kreisajā krastā (no Kadagas tilta līdz Gaujas – Daugavas kanālam), * jaunas poldera sūkņu stacijas Nr.2 (pie Vējupes caurtekas-regulatora) būvniecība, * Gaujas kreisā krasta atsevišķu posmu stiprināšanu, * Kadagas ceļa pārbūvei (no Kadagas tilta līdz pagriezienam uz “Abzaļiem”).   Pasargātas teritorijas no applūšanas, t.sk. Vidusskola. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.  Pasākums vēl nav uzsākts. Lai varētu uzsākt būvprojekta izstrādi, ir nepieciešams veikt hidromodelēšanu, un Ietekmes uz vides novērtējumu. |
| U2.1.2: Uzturēt labā stāvoklī un attīstīt citas meliorācijas sistēmas, hidrotehniskās būves (aizsargdambi, būnas, sūkņu stacijas u.c.) | Ā2.1.2.1. Caurtekas pie Smilškalna ceļa pārbūve | P/A “CKS” | **~~2023~~.2024.**-2027. | Pašvaldības finansējums | Pārbūvēt caurteka. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma sākuma termiņu. |
|  | Ā2.1.2.2. Zeduļu dambja atjaunošana Saules pļavās | P/A “CKS” | **~~2024.~~2023**.-2027. | Pašvaldības finansējums | Pasargātas teritorijas “Pārgaujas” teritorijā 2,2 km garumā. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma sākuma termiņu. |
|  | Ā2.1.2.3. Upmalu aizsargdambja izbūve Pārgaujas pusē (labajā krastā) esošo apdzīvoto teritoriju applūšanas mazināšanai | P/A “CKS”, APN | **~~2024.~~2026**.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Izbūvēts Upmalu aizsargdambis Pārgaujas pusē (labajā krastā) esošo apdzīvoto teritoriju applūšanas mazināšanai. Pirms būvprojekta izstrādes nepieciešams veikt hidromodeļa izstrāde. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma sākuma termiņu. |
| U2.1.3: Novērst / mazināt plūdu riskus | Ā2.1.3.1. Hidroloģiskā modeļa izstrāde un nepieciešamo pasākumu veikšana plūdu risku mazināšanai | P/A “CKS” | 2021.-**~~2027.~~2024.** | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Veikti pasākumi plūdu riska mazināšanai atbilstoši izstrādātajam hidroloģiskajam modelim. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma beigu termiņu. |
|  | Ā2.1.3.2. Plūdu riska novēršanas pasākumu un rīcības noteikšana | P/A “CKS” | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noteikti pasākumi un rīcības plūdu riska novēršanai. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
|  | Ā2.1.3.3. Gaujas krastu erozijas monitoringa veikšana un upes gultnes korekcija, izmantojot gultnes bagarēšanu | P/A “CKS” | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums | Pastāvīgi tiek veikts Gaujas krasu erozijas monitorings un upes gultnes korekcijas, izmantojot gultnes bagarēšanu. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
|  | Ā2.1.3.4. Plūdu risku izpēte Garkalnes ciemā | P/A “CKS” | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums | Veikta plūdu izpēte Garkalnes ciemā. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
| **VTP3: Attīstīta, droša un mobila satiksmes infrastruktūra** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV3.1: Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras atjaunošana un attīstība** |  |  |  |  |  |  |  |
| U3.1.1: Uzlabot satiksmes drošību uz ceļiem un ielām, t.sk., nodrošinot mazāk aizsargātu satiksmes dalībnieku – gājēju, velobraucēju – drošību | Ā3.1.1.1. Esošā ceļa infrastruktūras stāvokļa izpēte | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Veikta ceļu infrastruktūras stāvokļa izpēte. Topogrāfija. Digitalizācija. Lauku teritorijā (Vecštāles ceļš, Putraimkalna ceļš, Iļķenes ceļš, Smilškalnu iela, Garciema ceļš, Stempju ceļš u.c.). | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Notiek regulāra darbība, nepārtraukts process. |
|  | Ā3.1.1.2. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Īstenoti projekti satiksmes drošības uzlabošanai uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām. Uzstādītas ātrumu samazinošās zīmes, labiekārtotas gājēju pārejas, ierīkots apgaismojums pie gulošajiem policistiem (Alderu iela, Kanāla iela, Draudzības ielas posmā no Attekas ielas līdz Saules ielai, Kadagas iela posmā no tilta līdz Kadagai, Vējupes ielai pieguļošajā teritorijā u.c. Ādažu novadā). Sakārotas dzīvojamās zonas atbilstoši LV LR standartiem (t.sk., ātrumu slāpējošiem elementiem) – Kadagā, pie pagrieziena no Kadagas ielas uz Kadagas PII u.c.. Kadagas ceļa norobežošana no gājēju celiņa posmā no Gaujas tilta līdz Kadagai. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Ķiršu ielas rekonstrukcija, Mežaparka ceļš Kadagā, Gaujas ielas velo / gājeju celiņš no skolas līdz Dadzīšu ielai. Pirmās ielas stāvvietas atjaunošana. |
| U3.1.2: Uzturēt, labiekārtot un atjaunot pašvaldības ielas un ceļus | Ā3.1.2.1. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana | P/A “CKS”, AM, APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Pašvaldības ceļu ar asfalta segumu atjaunošana. Atjaunots Mežaparka ceļš (1,6 km), Laveru ceļš (0,820 km), Pirmā iela, Draudzības iela, Dadzīšu iela (1,5 milj.), Krastupes iela (0,5 milj.), Gaujas iela, Ķiršu iela, Dalderu iela, Briljantu iela, Baltezera iela u.c, atjaunoti gājēju celiņi, ierīkots apgaismojums. Uzlabots visu satiksmes dalībnieku drošības līmenis. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tika īstenots Ķiršu ielas viens posms, uzsākts Mežaparka ceļš. Ar iedzīvotāju līdzfinansējumu uzlabota Rožu, Dzirnavu un Mālnieku iela. |
|  | Ā3.1.2.2. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu atjaunošana | P/A “CKS”, APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Pašvaldības ceļu ar grants un šķembu segumu atjaunošana. Atjaunota Smilškalnu iela un Laveru ceļš u.c. Izstrādāts TP Vecštāles ceļa posma no Iļķenes ceļa līdz Sējas novadam attīstībai un savienojumam ar Sējas novadu. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Ir atjaunoti atsevišķi posmi Brīvuļu u.c. ielās. |
|  | Ā3.1.2.3. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Pašvaldības ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi. Bērzu, Skolas, Inču, Depo iela, Dārza, Gaujmalas, Ziedu, Lauku iela, Lazdu iela, Austrumu iela. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Skolas ielas posms – tika ieklāts bruģis. Inču ielā uztaisīta dubultā virsma (Staprinos). |
| U3.1.3: Nodrošināt energoefektīvu apgaismojumu apdzīvotajās vietās un sabiedriskās vietās, kur tas vēl nav nodrošināts | Ā3.1.3.1. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts | P/A “CKS” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Alderu ielā, Baltezera ielā, Draudzības ielā, Attekas ielā, Rīgas gatvē, Kaldores ielā, Piežu ielā, Ataros, no ciemata “Ķurzuļi” līdz viesu namam u.c. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). | Ādažu | Pasākums nav izpildīts  (finasnējuma trūkuma dēļ) |
|  | Ā3.1.3.2. Energoefektivitātes pasākumu īstenošana | P/A “CKS” | **~~2022.~~2023.**-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Gaismekļu nomaiņa uz energoefektīviem (Līgo laukums u.c.). | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tika veikti energotaupīšanas pasākumi.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma sākuma termiņu. |
|  | Ā3.1.3.3. Aktivitātes saules enerģijas izmantošanai ielu un ceļu infrastruktūras apgaismošanai | P/A “CKS” | **~~2024~~.2025.**-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenotas aktivitātes saules enerģijas izmantošanai ielu un ceļu infrastruktūras apgaismošanai. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma sākuma termiņu. |
| U3.1.4: Veikt pašvaldības ielu un ceļu izbūvi | Ā3.1.4.1. Vidlauku ielas izbūve | P/A “CKS” | 2021. | Pašvaldības finansējums | Izbūvēta Vidlauku iela, 2 km. Izbūvēts grants ceļš. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā3.1.4.2. Paralēlceļa projektēšana, saskaņošana un izbūve **~~no Vārpiņu ielas līdz Ziemeļbulles ielai (Zelmeņu iela)~~ paralēli A1 šosejai no Inču ielas līdz Ataru ceļam.** | P/A “CKS” | **~~2022~~.2025.**-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | **~~Izprojektēts un izbūvēts paralēlceļš no Vārpiņu ielu un Ziemeļbulles ielai (Stapriņos).~~** Līdz 2022.gadam vēl nav izprojektēts **posms no Inču ielas līdz Vārpiņu ielai**. Paralēlais ceļš Stapriņos. **No Vārpiņu ielas līdz Ataru ceļam privātuzņēmums 2021.gadā izstrādāja projektu.** | Ādažu | Pasākums nav izpildīts **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma sākuma termiņu, precizēt pasākuma nosaukumu un informāciju par iznākuma rezultatīvajiem rādītājiem. |
|  | Ā3.1.4.3. Ceļa izbūve uz Ādažu dienas aprūpes centru pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem un rehabilitācijas centru bērniem ar īpašām vajadzībām | P/A “CKS” | 2021. | Pašvaldības finansējums | Izbūvēts ceļš no Attekas ielas līdz Ādažu dienas aprūpes centram pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem un rehabilitācijas centram bērniem ar īpašām vajadzībām. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā3.1.4.4. Attekas ielas turpinājuma izbūve | P/A “CKS” | **~~2024.-~~**2027. | Pašvaldības finansējums | Izbūvēts Attekas ielas turpinājums no katlu mājas līdz Pirmajai ielai. **~~2024.gadā plānots uzsākt projektēšanu.~~** | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma sākuma termiņu un informāciju par iznākuma rezultatīvajiem rādītājiem. |
|  | Ā3.1.4.5. Vietējās nozīmes ielas starp daudzdzīvokļu mājām un centrālo aktīvās atpūtas teritoriju izbūve Kadagā | P/A “CKS” | **2024.-**2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Izbūvēta vietējās nozīmes iela starp daudzdzīvokļu mājām un centrālo aktīvās atpūtas teritoriju Kadagā (~520 m). Izstrādāts un apstiprināts Kadagas centra detālplānojums, ar piebrauktuvēm ēku teritorijām. 2022.gadā izbūvēts celiņš. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma sākuma termiņu. |
| U3.1.5: Uzbūvēt, labiekārtot un atjaunot pašvaldības tiltus | Ā3.1.5.1. Gājēju tiltiņa Draudzības ielas galā pārbūve gājēju un velo braucēju vajadzībām | P/A “CKS” | 2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts projekts gājēju tiltiņa Draudzības ielas galā pārbūvei. Pārbūvēts gājēju tiltiņš Draudzības ielas galā gājēju un velo braucēju ērtībām. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
|  | Ā3.1.5.2. Jauna gājēju tilta pār Gaujas – Daugavas kanālu izbūve | P/A “CKS” | 2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts projekts gājēju tilta pār Gaujas – Daugavas kanālu izbūvei. Izbūvēts gājēju tilts pār Gaujas – Daugavas kanālu. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
|  | Ā3.1.5.3. Jauna tilta – caurtekas izbūve pie Dadzīšu ielas un Krastupes ielas savienojuma | P/A “CKS” | **2025.-**2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts projekts un izbūvēts tilts – caurteka pie Dadzīšu ielas un Krastupes ielas savienojuma. **2023.gadā plānots skiču projekts.** | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma sākuma termiņu un informāciju par iznākuma rezultatīvajiem rādītājiem. |
| **RV3.2: Mobilitātes attīstība** |  |  |  |  |  |  |  |
| U3.2.1: Strādāt pie A1 maģistrāles šķērsojuma un pieslēgumu risinājumu izveides | Ā3.2.1.1. Pasākumu īstenošana A1 maģistrāles šķērsojuma un pieslēgumu risinājumu izveidei | P/A “CKS”, TPN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Veikti pasākumi A1 maģistrāles šķērsojuma un pieslēgumu risinājumu izveidei. 2022 .gadā plānots uzsākt projetēšanu (LVC). | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Notiek sarunas ar LVC. 2023.gada vasarā tiks pieņemts gala lēmums – kuru alternatīvvu īstenot. 2024.-2025.gadā plānots uzsākt būvniecību. |
| U3.2.2: Izbūvēt, labiekārtot un atjaunot stāvvietas | Ā3.2.2.1. Stāvvietas pie ĀPII “Strautiņš” uz Pirmās ielas labiekārtošana | P/A “CKS” | 2021.-**~~2022.~~2025.** | Pašvaldības finansējums | Pie ĀPII “Strautiņš” labiekārtota stāvvieta uz Pirmās ielas, 3 kārtas. **1.kārta tika īstenota 2021.gadā.** | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma beigu termiņu, informāciju par iznākuma rezultatīvajiem rādītājiem. |
|  | Ā3.2.2.2. Stāvvietas izbūve Gaujas 31 | P/A “CKS” | **~~2023.~~2025.**-2027. | Pašvaldības finansējums | Stāvvietas 2.kārtas izbūve Gaujas ielas 31 teritorijā (paplašināšana). **2024.gadā plānots uzsākt projektēšanu.** | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2022.g.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma sākuma termiņu, informāciju par iznākuma rezultatīvajiem rādītājiem. |
|  | Ā3.2.2.3. Autobusu galapunkta Kadagā labiekārtošana | P/A “CKS” | 2021. | Pašvaldības finansējums | Labiekārtotas autobusu galapunktu Kadagā. 2021.gadā īstenots. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā3.2.2.4. Mobilitātes punktu izveide | P/A “CKS”, APN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums  ES fondu finansējums | Novada teritorijā izveidoti mobilitātes punkti, kas nodrošina auto braucējiem kļūt par velo braucējiem, gājējiem (piem., pie Sūkņu stacijas Baltezerā). 2022.gadā tika veikta SUMBAS projekta izpēte. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Notika darbs pie TEP izstrādes. |
|  | Ā3.2.2.5. Stāvvietas izbūve Vējupei pieguļošā teritorijā | P/A “CKS” | **~~2023.~~2025.**-2027. | Pašvaldības finansējums | Stāvvietu izbūve Vējupei pieguļošā teritorijā. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma sākuma termiņu. |
|  | Ā3.2.2.**~~5~~6**. Stāvvietas paplašināšana pie Ādažu stadiona | P/A “CKS”, Sporta nodaļa | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Paplašināta stāvvieta pie Ādažu stadiona. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
| U3.2.3: Uzlabot pārvietošanās iespējas starp novada ciemiem un tuvākajām apdzīvotajām vietām | Ā3.2.3.1. Gājēju un velobraucēju maršrutu izstrāde, attīstības projektu izstrāde un īstenošana | P/A “CKS”, APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Veikta gājēju un veloceliņu maršrutu izveide, trasēšana, marķēšana (t.sk., veloceliņš, kas savieno Ādažus ar Carnikavu), izveidoti publiski pieejami velo infrastruktūras objekti ar velostatīviem, velopumpjiem un velosipēdu remontu stendiem. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tika uzsākts darbs pie Baltezera – Gaujas kanāla gājēju pastaigu maršruta izpētes. Kadagā tika ierīkots gājēju celiņš. |
|  | Ā3.2.3.2. Drošais ceļš uz skolu | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenotas aktivitātes (zīmju uzstādīšana, infrastruktūras ierīkošana), lai nodrošinātu drošu ceļu uz izglītības iestādēm. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Gaujas ielas veloceliņa izbūve. |
|  | Ā3.2.3.3. Velo savienojums starp Ādažu novada apdzīvotajām vietām, t.sk., starp Ādažu pilsētu un Carnikavu | P/A “CKS”, APN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums  ES fondu finansējums | Izveidoti velo savienojumi starp Ādažu novada ciemiem un pilsētām (Gaujas aizsargdambis). | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  PA “CKS” uzlaboja velo posmu zem A1 tilta pie Gaujas. |
| U3.2.4: Veicināt dabai draudzīga transporta izmantošanu | Ā3.2.4.1. Dabai draudzīgu pārvietošanās veidu attīstība, t.sk. elektro-auto uzlādes staciju izbūve pie pašvaldības, sabiedriskas nozīmes un daudzdzīvokļu ēkām | P/A “CKS”, APN, TPN, attīstītāji | **~~2022.~~2024.**-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Attīstīti dabai draudzīgi pārvietošanās veidi (esošās situācijas analīze un izpēte; efektīvāko pārvietošanās veidu noteikšana dažādos maršrutos; ērtu un drošu velonovietņu plānošana un iekārtošana publisko un pašvaldības ēku tuvumā). Digitalizācija. Veikta alternatīviem transporta satiksmes veidiem nepieciešamās infrastruktūras izveide. Pie pašvaldības, sabiedriskas nozīmes un daudzdzīvokļu ēkām izbūvētas elektro-auto uzlādes stacijas. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma sākuma termiņu. |
|  | Ā3.2.4.2. Informatīvās kampaņas īstenošana | SAN, APN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenota informatīvā kampaņa iedzīvotāju informētībai par mobilitāti, t.sk., īstenots pasākums “Mobilitātes diena”. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Īstenota Mobilitātes diena un informatīva kampaņa par to. |
| **VTP4: Aizsargāta un sakopta dabas vide brīvā laika pavadīšanas iespējām dabā** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV4.1: Publisko ūdeņu piekrastes teritoriju labiekārtošana, kā arī pastaigu taku un atpūtas vietu izveide un rekreācijas objektu attīstība piekrastes un publisko ūdeņu tuvumā** |  |  |  |  |  |  |  |
| U4.1.1: Attīstīt rekreācijas infrastruktūru | Ā4.1.1.1. Publiskas piekļūšanas vietas pašvaldībai piederošajās teritorijās pie publiskajiem ūdeņiem labiekārtošana, ūdens piesārņojuma mazināšana | **~~TPN,~~** P/A “CKS”**, TPN** | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Labiekārtotas publiskās piekļūšanas vietas pašvaldībai piederošajās teritorijās pie publiskajiem ūdeņiem labiekārtošana (izvietotas un regulāri iztukšotas atkritumu urnas, novietotas ģērbtuves, WC u.c.). pludmale dzīvniekiem. Mazināts ūdens piesārņojums. Izveidotas jaunas piekļūšanas vietas. Regulāri ūdens monitoringa dati. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts  Ik gadu Ādažu pagasta 7 peldvietās tiek veiktas ūdens kvalitātes analīzes vasaras sezonā. Peldvietu labiekārtošana ir atkarīga no piešķirtā budžeta līdzekļiem. Budžetā šāda aktivitāte nav bijusi atbalstīta.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt informāciju par atbildīgajiem izpildītājiem. |
|  | Ā4.1.1.2. Atpūtas vietu apzināšana un labiekārtošana | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Apzinātas un labiekārtotas atpūtas vietas. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Regulāri noteik darbs pie soliņu labošanas un atjuanošanas, teritorijas labiekārtošanas. |
|  | Ā4.1.1.3. Pilnu pakalpojumu servisa (t.sk., ēdināšana, WC, naktsmītnes, inventāra noma u.c.) galvenajās atpūtas vietās veicināšana | P/A “CKS”, TPN, APN | **~~2023.~~2025.**-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Veiktas dažādas aktivitātes pilna pakalpojumu servisa (t.sk., ēdināšana, WC, naktsmītnes, inventāra noma u.c.) galvenajās atpūtas vietās veicināšanai. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma sākuma termiņu. |
|  | Ā4.1.1.4. Publisko pludmaļu un peldvietu labiekārtošana | APN, TPN, P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Labiekārtotas publiskās pludmales (pie Vējupes) un 4 publiskās peldvietas: Baltezerā (Abuļos, Bojāros), pie Vējupes Zīļu ielas galā, pie Dūņezera. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Labiekārtota tikai Vējupes centra, Alderu un Krastupes peldvieta. 2022.gadā tika uzlabotas laipas pie Krastupes ielas un Vējupē. |
|  | Ā4.1.1.5. Dabas taku izveide | P/A “CKS”, APN | **~~2023.~~2026.**-2027. | Pašvaldības finansējums | Ādažu novadā izveidotas dabas takas (t.sk., pie Mazā Baltezera, Baltezerā, Kadagā, pie Vējupes, Garkalnē pie Gaujas u.c.), izvērtējot, kāda veida atbilstošu infrastruktūru (pievadceļi, stāvvietas, miskastes, labierīcības) nepieciešams un iespējams izveidot konktrētā vietā. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma sākuma termiņu. |
|  | Ā4.1.1.6. Promenādes gar Vējupi izveide | APN, P/A “CKS” | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Izveidota promenāde gar Vējupi **~~(2023.gadā plānots uzsākt projektēšanu)~~.** | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt informāciju par iznākuma rezultatīvajiem rādītājiem. |
|  | Ā4.1.1.7. Promenādes gar Gaujas – Daugavas kanālu izveide | APN, P/A “CKS”, TPN | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fonu finansējums  Cits finansējums | Izstrādāts būvprojekts. Izbūvēts gājēju un velosipēdistu celiņš: gar Gaujas – Daugavas kanālu, savienojums no kanāla ar Rīgas gatvi gar “Pērli”. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
|  | Ā4.1.1.8. Laivu piestātņu un atpūtas vietu Gaujas un ezeru krastos izveide | P/A “CKS”, Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība | **~~2023~~.2025.**-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Izveidotas laivu piestātnes un atpūtas vietas Gaujas un ezeru krastos. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.  Laivu piestātnes/ laipas, kur iespējams jebkuram pietauvoties, ir izveidojušas juridiskas personas.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma sākuma termiņu. |
|  | Ā4.1.1.9. Skatu torņa izveide | P/A “CKS” | **~~2024~~.2025.**-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Ādažu novadā izveidots skatu tornis. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma sākuma termiņu. |
| U4.1.2: Ilgtspējīgi apsaimniekot piekrastes un publiskos ūdeņus | Ā4.1.2.1. Publisko ūdeņu piekrastes ilgtspējīga apsaimniekošana | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Ādažu novadā esošo publisko ūdeņu piekrastes tiek ilgtspējīgi apsaimniekotas, nodrošinot dabas aizsardzību, kā arī iedzīvotāju iespēju izmantot zaļo teritoriju struktūru. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| **RV4.2: Dabas parka “Piejūra” attīstība** |  |  |  |  |  |  |  |
| U4.2.1: Īstenot novada ilgtspējīgas attīstības intereses dabas parka “Piejūra” teritorijā |  |  |  |  |  |  |  |
| U4.2.2: Ilgtspējīgi iekļaut dabas parku “Piejūra” novada atpūtas un sporta aktivitātēs |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV4.3: Ādažu novada kā tūrisma vides tēla popularizēšana** |  |  |  |  |  |  |  |
| U4.3.1: Stiprināt Ādažu novada tēlu un atpazīstamību | Ā4.3.1.1. Ādažu novada zīmola izstrāde | SAN | 2021.-**~~2027.~~2023.** | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Izstrādāts Ādažu novada zīmols. **Uzdevums tiks pabeigts 2023.gadā.** | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tika sākts darbs pie Ādažu novada pašvaldības zīmola izstrādes (2023.gadā tika veikta arī iedzīvotāju autorizēta aptauja ar 460 respondentiem vietnē [www.lemejs.lv](http://www.lemejs.lv)).  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma gala termiņu, informāciju par iznākuma rezultatīvajiem rādītājiem. |
|  | Ā4.3.1.2. Aktivitāšu īstenošana Ādažu novada tēla popularizēšanai | SAN, CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Īstenotas dažādas aktivitātes Ādažu novada tēla popularizēšanai (tīmekļa vietnes atjaunošana, izveidoti video materiāli u.c.). CNC speciālisti piedalījās gan jaunā ģerboņa, gan karoga izstrādē, sniedzot ieteikumus arī vizuālā tēla izstrādei un izmantošanai. **2023.gadā tiks pārmigrēta informācija no tīmekļvietnes adazi.lv uz Valsts kancelejas vienoto tīmekļvietnes platformu.** | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Izveidoti 89 video materiāli.  CNC speciālisti aktīvi piedalījās novada tēla popularizēšanā, kā arī ģerboņa un karoga izstrādē (vad. vietnieks Ivars Dimdiņš), konsultējām SAN kolēģus par vēstures situāciju saistībā ar jaunās visuālās identitātes izveidi.  Jaunu suvenīru izstrāde.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt informāciju par iznākuma rezultatīvajiem rādītājiem. |
|  | Ā4.3.1.3. Tematisko materiālu izdošana par Ādažu novadu | SAN, Sporta nodaļa, CNC, ĀNKC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izdoti dažādi tematiskie materiāli par dažādām kultūras, sporta un saimnieciskās dzīves aktualitātēm Ādažu novadā. 2022.gadā tīmekļa vietnē publicētae-grāmata “Ādaži – pagātnes dialogs ar tagadni” digitālā formātā (https://www.adazi.lv/wp-content/uploads/2021/05/Adazi\_gramata\_elektroniska\_versija-2021.30.04..pdf). | Ādažu | Tematiskie materiāli  Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2022.gadā aktualizēta informācija [www.adazi.lv](http://www.adazi.lv) sadaļā Tūrisms, izveidoti kopumā 89 video materiāli par dažādām aktivitātēm novadā.Regulāri publicēta informācija par aktivitātēm plakātos, tīmekļvietnē un informatīvajā izdevumā  CNC aktīvi piedalās pasākuma plāna izveidē un realizēšanā, kā arī tūrisma materiāu izstrādē (2022. gadā izstrādātas info lapas par tūrisma objektiem abos pagastos, kā arī izveidota mini brošūra par novada atrodāmajiem apskates objektos), Ādažu novads tiek reprezentēts arī kopīgajos maršruos un vizuālajos materiālos (“Saviļņojošā Vidzeme”, EXIT Rīga utt.).  e-grāmata  Pasākumu nav plānots veikt  (finansejuma nepietiekamība) |
|  | Ā4.3.1.4. Ādažu novada kalendāra izdošana Ādažu iedzīvotājiem | SAN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izdots Ādažu novada kalendārs. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Izdots novada novada kalendārs. |
|  | Ā4.3.1.5. Ādažu novada kartes un informatīvo materiālu izdošana | CNC, SAN**~~, APN~~** | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izdotas Ādažu novada kartes un informatīvie materiāli. Tiek gatavoti materiāli EXIT Rīga Pierīgas reģiona kartēm, tiek izstrādātas, izdrukātas un tiek dalītas apmeklētājiem info lapas par Ādažu un Carnikavu pagastu (atbildīgais – tūrisma speciālists). | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Izdotas Ādažu novada kartes un informatīvie materiāli. Tiek gatavoti materiāli EXIT Rīga Pierīgas reģiona kartēm, tiek izstrādātas, izdrukātas un tiek dalītas apmeklētājiem info lapas par Ādažu un Carnikavu pagastu (atbildīgais – tūrisma speciālists).  Ādažu novads tiek reprezentēts kopīgajos maršruos un vizuālajos materiālos (“Saviļņojošā Vidzeme”, EXIT Rīga utt.), tiek sagatavoti materāili Balltour 2023 izstādei.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt informāciju par atbildīgajiem izpildītājiem. |
|  | Ā4.3.1.6. Informatīvu multimediju ekrānu sistēmu ieviešana novada ciemu publiski visvairāk apmeklētās teritorijās ar vienotu kontroles mehānismu un attālinātu administrēšanu | P/A “CKS”, ĀNKC, CNC, APN | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Ieviesta informatīva multimediju ekrānu sistēma novadā. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts (finansejuma nepietiekamība), tomēr CNC speciālisti sniedz informāciju par kultūras un tūrisma pasākumiem novadā. |
| U4.3.2: Attīstīt tūrismu Ādažu novadā | Ā4.3.2.1. Informatīvo zīmju pasūtīšana un izvietošana Ādažu novadā | **CNC,** P/A “CKS”, SAN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Ādažu novadā izvietotas informatīvās zīmes pie apskates vietām, publiskām / sabiedriskām ēkām, dabā marķēti velo maršruti. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Ādažu novadā izvietotas informatīvās zīmes pie apskates vietām, publiskām / sabiedriskām ēkām, dabā marķēti velo maršruti.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt informāciju par atbildīgajiem izpildītājiem. |
|  | Ā4.3.2.2. Tūrisma maršrutu un produktu izstrāde tūristu un interesentu piesaistīšanai, novada kultūrvēsturiskās nozīmes izcelšanai | CNC, SAN, ĀNKC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Izstrādāti tūrisma maršruti, t.sk. velo maršruti. Maršruti publicēti tīmekļa vietnēs. Izdota novada karte, kurā iezīmēti visi velomaršruti. Dalība EXIT Rīga Velopiedzīvojuma “EXIT RĪGA ripo” maršruta izstrādē (atbildīgais – Tūrisma centrs). | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2022. gadā  Ādažu novads tika prezentēts un atspoguļots vairākos EXIT Rīga projektos, interaktīvajā tūrisma kartē, vasaras velopiedzīvojuma maršrūtā “EXIT Rīga Ripo”, ziemas maršrūtā “Dabas apļi”. Nēģu svētkos 2022. gadā augustā informācijas centrs sagatavoja un īstenoja 3 posmu orientēšanas maršruta aktivitāti novadā. Tika pilnveidots un monetorēts SAM 5.5.1. projekta izstrādātais maršruts.  Izstrādāti tūrisma maršruti, t.sk. velo maršruti. Maršruti publicēti tīmekļa vietnēs. Izdota novada karte, kurā iezīmēti visi velomaršruti. Dalība EXIT Rīga Velopiedzīvojuma “EXIT RĪGA ripo” maršruta izstrādē (atbildīgais – Tūrisma centrs). |
|  | Ā4.3.2.3. Teritoriju noteikšana dabas tūrismam, lauksaimniecības un zivsaimniecības attīstībai, rekreācijai, mežsaimnieciskajai darbībai | TPN, **~~P/A “CKS”,~~** APN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noteiktas teritorijas dabas tūrismam, lauksaimniecības un zivsaimniecības attīstībai, rekreācijai, mežsaimnieciskajai darbībai | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt informāciju par atbildīgajiem izpildītājiem. |
|  | Ā4.3.2.4. Ūdens ceļu iekļaušana kartēs, digitalizācija | P/A “CKS”, SAN, CNC | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums | Ūdens ceļi iekļauti kartēs. Plānots nākotnē, ir nepieciešams papildus finansējums vai dalība klasteros, realizējot kopīgos projektus (atbildīgais – tūrisma centra speciālists). | Ādažu | Pasākumu nav plānots veikt |
|  | Ā4.3.2.5. Kādreizējā Pēterburgas ceļa trasējuma izpēte un iezīmēšana kartēs | CNC, SAN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izpētīts un tūrisma kartēs iezīmēts kādreizējais Pēterburgas ceļa trasējums. Trasējuma iezīmēšanai nepieciešams pieaicināt profesionālus kartogrāfijas speciālistus. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Izpētīts un tūrisma kartēs iezīmēts kādreizējais Pēterburgas ceļa trasējums. Trasējuma iezīmēšanai nepieciešams pieaicināt profesionālus kartogrāfijas speciālistus. |
|  | Ā4.3.2.6. Dalība tūrisma izstādēs | CNC | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Dalība ar tūrismu saistītās izstādēs. 2022. gadā kopā ar EXIT Rīga kolēģiem piedalījāmies pirmajā VASARAS IEVADFESTIVĀLĀ 2022 RĀMAVĀ, plānots katru gadu piedalīties vismaz vienā izstādē/ festivālā utt. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”  11.06.2022. Informācijas centra kolēģi kopā ar EXIT Rīga kolēģi piedalījās pirmajā VASARAS IEVADFESTIVĀLĀ. |
|  | Ā4.3.2.7. Mobilā tūrisma informācijas centra izveide | CNC | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidots un labiekārtots mobils tūrisma informācijas centru, kas vismaz 2 dienas var tikt izvietots vietās, kas nav visapmēklētākās tūrisma vietas Ādažu novda teritorijā, kas nav Carnikavas informācijas centra tuvumā. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.  Projekta īstenošanai ir nepieciešams piesaistīt papildus finansējumu. |
| U4.3.3: Izstrādāt un popularizēt jaunus tūrisma produktus | Ā4.3.3.1. Tūrisma objektu veidošana novadā | CNC | 2022.-2027. | ES fondu finansējums  Cits finansējums  Pašvaldības finansējums | Izveidoti produkti/piedāvājumi tūristiem (visām sezonām). Tiek atdzīvinātas Nēģu vilciena tradīcijas (Jūra visu gadu projekta ietvaros), papildus objektu veidošanai ir nepieciešams papildus finansējums. Zvejnieki izveidoja “Tūriama taci Ādažu pagastā, CNC ir gatavs iesaistīties sadarbības projektos pakalpojuma reklamēšanā. Sadarbība ar uzņēmējiem par privāto tūrisma objektu veidošanu (konsultācijas, informatīvais atbalsts). Vērā ņemamu objektu izveide ir nepieciešama ES finanšu instrumentu līdzfinansējuma piesaiste, kā arī papildus pašvaldības finansējums. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| **VTP5: Resursu efektīva izmantošana un attīstība** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV5.1: Pašvaldības nekustamo īpašumu attīstība, pašvaldības teritorijas labiekārtošana** |  |  |  |  |  |  |  |
| U5.1.1: Sekmēt novada publiskās ārtelpas attīstību | Ā5.1.1.1. Pasākumi obligātās, jeb nepieciešamās (ielas) publiskās ārtelpas teritoriju labiekārtojuma uzlabošanai | P/A “CKS”, TPN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Realizēti projekti, aktivitātes – ielu, publiskām būvēm pieguļošo teritoriju labiekārtojumi. Ciemos un citās novada teritorijās uzstādītas informatīvās zīmes, piloni, soliņi, suņu urnas. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2022.gadā tika uzstādīti soliņi pie Smilgām, pie Gaujas, Muižā. |
|  | Ā5.1.1.2. Pasākumi sabiedrisko aktivitāšu teritoriju uzlabošanai | APN, TPN, P/A “CKS”, Sporta nodaļa | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Realizēti projekti, aktivitātes – pagalmu, tai skaitā rotaļu un sporta laukumu izbūve, atpūtas vietu izveide. Izveidoti ģimenēm draudzīgi vides un infrastruktūras objekti. Izveidots suņu apmācību laukums. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2022.gadā tika noslēgts līgums par vingrošanas iekārtu uzstādīšanu Pirmā ielā. |
|  | Ā5.1.1.3. Pasākumi izvēles aktivitāšu teritoriju uzlabošanai | APN, P/A “CKS”, TPN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Realizēti projekti, aktivitātes – parku, skvēru projekti, pludmales u.c. (Ūdensrožu parks, Alderu parks, Jaunparks). Meža dienu projekti. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2022.gadā Meža dienu projektā tika uzliktas šūpoles pie Vējupes. Pabeigts Jaunparka lokālplānojums, atdalīta parka daļa. |
|  | Ā5.1.1.4. Bezvadu uzlādes iespēju sekmēšana telefoniem novada parkos un skvēros (ar saules baterijām) | P/A “CKS”, ITN | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Veiktas aktivitātes bezvadu uzlādes iespēju sekmēšanai telefoniem novada parkos un skvēros (ar saules baterijām). | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
| U5.1.2: Izbūvēt jaunas ēkas pašvaldības teritorijā | Ā5.1.2.1. Projekta “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” (jaunas mācību īstenošanas vietas Ādažu vidusskolā būvniecība un materiāltehniskās bāzes nodrošināšana tajā) īstenošana | APN, ĀVS, P/A “CKS” | 2018.-2021. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Izveidota jauna mācību īstenošanas vieta Ādažu vidusskolai ar sporta zāli (10450 m2). Uzcelta jauna ĀVS ēka mācību procesa nodrošināšanai 1.-4.klašu posmā 800 skolēniem. Iegādāta Ādažu sākumskolas darbības uzsākšanai nepieciešamā materiāltehniskā bāze. Iegādāts jaunās mācību īstenošanas vietas darba uzsākšanai nepieciešamais aprīkojums. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā5.1.2.2. Sociālā rehabilitācijas pakalpojumu centra izveide bērniem ar īpašām vajadzībām | Sociālais dienests, APN, “Ādažu ūdensroze” | 2021.-2022. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Valsts finansējums | Izveidots sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs bērniem ar īpašām vajadzībām projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā” ietvaros. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā5.1.2.3. Dienas aprūpes centra izveide pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem | Sociālais dienests, APN, “Ādažu ūdensroze” | 2021.-**~~2022.~~2023.** | Pašvaldības finansējums  Valsts finansējums  ES fondu finansējums | Izveidots dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā” ietvaros. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2022.gadā tika pabeigtas aktivitātes DI centrā “Ādažu ūdensroze” 2023.gadā turpināsies projekta īstenošana.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma gala termiņu. |
|  | Ā5.1.2.4. Bērnu un jauniešu saturīga laika pavadīšanas centra izveide | IJN, Izglītības iestādes, Sociālais dienests, APN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Izveidots bērnu un jauniešu saturīga laika pavadīšanas centrs. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2022.gadā tika sākts domāt par potenciālajām telpām brīvā laika pavadīšanai, t.sk., bērniem un jauniešiem (Pirmā ielā 42A). |
|  | Ā5.1.2.5. Bibliotēkas izbūve | P/A “CKS”, Bibliotēka, APN | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Izbūvēta jauna bibliotēkas ēka. Iespējams īstenot LIFE projekta ietvaros. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
|  | Ā5.1.2.6. Jaunas pirmsskolas izglītības iestādesprojektēšana, izveide / būvniecība | APN, P/A “CKS”, IJN | **~~2023.~~2022.**-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Valsts finansējums  Cits finansējums | Izprojektēta, izbūvēta jauna pirmsskolas izglītības iestādes ēka. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2022.gadā tika izstrādāts TEP, uzsākts darbs pie jaunas PII izveides Podniekos. **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma sākuma termiņu |
|  | Ā5.1.2.7. Brīvā laika / kopienu centra pieaugušajiem izveide | IJN, APN, P/A “CKS”, Izglītības iestādes, Sociālais dienests Sporta nodaļa, NVO | **~~2024.~~2022.**-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Izveidoti brīvā laika / kopienu centri pieaugušajiem lielākajos ciemos. Iespējams īstenot LIFE projekta ietvaros. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2022.gadā tika sākts domāt par potenciālajām telpām brīvā laika pavadīšanai, t.sk., pieaugušajiem (Pirmā ielā 42A). **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma sākuma termiņu. |
|  | Ā5.1.2.8. Ādažu Brīvās Valdorfa skolas jaunā korpusa būvniecība | ĀBVS | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Ādažu centrā jauna, mūsdienīga, skolēnu un skolotāju vajadzībām un mūsdienu prasībām piemērotas skolas ēka pārvietojamo konteineru vietā. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
|  | Ā5.1.2.9. Multifunkcionāla sporta un kultūras kompleksa – halles, t.sk., baseina un ledus halles būvniecība Ādažos | Sporta nodaļa, APN, P/A “CKS”, TPN, Kultūras iestādes | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums jaunas halles būvniecībai.  Izbūvēta jauna moderna halle sporta un kultūras pasākumiem atbilstoši pieprasījumam m mūsdienu prasībām. Uzbūvēta jauna daudzfunkcionāla sporta un kultūras halle ar vismaz 1500 skatītāju vietām. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
|  | Ā5.1.2.10. *Svītrots* (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ā5.1.2.11. *Svītrots* (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |  |
| U5.1.3: Noteikt, kā efektīvāk izmantot pašvaldības ēkas un to apkārtējās teritorijas (atjaunot, pielāgot tās pašvaldības funkciju īstenošanai, nojaukt, pārdot u.tml.) | Ā5.1.3.1. Ādažu vidusskolas telpu pielāgošana pirmsskolas izglītības vajadzībām | P/A “CKS”, ĀPII “Strautiņš”, ĀVS | 2021. | Pašvaldības finansējums | Pirmsskolas izglītības nodrošināšanai 5-6 gadus veciem bērniem ĀVS “C” korpusa 1.stāvā ierīkotas piecas jaunas grupiņas. Grupiņas ierīkotas, telpas labiekārtotas un bērni izvietoti atbilstoši MK noteikumu prasībām. Iegādātas nepieciešamās mēbeles un aprīkojums. Tiek samazināts bērnu skaits reģistrācijas rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā5.1.3.2. Pirmās ielas 42A ēkas pielāgošana pašvaldības funkciju vajadzībām / “LIFEBauhausingEurope” | APN, P/A “CKS” | 2021.-2024. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Pirmās iela 42A ēka pielāgota pašvaldības funkciju vajadzībām. Iespējama īstenošana LIFE projekta ietvaros, t.sk., veikta sabiedriskas ēkas atajunošana, enerģētikas kopienu izveidošana, neizmantoto publisko telpu izmantošana zaļo zonu izveidei un zaļo zonu atjaunošanai, darbības pilsētas bioloģiskās daudzveidības veicināšanai, līdzdalības procesu koppārvaldes veicināšanai u.c. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Iesniegts LIFE programmas projekta pieteikums EK Pirmās ielas 42A ēkas atjaujošanai. |
|  | Ā5.1.3.3. Pašvaldības policijas iekštelpu atjaunošana | ĀNPP, P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Veikti remontdarbi pašvaldības policijas iekštelpu atjaunošanai, energoefektivitātes uzlabošanai, pievilcīgākas darba vides un vide apmeklētājiem nodrošināšana. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts (finansējuma nepieejamības dēļ) |
|  | Ā5.1.3.4. Ādažu Kultūras centra telpu atjaunošana, attīstība un modernizēšana | ĀNKC | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Attīstīta Ādažu Vēstures un mākslas galerija u .c. Kultūras centra telpas. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
|  | Ā5.1.3.5. ĀNMS esošo telpu uzlabošana | ĀNMS | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Labiekārtota izglītības iestādes estētiskā vide. Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana iekštelpās. 2022.gadā tika veikts remonts 4 grupās. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Veikts daļējs kosmētiskais remonts. |
|  | Ā5.1.3.6. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” lietojumā esošās teritorijas labiekārtošana | P/A “CKS”, ĀPII “Strautiņš” | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums | Labiekārtota ĀPII “Strautiņš” teritorija. Uzlabots nožogojums ar drošības sistēmu. Nodrošināta kvalitatīva pirmsskolas izglītības infrastruktūra. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
|  | Ā5.1.3.7. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” atjaunošana | P/A “CKS”, ĀPII “Strautiņš” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Grupu telpu kosmētiskais remonts, grupas durvju (no iekšpuses) maiņa, gaiteņu remonts, kanalizācijas, ventilācijas, ūdens un sanitāro sistēmu maiņa/ atjaunošana. Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana iekštelpās. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā5.1.3.8. ĀPII “Strautiņš” telpu rekonstrukcija un modernizācija | P/A “CKS”, ĀPII “Strautiņš” | 2021.-2024. | Pašvaldība  ES fondu finansējums | No divām ugunsdzēsības signalizācijas sistēmām izveidota viena ar vienu sistēmas pulti. Nodrošināta drošība un operatīva rīcība signalizācijas iedarbošanās gadījumos. No vairākiem serveriem izveidots viens servera skapis, kas atrodas darbiniekiem nepieejamā vietā. ĀPII “Strautiņš” telpas pielāgotas, pēc vajadzības, iekļaujošās izglītības realizēšanai. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā5.1.3.9. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu telpu pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī bērniem un jauniešiem | ĀNP iestādes, ĀNP struktūrvienības, uzņēmumi | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu telpas pielāgotas bērniem un jauniešiem, kā arī personām ar funkcionāliem traucējumiem (ierīkoti pandusi, uzbrauktuves un pacēlāji; pielāgotas labierīcības; uzstādītas pašas un viegli atveramas durvis, neslīdošās grīdas un kāpnes). | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā5.1.3.10. Pašvaldībai piederošo vēsturisko ēku atjaunošana | P/A “CKS”, APN, CNC | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Veikta vecā Ādažu pagasta nama (Gaujas iela 16) mūsdienīga pārbūve. 1893.g. arhitekta K.Pēkšēna celtā būve pārliecinoši vērtīgs objekts, kas reprezentē novadu. Saglabājot vecā nama mērogu un noskaņu,  jāparedz mūsdienīga piebūve, kas kopā ar seno labi ierakstītos pilsētvidē. Kultūras piemineklis ar ilgtspējības principu. Telpās, iespējams, jāatgriežas vēsturiski te 1924.gadā izveidotajai bibliotēkai. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.  Projekta īstenošanai ir nepieciešams piesaistīt papildus finansējumu. |
|  | Ā5.1.3.11. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija | P/A “CKS”, ĀVS, APN | 2021.-2026. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Valsts finansējums  Cits finansējums | Veikta Ādažu vidusskolas korpusa atjaunošana. Uzlabota Ādažu vidusskolas iestādes ēkas energoefektivitāte, tai skaitā ierīkota ventilācija. Veikts Ādažu vidusskolas koplietošanas telpu remonts. Veikts kabinetu remonts. Veikta jumta siltināšana. Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana iekštelpās. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022.gadā renovēts ĀVS C korpuss. |
|  | Ā5.1.3.12. Ādažu vidusskolas stadiona rekonstrukcija | ĀVS, Sporta nodaļa | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Stadionos atjaunota drenāžas sistēma. Izvietots jauns sintētiskais vieglatlētikas skrejceliņa segums un visi nepieciešamie sektori. Izveidots apgaismojums. Izvietotas tribīnes un moduļu ģērbtuves/ noliktavas. 2022.gadā izveidots sintētiskā seguma vieglatlētikas segums, tāllēkšanas bedre un pārvietojamās skatītāju tribīnes. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2022.gadā izveidots skrejceliņš, tāllēkšanas bedre, skatītāju tribīnes. |
|  | Ā5.1.3.13. Pašvaldības policijas ēkas atjaunošana, energoefektivitātes uzlabošana | ĀNPP, P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Veikta pašvaldības policijas ēkas atjaunošana un energoefektivitātes uzlabošanai, padarot pievilcīgāku darba vidi darbiniekiem un vidi apmeklētājiem. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā5.1.3.14. Brīvo telpu apzināšana un pielāgošana ĀNMS vajadzībām | ĀNMS | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums | Pieejamas un nepārslogotas telpas kvalitatīva mācību procesa īstenošanai. Tiek izskatīti visi varianti. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
|  | Ā5.1.3.15. Vides pielāgošana PII atbilstoši iekļaujošās izglītības prasībām | Izglītības iestādes, P/A “CKS” | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums | PII vide pielāgota atbilstoši iekļaujošās izglītības prasībām. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
|  | Ā5.1.3.16. Smilšu, mākslas un relaksācijas telpas izveide PII | Izglītības iestādes, P/A “CKS” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | PII izveidota smilšu, mākslas un relaksācijas telpa. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts |
| U5.1.4: Pilnveidot atkritumu apsaimniekošanu | Ā5.1.4.1. Pasākumi atkritumu apsaimniekošanas sistēmas kvalitātes paaugstināšanai | P/A “CKS”, SIA “Ādažu Namsaimnieks” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenoti pasākumi atkritumu apsaimniekošanas sistēmas kvalitātes paaugstināšanai. Šķiroto atkritumu konteineru novietnes izvietotas visās blīvi apdzīvotās teritorijās. Izskatīta iespēja Ādažu novadā ieviest alternatīvu atkritumu savākšanas un apsaimniekošanas veidu. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Izbūvēti slēgti atkritumu laukumi. |
|  | Ā5.1.4.2. Šķiroto atkritumu konteineru novietņu izvietošana visās apbūves teritorijās | P/A “CKS”, SIA “Ādažu Namsaimnieks” | 2021.-2027. | Cits finansējums | Visās apbūves teritorijās izvietoti šķiroto atkritumu konteineri. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Realizēts un papildināts pēc nepieciešamības. |
|  | Ā5.1.4.3. Kampaņas par atkritumu aiznešanu īstenošana (ko atnes, to aiznes) | SAN, P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenota kampaņa par atkritumu aiznešanu (“Ko atnes, to aiznes”). Sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Pasaules dabas fondu īstenota kampaņa, Ādažu pagasta teritorijā izvietojot informatīvās zīmes “Ko atnes, to aiznes”. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā5.1.4.4. Pazemes atkritumu savākšanas konteineru izvietošana Ādažu novada teritorijā | P/A “CKS”, SIA “Ādažu Namsaimnieks” | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Ādažu novada teritorijā, sadarbībā ar atkritumu apsaimniekošanas sniedzēju, izvietoti pazemes atkritumu savākšanas konteineri, radot ekoloģiski tīru un estētiski sakārtotu vidi, novēršot smaku un trokšņu piesārņojumu, samazinot atkritumu izvešanas (apsaimniekošanas) izmaksas (konteineri iztukšojami 1 reizi mēnesī), samazinot atkritumu konteineru skaitu virs zemes, samazinot vides piesārņojumu un kaitīgo vielu nokļūšanu grunts ūdeņos un sniedzot citus ieguvumus.). | Ādažu | Pasākumu nav plānots veikt |
| U5.1.5: Attīstīt novada kapsētas | Ā5.1.5.1. Baltezera kapsētas attīstība | P/A “CKS” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Attīstīta Baltezera kapsētas teritorija (jaunas teritorijas atmežošana, paplašināta Baltezera kapsēta, izbūvēta krematorija, morgs un zvanu tornis; izbūvēts kolumbārijs vai uguns kapi, iestādīta sēru birzs, paplašinātas stāvvietas, izvietotas tualetes u.c.). 2023.gadā plānots izstrādāt būvprojektu. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tika pabeigta maiņa ar LVM, šogad plānots izstrādāt projektu. |
| **RV5.2: Ādažu novadā esošo resursu ilgtspējīga izmantošana** |  |  |  |  |  |  |  |
| U5.2.1: Uzlabot vides kvalitāti un aizsardzību | Ā5.2.1.1. Piesārņoto teritoriju apzināšana, pasākumu īstenošana piesārņoto teritoriju attīstībai | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Apzinātas novadā esošās piesārņotās teritorijas. Veikti pasākumi piesārņoto teritoriju attīstībai. | Ādažu | Pasākums notiek atbilstoši plānam  Piesārņotās teritorijas ir zināmas, tomēr pasākumi teritoriju attīstībai nav paredzēti. |
|  | Ā5.2.1.2. Vides piesārņojuma monitoringa veikšana | P/A “CKS” | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums | Veikts vides piesārņojuma monitorings, t.sk., gaisa un trokšņu. | Ādažu | Pasākumu nav plānots veikt |
|  | Ā5.2.1.3. Trokšņa karšu izstrāde | P/A “CKS” | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāta trokšņu karte. Par A1 šoseju trokšņa karte pieejama LVC. | Ādažu | Pasākumu nav plānots veikt |
|  | Ā5.2.1.4. Zivju resursu aizsardzības pasākumu īstenošana Ādažu novada ūdenstilpēs | ĀNPP | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Īstenoti pasākumi zivju resursu aizsardzībai Ādažu novada ūdenstilpēs. LAD projekti. Pēc licenzētās makšķerēšanas ieviešanas īstenoti projekti zivju resursu pavairošanai Dūņezerā, Lilastē, Mazajā Baltezerā, Lielajā Baltezerā, Vējupē makšķerēšanas tūrisma veicināšanai novadā. Veikts ielaisto zivju monitorings. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā5.2.1.5. Nosacījumu izstrāde saules enerģijas izmantošanas veicināšanai privātā sektorā | P/A “CKS” | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāti nosacījumi saules enerģijas izmantošanas veicināšanai privātā sektorā. | Ādažu | Pasākumu nav plānots veikt |
|  | Ā5.2.1.6. Ekosistēmu pakalpojumu nodrošinājuma potenciāla izpēte | P/A “CKS” | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums | Veikta Ādažu novada ekosistēmu pakalpojumu nodrošinājuma potenciāla izpēte. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
| U5.2.2: Ilgtspējīgi apsaimniekot zemes dzīles | Ā5.2.2.1. Esošās situācijas apzināšana | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Apzināta esošā situācija par zemes dzīlēm. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā5.2.2.2. Pasākumu īstenošana zemes dzīļu ilgtspējīgai apsaimniekošanai | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noteikti pasākumi zemes dzīļu ilgtspējīgai apsaimniekošanai, t.sk., sakārtota dokumentācija zemes dzīļu izmantošanai. Tiek izstrādāts TP un veikts IVN (IVN jāizstrādā 2023.gadā). | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Norit IVN izstrāde derīgo izrakteņu ieguvei ASNI. |
|  | Ā5.2.2.3. *Svītrots* (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |  |
| U5.2.3: Ilgtspējīgi apsaimniekot virszemes ūdensobjektus | Ā5.2.3.1. Licencētās makšķerēšanas ieviešana Ādažu novada administratīvās teritorijas ezeros un Gaujā | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāti saistošie noteikumi, ieviestas licences un organizēta licencētā makšķerēšana. Gaujā licencētā makšķerēšana ieviesta 2019.gadā (nākamajiem 3 gadiem ir iesniegts iesniegums). | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Licencēta makšķerēšana Gaujā ieviesta, tomēr jāizstrādā nolikums licencētās makšķerēšanas ieviešanai ezeros. |
|  | Ā5.2.3.2. Uzturēšanas pasākumu īstenošana ilgtspējīgai ūdensobjektu izmantošanai | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenoti uzturēšanas pasākumi ilgtspējīgai ūdensobjektu izmantošanai. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā5.2.3.3. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |  |
| U5.2.4: Saglabāt, sakopt un aizsargāt dabas resursus un ĪADT | Ā5.2.4.1. Pasākumi dabas resursu saglabāšanai, sakopšanai un aizsardzībai | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenoti pasākumi dabas resursu saglabāšanai, sakopšanai un aizsardzībai, t.sk., Ādažu centrā (teritorijas kopšana, informācijas plākšņu izvietošana u.c.). | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā5.2.4.2. Aktivitātes nozīmīgo ainavu saglabāšanai un attīstībai | P/A “CKS”, TPN | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenotas aktivitātes Ādažu novadā esošu nozīmīgo ainavu (Baltezera ceļa ainava ar Lielo un Mazo Baltezeru un Baltezera Baznīcu) saglabāšanai un attīstībai. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
|  | Ā5.2.4.3. Mežu resursu atjaunošana | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Atjaunoti mežu resursi. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā5.2.4.4. Pasākumu īstenošana jūras kraukļu populācijas apzināšanai un ierobežošanai Lielajā Baltezerā | P/A “CKS” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noteikti un īstenoti pasākumi jūras kraukļu populācijas apzināšanai un ierobežošanai Lielajā Baltezerā. 2022.gadā notika Dabas pārvaldes apsekojums dabā. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Situācija ir apzināta. DAP kopā ar ornitologu ir apsekojis teritoriju, tomēr nav sniegtas rekomendācijas kraukļu populacijas ierobežošanai. |
|  | Ā5.2.4.5. Esošo degradēto teritoriju apzināšana un attīstība | **~~TPN,~~** P/A “CKS”**, TPN** | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Apzinātas novada teritorijā esošās degradētās teritorijas. 2022.gadā uzsākts process “Artibuss” ēku nojaukšanai. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt informāciju par atbildīgajiem izpildītājiem. |
| **VTP6: Klimatneitrāla enerģijas izmantošana un ģenerācija** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV6.1: Energoefektivitāte** |  |  |  |  |  |  |  |
| U6.1.1: Paaugstināt ēku energoefektivitāti | Ā6.1.1.1. Projekta “Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move more quickly (“Accelerate SUNShINE”) īstenošana | APN, P/A “CKS” | 2017.-2021. | Cits finansējums | Veicināta energoefektivitātes pakalpojuma līgumu (EPC) attīstība/ieviešana Latvijā, attīstot un piemērojot ne tikai normatīvo bāzi, bet arī izstrādājot standartizētu dokumentāciju sabiedrisko ēku sektoram. Veikti sabiedrības informēšanas pasākumi, daudzdzīvokļu ēku un publisko ēku energoefektivitātes paaugstināšanas atbalsta pasākumi.  Apstiprinātas 3 no 6 pilotēkām daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku sektorā un 1 no 2 nepieciešamajām ēkām publiskajā sektorā; veiktas publicitātes aktivitātes. Noslēgti divi EPC priekšlīgumi, veikta ĀPII “Strautiņš” fasādes vienkāršotā atjaunošana. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā6.1.1.2. Pašvaldības ēku energoattīstības plāna pasākumu īstenošana / ĀNIEKRP pasākums “3.2.1. Atjaunoto ēku enerģijas patēriņa kontrole un samazināšana” | P/A “CKS”, iestādes, struktūrvienības | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Tiek īstenoti pašvaldības ēku energoattīstības plāna pasākumi, t.sk. regulāra elektroenerģijas un siltumenerģijas audita veikšana, iekštelpu apgaismojuma nomaiņa, termoregulatoru uzstādīšana, siltumapgādes sistēmas apkope un balansēšana, vējtveru uzstādīšana, logu un durvju blīvēšana vai nomaiņa, kustīgu sensoru uzstādīšana, atbildīgo darbinieku apmācība u.c.). | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Kontrole tiek veikta katrā ēkā. |
|  | Ā6.1.1.3. Energoefektivitātes pasākumu īstenošana, piesaistot trešās puses finansējumu | P/A “CKS”, ĀVS, KPII | **~~2023.~~2022.**-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Īstenoti energoefektivitātes pasākumi, piesaistot trešās puses finansējumu (t.sk., apkures sistēmu pilnveidošana, bēniņu siltināšana, cauruļvadu siltumizolācijas uzlabošana, ārsienu siltināšana, ventilācijas sistēmas rekonstrukcija, pagrabu siltināšana). | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Veikta ĀVS C korpusa siltināšana, piesaistot valsts aizdevumu. **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma sākuma termiņu. |
|  | Ā6.1.1.4. Jaunu pašvaldības ēku būvniecība (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.4.) | P/A “CKS”, APN, iestādes | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Pašvaldībā ir identificēta nepieciešamība vismaz pēc daudziem jauniem objektiem. Projektējot jaunās ēkas, ir nepieciešams sekot līdzi normatīvajām prasībām, kas nosaka maksimālo enerģijas patēriņu un atjaunojamo energoresursu lietojumu. Jauno ēku iepirkumos tiks iekļauta energoefektivitātes garantija. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tika uzsākts darbs pie jaunas PII un vispārējās izglītības iestādes būvniecības izpētes. |
| U6.1.2: Īstenot citus energoefektivitātes pasākumus | Ā6.1.2.1. Energodienu un citu informatīvo pasākumu īstenošana / ĀNIEKRP pasākums “4.2.1. Pašvaldības kampaņa ēku atjaunošanai novadā” | P/A “CKS”, SIA “Ādažu Namsaimnieks” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Īstenotas energodienas un citi pasākumi, lai skaidrotu, konsultētu cilvēkus par energoefektivitāti. Ādažu novada pašvaldība sadarbībā ar namu apsaimniekotājiem, energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējiem (ESKO), kā arī finanšu institūcijām un citām ieinteresētajām pusēm turpinās meklēt risinājumus, kā kopīgi veicināt un panākt daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu un enerģijas patēriņa samazinājumu visā novadā. 2022.gadā tika īstenotas tikšanās ar pašvaldības iestādēm. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Notiek regulāra iedzīvotāju informēšana un sapulču organizēšana (t.sk., par energoresursu cenu kāpumu, nepieciešamajām darbībām ēku atjaunošanai). |
|  | Ā6.1.2.2. Vienotas energopārvaldības sistēmas izveide, nepārtraukta uzlabošana un sertificēšana (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.2.) | ĀNIEKRP darba grupa | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums | EPS izveide, sertificēšana un nepārtraukta uzturēšana. EPS robežas veido visas pašvaldības ēkas, ielu apgaismojums, pašvaldības autoparks un ūdens saimniecība Carnikavā. Ņemot vērā, ka SIA “Ādažu ūdens” ir ieviesuši EPS savā saimniecībā, uzņēmums katru gadu informē Darba grupu par EPS rezultātiem, mērķiem un rīcībām nākamajam periodam. EPS izveide notiek atbilstoši ISO 50001 standartam. 2023.gadā plānots ārpakalpojums sistēmas ieviešanai visā novadā. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: apvienot pasākumu C6.1.2.1. ar pasākumu Ā6.1.2.2. (atstājot Ā6.1.2.2.). |
|  | Ā6.1.2.3. Ielu apgaismojuma sistēmas inventarizācija vai tās atjaunošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.5.) | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Datu apkopošana, vadīšana un apvienošana par ielu apgaismojumu abos pagastos vienotā ģeogrāfiskās informācijas sistēmā, kas jau ir izveidota Carnikavas pagastam. 2022.gadā tika veikts ielu apgaismojuma audits. Tiek īstenots projekts “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ādažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  **Ierosinājums AP grozījumiem**: apvienot pasākumu C6.1.2.2. ar pasākumu Ā6.1.2.3. (atstājot Ā6.1.2.3.). |
|  | Ā6.1.2.4. Ielu apgaismojuma modernizācija un uzstādīšana vēl neapgaismotajās vietās (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.6.) | P/A “CKS” | 2023.-2030. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Pašvaldība turpinās īstenot ielu apgaismojuma modernizācijas projektus un apgaismojuma uzstādīšanu vēl neapgaismotajās vietās. Atbildīgie dienesti uzturēs aktuālu sarakstu ar atjaunojamām ielām, kā arī izvērtēs iespēju piesaistīt trešās puses finansējumu, kā arī iekļaut energoefektivitātes garantiju (arī jaunajos apgaismojuma posmos). | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: apvienot pasākumu C6.1.2.3. ar pasākumu Ā6.1.2.4. (atstājot Ā6.1.2.4.). |
|  | Ā6.1.2.5. Elektromobiļu vai citu videi draudzīgu transportlīdzekļu iegāde (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.7.) | P/A “CKS” | 2025.-2030. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Iepērkot jaunus transportlīdzekļus (it īpaši tām iestādēm, kas to izmanto pārvietošanai novada teritorijā) un/vai izvērtējot esošo transportlīdzekļu nepieciešamību un lietojumu, tiks apzinātas iespējas iepirkt elektromobiļus vai citus videi draudzīgākus transportlīdzekļus. Šis pasākums ir īstenojams kopā ar ĀNIEKRP 3.2.2.pasākumu. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: apvienot pasākumu C6.1.2.4. ar pasākumu Ā6.1.2.5. (atstājot Ā6.1.2.5.). |
|  | Ā6.1.2.6. Izglītojoši pasākumi iedzīvotājiem, tajā skaitā skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs par energoefektivitātes un klimata jautājumiem (ĀNIEKRP pasākums Nr.4.2.3.) | P/A “CKS”, **~~JIN,~~ IJN,** SIA “Ādažu Namsaimnieks” | 2022.-2030. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Būtisks aspekts iedzīvotāju motivēšanā un informācijas sniegšanā ir regulāru izglītojošu informatīvo dienu/ pasākumu/ semināru rīkošana par dažādiem ar enerģijas patēriņu un vidi saistītiem jautājumiem. Informatīvie pasākumi var iekļaut: Enerģijas dienas un/vai Mobilitātes dienas rīkošanu novadā, kā arī sacensības un konkursus enerģijas lietotājiem pašvaldības ēkās. Pasākumi ir jāorganizē ne tikai pieaugušajiem, bet arī skolēniem skolās un bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs. Pasākums īstenojams kopā ar ĀNIEKRP 4.2.1. un 4.2.2.pasākumiem. 2022.gadā īstenoti informatīvi pasākumi izglītības iestādēs. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Regulāri tiek sniegta informācija un rīkotas sapulces.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt informāciju par atbildīgajiem izpildītājiem,  apvienot pasākumu C6.1.2.6. ar pasākumu Ā6.1.2.6. (atstājot Ā6.1.2.6.). |
| **RV6.2:** **Atjaunojamo energoresursu plašāka izmantošana** |  |  |  |  |  |  |  |
| U6.2.1: Veicināt efektīvu atjaunojamo energoresursu izmantošanu | Ā6.2.1.1. Pašvaldības ēku atjaunošana un atjaunojamo energoresursu plašāka lietošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.3.) | P/A “CKS”, APN | **~~2023.~~2022.**-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Sasniedzamais enerģijas ietaupījumu potenciāls vēl neatjaunotajā ēkā un daļēji atjaunotajās ēkās ir vidējs, un, lai to sasniegtu, ir jāveic kompleksi pasākumi, kuru atmaksāšanās termiņš būs vismaz 15 gadi (ar līdzfinansējuma saņemšanu). Ņemot vērā, ka visās ēkās tiek izmantots fosilais kurināmais, kopā ar ēkas atjaunošanas projektu vienlaicīgi būtu jāīsteno arī pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem. Jāizvērtē un jāīsteno arī kurināmā maiņas projekti pārējās ēkās, kurās tiek izmantots fosilais kurināmais. Iepirkumos tiks iekļauta energoefektivitātes garantija. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2022.gadā tika uzsākta TEP izstrāde AER veicināšanai Ādažu novadā, tika veikta ĀVS C korpusa siltināšana. AP jāveic izmaiņas pasākuma īstenošanas termiņā.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma sākuma termiņu. |
|  | Ā6.2.1.2. Energoefektivitātes un AER pasākumi ūdens saimniecībā (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.8.) | SIA “Ādažu ūdens” | 2021.-2030. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Nepieciešams veikt pilnvērtīgu izvērtējumu par turpmāko energoefektivitātes potenciālu abu pagastu ūdens saimniecībās. Šis pasākums ir īstenojams kopā ar ĀNIEKRP 3.2.2.pasākumu. Papildus šī pasākuma ietvaros ūdens saimniecības operatori arī izvērtēs iespēju uzstādīt Saules paneļus elektroenerģijas ražošanai. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā6.2.1.3. AER plašāka lietošana privātmājās (ĀNIEKRP pasākums Nr.4.2.4.) | **~~P/A “CKS”,~~ ĀNIEKRP darba grupa** | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Apzinoties reālo situāciju šajā sektorā, pašvaldība turpmāk var plānot rīcības, lai veicinātu energoresursu racionālu izmantošanu, atbalsta iespējas ēku atjaunošanai (līdzīgi kā šobrīd daudzdzīvokļu ēkām) vai arī citus pasākumus. Šī pasākuma rezultāti iekļaujami ĀNIEKRP 4.2.1. un 4.2.2.pasākumos plānoto lēmumu pieņemšanai. Pašvaldības loma šajā pasākumā būs informatīva. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt informāciju par atbildīgajiem izpildītājiem,  apvienot pasākumu C6.2.1.3. ar pasākumu Ā6.2.1.3. (atstājot Ā6.2.1.3.). |
|  | Ā6.2.1.4. Siltumtrašu atjaunošana un pāreja uz 4.paaudzes siltumapgādi (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.1.) | SIA “Ādažu Namsaimnieks”, SIA “Balteneko” | **~~2024~~.2026.**-2030. | ES fondu finansējums  Cits finansējums | Šī pasākuma ietvaros katrs operators izvērtēs nepieciešamību siltumtrašu zudumu maiņai, piesaistot ES struktūrfondu finansējumu. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma sākuma termiņu. |
|  | Ā6.2.1.5. AER izmantošanas veicināšana CSS (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.2.) | ĀNIEKRP darba grupa, SIA “Ādažu Namsaimnieks”, SIA “Balteneko” | 2023.-2030. | ES fondu finansējums  Cits finansējums | Apkures sistēmas nomaiņa uz AER Ādažu novadā ir jāskata kopā arī ar 4.2.5. pasākumu ieviešanu. Sākotnēji, ieviešot energoefektivitātes pasākumus daudzdzīvokļu ēkās, ir jāpanāk minimāls siltumenerģijas patēriņš, pēc kura tālāk var plānot videi draudzīgas apkures sistēmas izveidi šai apdzīvotajai vietai. Pāreja uz AER, salīdzinot ar dabas gāzi (uzstādītas iekārtas arī ir novecojušas), jebkurā gadījumā sniegs nozīmīgu CO2 emisiju samazinājumu. 2022.-2023.gadā tiks izstrādāts TEP AER veicināšanai Ādažu novadā. **CSS plānots pieslēgt Ādažu vidusskolu un domes ēku, tā mazinot fosilā kurināma izmantošanu.** | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt informāciju par iznākuma rezultatīvajiem rādītājiem. |
|  | Ā6.2.1.6. Jaunu siltumenerģijas patērētāju piesaiste CSS (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.3.) | SIA “Ādažu Namsaimnieks”, SIA “Balteneko”, Būvvalde | 2021.-2030. | Cits finansējums | Pasākuma galvenais mērķis ir veicināt un nodrošināt ekonomiski efektīvu jaunu siltumenerģijas patērētāju piesaisti esošajam siltumapgādes tīklam Ādažu un Carnikavas pagastos. Papildus šī pasākuma ietvaros PA “CKS” arī nodos atlikušo siltummezglu apkalpošanas pakalpojumu namu apsaimniekotājiem vai ēku biedrībām (2022.gadā tika nodots viens siltummezgls). **Gaujas 30 un Gaujas 33A savienot ar CSS.** | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2022.gadā tika uzsākts darbs pie TEP izstrādes, kura ietvaros tika pētīts, kā var sekmēt AER ieviešanu Ādažu novadā, t.sk., CSS.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt informāciju par iznākuma rezultatīvajiem rādītājiem. |
|  | Ā6.2.1.7. Pāreja uz AER rūpniecības un pakalpojuma sektoros (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.4.) | P/A “CKS”, APN, rūpniecības un pakalpojumu sniegšanas uzņēmumi | 2022.-2030. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Pasākuma galvenais uzdevums ir veicināt Saules paneļu vai citu risinājumu ieviešanu un īstenošanu Ādažu novadā, kas ļaus uzņēmumiem nodrošināt elektroenerģijas ražošanu savām vajadzībām. Tehnoloģiju izmaksas (it īpaši Saules paneļu) pēdējo gadu laikā strauji samazinās, un īstenotie projekti kļūst arī ekonomiski izdevīgāki. 2022.-2023.gadā tiks izstrādāts TEP AER veicināšanai Ādažu novadā. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2022.gadā tika uzsākts darbs pie TEP izstrādes.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: apvienot pasākumu C6.2.1.7. ar pasākumu Ā6.2.1.7. (atstājot Ā6.2.1.7.). |
| **RV6.3: Videi draudzīgs transports un mobilitāte** |  |  |  |  |  |  |  |
| U6.3.1: Veicināt ilgtspējīgus transporta un mobilitātes risinājumus | Ā6.3.1.1. Mobilitātes veicināšana novada teritorijā un ar citām pašvaldībām (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.1.) | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Tiks attīstīts reģionālās satiksmes mobilitātes punkts Carnikavā, kā arī veidota cieša sadarbība starp pašvaldību un sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējiem un organizētas / pielāgotas sabiedriskās transporta plūsmas atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām abos pagastos. Pašvaldība arī aktīvi piedalīsies un īstenos Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienībā “Rīgas Metropole” identificētos sadarbības projektus. 2022.-2023.gadā tiks izstrādāts TEP. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tika uzsākts darbs pie divu TEP izstrādes, lai izvērtētu mobilitātes punkta Carnikavā izveidi, kā arī velo celiņa Rīga – Carnikava izveidi. |
|  | Ā6.3.1.2. Gājēju un velo infrastruktūras attīstība (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.2.) | APN, P/A “CKS” | 2021.-2030. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Lai veicinātu novada iedzīvotāju un apmeklētāju videi draudzīgu pārvietošanās, novada teritorijā ir nepieciešams attīstīt nepieciešamo infrastruktūru, t.sk., velo savienojums starp Ādažu novada apdzīvotajām vietām, t.sk., starp Ādažu pilsētu un Carnikavu. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2022.gadā tika veikta gājēju infrastruktūras attīstība Kadagā, Gaujas ielā un Ķiršu ielā. |
|  | Ā6.3.1.3. Elektroauto infrastruktūras attīstība un uzlādes punktu ierīkošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.3.) | P/A “CKS” | 2021.-2030. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Šī pasākuma ietvaros tiks sagatavoti noteikumi un kārtība, kur un kā ir jāuzstāda elektrouzlādes stacijas pašvaldības teritorijā, kā arī pašvaldība nodrošinās pamatvajadzības, lai šādas stacijas tiktu arī uzstādītas sadarbībā ar citiem sadarbības partneriem, piemēram, Elektrum, degvielas uzpildes stacijām u.c. 2022.gadā uzsākts projekts Laivu ielā. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tika uzsākts darbs pie TEP izstrādes, lai izvērtētu mobilitātes punkta Carnikavā izveidi. |
|  | Ā6.3.1.4. Informatīvā kampaņa par videi draudzīgu pārvietošanos (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.5.) | SAN, CNC, iestādes un struktūrvienības | 2022.-2030. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Ņemot vērā, ka pašvaldība regulāri īsteno mobilitāti veicinošus pasākumus, vienlaicīgi ir arī svarīgi par to informēt gan novada iedzīvotājus, gan apmeklētājus. Pašvaldība to var darīt ar informatīvo kampaņu palīdzību, ko var organizēt sadarbībā ar sadarbības partneriem, to skaitā Elektrum, elektromobiļu dīleri, Latvijas Dzelzceļu, kaimiņu pašvaldībām, VARAM, tūrisma organizācijām, vietējiem uzņēmumiem u.c. EXIT Rīga, Zaļie Vilcieni, lielā mēroga kampaņām un projektiem ir nepieciešami partneri un papildus finansējums. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  EXIT Rīga realizētais projekts “Velodziedzīvojums” tika pozecionēts kā 2022. gada zaļās un dabai draudzīgās ceļošanas iespēja. Carnikavas IC ikdienā popularizē pārvietošanas veidu, piedāvājot atpūtas iespējas novadā. Plašāku info kapmaņu īstenošanai ir nepieciešams papildus finansējums.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: apvienot pasākumu C6.3.1.5. ar pasākumu Ā6.3.1.4. (atstājot Ā6.3.1.4.). |
|  | Ā6.3.1.5. Biometāna ražošanas pilotprojekts transporta vajadzībām (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.6.) | SIA “Ādažu ūdens” | **~~2022.~~2024.**-**~~2025.~~2027.** | ES fondu finansējums  Cits finansējums | SIA “Ādažu ūdens” dūņas varētu ilgtspējīgi izmantot un izveidot biometāna ražošanas vienību sabiedriskā vai cita transporta vajadzībām Ādažu novadā | Ādažu | Pasākums nav izpildīts  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma sākuma un gala termiņu. |
| **RV6.4: Klimata pārmaiņām pielāgota infrastruktūra** |  |  |  |  |  |  |  |
| U6.4.1: Pielāgoties klimata pārmaiņu izraisītajiem riskiem | Ā6.4.1.1. Centralizētā ūdens pakalpojuma nodrošināšana ciematos (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.9.) | SIA “Ādažu ūdens” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Šī pasākuma ietvaros pašvaldība, balstoties uz energoefektivitātes un citiem indikatoriem, izvērtēs un sagatavos prioritāro sarakstu ar tām apdzīvotajām vietām, kurās būtu jāizveido centralizētā ūdens apgādes sistēma un par jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvi. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā6.4.1.2. Sadzīves notekūdeņu ilgtspējīga apsaimniekošana (veicināt pieslēgšanos centralizētai sistēmai, kontrolēt decentralizēto notekūdeņu apsaimniekošanu) (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.1.) | SIA “Ādažu ūdens”, Būvvalde | 2022.-2027. | ES fondu finansējums  Cits finansējums | Nepieciešams paplašināt sadzīves kanalizācijas tīklus, lai nepieļautu jaunu notekūdeņu avotu izvadīšanu vidē. Tāpat nepieciešams risināt esošo decentralizēti attīrīto vai neattīrīto notekūdeņu izplūdi vidē, īpaši novada ciematos, kur apdzīvotības blīvums pieaug un kopējais vidē izvadītais notekūdeņu apjoms ir nozīmīgs. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  **Ierosinājums AP grozījumiem**: apvienot pasākumu C6.4.1.2. ar pasākumu Ā6.4.1.2. (atstājot Ā6.4.1.2.). |
|  | Ā6.4.1.3. Dažādu ar klimata parādībām saistītu risku apzināšana, informācijas uzkrāšana, kartēšana (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.2.) | P/A “CKS”, APN, TPN | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Nepieciešams ieviest sistemātisku uzskaiti tam, kādi riski un sekas ir radušās un kādi ir materiālie un finansiālie šo risku radītie zaudējumi. Tas ļaus identificēt pasākumus, kas ir galvenokārt vērsti uz esošo un nākotnes zaudējumu mazināšanu. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.  Tiek monitorēts ūdens līmenis, ar dronu tiek apsekotas applūšanas teritorijas.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: apvienot pasākumu C6.4.1.3. ar pasākumu Ā6.4.1.3. (atstājot Ā6.4.1.3.). |
|  | Ā6.4.1.4. *Svītrots* (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ā6.4.1.5. Atjaunot un pielāgot meliorācijas sistēmas, t.sk. apdzīvotās vietās (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.4.) | P/A “CKS”, APN | 2023.-2030. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Attīstības programmā ir iekļauti dažādi ar meliorāciju un ūdens novadīšanas sistēmu saistīti pasākumi. Šo pasākumu īstenošanā svarīgi ņemt vērā arī plūdu riska zonas un plūdu riska prognozes. Pasākums ir iekļauts arī Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānā laika posmam līdz 2030. gadam Rīcības virziens 2.2. 3. pasākums. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
|  | Ā6.4.1.6. Esošu dambju un aizsprostu pielāgošana vai uzlabošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.5.) | P/A “CKS”, APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Ņemot vērā, ka Ādažu novada pašvaldībā ir novēroti gan regulāri pavasara palu izraisīti plūdi, gan intensīvu nokrišņu izraisīti plūdi, pašvaldības teritorijā esošo dambju un aizsprostu tehniskais stāvoklis ir jāuztur darba kārtībā. Kā arī ir jāplāno pasākumi jaunu dambju un aizsprostu būvniecībai, ja veicot plūdu riska izpēti, tiek identificēta šāda nepieciešamība. Attīstības programmā ir iekļauti dažādi pretplūdu pasākumi. Tiek īstenots projekts “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, pirmā daļa”. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tiek īstenots projekts “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, 1.daļa”. |
|  | Ā6.4.1.7. Veicināt tādu apstādījumu veidošanu pilsētvidē, kas rada noēnojumu (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.6.) | APN, PA“CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Koki urbānā vidē, galvenokārt, nodrošina to, ka ielu segumi un ēku fasādes nepārkarst vasaras karstajās dienās, kā arī nodrošina tīrāku gaisu, absorbējot uz koku lapām daļu transporta radīto putekļu. Zaļās teritorijas arī veicina plūdu mazināšanu. 2022.gadā tika iestādīti 12 koki gar Vējupi. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Ķiršu ielā tika iestādīti koki. |
| **RV6.5: Enerģētiskās nabadzības mazināšana** |  |  |  |  |  |  |  |
| U6.5.1: Mazināt enerģētisko nabadzību Ādažu novadā | Ā6.5.1.1. Pašvaldības atbalsts energoefektivitātes pasākumu veicināšanai (ĀNIEKRP pasākums Nr.4.2.2) | ĀNIEKRP darba grupa | 2022.-2025. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Jau šobrīd Ādažu novada pašvaldība izmanto vairākus instrumentus, ar kuriem netieši ietekmē enerģijas patēriņu dzīvojamo ēku sektorā. Viens vai vairāki atbalsta mehānismi ir jāturpina izmantot arī turpmāk:   * Atbalsts ēku energoauditu un tehnisko dokumentāciju izstrādei vai atbalsts mazāk nodrošinātajiem iedzīvotājiem. * Nekustamā īpašuma nodokļu atlaides tām daudzdzīvokļu ēkām, kas ir atjaunotas. * Pašvaldības organizētas kampaņas iedzīvotāju informēšanai. * Organizatoriskais atbalsts ēku atjaunošanas procesā u.c.   Papildus pašvaldībai ir jāmeklē arī instrumenti, kā dzīvokļu īpašniekus ne tikai motivēt ar atbalsta instrumentiem, bet arī uzliekot pienākumu savus mājokļus sakārtot. Papildus pašvaldībai arī jāizvērtē enerģētiskās nabadzības ietekme un atbalsts jūtīgākajām iedzīvotāju grupām. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Iedzīvotājiem tiek piedāvāta iespēja izmantot pašvaldības līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai (energoauditu izstrādei, tehnisko projektu izstrādei).  **Ierosinājums AP grozījumiem**: apvienot pasākumu C6.5.1.1. ar pasākumu Ā6.5.1.1. (atstājot Ā6.5.1.1.). |
|  | Ā6.5.1.2. Iedzīvotāju, biedrību un namu apsaimniekotāju iesaiste daudzdzīvokļu ēku atjaunošanā (ĀNIEKRP pasākums Nr.4.2.5.) | Namu apsaimniekošanas uzņēmumi un biedrības | 2021.-2027. | ES fondu finansējums  Cits finansējums | pašvaldībā būs jāveic virkne pasākumu, lai daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas process neapstātos un daudzdzīvokļu ēkas novadā tiktu atjaunotas. Šis pasākums ietvers pašvaldības kampaņā plānoto pasākumu ieviešanu sadarbībā ar iesaistītajiem uzņēmumiem. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  SIA “Ādažu namsaimnieks” un namu apsaimniekošanas biedrības organizē sanāksmes, informējot iedzīvotājus par iespēju un nepieciešamību veikt ēku atjaunošanu.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: apvienot pasākumu C6.5.1.2. ar pasākumu Ā6.5.1.2. (atstājot Ā6.5.1.2.). |
| **VTP7: Uzņēmējdarbības vajadzībām pielāgota novada teritorija** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV7.1: Prioritāro industriālo, komerciālo un lauksaimniecības teritoriju noteikšana, pašvaldības līdzdarbība šo teritoriju attīstībā, daudzpusīgas uzņēmējdarbības attīstība** |  |  |  |  |  |  |  |
| U7.1.1: Veidot kompleksas biznesa attīstības teritorijas un veicināt industriālo teritoriju nozīmīgākās infrastruktūras kompleksu attīstību | Ā7.1.1.1. Projektu īstenošana publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai industriālās teritorijās | APN, P/A “CKS” | 2020.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Valsts finansējums | Īstenoti projekti publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai industriālās teritorijās pie Muižas, Eimuros (Ataru ceļš) un “Jaunkūlas”. Veikta šo projektu pēcuzraudzība. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts  Jauns pasākums netika plānots. |
| U7.1.2: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību | Ā7.1.2.1. Mārketinga u.c. aktivitāšu īstenošana uzņēmēju piesaistei | SAN, APN, biedrība “Ādažu uzņēmēji” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Veiktas mārketinga aktivitātes uzņēmēju piesaistei. Uzņēmējiem interesējošā informācija aplūkojama tīmekļvietnē [www.adazi.lv](http://www.adazi.lv), sadaļā “Uzņēmējdarbība” / “Pašvaldība” / ”Īpašumi” u.c. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tika īstenots jauno uzņēmēju konkurss.  Veiktas mārketinga aktivitātes uzņēmēju piesaistei. Uzņēmējiem interesējošā informācija aplūkojama tīmekļvietnē [www.adazi.lv](http://www.adazi.lv), sadaļā “Uzņēmējdarbība” / “Pašvaldība” / “Īpašumi” u.c. |
|  | Ā7.1.2.2. Platformas izveide informācijas apmaiņai par īpašumiem un dabas resursiem, kas pieejami Ādažu novadā, t.sk., par komerciāli apbūvējamiem objektiem | P/A “CKS”, TPN | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidota platforma informācijas apmaiņai par īpašumiem un dabas resursiem, kas pieejami Ādažu novadā, t.sk., par komerciāli apbūvējamiem objektiem. | Ādažu | Pasākumu nav plānots īstenot |
| U7.1.3: Izstrādāt PPP projektus | Ā7.1.3.1. PPP projektu tehniski ekonomisko pamatojumu izstrāde | APN, kapitālsabiedrības, Sporta nodaļa | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Izstrādāti PPP projektu tehniski ekonomiskie pamatojumi. Izstrādāti PPP projekti. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
| U7.1.4: Veidot novadu kā mazo uzņēmumu darbībai un attīstībai draudzīgu vidi, tajā skaitā veicināt koprades telpu (projektu) radīšanu | Ā7.1.4.1. Ādažu centa tirgus laukuma attīstība Ādažu novadā | P/A “CKS”, APN | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Ādažu centrā labiekārtots tirgus laukums. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
|  | Ā7.1.4.2. Koncepcijas izstrāde un īstenošana tirgus laukumu attīstībai Ādažu novadā | P/A “CKS”, APN, Būvvalde | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāta koncepcija tirgus laukumu attīstībai Ādažu novadā. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
| U7.1.5: Atbalstīt videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanu un izmantošanu industriālajā un lauksaimnieciskajā ražošanā | Ā7.1.5.1. Videi draudzīgu tehnoloģiju, enerģijas ražošanas un alternatīvas elektroenerģijas ieguves veidu izpēte un ieviešana industriālajā un lauksaimnieciskajā ražošanā Ādažu novadā | P/A “CKS” | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Veikta iespēju ieviest videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvas elektroenerģijas ieguves veidus izpēte. Izpētītas un ieviestas videi draudzīgas tehnoloģijas industriālajā un lauksaimnieciskajā ražošanā Ādažu novadā. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
|  | Ā7.1.5.2. Ādažu centra NAI jaudas palielināšana (III kārta, 1.posms) un Ādažu NAI dūņu anaeroba stabilizēšana ar enerģijas ieguvi (III kārta, 2.posms) | SIA “Ādažu ūdens”, ĀNP | 2021.-2024. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums (SIA “Ādažu ūdens”) Valsts finansējums (AM) | Ādažu centra NAI jaudas palielināšana par 800 km3 dnn. Dūņas tiek izmantotas enerģijas ražošanai. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā7.1.5.3. Citas aktivitātes videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu tās ieguves veidu ieviešanai | P/A “CKS”, SIA “Ādažu ūdens” | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenotas citas aktivitātes videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu tās ieguves veidu ieviešanai. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
|  | Ā7.1.5.4. Informatīvo kampaņu organizēšana | SAN, P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noorganizēta informatīvā kampaņa par videi draudzīgām tehnoloģijām. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts Nepieciešams izstrādāt kampaņu Mežgarciema teritorijas reklamēšanu.  Jāveic sadarbībā ar IT nodaļu, idejas procesā. |
|  | Ā7.1.5.5. Atbalsta programmas izstrādāšana | P/A “CKS”, ITN | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāta atbalsta programma videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanai un izmantošanai. | Ādažu | Pasākumu nav plānots īstenot |
|  | Ā7.1.5.6. Solāro elektrostaciju izbūve | SIA “Ādažu ūdens” | 2021.- **2022.~~2023.~~** | Cits finansējums (SIA “Ādažu ūdens”)  ES fondu finansējums | Realizēts projekts “Solārās elektrostacijas izbūve “Centra attīrīšanas ietaisēs” un ūdens attīrīšanas stacijā Krastupes ielā 6, Ādažos, Ādažu pagastā, Ādažu novadā”, veicot solārās elektrostacijas projektēšanu un būvniecību. | Ādažu | “Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| U7.1.6: Īstenot jauno un citu uzņēmēju konkursus | Ā7.1.6.1. Jauno uzņēmēju konkursa īstenošana | APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenots konkurss jaunajiem uzņēmējiem. Sākot ar 2022.gadu Ādažu novada Jauno uzņēmēju konkursā pieteikumu varēs iesniegt arī Carnikavas pagasta iedzīvotāji. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā7.1.6.2. *Svītrots* (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |  |
| **RV7.2: Pētniecības attīstīšana** |  |  |  |  |  |  |  |
| U7.2.1: Sekmēt pētniecību un uzņēmējdarbību |  |  |  |  |  |  |  |
| U7.2.2: Atbalstīt pētniecību un inovācijas Ādažu novadā | Ā7.2.2.1. Aktivitāšu īstenošana pētniecības un inovācijas sekmēšanai Ādažu novadā | IJN, ĀVS, APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noteiktas jomas, pasākumi, kā pašvaldība var sekmēt pētniecību un inovācijas Ādažu novadā. Īstenot aktivitātes pētniecības un inovāciju sekmēšanai Ādažu pagstā. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  ĀVS īsteno sadarbību ar Rīgas Tehnisko universitāti, nodrošinot 12. klases koleniem iespēju mācities padziļinātāk. |
|  | Ā7.2.2.2. Jaunatnes un zinātniskā centra izveide | IJN, ĀVS, APN, P/A “CKS” | 2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Sadarbībā ar NVO vai citām organizācijām izveidots jauniešu un zinātniskais centrs. Ir izstrādāta centra attīstības un darbības stratēģija. Notiek sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm dažādu formālo un neformālo nodarbību īstenošanā. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.  ĀVS īsteno sadarbību ar Rīgas Tehnisko universitāti, nodrošinot 12. klases koleniem iespēju mācīties padziļinātāk. |
| **VTP8:** **Pieejama un daudzpusīga izglītība** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV8.1: Vispārējās izglītības sistēmas attīstība** |  |  |  |  |  |  |  |
| U8.1.1: Attīstīt jaunas izglītības programmas un projektus | Ā8.1.1.1. EKO izglītības programmu īstenošana (dabas resursu pieejamība) | IJN, Izglītības iestādes | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Ir īstenotas 3 EKO izglītības programmas izglītības programmas. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā8.1.1.2. Brīvdabas bērnudārzu un skolu izveide | IJN, Izglītības iestādes | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidoti brīvdabas bērnudārzi un skolas. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts |
| U8.1.2: Nodrošināt pirmsskolas izglītības pakalpojumus visiem novada bērniem no 1,5 gadu vecuma | Ā8.1.2.1. Vienota Ādažu novada bērnu reģistra izveide uz novada pirmsskolām | IJN | 2021. | Pašvaldības finansējums | Izveidots vienots bērnu reģistrs, to pārrauga no izglītības iestādēm neatkarīgu personu komisija. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā8.1.2.2. Iekļaujošas pirmsskolas izglītības pieejamības nodrošināšana | IJN, Izglītības iestādes | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Tiek nodrošināta iekļaujošas pirmsskolas izglītības pieejamība. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Izvērtēta iekļaujošās izglītības joma novadā un tiek veidots iekļaujošās izglītības modelis. |
|  | Ā8.1.2.3. Bērnu skaita samazināšana visu PII grupās | IJN, Izglītības iestādes | 2022.-2022. | Pašvaldības finansējums | Visās bērnu grupās vienāds bērnu skaits. Grupās nodrošināta individuālāka pieeja bērniem. Iekļaujošās izglītības nodrošināšana. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Bērnu skaits PII grupās samazināts iespēju robežās. |
| U8.1.3: Attīstīt novadā vienotu izglītības telpu ar vienotu pārvaldības sistēmu | Ā8.1.3.1. Vienotas izglītības sistēmas pārvaldības sistēmas izveide | IJN, Izglītības iestādes | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Nodrošināta vienota izglītības sistēmas pārvaldības sistēma.  Ieviestas skolēna apliecība – viedkarte kā daudzfunkcionāls rīks ēdināšanas, transporta noslodzes, pulciņa apmeklējumu uzskaitei u.c. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Izveidota novada Izglītības un jaunatnes nodaļa, kas pārrauga izglītības jomu novadā. |
| U8.1.4: Izveidot reģionālu metodisko centru Ādažos (Ādaži, Carnikava, Saulkrasti, Garkalne) | Ā8.1.4.1. Reģionālā metodiskā centra un vienotas pārvaldības sistēmas izveide Ādažos (Ādaži, Carnikava, Saulkrasti, Garkalne) | IJN, vadība | **~~2022.~~2024.-~~2023.~~2026.** | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Struktūra, kas veicinās pedagogu tālākizglītības un metodiskā darba efektivitāti Pierīgas plānošanas reģionā un sekmēs kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura ieviešanu visos izglītības līmeņos, kā arī pedagogu aktīvāku iesaistīšanos valsts izglītības politikas un izglītības attīstības stratēģijas veidošanā gan pašvaldības, gan valsts līmenī. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma sākuma un gala termiņus. |
| U8.1.5: Izveidot alternatīvās vispārējās izglītības atbalsta mehānismu | Ā8.1.5.1. Atbalsts Ādažu Brīvās Valdorfa skolas licencēto izglītības programmu realizēšanai | ĀBVS | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Valsts finansējums | Līdzfinansējums novadā deklarētajiem bērniem licencētu programmu apgūšanai visās izglītības pakāpēs – pirmsskolā, pamatskolā, vidusskolā. Līdzfinansējuma palielināšana līdz 100 eur mēnesī. Iespēja iedzīvotājiem demokrātiski izvēlēties skolot bērnu valdorfskolā (pieaugums ~30 audzēkņu gadā). Iedzīvotāju deklarēšanās Ādažu novadā (pieaugums ~ 50 cilvēku gadā). | Ādažu | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā8.1.5.2. Atbalsts pārējām alternatīvās izglītības iespējām | Alternatīvas izglītības iestādes | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums  Valsts finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Izglītības iestādes izvēles iespēja. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
| U8.1.6: Īstenot privāto partnerību pirmsskolas izglītībā | Ā8.1.6.1. Sadarbības modeļa izstrāde pirmsskolas izglītības nodrošināšanai novadā visiem bērniem | IJN, Izglītības iestādes | 2022**~~.-2022.~~** | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts sadarbības modelis pirmsskolas izglītības nodrošināšanai novadā visiem bērniem. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts  Organizētas diskusijas ar privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma gala termiņu. |
|  | Ā8.1.6.2. Iespēju izvērtēšana sadarboties ar privāto sektoru jaunu bērnudārzu izveidē | IJN, Izglītības iestādes | 2022.**~~-2022.~~** | Pašvaldības finansējums | Izvērtētas iespējas (analizējot + un -) sadarboties ar privāto sektoru, jaunu bērnudārzu izveidē. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts  Organizētas diskusijas ar privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma gala termiņu. |
|  | Ā8.1.6.3. Līdzfinansējuma nodrošināšana, lai vecāki saņemtu bezmaksas pirmsskolas izglītības iespējas saviem bērniem privātajā pirmsskolas izglītības iestādē | IJN, Izglītības iestādes**~~, Grāmatvedība~~** | 2022.-2023. | Pašvaldības finansējums | Nodrošināts līdzfinansējumu, lai vecāki saņemtu bezmaksas pirmsskolas izglītības iespējas saviem bērniem privātajā pirmsskolas izglītības iestādē. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Vecākiem tiek maksāts līdzfinansējums saskaņā ar ārējiem normatīviem aktiem.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt informāciju par atbildīgajiem izpildītājiem. |
| **RV8.2: Profesionālās ievirzes izglītības attīstība** |  |  |  |  |  |  |  |
| U8.2.1: Attīstīt profesionālās ievirzes izglītības iestādes | Ā8.2.1.1. Starpdisciplināras sagatavošanas klases izveidošana un ieviešana ĀNMS | ĀNMS | 2024.-2025. | Pašvaldības finansējums | Tiek īstenota starpdisciplināra sagatavošanas klase. Piedāvājums atbilst pieprasījumam, nodrošinot izglītības pēctecību. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
|  | Ā8.2.1.2. “Mākslas studijas” izveidošana un ieviešana ĀNMS | ĀNMS | 2024.-2025. | Pašvaldības finansējums | Izveidota Mākslas studija. Piedāvājums atbilst pieprasījumam, nodrošinot daudzpusīgu radošo attīstību. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
|  | Ā8.2.1.3. Kritēriju izstrāde sporta sekciju dalībnieku uzņemšanai un finansējuma sadalījumam | ĀBJSS | 2022.-2023. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāti kritēriji sporta sekciju dalībnieku uzņemšanai un finansējuma sadalījumam. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā8.2.1.4. Jaunu sporta sekciju ieviešana ĀBJSS (futbols, riteņbraukšana) | ĀBJSS | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | ĀBJSS ieviestas jaunas sporta sekcijas (futbols, riteņbraukšana). | Ādažu | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā8.2.1.5. ĀBJSS filiāles izveide Carnikavā | ĀBJSS | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Carnikavā izveidota ĀBJSS filiāle. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā8.2.1.6. Strukturētas sporta sekciju sadalījuma veikšana | ĀBJSS | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Veikts strukturēts sporta sekciju sadalījums, ņemot vērā gan Ādažu, gan Carnikavas sporta mantojumu, tradīcijas, pieejamo sporta infrastruktūru un ģeogrāfisko novietojumu. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā8.2.1.7. Izglītības programmas “Mūsdienu ritmi” izveidošana un ieviešana ĀNMS | ĀNMS | **2022.~~2023.-2024.~~** | Valsts finansējums  Pašvaldības finansējums | Izstrādāta un ieviesta jauna profesionālās ievirzes izglītības programma, piedāvājums atbilst sabiedrības pieprasījumam. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts 2022./2023.m.g. atvērta un realizēta izglītības programma, kurā mācības uzsāka 18 izglītojamie.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma termiņus. |
|  | Ā8.2.1.8. Izglītības programmas “Muzikālais teātris” izveidošana un ieviešana ĀNMS | ĀNMS | 2025.-2026. | Valsts finansējums  Pašvaldības finansējums | Izstrādāta un ieviesta jauna profesionālās ievirzes izglītības programma, daudzveidots piedāvājums atbilstoši pieprasījumam. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
|  | Ā8.2.1.9. Profesionālās ievirzes 30V izveidošana un ieviešana ĀNMS | ĀNMS | 2026.-2027. | Valsts finansējums  Pašvaldības finansējums | Izstrādāta un ieviesta jauna profesionālās ievirzes izglītības programma, nodrošinot izglītības pēctecību. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
|  | **Ā8.2.1.10.** **Līdzvērtīgs, kvalitatīvs un konkurētspējīgs izglītības programmu piedāvājums abās programmu īstenošanas vietās** | **ĀNMS** | **2023.-2027.** | **Pašvaldības finansējums** | **Izstrādāts konkurētspējīgas profesionālās ievirzes programmas piedāvājums.** | **Ādažu, Carnikavas** | Jauns pasākums |
| U8.2.2: Izkopt profesionālās ievirzes izglītības iestāžu tradīcijas un tradicionālos pasākumus | Ā8.2.2.1. Atbalsts audzēkņu dalībai tradicionālajos novada un valsts pasākumos | ĀNMS | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Katru gadu tiek organizēti tradicionālie svētki izglītības iestādē, kā arī nodrošināta dalība valsts un novada pasākumos, veicinot audzināšanas funkcijas īstenošanu. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Organizēti līdzvērtīgi pasākumi abās IP īstenošanas vietās, ietverot 2022. gada audzināšanas darba prioritāti. |
|  | Ā8.2.2.2. Jaunu tradīciju un pasākumu ieviešana | ĀNMS | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums | Nodibinātas jaunas tradīcijas, stiprinot lojalitāti, pilsonisko audzināšanu un vēsturiskā mantojuma saglabāšanu. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
| U8.2.3: Pilnveidot audzēkņu mācību procesa radošu un kvalitatīvu norisi | Ā8.2.3.1. Atbalsts dalībai konkursos, festivālos, koncertos, izstādēs, meistarklasēs, projektos un citās aktivitātēs | ĀNMS, ĀBJSS | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Audzēkņi piedalās, gūst pieredzi un sasniegumus dažādos koncertos, festivālos, konkursos, izstādēs un meistarklasēs. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  38% izglītojamo piedalījušies starptautiskas, valsts un reģionālas nozīmes konkursos. |
|  | Ā8.2.3.2. Fakultatīvo un konsultatīvo nodarbību pieejamības nodrošināšana | ĀNMS, ĀBJSS | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Tiek nodrošināta individuāla pieeja spēju izkopšanai. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Īpaši aktuāls 2022. gadā bija atbalsts teorētisko mācību priekšmetu apguvē. |
|  | Ā8.2.3.3. Atbalsts dalībai nometnēs un radošajās darbnīcās | ĀNMS, ĀBJSS | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Organizētas nometnes un radošās darbnīcas – talantīgo audzēkņu atbalstam, sasniegumu novērtēšanai un audzēkņu radošās un mākslinieciskās iniciatīvas pilnveidošanai. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Realizētas radošās vasaras nometnes mākslā un integrēti mūzikā /dejā. |
| U8.2.4: Organizēt dažādus koncertus, festivālus, konkursus, izstādes, meistarklases profesionālās ievirzes izglītības iestādēs | Ā8.2.4.1. Atbalsts iestādes rīkoto konkursu, festivālu organizēšanai ĀNMS | ĀNMS | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Organizēti festivāli – konkursi, nodrošinot radošo platformu audzēkņu mākslinieciskajai un muzikālajai izpausmei, kā arī popularizējot skolas tēlu un atpazīstamību (Skaņuraksti Ādažos, Gaujas mozaīka Ādažos, Solis laikā Ādažos). | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022.gadā organizēti konkursi Skaņuraksti Ādažos (36 dalībnieki), Gaujas mozaīka Ādažos (655 darbi no 85 izglītības iestādēm LV, Solis laikā Ādažos (120 dalībnieki). |
|  | Ā8.2.4.2. Latvijā pazīstamu jomu speciālistu un mākslinieku piesaiste profesionālās ievirzes izglītības iestādes aktivitātēm | ĀNMS | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  Valsts finansējums (VKKF) | Izglītības iestādes pasākumiem piesaistīti jomu speciālisti. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Realizēti profesionālās orientācijas pasākumi sadarbībā ar vidējās izglītības iestādēm mākslās. |
|  | Ā8.2.4.3. Jaunu konkursu, festivālu veidošana | ĀNMS | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  Valsts finansējums  Cits finansējums | Izveidoti un ieviesti jauni pasākumi, dažādojot skolas un novada radošo dzīvi (2022.gadā – ideju izstrāde, 2023.gadā – koncepcijas izstrāde un finansējuma meklēšana, 2024.gadā – realizācija.). | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Izstrādātas jaunas starpdisciplināras koncepcijas skolas pasākumu norisei, ņemtot par pamatu iedibinātās tradīcijas abās IP īstenošanas vietās. |
| **RV8.3: Interešu izglītības īstenošana** |  |  |  |  |  |  |  |
| U8.3.1: Attīstīt interešu / neformālo izglītību | Ā8.3.1.1. Interešu izglītības kvalitātes, piedāvājuma un pieejamības pilnveidošana | IJN, Izglītības iestādes | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējum  Cits finansējums | Īstenotas aktivitātes interešu izglītības kvalitātes, piedāvājuma un pieejamības pilnveidošanai. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  ĀVS tiek pilnveidotas, pielāgotas interešu izglītības programmas. Tiek veikta atskaišu izvērtēšana par interešu izglītības satura kvalitāti. |
|  | Ā8.3.1.2. Interešu izglītības īstenošanas vietu infrastruktūras uzlabošana | IJN, Izglītības iestādes | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Uzlabota interešu izglītības īstenošanas vietu infrastruktūra un materiāli tehniskā bāze. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  ĀVS interešu izglītības programmas pieejamība atbilstoši vecumposmam. Skolās un bērnudārzos tiek piedāvātas mūsdienīgas telpas. Sporta interešu īstenotājiem trūkst telpas. |
|  | Ā8.3.1.3. Esošās situācijas un piedāvājuma izvērtējums | IJN, Izglītības iestādes | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izvērtēta esošā situācija par maksas interešu izglītības pakalpojumu. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tiek apkopota maksas interešu izglītības pulciņu daudzveidība, to maksa. |
|  | Ā8.3.1.4. Informatīvā un metodiskā atbalsta nodrošināšana maksas interešu izglītības pakalpojumu sniedzējiem | IJN, Izglītības iestādes | 2021.-**~~2027.~~2022.** | Pašvaldības finansējums | Nodrošināts informatīvais un metodiskais atbalsts maksas interešu izglītības pakalpojumu sniedzējiem. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts  Informācija pieejama tīmekļvietnē, tiek sniegts konsultējošais un informātīvais atbalsts.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma gala termiņu. |
| U8.3.2: Attīstīt vides izglītību | Ā8.3.2.1. “Zaļās” domāšanas veicināšana | Izglītības iestādes, APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Skolās un PII regulāri notiek “zaļās” domāšanas pasākumi.  Sagatavoti priekšlikumi dabas izglītības pasākumiem novadā. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  ĀSK Zaļās klases labiekārtošana, izmantošana. DI tika veiktas aktivitātes “zaļās” domāšanas veicināšanai (permakultūras attīstībai). |
| **RV8.4: Mūžizglītības, neformālās un tālākizglītības sekmēšana** |  |  |  |  |  |  |  |
| U8.4.1: Plānot un ieviest mūžizglītības kursus | Ā8.4.1.1. Mūžizglītības projekta SAM 8.4.1. “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošana | IJN | 2022**~~.-2022.~~** | ES fondu finansējums  Cits finansējums | Nodrošināts informatīvais atbalsts par mūžizglītības iespējām novadā deklarētiem nodarbinātiem vecumā no 25 gadiem profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmu apguvei, izmantojot Profesionālās izglītības kompetenču centru piedāvājumu. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts  Tīmekļvietnē publicēts info par NVA kursiem mācības pieaugušajiem.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma termiņus. |
|  | Ā8.4.1.2. Aptaujas organizēšana iedzīvotājiem | IJN, SAN, APN | **2022.-~~2023.~~** | Pašvaldības finansējums | Noteikts, kāda veida mūžizglītības aktivitātes būtu nepieciešams ieviest (dejas, rotaslietu veidošana, gleznošana, u.c.). Tiek publicēti Izglītības un janatnes nodaļai interesējošie jautājumi. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts  Publicēta aptauja par izglītības jautājumiem, kā arī kopā 2022. gadā publicētas 9 aptaujas.  Aptauja par novada attīstību; Aptauja, izzinot iedzīvotāju iemeslus deklarēties vai nedeklarēties novadā; Aptauja par pieaugušo izglītības vajadzībām novadā; Aptauja par Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru kvalitāti; Aptauja par novada ainaviskajām vērtībām; Aptauja par ELFLA programmā īstenojamajiem projektiem.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma beigu termiņu. |
| U8.4.2: Veicināt pieaugušo izglītību | Ā8.4.2.1. Tālākizglītības pieprasījuma noskaidrošana un tālākizglītības plānošana izglītības iestāžu pedagogiem | IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidotas programmas pedagogu profesionālās meistarības pilnveidei, tai skaitā interesentiem no kaimiņu novadiem. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Apstiprināta profesionālās pilnveides kursu organizēšana novadā. |
|  | Ā8.4.2.2. Tālākizglītības pieprasījuma noskaidrošana un tālākizglītības plānošana novada iedzīvotājiem | IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Noteikts, kādas tālākizglītības programmas ir aktuālas novada iedzīvotājiem. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts  Veikta iedzīvotāju aptauja. |
|  | Ā8.4.2.3. Pašvaldības tīmekļvietnē, sociālajos tīklos un preses izdevumā ievietot informāciju par piedāvātajām programmām | IJN, SAN | 2022.**~~-2027~~**. | Pašvaldības finansējums | Nodrošināta informācija par piedāvātajām programmām. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts  Regulāri tiek publicēta informācija par jauniešiem pieejamām izglītības, projektu un izaugsmes programmām. Tīmekļvietnē izvieto info par pieaugušajiem kursiem.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma gala termiņu. |
| U8.4.3: Sniegt informāciju un atbalstu jauniešiem uzņēmējdarbības uzsākšanai | Ā8.4.3.1. Apmācību, pasākumu organizēšana bērnu un jauniešu izglītošanai par uzņēmējdarbību | IJN,  Izglītības iestādes | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Organizētas apmācības, pasākumus bērnu un jauniešu izglītošanai par uzņēmējdarbību. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  ĀVS JAL programmas īstenošana (skolēnu mācību uzņēmumi). Čarnikavas un Ādažu skolās notiek Jauno uzņēmēju SMU programma. |
| U8.4.4: Īstenot pašvaldības finansētus un atbalstītus bērnu un jauniešu biznesa ideju konkursus | Ā8.4.4.1. Jauniešu iniciatīvu projektu organizēšana un īstenošana | IJN, Izglītības iestādes, Sporta nodaļa, NVO | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Organizēti jauniešu iniciatīvu atbalsta projekti. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Organziē Ādažu vidusskolas atbalsta biedrība. 2022.gadā īstenoti 6 jauniešu iniciatīvu projekti. |
| U8.4.5: Veicināt jauniešu nodarbinātību | Ā8.4.5.1. Skolēnu un jauniešu nodarbinātības veicināšana | IJN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Ieviesti pasākumi skolēnu un jauniešu nodarbinātības veicināšanai. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  30 nodarbināti ar NVA norīkojumu (15-20 gadiem) un 60 pašvaldības nodarbinātībā (13-15 gadiem. |
| **VTP9: Daudzveidīgu sociālo un veselības pakalpojumu pieejamība** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV9.1: Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitātes un pieejamības paaugstināšana visā novada teritorijā** |  |  |  |  |  |  |  |
| U9.1.1: Paaugstināt esošo sociālo pakalpojumu kvalitāti un sekmēt pieejamību visā novada teritorijā | Ā9.1.1.1. Aprūpes mājās pakalpojumu pieejamības nodrošināšana | Sociālais dienests | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Nodrošināti aprūpes mājās pakalpojumi visiem klientiem pēc nepieciešamības. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā9.1.1.2. Specializētas darbnīcas izveide personām ar garīgās attīstības traucējumiem | Sociālais dienests | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Nodarbinātības un prasmju apguves nodrošināšana personām ar garīgās attīstības traucējumiem Dienas aprūpes centra ietvaros. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā9.1.1.3. *Svītrots* (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ā9.1.1.4. Higiēnas un humānās palīdzības centra izveide | Sociālais dienests, P/A “CKS” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidots Higiēnas un humānās palīdzības centrs pilngadīgām personām ar dažādiem funkcionāliem, garīgiem traucējumiem un trūcīgiem, maznodrošinātiem iedzīvotājiem. 2022.gadā tika organizēta palīdzība Ukrainas bēgļiem. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022.gadā tika organizēta palīdzība Ukrainas bēgļiem. |
| U9.1.2: Pielāgot novada vidi un infrastruktūru personām ar funkcionāliem traucējumiem | Ā9.1.2.1. Infrastruktūras un vides pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem dzīvesvietās (pandusi, uzbrauktuves, pacēlāji, citi palīglīdzekļi) | P/A “CKS”, Sociālais dienests | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Infrastruktūras un vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem personu dzīvesvietās. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Daļēji tiek pildīts, bet 2022.gadā tika solīti, bet netika pieņemti jauni MK noteikumi. |
| U9.1.3: Izveidot jaunus sociālos pakalpojumus |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV9.2: Veselības pakalpojumu nodrošināšana attīstītā vidē** |  |  |  |  |  |  |  |
| U9.2.1: Veikt medicīnas iestāžu infrastruktūras attīstību | Ā9.2.1.1. Slimnīcas ēkas Gaujas ielā 13/15, Ādažos, fasādes un iekšpagalma renovācija | PSIA “Ādažu slimnīca” | 2022.-**~~2023.~~2024.** | Pašvaldības finansējums | Veikta slimnīcas ēkas Gaujas ielā 13/15, Ādažos, fasādes un iekšpagalma renovācija. Labiekārtota slimnīcas vide un infrastruktūra. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Darbi daļēji notiek.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma gala termiņu. |
|  | Ā9.2.1.2. Dienas stacionāra renovācija | PSIA “Ādažu slimnīca” | 2023. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums  (PSIA “Ādažu slimnīca” un/vai PPP) | Izveidots mūsdienīgs un funkcionāls dienas stacionārs, veicot dienas stacionāra renovāciju. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
|  | Ā9.2.1.3. Operāciju zāles ventilācijas sistēmas nomaiņa, telpas remonts, medicīnas iekāru modernizācija | PSIA “Ādažu slimnīca” | 2023.-2024. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums  (PSIA “Ādažu slimnīca” un/vai PPP) | Izveidots mūsdienīgs un funkcionāls dienas stacionārs, nomainot operācijas zāles ventilācijas sistēmu, veicot telpu remontu, modernizējot iekārtas. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
|  | Ā9.2.1.4. Operācijas lampas nomaiņa | PSIA “Ādažu slimnīca” | 2022.-**~~2023.~~2024.** | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums  (PSIA “Ādažu slimnīca” un/vai PPP) | Nomainītas operācijas lampas dienas stacionārā. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts  Finansējuma nepietiekamības dēļ.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma gala termiņu. |
|  | Ā9.2.1.5. Operāciju galda nomaiņa | PSIA “Ādažu slimnīca” | 2022. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums  (PSIA “Ādažu slimnīca” un/vai PPP) | Nomainīts operāciju galds dienas stacionārā. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| U9.2.2: Nodrošināt jaunus diagnostikas un ārstniecības pakalpojumus | Ā9.2.2.1. *Svītrots* (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ā9.2.2.2. Ķīmijterapijas pakalpojumu sniegšana onkoloģijas pacientiem | PSIA “Ādažu slimnīca” | 2023.-2027. | Cits finansējums  (PPP) | Nodrošināta iespēja onkoloģisko slimību pacientiem saņemt ķīmijterapijas pakalpojumus savlaicīgāk un komfortablā dienas stacionārā. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
| U9.2.3: Izveidot rehabilitācijas nodaļu | Ā9.2.3.1. Rehabilitācijas centra izveide, t.sk. telpu un tehniskā inventāra nodrošinājums | PSIA “Ādažu slimnīca” | 2022.-**~~2023.~~2025**. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums (PSIA “Ādažu slimnīca” līdzekļi un/vai PPP) | Mūsdienīga rehabilitācijas centra izveide, .sk. telpu un tehniskā inventāra nodrošinājums, kvalitatīvu rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai visā Ādažu novada teritorijā. Speciālistu piesaiste, valsts apmaksāto rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanas līguma slēgšana. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts  Finansējuma nepietiekamības dēļ.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma gala termiņu. |
| U9.2.4: Izveidot PSIA “Ādažu slimnīca” kā medicīnas speciālistu (rezidentu) mācību bāzi | Ā9.2.4.1. Ārstu rezidentu apmācības iespēju nodrošināšana, sadarbības līgumu slēgšana ar Latvijas Universitāti, Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīcu un ģimenes ārstu praksēm | PSIA “Ādažu slimnīca” | 2021.-**~~2024.~~2022.** | Valsts finansējums | Jaunu medicīnas speciālistu piesaiste novadam, kā arī darba vietu izveide, jaunākās medicīniskās pieredzes izmantošanas iespēja. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts  Pasākums 2022.gadā tika īstenots, 2023.gadā to nav plānots veikt. |
| U9.2.5: Sekmēt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, tajā skaitā modernizējot slimnīcas tīmekļa vietni | Ā9.2.5.1. Tīmekļa vietnes aktualizēšana, jaunā logo izveide, sasaiste ar e-veselība, e-pieraksts u.c. savstarpēji saistītām medicīnas nozaru tīmekļa vietnēm | PSIA “Ādažu slimnīca” | 2021.-**~~2022.~~2024.** | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums (PSIA “Ādažu slimnīca”) | Jaunas apmeklētājiem ērtas un pārskatāmas tīmekļa vietnes izveidošana ar iespēju izmantot e-pierakstu, kas atspoguļo un piedāvā reālā laikā saņemt ātrāku pakalpojumu. **Uzņēmuma logo tika izveidots 2020.gadā.** | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma gala termiņu un informāciju par iznākuma rezultatīvajiem rādītājiem. |
| **VTP10: Sporta aktivitāšu pieejamība un daudzveidība** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV10.1: Sporta veidiem nepieciešamās infrastruktūras attīstība** |  |  |  |  |  |  |  |
| U10.1.1: Ierīkot jauniešu aktīvās atpūtas un ekstrēmo sporta veidu infrastruktūru (velo pumpu trases, skeitparki, kāpšanas sienas u.tml.), t.sk. novada ciemos | Ā10.1.1.1. Pumpu trases ierīkošana Ādažos | Sporta nodaļa | 2021. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | 2021.gadā izveidota jauna mūsdienu prasībām ekstrēmo sporta veidu infrastruktūra – pumpu trase. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā10.1.1.2. Citiem jauniem sporta veidiem nepieciešamās infrastruktūras attīstība | Sporta nodaļa | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidoti jauni sporta laukumi. Uzsākti jauni sporta veidi (piem., disku golfs). | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam. 2023.gada budžetā ir iekļauts finansējusm disku golfa laukuma izveidei. |
|  | Ā10.1.1.3. Skeitparka ierīkošana Ādažos | Sporta nodaļa | 2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Tiek apzinātas iespējamās izbūves vietas. Izveidota jauna mūsdienu prasībām ekstrēmo sporta veidu infrastruktūra – skeitparks. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam. |
| U10.1.2: Attīstīt un uzturēt Sporta un aktīvās atpūtas centru “ZIBEŅI” |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV10.2: Sporta pēctecības attīstīšana** |  |  |  |  |  |  |  |
| U10.2.1: Izveidot Sporta piramīdu – pieaugušo sporta komandu izveidošana (basketbols, florbols, volejbols, futbols) | Ā10.2.1.1. Sporta piramīdas – pieaugušo sporta komandu izveidošana (basketbols, florbols, volejbols, futbols) | Sporta nodaļa | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidota sporta piramīda – pieaugušo sporta komandas (basketbols, florbols, volejbols, futbols). | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam. Šorīd veidojas sporta piramīda florbolā un basketbolā. |
| U10.2.2: Noteikt prioritāros sporta veidus | Ā10.2.2.1. Prioritāro sporta veidu noteikšana | Sporta nodaļa | 2022.-2024. | Pašvaldības finansējums | Noteikti prioritārie sporta veidi. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| **RV10.3: Sporta aktivitāšu atbalstīšana** |  |  |  |  |  |  |  |
| U10.3.1: Izstrādāt un īstenot atbalsta sistēmu sportistu dalībai sacensībās, sporta sacensību organizēšanai, sporta organizāciju darbības nodrošināšanai | Ā10.3.1.1. Atbalsta sistēmas izstrāde sportistu dalībai sacensībās, sporta sacensību organizēšanai, sporta organizāciju darbības nodrošināšanai | Sporta nodaļa | 2021.-2022. | Pašvaldības finansējums | 2021.gadā tika **i**zstrādāta atbalsta sistēma sportistu dalībai sacensībās, sporta sacensību organizēšanai, sporta organizāciju darbības nodrošināšanai. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā10.3.1.2. Dalība valsts un starptautiskās nozīmes sporta pasākumos | Sporta nodaļa | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Dalība pašvaldību sporta spēlēs u.c. sporta pasākumos. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U10.3.2: Rīkot sporta pasākumus | Ā10.3.2.1. Sporta pasākumu rīkošana | Sporta nodaļa | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Noorganizēti sporta pasākumi. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U10.3.3: Organizēt peldēt apmācības | Ā10.3.3.1. Peldēt apmācības organizēšana | Sporta nodaļa | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Noorganizētas peldēt apmācības. Peldētapmācības nodrošina privātpersonas. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| **VTP11: Ādažu novada kultūrvides attīstība** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV11.1: Daudzveidīgas kultūras dzīves attīstība** |  |  |  |  |  |  |  |
| U11.1.1: Regulāri uzturēt novada svētkus, kultūras pasākumus,  amatiermākslas tradīcijas un papildināt kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju klāstu | Ā11.1.1.1. Kultūras pasākumu organizēšana un amatiermākslas tradīciju nodrošināšana | ĀNKC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Augstas mākslinieciskās kvalitātes kultūras pasākumi:   * Populāru mūzikas grupu koncerti. * Klasiskās kamermūzikas koncerti. * Profesionālu teātru viesizrādes. * Dabas koncerti un izrādes. * Mākslas plenēri un performances. * Starpžanru un eksperimentāli projekti. * Gaujas svētki. * Gadskārtu svētki.   Īstenoti starpteritoriāli projekti kultūras jomā. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” |
| **RV11.2: Bibliotēkas popularitātes, informācijpratības un medijpratības veicināšana** |  |  |  |  |  |  |  |
| U11.2.1: Nodrošināt zinātniski populāru lekciju/ nodarbību ciklu dažādām lietotāju grupām | Ā11.2.1.1. Zinātniski populāru lekciju/ nodarbību ciklu nodrošināšana dažādām lietotāju grupām | Bibliotēka | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Nodrošinātas zinātniski populāras lekcijas/ nodarbību cikli dažādām lietotāju grupām. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Notikusi viena nodarbība “Sēklas un to selekcija” “Augu un sēklu maiņa” punkts. |
| U11.2.2: Organizēt apmācību nodarbības informācijpratībā un medijpratībā | Ā11.2.2.1. Apmācību nodarbību organizēšana informācijpratībā un medijpratībā | Bibliotēka | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Noorganizētas apmācību nodarbības informācijpratībā un medijpratībā. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Notika individ. apmāc.  informācijpratībā un medijpratībā (7) . |
| U11.2.3: Organizēt tikšanās ar grāmatu autoriem, ilustratoriem, izdevējiem | Ā11.2.3.1. Tikšanos ar grāmatu autoriem, ilustratoriem, izdevējiem organizēšana | Bibliotēka | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noorganizētas tikšanās ar grāmatu autoriem, ilustratoriem, izdevējiem. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Notika tikšanās ar rakstnieci vairāku grāmatu autori novadnieci A. Vanagu. |
| U11.2.4: Piedalīties un veicināt dalību bērniem un jauniešiem lasītveicināšanas programmā “Bērnu/Jauniešu žūrija” un citās programmas | Ā11.2.4.1. Dalība bērnu un jauniešu lasītveicināšanas programmā “Bērnu/Jauniešu žūrija” un citās programmas | Bibliotēka | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Piedalīšanās bērnu un jauniešu lasītveicināšanas programmā “Bērnu/Jauniešu žūrija” un citās programmas. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Kopš 2012. g. ĀBIB piedalās “Bērnu žūrijā” dalībn. sk. no 58 līdz 65.  Piedalāmies “Skaļās lasīšanas sacensībā”. |
| U11.2.5: Organizēt literāri izglītojošas nodarbības un pasākumus pašvaldības PII un skolas audzēkņiem | Ā11.2.5.1. Literāri izglītojošu nodarbību un pasākumu organizēšana pašvaldības PII un skolas audzēkņiem | Bibliotēka | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noorganizēti literāri izglītojošas nodarbības un pasākumus pašvaldības PII un skolas audzēkņiem. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Notikušas 3 Bibliotekārās stundas  “Pirmā tikšanās ar bibliotēku, Iepazīsti bibliotēku”u.c.) “Pasaku rīti”. |
| **RV11.3: Kultūrvēsturisku objektu pētniecība, attīstība un integrēšana tūrisma objektos** |  |  |  |  |  |  |  |
| U11.3.1: Izpētīt, digitalizēt vēsturiskos materiālus par kultūrvēsturiskiem objektiem | Ā11.3.1.1. Kultūrvēsturisko objektu un vēsturisko materiālu izpēte arhīvos u.c. iestādēs, to digitalizēšana | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Arhīvos u.c. iestādēs gan pašu spēkiem, gan arī piesaistot jomas speciālistus un kopienas pārstāvjus – interesentus, izpētīti kultūrvēsturiskie objekti un vēsturiskie materiāli. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Iepriekš izpētītā materiāla sistematizēšana un izmantošana info stendu un avīžu rakstu sagatavošanā, jauno tematu identificēšana. 20. gs. 90. gadu pagasta vēstures izpēte tiek pārcelta uz 2023. gadu. |
| U11.3.2: Apzināt, zinātniski izpētīt novada militāro mantojumu objektus | Ā11.3.2.1. Novada militāro mantojumu objektu apzināšana, zinātniska izpēte | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Apzināti, zinātniski izpētīti novada militārā mantojuma objekti. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  CNC pārstāvis piedalījās militāro objektu apzināšanā, materiālu apkopošanā un prezentēšanā, dalība preses pārstāvju un sabiedrības iepazīstināšana ar Mežgarciemu, kā arī darbbs ““Military Heritage” projektā – simināri, darba braucieni, sabiedrības informēšanas aktivitātes. |
| U11.3.3: Prezentēt iegūtos rezultātu, veidojot ekspozīcijas un tematiskās izstādes muzejiskajās iestādēs, vadot ekskursijas un organizējot pasākumus, kā arī veidojot dažāda rakstura publikācijas | Ā11.3.3.1. Iegūto rezultātu prezentēšana, veidojot ekspozīcijas un tematiskās izstādes muzejiskajās iestādēs, vadot ekskursijas un organizējot pasākumus, kā arī veidojot dažāda rakstura publikācijas | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Prezentēti iegūtie rezultāti, veidojot ekspozīcijas un tematiskās izstādes muzejiskajās iestādēs, vadot ekskursijas un organizējot pasākumus, kā arī veidojot dažāda rakstura publikācijas. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Monetorēti militārā mantojuma objekti, tiek novērsti stendu bojājumi. Muzeju nakts pasākumā tika izveidota mini izstāde par novada militāro braucienu, tika novadīta tematiskā ekskursija pa Carnikavas pagasta militarajiem objektiem, ar militārajiem objektiem tika iepazīstināti arī sadarbības partneri un jauniešu grupas. |
| U11.3.4: Organizēt jauno mākslinieciski augstvērtīgo objektu – veltījumu novadniekiem – izveidi un pasākumus | Ā11.3.4.1. Jauno mākslinieciski augstvērtīgo objektu – veltījumu novadniekiem – izveide un pasākumu īstenošana | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Izveidoti jauni mākslinieciski augstvērtīgi objekti – veltījumi novadniekiem. 2022. – 2023.gadā plānots uzsākt darbu Satversmes tēva Fēliksa Cielēna piemiņas iemūžināšanai. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts |
| U11.3.5: Izveidot, labiekārtot un uzturēt piemiņas vietas (t.sk. kapos), uzstādot informatīvi izzinoša satura norādes | Ā11.3.5.1. Kapavietu, piemiņas vietu sakopšana, esošo objektu uzturēšana, jauno objektu izveidošana | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Esošie pieminekļi un piemiņas vietas (upuru piemiņas vietas, karavīru kapi, piemiņas vietas un pieminekļi) tiek uzturēti kārtībā, pēc nepieciešamības ir uzstādītas informatīvā izzinoša satura norādes, informatīvie stendi. Kopā ar tūrisma attīstības speciālistiem tiek izveidoto tematiskie maršruti un veikti pētījumi, tiek īstenota sadarbības ar izglītības iestādēm un kopienu pieminekļu uzturēšanas un saistīto tēmu pētniecība un prezentēšanā dažādām sabiedrības grupām. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Piemiņas pasākumi kapos 2022. gada 11. novembrī, 2022. gada 14. jūnijā (Baltezera kapi, Carnikavas kapi), informācijas apkopošana info plāksnēm.Plākšņu izveidošanas projekta īstenošanai ir nepieciešams piesaistīt papildus finansējumu. |
|  | Ā11.3.5.2. Novadnieka, Satversmes autora Fēliksa Cielēna piemiņas vietas ar mākslinieciski augstvērtīgu vides objektu (pieminekli) izveidošana Alderos | CNC | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidots un Ādažu centrā uzstādīts piemineklis (vides objekts) Satversmes autora Fēliksa Cielēna piemiņai. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts Projekta īstenošanai ir nepieciešams piesaistīt papildus finansējumu. |
| U11.3.6: Atbalstīt kultūrvēsturisku vērtību saglabāšanu, veidot mūsdienīgu tūrisma piedāvājumu, balstoties uz senām tradīcijām | Ā11.3.6.1. Valsts nozīmes vēstures pieminekļa – piemiņas vietas “Baltais krusts” Baltezerā labiekārtošana un popularizēšana | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Labiekārtots un popularizēts valsts nozīmes vēstures piemineklis – piemiņas vieta “Baltais krusts” Baltezerā, uzstādot izzinoša satura materiālu sabiedrības informēšanai. Baltā Krusta piemiņas vietas labiekārtošanu pārcelt uz 2023.gadu. Popularizēšana (ekskursijas, publikācijas) notiek pastāvīgi. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts  Projekta īstenošanai ir nepieciešams piesaistīt papildus finansējumu. |
|  | Ā11.3.6.2. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” vēstures apkopošana, izpēte un publiskošana | ĀPII “Strautiņš”, CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Apkopota un publiskota informācija par Ādažu pirmsskolas izglītības vēsturi. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts  ĀPII “Strautiņš” nav vērsies ar piedāvājumu kopīgi apkopot minētās isglītības iestādes vēsturi. |
|  | Ā11.3.6.3. Informācijas par novada sporta vēsturi apkopošana | Sporta nodaļa, CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Apkopota informācija par novada sporta vēsturi. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tiek meklēta un apkopota informācija par dažādiem sporta veidiem, 2023. gadā ir paredzētas padziļinātas intervijas ar sporta veterāniem. |
| **VTP12: Iedzīvotāju dzīves stabilitāte un drošība** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV12.1: Ģimeņu politikas īstenošana** |  |  |  |  |  |  |  |
| U12.1.1: Sekmēt atbalstu daudzbērnu ģimenēm, senioriem un sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām | Ā12.1.1.1. Ģimeņu atbalsta pasākumu ieviešana | IJN, Sociālais dienests**~~, Grāmatvedības daļa~~** | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Ieviesti un darbojas atbalsta pasākumi ekonomiski aktīvām ģimenēm, daudzbērnu ģimenēm, senioriem un sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām (bezmaksas ēdināšana trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērniem pašvaldības izglītības iestādēs; pašvaldības līdzfinansējums pirmsskolas izglītības ieguvei; pašvaldības pabalsti daudzbērnu ģimenēm; braukšanas izdevumu izglītojamajiem un senioriem segšana; atbalsts skolēniem, uzsākot jauno mācību gadu; sociālie pabalsti ģimenēm no dažādām sociālajām grupām; iespēja daudzbērnu ģimenēm apmeklēt pašvaldības organizētus maksas pasākumus ar atlaidēm). | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt informāciju par atbildīgajiem izpildītājiem. |
|  | Ā12.1.1.2. Pensionāru sabiedriskās aktivitātes veicināšana. | IJN, Sociālais dienests, Pensionāru padome | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Īstenoti pasākumi, aktivitātes vai citas darbības pensionāru sabiedriskās aktivitātes veicināšanai. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā12.1.1.3. Radošo darbnīcu organizēšana | IJN, Izglītības iestādes, CNC, Sporta nodaļa, NVO | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Organizētas un īstenotas radošās darbnīcas bērniem un jauniešiem. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2022. gadā CBNC telpās tika organizētas vairākas radošās darbnīcas, Nēģu svētkos Gaujas Partnerības projekta projekts “Iepazīsti Ādažu novadu”. Ietvaros, kā arī “Nēģu darbnīcā” sadarbībā ar Nacionālo kultūras centru centru.izstāde “Saimes galds”. 2022. gadā Nēģu svētku, Muzeju nakts ietvaros, kā arī tradīciju pasākumu ietvaros tika īstenotas vairāk kā 10 darbnīcas, mainoties politiskajai situācijai, tika realizetas vairākas darbnīcas Ukrainas atbalstam (maskēšanas tīkli, ierakumu sveces utt.). |
|  | Ā12.1.1.4. Darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespēju dažādošana | IJN, **~~APN,~~** Izglītības iestādes, CNC, Sporta nodaļa, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējum  Cits finansējums | Ieviesti pasākumi, aktivitātes, darbības darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespēju dažādošanai. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Pasākumi Muzeju nakts ietvaros, plašajos pasākumos, kā arī rīkojot pasākumi Ziemasvētkos “Mazā stiprinieka piedzīvojumi ziemā”, kopā ar kultūras centru “Ozolaine”, piesaistot brīvprātīgos, kā arī kopienas pārstāvkjus (gleznošanas studijas “Triepiens” mākslinieces u.c.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt informāciju par atbildīgajiem izpildītājiem. |
| U12.1.2: Veicināt NVO un citu iestāžu darbību veselīga dzīvesveida un ģimenes vērtību popularizēšanā un pašvaldības politikas veidošanā bērnu un ģimenes jomā | Ā12.1.2.1. Veselības stundu pirmskolās, pamatskolās, vidusskolās ieviešana | Izglītības iestādes,  IJN, Sporta nodaļa, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Ieviestas veselības stundas pirmskolas izglītības iestādēs, pamatskolas un vidusskolās. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  ĀVS atbilstoši mācību satura programmai, dažādu lekciju piedāvāšana. |
|  | Ā12.1.2.2. Izglītojošo, kultūras un sporta pasākumu organizēšana ģimenēm | Izglītības iestādes, IJN, APN, CNC, Sporta nodaļa, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Noorganizēti izglītojoši, kultūras un sporta pasākumi, lekcijas un semināri ģimenēm (bērniem, jauniešiem, vecākiem un senioriem). | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Pasākumu organizēšana ar citām nodaļām (ANKC kolēģiem, sporta nodaļu utt.). ĀVS regulārs daudzveidīgs pasākumu plāns atbilstoši bērnu vecumam un aktualitātēm. Mobilitātes diena. Ģimenes diena Kadagā. Sporta aktivitātes pilsētas svētku laikā. |
|  | Ā12.1.2.3. Pasākumu īstenošana vietējās sabiedrības veselības veicināšanai | APN, pašvaldības iestādes | 2021.-2023. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Veselību veicinošu pasākumu, nodarbību un dažādu aktivitāšu organizēšana visām vecuma grupām. Veselību veicinoša inventāra iegāde.  Pasākums Investīciju plānā tika ietverts jau 2017.gada janvārī. SAM 9.2.4.2. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā” Nr.9.2.4.2/16/I/001 ietvaros plānotās aktivitātes atbilstoši projekta laika grafikam. Projektu plānots pabeigt 2023.gadā. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  ĀVS regulārs daudzveidīgs pasākumu plāns atbilstoši bērnu vecumam un aktualitātēm**.** |
| **RV12.2: Sociālās aizsardzības pieejamība un iekļaušana** |  |  |  |  |  |  |  |
| U12.2.1. Attīstīt pašvaldības kā iedzīvotāju sociālā atbalsta sniegšanas punkta spējas | Ā12.2.1.1. Atbalsta sniegšana dažādām iedzīvotāju grupām | Sociālais dienests | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Sniegts atbalsts dažādām iedzīvotāju grupām pabalstu un pakalpojumu veidā. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U12.2.2. Sekmēt atbalstu sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām | Ā12.2.2.1. Sociālās rehabilitācijas nodrošināšana ģimenei un bērnam ar īpašām vajadzībām vai ierobežotām iespējām | Sociālais dienests, IJN, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ģimenēm un bērniem ar ierobežotām iespējām. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā12.2.2.2. Individuālas pieejas ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti, vai cilvēks ar invaliditāti veicināšana | Sociālais dienests, IJN, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Nodrošināta individuāla pieeja (pakalpojumi) ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti vai cilvēks ar invaliditāti. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā12.2.2.3. Apdraudējuma risku bērnu un jauniešu fiziskai un emocionālai integritātei mazināšana | Sociālais dienests, IJN, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Nodrošināti pasākumi vai aktivitātes apdraudējuma risku bērnu un jauniešu fiziskās un emocionālās integritātes mazināšanai. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā12.2.2.4. Adoptējamajiem bērniem un adoptētājiem, kā arī audžuģimenēm psiholoģiskās palīdzības, informatīvā un metodiskā atbalsta nodrošināšana | Sociālais dienests,  IJN, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Nodrošināta psiholoģiskā palīdzība, informatīvais un metodiskais atbalsts adoptējamiem bērniem un adoptētājiem, kā arī audžuģimenēm. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| **RV12.3: Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana** |  |  |  |  |  |  |  |
| U12.3.1: Nodrošināt iedzīvotājiem drošu vidi visā administratīvajā teritorijā, t.sk., ugunsdrošību, civilo drošību, drošību uz ūdens u.c. | Ā12.3.1.1. Novada videonovērošanas sistēmas attīstīšana | **~~ĀNPP,~~ ITN** | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Jaunu kabeļu ievilkšana, pārraides iekārtu izvietošana un uzstādīšana, video novērošanas kameru uzstādīšana. Droša vide. Līdz 2027.gadam izvietotas video novērošanas kameras Kadagas ciemā, Baltezerā, Garkalnē, Stapriņos, papildināt Ādažu centru. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Video novērošanas iekārtu uzstādīšanas funkcijas ir pārņēmusi ĀNP IT nodaļa.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt informāciju par atbildīgajiem izpildītājiem. |
| U12.3.2: Organizēt preventīvus pasākumus par drošību un policijas darbu | Ā12.3.2.1. Novada iedzīvotāju izglītošana par to, ka policijas darbs ir uz sabiedrību vērsts | ĀNPP | **~~2022.~~2023.**-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāti prezentatīvie materiāli novada iedzīvotājiem. Palielināta iedzīvotāju izpratne par drošību un rīcību. savstarpējo uzticēšanos, atgriezeniskā saites komunikāciju. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts  2022.gada netika realizēts, jo līdzekļi novirzīti iestādes pamatdarbības nodrošināšanai.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma sākuma termiņu. |
|  | Ā12.3.2.3. Izglītības semināru par drošību organizēšana | ĀNPP | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Organizēti un novadīti semināri par drošību novada iedzīvotājiem, uzticības radīšanai un informācijas apmaiņas nodrošināšanai. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts  Semināru organizēšanai 2022. gada budžeta tāmē līdzekļi netika atbalstīti. Informācijas apmaņa notiek ar sociālo tīklu starpniecību. |
| **VTP13: Racionāla ilgtspējīgas attīstības vadība** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV13.1: Plānošanas dokumentu izstrāde** |  |  |  |  |  |  |  |
| U13.1.1: Aktualizēt Ādažu novada teritorijas plānojumu | Ā13.1.1.1. Ādažu pilsētas plānošana | TPN, Vadība, Būvvalde, P/A “CKS”, JIN | 2021.-2022. | Pašvaldības finansējums | Īstenotas aktivitātes Ādažu pilsētas robežu noteikšanai. Izpildīts. Pilsētas statuss piešķirts 01.07.2022. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Pilsētas statuss Ādažiem piešķirts 01.07.2022. |
|  | Ā13.1.1.2. Ādažu novada teritorijas robežu pārskatīšana | TPN, Vadība, Būvvalde, APN, P/A “CKS”, JIN | 2021.-2025. | Pašvaldības finansējums | Pārskatītas noteiktas Ādažu novada teritorijas robežas. Ierosinājumu par robežu pārskatīšanu pie Ropažu novada gatavo Ropažu novada pašvaldība. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  No Ropažu novada 2022.gadā vēl netika saņemts priekšlikums roebžu maiņai. |
|  | Ā13.1.1.3. Ādažu centra ielu sarkano līniju noteikšana | TPN, APN, Būvvalde | 2021.-2025. | Pašvaldības finansējums | Noteiktas Ādažu centra ielu sarkanās līnijas. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Notika darbs pie Vējupes lokālplānojuma izstrādes. |
|  | Ā13.1.1.4. Īpašumu atsavināšanas procedūras īstenošana gadījumos, kad ar zemju, kas nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai, īpašniekiem nevar panākt vienošanos | JIN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Uzsāktas īpašumu atsavināšanas procedūras gadījumos, kad ar zemju, kas nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai, īpašniekiem nevar panākt vienošanos. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts  Nav bijusi nepieciešamība. |
|  | Ā13.1.1.5. Jauna Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrāde | TPN, Būvvalde, APN, P/A “CKS” | **~~2023.~~2022.**-2025. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Izstrādāts jauns Ādažu novada teritorijas plānojums, veikts stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums. Izstrādāti jauni apbūves noteikumi, kuros iekļauta obligāta prasība elektro-auto uzlādes staciju izbūvei pie pašvaldības, sabiedriskas nozīmes un daudzdzīvokļu ēkām. Izvērtēta transporta, t.sk., maģistrālās plūsmas, organizācija augošās pilsētas apstākļos. Izstrādāta inženierkomunkāciju perspektīvo plānu, ainavu un pastaigu taku karti. Izstrādāta Ādažu novada inženierkomunikācijas plāna attīstības karte. Izstrādāta Ādažu novadā esošo kultūras, kultūrvēsturisko un apskates objektu karte. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tika pieņemts domes lēmums par jaunā teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma sākuma termiņu. |
| U13.1.2: Izstrādāt jaunus, aktualizēt esošos plānošanas dokumentus | Ā13.1.2.1. Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcība plāns līdz 2030.gadam izstrāde | APN, P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Apstiprināts Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz 2030.gadam. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Rīcības plāns tika izstrādāts un apstiprināts 2021.gadā 2022.gadā notika tā uzraudzība. |
|  | Ā13.1.2.2. Veicinošas nodokļu politikas izstrāde attīstāmo ekonomikas sektoru atbalstam | Grāmatvedība | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāta un tiek ieviesta veicinoša nodokļu politikas attīstāmo ekonomikas sektoru atbalstam. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā13.1.2.3. Ādažu novada pašvaldības ēku energoattīstības plāna izstrāde un pārskatu sagatavošana | P/A “CKS” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts Ādažu novada pašvaldības ēku energoattīstības plāns, veikta tā pārskatu izstrāde. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Katru mēnesi ziemas sezonas laikā PA “CKS” gatavoja atskaites deputātiem. |
|  | Ā13.1.2.4. Ādažu novada ielu apgaismojuma attīstības plāna izstrāde un tā izpildes pārskatu sagatavošana | P/A “CKS” | **~~2022.~~2024.**-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts un tiek īstenots Ādažu novada ielu apgaismojuma attīstības plāns, kas paredz apgaismes līniju rekonstrukciju, dzīvsudraba spuldžu nomaiņa, apgaismes sistēmas vadības attīstība u.tml. Sagatavoti pārskati par ielu apgaismojuma attīstības plāna izpildi. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). | Ādažu | Pasākums nav izpildīts Budžetā nebija paredzēti līdzekļi jaunu apgaismojuma projektu īstenošanai.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma sākuma termiņu |
|  | Ā13.1.2.5. Normatīvo dokumentu izstrāde Ādažu novada virszemes ūdensobjektu apsaimniekošanai | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāti normatīvie dokumenti Ādažu novada virszemes ūdensobjektu apsaimniekošanai. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā13.1.2.6. Saistošo noteikumu sagatavošana un pieņemšana par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanu gandrīz nulles un zema enerģijas patēriņa daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāti un apstiprināti saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanu gandrīz nulles un zema enerģijas patēriņa daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma nosaukumu un informāciju par iznākuma rezultatīvajiem rādītājiem |
|  | Ā13.1.2.7. Ādažu novada ūdeņu un mežu izmantošanas noteikumu izstrāde | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāti Ādažu novada ūdeņu un mežu izmantošanas noteikumi. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā13.1.2.8. Ādažu novada pretplūdu pasākumu programmas izstrāde | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāta Ādažu novada pretplūdu pasākumu programma. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā13.1.2.9. Jaunās Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizācija | APN, TPN | **~~2023~~.2025.**-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Apstiprināta jauna Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma sākuma termiņu. |
|  | Ā13.1.2.10. Ādažu novada attīstības programmas aktualizācija | APN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Veikta Ādažu novada Attīstības programmas Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizācija. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  AP aktualizācija tika veikta 2022.gada februārī un oktobrī. |
|  | Ā13.1.2.11. Citu Ādažu novada plānošanas dokumentu aktualizācija | TPN, APN, iestādes, P/A “CKS” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Veikta citu Ādažu novada plānošanas dokumentu aktualizācija. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tika uzsākta izglītības stratēģijas izstrāde, tūrisma attīstības stratēģijas izstrāde. |
|  | Ā13.1.2.12. Ādažu novada publisko ūdeņu un krastu izmantošanas plāns | P/A “CKS” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts Ādažu novada ūdeņu un krastu izmantošanas plāns. | Ādažu | Pasākumu nav plānots veikt |
|  | Ā13.1.2.13. Ādažu novada mežu inventarizācijas plānu izstrāde | NĪNo, P/A “CKS” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāti Ādažu novada mežu inventarizācijas plāni. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Mežu inventarizācijas plāni tiek izstrādāti tiem NĪ, kuru zeme konkrētajā gadā tiek uzmērīta. |
|  | Ā13.1.2.14. Ādažu novada dabas resursu un ĪADT apsaimniekošanas plānu izstrāde | **~~NĪNo,~~** P/A “CKS”**, NĪNo** | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts Ādažu novada dabas resursu un ĪADT apsaimniekošanas plāns. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt informāciju par atbildīgajiem izpildītājiem. |
|  | Ā13.1.2.15. Citu Ādažu novada tematisko plānu izstrāde | TPN, P/A “CKS”, APN, Sporta nodaļa | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāti dažādi Ādažu novada tematiskie plāni (virszemes ūdensobjektu jomā, vides, veselīga dzīvesveida un sporta jomā u.c.). | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tik uzsākts darbs pie transporta attīstības plāna un Ainavu plāna gatavošanas. |
|  | Ā13.1.2.16. Izmaiņu veikšana Saistošajos noteikumos par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanas kārtību | **~~P/A “CKS”,~~ Grāmatvedība** | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Veiktas izmaiņas saistošajos noteikumos par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanas kārtību, palielinot NĪN atlaides piemērošanas periodu personām, kas par saviem līdzekļiem izbūvējuši maģistrālās koplietošanas inženierbūves vai to daļu publiskai lietošanai. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt informāciju par atbildīgajiem izpildītājiem. |
|  | Ā13.1.2.17. *Svītrots* (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ā13.1.2.18. Gaujas – Baltezera kanāla attīstības telpiskās koncepcijas izstrāde | TPN | 2024. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāta Gaujas – Baltezera kanāla attīstības telpiskā koncepcija. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
|  | Ā13.1.2.19. Ādažu novada mobilitātes plāna izstrāde | TPN, P/A “CKS”, APN | **~~2022~~.2024.**-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāta mobilitātes plāns vai Ādažu novada teritorijai. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  TPN piedalās darba grupā.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma sākuma termiņu. |
|  | Ā13.1.2.20. Vējupes apsaimniekošanas plāna aktualizācija | P/A “CKS”, TPN | **~~2022~~.2025.**-2027. | Pašvaldības finansējums | Aktualizēts Vējupes apsaimniekošanas plāns, t.sk., veikts esošās situācijas raksturojums (noteikta piesārņojuma esamība un daudzums), noteikti ūdensobjekta apsaimniekošanas pasākumi un plānoto izmantošana. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma sākuma termiņu. |
|  | Ā13.1.2.21. Ādažu novada satiksmes drošības plāna izstrāde | P/A “CKS”, TPN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts satiksmes drošības plāns visam Ādažu novadam, kurā tiks sniegta informācija par esošo situāciju konstatētajām problēmām un iespējamiem risinājumiem satiksmes drošības jomā Ādažu novadā. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Uzsākts darbs pie Transporta attīstības tematiskā plānojuma izstrādes. |
|  | Ā13.1.2.22. Ādažu novada tūrisma taku attīstības un apsaimniekošanas plāna izstrāde | CNC, P/A “CKS”, TPN | 2022.-**~~2023.~~2025.** | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts tūrisma taku attīstības un apsaimniekošanas plāns visai Ādažu novada teritorijai. Nepieciešams papildus finansējums, sadarbības plāns ar privātajiem investoriem, kā arī valsts organizatoeriem – Dabas parks Piejūra, Rīgas meži, Latvijas valsts meži utt. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts  Projekta īstenošanai ir nepieciešams piesaistīt papildus finansējumu, citu nodaļu un organizāciju aktīvā iesaiste. Dokuments būtu jāintegrē teritorijas plānojumā.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma gala termiņu. |
|  | Ā13.1.2.23. Ādažu novada publiskās ārtelpas koncepcijas aktualizācija | APN | 2022.-2023. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāta Ādažu novada publiskās ārtelpas koncepcijas aktualizācija, t.sk., izskatot jautājumus par dabiskās buferzonas izveidi vai atjaunošanu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts  Pasākums būtu jāsasaista ar jauno teritorijas plānojumu. |
|  | Ā13.1.2.24. Ādažu novada satiksmes organizācijas plāna izstrāde | P/A “CKS” | 2022.-2025. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts Ādažu novada satiksmes organizācijas plāns | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Satiksmes organizācija lokālās vietās tiek plānota regulāri. |
|  | Ā13.1.2.25. Ādažu novada ainavas un dabas aizsardzības plāna izstrāde | TPN, P/A “CKS” | 2022.-2025. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts ainavas un dabas aizsardzības plāns visam Ādažu novadam, konkretizējot dabas vērtības, kas būtu jāsaglabā. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Uzsākts darbs pie Ainavu tematiskā plānojuma plānošanas. |
|  | Ā13.1.2.26. Ādažu novada velokoncepcijas aktualizācija / izstrāde | APN | 2022.-**~~2023.~~2025.** | Pašvaldības finansējums | Aktualizēta / izstrādāta Ādažu novada velokoncepcija. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts  Velo koncepciju plānots ietvert jaunā teritorijas plānojuma izstrādē.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma gala termiņu. |
|  | Ā13.1.2.27. Ādažu novada Sociālā dienesta attīstības stratēģijas aktualizācija / izstrāde | Sociālais dienests | 2022.-2023. | Pašvaldības finansējums | Aktualizēta / izstrādāta Ādažu novada Sociālā dienesta attīstības stratēģija. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā13.1.2.28. Ādažu novada sporta attīstības stratēģijas aktualizācija / izstrāde | Sporta nodaļa | 2021.-2023. | Pašvaldības finansējums | Aktualizēta / izstrādāta Ādažu novada Sporta attīstības stratēģija. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā13.1.2.29. Ādažu novada izglītības stratēģijas aktualizācija / izstrāde | IJN | 2022.-2023. | Pašvaldības finansējums | Aktualizēta / izstrādāta Ādažu novada izglītības attīstības stratēģija. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā13.1.2.30. Ādažu novada veselības veicināšanas koncepcijas aktualizācija / izstrāde | APN | 2022.**~~-2023~~**. | Pašvaldības finansējums | Aktualizēta / izstrādāta Ādažu novada veselības veicināšanas koncepcija. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma gala termiņu. |
|  | Ā13.1.2.31. Tehniski ekonomiskā pamatojuma “Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā” izstrāde | APN, P/A “CKS”, ĀNIEKRP | 2022.-2023. | ES fondu finansējums | Izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums “Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā”. Īstenots EUCF programmas projekts. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā13.1.2.32. Vidēja termiņa tūrisma attīstības plānošanas stratēģijas izstrāde Ādažu novadam | CNC | 2022.-2025. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Izstrādāta vidējtermiņa Ādažu novada tūrisma attīstības stratēģija. 2022.gadā bija izstrādes procesā. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tika īstenotas sekojošas aktivitātes: stratēģijas izstrādāšanas mērķa un satura definēšana,  datu apkopošana un filtrēšana pēc lietderības,  iegūto datu analīze, mēŗku grupu un sabiedrības iesaistes pasākumu sagatavošana (statistikas datu vākšana, intervijas utt.). |
| U13.1.3: Izstrādāt pašvaldības lokālplānojumus un detālplānojumus ciemu teritorijām | Ā13.1.3.1. Lokālplānojuma izstrāde teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi | APN, TPN | 2021.-2023. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts lokālplānojums teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  TPN piedalās lokālplānojuma darba grupā. |
|  | Ā13.1.3.2. Detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 25B un “Silēni” | P/A “CKS”, TPN | 2021.-**~~2023.~~2025.** | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts detālplānojums nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 25B un “Silēni”. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Izstrādāta 1.redakcija DTP Gaujas ielā 25B.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma gala termiņu. |
| **RV13.2: Iedzīvotāju iesaiste pašvaldības attīstības plānošanas procesos** |  |  |  |  |  |  |  |
| U13.2.1: Organizēt iedzīvotāju aptaujas un publiskās apspriešanas | Ā13.2.1.1. Ādažu novada iedzīvotāju viedokļu aptaujas organizēšana | SAN, APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Veiktas Ādažu novada iedzīvotāju aptaujas. | Ādažu, Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Publicētas 9 aptaujas – par jauniešu vajadzībām novadā, amatniekiem un mājražotājiem, kas veido jaunus tūrisma piedāvājumus, jaunās “Rimi” ēkas Carnikavā apdares risinājumiem, Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru kvalitāti, Ādažu novada vizuālās identitātes grafisko zīmi, deklarēšanos Ādažu novadā, par ģimenēm draudzīgāko pašvaldību, Ādažu novada attīstības programmu (2021.-2027.) gadam, biedrības “Jūras Zeme” attīstības stratēģiju Ādažu un Saulkrastu novadiem. |
| **VTP14: Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV14.1: Sadarbības veicināšana ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām** |  |  |  |  |  |  |  |
| U14.1.1: Īstenot sadarbību ar kaimiņu pašvaldībām | Ā14.1.1.1. Sadarbība ceļu infrastruktūras jomā | PA “CKS” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums  Valsts finansējums | Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām ceļu infrastruktūras jomā: Alderu ielas infrastruktūras attīstība (t.sk., gājēju un velo celiņa izbūve, apgaismojuma izbūve), Baltezera apvedceļa izbūve, ceļš no Murjāņiem līdz Kadagai, Āņi – A2 u.c. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Sadarbība notiek patstāvīgi. |
|  | Ā14.1.1.2. Sadarbība mobilitātes jautājumos | APN, PA “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām mobilitātes jautājumos: sabiedriskais transports, velotransporta lietošana, mobilitātes punkti, sabiedriskā transporta maršrutu pagarināšana, vienotas sabiedriskā transporta plānošanas sistēmas izveide, veloceliņu savienojumi, dzelzceļu staciju savienojumi. Baltezera stacijas teritorijas attīstība, izvērtējot iespējas to savienot ar Alderu ceļa izbrauktuvi, Garkalnes pārbrauktuve. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Sarunas ar Rīgas pilsētu par veloceliņu Rīga – Carnikava. |
|  | Ā14.1.1.3. Sadarbība velo maršrutu un velo infrastruktūras jautājumos | APN, PA “CKS”, CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām velo maršrutu izstrādē, velo maršrutu marķēšanā, reģionālu veloceļu un Rīgas / Pierīgas savienojumu plānošanā un integrēšanā. Finansējuma trūkums velo ceļa izbūvei. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts  Projekta īstenošanai ir nepieciešams piesaistīt papildus finansējumu, citu nodaļu un organizāciju aktīvā iesaiste. |
|  | Ā14.1.1.4. “Park & Ride” attīstība | TPN, P/A “CKS”, APN | 2021.-2027. | Cits finansējums | Sadarbībā ar kaimiņu pašvaldībām, RPR un Satiksmes ministriju īstenots “Park & Ride” koncepts, t.sk., saistīto pievedceļu infrastruktūras attīstība. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā14.1.1.5. Sadarbība rekreācijas jautājumos | TPN, P/A “CKS”, CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām rekreācijas jautājumos, nodrošinot novadu iedzīvotājiem iespēju kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku, t.sk., zaļo un zilo koridoru izveide (iekšējie ūdeņi un ūdensmalas, jūra, rekreācijas mežu nodalīšana, kopšana, Pierīgas rekreācijas telpu tīklojums, savienotie ūdens kanāli, SIA “Rīgas ūdens” teritorijas izmantošana), rekreācijas funkciju savienošana (kopīgu tūrisma maršrutu izstrāde, kopīgu pastaigu taku izveide, u.c.), kopīga mārketinga izstrāde u.c. Vērienīgo ūdens infrastruktūru projektu izstrādei ir nepieciešams piesaistīt ES struktūrfondu finansējumu. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts  Projekta īstenošanai ir nepieciešams piesaistīt papildus finansējumu, citu nodaļu un organizāciju aktīvā iesaiste. Šobrīd trūkst kapacitātes. |
|  | Ā14.1.1.6. Projekta “Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums” (Exit Rīga) īstenošana | CNC | 2021. | ES fondu finansējums | Projekta aktivitātes paredz veicināt Rīgas apkārtnes novadu kā tūrisma reģiona atpazīstamību, izstrādājot jaunu, vienotu tūrisma reģiona atpazīstamības zīmolu, mājaslapu, kā arī kopīgu interaktīvu tūrisma karti ar maršrutēšanas iespējām. Tiek plānots spēcināt arī tūrisma pakalpojumu sniedzēju kapacitāti caur reģiona uzņēmēju apmācībām, īstenot jaunas marketinga aktivitātes un publicitātes pasākumus, kā arī iegādāties aprīkojumu jaunā zīmola popularizēšanai publiskos pasākumos visā Latvijas teritorijā. Projektu īsteno 6 vietējās rīcības grupas – biedrība “Pierīgas Partnerība”, biedrība “Partnerība Daugavkrasts”, biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība”, biedrība “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme””, biedrība “Stopiņu un Salaspils partnerība” un biedrība “Gaujas Partnerība”, sadarbojoties ar 14 Rīgas apkārtnes novadiem – Babīte, Olaine, Mārupe, Ķekava, Baldone, Salaspils, Ikšķile, Stopiņi, Ogre, Ropaži, Garkalne, Ādaži, Ķegums un Lielvārde. Tūrisma centrs aktīvi strādā, iesaistoties tūrisma attīstības projektos, jaunā klastera projektu realizēšanai būs nepieciešams papildus finansējums. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā14.1.1.7. Pašvaldību sadarbības platformas izveide un darbība | APN | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Izveidota un iedzīvināta pašvaldību sadarbības platforma, kas ietver gan nacionāla, gan starptautiska mēroga jautājumu koordinētu attīstību un interešu pārstāvniecību, gan vietējas nozīmes jautājumu koordinēšanu un kopīgu projektu attīstību. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
|  | Ā14.1.1.8. Sadarbība sabiedriskās drošības jomā | ĀNPP | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Sadarbība, pieredzes apmaiņa starp pašvaldības, tiesībsargājošām un valsts iestādēm sabiedriskās drošības jomā. Droša vide. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.1.9. Sadarbība publisko ūdeņu apsaimniekošanā | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Vienota apsaimniekošanas plāna izstrāde Lielajam Baltezeram, licencētā zveja, īstenoti kopīgi Valsts zivju fonda projekti, Lilastes ezera piekrastes apsaimniekošana, Gaujas upes aizsargjosla un iespējamo plūdu teritorijas, Lilastes upes iztekas teritorija. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā14.1.1.10. Sadarbība dabas aizsardzības jautājumos | P/A “CKS”, APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām dabas aizsardzības jautājumos, dabas aizsardzības plānu izstrādē, aizsargājamo ainavu apvidus “Ādaži” izmantošana, Piejūras dabas parka apsaimniekošana. Meža joslu saglabāšana un audzēšana kā dabīgā aizsargjosla trokšņu mazināšanai. Dabas parka “Piejūra”, mežu vieda pārvaldība un apsaimniekošana. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā14.1.1.11. Bioloģiskās atkritumu izgāztuves izveide | P/A “CKS” | **~~2023~~.2024.**-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Ierīkota bioloģisko atkritumu izgāztuvi. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma sākuma termiņu. |
|  | Ā14.1.1.12. Sadarbība publisko pakalpojumu pieejamības jomā | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām ūdenssaimniecības, komunālo pakalpojumu, atkritumu apsaimniekošanas, teritoriju apsaimniekošanas, sociālo pakalpojumu u.c. jomās. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā14.1.1.13. Sadarbība kapu infrastruktūras izmantošanā un apsaimniekošanā | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Notiek sekmīga sadarbība kapu infrastruktūras izmantošanā un apsaimniekošanā. Ir noslēgts sadarbības līgums ar Ropažu novada Garkalnes pagastu par Baltezera kapiem. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.1.14. *Svītrots* (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ā14.1.1.15. Sadarbība sporta jomā | Sporta nodaļa | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām sporta jomā (kopīgu komandu veidošana, sporta pasākumu organizēšana, sporta grupu uzturēšanā bērniem un jauniešiem, kopīgu sporta būvju izveide u.c.). | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.1.16. Sadarbība izglītības jomā | IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām izglītības jomā (kopīgu pirmsskolas izglītības iestāžu izveide u.c.). | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Sadarbībā ar kaimiņu pašvaldībām tiek organizētas novada mācību priekšmetu olimpiādes un nodrošināts pedagoģiski medicīniskās komisijas pakalpojums. |
|  | Ā14.1.1.17. Sadarbība kultūras jomā | ĀNKC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām kultūras jomā (pasākumu kalendāru salāgošana, koncertu un izrāžu rīkošana, kopīgu piedāvājumu gatavošana u.c.). | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.1.18. Sadarbība jaunatnes darbības jomā | IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām jaunatnes darbības jomā (kopīgu pasākumu, projektu īstenošana u.c.). | Ādažu | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā14.1.1.19. Sadarbība veselības pakalpojumu jomā | PSIA “Ādažu slimnīca” | 2021.-2027. | Cits finansējums | Veselības pakalpojumi un kopīgi veselības tūrisma pakalpojumi. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā14.1.1.20. Sadarbība konkurētspējas jautājumos | APN, PA “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Sadarbība konkurētspējas jautājumos, vienotas Rīgas metropoles areāla konkurētspējas stratēģijas izstrāde, iekļaušanās TEN-T transporta tīkla, uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība, uzņēmējdarbības atbalsta īstenošana. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Notika tikšanās ar kaimiņu pašvaldībām. |
|  | Ā14.1.1.21. Sadarbība attīstības jautājumos | APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Attīstības sadarbības aktivitāšu īstenošana ar Austrumu partnerības valstu pašvaldībām, sadraudzības attiecību stiprināšana, pieredzes apmaiņa, kopprojektu ieceru sagatavošana. Sadarbība ar Gruziju – Dusheti un Lietuvu – Šakai. **Sadarbība ar Slobožanskas pašvaldību (Ukrainā).** | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Notika pieredzes apmaiņas braucieni. 11.11.2022. tika parakstīts sadarbības līgums ar Slobožanskas ciema padomi, Ukrainā. 30.11.2022 Ādažu pašaldības domes priekšsēdētāja piedalījās starptautiskā konferencē (tiešsaistē) par izglītības organizācijas jautājumiem attālinātu mācību organizēšanai. **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt informāciju par iznākuma rezultatīvajiem rādītājiem. |
| U14.1.2: Īstenot sadarbību ar privātajiem investoriem, uzņēmējiem, privātpersonām | Ā14.1.2.1. Regulāra sadarbība saistībā ar industriālo teritoriju attīstību | APN, TPN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenota regulāra sadarbība ar investoriem, uzņēmējiem saistībā ar industriālo teritoriju attīstību. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Notiek regulāra sadarbība ar biedrību “Ādažu uzņēmēji”, vadības tikšanās ar “Orkla”. Lokālplānojums Laimas ielā 1. |
|  | Ā14.1.2.2. *Svītrots* (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ā14.1.2.3. Sadarbības līgumu slēgšana starp Ādažu novada domi un zemju, kas nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai, īpašniekiem | JIN, P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noslēgti sadarbības līgumi starp Ādažu novada domi un zemju, kas nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai, īpašniekiem. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā14.1.2.4. Izglītības iestāžu sadarbība ar uzņēmējiem | IJN, APN, biedrība “Ādažu uzņēmēji” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noorganizēti pasākumi uzņēmēju un Ādažu skolu audzēkņu sadarbībai. Uzņēmēji sniedz informāciju izglītības iestādēm par darba tirgus piedāvājumu / izglītības iestāžu beidzēju iespēju atrast darbu novada teritorijā. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.2.5. Zinātniskā centra izveide Ādažu novadā | ĀVS, APN | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Īstenotas aktivitātes zinātniskā centra izveidei Ādažu novadā. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
|  | Ā14.1.2.6. Kuģīšu satiksmes Baltezeros un Vējupē attīstība | PA “CKS” | **~~2023.~~2024.**-2027. | Cits finansējums | Izskatītas iespējas atjaunot kuģīšu satiksmi Baltezeros, izvērtēt kuģošanas iespējas Vējupē. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma sākuma termiņu. |
|  | Ā14.1.2.7. Sadarbība ar sabiedrisko pārvadājumu pakalpojumu sniedzējiem | PA “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noorganizētas tikšanās starp Ādažu domi un sabiedrisko pārvadājumu pakalpojumu sniedzējiem. Veiktas izmaiņas sabiedriskā transporta maršrutos. Autobusu un vilcienu kustību laiki ir saskaņoti, nodrošinot, ka tie papildina viens otru. Regulāri publicēta informācija domes sociālajos tīklos un informatīvajā izdevumā par maršrutu izmaiņām. Sekmēt elektrisku sabiedriskā transporta grafiku tablo ierīkošanu autobusu pieturās visā novada teritorijā. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā14.1.2.8. Informatīvās kampaņas organizēšana par atkritumu šķirošanu | SAN, P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotāju īstenota informatīvā kampaņa par atkritumu šķirošanu. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Regulāri publicēta informācija par atkritumu šķirošanu. |
|  | Ā14.1.2.9. Sadarbība ceļa infrastruktūras, mobilitātes jautājumos | PA “CKS” | 2021.-2027. | Cits finansējums | Attīstītajos jaunajos ciematos tiek paredzēta gājējiem un velo braucējiem droša infrastruktūra, ceļa infrastruktūra tiek izbūvēta atbilstoši LV LR standartiem. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”  Bija sadarbība ar privātiem, izbūvējot ceļus. |
|  | Ā14.1.2.10. Sadarbība ar kultūrvēsturiskā mantojuma glabātājiem: Baltezera un Garkalnes baznīcu draudzēm, Baltezera Sūkņu stacijas muzeju, Dūņezera pazemes bunkura īpašnieku u.c.) | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Īstenotas aktivitātes sadarbībai ar kultūrvēsturiskā mantojuma glabātājiem: Baltezera un Garkalnes baznīcu draudzēm, Baltezera Sūkņu stacijas muzeju, Dūņezera pazemes bunkura īpašnieku u.c.). | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Norisinājās tikšanās ar kultūrvēsturisko mantojumu atbildīgajiem par turpmāko sadarbību. |
|  | Ā14.1.2.11. Sadarbība ar militārā mantojuma objektu īpašniekiem, paredzot militārā mantojuma tūrisma produkta izveidi nākotnē (Dūņezera pazemes bunkurs) | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Notiek sadarbība ar militārā mantojuma objektu īpašniekiem, paredzot militārā mantojuma tūrisma produkta izveidi nākotnē (Dūņezera pazemes bunkurs). | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tika apzināts militārais mantojumus (objekti, īpašnieki), norisinājās tikšanās par militārā mantojuma izmantošanu, prezentēšanu sabiedrībai, kā arī turpmāko sadarbību. |
|  | Ā14.1.2.12. Sadarbības modeļa izveide starp pašvaldību, mūžizglītības programmu piedāvātājiem un uzņēmējiem | IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Izveidots sadarbības modelis, nodrošināta iespēja iedzīvotājiem paaugstināt savu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām, savām interesēm. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā14.1.2.13. Rīgas metropoles areāla konkurētspējas stratēģijas izstrāde | **APN,** TPN | **~~2022.~~2024.**-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits Finansējums | Kopīgi ar citām pašvaldībām tiek izstrādāta Rīgas metropoles areāla konkurētspējas stratēģija. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma sākuma termiņu, informāciju par atbildīgajiem izpildītājiem. |
|  | Ā14.1.2.14. Grantu programmas “(Ie)dvesmo” īstenošana Ādažu novadā | APN | **~~2023.~~2025.**-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Pašvaldība ar savu līdzfinansējumu piedalās AS “SEB Banka” organizētajā grantu programmā “(Ie)dvesmo”, palielinot iespējas vietējiem uzņēmējiem saņemt finansējumu viņu ideju attīstībai. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma sākuma termiņu. |
|  | Ā14.1.2.15. Vides objektu izvietošana Ādažu novada teritorijā | APN | 2022.-2027. | Cits finansējums | Veicināta sadarbība ar uzņēmējiem, piedāvājot viņiem līdzdarboties Ādažu publiskās ārtelpas dekorēšanā – izveidot vides objektus (ziedu trauki, skulpturāli objekti, arī soliņi, velostatīvi u.c.) vienlaicīgi ar iespēju reklamēt sevi. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā14.1.2.16. Ūdensapgādes muzeja ēkas atjaunošana | CNC**~~, APN~~** | 2027. | Cits finansējums | Veikta Ūdensapgādes muzeja ēkas atjaunošana. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.  Projekta īstenošanai ir nepieciešams piesaistīt papildus finansējumu, citu nodaļu un organizāciju aktīvā iesaiste.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt informāciju par atbildīgajiem izpildītājiem. |
|  | Ā14.1.2.17. Bezmaksas WiFi nodrošināšana publiskās vietās sadarbībā ar telekomunikāciju sniedzējiem | ITN, P/A “CKS” | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Atsevišķās publiskās vietās Ādažu novadā ir nodrošināta piekļuve bezmaksas WiFi. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
|  | Ā14.1.2.18. PPP projektu ieviešana pašvaldībai būtisku pakalpojumu nodrošināšanai | P/A “CKS”, kapitālsabiedrības | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Ieviesti PPP projekti pašvaldībai būtisku pakalpojumu nodrošināšanai. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
|  | Ā14.1.2.19. Projekta “ESA EXPRESS PROCUREMENT PLUS (EXPRO+)” īstenošana Eiropas Kosmosa aģentūras izsludinātā konkursa ietvaros | P/A “CKS” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Sadarbībā ar SIA “Baltic Satellite Service” tiek īstenots projekts “ESA EXPRESS PROCUREMENT PLUS (EXPRO+)”, kura mērķis ir pielāgot plūdu uzraudzības esošo servisu iekļaušanu pašvaldības organizācijas ģeogrāfiskās informācijas sistēmā (ĢIS) vai arī izmantot izveidotajā tīmekļa lietotnē. Rezultāti lietotājiem būs pieejami divos līmeņos - kā plūdu poligoni, kas tiek padoti ĢIS vektora slāņu vai tīmekļa vietnē, un kā plūdu ietekmēto objektu saraksti, kas tiek telpiski atrasti, izmantojot plūdu poligonus organizācijas ĢIS pusē. | Ādaži | Pasākumu nav plānots veikt |
| U14.1.3: Īstenot sadarbību ar Satiksmes ministriju un VSIA “Latvijas valsts ceļi” | Ā14.1.3.1. Projektu izstrāde un īstenošana ceļa infrastruktūras attīstībai pie un uz valsts galvenā autoceļa A1 “Rīga – Ainaži” (E67) (piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju tuneļi vai tilti, droša nokļūšana uz un no Gaujas tilta, autobusa pieturas, dabīgās barjeras utt.) | **TPN,** PA “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Valsts finansējums | Izstrādāti un īstenoti projekti ceļa infrastruktūras attīstībai pie un uz valsts galvenā autoceļa A1 “Rīga – Ainaži” (E67) (piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju tuneļi vai tilti, droša nokļūšana uz un no Gaujas tilta, autobusu pieturas, dabīgās barjeras utt.), t.sk., pagrieziens uz Alderiem, A1 šķērsojums Lilastē, velo josla gar A1. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2022.gadā tika veiktas sarunas par A1 šķērsojumu pie Muižas.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt informāciju par atbildīgajiem izpildītājiem. |
|  | Ā14.1.3.2. Sadarbība Latvijas valsts ceļu / ielu, kas atrodas Ādažu novadā, attīstībā | PA “CKS” | 2021.-2027. | Valsts finansējums | Notiek regulāra saziņa par nepieciešamajiem uzlabojumiem uz ceļiem un ielām, kas pieder valstij, bet atrodas Ādažu novadā. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Notika saziņa par valsts ielu pārņemšanu pašvaldības apsaimniekošanā. |
|  | Ā14.1.3.3. Baltezera apvedceļa izbūve | P/A “CKS” | 2027. | Pašvaldības finansējums  Valsts finansējums | Izbūvēts Baltezera apvedceļš, sadarbībā ar Satiksmes ministriju un Ropažu novada domi. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
|  | Ā14.1.3.4. Savienojuma izbūve zem A1 tilta | P/A “CKS” | 2027. | Pašvaldības finansējums  Valsts finansējums | Izveidots savienojums zem A1 tilta. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
|  | Ā14.1.3.5. Šķērsojuma pie A1 izbūve pie Stapriņiem | P/A “CKS” | 2027. | Pašvaldības finansējums  Valsts finansējums | Īstenota gājēju savienojuma izbūve starp Ādažiem un Stapriņiem Gaujas ielas galā. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
|  | Ā14.1.3.6. Venču ceļa (V46) savienojuma ar autoceļu A2 izbūve | P/A “CKS” | 2027. | Cits finansējums | Izbūvēts Venču ceļa (V46) savienojums ar autoceļu A2. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
| U14.1.4: Īstenot sadarbību ar Aizsardzības ministriju un NBS | Ā14.1.4.1. Vecštāles ceļa atjaunošana | P/A “CKS”, AM[[1]](#footnote-1) | **~~2023.~~2024.**-2025. | Cits finansējums | Atjaunots Vecštāles ceļš no Kadagas ceļa līdz Iļķenes ceļam (8,8 km). | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt informāciju par pasākuma sākuma termiņu. |
|  | Ā14.1.4.2. Mežaparka ceļa atjaunošana | AM | 2021.-2027. | Cits finansējums | 2022.gadā atjaunots Mežaparka ceļš. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.4.3. Sadarbības vienošanās izstrāde (memorands) | P/A “CKS” | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noslēgts trīspusējs sadarbības memorands vides jomā. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
|  | Ā14.1.4.4. Iļķenes ceļa atjaunošana | AM[[2]](#footnote-2) | 2023.-2027. | Cits finansējums | Atjaunots Iļķenes ceļš. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
|  | Ā14.1.4.5. Tilta pār Gauju Āņos būvniecība | P/A “CKS”, AM[[3]](#footnote-3) | 2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Izstrādāts projekts tilta izbūvei pār Gauju Āņos. Izbūvēts tilts pār Gauju Āņos. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
| U14.1.5: Īstenot sadarbību ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un vides pārvaldes institūcijām (Dabas aizsardzības pārvaldi u.c.) | Ā14.1.5.1. Sadarbības vienošanās izstrāde (memorands) | P/A “CKS” | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noslēgts trīspusējs sadarbības memorands vides jomā. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
| U14.1.6: Īstenot sadarbību ar LIAA un Siguldas biznesa inkubatoru | Ā14.1.6.1. Polaris līguma slēgšana un īstenošana | APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Informācijas apkopošana no uzņēmējiem saistībā ar nekustamiem īpašuma pieprasījumiem no LIAA. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Līgums ir spēkā. |
|  | Ā14.1.6.2. Informatīvā atbalsta sniegšana info dienu organizēšanai par jaunajām LIAA atbalsta programmām | APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Info dienu organizēšana, informācijas apkopošana, informatīvs atbalsts uzņēmējiem. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Novada mājas lapā un FB kontā tiek publicēta LIAA sagatavotā informācija par PINK un INK programmām un citu uzņēmējiem pieejamiem atbalsta pasākumiem. |
|  | Ā14.1.6.3. *Svītrots* (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |  |
| U14.1.7: Īstenot sadarbību ar NVO | Ā14.1.7.1. Sadarbība ar biedrību “Ādažu uzņēmēji” | APN**,** vadība | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Notiek veiksmīga sadarbība ar biedrību “Ādažu uzņēmēji”, pasākumā “Uzņēmēju brokastis” un interneta vidē notiek regulāra dalīšanās ar informāciju, tāpat informācija regulāri tiek publicēta visos pašvaldības informācijas kanālos. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Notiek dalība uzņēmēju brokastīs, beidrības organizētās vizītes uz citām pašvaldībām un pie uzņēmējiem. |
|  | Ā14.1.7.2. Sadarbība ar biedrību “Latvijas Pašvaldību savienība” | Vadība | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Notiek veiksmīga sadarbība ar biedrību “Latvijas Pašvaldību savienība” un apvienību “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija”.  Dalība MK noteikumu izstrādē. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.7.3. Sadarbība ar apvienību “Rīgas metropole” | Vadība | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Notiek veiksmīga sadarbība ar apvienību “Rīgas metropole”. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.7.4. Sadarbība ar vietējo rīcības grupu “Gaujas Partnerība” | APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Notiek veiksmīga sadarbība ar vietējo rīcības grupu “Gaujas Partnerība”. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.7.5. Sadarbība ar biedrību “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Notiek veiksmīga sadarbība ar biedrību “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.7.6. Sadarbība ar dažādām asociācijām | Vadība | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Notiek veiksmīga sadarbība ar asociācijām. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.7.7. Sadarbība ar sporta federācijām | Sporta nodaļa**,** ĀBJSS | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Notiek veiksmīga sadarbība ar sporta federācijām: “Latvijas Sporta cīņas federācija”, “Latvijas Džudo federācija”, “Latvijas Orientēšanās federācija”, “Latvijas Volejbola federācija”. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.7.8. Pirmsskolu, pamatskolu, vidusskolu un profesionālās izglītības iestāžu sadarbība ar NVO un vecākiem veselīga dzīvesveida un ģimenes vērtību popularizēšanā, kā arī izglītības ieguves procesā | Izglītības iestādes, IJN, ĀNKC, Sporta nodaļa, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Īstenota NVO un citu iestāžu sadarbība veselīga dzīvesveida un ģimenes vērtību popularizēšanā un pašvaldības politikas veidošanā bērnu un ģimenes jomā. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.7.9. Sadarbība BMX trases attīstībai | Sporta nodaļa | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Atbalsts Ādažu BMX trases attīstīšanā. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022.gadā pašvaldība ir noasfaltējusi BMX trases virāžas. |
|  | Ā14.1.7.10. Sadarbība ar NVO izglītības jomā | IJN, Izglītības iestādes | 2022.- 2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Tiek īstenotas 20 projektu programmas infrastruktūras, mācību tehniskā nodrošinājuma un pedagogu profesionālās pilnveidē. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  ĀVS īstenoja projektus sadarbībā ar NVO programmas “Sadarbība ar dvēseli ietvaros”. |
|  | Ā14.1.7.11. Projekta “Es, cilvēks, pasaulē laikmetīga kultūras procesa veicināšanas instruments” īstenošana | APN | 2022. | ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums | Sadarbībā ar nodibinājuma “Imants Ziedoņa fonds “Viegli”” uz Ādažu vidusskolas ēkas dienvidu fasādes sienas (sporta centra lietošanā esošās ēkas daļā) izveidots sienas gleznojums “Radi”, kas ir viens no pieciem lielformāta darbiem, kurus 2022.gadā nodibinājums “Viegli” īsteno sadarbībā ar fondu “Mākslai vajag telpu”, realizējot projektu “Es, cilvēks, pasaulē laikmetīga kultūras procesa veicināšanas instruments”. | Ādaži | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| U14.1.8: Īstenot sadarbību ar Iekšlietu ministriju un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu | Ā14.1.8.1. Sadarbība ar Iekšlietu ministriju ugunsdzēsības depo izveidē Ādažos | P/A “CKS”, Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība, NBS | 2021.-2024. | Valsts finansējums | Izveidots ugunsdzēsēju depo. 2021.gadā izveidots pagaidu depo pašvaldības telpās Pirmā ielā 42A, Ādažos. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U14.1.9: Īstenot sadarbību ar Rīgas plānošanas reģionu |  |  |  |  |  |  |  |
| U14.1.10: Īstenot sadarbību ar citām iestādēm | Ā14.1.10.1. Sadarbība ar augstākajām izglītības iestādēm | IJN, Izglītības iestādes | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Tiek īstenoti sadarbības projekti vispārējā izglītībā, papildinot interešu un vispārējās izglītības piedāvājumu izglītības iestādēs. Ir noslēgts sadarbības līgums ar Rīgas Tehnisko universitāti par Padziļināto kursu apmācību vidējā izglītībā 12.klasēs mācību priekšmetos Fizika un Ķīmija. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  ĀVS sadarbība ar RTU, Jauniešu RTU. Augstskolas vizītes novada izglītības iestādēs Karjeras dienu ietvaros. Līgums ar RTU par padziļināto mācību priekšmetu kursu apguvi. |
|  | Ā14.1.10.2. Sadarbība ar VIAA, mācību centriem mūžizglītības aktivitāšu atbalstam | IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Ieviesti mūžizglītības kursi. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā14.1.10.3. *Svītrots* (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ā14.1.10.4. Sadarbība ar citu valstu iestādēm starptautisku projektu īstenošanā izglītības jomā | Izglītības iestādes | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Izveidota sadarbība ar citu valstu iestādēm starptautisku projektu īstenošanā izglītības jomā. Īstenoti sadarbības projekti izglītības jomā. Īstenots Erasmus+ akreditācijas process ĀVS. ĀVS līdzdarbojas Eurodesk Eiropas jaunatnes informācijas tīklā un skolā izveidots Eurodesk informācijas punkts. Projekta “INCLUSION MAKES FRIENDSHIPS” (“Iekļaušana veido draudzības”) īstenošana, kura mērķi ir: skolu vadības grupu sadraudzība, iekļaujoša skolas vide sākumskolas un pamatskolas posmā, Latvijas un Islandes izglītības sistēmas iepazīšana. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  ĀNMS uzsākta pieredzes apmaiņas sadarbība ar *Fuji Global Education Network.* |
|  | Ā14.1.10.5. Sadarbība ar Jaunsardzes centru jaunsargu interešu izglītības programmas īstenošanā | ĀVS | 2022.-2027. | Cits finansējums | ĀVS sadarbībā ar Jaunsardzes centru īsteno jaunsargu interešu izglītības programmas īstenošanu Ādažu novadā. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.10.6. Sadarbība ar dažādām iestādēm izglītības jomā | ĀVS, IJN | **~~2023.~~2022.**-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Ādažu novadā tiek īstenoti sadarbības projekti un pasākumi izglītības jomas attīstībai un izglītības kvalitātes uzlabošanai. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma sākuma termiņu. |
|  | Ā14.1.10.7. Projekta – iniciztīvas “Veidojam Eiropu kopā ar vietējām pašvaldībām” īstenošana | Vadība | 2022.**-2023.** | Cits finansējums | Īstenots pilotprojekts – iniciatīvā “Veidojam Eiropu kopā ar vietējām pašvaldībām”, kura mērķis ir izveidot vietējās pašvaldībās ievēlēto politiķu Eiropas mēroga tīklu, lai vietējo sabiedrību informētu par Eiropas Savienību, veidojot vēl nepieredzētu aliansi starp Eiropas un vietējā līmeņa pārvaldes iestādēm. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma gala termiņu. |
|  | Ā14.1.10.8. Projekta “Personu mobilitātes mācību nolūkos” īstenošana | ĀVS | 2022.-2023. | ES fondu finansējums  Pašvaldības finansējums | Īstenots projekts “Personu mobilitātes mācību nolūkos” Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) “Personu mobilitātes mācību nolūkos” skolu izglītības sektora aktivitātē KA121. Projekta ietvaros plānots īstnoe sādas mobilitātes: skolēnu grupu obilitāte, darba ēnošana, kursi un apmācības,skolēnu īstermiņa mācību mobilitāte. | Ādaži | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” |
| **VTP15: Aktīva vietējo kopienu stiprināšana un iesaiste pašvaldības darbā** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV15.1: Iedzīvotāju līdzdalība novada attīstībā** |  |  |  |  |  |  |  |
| U15.1.1: Veicināt iedzīvotāju iniciatīvu un dalību novada, sava ciema dzīves un teritorijas attīstības plānošanā, vides uzlabošanā, un novada publiskās ārtelpas izdaiļošanā | Ā15.1.1.1. Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai | Vērtēšanas komisija | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Atbalsts energoauditu veikšanai, tehnisko projektu izstrādei. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022. gadā daudzdzīvokļu māju dzīvokļu kopības neizmantoja pašvaldības finanšu atbalsta instrumentu sakarā ar valsts atbalsta programmas īslaicīgu pārtraukumu |
|  | Ā15.1.1.2. Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai | Vērtēšanas komisija | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022. gadā daudzdzīvokļu māju dzīvokļu kopības izmantoja pašvaldības finanšu atbalsta instrumentu EUR 3049  apmērā 2 slēgtu sadzīves atkritumu konteineru novietņu izbūvei |
|  | Ā15.1.1.3. Konkursa “Sakopta vide Ādažu novadā” īstenošana | Vērtēšanas komisija, APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenots konkurss “Sakopta vide Ādažu novadā”. Apbalvoti konkursā pieteiktie īpašumi. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2022.gadā konkursā piedalījās 8 īpašumi kategorijā “Sakoptākais īpašums”, 2 īpašumi nominācijā “Sakoptākā biznesa vide” un 1 īpašums nominācijā “Ādažu novada prieks”. |
|  | Ā15.1.1.4. Konkursa “Ziemassvētku dekorācijas īpašumos” īstenošana | Vērtēšanas komisija, APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenots konkurss “Ziemassvētku dekorācijas īpašumos”. Apbalvoti konkursā pieteiktie īpašumi. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2022.gadā konkursā par Ziemassvētku noformējumu piedalījās 18 pretendenti – 13 privātmāju un daudzdzīvokļu māju īpašnieki un 4 kultūras, sporta un kultūras iestādes. |
|  | Ā15.1.1.5. Atbalsta sniegšana ciema attīstības plāna izstrādei un īstenošanai | TPN | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums | Aktivizētas ciemu iedzīvotāju grupas, kuras apzina sava ciema vajadzības un nosaka prioritātes, kā arī piesaista finansējumu savu projektu īstenošanai.  Izvērtējot novada domes budžeta iespējas, tiek īstenoti projekti atbilstoši identificētajām vajadzībām un noteiktajām prioritātēm. | Ādažu | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.  Teritorijas plānojuma izsrādei aktivizēta sadarbība ar ciemu iedzīvotāju grupām sadarbībā ar G.Dzeni. |
| U15.1.2: Veicināt kopienu attīstību un iesaistīt teritorijas attīstības pasākumu radīšanā, tajā skaitā īstenojot konkursu “Sabiedrība ar dvēseli” | Ā15.1.2.1. Iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” īstenošana | Vērtēšanas komisija, APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenots iniciatīvu atbalsta konkurss “Sabiedrība ar dvēseli”, īstenoti konkursā atbalstītie projekti visā Ādažu novadā. | Ādažu, Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2022.gadā tika saņemti 23 pieteikumi, īstenoti 22 projekti. |
|  | Ā15.1.2.2. Atbalsta sniegšana iedzīvotāju pašpārvaldes veidošanai Ādažu novada ciemos | Sociālais dienests | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Sniegts atbalsts iedzīvotāju pašpārvaldes veidošanai Ādažu novada ciemos. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā15.1.2.3. *Svītrots* (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ā15.1.2.4. Iniciatīvas projektu finansēšanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā | APN, Sociālais dienests | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Atbalstīti iestāžu, nevalstisko organizāciju, biedrību, fizisku personu un saimnieciskās darbības veicēju iniciatīvu projekti. | Ādaži, Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2022.gadā tika saņemti 3 pieteikumi. |
|  | Ā15.1.2.5. Projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenošana | Sociālais dienests | 2022.-2023. | ES fondu finansējums  Cits finansējums | Īstenota dalība projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” sociālā darba metodikas “Sociālais darbs kopienā” aprobācijas pilotprojektā, kurā iesaistīts vecākais kopienas sociālais darbinieks. | Ādažu, Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U15.1.3: Sniegt iespēju iedzīvotājiem piedalīties novada attīstības lēmumu pieņemšanā un pašvaldības budžeta izlietojuma plānošanā | Ā15.1.3.1. Sabiedrības līdzlemta budžetēšana | Vērtēšanas komisija | **~~2022.~~2024.**-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenota iniciatīva sabiedrības līdzlemtas budžetēšanas īstenošanai visā Ādažu novadā. | Ādažu, Carnikavas | Pasākums nav izpildīts  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma sākuma termiņu. |
|  | Ā15.1.3.2. Elektroniskas diskusiju platformas izveide pašvaldības mājas lapā | SAD | 2021.-2024. | Pašvaldības finansējums | Izveidota elektroniska diskusiju platforma Ādažu novada domes mājas lapā. | Ādažu, Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tīmekļvietnē [www.adazi.lv](http://www.adazi.lv) ir sadaļa “Jautā pašvaldībai”. |
| U15.1.4: Izstrādāt brīvprātīgā darba sistēmu pašvaldībā ar jauniešu iesaisti tajā | Ā15.1.4.1. Brīvprātīgā darba attīstīšana | Sociālais dienests, IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Attīstīts brīvprātīgais darbs pašvaldībā dažādām iedzīvotāju grupām, t.sk., izveidotas brīvprātīgās darba prakses vietas skolēniem un jauniešiem novadā. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| **VTP16: Efektīva pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darba organizācija** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV16.1: Pašvaldības darbības uzlabošana** |  |  |  |  |  |  |  |
| U16.1.1: Uzlabot pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu pakalpojumu kvalitāti | Ā16.1.1.1. Aktivitāšu īstenošana pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai | ĀNP iestādes, ĀNP struktūrvienības, uzņēmumi | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Veikt aktivitātes, kā paaugstināt Ādažu novada iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu sniegto pakalpojumu kvalitāti. ĀVS piedalās Eiropas Solidaritātes korpusa Kvalitātes zīmes iegūšanas procesā. | Ādažu, Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā16.1.1.2. *Svītrots* (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ā16.1.1.3. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana | ĀNP iestādes, ĀNP struktūrvienības, uzņēmumi | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Paplašināta pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskā bāze. Ādažu pašvaldības policijai iegādāts jauns operatīvais transportlīdzeklis. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā16.1.1.4. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana | ĀNP iestādes, ĀNP struktūrvienības, uzņēmumi | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Paaugstināta pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu darbinieku kvalifikācija visā Ādažu novadā. | Ādažu, Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā16.1.1.5. Vienotu nosacījumu izstrāde pedagogu kvalifikācijas pakāpju noteikšanai un atalgojumam | IJN, Izglītības iestādes | 2022.**~~-2022.~~2023.** | Pašvaldības finansējums | Izstrādāti vienoti nosacījumi pedagogu kvalifikācijas pakāpju noteikšanai un atalgojumam visā Ādažu novadā. | Ādažu, Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Sadarbībā ar izglītības iestādēm tiek pārskatīti normatīvie regulējumi.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma gala termiņu. |
|  | Ā16.1.1.6. Pedagogu kompetenču un darba rezultātu novērtēšanas nolikuma izstrāde, t.sk., slodžu sadalījuma uzlabošana | IJN, Izglītības iestādes | 2022. **~~-2022.~~ 2023.** | Pašvaldības finansējums | Ādažu novada pedagogu darba novērtējums par mācību periodu katru gadu aprīlī. Individuāla saruna ar katru skolotāju par paveikto un plānoto. Pirmsskolas pedagogu kompetenču un darba rezultātu novērtēšanas anketa. Uzlabots pirmsskolas skolotāju slodžu sadalījums tā, lai katrai skolotājai ir iespēja strādāt pilnu darba slodzi, paredzot lielāku laiku sagatavošanās procesam. | Ādažu. Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Sadarbībā ar izglītības iestādēm tiek pārskatīti normatīvie regulējumi.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma gala termiņu. |
|  | Ā16.1.1.7. Nepieciešamā personāla nodrošināšana pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos | Personāldaļa, ĀNP iestādes, ĀNP struktūrvienības, uzņēmumi | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos ir pieejams kvalificēts personāls. | Ādažu, Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā16.1.1.8. Konkurētspējīgas motivēšanas sistēmas pilnveidošana pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos | Personāldaļa, ĀNP iestādes, ĀNP struktūrvienības, uzņēmumi, IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos ir izstrādāta un tiek ieviesta caurspīdīgas, prognozējamas un konkurētspējīgas motivēšanas sistēma. Konkurētspējīgi, profesionāli un motivēti mācībspēki. Izstrādāts un tiek īstenots efektīvu pasākumu kopums pedagogu motivācijai, t.sk. veselības apdrošināšana un transporta izdevumu segšana līdz/no darbavietai. | Ādažu, Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā16.1.1.9. Institūcijas izveide vides jautājumu pārvaldībai | P/A “CKS” | 2021.-2022. | Pašvaldības finansējums | Izveidota institūcija vides jautājumu pārvaldībai – PA “CKS” ir Vides nodaļa. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| U16.1.2: Ieviest digitalizācijas rīkus darba organizācijā un pakalpojumu nodrošināšanā | Ā16.1.2.1. Digitalizācijas rīku ieviešana darba organizācijai un pakalpojumu nodrošināšanai | ITN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Ieviesti digitalizācijas rīki darba organizācijai un pakalpojumu nodrošināšanai visā Ādažu novadā. **2023.gadā Bāriņtiesā nodrošināt “ZZ Dats” programmatūras nodrošinājumu BARIS 2.kārtu, kā arī Ādažu novada mājaslapas pārmigrēšana uz valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienoto platformu.** | Ādažu, Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt informāciju par iznākuma rezultatīvajiem rādītājiem. |
| U16.1.3: Veikt pašvaldības iestāžu funkciju un darba organizācijas auditu | Ā16.1.3.1. Personāla funkcionālā audita veikšana Ādažu novada iestādēs un struktūrvienībās | Personāldaļa | 2026.-2027. | Pašvaldības finansējums | Veikti personāla funkcionālie auditi Ādažu novada iestādēs un struktūrvienībās. Noteiktas darbības izmaiņu veikšanai Ādažu novada iestādēs un struktūrvienībās. | Ādažu, Carnikavas | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
| U16.1.4:Sekmēt jauniešu līdzdalību pašvaldības darbā | Ā16.1.4.1. Jauniešu iesaistīšana lēmumu pieņemšanas procesā, īpaši jautājumos, kas saistīti ar jaunatnes politikas veidošanu | IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Ādažu novada jaunieši iesaistīti lēmumu pieņemšanas procesā, īpaši jautājumos, kas saistīti ar jaunatnes politikas veidošanu. Īstenots projekts “Ādažu novada darba ar jaunatni attīstība”. | Ādažu, Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Īstenots projekts “Ādažu novada darba ar jaunatni attīstība”, uzsākts jauns Jaunatnes politikas valsts programmas projekts “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”. |
| U16.1.5: Izveidot publiski pieejamus, pārskatāmus un informatīvus datu kopumus | Ā16.1.5.1 Pašvaldības **~~resursu~~ aktīvu** datu digitalizācija | P/A “CKS”,NĪNo | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Digitalizēti pašvaldības resursu dati. | Ādažu, Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Ādažu pagastā tiek digitalizēti: ceļi, ielas, meliorācijas sistēmas, biotopi, LKT, apgaismojums. Pieejamo resursu robežās tiek digitalizēti nekustamo īpašumu dokumenti.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma nosaukumu. |
|  | Ā16.1.5.2. Interaktīvas kartes izveide Ādažu novadam par aktuālajiem jautājumiem | NĪNo, P/A “CKS” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidota interaktīva karte visam Ādažu novadam par aktuālajiem jautājumiem t.sk. par mežiem, ūdeņiem un plūdiem, ielu apgaismojumu, siltumapgādi, ūdensapgādi u.c. | Ādažu, Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tika izveidota interaktīva karte par autoceļu uzturēšnas klasēm. Līdz šim aktivitātei NĪNo budžetā nav plānots finansējums; daļēji informācija šobrīd rodama sistēmā gis.carnikava.lv; nepieciešama ITN iesaiste (NĪNo nav speciālistu interaktīvo karšu izveidē; nodaļa var sagatavot informāciju, ja to nav iespējams “pārnest” no citām datu bāzēm); nepieciešama SIA “Ādažu ūdens” (nodrošina sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas ekspluatāciju Ādažu pagasta teritorijā) iesaiste. |

# **Rīcības plāns Carnikavas pagastam**

“Pasākums ir pilnībā pabeigts”, “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”, “Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2022.g.”, “Pasākumu nav plānots veikt”

| **Uzdevums** | **Pasākums, aktivitāte** | **Atbildīgie izpildītāji** | **Izpildes termiņš vai periods** | **Finanšu resursi vai avoti** | **Iznākuma rezultatīvie rādītāji** | **Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots** | **Izpildes statuss uz 31.12.2022.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **VTP1: Attīstīta un racionāla inženiertehniskā infrastruktūra** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV1.1: Jaunveidojamās un atjaunojamās inženiertehniskās infrastruktūras projektēšana un izbūve** |  |  |  |  |  |  |  |
| U1.1.1: Izveidot jaunas inženierkomunikāciju sistēmas vietās, kur esošā blīvā apbūve nav ar tām nodrošināta, un kur veidojas vai paplašinās blīvas apbūves teritorijas, uzsvaru liekot uz perspektīvo rūpniecības teritoriju attīstības veicināšanu |  |  |  |  |  |  |  |
| U1.1.2: Veicināt centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstību, t.sk., dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanos | C1.1.2.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība **piekrastes ciemos** | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Izveidoti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Garciemā un paplašināti Kalngalē un Carnikavā. Palielināta attīrīšanas iekārtu jauda Kalngalē. Garciema stacijas apkaimes ūdenstīkla izbūve. Ūdensvada izbūve Mežrožu ielā, Carnikavā. Kalngale NAI paplašināšana. Inženiertehnisko sistēmu, t.sk., ūdenssaimniecības attālināta vadība (attīrīšanas iekārtu attālināta kontrole, slūžu attālināta kontrole u.tml.). | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Realizēta ūdenssaimniecības 3.kārta.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma nosaukumu. |
|  | C1.1.2.2. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve piekrastes ciemos | P/A “CKS”, Būvvalde | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Īstenoti ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecības projekti Garciemā, Carnikavā, Kalngalē. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  **Ierosinājums AP grozījumiem**: apvienot C1.1.2.1. un C1.1.2.2. |
| U1.1.3: Veicināt lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas attīstības projektus |  |  |  |  |  |  |  |
| U1.1.4: Veicināt siltumapgādes sistēmas attīstību | C1.1.4.1. Lokālo katlumāju rekonstrukcija | P/A “CKS” | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Modernizētas katlumājas. | Carnikavas | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
|  | C1.1.4.2. Siltummezglu nodošana dzīvojamo māju biedrībām vai apsaimniekotājiem | P/A “CKS” | 2021.-**~~2027~~.2022.** | Pašvaldības finansējums | Daudzdzīvokļu namu siltummezgli nodoti namu biedrību vai apsaimniekotāju īpašumā. | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma gala termiņu. |
|  | C1.1.4.3. Siltumtrašu atjaunošana | P/A “CKS” | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums | Atjaunotas siltumtrases 300 m garumā. | Carnikavas | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
|  | C1.1.4.4. Pāreja uz AER katlu mājā Tulpju ielā 5, Carnikavā | P/A “CKS” | 2022.-2023. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | 2022.gadā sagatavots pieteikums un saņemts apstiprinājums tā atbalstam. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U1.1.5: Sekmēt videi draudzīgu enerģijas ražošanu un alternatīvus enerģijas ieguves veidus | C1.1.5.1. Videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu~~s~~ enerģijas ieguves veidu sekmēšana | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Tiek īstenotas aktivitātes videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu enerģijas ieguves veidu sekmēšanai. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts |
| U1.1.6: Sekmēt interneta pieejamību | C1.1.6.1. Interneta pieejas punktu izveide | ITN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Izveidoti interneta pieejas punkti novada ciemos (Carnikavā, Kalngalē). | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts  Pasākums nebija paredzēts 2022.gada budžetā. |
| **VTP2: Darbspējīgas polderu un citas meliorācijas sistēmas** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV2.1: Polderu un citu meliorācijas sistēmu attīstība un atjaunošana** |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.1.1: Uzturēt polderu teritorijas |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.1.2: Uzturēt labā stāvoklī un attīstīt citas meliorācijas sistēmas, hidrotehniskās būves (aizsargdambi, būnas, sūkņu stacijas u.c.) | C2.1.2.1. Langas upes caurteces nodrošināšana | P/A “CKS”, APN | **~~2023.-~~**2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Īstenoti meliorācijas pasākumi. | Carnikavas | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma gala termiņu. |
|  | C2.1.2.2. Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmas uzturēšana un attīstība | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Nodrošināta pašvaldības meliorācijas sistēmas funkcionēšana. Novērsta teritoriju applūšana. Rekonstruēti un izbūvēti meliorācijas grāvji atbilstoši apsekojuma rezultātiem. Iegādāta atbilstoša uzturēšanas tehnika | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Grāvji periodiski tiek tīrīti, tiek paātrināta ūdenstece. |
| U2.1.3: Novērst / mazināt plūdu riskus | C2.1.3.1. Laveru un Mangaļu sūkņu stacijas rekonstrukcija | P/A “CKS” | **~~2022~~.2024.-~~2025.~~2027.** | ES fondu finansējums  Pašvaldības finansējums | Rekonstruēta Mangaļu sūkņu stacija. Rekonstruēta Laveru sūkņu stacija. Mūsdienīgas Mangaļu sūkņu stacijas izbūve un vieda vadība (attālināta kontrole). Ir sagatavota TS. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts  Netika īstenots finansējuma nepietiekamības dēļ.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma sākuma un gala termiņu. |
|  | C2.1.3.2. Carnikavas ciema Cēlāju daļas aizsardzība pret krasta eroziju | P/A “CKS”*,* APN | 2025.-2027. | ES fondu finansējums  Pašvaldības finansējums | Cēlāju ciemata aizsardzība un 1,2 km krasta stiprinājumu izbūve. Nodrošināta Cēlāju ciema iedzīvotāju aizsardzība pret krasta eroziju. | Carnikavas | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
| **VTP3: Attīstīta, droša un mobila satiksmes infrastruktūra** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV3.1: Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras atjaunošana un attīstība** |  |  |  |  |  |  |  |
| U3.1.1: Uzlabot satiksmes drošību uz ceļiem un ielām, t.sk., nodrošinot mazāk aizsargātu satiksmes dalībnieku – gājēju, velobraucēju – drošību | C3.1.1.1. Carnikavas ciema centra drošas transporta/gājēju sistēmas izveidošana | TPN, P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts gājējiem un transportam drošs Carnikavas ciema centra plānojums. Stacijas ielas posma no Rīgas ielas līdz Rīgas ielai un auto stāvlaukuma pārbūve (500m) **– tika īstenots 2021.gadā.** | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Jūras ielā tika uzlikti ātrumvaļņi. Pēc skolas izbūves tika pānota satiksmes organizēšana. Uzsākts darbs pie Transporta attīstības plāna plānošanas.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt informāciju par iznākuma rezultatīvajiem rādītājiem. |
|  | C3.1.1.2. Carnikavas ciema centra satiksmes drošības uzlabošanas **~~1. kārtas~~** īstenošana | APN,  P/A “CKS”, Latvijas Dzelzceļš | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējums | **~~Izbūvēta Stacijas iela un pārbūvēts stacijas laukums.~~** Izbūvēts gājēju/velo tunelis zem dzelzceļa uz Rožu ielu Carnikavā. | Carnikavas | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma nosaukumu un informāciju par iznākuma rezultatīvajiem rādītājiem. |
|  | C3.1.1.3. Satiksmes drošības pasākumu īstenošana uz P1 ceļa | P/A “CKS”, Latvijas valsts ceļi | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Gājēju pārejas projektēšana Garupē un saskaņošana ar AS Valsts ceļi. Gājēju barjeru izbūve O.Vācieša ielā no Kalmju ielas līdz Tulpju ielai. Jauna apgaismojuma izbūve Rūpnieku ielā, Nogāzes ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts |
|  | C3.1.1.4. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Carnikavas pagasta ceļiem un ielām | P/A “CKS” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenoti projekti satiksmes drošības uzlabošanai uz Carnikavas pagasta ceļiem un ielām. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek pastāvīgs darbs atbilstoši ceļu programmai. |
| U3.1.2: Uzturēt, labiekārtot un atjaunot pašvaldības ielas un ceļus | C3.1.2.1. Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Nodrošināta pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība atbilstoši P/A “CKS” vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģijai un novada AP uzstādījumiem. Projekts “Aizvēja ielas Garciemā, dubultā virsmas apstrāde. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek pastāvīgs darbs. |
|  | C3.1.2.2. Ielu seguma atjaunošana un izveide | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Lielās ielas Garupē dubultās virsmas apstrāde un apgaismojums. Baznīcas ielas (īstenots 2021.gadā) pārbūve (īstenots 2020.gadā).  Dzirnupes ielas pārbūves posms (īstenots). Viršu ielas atzars uz Sproģu ielu. Liepu alejas asfaltbetona seguma atjaunošana. Kuģu ielas posma atjaunošana. Kļavu ielas divkāršā virsmas apstrāde. **Aizvēju iela, Laivu iela (īstenots 2022.gadā).**  Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). Aizvēja **~~o~~**ielas Garciemā, dubultā virsmas apstrāde. Laivu ielas un tai pieguļošā auto stāvlaukuma projektēšana un būvniecība. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Aizvēju iela, Laivu iela realizētas.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt informāciju par iznākuma rezultatīvajiem rādītājiem. |
|  | C3.1.2.3. Pievadceļu atjaunošana | P/A “CKS”, APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Atjaunoti pievadceļi, takas uz jūru un Gaujas grīvu Carnikavā. Atjaunoti pievadceļi uz jūru Gaujā. Atjaunots pievadceļš Laveru ciemam. Pieeja Gaujas upei – Atpūtas iela. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts  (finansējuma neesamības dēļ) |
| U3.1.3: Nodrošināt energoefektīvu apgaismojumu apdzīvotajās vietās un sabiedriskās vietās, kur tas vēl nav nodrošināts |  |  |  |  |  |  |  |
| U3.1.4: Veikt pašvaldības ielu un ceļu izbūvi | C3.1.4.1. Pievadceļu izbūve | P/A “CKS”, APN | **~~2023.~~2024.**-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Izveidoti jauni un patstāvīgi atjaunoti pievadceļi, koka laipas, takas uz jūru un Gaujas grīvu Carnikavā (notiek regulāra uzturēšana).  Atjaunots pievadceļš Laveru ciemam (ilgtermiņa iecere).  Pieejas nodrošināšana Gaujas upei – Atpūtas iela (pieeja ir).  **~~Piestātnes laivotājiem sezonālā nodrošināšana.~~** | Carnikavas | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt informāciju par iznākuma rezultatīvajiem rādītājiem. |
| U3.1.5: Uzbūvēt, labiekārtot un atjaunot pašvaldības tiltus | C3.1.5.1. Gājēju tilta pār Lilastes upi attīstība | APN, P/A “CKS” | 2021. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Izstrādāts un īstenots projekts gājēju tilta izveidei pār Lilasti. | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | C3.1.5.2. Tilts pār Dzirnupi | P/A “CKS” | **~~2023.~~2024.**-2027. | Pašvaldības finansējums | Rekonstruēts tilts (nodrošināta tilta nestspēja, atjaunoti tilta laidumi, ūdens notece, gājēju ietve, margas, pieejas tiltam u.c.). | Carnikava | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma sākuma termiņu. |
| **RV3.2: Mobilitātes attīstība** |  |  |  |  |  |  |  |
| U3.2.1: Strādāt pie A1 maģistrāles šķērsojuma un pieslēgumu risinājumu izveides | C3.2.1.1. Apļveida kustības izbūves veicināšana uz A1 | Vadība, P/A “CKS”, APN | 2021.-2024. | ES fondu finansējums  Valsts finansējums | Izprojektēts apļveida savienojums ar A1 no Carnikavas uz Ādažiem. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Notika LVC projekta variantu izvērtēšana. |
|  | C3.2.1.2. Gājēju un velo braucēju uzeju un uzbrauktuvju izbūve uz A1 Gaujas tilta abās pusēs | P/A “CKS” | **~~2023.~~2026.**-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Izbūvētas gājēju un velo braucēju uzejas un uzbrauktuves uz A1 Gaujas tilta abās pusēs. | Carnikavas | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma sākuma termiņu. |
| U3.2.2: Izbūvēt, labiekārtot un atjaunot stāvvietas | C3.2.2.1. Auto stāvlaukumu izveide un paplašināšana | P/A “CKS”, APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Izveidots stāvlaukums Laivu ielā Carnikavā. Izveidots stāvlaukums Dangu mežā (Karlsona parks). Izveidots stāvlaukums Garā ielā 20. **~~Lilastes stāvlaukuma paplašināšana un labiekārtošana.~~** | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2022.gadā tika īstenots stāvlaukums Laivu ielā.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt informāciju par iznākuma rezultatīvajiem rādītājiem. |
|  | C3.2.2.2. Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – “Carnikava” (pasākums saistīts ar pasākumu “C6.3.1.1. Mobilitātes veicināšana novada teritorijā un ar citām pašvaldībām (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.1.)”) | APN, PA “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Izprojektēts un izbūvēts Park/ ride stāvlaukums pie Carnikavas pagasta dzelzceļa stacijām (Carnikavā, Lilastē, Garciemā, Kalngalē, Gaujā).  Pašvaldība arī aktīvi piedalīsies un īstenos Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienībā “Rīgas Metropole” identificētos sadarbības projektus. 2022.gadā tiek uzsākta TEP izstrāde un pieteikuma sagatavošana projektam “Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – “Carnikava”, 2023. gadā jāuzsāk projekēšana un 2024. gadā būvniecība. Projekta ievaros plānots izbūvēt jaunu auto stāvlaukumu un paplāsināt esošos, izveidot velo novietnes un elektroautomobīļu stāvvietas uz uzlādes staciju infrastruktūru (pievadiem), nodrošināt ērtu piekļuvi dzelzceļa stacijai un autobusu galapunktam un abām dzelzceļa sliežu pusēm. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tiek veikta TEP izstrāde. |
|  | C3.2.2.3. Stāvlaukuma izbūve pie Carnikavas stadiona | Sporta nodaļa | **~~2022.~~2024.**-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Izbūvēts stāvlaukums pie Carnikavas stadiona. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma sākuma termiņu. |
| U3.2.3: Uzlabot pārvietošanās iespējas starp novada ciemiem un tuvākajām apdzīvotajām vietām | C3.2.3.1. **Skolēnu** mikroautobusu maršruta/u izveides nepieciešamības novērtējums, izvērtējums atbilstoši vajadzībām | PA “CKS” | 2022.-2023. | Pašvaldības finansējums | Apzināta un izvērtēta mikroautobusu pakalpojumu nepieciešamība Carnikavas novada iekšējai sasniedzamībai un apkārtējo teritoriju (Ādaži, Jaunciems) sasniedzamībai.  Noslēgti līgumi ar pārvadātāju/iem. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tiek nodrošināts pakalpojums skolēniem.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma nosaukumu. |
|  | C3.2.3.2. Gājēju un velobraucēju maršrutu izstrāde, attīstības projektu izstrāde un īstenošana | **~~TPN,~~** P/A “CKS”, APN, **TPN** | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Veikta gājēju un veloceliņu maršrutu izveide, trasēšana, marķēšana (t.sk., veloceliņš, kas savieno Ādažus ar Carnikavu), izveidoti publiski pieejami velo infrastruktūras objekti ar velostatīviem, velopumpjiem un velosipēdu remontu stendiem. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Notika darbs pie TEP izstrādes (velocelinš, mobilitāte). Pāreja pie Lilastes.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt informāciju par atbildīgajiem. |
| U3.2.4: Veicināt dabai draudzīga transporta izmantošanu | C3.2.4.1. EiroVelo 13 posma Vecāķi – Lilaste projektēšana **~~un būvniecība~~** | P/A “CKS”  APN | 2020.-**~~2022.~~2021.** | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Atjaunota topogrāfija. Sagatavota tehniskā specifikācija. Izstrādāts EiroVelo 13 ceļa posma Vecāķi – Lilaste būvprojekts. **~~Izbūvēts EiroVelo 13 ceļa posms Vecāķi – Lilaste. 23 km asfaltēta un apgaismota veloceļa izbūve, norāžu sistēmas izveide, atpūtas vietu (soliņi, velo novietnes u.c.) izveide.~~** Tehniskais projekts tiks pabeigts 2021.gadā. | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma gala termiņu, precizēt pasākuma nosaukumu un informāciju par iznākuma rezultatīvajiem rādītājiem. |
|  | C3.2.4.2. Maģistrālās veloceļu infrastruktūras būvniecība prioritārajā koridorā Rīga-Carnikava | P/A “CKS”,  APN | 2022.-2026. | Pašvaldības finansējums | 2022. gadā uzsākta TEP izstrāde veloceļa trasējumam. 2023. gadā jāuzsāk projektēšana un 2024. gadā būvniecība. Projekta ietvaros tiks izbūvēts veloceļš, kas savienos Carnikavu ar Rīgu, aptverot arī starp tām esošasapdzīvotas vietas. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Notiek darbs pie TEP izstrādes. |
| **VTP4: Aizsargāta un sakopta dabas vide brīvā laika pavadīšanas iespējām dabā** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV4.1: Publisko ūdeņu piekrastes teritoriju labiekārtošana, kā arī pastaigu taku un atpūtas vietu izveide un rekreācijas objektu attīstība piekrastes un publisko ūdeņu tuvumā** |  |  |  |  |  |  |  |
| U4.1.1: Attīstīt rekreācijas infrastruktūru | C4.1.1.1. Gaujas un Dzirnezera atpūtas vietu izveide | P/A “CKS”,  APN | 2020.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Izplānotas un labiekārtotas Dzirnezera un Gaujas atpūtas vietas, izveidotas par ūdens tūrisma un aktīvās atpūtas vietām (telšu vietas, ugunskura vieta, labierīcības u.c.). | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C4.1.1.2. Pieeju jūrai būvniecība Lilastes ciemā | P/A “CKS”, APN | 2022.-2027. | ES fondu finansējums  pašvaldības finansējums | Izbūvēta pieeja jūrai Lilastē (arī VUGD pieejai), projekta “Auto stāvlaukuma un atpūtas vietu labiekārtojuma projektēšana un būvniecība Lilastē” ietvaros.  **Pasākums saistīts ar pasākumu “C3.2.2.1.3. Auto stāvlaukuma izveide un paplašināšana (*Auto stāvlaukuma un atpūtas vietu labiekārtojuma projektēšana un būvniecība Lilastē*)”** | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Notika darbs pie projekta īstenošanas.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt informāciju par iznākuma rezultatīvajiem rādītājiem. |
|  | C4.1.1.3. Aktīvās atpūtas vietas pie Gaujas Carnikavā izveide | P/A “CKS”, APN | 2022.-2023. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Izplānota un labiekārtota atpūtas vieta Carnikavā, Laivu ielas galā un pie Novadpētniecības centra “Zaļā mežiņa” (telšu vietas, ugunskura/grila vieta, labierīcības u.c.). Piesaistīti uzņēmēji tūrisma un aktīvās atpūtas jomā, pakalpojumu attīstībai. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tika izveidotas laipas pie Laivu ielas stāvlaukuma un Atpūtas ielas.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: nenorādīt to kā investīciju projektu. |
|  | C4.1.1.4. Projekta SAM5.5.1. “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” īstenošana | APN | 2021.-2023. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Īstenots SAM5.5.1. projekts “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme.  Carnikavas novada pašvaldība – vadošais partneris (projekta iesniedzējs). | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C4.1.1.5. Garciema kāpas atjaunošana | P/A “CKS”, APN | 2021. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums (LIFE) | Atbilstoši LIFE veiktā pētījuma priekšlikumiem, veikti darbi Garciema kāpas atjaunošanai. Projekts “Life CoHaBit”. | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | C4.1.1.6. Lilastes pludmales izveide un uzturēšana | P/A “CKS”, APN, Sporta nodaļa | 2022.-2024. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Lilastes pludmalei izveidots peldvietas statuss. Aprīkotu peldvietu izveidošana (glābšanas laivu piestātņu, laipu izveidošana) | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts  **Ierosinājums AP grozījumiem**: nenorādīt to kā investīciju projektu. |
|  | C4.1.1.7. Atpūtas un telts vietu attīstīšana pie publiskajiem ūdeņiem | APN, P/A “CKS” | 2023.-2027. | ES fondu finansējums  pašvaldības finansējums | Atbilstoši publisko ūdeņu apsaimniekošanas plānam izveidotas atpūtas un telts vietas, t.sk. makšķerēšanas vietas, pie Gaujas upes, ezeriem un piekrastē. | Carnikavas | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
|  | C4.1.1.8. Pievadceļu attīstība uz rekreācijas teritorijām | P/A “CKS” | **~~2023.~~2024.**-2027. | Cits finansējums (Latvijas valsts meži) | Rekonstruēts ceļš uz Laveru ezeru. | Carnikavas | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma sākuma termiņu. |
|  | C4.1.1.9. Kafejnīcu, nomas punktu, u.c. pakalpojumu pieejamības sekmēšana pie publiskajiem ūdeņiem | TPN, P/A “CKS” | **~~2023.~~2025.**-2027. | Cits finansējums  pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Uzņēmēji sniedz pakalpojumus atpūtas teritorijās atbilstoši piekrastes apsaimniekošanas zonējumam un publisko ūdeņu apsaimniekošanas plānam. | Carnikavas | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma sākuma termiņu. |
|  | C4.1.1.10. Pludmales un sporta inventāra nomas punktu izveide | Sporta nodaļa | 2023.-2027. | Cits finansējums | Pie publiskajiem ūdeņiem pieejama pludmales, sporta, t.sk. supu, vindsērfinga un kaita u.c. inventāra noma. | Carnikavas | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
| U4.1.2: Ilgtspējīgi apsaimniekot piekrastes un publiskos ūdeņus | C4.1.2.1. Dalība piekrastes telpiskās attīstības plānojuma īstenošanā | TPN, PA “CKS”, APN | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Carnikavas novada IAS un AP uzstādījumi iestrādāti nacionālajā piekrastes telpiskās attīstības plānojumā. Dalība plānojuma īstenošanā. | Carnikavas | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
| **RV4.2: Dabas parka “Piejūra” attīstība** |  |  |  |  |  |  |  |
| U4.2.1: Īstenot novada ilgtspējīgas attīstības intereses dabas parka “Piejūra” teritorijā | C4.2.1.1. Dalība dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plāna īstenošanā | APN, P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums (LIFE) | Dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plānā integrētas novada ilgtspējīgas attīstības intereses atbilstoši IAS. Izplānotas gājēju un velosipēdistu takas no visiem piejūras ciemiem. Gar/pie ielām (Laivu iela, Skautu iela, Lilastes iela, Ziemeļu iela) paredzētas auto stāvvietas, izvērtējot, kāda veida atbilstošu infrastruktūru nepieciešams un iespējams izveidot konktrētā vietā.  Projekts “Laivu ielas (no Cēlāju ciema līdz jūrai Carnikavā) un tai pieguļošā stāvlaukuma projektēšana un būvniecība”.  Projekts “Publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība Carnikavā. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2022.gadā tika pabeigts Laivu ielas projekts un projekts “Publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība Carnikavā”. |
| U4.2.2: Ilgtspējīgi iekļaut dabas parku “Piejūra” novada atpūtas un sporta aktivitātēs | C4.2.2.1. Gājēju celiņu izveide uz jūru | APN,  P/A “CKS” | 2019.-2021. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Virzot cilvēku plūsmas, mazināta antropogēnā slodze dabas parka teritorijā. Izveidotas gājēju takas no ciemiem uz jūru atbilstoši dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plānam (Garupē; Carnikavā (no Laivu ielas, Jūras ielas); Gaujā (no Skautu ielas), izvērtējot, kāda veida atbilstošu infrastruktūru nepieciešams un iespējams izveidot konkrētā vietā).  Gājēju celiņš ar tiltiņu pāri Lilastes upei. | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | C4.2.2.2. Trašu marķēšana Piejūras dabas parkā | Sporta nodaļa | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Samarķētas 4 dažādas trases Piejūras dabas parkā. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C4.2.2.3. Gaujas promenādes attīstība | APN,  P/A “CKS” | **~~2024.~~2022.**-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Gaujas promenāde no Dzelzceļa tilta līdz Ādažiem. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2022.gadā tika iesniegts projekts “Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja D-2 posmā, Carnikavas pagastā” paredzot 2023.gadā izbūvēt apgaismojumu aptuveni 1 km garā posmā pa dambi no dzelzceļa tilta virzienā uz Ādažiem.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma sākuma termiņu. |
|  | C4.2.2.4. Aktīvās atpūtas taku tīkla izveide dabas parkā “Piejūra” | P/A “CKS”, Sporta nodaļa, APN | 2021.-**~~2027.~~2022.** | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Virzot cilvēku plūsmas, mazināta antropogēnā slodze dabas parka teritorijā. Izveidotas aktīvās atpūtas takas atbilstoši dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plānam – Carnikavas – Garupes teritorijā; Kalngales – Garciema teritorijā; Gaujas – Lilastes teritorijā, izvērtējot, kāda veida atbilstošu infrastruktūru nepieciešams un iespējams izveidot konkrētā vietā. | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts  Marķētas 4 aktīvās atpūtas takas. Garākā stiepjas līdz Garciemam. Kopējais trašu garums 24km.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma gala termiņu. |
|  | C4.2.2.5. Infrastruktūras labiekārtošana | P/A “CKS”, APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Dabas parkā izvietotas norādes, atkritumu urnas, velo novietnes, labierīcības, soliņi u.c. Izbūvēts skatu tornis. Izbūvēta bāka Gaujas grīvai. Katru gadu tiek īstenots “Piekrastes projekts” (VAF projekts). | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tika īstenots piekrastes projekts. |
| **RV4.3: Ādažu novada kā tūrisma vides tēla popularizēšana** |  |  |  |  |  |  |  |
| U4.3.1: Stiprināt Ādažu novada tēlu un atpazīstamību | C4.3.1.1. Carnikavas pagasta vizuālā tēla izstrāde un īstenošana | **~~TPN,~~** CNC, P/A “CKS”, SAN**, APN** | 2021. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Izstrādāts Carnikavas pagasta vizuālais tēls (labiekārtošanai; vides objektiem u.c.). Izstrādāts Carnikavas pagasta ciemu un ar to saistīto rekreācijas teritoriju publiskās ārtelpas vizuālo identitāti veidojošs tematiskais plānojums. Sekmēta teritorijas atpazīstamība – zīmola izstrāde un mārketings saistībā ar veiktajām iniciatīvām un specializāciju, veidojot viengabalainu un atpazīstamu teritorijas identitāti. | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt informāciju par atbildīgajiem izpildītājiem. |
|  | C4.3.1.2. Carnikavas pagasta mārketinga plāna izstrāde | CNC, SAN | 2024. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts Carnikavas pagasta mārketinga plāns (iekšējais un ārējais mārketings). Nav iespējams bez papildus finansējuma un speciālās dabagrupas izveides. | Carnikavas | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.  Ir nepieciešama speciālistu piesaiste no malas, kā arī darba grupas izveidošna. Pirms mārketinga plāna izveides ir nepieciešams izveidot novada jauno vizuāo identitāti. |
|  | C4.3.1.3. Informatīvu multimediju ekrānu sistēmu ieviešana ciemu publiski visvairāk apmeklētās teritorijās ar vienotu kontroles mehānismu un attālinātu administrēšanu | APN, PA “CKS”, Kultūras iestādes | 2022.**~~-2027.~~** | Pašvaldības finansējums  **ES finansējums** | Ieviesta informatīva multimediju ekrānu sistēma novadā. “Publisko ūdeņu projekts” – īstenots 2022.gadā. | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts  2022.gadā tika uzstādīti 2 ekrāni. Jāveic AP aktualizācija, precizējot finansējuma avotus – arī ES fondu finansējumu.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma gala termiņu, finanšu avotus. |
| U4.3.2: Attīstīt tūrismu Ādažu novadā | C4.3.2.1. Inovatīvu tūrisma un izklaides pakalpojumu attīstīšana novada ūdenstilpnēs un ap tām | CNC, Sporta nodaļa | 2021.-2027. | Cits finansējums  Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Tūrisma un atpūtas pakalpojumi aktīvās atpūtas zonā Lilastes pludmalē un atpūtas vietā pie Gaujas, Vecgaujas, Laivu ielas galā, u.c. pie publiskiem ūdeņiem. Kuģīšu satiksme pa Gaujas upi. Izveidota piestātne Gaujas upē, un/ vai Vecgaujā. Tā ir vietējo uzņēmēju kompetence un niša, CNC var atbalstīt ar publicitātes pasākumiem, kā arī informācijas izvietošanu tūrisma informācijas telpās. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Publicitātes pasākumi tiek veidoti, sabiedrība tiek informēta, CNC speciālisti sniedza vēsturisko informācijas “Sernicon” atpūtas kuģa īpašmniekiem audio gidu izveidei. Carnikavas IC un CNC piedāvā apmekletājiem informāciju par vietējiem tūrisma un rekriācijas pasākumiem. Tiek apzināti iespējamie partneri un projekti nākotnē (BIOR institūrs, Jūras Zeme, starptautiskie projekti utt.). |
|  | C4.3.2.2. Konkursu organizēšana inovatīvu tūrisma un izklaides produktu izstrādei | CNC | 2022.-2027. | ES fondu finansējums  Cits finansējums  Pašvaldības finansējums | Regulāri tiek organizēti konkursi ar mērķi veicināt inovatīvu tūrisma un izklaides produktu izstrādi. Veidojas jauni uzņēmumi/uzņēmēji tūrisma jomā. Sadarbībā ar Radio Skonto tika organizēts konkurss, orientēšanās spēle – konkurss tika organizēts Nēģu svētkos 2022. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Sadarbībā ar Radio Skonto tika organizēts konkurss, orientēšanās spēle – konkurss tika organizēts Nēģu svētkos 2022, informācija par uzņēmējiem un iespējām tiek apkopota un piedāvāta Carnikavas IC un CNC. |
|  | C4.3.2.3. Video un informatīvu materiālu izveide | SAN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Sagatavoti Carnikavas pagasta mārketinga materiāli, t.sk. video materiāli. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Izveidoti 89 video materiāli. |
|  | C4.3.2.4. Tūrisma infrastruktūras attīstība | CNC, P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Izbūvēts skatu tornis. Izveidots interaktīvs izziņas parks. Izbūvēta bāka pie Gaujas grīvas. Izbūvētas lapenes tūristu atpūtas vietās. GIS slāņu un objektu papildināšana un pilnveidošana. Atjaunoti tūrisma informācijas stendi Carnikavas pagastā. Ir nepieciešams piesaistīt ES finansējumu. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts  Projekta īstenošanai ir nepieciešams piesaistīt papildus finansējumu, citu nodaļu un organizāciju aktīvā iesaiste |
| U4.3.3: Izstrādāt un popularizēt jaunus tūrisma produktus | C4.3.3.1. Tūrisma objektu veidošana novadā | CNC | 2021.-2027. | ES fondu finansējums  Cits finansējums  Pašvaldības finansējums | Izveidoti 3 jauni produkti/piedāvājumi tūristiem (visām sezonām). Tiek īstenoti pasākumi Novadpētniecības centrā, bet ārpus Novadpētniecības centra nav iespējams izveidot pasākumus bez papildus finansējuma un sadarbības ar trešajām pusēm. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tiek atbalstīti esoši uzņēmēju piedāvāti objekti un pasākumi. NCN teritorijā 2022. gada pavasarī tika izvietoti 3 informatīvie stendi, tiek gatavota arī citu stendu virsmu nomaiņa. Plašākai objektu īstenošanai ir nepieciešams piesaistīt papildus finansējumu, citu nodaļu un organizāciju aktīvā iesaiste.  Projekta “Jūra visu gadu” ietvaros tika īstenots pasākums “Nēģu vilciens – sajūtu un garšas ceļojums Carnikavā”. 29.-30.01.2022.” 2022. gadā tika sarīkoti Nēģu svētkos, svētku ietvaros tika realizēti vairāki sadarbības projekti nēģu zvejas popularizēšanai. |
|  | C4.3.3.2. Tūrisma objektu attīstība | CNC, P/A “CKS” | 2021.-2027. | ES fondu finansējums Cits finansējums  Pašvaldības finansējums | Ceļojošā kāpa, nēģi u.c. kā tēli tiek izmantoti tūrismā. Izveidoti apskates objekti, video materiāli, multfilmas, īsfilmiņas, spēles u.c. Interaktīvs izziņas parks, Karlsona parks u.c. Jūrtakas uzturēšana un pakalpojumu attīstība. Visiem objektiem izveidotas norādes un informatīvās zīmes. GIS slāņu un objektu papildināšana un pilnveidošana. Esošo objektu administrēšana un monitorings. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Jūra visu gadu projekta “Nēģu vilciens” ietvaros tika izveidota tematiskā taka un objekti, kurus piedāvāja līdz 2022. gada beigām, QR kodi apmeklētājiem tiek piedāvāti līdz šim, pasākum laikā takas septiņos punktos apmeklētājus gaidīja stāsti par Carnikavai raksturīgām tēmām). “Gardēžu ciemata” projekta ietvaros tika nodrošināta tiešraide, video stāsti ir publiski pieejami. Projekta turpināšanai ir nepieciešams piesaistīt papildus finansējumu, citu nodaļu un organizāciju aktīvā iesaiste. |
| **VTP5: Resursu efektīva izmantošana un attīstība** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV5.1: Pašvaldības nekustamo īpašumu attīstība, pašvaldības teritorijas labiekārtošana** |  |  |  |  |  |  |  |
| U5.1.1: Sekmēt novada publiskās ārtelpas attīstību | C5.1.1.1. Carnikavas labiekārtojuma veikšana | **~~APN,~~** P/A “CKS”**, APN** | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  (ES Interreg Central Baltics) | Ādažu novada svētku noformējums. Izbūvēti labiekārtojuma elementi (C burts, Carnikavas muižas parka ieeja, u.c.). | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt informāciju par atbildīgajiem izpildītājiem. |
|  | C5.1.1.2. Bezvadu uzlādes iespēju sekmēšana telefoniem novada parkos un skvēros (ar saules baterijām) | P/A “CKS” | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Veiktas aktivitātes bezvadu uzlādes iespēju sekmēšanai telefoniem novada parkos un skvēros (ar saules baterijām). | Carnikavas | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
| U5.1.2: Izbūvēt jaunas ēkas pašvaldības teritorijā | C5.1.2.1. Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība | IJN, APN, SPII “Piejūra” | 2021-2024. | Pašvaldības finansējums | Projekts pirmsskolas izglītības iestādei “Piejūras” skolas telpās. Projekts PII Kalngalē. Izveidots bērnudārzs 210 vietām rekonstruētās “Piejūras” internātpamatskolas telpās. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2022.gadā tika veikta TEP izstrāde. |
|  | C5.1.2.2. 16 grupu dzīvokļu uzbūvēšana personām ar GRT Garajā ielā 20 | Sociālais dienests, APN, P/A “CKS” | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Uzbūvēti 16 grupu dzīvokļi personām ar GRT, nodrošinot mūsdienīgas un funkcionālas telpas ar vides pieejamību. personām ar GRT. Projekts “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas īstenošanai Carnikavas novadā”. | Carnikavas | Pasākumu nav plānots veikt |
|  | C5.1.2.3. Carnikavas mūzikas un mākslas skolas korpusa izbūve Nākotnes ielā 1, Carnikavā | Vadība, CPS, ĀNMS | 2027. | ES fondu finansējums  Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Jaunas energoefektīvas ēkas izbūve pie CPS ēkas. ĀNMS Carnikavas nodaļa ierīkota Carnikavas pamatskolā. | Carnikavas | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
|  | C5.1.2.4. Rehabilitācijas centra izveide bērniem ar īpašām vajadzībām | Sociālais dienests | 2021.-**~~2027.~~2022.** | Pašvaldības finansējums | Izveidots reģionāls attīstības centrs bērniem ar īpašām vajadzībām. | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma gala termiņu. |
|  | C5.1.2.5. Multifuncionālas sporta treniņu zāles (ar vieglatlētikas celiņu ap sporta spēļu zāli) izveide Carnikavā | Sporta nodaļa | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Izbūvēta jauna halle sporta un treniņiem. | Carnikavas | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
|  | C5.1.2.6. Sociālā aprūpes centra izveide | Sociālais dienests, Vadība | **~~2024.-2027.~~2022.** | Pašvaldības finansējums | Izveidots Sociālās aprūpes centrs 50 cilvēkiem pakalpojumu nodrošināšanai tuvāk dzīvesvietai. | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma termiņu. |
|  | C5.1.2.7. Jaunatnes, zinātniskā un uzņēmējdarbības centra izveide | IJN | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Sadarbībā ar NVO vai citām organizācijām izveidots jauniešu un zinātniskais centrs. Ir izstrādāta centra attīstības un darbības stratēģija. Notiek sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm dažādu formālo un neformālo nodarbību īstenošanā. | Carnikavas | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
|  | C5.1.2.8. Jaunas bibliotēkas būvniecība | APN, P/A “CKS” | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts būvprojekts.  Uzbūvēta mūsdienīga bibliotēka. | Carnikavas | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
|  | C5.1.2.9. Bērnu un jauniešu centru izveide novada ciemos | IJN, Izglītības iestādes | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Bērnu un jauniešu centri darbojas novada ciemos. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tiek meklētas telpas. |
|  | C5.1.2.10. Citu daudzfunkcionālu / kopienas centru izveide novada lielākajos ciemos | Sociālais dienests APN, P/A “CKS” | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidots daudzfunkcionāls / kopienas centrs dažādām sociālajām grupām (Carnikava, Kalngale, Garciems, Lilaste, Gauja). | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Ir tikai Kalngalē “Kadiķis”. |
| U5.1.3: Noteikt, kā efektīvāk izmantot pašvaldības ēkas un to apkārtējās teritorijas (atjaunot, pielāgot tās pašvaldības funkciju īstenošanai, nojaukt, pārdot u.tml.) | C5.1.3.1. Carnikavas pamatskolas ēkas Nākotnes ielā 1, Carnikavā, pārbūve un paplašināšana, inventāra un tehnoloģiju iegāde | APN, CPS | 2021.-2022. | ES fondu finansējums  Pašvaldības finansējums | Specifisko mācību kabinetu (mūzika, dizains un tehnoloģija, fizika, ķīmija, datorika, māksla) un bibliotēkas izveide. Mācību kabinetu skaita palielināšana. Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana. Datorklases atjaunošana, kabinetu datortehnikas atjaunošana, dizaina un tehnoloģiju kabineta inventāra iegāde, skārienjūtīgo ekrānu iegāde visiem kabinetiem, mēbeļu iegāde jaunajiem kabinetiem, rezultātā reorganizējot par laikmetīgas profesionālās ievirzes vidusskolu. SAM 8.1.2. projekts. | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | C5.1.3.2. *Svītrots* (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | C5.1.3.3. Vienotas ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas izveide visā CPII “Riekstiņš” ēkā | P/A “CKS”, CPII “Riekstiņš” | 2023.-2025. | Pašvaldības finansējums | No divām ugunsdzēsības signalizācijas sistēmām izveidota viena ar vienu sistēmas pulti. Nodrošināta drošība un operatīva rīcība signalizācijas iedarbošanās gadījumos. | Carnikavas | Pasākumu nav plānots īstenot |
|  | C5.1.3.4. CPII “Riekstiņš” vienstāvu daļas renovācija | P/A “CKS”, IJN, CPII “Riekstiņš” | 2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Izstrādāts renovācijas projekts. Renovēta iestādes vienstāvu daļa, telpās nodrošināts elektrotīkls u.c. komunikācijas atbilstoši laikmeta prasībām. Telpas sagatavotas iekļaujošās izglītības realizēšanai. Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana iekštelpās. | Carnikavas | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
|  | C5.1.3.5. Kultūras un amatniecības centra (“amatu mājas”) izveide | CNC | 2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Rekonstruētas telpas Blusu krogā, kas ir iekļauts vietējās nozīmes pieminekļu saraktā. Carnikavas Blusu kroga ēkā izveidota “Amatu māja” – mūsdienīga kultūras un amatniecības tradīciju vieta. Kultūrvieta, kurā norisinās pašdarbnieku tikšanās, meistarklases, paraugdemonstrējumi, tiek rādīta telpa kopienas pasākumiem, izstādēm un Novada amatniecības prasmju prezentēšanai. Nav ziņu par Blusu kroga iekļaušanu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, tāpēc nav informācijas par kroga ēkas saglabāšanai nepieciešamo finanšu līdzekļu piesaisti. | Carnikavas | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.  Projekta īstenošanai ir nepieciešams piesaistīt papildus finansējumu, citu nodaļu un organizāciju aktīvā iesaiste. |
|  | C5.1.3.6. CPII “Riekstiņš” esošās teritorijas atjaunošana, paplašināšana | P/A “CKS”, IJN, CPII “Riekstinš” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Atjaunots teritorijas žogs. Droši, atjaunoti bērnu rotaļlaukumi ar gumijotu segumu. Izveidots pirmsskolas bērnu sporta laukums – teritorijas paplašināšana. Izveidota āra klase ar nelielu siltumnīcu – teritorijas paplašināšana. 2023.gadā plānota žoga uzstādīšana, rotaļu laukuma atjaunošana. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2022.gadā tika atjaunota terase rotaļu laukumos. |
|  | C5.1.3.7. CPII “Riekstiņš” divstāvu daļas pielāgošana iekļaujošās izglītības vajadzībām | **~~P/A “CKS”,~~** IJN, CPII “Riekstiņš” | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Telpas pielāgotas, pēc vajadzības, iekļaujošās izglītības realizēšanai. | Carnikavas | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt informāciju par atbildīgajiem izpildītājiem. |
|  | C5.1.3.8. Nepieciešamības veikt piebūvi CPII “Riekstiņš” izvērtēšana | IJN, CPII “Riekstiņš” | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Projekta izstrāde. Nodrošinātas vietas visiem novada pirmsskolas vecuma bērniem. Iestāde ieguvusi bērnu sporta zāli un telpas interešu izglītības nodrošināšanai. Būtu lietderīgi īstenot vienlaikus ar renovāciju. | Carnikavas | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
|  | C5.1.3.9. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | C5.1.3.10. Karlsona parka izbūve | P/A “CKS”, APN | **~~2024.-~~**2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Ierīkots auto stāvlaukums (2021.). Labiekārtota parka sporta daļa. Labiekārtota parka atpūtas daļa. | Carnikavas | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma termiņu. |
|  | C5.1.3.11. Carnikavas Novadpētniecības centra teritorijas labiekārtošana | CNC, P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Veikta CNC pagalma izvietotā kuģa vraka konservēšana, pagalma labiekārtošana. Izvietoti vairāki vides objekti un uzstādītas informatīvi izzinoša satura norādes, labiekārtota nojume. Notiek regulāra teritorijas apkope un labiekārtošana (stendi, plāksnes utt.). | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts  Kuģa vraka restaurācija tika pārcelta uz 2023. gadu speciālistu nepieejamības dēļ. |
|  | C5.1.3.12. Brīvā laika pavadīšanas centra “Kadiķis” sniegto pakalpojumu dažādošana | Sociālais dienests,  biedrība “Paeglis” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Sagatavots Brīvā laika pavadīšanas centra “Kadiķis” sniegto pakalpojumu attīstības plāns, t.sk. mācību centra izveide. Paplašināti un dažādoti centra sniegtie pakalpojumi atbilstoši izstrādātajam plānam, iedzīvotājiem pieejami pakalpojumi tuvu dzīvesvietai. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C5.1.3.13. Pašvaldības iestāžu pielāgošana bērniem un jauniešiem, kā arī cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem | Sociālais dienests, IJN, P/A “CKS”, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Veicināta pakalpojumu pieejamībai dzīves vietai visām mērķa grupām, uzlabojot dzīves kvalitāti, t.sk., pielāgojot pašvaldības iestādes bērniem un jauniešiem, kā arī cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C5.1.3.14. Vides pielāgošana atbilstoši iekļaujošās izglītības prasībām | Izglītības iestādes | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Vide pielāgota atbilstoši iekļaujošās izglītības prasībām. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C5.1.3.15. Interešu izglītības īstenošanas vietu infrastruktūras uzlabošana | IJN, Izglītības iestādes, BJIC | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Uzlabota interešu izglītības īstenošanas vietu infrastruktūra un materiāli tehniskā bāze. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Pieejamība Carnikavas pamatskolā. |
|  | C5.1.3.16. Estrādes būvniecība un Carnikavas parka labiekārtošana | P/A “CKS” | 2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Izstrādāts būvprojekts. Izbūvēta estrādes skatuve ar “gliemezi” skaņas kvalitātes uzlabošanai. Rekonstruētas un paplašinātas sēdvietas. Labiekārtota Carnikavas parka teritorija, izveidota parka galvenā ieeja. 2021.gadā notika Carnikavas parka teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrāde. | Carnikavas | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
|  | C5.1.3.17. Stadiona rekonstrukcija Carnikavā | Sporta nodaļa, P/A “CKS”, APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Stadionos atjaunota drenāžas sistēma. Izvietots jauns sintētiskais vieglatlētikas skrejceliņa segums un visi nepieciešamie sektori. Izveidots apgaismojums. Izvietotas tribīnes un moduļu ģērbtuves/ noliktavas.  Plānotie uzlabojumi laukumā starp skolu un stadionu: Atjaunots asfalta segums hokeja, basketbola un florbola laukumā; izveidots asfalta segums teritorijā; izvietota telts 10x10, kur būtu izvietota trenažieru zāle; izveidots bērnu aktivitāšu laukums, ievietots parkūra aprīkojums jauniešiem, saglabāts esošais pludmales volejbola laukums. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  (Iesākta stadiona rekonstrukcija). |
|  | C5.1.3.18. Sociālā dienesta izveide | Sociālais dienests | **~~2024.~~2022.-~~2027.~~2023.** | Pašvaldības finansējums | Pārbūvētas Carnikavas pamatskolas telpas Garajā ielā, izveidots Sociālais dienests (mūsdienīgas, paplašinātas un funkcionālas telpas ar vides pieejamību visām mērķa grupām). 2021.gadā jānoslēdz līgums par pansionāta projektēšanu. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Pieņemts domes lēmums par SD pāriešanu uz telpām Garā ielā 20.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma termiņus. |
|  | C5.1.3.19. Carnikavas kultūras nama “Ozolaine” pārbūve | P/A “CKS” | **~~2023.~~2024.**-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Izstrādāts būvprojekts. Renovēts Carnikavas kultūras nams “Ozolaine”, kurā: 1) nodrošināta vides pieejamība; 2) uzlabota energoefektivitāte; 3) paplašināta skatuves daļa; 4) modernizēta ventilācijas sistēma; 5) bibliotēka un austuve pārceltas uz jaunām telpām. | Carnikavas | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma sākuma termiņu. |
|  | C5.1.3.20. Smilšu, mākslas un relaksācijas telpas izveide | Izglītības iestādes | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidota smilšu, mākslas un relaksācijas telpa. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  PII “Piejūra” 2022.gadā tika izveidota smilšu relaksācijas gulta. |
|  | C5.1.3.21. SPII “Piejūra” esošās teritorijas atjaunošana, paplašināšana | IJN, SPII “Piejūra” P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Bērnu sporta laukuma izveide un āra klašu izveide | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Ar pašvaldības finansējumu 2022. gadā izveidotas divas āra klases Piejūras dabasparkā (saņemts A/S “Latvijas valsts meži”). |
|  | C5.1.3.22. Ēkas Garā ielā 20 pielāgošana pašvaldības funkciju īstenošanai | P/A “CKS”, IJN | 2022.-2023. | Pašvaldības finansējums | Ēka Garajā ielā 20 tiek pielāgota pašvaldības funkciju īstenošanai. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U5.1.4: Pilnveidot atkritumu apsaimniekošanu | C5.1.4.1. Dalītā**~~s~~** atkritumu laukuma izbūve Laivu ielā 12 | P/A “CKS” | **~~2022~~.2024.**-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts tehniskais projekts, jāveic tā aktualizācija, pie nosacījuma, ja tiek piešķirts finansējums tā izbūvei. Dalīto atkritumu laukuma izbūve. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma sākuma termiņu. |
|  | C5.1.4.2. Informācijas nodrošināšana par dalītās atkritumu šķirošanas iespējām | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Pieaug to mājsaimniecību skaits, kuras veic dalīto atkritumu šķirošanu. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Informācija tiek sniegta regulāri. Valstī ir izveidots vienots portāls, kurā var redzēt visus dalītās šķirošana punktus (skiroviegli.lv). |
|  | C5.1.4.3. Pazemes atkritumu savākšanas konteineru izvietošana Ādažu novada teritorijā | P/A “CKS” | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Ādažu novada teritorijā, sadarbībā ar atkritumu apsaimniekošanas sniedzēju, izvietoti pazemes atkritumu savākšanas konteineri, radot ekoloģiski tīru un estētiski sakārtotu vidi, novēršot smaku un trokšņu piesārņojumu, samazinot atkritumu izvešanas (apsaimniekošanas) izmaksas (konteineri iztukšojami 1 reizi mēnesī), samazinot atkritumu konteineru skaitu virs zemes, samazinot vides piesārņojumu un kaitīgo vielu nokļūšanu grunts ūdeņos un sniedzot citus ieguvumus.). | Carnikavas | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
| U5.1.5: Attīstīt novada kapsētas | C5.1.5.1. Carnikavas kapsētas attīstība | P/A “CKS” | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Attīstīta Carnikavas kapsētas teritorija (jaunas kapu sektora izveide). | Carnikavas | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
| **RV5.2: Ādažu novadā esošo resursu ilgtspējīga izmantošana** |  |  |  |  |  |  |  |
| U5.2.1: Uzlabot vides kvalitāti un aizsardzību | C5.2.1.1. Piesārņoto teritoriju apzināšana, pasākumu īstenošana piesārņoto teritoriju attīstībai | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Apzinātas novadā esošās piesārņotās teritorijas. Veikti pasākumi piesārņoto teritoriju attīstībai. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Ir potenciāli piesārņotās vietas, bet netiek veikta sanācija finanšu līdzekļu nepietiekamības dēļ. |
|  | C5.2.1.2. Zivju resursu aizsardzības pasākumu īstenošana Ādažu novada ūdenstilpēs | ĀNPP | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenoti pasākumi zivju resursu aizsardzībai Ādažu novada ūdenstilpēs. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U5.2.2: Ilgtspējīgi apsaimniekot zemes dzīles | C5.2.2.1. Esošās situācijas apzināšana | P/A “CKS” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Pazināta esošā situācija par zemes dzīlēm. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tiek sniegtas regulāras atskaites LVĢMC, VVD. |
|  | C5.2.2.2. Pasākumu īstenošana zemes dzīļu ilgtspējīgai apsaimniekošanai | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noteikti pasākumi zemes dzīļu ilgtspējīgai apsaimniekošanai, t.sk., sakārtota dokumentācija zemes dzīļu izmantošanai. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U5.2.3: Ilgtspējīgi apsaimniekot virszemes ūdensobjektus | C5.2.3.1. Regulāra zivju resursu atjaunošana | P/A “CKS” | 2021. | Valsts finansējums | Nodrošināti zivju resursi. | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| U5.2.4: Saglabāt, sakopt un aizsargāt dabas resursus un ĪADT | C5.2.4.1. Pasākumi dabas resursu saglabāšanai, sakopšanai un aizsardzībai | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenoti pasākumi dabas resursu saglabāšanai, sakopšanai un aizsardzībai (teritorijas kopšana, informācijas plākšņu izvietošana u.c.). | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2022.gadā notika Piejūras projekta “Life CoHabit” rezultātu uzturēšana. |
|  | C5.2.4.2. Aktivitātes nozīmīgo ainavu saglabāšanai un attīstībai | **~~TPN,~~** P/A “CKS”**, APN** | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenotas aktivitātes Ādažu novadā esošu nozīmīgo ainavu saglabāšanai un attīstībai. | Carnikavas | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt informāciju par atbildīgajiem izpildītājiem. |
| **VTP6: Klimatneitrāla enerģijas izmantošana un ģenerācija** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV6.1: Energoefektivitāte** |  |  |  |  |  |  |  |
| U6.1.1: Paaugstināt ēku energoefektivitāti | C6.1.1.1. Energoaudita veikšana pašvaldības ēkām | P/A “CKS” | 2021.-2027. | ES fondu finansējums  Pašvaldības finansējums | Veikts energoaudits pašvaldības ēkām un saņemti tehniskie precizējumi energoefektivitātes nodrošināšanai. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts |
|  | C6.1.1.2. Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības ēkām | P/A “CKS”, APN | 2023.-2027. | ES fondu finansējums  Pašvaldības finansējums | Atbilstoši pašvaldības ēku energoaudita secinājumiem un pieejamajam finansējumam tiek īstenota pašvaldības ēku energoefektivitātes uzlabošana un ventilācijas sistēmu modernizēšana, zema patēriņa ēku izveide. LIFE projekts. | Carnikavas | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
|  | C6.1.1.3. Pašvaldības ēku energoattīstības plāna pasākumu īstenošana / ĀNIEKRP pasākums “3.2.1. Atjaunoto ēku enerģijas patēriņa kontrole un samazināšana” | P/A “CKS”, iestādes, struktūrvienības | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Tiek īstenoti pašvaldības ēku energoattīstības plāna pasākumi, t.sk. regulāra elektroenerģijas un siltumenerģijas audita veikšana, iekštelpu apgaismojuma nomaiņa, termoregulatoru uzstādīšana, siltumapgādes sistēmas apkope un balansēšana, vējtveru uzstādīšana, logu un durvju blīvēšana vai nomaiņa, kustīgu sensoru uzstādīšana, atbildīgo darbinieku apmācība u.c.). | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Krīzes energotaupības pasākumi tika īstenoti visās pašvaldības ēkās. |
|  | C6.1.1.4. Jaunu pašvaldības ēku būvniecība (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.4.) | P/A “CKS”, iestādes | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Pašvaldībā ir identificēta nepieciešamība vismaz pēc daudziem jauniem objektiem. Projektējot jaunās ēkas, ir nepieciešams sekot līdzi normatīvajām prasībām, kas nosaka maksimālo enerģijas patēriņu un atjaunojamo energoresursu lietojumu. Jauno ēku iepirkumos tiks iekļauta energoefektivitātes garantija. | Carnikavas | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
| U6.1.2: Īstenot citus energoefektivitātes pasākumus | C6.1.2.1. Vienotas energopārvaldības sistēmas izveide, nepārtraukta uzlabošana un sertificēšana (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.2.) | ĀNIEKRP darba grupa | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | EPS izveide, sertificēšana un nepārtraukta uzturēšana. EPS robežas veido visas pašvaldības ēkas, ielu apgaismojums, pašvaldības autoparks un ūdens saimniecība Carnikavā. Ņemot vērā, ka SIA “Ādažu ūdens” ir ieviesuši EPS savā saimniecībā, uzņēmums katru gadu informē Darba grupu par EPS rezultātiem, mērķiem un rīcībām nākamajam periodam. EPS izveide notiek atbilstoši ISO 50001 standartam. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts  **Ierosinājums AP grozījumiem**: apvienot pasākumu C6.1.2.1. ar pasākumu Ā6.1.2.2. (atstājot Ā6.1.2.2.). |
|  | C6.1.2.2. Ielu apgaismojuma sistēmas inventarizācija vai tās atjaunošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.5.) | P/A “CKS” | 2021.-2022. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Datu apkopošana, vadīšana un apvienošana par ielu apgaismojumu abos pagastos vienotā ģeogrāfiskās informācijas sistēmā, kas jau ir izveidota Carnikavas pagastam. 2022.gadā tika veikta inventarizācija. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2022.gadā tika veikta inventarizācija, gatavojot pieteikumu EKII projektam.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: apvienot pasākumu C6.1.2.2. ar pasākumu Ā6.1.2.3. (atstājot Ā6.1.2.3.). |
|  | C6.1.2.3. Ielu apgaismojuma modernizācija un uzstādīšana vēl neapgaismotajās vietās (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.6.) | P/A “CKS” | 2021.-2030. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Pašvaldība turpinās īstenot ielu apgaismojuma modernizācijas projektus un apgaismojuma uzstādīšanu vēl neapgaismotajās vietās. Atbildīgie dienesti uzturēs aktuālu sarakstu ar atjaunojamām ielām, kā arī izvērtēs iespēju piesaistīt trešās puses finansējumu, kā arī iekļaut energoefektivitātes garantiju (arī jaunajos apgaismojuma posmos). | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts  **Ierosinājums AP grozījumiem**: apvienot pasākumu C6.1.2.3. ar pasākumu Ā6.1.2.4. (atstājot Ā6.1.2.4.). |
|  | C6.1.2.4. Elektromobiļu vai citu videi draudzīgu transportlīdzekļu iegāde (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.7.) | P/A “CKS” | 2023.-2030. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Iepērkot jaunus transportlīdzekļus (it īpaši tām iestādēm, kas to izmanto pārvietošanai novada teritorijā) un/vai izvērtējot esošo transportlīdzekļu nepieciešamību un lietojumu, tiks apzinātas iespējas iepirkt elektromobiļus vai citus videi draudzīgākus transportlīdzekļus. Šis pasākums ir īstenojams kopā ar ĀNIEKRP 3.2.2.pasākumu. | Carnikavas | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: apvienot pasākumu C6.1.2.4. ar pasākumu Ā6.1.2.5. (atstājot Ā6.1.2.5.). |
|  | C6.1.2.5. Pašvaldības kampaņa ēku atjaunošanai novadā (ĀNIEKRP pasākums Nr.4.2.1.) | SIA “Ādažu Namsaimnieks” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Ādažu novada pašvaldība sadarbībā ar namu apsaimniekotājiem, energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējiem (ESKO), kā arī finanšu institūcijām un citām ieinteresētajām pusēm turpinās meklēt risinājumus, kā kopīgi veicināt un panākt daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu un enerģijas patēriņa samazinājumu visā novadā. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Regulāri tiek sniegta informācija, realizēti atjaunošanas projekti. |
|  | C6.1.2.6. Izglītojoši pasākumi iedzīvotājiem, tajā skaitā skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs par energoefektivitātes un klimata jautājumiem (ĀNIEKRP pasākums Nr.4.2.3.) | P/A “CKS”,IJN, SIA “Ādažu Namsaimnieks” | 2022.-2030. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Būtisks aspekts iedzīvotāju motivēšanā un informācijas sniegšanā ir regulāru izglītojošu informatīvo dienu/ pasākumu/ semināru rīkošana par dažādiem ar enerģijas patēriņu un vidi saistītiem jautājumiem. Informatīvie pasākumi var iekļaut: Enerģijas dienas un/vai Mobilitātes dienas rīkošanu novadā, kā arī sacensības un konkursus enerģijas lietotājiem pašvaldības ēkās. Pasākumi ir jāorganizē ne tikai pieaugušajiem, bet arī skolēniem skolās un bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs. Pasākums īstenojams kopā ar ĀNIEKRP 4.2.1. un 4.2.2.pasākumiem | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Regulāri tiek sniegta informācija.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: apvienot pasākumu C6.1.2.6. ar pasākumu Ā6.1.2.6. (atstājot Ā6.1.2.6.). |
| **RV6.2:** **Atjaunojamo energoresursu plašāka izmantošana** |  |  |  |  |  |  |  |
| U6.2.1: Veicināt efektīvu atjaunojamo energoresursu izmantošanu | C6.2.1.1. Pašvaldības ēku atjaunošana un atjaunojamo energoresursu plašāka lietošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.3.) | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Sasniedzamais enerģijas ietaupījumu potenciāls vēl neatjaunotajā ēkā un daļēji atjaunotajās ēkās ir vidējs, un, lai to sasniegtu, ir jāveic kompleksi pasākumi, kuru atmaksāšanās termiņš būs vismaz 15 gadi (ar līdzfinansējuma saņemšanu). Ņemot vērā, ka visās ēkās tiek izmantots fosilais kurināmais, kopā ar ēkas atjaunošanas projektu vienlaicīgi būtu jāīsteno arī pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem. Jāizvērtē un jāīsteno arī kurināmā maiņas projekti pārējās ēkās, kurās tiek izmantots fosilais kurināmais. Iepirkumos tiks iekļauta energoefektivitātes garantija. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022.gadā tika uzsākts TEP par AER plašāku lietošanu novadā. |
|  | C6.2.1.2. Energoefektivitātes un AER pasākumi ūdens saimniecībā (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.8.) | P/A “CKS” | 2021.-2030. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Nepieciešams veikt pilnvērtīgu izvērtējumu par turpmāko energoefektivitātes potenciālu abu pagastu ūdens saimniecībās. Šis pasākums ir īstenojams kopā ar ĀNIEKRP 3.2.2.pasākumu. Papildus šī pasākuma ietvaros ūdens saimniecības operatori arī izvērtēs iespēju uzstādīt Saules paneļus elektroenerģijas ražošanai. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts. |
|  | C6.2.1.3. AER plašāka lietošana privātmājās (ĀNIEKRP pasākums Nr.4.2.4.) | P/A “CKS” | 2024.**-**2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Apzinoties reālo situāciju šajā sektorā, pašvaldība turpmāk var plānot rīcības, lai veicinātu energoresursu racionālu izmantošanu, atbalsta iespējas ēku atjaunošanai (līdzīgi kā šobrīd daudzdzīvokļu ēkām) vai arī citus pasākumus. Šī pasākuma rezultāti iekļaujami ĀNIEKRP 4.2.1. un 4.2.2.pasākumos plānoto lēmumu pieņemšanai. Pašvaldības loma šajā pasākumā būs informatīva. | Carnikavas | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: apvienot pasākumu C6.2.1.3. ar pasākumu Ā6.2.1.3. (atstājot Ā6.2.1.3.). |
|  | C6.2.1.4. Siltumtrašu atjaunošana un pāreja uz 4.paaudzes siltumapgādi (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.1.) | P/A “CKS” | 2024.-2030. | ES fondu finansējums  Cits finansējums | Šī pasākuma ietvaros katrs operators izvērtēs nepieciešamību siltumtrašu zudumu maiņai, piesaistot ES struktūrfondu finansējumu. | Carnikavas | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
|  | C6.2.1.5. AER izmantošanas veicināšana CSS (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.2.) | ĀNIEKRP darba grupa, P/A “CKS” | **~~2023~~.2022.**-2030. | ES fondu finansējums  Cits finansējums | Apkures sistēmas nomaiņa uz AER Ādažu novadā ir jāskata kopā arī ar 4.2.5. pasākumu ieviešanu. Sākotnēji, ieviešot energoefektivitātes pasākumus daudzdzīvokļu ēkās, ir jāpanāk minimāls siltumenerģijas patēriņš, pēc kura tālāk var plānot videi draudzīgas apkures sistēmas izveidi šai apdzīvotajai vietai. Pāreja uz AER, salīdzinot ar dabas gāzi (uzstādītas iekārtas arī ir novecojušas), jebkurā gadījumā sniegs nozīmīgu CO2 emisiju samazinājumu. | Carnikavas | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.  2022.gadā tika izstrādāts pieteikumus finansējuma saņemšanai katlu mājas atjaunošanai Tulpju ielā.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma sākuma termiņu. |
|  | C6.2.1.6. Jaunu siltumenerģijas patērētāju piesaiste CSS (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.3.) | SIA “Ādažu Namsaimnieks”, SIA “Balteneko” | 2021.-2030. | Cits finansējums | Pasākuma galvenais mērķis ir veicināt un nodrošināt ekonomiski efektīvu jaunu siltumenerģijas patērētāju piesaisti esošajam siltumapgādes tīklam Ādažu un Carnikavas pagastos. Papildus šī pasākuma ietvaros PA “CKS” arī nodos atlikušo siltummezglu apkalpošanas pakalpojumu namu apsaimniekotājiem vai ēku biedrībām. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts |
|  | C6.2.1.7. Pāreja uz AER rūpniecības un pakalpojuma sektoros (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.4.) | P/A “CKS”, APN, rūpniecības un pakalpojumu sniegšanas uzņēmumi | 2022.-2030. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Pasākuma galvenais uzdevums ir veicināt Saules paneļu vai citu risinājumu ieviešanu un īstenošanu Ādažu novadā, kas ļaus uzņēmumiem nodrošināt elektroenerģijas ražošanu savām vajadzībām. Tehnoloģiju izmaksas (it īpaši Saules paneļu) pēdējo gadu laikā strauji samazinās, un īstenotie projekti kļūst arī ekonomiski izdevīgāki. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tiek veikta TEP izstrāde.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: apvienot pasākumu C6.2.1.7. ar pasākumu Ā6.2.1.7. (atstājot Ā6.2.1.7.). |
| **RV6.3: Videi draudzīgs transports un mobilitāte** |  |  |  |  |  |  |  |
| U6.3.1: Veicināt ilgtspējīgus transporta un mobilitātes risinājumus | C6.3.1.1. Mobilitātes veicināšana novada teritorijā un ar citām pašvaldībām (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.1.) (Pasākums saistīts ar pasākumu “C3.2.2.2. Auto stāvlaukumu labiekārtošana, mobilitātes punktu izveide pie dzelzceļa stacijām”) | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Skatīt informāciju pie pasākuma “C3.2.2.2.”. 2022.gadā tika izbūvēts stāvlaukums **~~Laivu ielas galā,~~** Stacijas ielā 5. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt informāciju par iznākuma rezultatīvajiem rādītājiem. |
|  | C6.3.1.2. Gājēju un velo infrastruktūras attīstība (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.2.) | P/A “CKS”, APN | 2022.-2030. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Lai veicinātu novada iedzīvotāju un apmeklētāju videi draudzīgu pārvietošanās, novada teritorijā ir nepieciešams attīstīt nepieciešamo infrastruktūru, t.sk.:   * Velo savienojums starp Ādažu novada apdzīvotajām vietām, t.sk., starp Ādažu pilsētu un Carnikavu * EiroVelo 13 posma Vecāķi – Lilaste projektēšana un būvniecība * Gājēju/veloceliņa izveide gar P1 autoceļu – Carnikava – Jaunciems, Carnikava – Ādaži.   Izstrādāts būvprojekts EiroVelo13. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tie izstrādāts TEP jauna veloceliņa izveidei no Rīgas uz Carnikavu. |
|  | C6.3.1.3. Elektroauto infrastruktūras attīstība un uzlādes punktu ierīkošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.3.) | P/A “CKS”, uzņēmēji | 2021.-2030. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Šī pasākuma ietvaros tiks sagatavoti noteikumi un kārtība, kur un kā ir jāuzstāda elektrouzlādes stacijas pašvaldības teritorijā, kā arī pašvaldība nodrošinās pamatvajadzības, lai šādas stacijas tiktu arī uzstādītas sadarbībā ar citiem sadarbības partneriem, piemēram, Elektrum, degvielas uzpildes stacijām u.c. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2022.gadā Laivu ielas galā tika ierīkots elektro uzlādes punkts, kas vēl nav uzsācis darbību. |
|  | C6.3.1.4. Videi draudzīga novada apmeklētāju pārvietošanās un autostāvvietu ierīkošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.4.) | P/A “CKS”, APN | 2021.-2030. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Šī pasākuma ietvaros ir plānots labiekārtot auto stāvlaukumus Carnikavas pagasta apdzīvotajās vietās, motivējot novada apmeklētājus arī vairāk pārvietoties ar kājām un velosipēdiem | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tie izstrādāts TEP.  Laivu ielas projekta īstenošana. |
|  | C6.3.1.5. Informatīvā kampaņa par videi draudzīgu pārvietošanos (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.5.) | SAN, iestādes | 2023.-2030. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Ņemot vērā, ka pašvaldība nepārtraukti īsteno mobilitāti veicinošus pasākumus, vienlaicīgi ir arī svarīgi par to informēt gan novada iedzīvotājus, gan apmeklētājus. Pašvaldība to var darīt ar informatīvo kampaņu palīdzību, ko var organizēt sadarbībā ar sadarbības partneriem, to skaitā Elektrum, elektromobiļu dīleri, Latvijas Dzelzceļu, kaimiņu pašvaldībām, VARAM, tūrisma organizācijām, vietējiem uzņēmumiem u.c. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Īstenoti informatīvie pasākmi EXIT Rīga ietvaros kopā ar CNC, Latvijas Dzelzceļš regulāri pārpublicē pasākumus no mūsu sociālajiem tīkliem, aicinot ierasties uz mūsu novada pasākumiem ar vilcienu.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: apvienot pasākumu C6.3.1.5. ar pasākumu Ā6.3.1.4. (atstājot Ā6.3.1.4.). |
| **RV6.4: Klimata pārmaiņām pielāgota infrastruktūra** |  |  |  |  |  |  |  |
| U6.4.1: Pielāgoties klimata pārmaiņu izraisītajiem riskiem | C6.4.1.1. Centralizētā ūdens pakalpojuma nodrošināšana ciematos (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.9.) | P/A “CKS” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Šī pasākuma ietvaros pašvaldība, balstoties uz energoefektivitātes un citiem indikatoriem, izvērtēs un sagatavos prioritāro sarakstu ar tām apdzīvotajām vietām, kurās būtu jāizveido centralizētā ūdens apgādes sistēma un par jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvi. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek patstāvīga pakalpojumu nodrošināšana. |
|  | C6.4.1.2. Sadzīves notekūdeņu ilgtspējīga apsaimniekošana (veicināt pieslēgšanos centralizētai sistēmai, kontrolēt decentralizēto notekūdeņu apsaimniekošanu) (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.1.) | P/A “CKS” | 2021.-2027. | ES fondu finansējums  Cits finansējums | Nepieciešams paplašināt sadzīves kanalizācijas tīklus, lai nepieļautu jaunu notekūdeņu avotu izvadīšanu vidē. Tāpat nepieciešams risināt esošo decentralizēti attīrīto vai neattīrīto notekūdeņu izplūdi vidē, īpaši novada ciematos, kur apdzīvotības blīvums pieaug un kopējais vidē izvadītais notekūdeņu apjoms ir nozīmīgs. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek uzrunāti iedzīvotāji, aicinot viņus pieslēgties centralizētajai kanalizācijas sistēmai.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: apvienot pasākumu C6.4.1.2. ar pasākumu Ā6.4.1.2. (atstājot Ā6.4.1.2.). |
|  | C6.4.1.3. Dažādu ar klimata parādībām saistītu risku apzināšana, informācijas uzkrāšana, kartēšana (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.2.) | P/A “CKS” | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Nepieciešams ieviest sistemātisku uzskaiti tam, kādi riski un sekas ir radušās un kādi ir materiālie un finansiālie šo risku radītie zaudējumi. Tas ļaus identificēt pasākumus, kas ir galvenokārt vērsti uz esošo un nākotnes zaudējumu mazināšanu. | Carnikavas | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: apvienot pasākumu C6.4.1.3. ar pasākumu Ā6.4.1.3. (atstājot Ā6.4.1.3.). |
|  | C6.4.1.4. Identificēt jutīgākās valsts un pašvaldību ēkas, kam būtu nepieciešama pielāgošana klimata pārmaiņām un to saistītajiem riskiem (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.3.) | P/A “CKS” | **~~2023.~~2024.**-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Ir būtiski apzināt cik un kādas ēkas ir pakļautas plūdu un citiem klimata riskiem. Apzinot ēkas iespējams stratēģiski plānot gan vispārējos pretplūdu pasākumus, gan izvērtēt nepieciešamību veikt ēkās pārbūvi vai rekonstrukciju, lai uzlabotu to noturību pret ļoti augstām un zemām gaisa temperatūrām. Pasākums iekļauts arī Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānā laika posmam līdz 2030. gadam. | Carnikavas | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma sākuma termiņu. |
|  | C6.4.1.5. Atjaunot un pielāgot meliorācijas sistēmas, t.sk. apdzīvotās vietās (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.4.) | P/A “CKS”, APN | **~~2023.~~2025.**-2030. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Attīstības programmā ir iekļauti dažādi ar meliorāciju un ūdens novadīšanas sistēmu saistīti pasākumi. Šo pasākumu īstenošanā svarīgi ņemt vērā arī plūdu riska zonas un plūdu riska prognozes. Pasākums ir iekļauts arī Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānā laika posmam līdz 2030. gadam Rīcības virziens 2.2. 3. pasākums. | Carnikavas | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma sākuma termiņu. |
|  | C6.4.1.6. Esošu dambju un aizsprostu pielāgošana vai uzlabošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.5.) | P/A “CKS”, APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Ņemot vērā, ka Ādažu novada pašvaldībā ir novēroti gan regulāri pavasara palu izraisīti plūdi, gan intensīvu nokrišņu izraisīti plūdi, pašvaldības teritorijā esošo dambju un aizsprostu tehniskais stāvoklis ir jāuztur darba kārtībā. Kā arī ir jāplāno pasākumi jaunu dambju un aizsprostu būvniecībai, ja veicot plūdu riska izpēti, tiek identificēta šāda nepieciešamība. Attīstības programmā ir iekļauti dažādi pretplūdu pasākumi. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts |
|  | C6.4.1.7. Veicināt tādu apstādījumu veidošanu pilsētvidē, kas rada noēnojumu (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.6.) | APN, P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Koki urbānā vidē, galvenokārt, nodrošina to, ka ielu segumi un ēku fasādes nepārkarst vasaras karstajās dienās, kā arī nodrošina tīrāku gaisu, absorbējot uz koku lapām daļu transporta radīto putekļu. Zaļās teritorijas arī veicina plūdu mazināšanu. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2022.gadā tika iestādīti koki pie CNC. |
| **RV6.5: Enerģētiskās nabadzības mazināšana** |  |  |  |  |  |  |  |
| U6.5.1: Mazināt enerģētisko nabadzību Ādažu novadā | C6.5.1.1. Pašvaldības atbalsts energoefektivitātes pasākumu veicināšanai (ĀNIEKRP pasākums Nr.4.2.2) | ĀNIEKRP darba grupa | 2022.-2025. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Jau šobrīd Ādažu novada pašvaldība izmanto vairākus instrumentus, ar kuriem netieši ietekmē enerģijas patēriņu dzīvojamo ēku sektorā. Viens vai vairāki atbalsta mehānismi ir jāturpina izmantot arī turpmāk:   * Atbalsts ēku energoauditu un tehnisko dokumentāciju izstrādei vai atbalsts mazāk nodrošinātajiem iedzīvotājiem. * Nekustamā īpašuma nodokļu atlaides tām daudzdzīvokļu ēkām, kas ir atjaunotas. * Pašvaldības organizētas kampaņas iedzīvotāju informēšanai. * Organizatoriskais atbalsts ēku atjaunošanas procesā u.c.   Papildus pašvaldībai ir jāmeklē arī instrumenti, kā dzīvokļu īpašniekus ne tikai motivēt ar atbalsta instrumentiem, bet arī uzliekot pienākumu savus mājokļus sakārtot. Papildus pašvaldībai arī jāizvērtē enerģētiskās nabadzības ietekme un atbalsts jūtīgākajām iedzīvotāju grupām. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  **Ierosinājums AP grozījumiem**: apvienot pasākumu C6.5.1.1. ar pasākumu Ā6.5.1.1. (atstājot Ā6.5.1.1.). |
|  | C6.5.1.2. Iedzīvotāju, biedrību un namu apsaimniekotāju iesaiste daudzdzīvokļu ēku atjaunošanā (ĀNIEKRP pasākums Nr.4.2.5.) | Namu apsaimniekošanas uzņēmumi un biedrības | 2022.-2027. | ES fondu finansējums  Cits finansējums | pašvaldībā būs jāveic virkne pasākumu, lai daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas process neapstātos un daudzdzīvokļu ēkas novadā tiktu atjaunotas. Šis pasākums ietvers pašvaldības kampaņā plānoto pasākumu ieviešanu sadarbībā ar iesaistītajiem uzņēmumiem. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  **Ierosinājums AP grozījumiem**: apvienot pasākumu C6.5.1.2. ar pasākumu Ā6.5.1.2. (atstājot Ā6.5.1.2.). |
| **VTP7: Uzņēmējdarbības vajadzībām pielāgota novada teritorija** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV7.1: Prioritāro industriālo, komerciālo un lauksaimniecības teritoriju noteikšana, pašvaldības līdzdarbība šo teritoriju attīstībā, daudzpusīgas uzņēmējdarbības attīstība** |  |  |  |  |  |  |  |
| U7.1.1: Veidot kompleksas biznesa attīstības teritorijas un veicināt industriālo teritoriju nozīmīgākās infrastruktūras kompleksu attīstību |  |  |  |  |  |  |  |
| U7.1.2: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību | C7.1.2.1. *Svītrots* (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | C7.1.2.2. Piestātņu rekonstrukcija un attīstība | APN, P/A “CKS” | 2021.-2027. | ES fondu finansējums  Pašvaldības finansējums | Slipa izbūve Gaujā pirms grīvas. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts |
|  | C7.1.2.3. Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu attīstība | P/A “CKS” | 2021.-2027. | ES fondu finansējums  Pašvaldības finansējums | Izveidota pievadinfrastruktūra sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu izbūvei pie Gaujas upes. Piesaistīts (ar nomas tiesību izsoli) sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums (pie CNC). Pie Gaujas 2022.gadā tika atvērta kafejnīca “Maza Upe”. | Carnikavas | Ierosinājums pasākumu ņemt ārā |
|  | C7.1.2.4. Pievadinfrastruktūras attīstība rekreācijas objektiem | PA “CKS” | **~~2023.~~2024.**-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Izveidota pievadinfrastruktūra jauniem rekreācijas objektiem novadā. | Carnikavas | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma sākuma termiņu. |
|  | C7.1.2.5. Veselības tūrisma pakalpojumu attīstība | CNC | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Veselības tūrisma produkta piedāvājums dažādām auditorijām, informējot apmeklētājus par jūras un priežu mežu gaisa labvēlīgo ietekmi uz cilvēka veselību u.c. Novadpētniecības centrā notiek izglītojošie pasākumi, pārgājieni utt. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  CNC speciālisti piedalījās Dabas aizsardzības pārvaldes rīkotajā pasākumā “Zaļā pēcpusdiena, kā arī novembra beigās organizēja tematisko pārgājienu ar dabas pētmnieku Uvi Suško uz ap Ummi un Garezeriem.  Ierosinājums AP recizēt pasākuma īstenošanas periodu, norādot precizētu sākuma gadu. |
| U7.1.3: Izstrādāt PPP projektus |  |  |  |  |  |  |  |
| U7.1.4: Veidot novadu kā mazo uzņēmumu darbībai un attīstībai draudzīgu vidi, tajā skaitā veicināt koprades telpu (projektu) radīšanu | C7.1.4.1. Tirdzniecības vietu izbūve | P/A “CKS”, APN | **~~2023.~~2024.**-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Izbūvētas mūsdienīgas tirdzniecības vietas, t.sk. vietējiem produktu ražotājiem, amatniekiem. Modernizēts tirgus laukums. | Carnikavas | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma sākuma termiņu. |
|  | C7.1.4.2. Zvejnieku aroda popularizēšana | CNC, Carnikavas kultūras nams “Ozolaine”, SAN, Vietēja kopiena | 2021.-2027. | ES fondu finansējums  Pašvaldības finansējums  Valsts finansējums (VKKF) | Sagatavoti un izplatīti informatīvi materiāli. Izveidoti interaktīvi stendi.  Pasākumi CNC zvejnieku aroda popularizēšanai, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai. CNC izveidota jauna ekspozīcija, veltīta nēģu ķeršanai un apstrādei Latvijā. Tiek papildināts CNC krājums par attiecīgu tematu. Tiek īstenoti klātienes un tiešsaistes pasākumi CNC zvejnieku aroda popularizēšanai, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai. Tiek īstenota sadarbība ar vietējo zvejnieku un cepēju kopienu tradīciju popularizēšanai un jaunu tūrisma produktu izveides jomā. Tiek papildinātas muzejpedagoģiskās programmas, īstenoti dažādi projekti (brošūru izdošana, paraugdemonstrējumi, tematiskie pasākumi, diskusijas un citi kopienu vienojošie pasākumi). Dalība kopā ar Carnikavas zvejniekiekiem Baltica 2022 festivāla, Nēģu svētku un citu ar nēģu popularizēšanu sastītajos pasākumos, Nēģu svētku organizēšana, Nacionālā kultūras centra izstādes (nēģu ķeršana ir viens no Nacionālā kultūras mantojuma elementiem). | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika apkopiti, izveidoti un sniegti materiāli Limbažu kolēģiem grāmatai “Nēģu Bīble” izdošanai, grāmata iznāca 2022, gada oktobrī. Apkopoti un savākti materiāli “Nēģu vilciena pasakumam”, CNC piedalījās pasākuma sagatavošanā un īstenošanā. Kopā r vietējiem zvejniekiem CNC speciālisti piedalījās jauniešu MINEFRCRAFT darbu vērtešana, turnīra apbalvošana norisinājās Nēģu svētkos, bet jauniešu mini – izstāde tika izvietota CNC klēts ēkā, CNC klēts ēkā tika izstādīta Latvijas Ncionālā Kultrūras centra izstāde “Saimes galds”, kas prezentē Nacionālā Nemateriālās kultūras mantojuma elementus, ieskaitot Carnikavas nēģus, Nēģu svētkos norisinājās Nacionālā kultūras centra darbnīca, zbejnieki kopā ar CNC speciālistiem piedalījās Baltica 2022 pasākumā Rīgā, sniegta informācija par nēģiem Francijas pētniekiem utt. Nēģi un cits kulinārais mantojums tika prezentēts plaši atpazīstamajā pasākumā “Mājs Kafejnīcu dienas”. |
|  | C7.1.4.3. Zivsaimniecības produktu tiešās tirdzniecības vietu izveide | P/A “CKS” | 2023.-2027. | ES fondu finansējums  Pašvaldības finansējums | Izveidotas zivsaimniecības produktu tiešās tirdzniecības vietas Ādažu novadā. | Carnikavas | Pasākumu nav plānots veikt |
| U7.1.5: Atbalstīt videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanu un izmantošanu industriālajā un lauksaimnieciskajā ražošanā | C7.1.5.1. Videi draudzīgu tehnoloģiju, enerģijas ražošanas un alternatīvas elektroenerģijas ieguves veidu izpēte un ieviešana industriālajā un lauksaimnieciskajā ražošanā Ādažu novadā | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Veikta iespēju ieviest videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvas elektroenerģijas ieguves veidus izpēte. Izpētītas un ieviestas videi draudzīgas tehnoloģijas industriālajā un lauksaimnieciskajā ražošanā Ādažu novadā. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2022.gadā tika veikta izpēte TEP ietvaros. |
|  | C7.1.5.2. Citas aktivitātes videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu tās ieguves veidu ieviešanai | P/A “CKS” | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenotas citas aktivitātes videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu tās ieguves veidu ieviešanai. | Carnikavas | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
|  | C7.1.5.3. Atbalsta programmas izstrādāšana | P/A “CKS” | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāta atbalsta programma videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanai un izmantošanai. | Carnikavas | Pasākumu nav plānots veikt |
| U7.1.6: Īstenot jauno un citu uzņēmēju konkursus |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV7.2: Pētniecības attīstīšana** |  |  |  |  |  |  |  |
| U7.2.1: Sekmēt pētniecību un uzņēmējdarbību | C7.2.1.1. Pētniecības un uzņēmējdarbības attīstības sekmēšana Mežgarciema uzņēmējdarbības un inovāciju parkā | Izpilddirektora vietnieks, P/A “CKS”, JIN, SAN | 2021.-2027. | Valsts finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums Pašvaldības finansējums | Piesaistīti uzņēmumi ar pievienoto vērtību un pētniecisko darbību. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Noslēgts nomaksas pirkuma līgums par Muzeja iela 7, bet  3 līgumi izbeigti  (viens izbeigts labprātīgi, par 1 jau ir tiesas spriedums par līguma laušanu un 1 vēl tiesā procesā). |
| U7.2.2: Atbalstīt pētniecību un inovācijas Ādažu novadā | C7.2.2.1. Aktivitāšu īstenošana pētniecības un inovācijas sekmēšanai | IJN, CPS, SPII “Piejūra” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenot aktivitātes pētniecības un inovāciju sekmēšanai. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2022. gadā izveidots āra dabaszinību centrs “4 Gadalaiki” bērnu pētnieciskās darbības sekmēšanai. |
| **VTP8: Pieejama un daudzpusīga izglītība** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV8.1: Vispārējās izglītības sistēmas attīstība** |  |  |  |  |  |  |  |
| U8.1.1: Attīstīt jaunas izglītības programmas un projektus | C8.1.1.1. Projekta “Ekoskola” ieviešana | IJN, Izglītības iestādes | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Pilnveidotas skolotāju un skolas vadošo darbinieku zināšanas par to, kā skolā ieviest kompetenču izglītību, ieviešot projektu “Ekoskola”. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts |
|  | C8.1.1.2. EKO izglītības programmu īstenošana (dabas resursu pieejamība) | IJN, Izglītības iestādes | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Ir īstenotas 3 EKO izglītības programmas izglītības programmas. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts |
|  | C8.1.1.3. Brīvdabas bērnudārzu un skolu izveide | IJN, Izglītības iestādes | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidoti brīvdabas bērnudārzi un skolas. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2022.gadā tika veikta TEP izstrāde. |
| U8.1.2: Nodrošināt pirmsskolas izglītības pakalpojumus visiem novada bērniem no 1,5 gadu vecuma | C8.1.2.1. Vienota Ādažu novada bērnu reģistra izveide uz novada pirmsskolām. | IJN | 2021. | Pašvaldības finansējums | Izveidots vienots bērnu reģistrs, to pārrauga no izglītības iestādēm neatkarīgu personu komisija. | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | C8.1.2.2. Bērnu skaita samazināšana visu PII grupās | IJN, PII | 2021.-2022. | Pašvaldības finansējums | Visās bērnu grupās vienāds bērnu skaits.  Grupās nodrošināta individuālāka pieeja bērniem.  Iekļaujošās izglītības nodrošināšana. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Bērnu skaits PII grupās samazināts iespēju robežās. |
|  | C8.1.2.3. Iekļaujošas pirmsskolas izglītības pieejamības nodrošināšana | IJN, Izglītības iestādes | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Tiek nodrošināta iekļaujošas pirmsskolas izglītības pieejamība. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Izvērtēta iekļaujošās izglītības joma novadā un tiek veidots iekļaujošās izglītības modelis. |
| U8.1.3: Attīstīt novadā vienotu izglītības telpu ar vienotu pārvaldības sistēmu | C8.1.3.1. Vienotas izglītības sistēmas pārvaldības sistēmas izveide | IJN, Izglītības iestādes | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Nodrošināta vienota izglītības sistēmas pārvaldības sistēma.  Ieviestas skolēna apliecība – viedkarte kā daudzfunkcionāls rīks ēdināšanas, transporta noslodzes, pulciņa apmeklējumu uzskaitei u.c. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Izveidota novada Izglītības un jaunatnes nodaļa, kas pārrauga izglītības jomu novadā. |
| U8.1.4: Izveidot reģionālu metodisko centru Ādažos (Ādaži, Carnikava, Saulkrasti, Garkalne) | C8.1.4.1. Pieaugušo un bērnu izaugsmes centra izveide | IJN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidots pieaugušo un bērnu izaugsmes centrs. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts |
| U8.1.5: Izveidot alternatīvās vispārējās izglītības atbalsta mehānismu | C8.1.5.1. Atbalsts pārējām alternatīvās izglītības iespējām | Alternatīvas izglītības iestādes | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums  Valsts finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Izglītības iestādes izvēles iespēja. | Carnikavas | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
| U8.1.6: Īstenot privāto partnerību pirmsskolas izglītībā | C8.1.6.1. Sadarbības modeļa izstrāde pirmsskolas izglītības nodrošināšanai novadā visiem bērniem | IJN, Izglītības iestādes | 2022.-2022. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts sadarbības modelis pirmsskolas izglītības nodrošināšanai novadā visiem bērniem. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Organizētas diskusijas ar privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm. |
|  | C8.1.6.2. Iespēju izvērtēšana sadarboties ar privāto sektoru jaunu bērnudārzu izveidē | IJN, Izglītības iestādes | 2022.-2022. | Pašvaldības finansējums | Izvērtētas iespējas (analizējot + un -) sadarboties ar privāto sektoru, jaunu bērnudārzu izveidē. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Organizētas diskusijas ar privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm. |
|  | C8.1.6.3. Līdzfinansējuma nodrošināšana, lai vecāki saņemtu bezmaksas pirmsskolas izglītības iespējas saviem bērniem privātajā pirmsskolas izglītības iestādē | IJN, Izglītības iestādes**~~, Grāmatvedība~~** | 2022.-2023. | Pašvaldības finansējums | Nodrošināts līdzfinansējumu, lai vecāki saņemtu bezmaksas pirmsskolas izglītības iespējas saviem bērniem privātajā pirmsskolas izglītības iestādē. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Vecākiem tiek maksāts līdzfinansējums saskaņā ar ārējiem normatīviem aktiem.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt informāciju par atbildīgajiem izpildītājiem. |
| **RV8.2: Profesionālās ievirzes izglītības attīstība** |  |  |  |  |  |  |  |
| U8.2.1: Attīstīt profesionālās ievirzes izglītības iestādes | C8.2.1.1. **~~Mūzikas un mākslas skolas konkurētspējas palielināšana integrētās izglītības sistēmas ietvaros~~** | **~~ĀNMS~~** | **~~2022.-2027.~~** | **~~Pašvaldības finansējums~~**  **~~Valsts finansējums~~**  **~~Cits finansējums~~** | **~~ĀNMS ir iespēja apgūt jaunas programmas – Čella, Alta, Mežraga, Trombona un Kokles spēli.~~** | **~~Carnikavas~~** | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  **Ierosinājums AP grozījumiem**: šo punktu apvienot ar C8.2.1.2. un izteikt sekojošā redakcijā: Ā8.2.1.10. Līdzvērtīgs, kvalitatīvs un konkurētspējīgs izglītības programmu piedāvājums abās programmu īstenošanas vietās”. |
|  | C8.2.1.2. **~~Konkurētspējīgas profesionālās ievirzes programmas pilnveide ĀNMS~~** | **~~ĀNMS~~** | **~~2021.-2027.~~** | **~~Pašvaldības finansējums~~** | **~~Izstrādāts konkurētspējīgas profesionālās ievirzes programmas piedāvājums.~~** | **~~Carnikavas~~** | Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2022.g.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: šo punktu apvienot ar C8.2.1.1. un izteikt sekojošā redakcijā: Ā8.2.1.10. Līdzvērtīgs, kvalitatīvs un konkurētspējīgs izglītības programmu piedāvājums abās programmu īstenošanas vietās”. |
|  | C8.2.1.3. ĀBJSS filiāles izveide Carnikavā | ĀBJSS | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Carnikavā izveidota ĀBJSS filiāle. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts |
|  | C8.2.1.4. Strukturētas sporta sekciju sadalījuma veikšana | ĀBJSS | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Veikts strukturēts sporta sekciju sadalījums, ņemot vērā gan Ādažu, gan Carnikavas sporta mantojumu, tradīcijas, pieejamo sporta infrastruktūru un ģeogrāfisko novietojumu. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts |
| U8.2.2: Izkopt profesionālās ievirzes izglītības iestāžu tradīcijas un tradicionālos pasākumus | C8.2.2.1. Atbalsts audzēkņu dalībai tradicionālajos novada un valsts pasākumos | ĀNMS | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Turpināt izkopt un attīstīt tradicionālos pasākumus ĀNMS: Jaunā mācību gada atklāšanas pasākumu ar pedagogu koncertu 1.septembrī; Ziemassvētku koncertu; Jauno mūziķu un mākslinieku konkursu “Mākslu duets”; ĀNMS Mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstādes pavasarī – keramikas mākslas darbu izstādi Lieldienās – Carnikavas Novadpētniecības centrā, un mākslas darbu izstādi Carnikavas kultūras namā “Ozolaine”; Pavasara koncertu; Mātes dienas koncertu. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  **Ierosinājums AP grozījumiem**: šo punktu apvienot ar punktu Ā8.2.2.1. |
| U8.2.3: Pilnveidot audzēkņu mācību procesa radošu un kvalitatīvu norisi | C8.2.3.1. Atbalsts dalībai konkursos, festivālos, koncertos, izstādēs, meistarklasēs, projektos un citās aktivitātēs | ĀNMS | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | ĀNMS audzēkņiem tiek nodrošināts radošs, inovatīvs, laikmetam atbilstošs, kvalitatīvs izglītības process modernā, estētiski skaistā un radošā fiziskajā vidē, stiprinot skolas prestižu un piesaistot skolai arvien vairāk audzēkņu. Uzdevumi:  1. Motivēt pedagogus kļūt aktīvākiem izglītības pārmaiņu procesos, sekojot līdzi aktualitātēm radoša, inovatīva, laikmetīga, kvalitatīva mākslas un mūzikas izglītības procesa nodrošināšanai.  2. Radīt mākslas un mūzikas skolas estētikai un laikmetam atbilstošu – modernu, sakoptu, radošu fizisko vidi. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  **Ierosinājums AP grozījumiem**: šo punktu apvienot ar punktu Ā8.2.3.1. |
| U8.2.4: Organizēt dažādus koncertus, festivālus, konkursus, izstādes, meistarklases profesionālās ievirzes izglītības iestādēs | C8.2.4.1. Atbalsts iestādes rīkoto konkursu, festivālu organizēšanai ĀNMS | ĀNMS | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Tiek izkoptas un attīstītas ĀNMS koncertu, izstāžu, pasākumu tradīcijas un īstenotas jaunas pasākumu idejas, tostarp meistarklases skolas pedagogiem un audzēkņiem. Uzdevumi:  1.Turpināt organizēt tradicionālos pasākumus – koncertus, izstādes, konkursu ĀNMS: Jaunā mācību gada atklāšanas pasākumu ar pedagogu koncertu 1.septembrī; Ziemassvētku koncertu; Jauno mūziķu un mākslinieku konkursu “Mākslu duets”; ĀNMS Mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstādes pavasarī – keramikas mākslas darbu izstādi Lieldienās – Carnikavas Novadpētniecības centrā, un mākslas darbu izstādi Carnikavas kultūras namā “Ozolaine”; Pavasara koncertu; Mātes dienas koncertu.  2.Ieviest jaunas koncertu, izstāžu idejas skolas radošo aktivitāšu stiprināšanai un īstenot meistarklases pedagogiem un audzēkņiem. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  **Ierosinājums AP grozījumiem**: šo punktu apvienot ar punktu Ā8.2.4.1. |
| **RV8.3: Interešu izglītības īstenošana** |  |  |  |  |  |  |  |
| U8.3.1: Attīstīt interešu / neformālo izglītību | C8.3.1.1. Esošās situācijas un piedāvājuma izvērtējums | IJN, Izglītības iestādes, BJIC | 2021.-**~~2027.~~2022.** | Pašvaldības finansējums | Izvērtēta esošā situācija par maksas interešu izglītības pakalpojumu | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts  Apkopota informācija un skolās telpās notiek arī privāto interešu maksu programmas.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma gala termiņu. |
|  | C8.3.1.2. Interešu izglītības kvalitātes, piedāvājuma un pieejamības pilnveidošana. | IJN, Izglītības iestādes | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējum  Cits finansējums | Īstenotas aktivitātes interešu izglītības kvalitātes, piedāvājuma un pieejamības pilnveidošanai. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tiek veiktas atskaišu izvērtēšana par interešu izglītības saturu kvalitāti. |
|  | C8.3.1.3. Informatīvā un metodiskā atbalsta nodrošināšana maksas interešu izglītības pakalpojumu sniedzējiem | IJN, BJIC | 2022.- **~~2027.~~2022.** | Pašvaldības finansējums | Nodrošināts informatīvais un metodiskais atbalsts maksas interešu izglītības pakalpojumu sniedzējiem | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts  Informācija pieejama tīmekļvietnē, tiek sniegts konsultējošais un informatīvais atbalsts.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma gala termiņu. |
|  | C8.3.1.4. Bērniem un jauniešiem populāru jaunu interešu pulciņu ieviešana | IJN, Izglītības iestādes, BJIC | 2021.- **~~2027.~~2022.** | Pašvaldības finansējums  Valsts finansējums  Cits finansējums | Novadā darbojošos interešu pulciņu piedāvājums apmierina pieprasījumu. | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts  Dažādi sporta, mūzikas un radošās programmas, tsk. Pavārmāksla un robotika.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma gala termiņu. |
|  | C8.3.1.5. Interešu pulciņu dalībnieku piedalīšanās jomas pasākumos vietējā mērogā un starptautiskā līmenī | IJN, Izglītības iestādes, pulciņu vadītāji, BJIC | 2022.- **~~2027.~~2022.** | Pašvaldības finansējums  Valsts finansējums  Cits finansējums | Bērniem un jauniešiem nodrošināta iespēja piedalīties interešu pulciņu aktivitātēs vietējā un starptautiskā mērogā (teātra izrādes, sporta sacensības, izstādes, koncerti, konkursi, u.c.). | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma gala termiņu. |
|  | C8.3.1.6. Pulciņu skolotāju meistarības celšana (kursi, pieredzes apmaiņa) | IJN | 2021.- **~~2027.~~2022.** | Pašvaldības finansējums | Celta pulciņu skolotāju meistarība (kursi, pieredzes apmaiņa) | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts  Pedagogiem regulāri nodota informācija no VISC, KM par interešu izglītības pilnveides kursiem  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma gala termiņu. |
| U8.3.2: Attīstīt vides izglītību | C8.3.2.1. “Zaļās” domāšanas veicināšana | IJN, Izglītības iestādes | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Skolās un PII regulāri notiek “zaļās” domāšanas pasākumi. Izvērtēta citu dabas parku izglītības centru pieredze. Sagatavoti priekšlikumi dabas izglītības pasākumiem novadā. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C8.3.2.2. Informatīvu stendu izvietošana dabas parkā “Piejūra” | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Dabas parka “Piejūra” teritorijā izvietoti informatīvi stendi par floras un faunas daudzveidību, dabas parka izmantošanas iespējām un ierobežojumiem. Tūrisma centrs veic esošo stendu monitoringu. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts  Projekta īstenošanai ir nepieciešams piesaistīt papildus finansējumu, citu nodaļu un organizāciju aktīvā iesaiste. |
|  | C8.3.2.3. Tūristiem domātu dabas izglītības pasākumu izstrāde | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Izveidotas dabas takas. Īstenoti dabas un vides izglītības pasākumi. Pasākumu apmeklētāju skaits pieaug. Tiek organizētas lekcijas, pārgājieni, sabiedrības informēšanas pasākumi. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Organizēts pārgājiens ar Uvi Suško (Garezeri, Ummis), ir plānota pārgājienu sērija. |
| **RV8.4: Mūžizglītības, neformālās un tālākizglītības sekmēšana** |  |  |  |  |  |  |  |
| U8.4.1: Plānot un ieviest mūžizglītības kursus | C8.4.1.1. Mūžizglītības aktivitāšu īstenošana | IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Īstenotas dažādas aktivitātes (kursi, semināri u.c.) mūžizglītības īstenošanai. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Īstenotas aktivitātes Carnikavas novadpētniecības centrā. |
|  | C8.4.1.2. Aptaujas organizēšana iedzīvotājiem | IJN, SAN | 2022. | Pašvaldības finansējums | Noteikts, kāda veida mūžizglītības aktivitātes būtu nepieciešams ieviest (dejas, rotaslietu veidošana, gleznošana, fiziskās aktivitātes u.c.). | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts  Publicēta aptauja. |
| U8.4.2: Veicināt pieaugušo izglītību | C8.4.2.1. Tālākizglītības pieprasījuma noskaidrošana un tālākizglītības plānošana izglītības iestāžu pedagogiem | IJN, Izglītības iestādes | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidotas programmas pedagogu profesionālās meistarības pilnveidei, tai skaitā interesentiem no kaimiņu novadiem. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts |
|  | C8.4.2.2. Tālākizglītības pieprasījuma noskaidrošana un tālākizglītības plānošana novada iedzīvotājiem | IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Noteikts, kādas tālākizglītības programmas ir aktuālas novada iedzīvotājiem. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Veikta aptauja. |
|  | C8.4.2.3. Pašvaldības tīmekļvietnē, sociālajos tīklos un preses izdevumā ievietot informāciju par piedāvātajām programmām | IJN, SAN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Nodrošināta informācija par piedāvātajām programmām | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts  Tīmekļvietnē publicēti pieaugušo programmu kursi, NVA. |
| U8.4.3: Sniegt informāciju un atbalstu jauniešiem uzņēmējdarbības uzsākšanai | C8.4.3.1. Apmācību, pasākumu organizēšana bērnu un jauniešu izglītošanai par uzņēmējdarbību | IJN,  Izglītības iestādes | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Organizētas apmācības, pasākumus bērnu un jauniešu izglītošanai par uzņēmējdarbību. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts |
|  | C8.4.3.2. Informatīvā un praktiskā atbalsta veicināšana jauniešu uzņēmējdarbības uzsākšanai | IJN,  Izglītības iestādes | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Veicināts informatīvais un praktiskais atbalsts jauniešu uzņēmējdarbības uzsākšanai. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts |
| U8.4.4: Īstenot pašvaldības finansētus un atbalstītus bērnu un jauniešu biznesa ideju konkursus | C8.4.4.1. Atbalsts bērnu un jauniešu iniciatīvu un biznesa ideju projektu organizēšanai un īstenošanai | IJN, Izglītības iestādes, Carnikavas kultūras nams “Ozolaine”, Sporta nodaļa, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Sniegts atbalsts bērnu un jauniešu iniciatīvu un biznesa ideju projektu organizēšanai un īstenošanai. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Īstenoti 6 jauniešu iniciatīvu projekti 2022.gadā. |
| U8.4.5: Veicināt jauniešu nodarbinātību | C8.4.5.1. Karjeras izglītības pasākumu organizēšana | IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Organizēti karjeras izglītības pasākumi, piemēram, “Ēnu dienas”, ar iespēju ēnot pašvaldības darbiniekus. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts |
|  | C8.4.5.2. Mācību prakses vietu nodrošināšana jauniešiem pašvaldības iestādēs un novadā esošo uzņēmumos | IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Nodrošinātas mācību prakses vietas jauniešiem pašvaldības iestādēs un novadā esošo uzņēmumos. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts |
|  | C8.4.5.3. Skolēnu un jauniešu nodarbinātības veicināšana un brīvprātīgā darba prakses izveide | IJN, **~~Sociālais dienests,~~** P/A “CKS”, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Veicināta skolēnu un jauniešu nodarbinātība un izveidotas brīvprātīgas darba prakses vietas jaunu prasmju un zināšanu praktisko iemaņu apguvei skolēniem un jauniešiem. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  30 nodarbināti ar NVA norīkojumu (15-20 gadiem) un 60 pašvaldības nodarbinātībā (13-15 gadiem)  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt informāciju par atbildīgajiem izpildītājiem. |
| **VTP9: Daudzveidīgu sociālo un veselības pakalpojumu pieejamība** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV9.1: Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitātes un pieejamības paaugstināšana visā novada teritorijā** |  |  |  |  |  |  |  |
| U9.1.1: Paaugstināt esošo sociālo pakalpojumu kvalitāti un sekmēt pieejamību visā novada teritorijā | C9.1.1.1. Sociālās rehabilitācijas nodrošināšana ģimenei un bērnam ar īpašām vajadzībām vai ierobežotām iespējām | Sociālais dienests, IJN, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ģimenei un bērnam ar īpašām vajadzībām vai ierobežotām iespējām. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C9.1.1.2. Individuālas pieejas veicināšana ģimenēm, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti | Sociālais dienests, IJN, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Veicināta individuāla pieeja ģimenēm, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C9.1.1.3. Apdraudējuma risku mazināšana bērnu un jauniešu fiziskai un emocionālai integrēšanai sabiedrībā | Sociālais dienests, IJN, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Mazināti apdraudējuma riski bērnu un jauniešu fiziskai un emocionālai integrēšanai sabiedrībā. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C9.1.1.4. Adoptējamajiem bērniem un adoptētājiem, kā arī audžuģimenēm psiholoģiskās palīdzības, informatīvā un metodiskā atbalsta nodrošināšana | Sociālais dienests, IJN, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Nodrošināta psiholoģiskā palīdzība, informatīvais un metodiskais atbalsts nodrošināšana adoptējamajiem bērniem un adoptētājiem, kā arī audžuģimenēm. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C9.1.1.5. Veselības rehabilitācijas centra izveide | Sociālais dienests | 2023.-2025. | Pašvaldības finansējums | Izveidots veselības rehabilitācijas centrs ar ūdens un fizioterapijas pakalpojumiem. | Carnikavas | Pasākumu nav plānots veikt |
| U9.1.2: Pielāgot novada vidi un infrastruktūru personām ar funkcionāliem traucējumiem | C9.1.2.1. Vides pieejamības nodrošināšana dzīvesvietās | Sociālais dienests | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Nodrošinātas uzbrauktuves, pandusi, pacēlāji un citi palīglīdzekļi personām ar funkcionāliem traucējumiem. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U9.1.3: Izveidot jaunus sociālos pakalpojumus | C9.1.3.1. ESF projekta “Daudzdisciplināri rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu likumiskajiem pārstāvjiem” īstenošana | Sociālais dienests, NVO | 2021.-2022. | ES fondu finansējums  Pašvaldības finansējums | Nodrošināti daudzdisciplināri rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu likumiskajiem pārstāvjiem dzīves kvalitātes uzlabošana. Kalngalē. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C9.1.3.2. Dienas centra pakalpojumu nodrošināšana 6 personām ar GRT Stacijas ielā 5 Carnikavas alternatīvās aprūpes centra “Pīlādzis” telpās | Sociālais dienests | 2021.-2024. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Paplašināti un dažādoti centra sniegtie pakalpojumi personām ar GRT. Projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas īstenošanai Carnikavas novadā” ietvaros. | Carnikavas | Pasākumu nav plānots veikt |
| **RV9.2: Veselības pakalpojumu nodrošināšana attīstītā vidē** |  |  |  |  |  |  |  |
| U9.2.1: Veikt medicīnas iestāžu infrastruktūras attītību | C9.2.1.1. *Svītrots* (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |  |
| U9.2.2: Nodrošināt jaunus diagnostikas un ārstniecības pakalpojumus | C9.2.2.1. *Svītrots* (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |  |
| U9.2.3: Izveidot rehabilitācijas nodaļu |  |  |  |  |  |  |  |
| U9.2.4: Izveidot PSIA “Ādažu slimnīca” kā medicīnas speciālistu (rezidentu) mācību bāzi |  |  |  |  |  |  |  |
| U9.2.5: Sekmēt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, tajā skaitā modernizējot slimnīcas tīmekļa vietni | C9.2.5.1. Ģimenes ārstu prakšu vietu nodrošināšana | Sociālais dienests | 2022.-2025. | Pašvaldības finansējums | Ģimenes ārstiem pieejamas nomas telpas prakses darbībai Carnikavā. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Pieņemts lēmums par telpu piešķiršanu ģimenes ārstiem Garā ielā 20, Carnikavā. |
| **VTP10: Sporta aktivitāšu pieejamība un daudzveidība** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV10.1: Sporta veidiem nepieciešamās infrastruktūras attīstība** |  |  |  |  |  |  |  |
| U10.1.1: Ierīkot jauniešu aktīvās atpūtas un ekstrēmo sporta veidu infrastruktūru (velo pumpu trases, skeitparki, kāpšanas sienas u.tml.), t.sk. novada ciemos | C10.1.1.1. Skeitparka / velo pumpu trases ierīkošana Carnikavā | P/A “CKS”, Sporta nodaļa | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Izveidota jauna mūsdienu prasībām ekstrēmo sporta veidu infrastruktūra – skeitparks un pumpu trase. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Uzlabots esošais skeitparks. |
|  | C10.1.1.2. Sporta aktivitāšu zonu izveide ciemos | Sporta nodaļa | 2023.-2025. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Izveidotas jaunas sporta aktivitāšu zonas apdzīvotajos novada ciemos (Garciemā, Gaujā u.c.). | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U10.1.2: Attīstīt un uzturēt Sporta un aktīvās atpūtas centru “ZIBEŅI” | C10.1.2.1. Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras izveide “Zibeņu” parkā | Sporta nodaļa | 2023.**-**2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Izveidotas apgaismotas trases. Uzstādīti soliņi, moduļi (ģērbtuves). Izveidotas auto stāvvietas. Izveidots disku golfa laukums. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2023.gada budžetā ir iekļauts finansējums dosku golfa laukuam izveidei. |
| **RV10.2: Sporta pēctecības attīstīšana** |  |  |  |  |  |  |  |
| U10.2.1: Izveidot Sporta piramīdu – pieaugušo sporta komandu izveidošana (basketbols, florbols, volejbols, futbols) | C10.2.1.1. Sporta piramīdas – pieaugušo sporta komandu izveidošana (basketbols, florbols, volejbols, futbols) | Sporta nodaļa | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidota sporta piramīda – pieaugušo sporta komandas (basketbols, florbols, volejbols, futbols) | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Veidojas vecuma pēctecība līdz jauniešu vecumam, vēl iztrūkst pāreja uz pieaugušo sportu. |
| U10.2.2: Noteikt prioritāros sporta veidus | C10.2.2.1. Prioritāro sporta veidu noteikšana | Sporta nodaļa | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noteikti prioritārie sporta veidi | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| **RV10.3: Sporta aktivitāšu atbalstīšana** |  |  |  |  |  |  |  |
| U10.3.1: Izstrādāt un īstenot atbalsta sistēmu sportistu dalībai sacensībās, sporta sacensību organizēšanai, sporta organizāciju darbības nodrošināšanai | C10.3.1.1. Atbalsta sistēmas izstrāde sportistu dalībai sacensībās, sporta sacensību organizēšanai, sporta organizāciju darbības nodrošināšanai | Sporta nodaļa | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | 2021.gadā **i**zstrādāta atbalsta sistēma sportistu dalībai sacensībās, sporta sacensību organizēšanai, sporta organizāciju darbības nodrošināšanai. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C10.3.1.2. Dalība valsts un starptautiskās nozīmes sporta pasākumos | Sporta nodaļa | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Dalība pašvaldību sporta spēlēs u.c. sporta pasākumos. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U10.3.2: Rīkot sporta pasākumus | C10.3.2.1. Sporta pasākumu rīkošana | Sporta nodaļa | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noorganizēti sporta pasākumi. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U10.3.3: Organizēt peldēt apmācības | C10.3.3.1. Peldēšanas apmācības programmas ieviešana izglītības iestādēs | Izglītības iestādes,  IJN, Sporta nodaļa, NVO | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Ieviestas peldēšanas apmācības programmas izglītības iestādēs. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Peldētapmācība nodrošināta gandrīz visiem PII bērniem. |
| **VTP11: Ādažu novada kultūrvides attīstība** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV11.1: Daudzveidīgas kultūras dzīves attīstība** |  |  |  |  |  |  |  |
| U11.1.1: Regulāri uzturēt novada svētkus, kultūras pasākumus,  amatiermākslas tradīcijas un papildināt kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju klāstu | C11.1.1.1. Kultūras pasākumu organizēšana un amatiermākslas tradīciju nodrošināšana | Kultūras iestādes, CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Augstas mākslinieciskās kvalitātes kultūras pasākumi:   * Populāru mūzikas grupu koncerti. * Klasiskās kamermūzikas koncerti. * Profesionālu teātru viesizrādes. * Dabas koncerti un izrādes. * Mākslas plenēri un performances. * Starpžanru un eksperimentāli projekti. * Zvejnieku svētki. * Nēģu svētki. * Gadskārtu svētki.   Īstenoti starpteritoriāli projekti kultūras jomā. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Novada svētki – Nēģu svētki (2022.gadā netika finansiāli atbalstīts). Vietējo māklinieku izstāde. Jauniešu izstāde. Dalība tradīciju pasākumos un gadskārtu svētkos, māklas izstādes (Initas Freimanes, Elīnas Strodes u.c.), diskusijas, meistarklase izstāū ietvaros. Nēģu svētku aktivitātes. Mākslas plenēri sadarbībā ar vietējo gleznošanas studiju “Triepiens” u.c. Kulinārā mantojuma prezentācija “Māju kafejnīcu dienās”, stiprinot kopienu. |
|  | C11.1.1.2. Dalība valsts un starptautiskas nozīmes kultūras pasākumos | Carnikavas kultūras nams “Ozolaine”, CNC | 2021.-2027. | ES fondu finansējums  Pašvaldības finansējums | Īstenoti starpteritoriāli projekti kultūras jomā. CNC piedalās CHERISH, CHRISTA u.c. projektu pasākumu realizēšanā, sadarbojoties ar Rīgas plānošanas reģionu. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Rīgas Plānošanas reģiona, kā arī citu partneru vizītes (Jūras Zeme utt.). |
|  | C11.1.1.3. Reklāmas un informācijas nodrošināšana | Carnikavas kultūras nams “Ozolaine”, SAN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Drukātajos un elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos pieejama informācija par kultūras pasākumiem novadā. Sagatavoti sižeti TV (video) par novada svētkiem. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| **RV11.2: Bibliotēkas popularitātes, informācijpratības un medijpratības veicināšana** |  |  |  |  |  |  |  |
| U11.2.1: Nodrošināt zinātniski populāru lekciju/ nodarbību ciklu dažādām lietotāju grupām | C11.2.1.1. Zinātniski populāru lekciju/ nodarbību ciklu nodrošināšana dažādām lietotāju grupām | Bibliotēka | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Nodrošinātas zinātniski populāras lekcijas/ nodarbību cikli dažādām lietotāju grupām. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U11.2.2: Organizēt apmācību nodarbības informācijpratībā un medijpratībā | C11.2.2.1. Apmācību nodarbību organizēšana informācijpratībā un medijpratībā | Bibliotēka | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Noorganizētas apmācību nodarbības informācijpratībā un medijpratībā. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U11.2.3: Organizēt tikšanās ar grāmatu autoriem, ilustratoriem, izdevējiem | C11.2.3.1. Tikšanos ar grāmatu autoriem, ilustratoriem, izdevējiem organizēšana | Bibliotēka | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noorganizētas tikšanās ar grāmatu autoriem, ilustratoriem, izdevējiem. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U11.2.4: Piedalīties un veicināt dalību bērniem un jauniešiem lasītveicināšanas programmā “Bērnu/Jauniešu žūrija” un citās programmas | C11.2.4.1. Dalība bērnu un jauniešu lasītveicināšanas programmā “Bērnu/Jauniešu žūrija” un citās programmas | Bibliotēka | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Piedalīšanās bērnu un jauniešu lasītveicināšanas programmā “Bērnu/Jauniešu žūrija” un citās programmas. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U11.2.5: Organizēt literāri izglītojošas nodarbības un pasākumus pašvaldības PII un skolas audzēkņiem | C11.2.5.1. Literāri izglītojošu nodarbību un pasākumu organizēšana pašvaldības PII un skolas audzēkņiem | Bibliotēka | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noorganizēti literāri izglītojošas nodarbības un pasākumus pašvaldības PII un skolas audzēkņiem. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| **RV11.3: Kultūrvēsturisku objektu pētniecība, attīstība un integrēšana tūrisma objektos** |  |  |  |  |  |  |  |
| U11.3.1: Izpētīt, digitalizēt vēsturiskos materiālus par kultūrvēsturiskiem objektiem | C11.3.1.1. Kultūrvēsturisko objektu un vēsturisko materiālu izpēte arhīvos u.c. iestādēs, to digitalizēšana | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Arhīvos u.c. iestādēs gan pašu spēkiem, gan arī piesaistot jomas speciālistus un kopienas pārstāvjus – interesentus, izpētīti kultūrvēsturiskie objekti un vēsturiskie materiāli. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Ādažu Māklas un Vēstures galerijas materiālu pārņemšana, apkopošana, CNC 10. jubilejas izstādes izveide, materiālu apkopošana. |
| U11.3.2: Apzināt, zinātniski izpētīt novada militāro mantojumu objektus | C11.3.2.1. Militārās vēstures izpēte, militāra tūrisma objekta izveide Mežgarciemā | APN, CNC | 2021.-**~~2022.~~2023.** | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Īstenots militārā mantojuma tūrisma projekts “Militarty Heritage”. Izvietoti informatīvi stendi pie padomju armijas pretgaisa aizsardzības karaspēka daļas pilsētiņas Mežgarciemā, stendu saturs par 20. gs. Militāro vēsturi. Tiek veikts pētījums par 20. gs. Militāro vēsturi. Militārie objekti ir integrēti tematiskajā tūrisma piedāvājumā. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma gala termiņu. |
| U11.3.3: Prezentēt iegūtos rezultātu, veidojot ekspozīcijas un tematiskās izstādes muzejiskajās iestādēs, vadot ekskursijas un organizējot pasākumus, kā arī veidojot dažāda rakstura publikācijas | C11.3.3.1. Iegūto rezultātu prezentēšana, veidojot ekspozīcijas un tematiskās izstādes muzejiskajās iestādēs, vadot ekskursijas un organizējot pasākumus, kā arī veidojot dažāda rakstura publikācijas | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Prezentēti iegūtie rezultāti, veidojot ekspozīcijas un tematiskās izstādes muzejiskajās iestādēs, vadot ekskursijas un organizējot pasākumus, kā arī veidojot dažāda rakstura publikācijas. Viss augstāk minētais tiek regulāri īstenots. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  93 organizētās grupas apmeklēja CNC pastāvīgo ekspozīciju un izstādes. |
| U11.3.4: Organizēt jauno mākslinieciski augstvērtīgo objektu – veltījumu novadniekiem – izveidi un pasākumus | C11.3.4.1. Jauno mākslinieciski augstvērtīgo objektu – veltījumu novadniekiem – izveide un pasākumu īstenošana | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Izveidoti jauni mākslinieciski augstvērtīgi objekti – veltījumi novadniekiem. CNC telpās notiek vietējo mākslinieku darbu izstādes. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts  Projekta īstenošanai ir nepieciešams piesaistīt papildus finansējumu, citu nodaļu un organizāciju aktīvā iesaiste. |
| U11.3.5: Izveidot, labiekārtot un uzturēt piemiņas vietas (t.sk. kapos), uzstādot informatīvi izzinoša satura norādes | C11.3.5.1. Kapavietu, piemiņas vietu sakopšana, esošo objektu uzturēšana, jauno objektu izveidošana | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums  ES fondu finansējums | Esošie pieminekļi un piemiņas vietas (upuru piemiņas vietas, karavīru kapi, piemiņas vietas un pieminekļi) tiek uzturēti kārtībā, pēc nepieciešamības ir uzstādītas informatīvā izzinoša satura norādes, informatīvie stendi. Kopā ar tūrisma attīstības speciālistiem tiek izveidoto tematiskie maršruti un veikti pētījumi, tiek īstenota sadarbības ar izglītības iestādēm un kopienu pieminekļu uzturēšanas un saistīto tēmu pētniecība un prezentēšanā dažādām sabiedrības grupām. CNC piedalās kapu sakopšanā un piemiņas pasākumu organizēšana (sveču, ziedu nolikšana utt.). | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tiek gatavota informācija. Projekta īstenošanai ir nepieciešams piesaistīt papildus finansējumu, citu nodaļu un organizāciju aktīvā iesaiste. Sadarbībā ar EXIT Rīga tika prezentēts vasras un ziemas mobilitāti veicinošs maršruts, pašvaldības vietnē, kā arī sociālajos mēdijos tika prezentēti pasākumi, kā arī aktualie temati (piemiņas datumi, ciemiņi NC telpās, sadarbības un sabiedrības informēšanas projekti, informācija tiek regulāri sagatavota novada laikrakstā. |
| U11.3.6: Atbalstīt kultūrvēsturisku vērtību saglabāšanu, veidot mūsdienīgu tūrisma piedāvājumu, balstoties uz senām tradīcijām | C11.3.6.1. Kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Saglabātas kultūrvēsturiskās vērtības. Izveidotas jaunas ekspozīcijas, restaurēti un uzturēti kultūrvēsturiskie un arheoloģiskie objekti (kuģa vraks). Tiek atvests laivas fragments no Limbažiem, notiek regulāra vraka apkopšana. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2022. gadā vasarā CNC ieguvis zvejnieku laivu no bankrotējošā uzņēmuma “Grifs 93”, tika izveidots informatīvais stends par jauno teritorijā esošo laiv. Vraku restaurācija paredzēta 2023. gadā. |
|  | C11.3.6.2. Zvejniecības piekrastes mantojuma popularizēšana un nodošana tālāk, izveidojot mūsdienīgu tūrisma piedāvājumu, balstoties uz senām tradīcijām | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Zvejniecības piekrastes mantojums tiek popularizēts un nodots tālāk, izveidojot mūsdienīgu tūrisma piedāvājumu, balstoties uz senām tradīcijām. Pasākumi, sadarbībā ar zvejniekiem, muzejpedagoģiskās programmas utt. – regulārās ikdienas aktivitātes šajā jomā. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Izņemot augstākminētās aktivitātes, pastāvīgi tiek pilnveidotas muzejpedagoģiskās programmas, zvejnieku kopiena tiek iesaistīta ikdienas aktivitātēs, kā arī svētku brīžos, 2023. gadā kopā ar Carnikavas zbvejniekiem ir plānots uzbūvēt vraks modeli CNC pagalmā. |
|  | C11.3.6.3. Informācijas par novada sporta vēsturi apkopošana | Sporta nodaļa | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Apkopota informācija par novada sporta vēsturi. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Uzsākta vēstures faktu apkopošana. |
|  | C11.3.6.4. Jaunu tūrisma maršrutu un produktu izveide tūristu un interesentu piesaistīšanai, novada kultūrvēsturiskās nozīmes izcelšanai | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidoti jauni tūrisma maršruti un produkti tūristu un interesentu piesaistīšanai, novada kultūrvēsturiskās nozīmes izcelšanai. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Ādažu posms EXIT Rīga maršrutos, esošo maršturu pilnveidošana. |
| **VTP12: Iedzīvotāju dzīves stabilitāte un drošība** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV12.1: Ģimeņu politikas īstenošana** |  |  |  |  |  |  |  |
| U12.1.1: Sekmēt atbalstu daudzbērnu ģimenēm, senioriem un sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām | C12.1.1.1. Novada daudzbērnu ģimeņu privilēģiju programmas pilnveidošana atbilstoši valsts un pašvaldības politikas nostādnēm ģimenes un veselības jomā | IJN, Sociālais dienests, Senioru biedrības | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Ieviestie pasākumi ģimeņu privilēģijas programmas pilnveidošanai. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C12.1.1.2. Senioru sabiedriskās aktivitātes veicināšana un iesaistīšana sabiedriskajos procesos | **~~IJN,~~** Sociālais dienests, Senioru biedrības | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Veicinātas senioru sabiedriskās aktivitātes viņu iesaistīšanai sabiedriskajos procesos. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt informāciju par atbildīgajiem izpildītājiem. |
|  | C12.1.1.3. Senioru nevalstisko organizāciju atbalstīšana | **~~IJN,~~**  Sociālais dienests, Senioru biedrības | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Sniegts atbalsts senioru NVO transporta apmaksai. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt informāciju par atbildīgajiem izpildītājiem. |
|  | C12.1.1.4. Radošo darbnīcu organizēšana | IJN, Izglītības iestādes, Carnikavas kultūras nams “Ozolaine”, Sporta nodaļa, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Organizētas radošas darbnīcas bērniem un jauniešiem. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C12.1.1.5. Ekskursiju un saturīga brīvā laika (ārpus nodarbībām) pavadīšanas iespēju nodrošināšana | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Nodrošinātas ekskursijas un saturīga brīvā laika (ārpus nodarbībām) pavadīšanas iespējas. Muzeju Nakts pasākums, citi pasākumi, kuru laikā piedāvātas dažādas aktivitātes, ekskursijas utt. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Muzeju nakts pasākums, tematiskās ekskursijas, izstāžu atklāšanas pasākumi, vietējā autora grāmatas un kopienas kalendāra atklāšanas pasākumi, piemiņas pasākumi CNC telpās un ārpus tam (koncerts un piemiņas brīdis 14. jūnijā Baltezerā utt.), sarunas, diskusijas un meistarklases. |
| U12.1.2: Veicināt NVO un citu iestāžu darbību veselīga dzīvesveida un ģimenes vērtību popularizēšanā un pašvaldības politikas veidošanā bērnu un ģimenes jomā | C12.1.2.1. Veselīga dzīvesveida veicināšana | APN | 2021.-2023. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums (SAM9.2.4.2.) | Skolās regulāri notiek pasākumi skolēnu un to ģimeņu veselīga dzīvesveida veicināšanai. Veselīga dzīvesveida nedēļa novadā. SAM 9.2.4.2. projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ādažu novadapašvaldības Carnikavas pagastā”. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C12.1.2.2. Pasākumu, nodarbību un dažādu aktivitāšu organizēšana visām vecuma grupām. | Sociālais dienests, IJN, Sporta nodaļa | 2021.-2023. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Noorganizēti pasākumi, nodarbības un dažādas aktivitātes visām iedzīvotāju grupām, kā arī iegādāts veselības veicinošais inventārs. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C12.1.2.3. Veselības stundu ieviešana pirmsskolās, pamatskolā | Izglītības iestādes, IJN, Carnikavas kultūras nams “Ozolaine”, Sporta nodaļa, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Ieviestas veselības stundas pirmsskolās, pamatskolā. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts |
|  | C12.1.2.4. Izglītojošo, kultūras un sporta pasākumu organizēšana ģimenēm (bērniem, jauniešiem, vecākiem un senioriem) | Izglītības iestādes, IJN, Carnikavas kultūras nams “Ozolaine”, Sporta nodaļa, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Organizēti Izglītojošo, kultūras un sporta pasākumu dažādām iedzīvotāju grupām, ģimenēm (bērniem, jauniešiem, vecākiem un senioriem). | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| **RV12.2: Sociālās aizsardzības pieejamība un iekļaušana** |  |  |  |  |  |  |  |
| U12.2.1. Attīstīt pašvaldības kā iedzīvotāju sociālā atbalsta sniegšanas punkta spējas | C12.2.1.1. Pakalpojumu klāsta dažādošana interešu un atbalsta centros bērniem, jauniešiem un senioriem | IJN, Izglītības iestādes, Carnikavas kultūras nams “Ozolaine”, Sporta nodaļa, NVO | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Dažādots pakalpojumu klāsts interešu un atbalsta centros bērniem, jauniešiem un senioriem dzīves kvalitātes uzlabošanai. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U12.2.2. Sekmēt atbalstu sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV12.3: Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana** |  |  |  |  |  |  |  |
| U12.3.1: Nodrošināt iedzīvotājiem drošu vidi visā administratīvajā teritorijā, t.sk., ugunsdrošību, civilo drošību, drošību uz ūdens u.c. | C12.3.1.1. Drošības marķējumu izvietošana pludmalē un iekārtotajās peldvietās | Sporta nodaļa, P/A “CKS” | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums | Glābšanas dienestam izveidota nepieciešamā infrastruktūra. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C12.3.1.2. Kontroles veikšana un uzraudzība uz ūdeņiem piesaistot pašvaldības policijas darbinieku norīkojumā un bezpilota lidaparātu jeb dronu | ĀNPP | 2021.-**~~2023.~~2022.** | Pašvaldības finansējums | Nodrošināta kontrole un uzraudzība uz ūdeņiem, piesaistot pašvaldības policijas darbinieku norīkojumā un bezpilota lidaparātu jeb dronu. | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma gala termiņu. |
|  | C12.3.1.3. Videokameru uzstādīšana novada apdzīvotajās vietās, uz maģistrālajiem ceļiem un publisko ūdeņu tuvumā, atsevišķas telpas izveide video monitoringa pārraudzībai 24/7 pašvaldības policijas telpās | ITN, P/A “CKS”, ĀNPP | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Valsts finansējums (Valsts zivju fonds) | Carnikavas, Kalngales, Mežciema, Garciema (Mežgarciema), Garupes, Gaujas, Siguļu un Lilastes ciemos publiskās vietās uzstādītas videonovērošanas kameras. Videokameru iegāde un uzstādīšana, efektīvākas un kvalitatīvākas sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana iedzīvotāju labklājībai. Jaunajos objektos tiek iekļauta videonovērošana. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Video monitoringa publisko ūdeņu pārraudzībai ar Valsts zivju fonda finansējumu 2022.gadā netika realizēts. |
| U12.3.2: Organizēt preventīvus pasākumus par drošību un policijas darbu | C12.3.2.1: Novada iedzīvotāju izglītošana par to, ka policijas darbs ir uz sabiedrību vērsts | ĀNPP | **~~2022.~~2023.**-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāti prezentatīvie materiāli novada iedzīvotājiem. Palielināta iedzīvotāju izpratne par drošību un rīcību. savstarpējo uzticēšanos, atgriezeniskā saites komunikāciju. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts  2022. gadā netika realizēts, jo līdzekļi novirzīti iestādes pamatdarbības nodrošināšnai.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma sākuma termiņu. |
| **VTP13: Racionāla ilgtspējīgas attīstības vadība** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV13.1: Plānošanas dokumentu izstrāde** |  |  |  |  |  |  |  |
| U13.1.1: Aktualizēt Ādažu novada teritorijas plānojumu | C13.1.1.1. Carnikavas pagasta ciemu teritorijas robežu pārskatīšana | TPN, Vadība, Būvvalde, APN**~~, JIN~~** | 2022.-2023. | Pašvaldības finansējums | Pārskatītas no noteiktas Carnikavas pagasta teritorijas ciemu robežas. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2022.gadā tika pieņemts lēmums par jauna teritorijas plānojuma izstrādi. AP veikt aktualizāciju, precizējot pasākuma īstenošanas laiku uz 2026.gadu. **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt informāciju par atbildīgajiem izpildītājiem. |
|  | C13.1.1.2. Carnikavas pilsētas plānošana | TPN, Būvvalde, P/A “CKS” | 2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenotas aktivitātes Carnikavas pilsētas robežu noteikšanai. | Carnikavas | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
|  | C13.1.1.3. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |  |
| U13.1.2: Izstrādāt jaunus, aktualizēt esošos plānošanas dokumentus | C13.1.2.1. Carnikavas publiskās telpas vadlīniju – tematiskā plāna publiskai infrastruktūrai – izstrāde | TPN, Būvvalde, P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  (ES Interreg Central Baltics) | Izstrādātas pagasta publiskās telpas infrastruktūras vadlīnijas – tematiskais plāns publiskai infrastruktūrai, apstiprināts tematiskais plāns. | Carnikavas | Pasākumu nav plānots veikt |
|  | C13.1.2.2. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | C13.1.2.3. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | C13.1.2.4. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |  |
| U13.1.3: Izstrādāt pašvaldības lokālplānojumus un detālplānojumus ciemu teritorijām |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV13.2: Iedzīvotāju iesaiste pašvaldības attīstības plānošanas procesos** |  |  |  |  |  |  |  |
| U13.2.1: Organizēt iedzīvotāju aptaujas un publiskās apspriešanas | C13.2.1.1. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |  |
| **VTP14: Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV14.1: Sadarbības veicināšana ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām** |  |  |  |  |  |  |  |
| U14.1.1: Īstenot sadarbību ar kaimiņu pašvaldībām | C14.1.1.1. Uzņēmēju sadarbības veicināšana rekreācijas un tūrisma pakalpojumu attīstībai tūrisma klastera iniciatīvas “Saviļņojošā Vidzeme” ietvaros | APN, CNC | 2021.-2023. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Valsts finansējums | Veicināta novada uzņēmēju sadarbība piekrastes teritorijā – uzņēmēju dienas u.c. saistošas aktivitātes.  Nodrošināts novada uzņēmēju konkurētspējas pieaugums un pakalpojumu pieprasījuma pieaugums, piedaloties saistošās aktivitātēs. Īstenots SAM 5.5.1. projekts “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme””. Regulāri tiek īstenota sadarbība ar uzņēmējiem dažādu aktivitāšu sagatavošanā, prezentēšanā un realizēšanā, bet trūkst finansējuma un ilgtermiņa programmas (riska programmas uzņēmējdarbības veicināšanai, atbalstām zņemējus informatīvi un rīkojot pasākumus, kas nodrošina tūrisma produktu noietu (pasākumi, ekskursijas, orientēšanas spēles utt.), pasākumi veicinavietējo uzņēmumu atpazīstamību. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Uzņēmēji tiek iesaistīti tūrisma attīstības plāna izstrādē, mājas kafejnīcu pasākumā, nepārtraukti tiek apkopota informācija par jaunajiem tūrisma uzņemumiem un produktiem, uzņēmēju atbalsts Nēģu svētku aktivitāšu īstenošanas procesā. IC tiek izvietota informācija par vieējo uzņēmēju pakalpojumiem, tiek sniegta iznformācija sadarbības partneriem kopīgā materiāla sagatavošanais (EXIT Rīga, “Saviļņojošā Vidzeme”, Militārais mantojums utt.). |
|  | C14.1.1.2. Vienota tūrisma galamērķa – Vidzemes piekrastes – attīstība | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Veicināta kopēju pasākumu rīkošana un vienota galamērķa popularizēšana.  Uzņēmēji sadarbojas Vidzemes tūrisma klastera attīstībā. Nepieciešams piesaistīt finansējumu, esot vienā vai otrā klasterī (Saviļņojošā Vidzeme, EXIT Rīga utt.). | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C14.1.1.3. Gaujas maršrutu un tūrisma produktu izstrāde un popularizēšana | CNC | **~~2022.~~2023.**-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Izveidoti pārrobežu sadarbības projekti, veicinot ūdens tūrisma attīstību. Ir nepieciešams iesaistīties pārrobežu projektu īstenošana. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts  Projekta īstenošanai ir nepieciešams piesaistīt papildus finansējumu, citu nodaļu un organizāciju aktīvā iesaiste.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma sākuma termiņu. |
|  | C14.1.1.4. Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām kultūras jomā | CNC, Carnikavas kultūras nams “Ozolaine” | **~~2022.~~2023.**-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Īstenoti dažādi kultūras pasākumi sadarbībā ar kaimiņu novadiem. Trūkst resursu, bet notiek sadarbība ar kaimiņu novadu muzejiskām iestādēm un zvejniecības mantojuma uzturētājiem (Laimbažu muzejs, Salacgrīvas muzejs un zvejnieku kopiena, Daugavas muzejs utt.). | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts  Projekta īstenošanai ir nepieciešams piesaistīt papildus finansējumu, citu nodaļu un organizāciju aktīvā iesaiste.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma sākuma termiņu. |
|  | C14.1.1.5. Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām sporta jomā | Sporta nodaļa | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenoti sporta pasākumi sadarbībā ar kaimiņu novadiem. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Vairāki pasākumi tiek rīkoti saskaņojot tos ar kaimiņu pašvaldībām. |
|  | C14.1.1.6. Sadarbība ar citām pašvaldībām dažādās jomās | APN, Administratīvā nodaļa | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Pieredzes apmaiņa ar sadraudzības pašvaldībām – Legionova (Varšavas piepilsēta Polijā), Tsageri (Gruzija), Dņepras rajona Obukhovas ciema padome (Ukraina). Popularizēta labā prakse pašvaldības un tās iestāžu speciālistiem. Modernizēti pašvaldības pakalpojumi. izstrādāti bukleti par pašvaldības paveikto, rezultātu apkopojums, nodrošināta publicitāte elektroniskajos un drukātajos plašsaziņas līdzekļos. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts  Nav informācijas par šīm pašvaldībām. |
|  | C14.1.1.7. Labiekārtotu un aprīkotu dabas taku ierīkošana Piejūras dabas parkā sadarbībā ar Rīgas pilsētu | CNC, P/A “CKS”, Dabas aizsardzības pārvalde | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums (t.sk. SAM 5.4.1.1.)  Cits finansējums | Sadarbībā ar Rīgas pilsētu izveidotas un labiekārtotas dabas takas, kas var tikt izmantotas gan ziemā, gan vasarā (atbilstoši dabas parka “Piejūra” aizsardzības plānam). Nodrošinātas mācību ekskursijas pa dabas takām. Nepieciešams sadarboties ar trešajām personām. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tiek organizētas kopīgas ekskursijas un izglītošanas pasākumi. Plašākai projekta īstenošanai ir nepieciešams piesaistīt papildus finansējumu, citu nodaļu un organizāciju aktīvā iesaiste. |
|  | C14.1.1.8. Satiksmes ar Rīgu sekmēšana sadarbībā ar Rīgas pilsētu | **~~SAN,~~** PA “CKS”, APN**, SAN** | 2022.-2027. | Pašvaldības budžets  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Saskaņoti sabiedriskā transporta laiki.  Nodrošināta mikroautobusu satiksme uz Jaunciemu. Izbūvēti veloceļi uz Rīgu. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Notika tikšanās ar Rīgas pašvaldību.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt informāciju par atbildīgajiem izpildītājiem. |
| U14.1.2: Īstenot sadarbību ar privātajiem investoriem, uzņēmējiem, privātpersonām | C14.1.2.1. Sadarbības modeļa izveide starp pašvaldību, mūžizglītības programmu piedāvātājiem un uzņēmējiem | IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Izveidots sadarbības modelis, nodrošināta iespēja iedzīvotājiem paaugstināt savu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām, savām interesēm. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts |
|  | C14.1.2.2. Sadarbība ar novada uzņēmējiem, organizējot kopīgus pasākumus uzņēmējdarbības un nodarbinātības veicināšanai jauniešu vidū | Vadība | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenota sadarbība ar novada uzņēmējiem, organizējot kopīgus pasākumus uzņēmējdarbības un nodarbinātības veicināšanai jauniešu vidū. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C14.1.2.3. Sadarbība ar militārā mantojuma objektu īpašniekiem | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenota sadarbība ar militārā mantojuma objektu īpašniekiem. CNC piedalās militārā mantojuma popularizēšanas un izskaidrošanas pasākumos. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C14.1.2.4. Sadarbība ar Carnikavas zvejniekiem zvejniecības piekrastes mantojuma popularizēšanā un tālāknodošanā | CNC | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenota sadarbība ar Carnikavas zvejniekiem zvejniecības piekrastes mantojuma popularizēšanā un tālāknodošanā. Programmas, vizītes, dalība konkursos un svētkos kopā ar vietējo zvejnieku kopienu. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C14.1.2.5. Sadarbība ceļa infrastruktūras, mobilitātes jautājumos | P/A “CKS” | **~~2022.~~2023.**-2027. | Cits finansējums | Esošajos un attīstītajos jaunajos ciematos tiek paredzēta gājējiem un velo braucējiem droša infrastruktūra, ceļa infrastruktūra tiek izbūvēta atbilstoši LV LR standartiem. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma sākuma termiņu. |
| U14.1.3: Īstenot sadarbību ar Satiksmes ministriju un VSIA “Latvijas valsts ceļi” |  |  |  |  |  |  |  |
| U14.1.4: Īstenot sadarbību ar Aizsardzības ministriju un NBS |  |  |  |  |  |  |  |
| U14.1.5: Īstenot sadarbību ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un vides pārvaldes institūcijām (Dabas aizsardzības pārvaldi u.c.) | C14.1.5.1. Projekta “LIFE CoHabit 2016-2020” īstenošana | APN, Dabas aizsardzības pārvalde, Rīgas pilsētas dome | 2019.-2021. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Izstrādāts dabas aizsardzības plāns dabas parkam “Piejūra”. Īstenoti dabas aizsardzības pasākumi. Pasākumi invazīvo sugu apkarošanai. | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | C14.1.5.2. Ekotūrisma maršrutu izveide novada teritorijā | TIC | 2021.-2027. | ES fondu finansējums | Izveidoti vismaz 2 ekotūrisma maršruti. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts |
| U14.1.6: Īstenot sadarbību ar LIAA un Siguldas biznesa inkubatoru | C14.1.6.1. Projekta “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” īstenošana | CNC | 2018.-2023. | ES fondu finansējums  Cits finansējums | Tiek īstenots projekts “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”, t.sk., pašvaldības pārstāvji piedalās nacionālajos stendos starptautiskajās izstādēs ārvalstīs, Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītēs ārvalstīs, saņemtas LIAA konsultācijas. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts  Projekta īstenošanai ir nepieciešams piesaistīt papildus finansējumu, citu nodaļu un organizāciju aktīvā iesaiste. |
|  | C14.1.6.2. Projekta “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” īstenošana | CNC | 2018.-2023. | ES fondu finansējums  Cits finansējums | Tiek īstenots projekts “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā”, t.sk., saņemts LIAA atbalsts dalībai nacionālajos stendos starptautiskajās tūrisma izstādēs ārvalstīs, konferencēs un semināros ārvalstīs. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts  Projekta īstenošanai ir nepieciešams piesaistīt papildus finansējumu, citu nodaļu un organizāciju aktīvā iesaiste. |
| U14.1.7: Īstenot sadarbību ar NVO | C14.1.7.1. Pirmsskolas, pamatskolas un profesionālās izglītības iestāžu sadarbības veicināšana ar NVO un vecākiem | Izglītības iestādes,  IJN, Carnikavas kultūras nams “Ozolaine”, Sporta nodaļa, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Īstenota NVO un citu iestāžu sadarbība veselīga dzīvesveida un ģimenes vērtību popularizēšanā un pašvaldības politikas veidošanā bērnu un ģimenes jomā. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C14.1.7.2. Sadarbība ar vietējo rīcības grupu “Jūras Zeme” | APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Līdzdalība VRG stratēģijas izstrādē, pilnveidošanā. Notiek veiksmīga sadarbība ar vietējo rīcības grupu “Jūras Zeme”. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C14.1.7.3. Sadarbība ar jaunatnes organizācijām, NVO | IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenota sadarbība ar jaunatnes organizācijām, NVO. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Sadarbība ar JSPA, sadarbībā ar biedrību “Move up” un nodibinājumu “Fonds PLECS” īstenoti jauniešu iniciatīvu projektos PuMPuRS. |
|  | C14.1.7.4. Sadarbība ar NVO izglītības jomā | IJN, Izglītības iestādes | **~~2022.-~~**2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Tiek īstenotas 20 projektu programmas infrastruktūras, mācību tehniskā nodrošinājuma un pedagogu profesionālās pilnveidē. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt pasākuma sākuma termiņu. |
| U14.1.8: Īstenot sadarbību ar Iekšlietu ministriju un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu | C14.1.8.1. Glābšanas dienesta izveide, kas apvienots ar operatīvās vadības centru | ĀNPP | 2023.-2024. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums (VUGD) | Sadarbībā ar VUGD izveidots glābšanas dienests, novada teritorijā esošo ūdenstilpnēs. un atpūtas vietu un teritoriju uzraudzībai (4 cilvēku sastāvā). | Carnikavas | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
| U14.1.9: Īstenot sadarbību ar Rīgas plānošanas reģionu | C14.1.9.1. E-pārvaldes attīstība | ITN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Sadarbībā ar RPR īstenoti e-pārvaldes attīstības projekti, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem un uzņēmējiem. | Carnikavas | “Pasākumu nav plānots veikt” |
| U14.1.10: Īstenot sadarbību ar citām iestādēm | C14.1.10.1. Sadarbība ar augstākajām izglītības iestādēm | IJN, Izglītības iestādes | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Tiek īstenoti sadarbības projekti vispārējā izglītībā, papildinot interešu un vispārējās izglītības piedāvājumu izglītības iestādēs. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Augstskolas vizītes novada izglītības iestādēs Karjeras dienu ietvaros. Līgums ar RTU par padziļināto mācību priekšmetu kursu apguvi. |
|  | C14.1.10.2. Sadarbība ar VIAA, mācību centriem mūžizglītības aktivitāšu atbalstam | IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Ieviesti mūžizglītības kursi. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts |
| **VTP15: Aktīva vietējo kopienu stiprināšana un iesaiste pašvaldības darbā** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV15.1: Iedzīvotāju līdzdalība novada attīstībā** |  |  |  |  |  |  |  |
| U15.1.1: Veicināt iedzīvotāju iniciatīvu un dalību novada, sava ciema dzīves un teritorijas attīstības plānošanā, vides uzlabošanā, un novada publiskās ārtelpas izdaiļošanā | C15.1.1.1. Iedzīvotāju informēšana un izglītošana par savu mājokļu energoefektivitātes uzlabojumu iespējām | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji īsteno mājokļu energoefektivitātes projektus (māju siltināšana, tiešo veidu uzskaite un proporcionalitātes mērīšana). Rīkoti informējoši pasākumi par iespējām, kā realizēt energoefektīvu mājsaimniecību uzturēšanu. | Carnikavas | Pasākums notiek atbilstoši plānotajam  Tika organizēta tikšanās un gtavotas regulāras publikācijas un infografikas iedzīvotājiem par energoefektivitātes uzlabojumu iespējām. |
|  | C15.1.1.2. Atbalsta sniegšana ciema attīstības plāna izstrādei un īstenošanai | TPN, APN**~~, P/A “CKS”~~** | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Aktivizētas 2 ciemu iedzīvotāju grupas, kuras apzina sava ciema vajadzības un nosaka prioritātes, kā arī piesaista finansējumu savu projektu īstenošanai.  Īstenošanā1 ciemu attīstības plāns, atbilstoši ciemu iedzīvotāju grupu definētajām vajadzībām un apzinātajiem potenciālajiem projektiem, t.sk. pašiem piesaistot finansējumu un nodrošinot savu līdzfinansējumu. | Carnikavas | Pasākums notiek atbilstoši plānotajam  Teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros notiks tikšanās ar ciemu iedzīvotāju grupām, sadarbībā ar G.Dzeni.  **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt informāciju par atbildīgajiem izpildītājiem. |
| U15.1.2: Veicināt kopienu attīstību un iesaistīt teritorijas attīstības pasākumu radīšanā, tajā skaitā īstenojot konkursu “Sabiedrība ar dvēseli” | C15.1.2.1. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | C15.1.2.2. Atbalsta sniegšana dārzciemu labiekārtojumam | Būvvalde, P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Īstenoti labiekārtojuma projekti – atbilstoši dārzciemu iedzīvotāju definētajām vajadzībām, t.sk. pašiem piesaistot finansējumu un nodrošinot savu līdzfinansējumu. | Carnikavas | Pasākums notiek atbilstoši plānotajam  Noteik darbības Lielās talkas ietvaros. |
|  | C15.1.2.3. *Svītrots* (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |  |
| U15.1.3: Sniegt iespēju iedzīvotājiem piedalīties novada attīstības lēmumu pieņemšanā un pašvaldības budžeta izlietojuma plānošanā | C15.1.3.1. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | C15.1.3.2. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |  |
| U15.1.4: Izstrādāt brīvprātīgā darba sistēmu pašvaldībā ar jauniešu iesaisti tajā | C15.1.4.1. Brīvprātīgā darba sistēmas izstrāde pašvaldībā | **~~Sociālais dienests,~~** IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Tiek veicināta brīvprātīgā darba pieejamība, palielinot darba organizētāju un darba vietu skaitu. Brīvprātīgā darba un ieguvumu no tā popularizēšana, brīvprātīgā darba veicēju godināšanas pasākumi | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt informāciju par atbildīgajiem izpildītājiem. |
|  | C15.1.4.2. Jauniešu iesaiste brīvprātīgā darbā | **~~Sociālais dienests,~~** IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Jaunieši iesaistīti brīvprātīgā darbā. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts **Ierosinājums AP grozījumiem**: precizēt informāciju par atbildīgajiem izpildītājiem. |
| **VTP16: Efektīva pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darba organizācija** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV16.1: Pašvaldības darbības uzlabošana** |  |  |  |  |  |  |  |
| U16.1.1: Uzlabot pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu pakalpojumu kvalitāti | C16.1.1.1. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | C16.1.1.2. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | C16.1.1.3. Nepieciešamā personāla nodrošināšana pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos | Personāldaļa, Iestādes, struktūrvienības, P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos ir pieejams kvalificēts personāls. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notika jaunu darbinieku pieņemšana, SID pievienošana komunālservisam. |
|  | C16.1.1.4. Dabas parka “Piejūra” administrācijas izveides veicināšana | P/A “CKS”, Dabas pārvalde | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidota dabas parka “Piejūra” administrācija. Dabas parka “Piejūra”, mežu vieda pārvaldība un apsaimniekošana. | Carnikavas | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. |
|  | C16.1.1.5. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | C16.1.1.6. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | C16.1.1.7. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | C16.1.1.8. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |  |
| U16.1.2: Ieviest digitalizācijas rīkus darba organizācijā un pakalpojumu nodrošināšanā | C16.1.2.1 *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |  |
| U16.1.3: Veikt pašvaldības iestāžu funkciju un darba organizācijas auditu | C16.1.3.1. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |  |
| U16.1.4:Sekmēt jauniešu līdzdalību pašvaldības darbā | C16.1.4.1. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | C16.1.4.2. Diskusijas organizēšana ar politiķiem vismaz 2 reizes gadā | IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Vismaz 2 reizes gadā noorganizētas diskusijas ar politiķiem. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Kafija ar politiķiem. |
|  | C16.1.4.3. Jauniešu domes un/vai konsultatīvās padomes izveide | IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidota jauniešu dome un/vai konsultatīvā padome. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Notikušas 2 jauniešu domes tikšanās. |
|  | C16.1.4.4. Jauniešiem aktuālas un pieejamas informācijas aprites nodrošināšana, paaugstinot jauniešu informētību | IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Jauniešiem nodrošināta aktuāla un pieejama informācijas aprite, paaugstinot jauniešu informētību | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  [www.adazi.lv](http://www.adazi.lv) sadaļas “Jauniešiem” informācijas aktualizēšana. |
| U16.1.5: Izveidot publiski pieejamus, pārskatāmus un informatīvus datu kopumus | C16.1.5.1. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | C16.1.5.2. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |  |

Tekstā izmantotie **saīsinājumi**:

|  |  |
| --- | --- |
| AM | * Aizsardzības ministrija |
| AP | * Attīstība programma |
| APN | * Attīstības un projektu nodaļa |
| A1 | * valsts galvenais autoceļš A1 (Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži)) |
| ĀBJSS | * Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola |
| ĀBVS | * Ādažu Brīvā Valdorfa skola |
| ĀNKC | * Ādažu novada Kultūras centrs |
| ĀNMS | * Ādažu novada Mākslu skola |
| ĀNP | * Ādažu novada pašvaldība |
| ĀNIEKRP | * Ādažu novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz 2030.gadam. |
| ĀPII | * Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde |
| ĀNPP | * Ādažu novada pašvaldības policija |
| ĀVS | * Ādažu vidusskola |
| BJIC | * Bērnu un jauniešu interešu centrs |
| CNC | * Carnikavas Novadpētniecības centrs |
| CPII | * Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde |
| CPP | * Carnikavas pašvaldības policija |
| CPS | * Carnikavas pamatskola |
| CSS | * centralizētā siltumapgādes sistēma |
| dnn | * diennakts |
| EPC | * energoefektivitātes pakalpojuma līgums |
| EPS | * energopārvaldības sistēma |
| ES | * Eiropas Savienība |
| ESF | * Eiropas Sociālais fonds |
| EUR | * eiro |
| GRT | * garīga rakstura traucējumi |
| gs. | * gadsimts |
| IAS | * ilgtspējīgas attīstības stratēģija |
| IJN | * Izglītības un jaunatnes nodaļa |
| ITN | * Informācijas tehnoloģiju nodaļa |
| ĪADT | * īpaši aizsargājamās dabas teritorijas |
| JIN | * Juridiskā un iepirkumu nodaļa |
| km | * kilometrs |
| km3 | * kubikkilometrs |
| KPII | * Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde |
| LAD | * Lauku atbalsta dienests |
| LIAA | * Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra |
| LIFE | * Eiropas Komisijas finanšu instruments vides un klimata jomā |
| LR | * Latvijas Republika |
| LV | * Latvijas valsts |
| m | * metrs |
| MK | * Ministru Kabinets |
| NAI | * notekūdeņu attīrīšanas iekārtas |
| NBS | * Nacionālie bruņotie spēki |
| NĪN | * nekustamā īpašuma nodoklis |
| NĪNo | * Nekustamo īpašumu nodaļa |
| Nr. | * numurs |
| NVO | * nevalstiskā organizācija |
| P/A “CKS” | * pašvaldības aģentūra “Carnikavas Komunālserviss” |
| PII | * pirmsskolas izglītības iestāde |
| PPP | * publiskā privātā partnerība |
| PSIA | * pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| P1 | * valsts reģionālais autoceļš P1 (Rīga – Carnikava – Ādaži) |
| RPR | * Rīgas plānošanas reģions |
| RV | * rīcības virziens |
| SAN | * Sabiedrisko attiecību nodaļa |
| SAM | * specifiskais atbalsta mērķis |
| SIA | * sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| SID | * Saimniecības un infrastruktūras daļa |
| SPII “Piejūra” | * Siguļu pirmsskoals izglītības iestāde “Piejūra” |
| SVID | * stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze |
| TEN-T | * (*Trans-European Transport Network*) Eiropas transporta tīkls |
| TP | * Tehniskais projekts |
| TPN | * Teritorijas plānošanas nodaļa |
| t.sk. | * tai skaitā |
| u.c. | * un citi |
| u.tml. | * un tamlīdzīgi |
| utt. | * un tā tālāk |
| VKKP | * Valsts kultūrkapitāla fonds |
| VRG | * vietējā rīcības grupa |
| VSIA | * valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| VUGD | * Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests |
| VTP | * vidēja termiņa prioritāte |

1. Provizoriski. Par AM dalību aktivitātes īstenošanā nav pieņemts lēmums. [↑](#footnote-ref-1)
2. Provizoriski. Par AM dalību aktivitātes īstenošanā nav pieņemts lēmums. [↑](#footnote-ref-2)
3. Provizoriski. Par AM dalību aktivitātes īstenošanā nav pieņemts lēmums. [↑](#footnote-ref-3)