## Projekti ar ārējo finansējumu
Ādažu novada pašvaldībā īstenoti ar ārējo finansējumu un pašvaldības budžetu
Nr.p.k. | Projekta nosaukums | Atbildīgais projektu vadītājs | Vienošanās ar finansējuma devēju noslēgšanas / beigu termiņš | Projekta finansējums pa avotiem, kopā | 2023.gada budžetā paredzētais finansējums | Izpilde no 2023.gada sākuma | Projekta mērķis | Projekta sasniedzamie rādītāji | Izpilde 01.01.-31.03.2023.
1. Projekti, kas tiek finansēti ar ārējo finansējumu
1.1. | Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā, 9.3.1.1/19/I/016 | G.Dundure – ERAF projektu daļas vadītājs I.Grīviņa-Dilāne – tehniskais projektu vadītājs | 01.09.2019.-31.12.2023. | Plānotās kopējās izmaksas EUR 1 326 784, tajā skaitā: Attiecināmās izmaksas – EUR 1 275 287,12, t.sk.: • ERAF finansējums – EUR 1 129 289,44; • valsts budžeta dotācija – EUR 25 764,30; • valsts budžets – EUR 78 719,96; • pašvaldības finansējums – EUR 145 997,68. Neattiecināmās izmaksas (rezerve) - EUR 51 959,79. | 491760 | 79025 | Izveidot un attīstīt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru Ādažu novadā, būvējot dienas aprūpes centru 30 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un sociālās rehabilitācijas. Izveidot pakalpojumu centru 34 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Izveidot jaunu pakalpojumu Garā ielā 20, Carnikavā "Specializētās darbnīcas" 16 pieaugušām personām ar garīgā rakstura traucējumiem. | Izveidots dienas aprūpes centrs 30 pilngadīgām personām ar GRT. kurā dienas aprūpes centra pakalpojumus varēs saņemt 38 pilngadīgas personas ar GRT un izveidota 1 vieta 34 bērniem ar FRT. | Noslēgti Vienošanās grozījumi Nr.6. * Izsludināts iepirkums telpu pielāgošanai specializēto darbnīcu izveidei, iepirkuma atvēršana 17.04.2023. * Tiek gatavotas TS aprīkojuma un mēbeļu iegādei.
1.2. | Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, pirmā daļa, 5.1.1.0/17/I/009 | I.Plikgalve – tehniskais projektu vadītājs; L.Bite – ERAF daļas projekta vadītājs | 05.04.2019. - 31.12.2023. | Plānotās kopējās izmaksas - EUR 3 207 803, tajā skaitā: attiecināmās izmaksas - EUR 2 245 612,34, t.sk.: • ERAF finansējums – EUR 896 265; • valsts budžeta dotācija – EUR 202 124,79; • pašvaldības finansējums – EUR 1 147 222,55. Neattiecināmās izmaksas - EUR 962 190. | 891139 | 6588 | Samazināt plūdu un krastu erozijas riska apdraudējumu Ādažu novadā, nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvu dzīves vidi, kā arī saimnieciskās darbības konkurētspēju un turpmāku pastāvēšanu. | Piesārņoto vietu un piesārņojumu emitējošo objektu skaits, kuros samazināts vides un sociālekonomisko zaudējumu risks, kas rastos šo vietu applūšanas gadījumā - 14; Iedzīvotāju skaits, kuri gūs labumu no pretplūdu pasākumiem - 2770 | Darbi nenotiek - Tehnoloģiskais pārtraukums
1.3. | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā, 9.2.4.2/16/I/001 | A.Dukāte | 26.01.2017.-31.12.2023. | Kopējās plānotās attiecināmās izmaksas EUR 188 001, t.sk.: • ESF – EUR 159 801; • valsts budžeta dotācija – EUR 28 200. | 23597 | 550 | Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas pakalpojumiem iedzīvotājiem Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām, īstenojot vietēja mēroga pasākumus Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā no 2017.-2023. gadam. | Projekta ietvaros no 2017. - 2019. gadam plānots īstenot veselības veicināšanas pasākumus 907 specifiskā mērķa grupas dalībniekiem un citiem iedzīvotājiem Ādažu pagastā (izpildīts). No 2020.-2023.gadam plānots īstenot 406 pasākumus. | Izsludinātas 9 cenu aptaujas un noslēgti 9 līgumi par garīgās veselības, seksuālās un reproduktīvās veselības un atkarību nodarbībām skolēniem, par 2 uztura tematiskajiem pasākumiem, 1 garīgās veselības tematisko pasākumu un 1 atkarību tematisko pasākumu, grūtnieču vingrošanas nodarbībām, atbalsta grupu nodarbībām pusaudžu vecākiem. Minētajā laika periodā īstenots publisks tematiskais pasākums par garīgo veselību, kuru vadīja D.Zande, 5 grūtnieču nodarbības, 2 atbalsta grupu nodarbības jauniešiem ar atkarību risku, 1 atbalsta grupu nodarbība vecākiem, kuri audzina pusaudžus, 6 garīgās veselības nodarbības skolēniem.
1.4. | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagastā, 9.2.4.2/16/I/046 | A.Dukāte | 29.06.2017.-31.12.2023. | Kopējās plānotās attiecināmās izmaksas EUR 117 962, t.sk.: • ESF – EUR 100 268; • valsts budžeta dotācija – EUR 17 694. | 18440 | 908 | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagastā iedzīvotājiem, jo īpaši, teritoriālās nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus | Projekta ietvaros no 2017. - 2019. gadam plānots īstenot veselības veicināšanas pasākumus 542 specifiskā mērķa grupas dalībniekiem un citiem iedzīvotājiem Carnikavas pagastā (izpildīts). No 2020.-2023.gadam plānots īstenot 303 pasākumus. | Izsludinātas 6 cenu aptaujas, noslēgti 5 līgumi, līgums par nūjošanas nodarbībām, āra vingrošanas nodarbībām, līgumi par garīgās veselības, seksuālās un reproduktīvās veselības un atkarību nodarbībām skolēniem. Minētajā laika posmā īstenonotas 4 nūjošanas nodarbības.
1.5. | Latvijas-Igaunijas Kopīgā militārā mantojuma tūrisma produkts (Est_Lat 156). | A.Dukāte | 01.01.2020. - 31.12.2022. | Kopējās plānotās attiecināmās izmaksas EUR 31 871,00, t.sk.: • ERAF – EUR 27 090,35; • pašvaldības finansējums – EUR 4 780,65. | 4136 | 4136 | Attīstīt militārā mantojuma tūrisma potenciālu Latvijas un Igaunijas teritorijā, izveidojot pievilcīgu un kopīgu militārā mantojuma tūrisma produktu vietējiem un ārvalstu tūristiem. Plānots izveidot tūrisma infrastruktūru - skatu platformu un informatīvos stendus par militārajām aktivitātēm Vidzemes piekrastē no 1917. gada līdz padomju laikiem. | Izveidota jauna tūrisma infrastruktūra - izbūvēta skatu platforma un informatīvie stendi par militārajām aktivitātēm Vidzemes piekrastē, Ādažu novadā, Carnikavas pagastā no 1917. gada līdz padomju laikiem. | 05.01.2023. Iesniegta projekta atskaite Nr.9.
1.6. | Maģistrālās veloceļu infrastruktūras būvniecība prioritārajā koridorā Rīga-Carnikava | G.Dundure – struktūrfondu daļas projektu vadītāja, I.Plikgalve – tehniskā projektu vadītāja | 2022. gadā ir uzsākta projekta dokumentācijas sagatavošana (t.sk. izmaksu un ieguvumu analīze). Pasākumi īstenojami līdz 2026. gada 31. maijam. | Saskaņā ar 10.01.2022. Ādažu novada pašvaldības lēmumu Nr. 8 "Par projektu "Maģistrālās veloceļu infrastruktūras būvniecība prioritārajā koridorā Rīga-Carnikava" nolemts konceptuāli atbalstīt projektu un tā izmaksas: • Atveseļošanas un noturības finansējums – EUR 3 904 620; • Pašvaldības budžets – EUR 32 670; • Aizņēmuma līdzekļi (Valsts kase) – EUR 787 300. Kopējās izmaksas – EUR 4 724 590. | 236171 | 12684 | Nodrošināt nepārtrauktu maģistrālo velo satiksmes infrastruktūras izveidi Rīgā un Pierīgā, lai nodrošinātu "zaļās" mobilitātes pieejamību starp apdzīvotām vietām un radītu priekšnosacījumus vietēja līmeņa un apkaimju savienojumu attīstībai, kā arī vides un dzīves kvalitātes uzlabošanai reģiona iedzīvotājiem. | No jauna izveidota maģistrālā veloceļa Rīga - Carnikava infrastruktūra, kuras garums paredzēts vismaz 11 km. | - 09.01.2023 saņemts TEP starpziņojums - 13.01.2023. Izstrādātājs prezentēja starpziņojumu, pēc kura izteikti komentāri. - pēc starpziņojuma, tālākai izvērtēšanai (t.sk. IIA) tika izvirzīta 1. un 4. trasējuma alternatīva. - 13.02.2023 organizēta sanāksme ar LDZ un 24.02.2023. ar LVC. -Tiek skaņots TEP gala ziņojums.
1.7. | Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – "Carnikava" | I.Pērkone – struktūrfondu daļas projektu vadītāja, I.Plikgalve – tehniskā projektu vadītāja | 2022. gadā ir uzsākta projekta dokumentācijas sagatavošana (t.sk. izmaksu un ieguvumu analīze). Pasākumi īstenojami līdz 2026. gada 31. maijam. | Saskaņā ar 10.01.2022. Ādažu novada pašvaldības lēmumu Nr. 6 par “Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – “Carnikava””nolemts konceptuāli atbalstīt projektu un tā izmaksas: • Atveseļošanas un noturības finansējums – EUR 1 186 500; • Pašvaldības budžets – EUR 21 780; • Aizņēmuma līdzekļi (Valsts kase) – EUR 227 385. Kopējās izmaksas – EUR 1 435 665. | 85290 | 12684 | Nodrošināt Rīgas metropoles areāla prioritāro transporta koridoru attīstību, izveidojot multimodālus savienojumus un maršrutu tīklu integrāciju, kā arī uzlabojot ar dzelzceļa staciju sabiedriskā transporta pieejamību saistītās piekļuves infrastruktūru, tādējādi iespējojot integrētu sabiedriskā transporta sistēmu Rīgas pilsētā un Pierīgā. | Veikta mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – “Carnikava”. Izbūvēts viens mobilitātes punkts Rīgas metropoles areālā – “Carnikava” | -02.01.2023. saņemts TEP starpziņojums. - 09.01.2023. Izstrādātājs prezentēja starpziņojumu, pēc kura izteikti komentāri. - 13.02.2023 organizēta sanāksme ar LDZ un 24.02.2023. ar LVC. -Tiek skaņots TEP gala ziņojums.
1.8. | Projekts "Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – "Saviļņojošā Vidzeme"" | A.Dukāte | 2018.-2022. (52 mēneši)( Salacgrīvas estrādes būvniecība vēl nav pabeigta, tāpēc pēdējais maksājumu pieprasījums ir apturēts līdz būvniecības darbu pabeigšanai) | Projekta kopējais budžets ir EUR 3 951 320,90, no kuriem piešķirtais ERAF finansējums ir EUR 2 532 468,00. | 212422 | 0 | Projekta mērķis ir parādīt tūristiem Vidzemes piekrastes unikalitāti, bagāto nemateriālo kultūras mantojumu, veidot jaunus tūrisma pakalpojumus, attīstot tiem nepieciešamo infrastruktūru. | Projekta objekti, kuriem pakārtotas galvenās darbības: - Nozīmīgs piekrastes ciems - Carnikavas ciems, iekļaujot Gaujas grīvu un Carnikavas muižas parku; - Nozīmīga piekrastes pilsētas daļa - Saulkrastu pilsētas Neibādes parks - Saulkrastu estrāde “Neibādes parks”; - Piekrasti raksturojoša dabas ainava- dabas pieminekļa "Lauču dižakmens" apkārtne; - Lībiešu kultūrtelpa, Ziemeļvidzemes rezervāts - Salacgrīvas novada Zvejnieku parks. Projekta īstenošanas rezultātā 4 Vidzemes piekrastes novados būs radītas jaunas iespējas tūrisma attīstībai. Četru atbalstīto kultūras un dabas mantojuma objektu apmeklējumu skaita paredzamais pieaugums 2023. gadā ir 21000 apmeklējumi un 2021. gadā 9 jaunradīti pakalpojumi tūristiem, viesiem un iedzīvotājiem. | 16.03.2023. Kultūras ministrijai nosūtīti dati par apmeklējuma skaitu 2021. un 2022.gadā. 23.02.2023. Kultūras ministrijai iesniegta informācija par tūrisma mītnēs nakšņojošo skaitu un nodarbināto skaitu 2022.gadā. 16.03.2023. izsūtīta cenu aptauja par plūsmas skaitītaja iegādi novietošanai pie Gaujas tilta (jo esošais nedarbojas). Plūsmas skaitītājs nepieciešams, lai iesniegtu datus par apmeklējumu izbūvētajos projekta objektos.
1.9. | TEP "Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā", Nr. 03LV000671X | I.Pērkone | 04.2022.-04.2023. | EUR 60 000 (EUCF grants). | 60000 | 24182 | Veicināt uz pāreju uz atjaunojamiem energo resursiem orientētu investīciju koncepciju pašvaldībā. |  | - RTU 19.01.2023. iesniedza TEP "Par atjaunojamo energoresursu izmantošanu Ādažu novadā" starpziņojumu - 13.02.2023. tika iesniegts TEP gala ziņojums. - 15.02.2023. TEP gala ziņojums tika prezentēts deputātiem. - Tiek organizētas Enerģētikas darba grupas sanākmes. - Tika veikta cenu aptauja Pirmās ielas 42A ēkas energoaudita izstrādei.
1.10. | Eiropas komisijas programmas "Eiropa pilsoņiem" projekts 612749-CITIZ-1-2019-1-LV-CITIZ-NT "Eiropas pilsētas veicina starpkultūru dialogu un cīņu pret migrantu un minoritāšu diskrimināciju" (European Towns Fostering Intercultural Dialogue and Combating Discrimination of Migrants and Minorities) | L.Bite | 2019-2022 (gala maksājums no EK tika saņemts 2022.gada maijā, vēl atlicis veikt 2 maksājumus projekta partneriem par notikušajiem pasākumiem) | EUR 148 680 (EK finansējums) (Carnikavas novada dome bija galvenais partneris). | 15704 | 0 | Veicināt izpratni par ES kultūras vides bagātību un veicināt tādas svarīgas Eiropas vērtības kā plurālisms un iecietība, ko veicina starpkultūru apmaiņa, tādējādi veicinot cieņpilnas, dinamiskas un daudzšķautņainas Eiropas identitātes attīstību. |  | Turpinās saziņa par pēdējiem 2 maksājumiem (Bulgārijas un Itālijas partneriem). Itālijas partnera pārstāvis nav iesniedzis nepieciešamos dokumentus un arī neatbild uz e-pastiem. Ar Bulgārijas partneriem nepieciešams atrisināt jautājumu par PNA ar oriģināliem parakstiem, jo elektornisko parakstu viņiem nav, savukārt oriģinālie sadarbības līgumi ir nozaudēti sūtot pa pastu.
1.11. | Valsts budžeta apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" nacionālas nozīmes Latvijas vides aizsardzības fonda vides aizsardzības projekts “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” | I.Grīviņa - Dilāne | Projekts vēl nav apstiprināts LPS. | EUR 10 621 (valsts budžeta finansējums). | 11000 | 0 | Īstenot Baltijas jūras piekrastes joslas apsaimniekošanu, nodrošināt tajā labu vides kvalitāti un iedzīvotājiem, atpūtniekiem, tūristiem kvalitatīvu, tīru, drošu vidi un pludmales pieejamību, kā arī veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos. |  | 13.03.2023. iesniegts projekta pieteikums LPS. Projektā pieteiktās aktivitātes - 20 jaunu atkritumu konteineru iegāde ar tilpumu 240 l izvietošanai Piekrastes zonā; 2 jaunu pārvietojamo WC kabīņu iegāde Piekrastes zonai; savākto atkritumu izvešanas uz poligonu maksas segšana.
1.12. | Projekts "Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja D-2 posmā, Carnikavas pagastā" | L. Bite, I.Grīviņa-Dilāne | 2022.-2023. | Plānotās attiecināmās izmaksas ir EUR 53 240, tajā skaitā • ELFLA finansējums EUR 39 106, • pašvaldības līdzfinansējums EUR 14 134. | 53240 | 4235 | Izbūvēt apgaismojumu pa Gaujas aizsargdambi posmā no Dzelzceļa tilta pār Gauju (Rožu iela) virzienā uz Ādažiem (aptuveni 1,5 km). |  | * 16.01.2023. Noslēgts līgums ar SIA "Delta EM" par Apgaismojuma projektēšanu un izbūvi uz dambja, no dzelczeļa tilta pār Gauju (Rožu iela) virzienā uz Ādažiem, uzstādot cinkotus stabus un LED gaismas ķermeņus. *28.03.2023. Būvvaldes lēmums par būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanu * 31.03.2023. Atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu (BUN) izpildi * 05.04.2023. uzsākti būvdarbi objektā.
1.13. | Projekts "Auto stāvlaukuma un atpūtas vietu labiekārtojuma projektēšana un būvniecība Lilastē" | I.Plikgalve, G.Dundure | 30.09.2023. (LAD gala termiņš) | Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas ir EUR 397 475,71, tajā skaitā: • EJZF finansējums EUR 357 728,14, • pašvaldības līdzfinansējums EUR 39 747,57. | 391245 | 10390 | Projekts paredz papildus vietu automašīnu novietošanai Lilastē izveidošanu, atpūtas vietu labiekārtojuma projektēšanu un izbūvi, kā arī glābšanas transporta nobrauktuves izveidošanu uz pludmali. |  | - 25.01.2023. pieņemts MK rīkojums par atmežošanu - 08.02.2023. saņemti VVD Tehniskie noteikumi - 28.03.2023. Būvatļaujā saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi - Izsludināts būvniecības iepirkums (atvēršana 25.04.2023.)
1.14. | Projekts "Nr. 3.3.1.0/17/I/025 Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Carnikavas novada Garciemā" (Mežgarciema projekts) | L.Bite | 2017.-2019., rādītāju sasniegšana tiks vērtēta uz 31.12.2026. | Projekta kopējie izdevumi EUR 5 103 77. Attiecināmie izdevumi EUR 4 063 152. ERAF finansējums - EUR 2 989 155, VB - EUR 161 099, pašvaldības finansējums - EUR 912 897. | 0 |  | Projekta mērķis ir izveidot nepieciešamo infrastruktūru mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai Carnikavas pag. Mežgarciemā, kā arī palielināt privāto investīciju apjomu un radīt jaunas darba vietas. Projekta ietvaros tika attīstīts pievedceļu tīkls un izbūvēta nepieciešamā infrastruktūra - ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, gāzes apgāde, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un elektroapgāde teritorijā. Sasniedzamie rādītāji uz 31.12.2026 - 11 komersanti, investīcijas EUR 10 500 000, 205 jaunas darba vietas. |  | - Spēkā 6 (no 11) līgumi par zemes nomaksas pirkumu projekta teritorijā, ir izsniegtas 3 būvatļaujas, reālu darbību veic 1 uzņēmums. - 2023 gada februārī notikušās izsoles beigušās bez rezultātiem. - Tiek veiktas darbības, lai varētu virzīt izsolēm atgūtos zemes gabalus (reģistrētas īpašumtiesības uz pašvaldības vārda, sagatavoti lēmumi par NĪ nodošanu CKS, domes lēmumi par nodošanu atsavināšanai, atjaunoti vērtējumi, lai varētu notiekt izsoles sākumcenu).
1.15. | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras izveidošana Garā iela 20, Carnikavas pagastā | L. Bite, I.Grīviņa-Dilāne | 31.12.2023. | Kopējās izmaksas EUR 15 000, t.sk., ERAF - EUR 12 750, VB - EUR 1 359, Pašvaldības finansējums - EUR 900. | 15000 | 15000 | Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem Ādažu novada iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru ģimenes ārsta praksē "Liepziedi ārsta prakse". |  | - Projekta iesniegums iesniegts CFLA 23.01.2023. - 20.03.2023. saņemts CFLA lēmums par projekta apstiprināšanu ar nosacījumiem. * Izsludināts iepirkums telpu pielāgošanai ārstu praksei, iepirkuma atvēršana 17.04.2023.
1.16. | Pastaigu celiņa izveide gar Gaujas-Baltezera kanālu | A.Dukāte, I.Plikgalve | līdz - 01.08.2025 (projekta pieteikums iesniegts LAD) | Kopā: EUR 130 000, t.sk. LAD - Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums - EUR 80060,11 Pašvaldības finansējums - EUR 49939,89 | 20000 | 0 | Projekta mērķis ir izveidot pastaigu celiņu gar Gaujas – Baltezera kanālu posmā no Zušu ielas (gājēju tilta pie Mazā Baltezera) līdz Podnieku ielai, atklājot vēsturiskā industriālā mantojuma Gaujas - Baltezera kanāla burvību |  | Projekta pieteikums 24.02.2023. iesniegts LAD sistēmā
1.17. | Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai (Pumpurs) | A.Kalvāne I.Pelcmane (Jaunatne) | Līguma noslēgšanas datums 23.08.2018. Projekta beigu termiņš (spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei), šobrīd noteikts, ka līdz 31.12.2023. | Pumpurs (Jaunatne) - kopējās izmaksas (valsts finansējums) EUR 9200 , t.sk. EUR 4600 vienam projektam un EUR 4600 otram projektam | 16292 | 1927 | Pumpurs - samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus, t.sk., izveidot ilgtspējīgu, visaptverošas priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku novēršanas sistēmu, radīt atbalstošu un iekļaujošu mācību vidi. Jaunatne - Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē. Kā arī iesaistīt PMP riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai. |  | Pumpurs - projektā piedalās Carnikavas pamatskola, bet projekta aktivitātes skolā tika īstenotas tikai līdz 31.12.2022. Jaunatne - Tiek īstenoti 2 projekti. Biedrības "Move up" projekts Skolēns skolēnam Ādažos . Projekta īstenošanas laiks: 01.08.2022.- 30.06.2023. Un Nodibinājums “Fonds PLECS” īsteno projektu ES un MĒS dabā: izaugsmes programma jauniešiem. Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2022. - 30.05.2023.
1.18. | Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs | A.Kalvāne | Līguma noslēgšanas datumi: CND - 16.01.2018. ĀND (Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes noslēgts līgums) - 10.03.2017. Projekta beigu termiņš 30.12.2021. |  | 1049 | 0 | Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs |  | Projekts netiek īstenots
1.19. | Mobilais darbs ar jaunatni Ādažu novadā | I.Pelcmane | Līguma noslēgšanas datums 30.11.2022. Projekta beigu termiņš 30.10.2023. | Kopējās izmaksas EUR 7 000 (valsts finansējums) | 7000 | 370 | Mobilā darba ar jaunatni attīstība Ādažu novadā, veicinot jauniešu līdzdalību vietās, kur netiek veikts darbs ar jaunatni vai tas tiek veikts ierobežotā apjomā, tostarp jauniešu iesaiste kopējās tikšanās vietas izveidē |  | Projekta iesniegums apstiprināts 30.11.2022. īstenošanas termiņš , 01.12.2022. - 30.10.2023
1.20. | Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai | A.Kalvāne | Līguma noslēgšanas datumi: ĀND 30.12.2016. CND 25.07.2017. Abiem projekta beigu termiņš (spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei), šobrīd noteikts, ka līdz 31.12.2023. | Kopējās izmaksas EUR 70943,29 (valsts finansējums) | 106243 | 7445 | Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. |  | Tiek īstenotas projektā paredzētās aktivitātes Carnikavas pamatskolā un Ādažu vidusskolā.
2. Pašvaldības budžeta finansētie projekti
2.1. | Mežaparka ceļa pārbūve, Kadagā | P.Sabļins |  |  | 355701 | 163247 |  |  | Atliktie labiekārtošanas darbi vēl netika uzsākti.
2.2. | Kastaņu iela un Lazdu iela dubultās virsmas apstrāde | P.Sabļins |  | EUR 139 000 |  |  |  |  | Sagatavota tehniskā specifikācija.
2.3. | Ķiršu ielas III kārta no Saules ielas līdz Attekas ielai 0.17 km | P.Sabļins |  |  | 293146 | 0 |  |  | Iepirkums noslēgu stadijā.
2.4. | Draudzības iela posmā no Saules ielai līdz Podnieku ielai ar ietvi 0.35km | P.Sabļins |  |  | 180000 | 0 |  |  | Tehniskā specifikācija nav vēl sagatavota.
2.5. | Rasiņu ielas seguma atjaunošana | P.Sabļins |  |  | 32000 | 0 |  |  | Atliktie darbi vēl nav uzsākti.
2.6. | Carnikavas stadiona pārbūve | I.Pērkone, L.Bernāns, E.Krūms | 09.2022.-09.2023. | Projekta kopējās izmaksas EUR 1 804 703, t,sk.: pašvaldības budžets EUR 418 097, aizņēmumi Valsts kasē EUR 1 386 606. | 836633 | 36481 | Projekta mērķis ir veikt Carnikavas pamatskolas sporta kompleksa rekonstrukciju (Smilšu ielā 1, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads), nodrošināt higiēnas prasības Carnikavas pamatskolas sporta kompleksa teritorijā. |  | - Turpinās projekta īstenošana, tomēr būvdarbi objektā notika minimālā apmērā. - Gada sākumā tika iesniegts labotais būvprojekts, būvdarbu tāmes, kas vēl tika skaņotas.
2.7. | Ādažu vidusskolas ugunsdrošības apziņošanas sistēmas ierīkošana | S.Vasiļevska |  |  |  | 7192,24 ( būvuzraudzība) | Iestādes aprīkojums atbilstoši MK noteikumiem |  | Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošinājums procesā, lai vasarā uzsāktu aprīkošanu.
2.8. | Ādažu vidusskolas ēkas B korpusa un savienojuma daļas starp korpusiem (C un B) fasādes atjaunošana | S.Vasiļevska |  |  | 390000 | 4035.35 | Energoefektivitātes nodrošināšanai un fasādes atjaunošana |  | Paskaidrojuma raksta un dokumentācijas sagatave, izstrāde.
2.9. | Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes projektēšana, izveide / būvniecība Podniekos | I.Grīviņa - Dilāne | 2023.-2025. | Ir plāns pieteikt projekta pieteikumu SAM 4.2.1.7. pasākumam "Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība", bet pieteikšanās šobrīd ir būtiski apgrūtināta, jo deputāti izteica vēlēšanos pārvērtēt projekta īstenošanas vietu! | 250000 | 0 | Izbūvēt jaunu pirmsskolas izglītības iestādi Podniekos, Ūbeļu ielā 18 , nodrošinot ar vietām līdz 300 bērnus. |  | - Tika turpināta zemes ierīcības projekta izstrāde Krastupes ielā 22. - Turpinājās sarunas ar nekustamā īpašuma Krastupes ielā 22 īpašnieku par viņam piederošās zemes vienības pārdošanu. - Tika veikta izglītības nozares Ādažu novadā izpēte. - Plānojot jauno PII, tika apsekotas atsevišķas PII citās pašvaldībās.
2.10. | Jaunas sākumskolas izbūve Podniekos | I.Grīviņa - Dilāne | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums. Summa vēl nav noteikta. | 0 | 0 | Izbūvēt jaunu sākumskolas ēku Podniekos, Ūbeļu ielā 18 (līdz 300 vietām), nodrošinot iespēju jaunāko klašu skolēniem izglītību iegūt tuvāk mājām |  | - Tika turpināta zemes ierīcības projekta izstrāde Krastupes ielā 22. - Turpinājās sarunas ar nekustamā īpašuma Krastupes ielā 22 īpašnieku par viņam piederošās zemes vienības pārdošanu. - Tika veikta izglītības nozares Ādažu novadā izpēte. - 22.03.2023. tika pieņemts lēmums "Par jaunu pašvaldības izglītības iestāžu izveidošanu".
2.11. | Papildus mācību īstenošanas vietas izveide pie Ādažu vidusskolas Gaujas ielā 30 | I.Grīviņa - Dilāne | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums. Summa vēl nav noteikta. | 0 | 0 | Izbūvēt papildus mācību īstenošanas vietu, t.sk., sporta zāli un kabinetus specializētajiem mācību priekšmetiem, pie Ādažu vidusskolas 4.-9.klases skolēnu izglītības procesa nodrošināšanai. |  | - Tika turpināta zemes ierīcības projekta izstrāde Krastupes ielā 22. - Turpinājās sarunas ar nekustamā īpašuma Krastupes ielā 22 īpašnieku par viņam piederošās zemes vienības pārdošanu. - Tika veikta izglītības nozares Ādažu novadā izpēte. - 22.03.2023. tika pieņemts lēmums "Par jaunu pašvaldības izglītības iestāžu izveidošanu".
2.12. | Kalngales NAI pārbūve | L.Bernāns |  |  | 645000 | 0
2.13. | EKII projekts | I.Jankovskis |  | Projekta kopējās izmaksas EUR 546 771, t,sk.: pašvaldības budžets EUR 164031.3, EUR 382739.7 EKII | 546771 | 0 | Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes uzlabošana Ādažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, izmantojot tehnoloģijas un videi draudzīgus paņēmienus, kas ļauj samazināt esošo elektroenerģijas patēriņu Ādažu novadā. |  | Tika veikts projekta precizējumu sagatavošana un iesniegšana SIA "Vides investīciju fonds". 06.04.2023. noslēgts līgums.
2.14. | Katlu mājas pārbūve Carnikavā, Tulpju iela 5 | L.Bernāns |  |  | 1204480 | 0
2.15. | KF Ūdenssaimniecības projekts Carnikavā, 3.kārta | L.Bernāns |  |  | 40898 | 0
Note on J16: Inga Pērkone: Tur, kur daudzpunkte, būtu jānorāda - kādi tieši tehniskie noteikumi tika saņemti (projektēšanai?).