# Carnikavas pamatskolas reorganizācijas plāns

Mērķis: dibināt vispārējās vidējās izglītības iestādi “Carnikavas vidusskola”, lai paaugstinātu kvalitatīvas izglītības pieejamību un paplašinātu iespējas pilnvērtīgai izglītojamo spēju un interešu attīstībai, lietderīgi izmantojot pieejamos personāla un finanšu resursus.

Uzdevumi:

- Reorganizēt Carnikavas pamatskolu (izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4312901110), juridiskā adrese: Nākotnes iela 1, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163) un izpildīt reorganizācijas plāna darbības.

- Reorganizācijas rezultātā izveidot jaunu izglītības iestādi “Carnikavas vidusskola” (juridiskā adrese: Nākotnes iela 1, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163., faktiskā adrese: Nākotnes iela 1, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163).

- Nodrošināt reorganizējamās izglītības iestādes attiecināmo tiesību un saistību pāreju.

- Nodrošināt reorganizējamās izglītības iestādes īpašumā un lietošanā esošo līdzekļu un materiālo vērtību pāreju;

- Nodrošināt licencēto, akreditēto un realizēto izglītības programmu realizācijas turpināšanu un izglītības programmās uzņemto izglītojamo pārņemšanu.

- Plānot klašu un grupu komplektāciju.

- Plānot pedagoģiskā un tehniskā personāla noslogojumu.

- Informēt reorganizācijā iesaistītās izglītības iestādes darbiniekus, izglītojamos un izglītojamo vecākus par plānoto reorganizāciju, izglītības iestādes reorganizācijas procesa rezultātā gūtajiem ieguvumiem un sniegt reorganizācijas procesā iesaistītajām pusēm atbalstu pārmaiņu realizācijas procesā.

# Carnikavas pamatskolas reorganizācijas plāna pasākumi

| Nr. p.k. | Pasākumi | Termiņš | Atbildīgais | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Carnikavas pamatskolas CPS) reorganizācijas procesa sagatavošanās darbi | 01.09.2023. | Izglītības un jaunatnes nodaļa, CPS direktors | Domes lēmums. Izglītības likuma 23. panta otrā daļa. |
|  | CPS darbinieku, skolēnu un vecāku informēšana par Domes lēmumu un reorganizācijas procesa uzsākšanu | 01.10.2023. | Izglītības nodaļa, Sabiedrisko attiecību nodaļa, CPS direktors | Publikācija pašvaldības tīmekļvietnē, informatīvajā izdevumā, CPS tīmekļvietnē un sociālajos tīklos, informācija vecākiem e-klasē, CPS vecāku un darbinieku sapulces |
|  | Saskaņojuma pieprasīšana no Izglītības un zinātnes ministrijas Carnikavas vidusskolas (CVS) dibināšanai | 10.09.2023. | Izglītības un jaunatnes nodaļa, CPS direktors | Izglītības likuma 23. panta otrā daļa, 17. panta trešās daļas 1. punkts |
|  | Reorganizācijas komisijas (RK) izveidošana | Divu nedēļu laikā, skaitot no saskaņojuma par CVS dibināšanu saņemšanas no IZM | Pašvaldības izpilddirektors |  |
|  | RK sanāksmes | Pēc nepieciešamības | RK vadītājs |  |
|  | CVS nolikuma sagatavošana un apstiprināšana | Mēnešu laikā no saskaņojuma par CVS dibināšanu saņemšanas no IZM | CPS direktors | Izglītības likuma 22. panta pirmā daļa |
|  | CPS darbinieku, skolēnu un vecāku sapulces informēšanai par reorganizācijas gaitu un iesaisti CVS veidošanā (izglītības programmas, attīstības plāns) | Reizi divos mēnešos, skaitot no saskaņojuma par CVS dibināšanu saņemšanas no IZM | CPS direktors | Provizoriski novembris, janvāris, marts un maijs/jūnijs (pēc nepieciešamības) |
|  | CPS 2024. gada budžeta projekta izstrāde, iekļaujot CVS budžeta tāmes sadaļu | 01.12.2023. | CPS direktors, Finanšu nodaļa | Darbinieki, mācību grāmatas, mācību materiāli, inventārs |
|  | Iestādes reorganizācijas procesa dokumentu sagatavošana un iesniegšana IZM | 01.03.2024. | Pašvaldības izpilddirektors, CPS direktors, Izglītības un jaunatnes nodaļa | Izglītības likuma 23. panta otrā daļa |
|  | CVS dibināšanas administratīvo pasākumu plāna izstrāde | 01.04.2024. | Izglītības un jaunatnes nodaļa, CPS direktors | Domes lēmums. Izglītības likuma 23. panta otrā daļa |
|  | CVS Attīstības plāna sagatavošana | 01.04.2024. | CPS direktors |  |
|  | CVS izglītojamo uzņemšanas noteikumu sagatavošana | 01.04.2024. | CPS direktors, Izglītības un jaunatnes nodaļa |  |
|  | CPS pedagogu un tehnisko darbinieku informēšana par izmaiņām darba attiecībās, saskaņā ar CPS reorganizāciju | 01.06.2024. | CPS direktors |  |
|  | Precizēt CVS organizatorisko struktūru, sagatavot amatu sarakstu, izstrādāt amatu aprakstus | 01.06.2024. | Izglītības un jaunatnes nodaļa, CPS direktors |  |
|  | Sagatavot CVS pedagogu slodžu plānojuma 2023./2024. mācību gadam projektu | 15.06.2024. | CPS direktors |  |
|  | Vienošanos noslēgšana ar CPS darbiniekiem par darba līguma grozījumiem | 20.06.2024. | CPS direktors |  |
|  | Izglītojamo uzņemšana CVS 10. klasē | 01.07.2024. | CPS direktors |  |
|  | CPS mantas un nemateriālo vērtību inventarizācija, nodošana CVS | 15.08.2024. | Grāmatvedības nodaļa, CPS direktors |  |
|  | CPS pastāvīgi un ilgtermiņā glabājamo dokumentu un personāla dokumentu sagatavošana | 15.08.2024. | CPS direktors |  |
|  | Izglītības programmu licencēšana un CVS akreditēšana | 15.08.2024. | CPS direktors |  |
|  | Aktualizēt informāciju (pārreģistrēt, izslēgt) par CPS un CVS iestādēm Izglītības iestāžu reģistrā, UR publisko personu un iestāžu reģistrā, Valsts ieņēmumu dienesta reģistrā, u.c. | 15.08.2024. | Izglītības un jaunatnes nodaļa, Administratīvā nodaļa, Finanšu nodaļa | Izglītības likuma 24.panta pirmā daļa |
|  | Veikt nepieciešamās darbības CPS un ĀVS datu (izglītojamie, pedagogi) ievadei Valsts izglītības informācijas sistēmā, Valsts izglītības informācijas sistēmas piekļuves nodrošināšana darbiniekiem. | 01.09.2024. | Izglītības un jaunatnes nodaļa, CPS direktors |  |
|  | Izstrādāt CVS normatīvos aktus (t.sk. iekšējās kārtības noteikumus, izglītojamo, darba kārtības noteikumus). | 01.09.2024. | CPS direktors |  |
|  | Pārjaunot CPS līgumus uz CVS vārda ar pakalpojumu sniedzējiem un nomniekiem. | 01.09.2024. | CPS direktors |  |
|  | Izveidot CVS lietu nomenklatūru, saskaņojot to ar Valsts arhīvu. | 01.09.2024. | CPS direktors |  |