# Pielikums

# Ādažu novada pašvaldības domes

# 2022. gada 25. maija lēmumam Nr. 231

# Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas

# REORGANIZĀCIJAS PLĀNS

Mērķis:

- nodrošināt sabalansētu profesionālās ievirzes kultūrizglītības attīstību un izglītības programmu kvalitātes paaugstināšanu, reorganizējot Carnikavas Mūzikas un mākslas skolu un pievienojot to Ādažu Mākslas un mūzikas skolai;

- efektīvāk plānot un izlietot profesionālās ievirzes izglītībai paredzētos pašvaldības budžeta līdzekļus, personālu un mantu;

- veiksmīgāk piesaistīt papildu finansējumu mācību procesa modernizācijai, pedagogu kvalifikācijas pilnveidei, sadarbības partneru piesaistei un dalībai profesionālās pilnveides un izglītības procesa kvalitātes paaugstināšanas projektos.

# Uzdevumi:

- Ar 2022.gada 1.septembri Carnikavas Mūzikas un mākslas skolu pievienot Ādažu Mākslas un mūzikas skolai, saglabājot divas izglītības programmu īstenošanas vietas:

  - profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmas – Carnikavas pamatskola, Nākotnes iela 1, Carnikavas pagasts, Ādažu novads;

  - profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas un dejas izglītības programmas - Gaujas iela 33A, Ādažu pagasts, Ādažu novads.

- Nodrošināt Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas attiecināmo tiesību un saistību pāreju Mākslu skolai.

- Nodrošināt Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas īpašumā (valdījumā) esošo līdzekļu un materiālo vērtību iekļaušanu Mākslu skolas uzskaitē un lietošanā.

- Nodrošināt Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas licencēto, akreditēto un realizēto izglītības programmu īstenošanas turpināšanu un izglītības programmās uzņemto izglītojamo pārņemšanu Mākslu skolā.

- Informēt Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas reorganizācijā iesaistīto darbiniekus, izglītojamos un izglītojamo vecākus par plānoto reorganizāciju, Mākslu skolas paredzamajiem ieguvumiem un sniegt atbalstu reorganizācijas procesā iesaistītajām pusēm.

- Reorganizācijas pasākumu laika grafiks no 2022. gada 25. maija līdz 31. augustam (sk. zemāk).

# Reorganizācijas plāna laika grafiks no 2022. gada 25. maija līdz 31. augustam

| Nr. p.k. | Veicamās darbības | Termiņš | Atbildīgais | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Informēt CMMS darbiniekus un izglītojamo vecākus (vai personas, kuras viņus aizstāj) par CMMS reorganizāciju. | līdz 31.05.2022. | CMMS, ĀMMS |  |
|  | Izveidot Reorganizācijas komisiju | 01.06.2022. | IDR |  |
|  | Saskaņot reorganizācijas lēmuma ar IzM un KM | līdz 31.05.2022. | IJN |  |
|  | Paziņot Izglītības iestāžu reģistram par lēmumu | līdz 08.06.2022. | IJN |  |
|  | Pagarināt akreditāciju | līdz 30.06.2022. | ĀMMS, IJN |  |
|  | Apstiprināt Mākslu skolas nolikumu | līdz 31.07.2022. | ĀMMS, IJN |  |
|  | Apstiprināt Mākslu skolas amatu sarakstu un amatu aprakstus | līdz 31.07.2022. | ĀMMS, PSN |  |
|  | Izvērtēt izglītības programmas, sagatavot tās licencēšanai vai licenču nomaiņai, akreditācijas lapu nomaiņai | līdz 31.08.2022. | ĀMMS, IJN |  |
|  | Veikt CMMS materiālo vērtību inventarizāciju un nodošanu Mākslu skolai | līdz 31.08.2022. | GRN, CMMS, ĀMMS |  |
|  | Veikt darbinieku darba līgumu grozījumus | līdz 31.08.2022. | MS |  |
|  | Veikt izmaiņas Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskajā deklarēšanās sistēmā | līdz 31.08.2022. | GRN |  |
|  | Veikt izmaiņas LR Uzņēmumu reģistrā | līdz 31.08.2022. | ADN |  |
|  | Apvienot CMMS un ĀMMS 2022. gada budžeta tāmes | līdz 31.08.2022. | FIN, MS |  |
|  | Izstrādāt Mākslu skolas attīstības plānu | līdz 30.11.2022. | MS, IJN |  |