Pielikums

Ādažu novada pašvaldības domes

2023. gada xx. novembra lēmumam Nr. xxx

“Par Carnikavas pagasta centralizētās siltumapgādes funkciju,

resursu un saistību pārņemšanas plāna apstiprināšanu”

Carnikavas pagasta centralizētās siltumapgādes funkciju, resursu un saistību pārņemšanas plāns

(no 2023. gada 1. decembra līdz 30. jūnijs)

| Nr. p.k. | Veicamās darbības | Termiņš | Atbildīgais |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Grozījumu veikšana CKS nolikumā, apstiprināšana domes sēdē, publicēšana laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” | Marts | CKS |
|  | Domes lēmums par grozījumiem ar ĀN noslēgtajā līgumā siltumapgādes pakalpojumu sniegšanai, līguma grozījumi | Marts | ĀN |
|  | Saistošo noteikumu pārskatīšana par siltumsaimniecības pakalpojumiem | Janvāris-Februāris | CKS |
|  | Saimniecisko līgumu, uzņemto saistību (ES projekti, u.c.) inventarizācija līgumsaistību piekritības jautājumos | Decembris - Maijs | CKS ĀN |
|  | Paziņojumi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju klientiem par paredzamajām izmaiņām un turpmāko kārtību pakalpojumu pieejamībai. | Aprīlis | CKS |
|  | CKS klientu datubāzes pieejamības ĀN nodrošināšana siltumapgādes pakalpojumu jomā. | Maijs - Jūnijs | CKS |
|  | Līgumu par siltumenerģijas piegādi pārskatīšana | Maijs | CKS ĀN |
|  | Regulējums par CKS tarifu saglabāšanu līdz ĀN jaunu tarifu apstiprināšanai | Februāris | ĀN CKS |
|  | CKS materiālo vērtību inventarizācija un nodošana ĀN | Maijs - Jūnijs | CKS ĀN |
|  | Ar materiālo vērtību nodošanu saistītās dokumentācijas sagatavošana (t.sk. pamatlīdzekļu, inventāra kartiņu kopijas) | Maijs | CKS |
|  | Dokumentācijas nodošana arhīvā, iznīcināšana, nodošana utml. | Jūnijs | CKS, ĀN |
|  | ĀN statūtu grozījumi | Februāris | ĀN |
|  | ĀN siltuma ražošanas licences iegūšana (ja nepieciešams) | Februāris - Marts | ĀN |
|  | ĀN darbinieku resursu plānošana | Aprīlis | ĀN |
|  | Domes lēmuma pieņemšana par CKS darbinieku skaita samazināšanu (amatu likvidēšanu) ar 01.07.2024. | Februāris | CKS |
|  | Vēstules nosūtīšana arodbiedrībai piekrišanas saņemšanai par darba līgumu uzteikšanu arodbiedrības biedriem | Februāris | CKS |
|  | Paziņot CKS darbiniekiem par siltumsaimniecības funkcijas nodošanu ĀN un uzteikt darba tiesiskās attiecības, vienoties par jaunu darba attiecību nodibināšanu. Informēt arodbiedrības biedrus par arodbiedrības piekrišanas saņemšanu nākamajā dienā pēc tās saņemšanas. | Marts | CKS ĀN |