1.pielikums

**LAIKA GRAFIKS**

**Ādažu novada pašvaldības**

**atbalsta konkursa iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēseli 2024”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Aktivitāte** | **2024.gads** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X** | **XI** | **XII** |
| 1. | Projekta konkursa nolikuma apstiprināšana, informācijas publicēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Projektu konkursa izsludināšana |  |  |  | 19.02. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pieteikumu iesniegšana pašvaldībā |  |  |  |  |  | 19.03. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Projektu vērtēšana, vērtēšanas komisijas 1. vizīte, atbalstīto projektu izvēle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Izvēlēto projektu apstiprināšana Finanšu komitejā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Apstiprināto projektu paziņošana |  |  |  |  |  |  |  | 30.04. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Līgumu slēgšana ar projektu īstenotājiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Atbalstīto projektu īstenošana |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.05. |  |  |  |  |  |  |  | 15.09. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Projekta Starpziņojuma iesniegšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.06. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Projekta Gala ziņojuma iesniegšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.09. |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Realizēto projektu izvērtēšana, vērtēšanas komisijas 2. vizīte  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Projektu noslēguma pasākums / īstenoto projektu prezentācijas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |