# **Rīcības plāna uzraudzība Ādažu pagastam**

| **Uzdevums** | **Pasākums, aktivitāte** | **Atbildīgie izpildītāji** | **Izpildes termiņš vai periods** | **Finanšu resursi vai avoti** | **Iznākuma rezultatīvie rādītāji** | **Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots** | **Izpildes statuss uz 31.12.2023.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  |
| **VTP1: Attīstīta un racionāla inženiertehniskā infrastruktūra** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV1.1: Jaunveidojamās un atjaunojamās inženiertehniskās infrastruktūras projektēšana un izbūve** |  |  |  |  |  |  |  |
| U1.1.1: Izveidot jaunas inženierkomunikāciju sistēmas vietās, kur esošā blīvā apbūve nav ar tām nodrošināta, un kur veidojas vai paplašinās blīvas apbūves teritorijas, uzsvaru liekot uz perspektīvo rūpniecības teritoriju attīstības veicināšanu | Ā1.1.1.1. Komunikāciju, kādas nepieciešams izveidot blīvas apbūves teritorijās, noteikšana | P/A “CKS”, TPN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noteiktas vietas, kur ar komunikācijām nav nodrošināta esošā blīvā apbūve, un kur veidojas vai paplašinās blīvas apbūves teritorijas. Noteiks, kādas komunikācijas nepieciešamas katrā no blīvas apbūves teritorijām. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts  Netika piešķirti līdzekļi. |
|  | Ā1.1.1.2. Ārējo inženierkomunikāciju sistēmu izveide komercteritoriju realizācijai | P/A “CKS” | 2024.-2027. | Privātais finansējums | Izveidotas ārējās inženierkomunikāciju sistēmas komercteritoriju realizācijai. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | Ā1.1.1.3. Ārējo inženierkomunikāciju sistēmu attīstības projektu īstenošana citās blīvas apbūves teritorijās | P/A “CKS”, SIA “Ādažu ūdens”, SIA “Ādažu Namsaimnieks” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Īstenoti projekti inženierkomunikāciju sistēmu (siltumapgādes, ūdens, kanalizācijas, lietus ūdens, elektro, sakaru sistēmas) attīstībai. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Modernizēts siltuma sadales mezgls Attekas iela 43A. |
| U1.1.2: Veicināt centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstību, t.sk., dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanos | Ā1.1.2.1. Esošās situācijas ūdenssaimniecības sistēmā izpēte, centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitātes attīstībai nepieciešamo pasākumu noteikšana | SIA “Ādažu ūdens” | 2021.-2027. | Cits finansējums  Privātais finansējums | Veikta esošās situācijas izpēte ūdenssaimniecības sistēmā, noteikti pasākumi centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitātes attīstībai. 2022.gadā iegādāta ūdens skalošanas kvalitātes mērīšanas iekārta. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  SIA “Firma L4” hidrauliskā ūdensapgādes tīklu modeļa izstrāde |
|  | Ā1.1.2.2. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana Garkalnes ciemā | SIA “Ādažu ūdens” | 2024.-2026. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Īstenots projekts ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai Garkalnes ciemā (turpinātas aktivitātes, t.sk., kanalizācijas sistēmas attīstības projektiem). | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | Ā1.1.2.3. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana līdz Stapriņiem | SIA “Ādažu ūdens” | 2023.-2024. | Pašvaldības finansējums  Privātais finansējums | Īstenots projekts ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai līdz Stapriņiem. 2023.gadā plānots izstrādāt būvprojektu. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Izstrādāts būvprojekts. Iepirkums par Ādažu centra un Stapriņu ciema ūdensvada un kanalizācijas tīklu savienojuma izbūvi. Būvniecība 2024. gadā. |
|  | Ā1.1.2.4. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu attīstības projektu īstenošana, t.sk., centralizēti piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšanai | SIA “Ādažu ūdens” | 2021.-2027. | Cits finansējums | Aktivitātes centralizētās kanalizācijas sistēmas attīstībai (ieskaitot pieslēgumu skaitu palielināšanu). Centralizēto tīklu izbūve Ādažu aglomerācijā atbilstoši SIA “Ādažu ūdens” investīciju projektu sarakstam. Blīvi apdzīvota teritorija ūdenssaimniecības pakalpojumiem – SIA “Ādažu ūdens” izpratnē ir ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas aglomerācija – Ādaži, Kadaga, Stapriņi un Garkalne. Trūkstošo kanalizācijas tīklu posmu izbūve Baltezerā. Inženiertehnisko sistēmu, t.sk., ūdenssaimniecības attālināta vadība (attīrīšanas iekārtu attālināta kontrole, slūžu attālināta kontrole u.tml.). Pabeigta NAI jaudas palielināšanas būvprojekta un tīklu būvprojekta izstrāde līdz Katlapu ceļam. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Pabeigts NAI jaudas palielināšanas projekts un tīklu izbūve līdz Katlapu ceļam. |
|  | Ā1.1.2.5. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana Smilgās | SIA “Ādažu ūdens” | 2021.-2026. | Pašvaldības finansējums | Īstenots projekts ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai Smilgās. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts  Ierosinājums veikt grozījumus AP, precizējot termiņus. |
|  | Ā1.1.2.6. Jaunu NAI izbūve teritorijā uz Ādažu un Carnikavas pagastu robežas / NAI rekonstrukcija (IV kārta) | SIA “Ādažu ūdens” | 2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenots projekts jaunas NAI izbūvei uz Ādažu un Carnikavas pagastu robežas / NAI rekonstrukcija (IV kārta). | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.  Aicinājums veikt izmaiņas AP, nosakot, ka šis pasākums netiek plānots, savukārt jāparedz jauns pasākums par ūdenssaimniecības tīklus savienojuma izveidi ar Carnikavu. |
| U1.1.3: Veicināt lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas attīstības projektus | Ā1.1.3.1. Esošās situācijas apzināšana (lietus notekūdeņu kanalizācija un sakari) – digitalizēšana | P/A “CKS” | 2021.-2022. | Pašvaldības finansējums | **Izpildīts.** Apzināta esošā situācija par lietus notekūdeņu kanalizāciju un sakariem Ādažu novadā, t.sk., blīvi apdzīvotās teritorijās (lielāko ciemu centru teritorijās – Ādaži, Kadaga, Garkalne, Āni, Iļķene, Ūbeļu iela, Krastupes iela, Kroņu iela) Ādažu novadā un ceļu infrastruktūrā. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā1.1.3.2. Lietus ūdeņu novadīšanas sistēmu attīstības projektu izstrāde un īstenošana | P/A “CKS” | 2024.-2027. | Cits finansējums | Īstenoti projekti lietus ūdeņu novadīšanas sistēmu attīstībai. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tika plānots LKT risinājuma īstenošana tirgus laukumā. |
| U1.1.4: Veicināt siltumapgādes sistēmas attīstību | Ā1.1.4.1. Esošo siltumtrašu pakāpeniska modernizācija | SIA “Ādažu Namsaimnieks” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Pakāpeniski modernizētas esošās siltumtrases. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts  Uz šo brīdi trasēs modernizācija netiek plānota. |
|  | Ā1.1.4.2. Jaunu siltumenerģijas patērētāju piesaiste CSS tās esošajās robežās | SIA “Ādažu Namsaimnieks” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Piesaistīti jauni siltumenerģijas patērētāji CSS tās esošajās robežās. Centralizētajai siltumapgādei pieslēgt ēku Gaujas ielā 16. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Konceptuāla vienošanās pieslēgt Ādažu vidusskolu Ādažu centrālai apkures sistēmai. |
|  | Ā1.1.4.3. Jaunas uz atjaunojamiem resursiem balstītas, katlu mājas izbūve (vai esošās pārbūve) Ādažu centrā | SIA “Ādažu Namsaimnieks” | 2021. | ES fondu finansējums  Cits finansējums (SIA “Balteneko”  SIA “Ādažu Namsaimnieks”) | **Izpildīts.** Pārbūvēta – izbūvēta jauna – esoša, uz atjaunojamiem resursiem balstīta, katlu māja Ādažu centrā, lai nodrošinātu centralizēto siltumapgādi. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā1.1.4.4. Aktivitātes saules enerģijas izmantošanai siltā ūdens iegūšanai | P/A “CKS” | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenotas aktivitātes saules enerģijas izmantošanai siltā ūdens iegūšanai. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | Ā1.1.4.5. *Svītrots* (26.04.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ā1.1.4.6. Pāreja uz AER katlu mājā Elīzes ielā 10, Kadagā | SIA “Ādažu Namsaimnieks” | 2022. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | **Izpildīts.** Tiek īstenoti pasākumi pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem katlu mājā Elīzes ielā 10, Kadagā. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā1.1.4.7. Pāreja uz AER katlu mājā Ūbeļu ielā 2, Podniekos | SIA “Balteneko” | 2022. | ES fondu finansējums  Cits finansējums | **Izpildīts.** Tiek īstenoti pasākumi pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem katlu mājā Ūbeļu ielā 2, Podniekos. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā1.1.4.8. *Svītrots* (26.04.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ā1.1.4.9. Ādažu vidusskolas ēkas Gaujas ielā 30, Ādažos un Ādažu Kultūras centra Gaujas ielā 33A, Ādažos, pieslēgšana CSS | SIA “Ādažu Namsaimnieks” | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums  ES fondu finansējums | Ādažu vidusskolas ēka un Ādažu Kultūras centra ēka tiek pieslēgtas CSS. Gan ĀVS, gan Kultūras centrā: saules PV, gaiss-gaiss siltumsūknis. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Uzsākts darbs pie pasākuma plānošanas. Nepieciešama turpmākā izpēte un projekts. |
|  | Ā1.1.4.10. Biroju ēkas Pirmā ielā 42A, Ādažos pieslēgšana CSS | SIA “Ādažu Namsaimnieks”, P/A “CKS” | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums  ES fondu finansējums | Biroju ēka Pirmā ielā 42A, Ādažos tiek pieslēgta CSS. Ēkā uzstādīts: saules PV, gaiss-gaiss siltumsūknis. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Uzsākts darbs pie pasākuma plānošanas. Nepieciešama turpmākā izpēte un projekts. |
|  | Ā1.1.4.11. Ēkas Gaujas ielā 16, Ādažos pieslēgšana CSS | SIA “Ādažu Namsaimnieks”, P/A “CKS” | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums  ES fondu finansējums | Ēka Gaujas ielā 16, Ādažos tiek pieslēgta CSS. Ēkā uzstādīts: saules PV, gaiss-gaiss siltumsūknis. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Uzsākts darbs pie pasākuma plānošanas. Nepieciešama turpmākā izpēte un projekts. |
| U1.1.5: Sekmēt videi draudzīgu enerģijas ražošanu un alternatīvus enerģijas ieguves veidus | Ā1.1.5.1. Videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvus enerģijas ieguves veidu sekmēšana | P/A “CKS”, SIA “Ādažu Namsaimnieks” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Tiek īstenotas aktivitātes videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvus enerģijas ieguves veidu sekmēšanai. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts  Nav aktuālu projektu. Bet esam atvērti, ja rodas iespējas. |
| U1.1.6: Sekmēt interneta pieejamību |  |  |  |  |  |  |  |
| **VTP2: Darbspējīgas polderu un citas meliorācijas sistēmas** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV2.1: Polderu un citu meliorācijas sistēmu attīstība un atjaunošana** |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.1.1: Uzturēt polderu teritorijas | Ā2.1.1.1. Polderu teritoriju attīstība | P/A “CKS”, APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Attīstītas polderu teritorijas. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tiek turpināts projekts “SAM 511 projekts “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, 1.daļa””. Uzsākts darbs pie jaunā plūdu projekta. Uz Vecštāles ceļa izveidots aizvars uz caurtekas. |
|  | Ā2.1.1.2. Krasta nostiprināšanas pasākumu īstenošana posmā no 00/00 līdz Kadagas tiltam, t.sk., pie Ādažu Kultūrizglītības centra RS2, RS3 un RS1 (projekts “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, pirmā daļa”, 5.1.1.0/17/I/009) | APN, P/A “CKS” | 2021.-2023. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Valsts finansējums | Nostiprināts krasts, nepieļaujot krasta tālāku noskalošanu un aizsargājot atjaunoto Centra poldera aizsargdambi (rievpāļi, rievsienu veidošana, straumes novirzīšana ar būnām). | Ādažu | Pasākums nav izpildīts  Projekts “SAM 511 projekts “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, 1.daļa”” turpinās tehnoloģiskā pārtraukuma dēļ. Ierosinājums veikt grozījumus AP, precizēt termiņu, precizēt izmaksas. |
|  | Ā2.1.1.3. Pretplūdu aizsargbūvju būvniecība no Kadagas tilta līdz Gaujas-Daugavas kanālam (t.sk. sūkņu stacija) (Viena kārta no pasākuma Nr. Ā2.1.1.4.) | APN, P/A “CKS” | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Izstrādāti pretplūdu aizsarggrāvju būvprojekti un izbūvēts pretplūdu dambis no Gaujas tilta līdz Gaujas – Daugavas kanālam:   * jauna aizsargdambja būvniecība Gaujas kreisajā krastā (no Kadagas tilta līdz Gaujas – Daugavas kanālam), * jaunas poldera sūkņu stacijas Nr.2 (pie Vējupes caurtekas-regulatora) būvniecība, * Gaujas kreisā krasta atsevišķu posmu stiprināšanu, * Kadagas ceļa pārbūvei (no Kadagas tilta līdz pagriezienam uz “Abzaļiem”).   Pasargātas teritorijas no applūšanas, t.sk. Vidusskola. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.  Ierosinājums veikt izmaiņas AP: precizēt gadu. |
|  | Ā2.1.1.4. Īstenots SAM 2.1.3.2. pasākuma “Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi” projekts Ādažu novadā | APN, P/A “CKS” | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | SAM 2.1.3.2. “Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi” ietvaros plānots īstenot šādas aktivitātes:   1. Jauna aizsargdambja un sūkņu stacijas izbūve, Gaujas upes kreisā krasta nostiprinājums Ādažu novadā. 2. Plūdu riska izpēte Garkalnes ciemā (ietverot teritoriju no Gaujas – Daugavas kanālam līdz Āņiem), Ādažu novadā. 3. Jauna Gaujas upes kreisā krasta nostiprinājuma erozijas mazināšanai izbūve Carnikavas pagastā, Ādažu novadā. 4. Esošās koka rievsienas Gaujas upes kreisajā krastā nostiprinājuma pārbūve krasta erozijas mazināšanai Carnikavas pagastā, Ādažu novadā. | Ādažu Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| U2.1.2: Uzturēt labā stāvoklī un attīstīt citas meliorācijas sistēmas, hidrotehniskās būves (aizsargdambi, būnas, sūkņu stacijas u.c.) | Ā2.1.2.1. Caurtekas pie Smilškalna ceļa pārbūve | P/A “CKS” | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums | Pārbūvēta caurteka. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | Ā2.1.2.2. Zeduļu dambja atjaunošana Saules pļavās | P/A “CKS” | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējums | Pasargātas teritorijas “Pārgaujas” teritorijā 2,2 km garumā. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | Ā2.1.2.3. Upmalu aizsargdambja izbūve Pārgaujas pusē (labajā krastā) esošo apdzīvoto teritoriju applūšanas mazināšanai | P/A “CKS”, APN | 2026.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Izbūvēts Upmalu aizsargdambis Pārgaujas pusē (labajā krastā) esošo apdzīvoto teritoriju applūšanas mazināšanai. Pirms būvprojekta izstrādes nepieciešams veikt hidromodeļa izstrāde. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| U2.1.3: Novērst / mazināt plūdu riskus | Ā2.1.3.1. Hidroloģiskā modeļa izstrāde un nepieciešamo pasākumu veikšana plūdu risku mazināšanai | P/A “CKS” | 2021.-2025. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Veikti pasākumi plūdu riska mazināšanai atbilstoši izstrādātajam hidroloģiskajam modelim. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tika izstrādāta TS iepirkumam. |
|  | Ā2.1.3.2. Plūdu riska novēršanas pasākumu un rīcības noteikšana | P/A “CKS” | 2023. | Pašvaldības finansējums | Noteikti pasākumi un rīcības plūdu riska novēršanai. 2023.gadā sagatavots eksperta atzinums saistībā ar Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas  2021. – 2027.gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa 2.1.3.2. pasākuma “Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi” projektu priekšatlasei. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts  VARAM tika sniegti priekšlikumi. |
|  | Ā2.1.3.3. Gaujas krastu erozijas monitoringa veikšana un upes gultnes korekcija, izmantojot gultnes bagarēšanu | P/A “CKS” | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējums | Pastāvīgi tiek veikts Gaujas krasu erozijas monitorings un upes gultnes korekcijas, izmantojot gultnes bagarēšanu. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | Ā2.1.3.4. Plūdu risku izpēte Garkalnes ciemā | P/A “CKS” | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums | Veikta plūdu izpēte Garkalnes ciemā. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| **VTP3: Attīstīta, droša un mobila satiksmes infrastruktūra** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV3.1: Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras atjaunošana un attīstība** |  |  |  |  |  |  |  |
| U3.1.1: Uzlabot satiksmes drošību uz ceļiem un ielām, t.sk., nodrošinot mazāk aizsargātu satiksmes dalībnieku – gājēju, velobraucēju – drošību | Ā3.1.1.1. Esošā ceļa infrastruktūras stāvokļa izpēte | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Veikta ceļu infrastruktūras stāvokļa izpēte. Topogrāfija. Digitalizācija. Lauku teritorijā (Vecštāles ceļš, Putraimkalna ceļš, Iļķenes ceļš, Smilškalnu iela, Garciema ceļš, Stempju ceļš u.c.). | Ādažu | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā3.1.1.2. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Īstenoti projekti satiksmes drošības uzlabošanai uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām. Uzstādītas ātrumu samazinošās zīmes, labiekārtotas gājēju pārejas, ierīkots apgaismojums pie gulošajiem policistiem (Alderu iela, Kanāla iela, Draudzības ielas posmā no Attekas ielas līdz Saules ielai, Kadagas iela posmā no tilta līdz Kadagai, Vējupes ielai pieguļošajā teritorijā u.c. Ādažu novadā). Sakārotas dzīvojamās zonas atbilstoši LV LR standartiem (t.sk., ātrumu slāpējošiem elementiem) – Kadagā, pie pagrieziena no Kadagas ielas uz Kadagas PII u.c.. Kadagas ceļa norobežošana no gājēju celiņa posmā no Gaujas tilta līdz Kadagai. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Uz Kanāla ielas ieviests ātrumu samazinošs risinājums. |
| U3.1.2: Uzturēt, labiekārtot un atjaunot pašvaldības ielas un ceļus | Ā3.1.2.1. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana | P/A “CKS”, AM, APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Pašvaldības ceļu ar asfalta segumu atjaunošana. Atjaunots Mežaparka ceļš (1,6 km), Laveru ceļš (0,820 km), Pirmā iela, Draudzības iela, Dadzīšu iela (1,5 milj.), Krastupes iela (0,5 milj.), Gaujas iela, Ķiršu iela, Dalderu iela, Briljantu iela, Baltezera iela u.c, atjaunoti gājēju celiņi, ierīkots apgaismojums. Uzlabots visu satiksmes dalībnieku drošības līmenis. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). Ūbeļu un Krastupes ielas Podniekos pie jaunajām izglītības iestādēm. 2023.gadā pieņemts lēmums par Krastupes ielas atjaunošanu. Īstenots SAM 2.1.3.1. pasākuma “Pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņām” projekts (īstenotas aktivitātes Krastupes ielas atjaunošanas projekta ietvaros). | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Daļēji (180 m garumā) atjaunots posms no Gaujas ielas uz Krastupes pusi. |
|  | Ā3.1.2.2. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu atjaunošana | P/A “CKS”, APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Pašvaldības ceļu ar grants un šķembu segumu atjaunošana. Atjaunota Smilškalnu iela un Laveru ceļš u.c. Izstrādāts TP Vecštāles ceļa posma no Iļķenes ceļa līdz Sējas novadam attīstībai un savienojumam ar Sējas novadu. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Notiek pastāvīgs darbs. Veikts Vecštāles ceļa būvniecības iepirkums, noslēgts līgums. |
|  | Ā3.1.2.3. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Pašvaldības ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi. Bērzu, Skolas, Inču, Depo iela, Dārza, Gaujmalas, Ziedu, Lauku iela, Lazdu iela, Austrumu iela, Kastaņu iela. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Dārza iela, Gaujmalas iela, Lazdu iela, Kastaņu ielā dubultās virsmas apstrāde. |
| U3.1.3: Nodrošināt energoefektīvu apgaismojumu apdzīvotajās vietās un sabiedriskās vietās, kur tas vēl nav nodrošināts | Ā3.1.3.1. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts | P/A “CKS” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Alderu ielā, Baltezera ielā, Draudzības ielā, Attekas ielā, Rīgas gatvē, Kaldores ielā, Piežu ielā, Ataros, no ciemata “Ķurzuļi” līdz viesu namam u.c. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). | Ādažu | Pasākums nav izpildīts  Finansējuma trūkuma dēļ. |
|  | Ā3.1.3.2. Energoefektivitātes pasākumu īstenošana | P/A “CKS” | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Gaismekļu nomaiņa uz energoefektīviem (Līgo laukums u.c.). | Ādažu | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā3.1.3.3. Aktivitātes saules enerģijas izmantošanai ielu un ceļu infrastruktūras apgaismošanai | P/A “CKS” | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenotas aktivitātes saules enerģijas izmantošanai ielu un ceļu infrastruktūras apgaismošanai. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | Ā3.1.3.4. Projekts “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ādažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” | P/A “CKS” | 2023.-2024. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes uzlabošana Ādažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, izmantojot tehnoloģijas un videi draudzīgus paņēmienus, kas ļauj samazināt esošo elektroenerģijas patēriņu Ādažu novadā. | Ādažu, Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Apstiprināts projekts un izsludināts iepirkums. |
| U3.1.4: Veikt pašvaldības ielu un ceļu izbūvi | Ā3.1.4.1. Vidlauku ielas izbūve | P/A “CKS” | 2021. | Pašvaldības finansējums | **Izpildīts.** Izbūvēta Vidlauku iela, 2 km. Izbūvēts grants ceļš. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā3.1.4.2. Paralēlceļa projektēšana, saskaņošana un izbūve paralēli A1 šosejai no Inču ielas līdz Ataru ceļam | P/A “CKS” | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Līdz 2022.gadam vēl nav izprojektēts posms no Inču ielas līdz Vārpiņu ielai. Paralēlais ceļš Stapriņos. No Vārpiņu ielas līdz Ataru ceļam privātuzņēmums 2021.gadā izstrādāja projektu. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | Ā3.1.4.3. Ceļa izbūve uz Ādažu dienas aprūpes centru pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem un rehabilitācijas centru bērniem ar īpašām vajadzībām | P/A “CKS” | 2021. | Pašvaldības finansējums | **Izpildīts.** Izbūvēts ceļš no Attekas ielas līdz Ādažu dienas aprūpes centram pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem un rehabilitācijas centram bērniem ar īpašām vajadzībām. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā3.1.4.4. Attekas ielas turpinājuma izbūve | P/A “CKS” | 2027. | Pašvaldības finansējums | Izbūvēts Attekas ielas turpinājums no katlu mājas līdz Pirmajai ielai. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | Ā3.1.4.5. Vietējās nozīmes ielas starp daudzdzīvokļu mājām un centrālo aktīvās atpūtas teritoriju izbūve Kadagā | P/A “CKS” | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Izbūvēta vietējās nozīmes iela starp daudzdzīvokļu mājām un centrālo aktīvās atpūtas teritoriju Kadagā (~520 m). Izstrādāts un apstiprināts Kadagas centra detālplānojums, ar piebrauktuvēm ēku teritorijām. 2022.gadā izbūvēts celiņš. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | Ā3.1.4.6. Dadzīšu ielas izbūve posmā no Gaujas ielas līdz Dadzīšu ielai | P/A “CKS” | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izbūvēts jauns Dadzīšu ielas posms no Gaujas ielas līdz Dadzīšu ielai. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| U3.1.5: Uzbūvēt, labiekārtot un atjaunot pašvaldības tiltus | Ā3.1.5.1. Gājēju tiltiņa Draudzības ielas galā pārbūve gājēju un velo braucēju vajadzībām | P/A “CKS” | 2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts projekts gājēju tiltiņa Draudzības ielas galā pārbūvei. Pārbūvēts gājēju tiltiņš Draudzības ielas galā gājēju un velo braucēju ērtībām. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | Ā3.1.5.2. Jauna gājēju tilta pār Gaujas – Daugavas kanālu izbūve | P/A “CKS” | 2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts projekts gājēju tilta pār Gaujas – Daugavas kanālu izbūvei. Izbūvēts gājēju tilts pār Gaujas – Daugavas kanālu. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | Ā3.1.5.3. Jauna tilta – caurtekas izbūve pie Dadzīšu ielas un Krastupes ielas savienojuma | P/A “CKS” | 2025.**-**2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts projekts un izbūvēts tilts – caurteka pie Dadzīšu ielas un Krastupes ielas savienojuma. 2023.gadā plānots skiču projekts. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| **RV3.2: Mobilitātes attīstība** |  |  |  |  |  |  |  |
| U3.2.1: Strādāt pie A1 maģistrāles šķērsojuma un pieslēgumu risinājumu izveides | Ā3.2.1.1. Pasākumu īstenošana A1 maģistrāles šķērsojuma un pieslēgumu risinājumu izveidei | P/A “CKS”, TPN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Veikti pasākumi A1 maģistrāles šķērsojuma un pieslēgumu risinājumu izveidei. 2022 .gadā plānots uzsākt projetēšanu (LVC). | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  LVC turpina projekta izpēti. |
| U3.2.2: Izbūvēt, labiekārtot un atjaunot stāvvietas | Ā3.2.2.1. Stāvvietas pie ĀPII “Strautiņš” uz Pirmās ielas labiekārtošana | P/A “CKS” | 2021.-2025. | Pašvaldības finansējums | Pie ĀPII “Strautiņš” labiekārtota stāvvieta uz Pirmās ielas, 3 kārtas. 1.kārta tika īstenota 2021.gadā. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts Ierosinājums veikt grozījumus AP, precizējot gadus. |
|  | Ā3.2.2.2. Stāvvietas izbūve Gaujas 31 (Īstenots SAM 5.1.1.3. pasākuma “Publiskās ārtelpas attīstība” projekta ietvaros) | APN, P/A “CKS” | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējums. ES finansējums | Stāvvietas 2.kārtas izbūve Gaujas ielas 31 teritorijā (paplašināšana). 2024.gadā plānots uzsākt projektēšanu. Projekts “Publiskās ārtelpas attīstība Ādažos Gaujas ielā 31” tiek īstenots SAM 5.1.1.3. pasākuma “Publiskās ārtelpas attīstība” ietvaros. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | Ā3.2.2.3. Autobusu galapunkta Kadagā labiekārtošana | P/A “CKS” | 2021. | Pašvaldības finansējums | **Izpildīts.** Labiekārtotas autobusu galapunktu Kadagā. 2021.gadā īstenots. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā3.2.2.4. Mobilitātes punktu izveide | P/A “CKS”, APN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums  ES fondu finansējums | Novada teritorijā izveidoti mobilitātes punkti, kas nodrošina auto braucējiem kļūt par velo braucējiem, gājējiem (piem., pie Sūkņu stacijas Baltezerā). 2022.gadā tika veikta SUMBAS projekta izpēte. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2023.gadā tika iesniegts projekta pieteikums publiskās ārtelpas projektam, kura ietvaros plānots attīstīt arī mobilitātes punktu Ādažos |
|  | Ā3.2.2.5. Stāvvietas izbūve Vējupei pieguļošā teritorijā | P/A “CKS” | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējums | Stāvvietu izbūve Vējupei pieguļošā teritorijā. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | Ā3.2.2.6. Stāvvietas paplašināšana pie Ādažu stadiona | P/A “CKS”, Sporta nodaļa | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Paplašināta stāvvieta pie Ādažu stadiona. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | Ā3.2.2.7. Stāvvietas paplašināšana pie Ādažu vidusskolas Gaujas ielā 30 | P/A “CKS”, APN | 2026.-2027. | Pašvaldības finansējums | Pārplānota un paplašināta stāvvieta pie Ādažu vidusskolas. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| U3.2.3: Uzlabot pārvietošanās iespējas starp novada ciemiem un tuvākajām apdzīvotajām vietām | Ā3.2.3.1. Gājēju un velobraucēju maršrutu izstrāde, attīstības projektu izstrāde un īstenošana | P/A “CKS”, APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Veikta gājēju un veloceliņu maršrutu izveide, trasēšana, marķēšana (t.sk., veloceliņš, kas savieno Ādažus ar Carnikavu), izveidoti publiski pieejami velo infrastruktūras objekti ar velostatīviem, velopumpjiem un velosipēdu remontu stendiem. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Baltezerā ierīkots velo apkopes stends. |
|  | Ā3.2.3.2. Drošais ceļš uz skolu | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenotas aktivitātes (zīmju uzstādīšana, infrastruktūras ierīkošana), lai nodrošinātu drošu ceļu uz izglītības iestādēm. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Pasākums tiek pildīts regulāri atbilstoši plānam. |
|  | Ā3.2.3.3. Velo savienojums starp Ādažu novada apdzīvotajām vietām, t.sk., starp Ādažu pilsētu un Carnikavu | P/A “CKS”, APN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums  ES fondu finansējums | Izveidoti velo savienojumi starp Ādažu novada ciemiem un pilsētām (Gaujas aizsargdambis). | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Notika sarunas ar LVC par A1 šķērsojumu pie Muižas. Komitejā tika skatīts jautājums par nepieciešamajiem uzlabojumiem esošā aizsargdambja virsējās kārtas nostiprināšanai. |
| U3.2.4: Veicināt dabai draudzīga transporta izmantošanu | Ā3.2.4.1. Dabai draudzīgu pārvietošanās veidu attīstība, t.sk. elektro-auto uzlādes staciju izbūve pie pašvaldības, sabiedriskas nozīmes un daudzdzīvokļu ēkām | P/A “CKS”, APN, TPN, attīstītāji | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Attīstīti dabai draudzīgi pārvietošanās veidi (esošās situācijas analīze un izpēte; efektīvāko pārvietošanās veidu noteikšana dažādos maršrutos; ērtu un drošu velonovietņu plānošana un iekārtošana publisko un pašvaldības ēku tuvumā). Digitalizācija. Veikta alternatīviem transporta satiksmes veidiem nepieciešamās infrastruktūras izveide. Pie pašvaldības, sabiedriskas nozīmes un daudzdzīvokļu ēkām izbūvētas elektro-auto uzlādes stacijas. Laivu ielas stāvlaukumā izbūvēta 1 elektro-auto uzlādes vieta. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | Ā3.2.4.2. Informatīvās kampaņas īstenošana | SAN, APN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Īstenota informatīvā kampaņa iedzīvotāju informētībai par mobilitāti, t.sk., īstenots pasākums “Mobilitātes diena”. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Īstenota informatīvā kampaņa iedzīvotāju informētībai par mobilitāti, t.sk., īstenots pasākums “Mobilitātes diena”. |
| **VTP4: Aizsargāta un sakopta dabas vide brīvā laika pavadīšanas iespējām dabā** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV4.1: Publisko ūdeņu piekrastes teritoriju labiekārtošana, kā arī pastaigu taku un atpūtas vietu izveide un rekreācijas objektu attīstība piekrastes un publisko ūdeņu tuvumā** |  |  |  |  |  |  |  |
| U4.1.1: Attīstīt rekreācijas infrastruktūru | Ā4.1.1.1. Publiskas piekļūšanas vietas pašvaldībai piederošajās teritorijās pie publiskajiem ūdeņiem labiekārtošana, ūdens piesārņojuma mazināšana | P/A “CKS”, APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Labiekārtotas publiskās piekļūšanas vietas pašvaldībai piederošajās teritorijās pie publiskajiem ūdeņiem labiekārtošana (izvietotas un regulāri iztukšotas atkritumu urnas, novietotas ģērbtuves, WC u.c.). pludmale dzīvniekiem. Mazināts ūdens piesārņojums. Izveidotas jaunas piekļūšanas vietas. Regulāri ūdens monitoringa dati. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Vējupes pludmale papildināta ar sauļošanās soliem. Ūdens monitorings tiek veikts regulāri. Podnieku pludmalē uzlikta pārvietojamā WC un ģērbtuve. Tiek veiktas ūdens analīzes. Papildus WC izvietota arī Alderos. Baltezerā labiekārtota laipa. |
|  | Ā4.1.1.2. Atpūtas vietu apzināšana un labiekārtošana | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Apzinātas un labiekārtotas atpūtas vietas. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Viss notiek atbilstoši plānam. |
|  | Ā4.1.1.3. Pilnu pakalpojumu servisa (t.sk., ēdināšana, WC, naktsmītnes, inventāra noma u.c.) galvenajās atpūtas vietās veicināšana | P/A “CKS”, TPN, APN | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Veiktas dažādas aktivitātes pilna pakalpojumu servisa (t.sk., ēdināšana, WC, naktsmītnes, inventāra noma u.c.) galvenajās atpūtas vietās veicināšanai. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | Ā4.1.1.4. Publisko pludmaļu un peldvietu labiekārtošana | APN, TPN, P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Labiekārtotas publiskās pludmales (pie Vējupes) un 4 publiskās peldvietas: Baltezerā (Abuļos, Bojāros), pie Vējupes Zīļu ielas galā, pie Dūņezera. Attīstīt jaunu peldvietu pie Mazā Baltezera – pie kanāla, Vējupes pludmali pie Krastupes ielas. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts  Finansējuma trūkuma dēļ. |
|  | Ā4.1.1.5. Dabas taku izveide | P/A “CKS”, APN | 2026.-2027. | Pašvaldības finansējums | Ādažu novadā izveidotas dabas takas (t.sk., pie Mazā Baltezera, Baltezerā, Kadagā, pie Vējupes, Garkalnē pie Gaujas u.c.), izvērtējot, kāda veida atbilstošu infrastruktūru (pievadceļi, stāvvietas, miskastes, labierīcības) nepieciešams un iespējams izveidot konktrētā vietā. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | Ā4.1.1.6. Promenādes gar Vējupi izveide | APN, P/A “CKS” | 2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Izveidota promenāde gar Vējupi. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | Ā4.1.1.7. Promenādes gar Gaujas – Daugavas kanālu izveide (ELFLA projekts “Pastaigu celiņa izveide gar Gaujas – Baltezera kanālu”) | APN, P/A “CKS” | 2023.-2025. | Pašvaldības finansējums  ES fonu finansējums  Cits finansējums | Izstrādāts būvprojekts. Izbūvēts gājēju un velosipēdistu celiņš: gar Gaujas – Daugavas kanālu, savienojums no kanāla ar Rīgas gatvi gar “Pērli”. Īstenots projekts “Pastaigu celiņa izveide gar Gaujas-Baltezera kanālu”. Projekta ietvaros plānots izbūvēt pastaigu celiņu aptuveni 2 km garumā posmā no Zušu ielas (gājēju tilta pie Mazā Baltezera) līdz Podnieku ielai. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2023.gadā tika izsludināts projektēšanas un  būvniecības iepirkums. |
|  | Ā4.1.1.8. Laivu piestātņu un atpūtas vietu Gaujas un ezeru krastos izveide | P/A “CKS”, Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Izveidotas laivu piestātnes un atpūtas vietas Gaujas un ezeru krastos. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | Ā4.1.1.9. Skatu torņa izveide | P/A “CKS” | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Ādažu novadā izveidots skatu tornis. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| U4.1.2: Ilgtspējīgi apsaimniekot piekrastes un publiskos ūdeņus | Ā4.1.2.1. Publisko ūdeņu piekrastes ilgtspējīga apsaimniekošana | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Ādažu novadā esošo publisko ūdeņu piekrastes tiek ilgtspējīgi apsaimniekotas, nodrošinot dabas aizsardzību, kā arī iedzīvotāju iespēju izmantot zaļo teritoriju struktūru. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tiek izstrādāts publisko ūdeņu apsaimniekošanas plāns. |
| **RV4.2: Dabas parka “Piejūra” attīstība** |  |  |  |  |  |  |  |
| U4.2.1: Īstenot novada ilgtspējīgas attīstības intereses dabas parka “Piejūra” teritorijā |  |  |  |  |  |  |  |
| U4.2.2: Ilgtspējīgi iekļaut dabas parku “Piejūra” novada atpūtas un sporta aktivitātēs |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV4.3: Ādažu novada kā tūrisma vides tēla popularizēšana** |  |  |  |  |  |  |  |
| U4.3.1: Stiprināt Ādažu novada tēlu un atpazīstamību | Ā4.3.1.1. Ādažu novada zīmola izstrāde | SAN | 2021.-2023. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | **Izpildīts.** Izstrādāts Ādažu novada zīmols. Uzdevums tiks pabeigts 2023.gadā. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts  Izstrādāts Ādažu novada zīmols. Uzdevums tika pabeigts 2023.gadā. |
|  | Ā4.3.1.2. Aktivitāšu īstenošana Ādažu novada tēla popularizēšanai | SAN, CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Īstenotas dažādas aktivitātes Ādažu novada tēla popularizēšanai (tīmekļa vietnes atjaunošana, izveidoti video materiāli u.c.). CNC speciālisti piedalījās gan jaunā ģerboņa, gan karoga izstrādē, sniedzot ieteikumus arī vizuālā tēla izstrādei un izmantošanai. 2023.gadā tiks pārmigrēta informācija no tīmekļvietnes adazi.lv uz Valsts kancelejas vienoto tīmekļvietnes platformu. Ādažu novada tūrisma tīmekļvietnē ir izveidota sadaļa “Radīts novadā”, kur apkopoti Ādažu novadā strādājošie mājražotāji un amatnieki un to produkcija, tādējādi popularizējot novadnieku veikumu. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Ādažu novada popularizēšanai izveidota jauna grafiskā identitāte. 2023.gadā darbu sāka jaunā novada tīmekļvietne, kas informāciju vieglāk ļauj uztvert arī cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Veidoti kampaņu video par Goda novadnieku, Ādažu novada tūrisma tīmekļvietnē ir izveidota sadaļa “Radīts novadā”, kur apkopoti Ādažu novadā strādājošie mājražotāji un amatnieki un to produkcija, tādējādi popularizējot novadnieku veikumu. |
|  | Ā4.3.1.3. Tematisko materiālu izdošana par Ādažu novadu | SAN, Sporta nodaļa, CNC, ĀNKC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izdoti dažādi tematiskie materiāli par dažādām kultūras, sporta un saimnieciskās dzīves aktualitātēm un pasākumiem Ādažu novadā. 2022.gadā tīmekļa vietnē publicētae-grāmata “Ādaži – pagātnes dialogs ar tagadni” digitālā formātā (https://www.adazi.lv/wp-content/uploads/2021/05/Adazi\_gramata\_elektroniska\_versija-2021.30.04..pdf). | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Izdoti tūrisma bukleti, ar kuriem tūrisma speciālisti piedalījās arī Balttour izstādē. Katru nedēļu apkopoti notikumi novadā un publiskoti, katru mēnesi avīzes beigās tiek publiskoti visi novada pasākumi. Facebook pie izceltā satura norādīti visi pasākumi novadā. ĀNKC regulāri gatavo publicitātes materiālus par kultūras norisēm novadā. |
|  | Ā4.3.1.4. Ādažu novada kalendāra izdošana Ādažu iedzīvotājiem | SAN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izdots Ādažu novada kalendārs. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Izdots Ādažu novada kalendārs. |
|  | Ā4.3.1.5. Ādažu novada kartes un informatīvo materiālu izdošana | CNC, SAN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izdotas Ādažu novada kartes un informatīvie materiāli. Tiek gatavoti materiāli EXIT Rīga Pierīgas reģiona kartēm, tiek izstrādātas, izdrukātas un tiek dalītas apmeklētājiem info lapas par Ādažu un Carnikavu pagastu (atbildīgais – tūrisma speciālists). Ir izgatavots un tiek izplatīts shematisks buklets “Ko redzēt Ādažu novadā?” latviešu un angļu valodā. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Izgatavots shematisks buklets “Ko redzēt Ādažu novadā?” latviešu un angļu valodā. Materiāli EXIT Rīga Pierīgas reģiona kartēm. |
|  | Ā4.3.1.6. Informatīvu multimediju ekrānu sistēmu ieviešana novada ciemu publiski visvairāk apmeklētās teritorijās ar vienotu kontroles mehānismu un attālinātu administrēšanu | P/A “CKS”, ĀNKC, CNC, APN | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Ieviesta informatīva multimediju ekrānu sistēma novadā. ĀNKC piedalās satura veidošanā un apkalpošanā. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | Ā4.3.1.7. Ādažu pilsētas atpazīstamības sekmēšana un identitātes stiprināšana | SAN, ĀNKC | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums, Cits finansējums | Izveidojas skaidra Ādažu pilsētas identitāte. Pasākuma īstenošanā tiek iesaistītas vietējās biedrības un uzņēmēji. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2023.gadā izstrādāta jauna Ādažu novada grafiskā identitāte, lai sekmētu novada atpazīstamību un stiprinātu novada tēlu. Organizēti Gaujas svētki Ādažos un Nēģu svētki Carnikavā, kas ir zīmola svētki. ĀNKC regulāri sekmē Ādažu novada tēla atpazīstamību. |
| U4.3.2: Attīstīt tūrismu Ādažu novadā | Ā4.3.2.1. Informatīvo zīmju pasūtīšana un izvietošana Ādažu novadā | CNC, P/A “CKS”, SAN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Ādažu novadā izvietotas informatīvās zīmes pie apskates vietām, publiskām / sabiedriskām ēkām, dabā marķēti velo maršruti. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Pēc vajadzības tiek atjaunotas zīmes. |
|  | Ā4.3.2.2. Tūrisma maršrutu un produktu izstrāde tūristu un interesentu piesaistīšanai, novada kultūrvēsturiskās nozīmes izcelšanai | CNC, SAN, ĀNKC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Izstrādāti tūrisma maršruti, t.sk. velo maršruti. Maršruti publicēti tīmekļa vietnēs. Izdota novada karte, kurā iezīmēti visi velomaršruti. Dalība EXIT Rīga Velopiedzīvojuma “EXIT RĪGA ripo” maršruta izstrādē (atbildīgais – tūrisma speciālists). 2022./2023. gada rudenī un ziemā sadarbībā ar EXIT RĪGA radīti 2 pastaigu maršruti akcijas “Dabas apļi” ietvaros Kadagā, Garciemā-Kalngalē. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tika papildināti maršruti. Izveidotas tematiskās agrāk izveidoto maršrutu kartes. Sadarbībā ar Jāņa sēta tapusi Ādažu novada tūrisma karte. No 16. decembra līdz 30. aprīlim sadarbībā ar EXIT RĪGA norisinās pārgājienu cikls Pārgājienu cikls "DABAS APĻI" | 16.12.22.-30.04.23, Ādažu novads prezentēja tematisku maršrutu “Piedzīvojums Kalngales-Garciema kāpu lokā”. Norisinājās Mobilās aplikācijas izstrāde (tiek apkopota aktuālā informācija. |
|  | Ā4.3.2.3. Teritoriju noteikšana dabas tūrismam, lauksaimniecības un zivsaimniecības attīstībai, rekreācijai, mežsaimnieciskajai darbībai | TPN, APN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noteiktas teritorijas dabas tūrismam, lauksaimniecības un zivsaimniecības attīstībai, rekreācijai, mežsaimnieciskajai darbībai | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tiek izstrādāts jaunais teritorijas plānojums. |
|  | Ā4.3.2.4. *Svītrots* (26.04.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ā4.3.2.5. Kādreizējā Pēterburgas ceļa trasējuma izpēte un iezīmēšana kartēs | CNC, SAN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izpētīts un tūrisma kartēs iezīmēts kādreizējais Pēterburgas ceļa trasējums. Trasējuma iezīmēšanai nepieciešams pieaicināt profesionālus kartogrāfijas speciālistus. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Apzinātas sadarbības iespējas ar vēsturniekiem, kā arī VTA jaunā projekta izveidē nākotnē. |
|  | Ā4.3.2.6. Dalība tūrisma izstādēs | CNC | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Dalība ar tūrismu saistītās izstādēs. 2022. un 2023.gadā kopā ar EXIT RĪGA kolēģiem dalība tūrisma izstādē-gadatirgū “Rāmavas ievadfestivāls”. Kopā ar tūrisma klastera iniciatīvu “Saviļņojošā Vidzeme” un EXIT RĪGA notika dalība 2023. gada starptautiskajā tūrisma izstādē-gadatirgū“Balttour”. Tūrisma piedāvājums arī popularizēts XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku laikā 3. jūlijā Svētku kvartālā Esplanādē sadarbībā ar Vidzemes tūrisma asociāciju. Plānotskatru gadu piedalīties vismaz vienā izstādē/ festivālā utt. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  starptautiskajās izstādēs/ gadatirgos (8.-9.septembris Šauļu dienas 787; Balttour 2023)  Mobilā TIC pasākumi (LABA DABA, Vasaras Ievadfestivāls Rāmavā). 2022. un 2023.gadā kopā ar EXIT RĪGA kolēģiem piedalījāmies tūrisma izstādē-gadatirgū “Rāmavas ievadfestivāls”. Kopā ar tūrisma klastera iniciatīvu “Saviļņojošā Vidzeme” un EXIT RĪGA notika dalība 2023. gada starptautiskajā tūrisma izstādē-gadatirgū “Balttour”. Tūrisma piedāvājums arī popularizēts XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku laikā 3. jūlijā Svētku kvartālā Esplanādē sadarbībā ar Vidzemes tūrisma asociāciju.  Norisinājās Info diena gidiem (aprīlī Salaspils Botāniskajā dārzā), dalībnieki tika informēti par tūrisma jaunumiem Ādažu novadā. Fokusgrupa “Kvalitatīva satura veidošana sociālajos tīklos” tikās Pierīgas reģiona tūrisma nozares pārstāvji – Pierīgas tūrisma asociācija un tās biedru pašvaldību tūrisma speciālisti, uzņēmēji un vietējās rīcības grupas. |
|  | Ā4.3.2.7. Mobilā tūrisma informācijas centra izveide | CNC | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidots un labiekārtots mobils tūrisma informācijas centru, kas vismaz 2 dienas var tikt izvietots vietās, kas nav visapmēklētākās tūrisma vietas Ādažu novda teritorijā, kas nav Carnikavas informācijas centra tuvumā. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | Ā4.3.2.8. Skaitītāja iegāde un izvietošana pie tūrisma piesaistēm | CNC | 2027. | Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums | Iegādāti pārvietojamie gājēju-velosipēdistu plūsmas skaitītāji. Skaitītāji izvietoti tūrisma piesaistēs monitoringam. | Ādažu Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | Ā4.3.2.9. Tūrisma pakalpojumu un informācijas sniedzēju kompetenču celšana vides un ilgtspējības jautājumos, svešvalodu, digitālo risināju jomā | CNC | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums Valsts finansējums ES fondu finansējums | Vismaz reizi gadā nodrošināta iespēja svešvalodu apguvei (10 cilvēkiem gadā). Vismaz reizi gadā nodrošināta iespēja digitālo kompetenču apguvei. Vismaz reizi gadā rīkota izglītojoša uzņēmēju tikšanās par ilgtspējīgu uzņēmējdarbību. | Ādažu Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2023. gada oktobrī novadā norisinājās PIRMAIS Ādažu novada tūrisma uzņēmēju saiets Rīgas ūdensapgādes vēsturiskajās telpās. Pasākumu apmeklēja ap 40 tūrisma pakalpojumu sniedzēju. |
|  | Ā4.3.2.10. Tūrisma gidu apmācību organizēšana par Ādažu novadu un novada apskates objektiem | CNC, biedrība “Pierīgas tūrisma asociācija” | 2023.-2027 | Cits finansējums | Iesaiste Pierīgas gidu apmācībās, kuras organizē biedrība “Pierīgas tūrisma asociācija”. | Ādažu Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Pierīgas tūrisma informācijas dienas pasākums notika 26.aprīlī Salaspils botāniskajā dārzā  Tradīcija, kuras mērķis ir iepazīstināt ar jaunumiem tūrisma piedāvājumā Pierīgā.  Apmeklēja ~50 dalībnieku  IEGUVUMS: Gidi un grupu vadītāji iepazīstināti ar Ādažu novada tūrisma piedāvājumu, jaunumiem. |
|  | Ā4.3.2.11. Ādažu novada tūrisma tīmekļvietnes ([www.turisms.adazi.lv](http://www.turisms.adazi.lv)) pilnveidošana | CNC | 2025. | Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums | Atjaunota un funkcionāla Ādažu novada tūrisma tīmekļvietne. | Ādažu Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | Ā4.3.2.12. Darījumu un pasākumu tūrisma attīstības veicināšana | CNC | 2027. | Pašvaldības finansējums Cits finansējums | Darījumu un pasākumu tūrisms ietver kāzas, konferences, seminārus, svētkus u.tml. pasākumu rīkošanu Ādažu novadā. Plānots veicināt jaunas darījumu vai pasākumu vietas vai norises izveidei sadarbībā ar uzņēmējiem. | Ādažu Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| U4.3.3: Izstrādāt un popularizēt jaunus tūrisma produktus | Ā4.3.3.1. Tūrisma objektu veidošana novadā | CNC | 2022.-2027. | ES fondu finansējums  Cits finansējums  Pašvaldības finansējums | Izveidoti produkti/piedāvājumi tūristiem (visām sezonām). Attīstot piedāvājumu klusajā sezonā, mazinās viesu skaita nevienmērība gada griezumā. Tiek atdzīvinātas Nēģu vilciena tradīcijas (Jūra visu gadu projekta ietvaros), papildus objektu veidošanai ir nepieciešams papildus finansējums. Zvejnieki izveidoja “Tūrisma taci Ādažu pagastā, CNC ir gatavs iesaistīties sadarbības projektos pakalpojuma reklamēšanā. Sadarbība ar uzņēmējiem par privāto tūrisma objektu veidošanu (konsultācijas, informatīvais atbalsts). Vērā ņemamu objektu izveide ir nepieciešama ES finanšu instrumentu līdzfinansējuma piesaiste, kā arī papildus pašvaldības finansējums. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Ādažu novada tūrisma speciālisti Pierīgas tūrisma asociācijas pārstāvji Rīgas TIC (jūlijā). Sadarbībā ar EXIT Rīgu notika Notikuši 2 semināri/apmācības:  1) Apmācību seminārs “Zaļi domājam, digitāli rīkojamies”  2) Seminārs “Jaunas iespējas sadarbībai un digitālie risinājumi”, 2023. gada 23. aprīlī notika dabas izziņas pārgājiens ar pētnieku Uvi Suško maršrutā no Kalngales līdz Carnikavai pa dabas parka “Piejūra”. 2023. gada 2023.gada 28. jūnijā norisinājās notika izzinošais pasākums “Meklējot lobēlijas Lilastē”. Pārgājienos piedalījās ap 50 cilv. katrā pasākumā. |
|  | Ā4.3.3.2. Pieredzējumos un izziņā balstītu piedāvājumu veidošana | CNC | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums Cits finansējums | Izveidoti pieredzējumos un izziņās balstīti tūrisma piedāvājumi. | Ādažu Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | Ā4.3.3.3. Vides izglītības pasākumu organizēšana | CNC | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums | Katru gadu organizēts vismaz 1 vides izglītības pasākums vietējiem iedzīvotājiem.  2023. gadā organizēti 2 pārgājieni ar dabas ekspertu U. Suško dabas parkā “Piejūra”. | Ādažu Carnikavas |  |
| **VTP5: Resursu efektīva izmantošana un attīstība** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV5.1: Pašvaldības nekustamo īpašumu attīstība, pašvaldības teritorijas labiekārtošana** |  |  |  |  |  |  |  |
| U5.1.1: Sekmēt novada publiskās ārtelpas attīstību | Ā5.1.1.1. Pasākumi obligātās, jeb nepieciešamās (ielas) publiskās ārtelpas teritoriju labiekārtojuma uzlabošanai | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Realizēti projekti, aktivitātes – ielu, publiskām būvēm pieguļošo teritoriju labiekārtojumi. Ciemos un citās novada teritorijās uzstādītas informatīvās zīmes, piloni, soliņi, suņu urnas. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Atjaunots krāsojums Gaujas ielas soliem. Tiek veikta esošo elementu uzturēšana. |
|  | Ā5.1.1.2. Pasākumi sabiedrisko aktivitāšu teritoriju uzlabošanai | APN, TPN, P/A “CKS”, Sporta nodaļa | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Realizēti projekti, aktivitātes – pagalmu, tai skaitā rotaļu un sporta laukumu izbūve, atpūtas vietu izveide. Izveidoti ģimenēm draudzīgi vides un infrastruktūras objekti. Izveidots suņu apmācību laukums. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Vingrošanas iekārtas ierīkotas Pirmā ielā. SAAP Zibeņi izveidota disku golfa trase un suņu apmācības laukums. |
|  | Ā5.1.1.3. Pasākumi izvēles aktivitāšu teritoriju uzlabošanai | APN, P/A “CKS”, TPN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Realizēti projekti, aktivitātes – parku, skvēru projekti, pludmales u.c. (Ūdensrožu parks, Alderu parks, Jaunparks). Meža dienu projekti. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Ir uzsākta Dailu skvēra attīstība (Laimes parks). Tika īstenots Meža dienu projekts. Uzsākta Ūdensrožu parka teritorijas attīstības plānošana. |
|  | Ā5.1.1.4. Bezvadu uzlādes iespēju sekmēšana telefoniem novada parkos un skvēros (ar saules baterijām) | P/A “CKS”, ITN | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Veiktas aktivitātes bezvadu uzlādes iespēju sekmēšanai telefoniem novada parkos un skvēros (ar saules baterijām). | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | Ā5.1.1.5. Īstenots SAM 5.1.1.3. pasākuma “Publiskās ārtelpas attīstība Ādažos, Gaujas ielā 31” projekts | APN, P/A “CKS” | 2024.-2026. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Īstenots SAM 5.1.1.3. pasākuma “Publiskās ārtelpas attīstība Ādažos, Gaujas ielā 31” projekts, kura ietvaros paplašināts automašīnu stāvlaukums Gaujas ielā 31, Ādažos, izbūvēts jauns skvērs, ierīkots mikromobilitātes punkts un paplašināta Ādažu publiskā ārtelpa. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.  2023.gadā iesniegts pieteikums CFLA publiskās ārtelpas projektam. |
|  | Ā5.1.1.6. Dzeramā ūdens punktu izveidošana novadā. | SIA “Ādažu ūdens”, APN | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums | Izveidoti dzeramā ūdens punkti. | Ādažu, Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| U5.1.2: Izbūvēt jaunas ēkas pašvaldības teritorijā | Ā5.1.2.1. Projekta “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” (jaunas mācību īstenošanas vietas Ādažu vidusskolā būvniecība un materiāltehniskās bāzes nodrošināšana tajā) īstenošana | APN, ĀVS, P/A “CKS” | 2018.-2021. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | **Izpildīts.** Izveidota jauna mācību īstenošanas vieta Ādažu vidusskolai ar sporta zāli (10450 m2). Uzcelta jauna ĀVS ēka mācību procesa nodrošināšanai 1.-4.klašu posmā 800 skolēniem. Iegādāta Ādažu sākumskolas darbības uzsākšanai nepieciešamā materiāltehniskā bāze. Iegādāts jaunās mācību īstenošanas vietas darba uzsākšanai nepieciešamais aprīkojums. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā5.1.2.2. Sociālā rehabilitācijas pakalpojumu centra izveide bērniem ar īpašām vajadzībām | Sociālais dienests, APN, “Ādažu ūdensroze” | 2021.-2022. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Valsts finansējums | **Izpildīts.** Izveidots sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs bērniem ar īpašām vajadzībām projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā” ietvaros. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā5.1.2.3. Dienas aprūpes centra izveide pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem (projekts “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā”, 9.3.1.1/19/I/016) | Sociālais dienests, APN, “Ādažu ūdensroze” | 2021.-2023. | Pašvaldības finansējums  Valsts finansējums  ES fondu finansējums | **Izpildīts.** Izveidots dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā” ietvaros. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā5.1.2.4. Bērnu un jauniešu saturīga laika pavadīšanas centra izveide | IJN, Izglītības iestādes, Sociālais dienests, APN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums  Cits finansējums | Izveidots bērnu un jauniešu saturīga laika pavadīšanas centrs. Īstenots LEADER finansēts projekts. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Projekta ideja ietverta biedrības “Jūras Zeme” stratēģijā kā stratēģiskais projekts. |
|  | Ā5.1.2.5. Bibliotēkas izbūve | P/A “CKS”, Bibliotēka, APN | 2025**.-**2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Izbūvēta jauna bibliotēkas ēka. Iespējams īstenot LIFE projekta ietvaros. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | Ā5.1.2.6. Projekta “Jauna~~s~~ pirmsskolas izglītības iestāde~~s~~ Podniekos” īstenošana SAM 4.2.1.7. pasākuma “Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība” ietvaros | APN, P/A “CKS”, IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Valsts finansējums  Cits finansējums | Izprojektēta, izbūvēta jauna pirmsskolas izglītības iestādes ēka Podniekos ne mazāk kā 288 vietām. PII izbūve tiek īstenota SAM 4.2.1.7. pasākuma “Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība” ietvaros. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2023.gada beigās iesniegts projekta pieteikums. |
|  | Ā5.1.2.7. Brīvā laika / kopienu centra pieaugušajiem izveide | IJN, APN, P/A “CKS”, Izglītības iestādes, Sociālais dienests Sporta nodaļa, NVO | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Izveidoti brīvā laika / kopienu centri pieaugušajiem lielākajos ciemos. Iespējams īstenot LIFE projekta ietvaros. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2023.gadā uzsākts Life projekts Pirmā ielā 42A, Ādažos. |
|  | Ā5.1.2.8. Ādažu Brīvās Valdorfa skolas jaunā korpusa būvniecība | ĀBVS | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Ādažu centrā jauna, mūsdienīga, skolēnu un skolotāju vajadzībām un mūsdienu prasībām piemērotas skolas ēka pārvietojamo konteineru vietā. | Ādažu |  |
|  | Ā5.1.2.9. Multifunkcionāla sporta un kultūras kompleksa – halles, t.sk., baseina un ledus halles būvniecība Ādažos | Sporta nodaļa, APN, P/A “CKS”, TPN, Kultūras iestādes | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums jaunas halles būvniecībai.  Izbūvēta jauna moderna halle sporta un kultūras pasākumiem atbilstoši pieprasījumam un mūsdienu prasībām. Uzbūvēta jauna daudzfunkcionāla sporta un kultūras halle ar vismaz 1500 skatītāju vietām. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | Ā5.1.2.10. *Svītrots* (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ā5.1.2.11. *Svītrots* (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ā5.1.2.12. Jaunas vispārējās izglītības iestādes Ādažos | APN, P/A “CKS”, IJN, ĀVS | 2023.-2026. | ES fondu finansējums  Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Izprojektēta un izbūvēta jauna vispārējās izglītības iestāde Ādažos. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tika iegādāta zeme jaunas skolas būvniecībai. |
|  | Ā5.1.2.13. Papildus mācību īstenošanas vietas izveide pie Ādažu vidusskolas Gaujas ielā 30 | APN, P/A “CKS”, IJN, ĀVS | 2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Izprojektēta un izbūvēta papildus mācību īstenošanas vieta**,** pie Ādažu vidusskolas. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | Ā5.1.2.14. Citu daudzfunkcionālu / kopienas centru izveide novada lielākajos ciemos | APN, P/A “CKS” | 2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidots daudzfunkcionāls / kopienas centrs dažādām sociālajām grupām (Garkalne, Alderi, Baltezers, Kadaga). | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| U5.1.3: Noteikt, kā efektīvāk izmantot pašvaldības ēkas un to apkārtējās teritorijas (atjaunot, pielāgot tās pašvaldības funkciju īstenošanai, nojaukt, pārdot u.tml.) | Ā5.1.3.1. Ādažu vidusskolas telpu pielāgošana pirmsskolas izglītības vajadzībām | P/A “CKS”, ĀPII “Strautiņš”, ĀVS | 2021. | Pašvaldības finansējums | **Izpildīts.** Pirmsskolas izglītības nodrošināšanai 5-6 gadus veciem bērniem ĀVS “C” korpusa 1.stāvā ierīkotas piecas jaunas grupiņas. Grupiņas ierīkotas, telpas labiekārtotas un bērni izvietoti atbilstoši MK noteikumu prasībām. Iegādātas nepieciešamās mēbeles un aprīkojums. Tiek samazināts bērnu skaits reģistrācijas rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā5.1.3.2. Pirmās ielas 42 un Pirmās ielas 42A ēkas pielāgošana pašvaldības funkciju vajadzībām / “LIFEBauhausingEurope” | APN, P/A “CKS” | 2021.-2026. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Pirmās iela 42 un Pirmās ielas 42A ēka pielāgota pašvaldības funkciju vajadzībām. Īstenošana LIFE projekta ietvaros, t.sk., veikta sabiedriskas ēkas atajunošana, enerģētikas kopienu izveidošana, neizmantoto publisko telpu izmantošana zaļo zonu izveidei un zaļo zonu atjaunošanai, darbības pilsētas bioloģiskās daudzveidības veicināšanai, līdzdalības procesu koppārvaldes veicināšanai u.c. Veikta Pirmās ielas 42 un Pirmās ielas 42A atjaunošana. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Projekts uzsākts 2023.gada oktobrī. |
|  | Ā5.1.3.3. Depo ielas 2, Ādažos iekštelpu atjaunošana, pielāgošana citām funkcijām | ĀNPP, P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Veikti remontdarbi Depo ielas 2, Ādažos iekštelpu atjaunošanai, energoefektivitātes uzlabošanai, pievilcīgākas darba vides un vide apmeklētājiem nodrošināšana. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tiek diskutēts par to, ka ēkā nākotnē paredzēt jauniešu centru. |
|  | Ā5.1.3.4. Ādažu Kultūras centra telpu atjaunošana, attīstība un modernizēšana | ĀNKC | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Atjaunotas, uzlabotas un modernizētas visas Ādažu kultūras centra telpas un materiāli tehniskā bāze. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Ādažu kultūras centra telpu un materiāli tehniskā bāze tiek atjaunota atbilstoši piešķirtajam finansējumam. Jumta remonts virs mākslu skolas, kabinetu remonti, grīda tika atjaunota, skatuve uzlabota, zāles sienas tika nokrāsotas, izstāžu zāle un foajē tika atjaunota. |
|  | Ā5.1.3.5. ĀNMS esošo telpu uzlabošana | ĀNMS | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Labiekārtota izglītības iestādes estētiskā vide. Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana iekštelpās. 2022.gadā tika veikts remonts 4 klasēs. 2023.gadā veikts remonts 6 klasēs. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2023.gadā Ādažos veikts remonts 8 klasēs, Carnikavā 5. klasēs. |
|  | Ā5.1.3.6. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” lietojumā esošās teritorijas labiekārtošana | P/A “CKS”, ĀPII “Strautiņš” | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums | Labiekārtota ĀPII “Strautiņš” teritorija. Uzlabots nožogojums ar drošības sistēmu. Nodrošināta kvalitatīva pirmsskolas izglītības infrastruktūra. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | Ā5.1.3.7. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” atjaunošana | P/A “CKS”, ĀPII “Strautiņš” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Grupu telpu kosmētiskais remonts, grupas durvju (no iekšpuses) maiņa, gaiteņu remonts, kanalizācijas, ventilācijas, ūdens un sanitāro sistēmu maiņa/ atjaunošana. Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana iekštelpās. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Lielos ceriņu izzāģēja. Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana iekštelpās. 2023.gadā notika ūdens cauruļu nomaiņa. |
|  | Ā5.1.3.8. ĀPII “Strautiņš” telpu rekonstrukcija un modernizācija | P/A “CKS”, ĀPII “Strautiņš” | 2021.-2024. | Pašvaldība  ES fondu finansējums | No divām ugunsdzēsības signalizācijas sistēmām izveidota viena ar vienu sistēmas pulti. Nodrošināta drošība un operatīva rīcība signalizācijas iedarbošanās gadījumos. No vairākiem serveriem izveidots viens servera skapis, kas atrodas darbiniekiem nepieejamā vietā. ĀPII “Strautiņš” telpas pielāgotas, pēc vajadzības, iekļaujošās izglītības realizēšanai. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts  Ierosinājums veikt izmaiņas AP, norādot, ka PII ir viena sistēma. |
|  | Ā5.1.3.9. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu telpu pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī bērniem un jauniešiem | ĀNP iestādes, ĀNP struktūrvienības, uzņēmumi | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu telpas pielāgotas bērniem un jauniešiem, kā arī personām ar funkcionāliem traucējumiem (ierīkoti pandusi, uzbrauktuves un pacēlāji; pielāgotas labierīcības; uzstādītas pašas un viegli atveramas durvis, neslīdošās grīdas un kāpnes). | Ādažu | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā5.1.3.10. Pašvaldībai piederošo vēsturisko ēku atjaunošana | P/A “CKS”, APN, CNC | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Veikta vecā Ādažu pagasta nama (Gaujas iela 16) mūsdienīga pārbūve. 1893.g. arhitekta K.Pēkšēna celtā būve pārliecinoši vērtīgs objekts, kas reprezentē novadu. Saglabājot vecā nama mērogu un noskaņu,  jāparedz mūsdienīga piebūve, kas kopā ar seno labi ierakstītos pilsētvidē. Kultūras piemineklis ar ilgtspējības principu. Telpās, iespējams, jāatgriežas vēsturiski te 1924.gadā izveidotajai bibliotēkai. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | Ā5.1.3.11. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija | P/A “CKS”, ĀVS, APN | 2021.-2026. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Valsts finansējums  Cits finansējums | Veikta Ādažu vidusskolas korpusa atjaunošana. Uzlabota Ādažu vidusskolas iestādes ēkas energoefektivitāte, tai skaitā ierīkota ventilācija. Veikts Ādažu vidusskolas koplietošanas telpu remonts. Veikts kabinetu remonts. Veikta jumta siltināšana. Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana iekštelpās. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tika atjaunots ĀVS B korpuss. |
|  | Ā5.1.3.12. Ādažu vidusskolas stadiona rekonstrukcija | ĀVS, Sporta nodaļa | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Izvietots jauns sintētiskais vieglatlētikas skrejceliņa segums un iespējamie vieglatlētikas sektori (2022.gadā izveidots sintētiskā seguma vieglatlētikas segums, tāllēkšanas bedre un pārvietojamās skatītāju tribīnes). Izveidots apgaismojums. Izvietotas tribīnes un moduļu ģērbtuves/ noliktavas. Stadiona teritorijā uzstādīti āra trenažieri, karoga masti, izveidota velo šķēršļu trase, nomainīts āra basketbola laukuma segums. Izveidots sintētiskā seguma Futbola laukums. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā5.1.3.13. Depo ielas 2, Ādažosēkas atjaunošana, energoefektivitātes uzlabošana | ĀNPP, P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Veikta Depo ielas 2, Ādažos ēkas atjaunošana un energoefektivitātes uzlabošanai, padarot pievilcīgāku darba vidi darbiniekiem un vidi apmeklētājiem. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts  No 01.01.2024 apsaimniekošanu veic PA “CKS”. |
|  | Ā5.1.3.14. Brīvo telpu apzināšana un pielāgošana ĀNMS vajadzībām | ĀNMS | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums | Pieejamas un nepārslogotas telpas kvalitatīva mācību procesa īstenošanai. Tiek izskatīti visi varianti. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Iekārtota mācību vide Carnikavā, Garā ielā 20. |
|  | Ā5.1.3.15. Vides pielāgošana PII atbilstoši iekļaujošās izglītības prasībām | Izglītības iestādes, P/A “CKS” | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums | PII vide pielāgota atbilstoši iekļaujošās izglītības prasībām. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts  Tiem, kam ir nepieciešamība, patstāvīgi tiek piesaistīts atbalsta personāls (psihologs, logopēds). |
|  | Ā5.1.3.16. Smilšu, mākslas un relaksācijas telpas izveide PII | Izglītības iestādes, P/A “CKS” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | PII izveidota smilšu, mākslas un relaksācijas telpa. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā5.1.3.17. Ādažu bibliotēkas telpu paplašināšana | Bibliotēka | 2023. | Pašvaldības finansējums | Paplašinātas Ādažu bibliotēkas telpas ēkā Gaujas iela 27B, Ādažos. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| U5.1.4: Pilnveidot atkritumu apsaimniekošanu | Ā5.1.4.1. Pasākumi atkritumu apsaimniekošanas sistēmas kvalitātes paaugstināšanai | P/A “CKS”, SIA “Ādažu Namsaimnieks” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenoti pasākumi atkritumu apsaimniekošanas sistēmas kvalitātes paaugstināšanai. Šķiroto atkritumu konteineru novietnes izvietotas visās blīvi apdzīvotās teritorijās. Izskatīta iespēja Ādažu novadā ieviest alternatīvu atkritumu savākšanas un apsaimniekošanas veidu. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā5.1.4.2. Šķiroto atkritumu konteineru novietņu izvietošana visās apbūves teritorijās | P/A “CKS”, SIA “Ādažu Namsaimnieks” | 2021.-2027. | Cits finansējums | Visās apbūves teritorijās izvietoti šķiroto atkritumu konteineri. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tomēr konkrētā situācija un atkritumu apsaimniekošanas kultūra neļauj to īstenot visās vietās. |
|  | Ā5.1.4.3. Kampaņas par atkritumu aiznešanu īstenošana (ko atnes, to aiznes) | SAN, P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenota kampaņa par atkritumu aiznešanu (“Ko atnes, to aiznes”). Sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Pasaules dabas fondu īstenota kampaņa, Ādažu pagasta teritorijā izvietojot informatīvās zīmes “Ko atnes, to aiznes”. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tas tiek darīts patstāvīgi. Piejūras dabas parkā Carnikavā un Ūdensrožu parkā Kadagā uzstādītas zīmes, kampaņu īsteno Dabas aizsardzības pārvalde, pašvaldības SAN publicē DAP materiālus. |
|  | Ā5.1.4.4. *Svītrots* (26.04.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ā5.1.4.5. Jauna šķirotā atkritumu laukuma izbūve | P/A “CKS”, APN | 2023.-2027. | ES fondu finansējums  Pašvaldības finansējums | “LIFEBauhausingEurope” projekta ietvaros izbūvēts jauns šķiroto atkritumu laukums. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Pasākums tiks veikts Life projekta ietvaros. Šķiroto atkritumu laukums tiks veidots nākamajos gados. |
| U5.1.5: Attīstīt novada kapsētas | Ā5.1.5.1. Baltezera kapsētas attīstība | P/A “CKS” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Attīstīta Baltezera kapsētas teritorija (jaunas teritorijas atmežošana, paplašināta Baltezera kapsēta, izbūvēta krematorija, morgs un zvanu tornis; izbūvēts kolumbārijs vai uguns kapi, iestādīta sēru birzs, paplašinātas stāvvietas, izvietotas tualetes u.c.). 2023.gadā izstrādāt**s** būvprojekt**s** jaunu kapa vietu izvietojumam esošo kapu teritorijā. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Ir izstrādāti 2 paskaidrojuma raksti, no kuriem vienā iekļauta kapu vietu paplašināšana un otra – esošo iepriekš nepabeigto aktivitāšu realizēšana (celmu aizvākšana, kapa vietu ierīkošana). |
| **RV5.2: Ādažu novadā esošo resursu ilgtspējīga izmantošana** |  |  |  |  |  |  |  |
| U5.2.1: Uzlabot vides kvalitāti un aizsardzību | Ā5.2.1.1. Piesārņoto teritoriju apzināšana, pasākumu īstenošana piesārņoto teritoriju attīstībai | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Apzinātas novadā esošās piesārņotās teritorijas. Veikti pasākumi piesārņoto teritoriju attīstībai. | Ādažu | Pasākumu nav plānots veikt |
|  | Ā5.2.1.2. *Svītrots* (26.04.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ā5.2.1.3. *Svītrots* (26.04.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ā5.2.1.4. Zivju resursu aizsardzības pasākumu īstenošana Ādažu novada ūdenstilpēs | ĀNPP | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | **Izpildīts.** Īstenoti pasākumi zivju resursu aizsardzībai Ādažu novada ūdenstilpēs. LAD projekti. Pēc licenzētās makšķerēšanas ieviešanas īstenoti projekti zivju resursu pavairošanai Dūņezerā, Lilastē, Mazajā Baltezerā, Lielajā Baltezerā, Vējupē makšķerēšanas tūrisma veicināšanai novadā. Veikts ielaisto zivju monitorings. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā5.2.1.5. *Svītrots* (26.04.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ā5.2.1.6. Ekosistēmu pakalpojumu nodrošinājuma potenciāla izpēte | P/A “CKS” | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums | Veikta Ādažu novada ekosistēmu pakalpojumu nodrošinājuma potenciāla izpēte. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| U5.2.2: Ilgtspējīgi apsaimniekot zemes dzīles | Ā5.2.2.1. Esošās situācijas apzināšana | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Apzināta esošā situācija par zemes dzīlēm. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tiek veikta IVN izstrāde, lai iegūtu atradnes pasi. |
|  | Ā5.2.2.2. Pasākumu īstenošana zemes dzīļu ilgtspējīgai apsaimniekošanai | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noteikti pasākumi zemes dzīļu ilgtspējīgai apsaimniekošanai, t.sk., sakārtota dokumentācija zemes dzīļu izmantošanai. Tiek izstrādāts TP un veikts IVN (IVN jāizstrādā 2023.gadā). | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tiek veikta IVN izstrāde, lai iegūtu atradnes pasi. |
|  | Ā5.2.2.3. *Svītrots* (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |  |
| U5.2.3: Ilgtspējīgi apsaimniekot virszemes ūdensobjektus | Ā5.2.3.1. Licencētās makšķerēšanas ieviešana Ādažu novada administratīvās teritorijas ezeros un Gaujā | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāti saistošie noteikumi, ieviestas licences un organizēta licencētā makšķerēšana. Gaujā licencētā makšķerēšana ieviesta 2019.gadā (nākamajiem 3 gadiem ir iesniegts iesniegums). | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Licencēšana ieviesta Gaujā. |
|  | Ā5.2.3.2. Uzturēšanas pasākumu īstenošana ilgtspējīgai ūdensobjektu izmantošanai | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenoti uzturēšanas pasākumi ilgtspējīgai ūdensobjektu izmantošanai. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā5.2.3.3. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |  |
| U5.2.4: Saglabāt, sakopt un aizsargāt dabas resursus un ĪADT | Ā5.2.4.1. Pasākumi dabas resursu saglabāšanai, sakopšanai un aizsardzībai | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenoti pasākumi dabas resursu saglabāšanai, sakopšanai un aizsardzībai, t.sk., Ādažu centrā (teritorijas kopšana, informācijas plākšņu izvietošana u.c.). | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā5.2.4.2. Aktivitātes nozīmīgo ainavu saglabāšanai un attīstībai | P/A “CKS”, TPN | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenotas aktivitātes Ādažu novadā esošu nozīmīgo ainavu (Baltezera ceļa ainava ar Lielo un Mazo Baltezeru un Baltezera Baznīcu) saglabāšanai un attīstībai. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Dalība TPN sanāksmēs par ainavu teritoriju plānošanu. |
|  | Ā5.2.4.3. Mežu resursu atjaunošana | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Atjaunoti mežu resursi. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā5.2.4.4. Pasākumu īstenošana jūras kraukļu populācijas apzināšanai un ierobežošanai Lielajā Baltezerā | P/A “CKS” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noteikti un īstenoti pasākumi jūras kraukļu populācijas apzināšanai un ierobežošanai Lielajā Baltezerā. 2022.gadā notika Dabas pārvaldes apsekojums dabā. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Notika Dabas pārvaldes apsekojums dabā. |
|  | Ā5.2.4.5. Esošo degradēto teritoriju apzināšana un attīstība | P/A “CKS”, TPN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Apzinātas novada teritorijā esošās degradētās teritorijas. 2022.gadā uzsākts process “Artibuss” ēku nojaukšanai. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts Ierosinājums veikt grozījumus AP, precizējot, ka “Artibuss” ir pie Carnikavas pagasta teritorijas. |
| **VTP6: Klimatneitrāla enerģijas izmantošana un ģenerācija** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV6.1: Energoefektivitāte** |  |  |  |  |  |  |  |
| U6.1.1: Paaugstināt ēku energoefektivitāti | Ā6.1.1.1. Projekta “Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move more quickly (“Accelerate SUNShINE”) īstenošana | APN, P/A “CKS” | 2017.-2021. | Cits finansējums | **Izpildīts.** Veicināta energoefektivitātes pakalpojuma līgumu (EPC) attīstība/ieviešana Latvijā, attīstot un piemērojot ne tikai normatīvo bāzi, bet arī izstrādājot standartizētu dokumentāciju sabiedrisko ēku sektoram. Veikti sabiedrības informēšanas pasākumi, daudzdzīvokļu ēku un publisko ēku energoefektivitātes paaugstināšanas atbalsta pasākumi.  Apstiprinātas 3 no 6 pilotēkām daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku sektorā un 1 no 2 nepieciešamajām ēkām publiskajā sektorā; veiktas publicitātes aktivitātes. Noslēgti divi EPC priekšlīgumi, veikta ĀPII “Strautiņš” fasādes vienkāršotā atjaunošana. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā6.1.1.2. Pašvaldības ēku energoattīstības plāna pasākumu īstenošana / ĀNIEKRP pasākums “3.2.1. Atjaunoto ēku enerģijas patēriņa kontrole un samazināšana” | P/A “CKS”, iestādes, struktūrvienības | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Tiek īstenoti pašvaldības ēku energoattīstības plāna pasākumi, t.sk. regulāra elektroenerģijas un siltumenerģijas audita veikšana, iekštelpu apgaismojuma nomaiņa, termoregulatoru uzstādīšana, siltumapgādes sistēmas apkope un balansēšana, vējtveru uzstādīšana, logu un durvju blīvēšana vai nomaiņa, kustīgu sensoru uzstādīšana, atbildīgo darbinieku apmācība u.c.). 2024.gadā plānota skatuves gaismu sistēmu nomaiņa energoefektivitātes nodrošināšanai. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tika ieviesta energopārvaldības sistēma. ĀNKC 2024.gadā uzsāks Skatītāju zāles energoefektīvas skatuves gaismu sistēmas uzstādīšanu |
|  | Ā6.1.1.3. Energoefektivitātes pasākumu īstenošana, piesaistot trešās puses finansējumu | P/A “CKS”, ĀVS, KPII | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Īstenoti energoefektivitātes pasākumi, piesaistot trešās puses finansējumu (t.sk., apkures sistēmu pilnveidošana, bēniņu siltināšana, cauruļvadu siltumizolācijas uzlabošana, ārsienu siltināšana, ventilācijas sistēmas rekonstrukcija, pagrabu siltināšana). | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Pirmās ielas 42A ēkas atjaunošanas projekta uzsākšana. C un B korpusa savienojamās daļas un B korpusa siltināšana, fasādes atjaunošana. |
|  | Ā6.1.1.4. Jaunu pašvaldības ēku būvniecība (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.4.) | P/A “CKS”, APN, iestādes | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Pašvaldībā ir identificēta nepieciešamība vismaz pēc daudziem jauniem objektiem. Projektējot jaunās ēkas, ir nepieciešams sekot līdzi normatīvajām prasībām, kas nosaka maksimālo enerģijas patēriņu un atjaunojamo energoresursu lietojumu. Jauno ēku iepirkumos tiks iekļauta energoefektivitātes garantija. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tiek projektēta jauna PII Podniekos. |
| U6.1.2: Īstenot citus energoefektivitātes pasākumus | Ā6.1.2.1. Energodienu un citu informatīvo pasākumu īstenošana / ĀNIEKRP pasākums “4.2.1. Pašvaldības kampaņa ēku atjaunošanai novadā” | P/A “CKS”, SIA “Ādažu Namsaimnieks” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Īstenotas energodienas un citi pasākumi, lai skaidrotu, konsultētu cilvēkus par energoefektivitāti. Ādažu novada pašvaldība sadarbībā ar namu apsaimniekotājiem, energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējiem (ESKO), kā arī finanšu institūcijām un citām ieinteresētajām pusēm turpinās meklēt risinājumus, kā kopīgi veicināt un panākt daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu un enerģijas patēriņa samazinājumu visā novadā. 2022.gadā tika īstenotas tikšanās ar pašvaldības iestādēm. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Nerenovēto māju iedzīvotāji regulāri tiek informēti par nepieciešamību ēku atjaunošanā. |
|  | Ā6.1.2.2. Vienotas energopārvaldības sistēmas izveide, nepārtraukta uzlabošana un sertificēšana (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.2.) | ĀNIEKRP darba grupa | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums | EPS izveide, sertificēšana un nepārtraukta uzturēšana. EPS robežas veido visas pašvaldības ēkas, ielu apgaismojums, pašvaldības autoparks un ūdens saimniecība Carnikavā. Ņemot vērā, ka SIA “Ādažu ūdens” ir ieviesuši EPS savā saimniecībā, uzņēmums katru gadu informē Darba grupu par EPS rezultātiem, mērķiem un rīcībām nākamajam periodam. EPS izveide notiek atbilstoši ISO 50001 standartam. 2023.gadā plānots ārpakalpojums sistēmas ieviešanai visā novadā. | Ādažu, Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tika ieviesta energopārvaldības sistēma. |
|  | Ā6.1.2.3. Ielu apgaismojuma sistēmas inventarizācija vai tās atjaunošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.5.) | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Datu apkopošana, vadīšana un apvienošana par ielu apgaismojumu abos pagastos vienotā ģeogrāfiskās informācijas sistēmā, kas jau ir izveidota Carnikavas pagastam. 2022.gadā tika veikts ielu apgaismojuma audits. Tiek īstenots projekts “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ādažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”. | Ādažu, Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tika veikta inventarizācija. EKII projekts. |
|  | Ā6.1.2.4. Ielu apgaismojuma modernizācija un uzstādīšana vēl neapgaismotajās vietās (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.6.) | P/A “CKS” | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Pašvaldība turpinās īstenot ielu apgaismojuma modernizācijas projektus un apgaismojuma uzstādīšanu vēl neapgaismotajās vietās. Atbildīgie dienesti uzturēs aktuālu sarakstu ar atjaunojamām ielām, kā arī izvērtēs iespēju piesaistīt trešās puses finansējumu, kā arī iekļaut energoefektivitātes garantiju (arī jaunajos apgaismojuma posmos). | Ādažu, Carnikavas | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā6.1.2.5. Elektromobiļu vai citu videi draudzīgu transportlīdzekļu iegāde (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.7.) | P/A “CKS” | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Iepērkot jaunus transportlīdzekļus (it īpaši tām iestādēm, kas to izmanto pārvietošanai novada teritorijā) un/vai izvērtējot esošo transportlīdzekļu nepieciešamību un lietojumu, tiks apzinātas iespējas iepirkt elektromobiļus vai citus videi draudzīgākus transportlīdzekļus. Šis pasākums ir īstenojams kopā ar ĀNIEKRP 3.2.2.pasākumu. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | Ā6.1.2.6. Izglītojoši pasākumi iedzīvotājiem, tajā skaitā skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs par energoefektivitātes un klimata jautājumiem (ĀNIEKRP pasākums Nr.4.2.3.) | P/A “CKS”, IJN, SIA “Ādažu Namsaimnieks” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Būtisks aspekts iedzīvotāju motivēšanā un informācijas sniegšanā ir regulāru izglītojošu informatīvo dienu/ pasākumu/ semināru rīkošana par dažādiem ar enerģijas patēriņu un vidi saistītiem jautājumiem. Informatīvie pasākumi var iekļaut: Enerģijas dienas un/vai Mobilitātes dienas rīkošanu novadā, kā arī sacensības un konkursus enerģijas lietotājiem pašvaldības ēkās. Pasākumi ir jāorganizē ne tikai pieaugušajiem, bet arī skolēniem skolās un bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs. Pasākums īstenojams kopā ar ĀNIEKRP 4.2.1. un 4.2.2.pasākumiem. 2022.gadā īstenoti informatīvi pasākumi izglītības iestādēs. | Ādažu**,** Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Nerenovēto māju iedzīvotāji regulāri tiek informēti par nepieciešamību ēku atjaunošanā. |
| **RV6.2:** **Atjaunojamo energoresursu plašāka izmantošana** |  |  |  |  |  |  |  |
| U6.2.1: Veicināt efektīvu atjaunojamo energoresursu izmantošanu | Ā6.2.1.1. Pašvaldības ēku atjaunošana un atjaunojamo energoresursu plašāka lietošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.3.) | P/A “CKS”, APN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Sasniedzamais enerģijas ietaupījumu potenciāls vēl neatjaunotajā ēkā un daļēji atjaunotajās ēkās ir vidējs, un, lai to sasniegtu, ir jāveic kompleksi pasākumi, kuru atmaksāšanās termiņš būs vismaz 15 gadi (ar līdzfinansējuma saņemšanu). Ņemot vērā, ka visās ēkās tiek izmantots fosilais kurināmais, kopā ar ēkas atjaunošanas projektu vienlaicīgi būtu jāīsteno arī pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem. Jāizvērtē un jāīsteno arī kurināmā maiņas projekti pārējās ēkās, kurās tiek izmantots fosilais kurināmais. Iepirkumos tiks iekļauta energoefektivitātes garantija. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tika nosiltināts ĀVS B korpuss. |
|  | Ā6.2.1.2. Energoefektivitātes un AER pasākumi ūdens saimniecībā (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.8.) | SIA “Ādažu ūdens” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Nepieciešams veikt pilnvērtīgu izvērtējumu par turpmāko energoefektivitātes potenciālu abu pagastu ūdens saimniecībās. Šis pasākums ir īstenojams kopā ar ĀNIEKRP 3.2.2.pasākumu. Papildus šī pasākuma ietvaros ūdens saimniecības operatori arī izvērtēs iespēju uzstādīt Saules paneļus elektroenerģijas ražošanai. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Plānots izvērtēt saules paneļu uzstādīšanas efektivitāti citos ūdenssaimniecības objektos pēc Carnikavas un Ādažu ūdenssaimniecību apvienošanas. |
|  | Ā6.2.1.3. AER plašāka lietošana privātmājās (ĀNIEKRP pasākums Nr.4.2.4.) | ĀNIEKRP darba grupa | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Apzinoties reālo situāciju šajā sektorā, pašvaldība turpmāk var plānot rīcības, lai veicinātu energoresursu racionālu izmantošanu, atbalsta iespējas ēku atjaunošanai (līdzīgi kā šobrīd daudzdzīvokļu ēkām) vai arī citus pasākumus. Šī pasākuma rezultāti iekļaujami ĀNIEKRP 4.2.1. un 4.2.2.pasākumos plānoto lēmumu pieņemšanai. Pašvaldības loma šajā pasākumā būs informatīva. | Ādažu**,** Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | Ā6.2.1.4. Siltumtrašu atjaunošana un pāreja uz 4.paaudzes siltumapgādi (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.1.) | SIA “Ādažu Namsaimnieks”, SIA “Balteneko” | 2026.-2027. | ES fondu finansējums  Cits finansējums | Šī pasākuma ietvaros katrs operators izvērtēs nepieciešamību siltumtrašu zudumu maiņai, piesaistot ES struktūrfondu finansējumu. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.  Ir pieņemts zināšanai, bet šobrīd tam nav ekonomiska pamata un iespēju. |
|  | Ā6.2.1.5. AER izmantošanas veicināšana CSS (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.2.) | ĀNIEKRP darba grupa, SIA “Ādažu Namsaimnieks”, SIA “Balteneko” | 2023.-2027. | ES fondu finansējums  Cits finansējums | Apkures sistēmas nomaiņa uz AER Ādažu novadā ir jāskata kopā arī ar 4.2.5. pasākumu ieviešanu. Sākotnēji, ieviešot energoefektivitātes pasākumus daudzdzīvokļu ēkās, ir jāpanāk minimāls siltumenerģijas patēriņš, pēc kura tālāk var plānot videi draudzīgas apkures sistēmas izveidi šai apdzīvotajai vietai. Pāreja uz AER, salīdzinot ar dabas gāzi (uzstādītas iekārtas arī ir novecojušas), jebkurā gadījumā sniegs nozīmīgu CO2 emisiju samazinājumu. 2022.-2023.gadā tiks izstrādāts TEP AER veicināšanai Ādažu novadā. CSS plānots pieslēgt Ādažu vidusskolu**,** domes ēku un jaunās pašvaldības izglītības iestādes, tā mazinot fosilā kurināma izmantošanu. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts Tika izstrādāts TEP. Tika veikta CSS izpēte, kā vairākas ēkas pieslēgt CSS, kas tiek darbināta ar AER. Ādažos jau visas katlu mājas darbojas uz AER |
|  | Ā6.2.1.6. Jaunu siltumenerģijas patērētāju piesaiste CSS (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.3.) | SIA “Ādažu Namsaimnieks”, SIA “Balteneko”, Būvvalde | 2021.-2027. | Cits finansējums | Pasākuma galvenais mērķis ir veicināt un nodrošināt ekonomiski efektīvu jaunu siltumenerģijas patērētāju piesaisti esošajam siltumapgādes tīklam Ādažu un Carnikavas pagastos. Papildus šī pasākuma ietvaros PA “CKS” arī nodos atlikušo siltummezglu apkalpošanas pakalpojumu namu apsaimniekotājiem vai ēku biedrībām (2022.gadā tika nodots viens siltummezgls). Gaujas 30 un Gaujas 33A savienot ar CSS. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Strādājam pie tā, lai pieslēgtu Ādažu vidusskolu, Domes ēku un Gaujas 16 pie CSS. |
|  | Ā6.2.1.7. Pāreja uz AER rūpniecības un pakalpojuma sektoros (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.4.) | P/A “CKS”, APN, rūpniecības un pakalpojumu sniegšanas uzņēmumi | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Pasākuma galvenais uzdevums ir veicināt Saules paneļu vai citu risinājumu ieviešanu un īstenošanu Ādažu novadā, kas ļaus uzņēmumiem nodrošināt elektroenerģijas ražošanu savām vajadzībām. Tehnoloģiju izmaksas (it īpaši Saules paneļu) pēdējo gadu laikā strauji samazinās, un īstenotie projekti kļūst arī ekonomiski izdevīgāki. 2022.-2023.gadā tiks izstrādāts TEP AER veicināšanai Ādažu novadā. | Ādažu**,** Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  SIA “Ādažu ūdens” ierīkoja saules paneļus. Tika izstrādāts TEP AER veicināšanai. |
| **RV6.3: Videi draudzīgs transports un mobilitāte** |  |  |  |  |  |  |  |
| U6.3.1: Veicināt ilgtspējīgus transporta un mobilitātes risinājumus | Ā6.3.1.1. Mobilitātes veicināšana novada teritorijā un ar citām pašvaldībām (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.1.) | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Tiks attīstīts reģionālās satiksmes mobilitātes punkts Carnikavā, kā arī veidota cieša sadarbība starp pašvaldību un sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējiem un organizētas / pielāgotas sabiedriskās transporta plūsmas atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām abos pagastos. Pašvaldība arī aktīvi piedalīsies un īstenos Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienībā “Rīgas Metropole” identificētos sadarbības projektus. 2022.-2023.gadā tika izstrādāts TEP. Veicināta un attīstīta mikromobilitātes punkta izveide Ādažos. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tika uzsākts projekts Gaujas – Baltezera kanāla celiņa projekta projektēšana. |
|  | Ā6.3.1.2. Gājēju un velo infrastruktūras attīstība (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.2.) | APN, P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Lai veicinātu novada iedzīvotāju un apmeklētāju videi draudzīgu pārvietošanās, novada teritorijā ir nepieciešams attīstīt nepieciešamo infrastruktūru, t.sk., velo savienojums starp Ādažu novada apdzīvotajām vietām, t.sk., starp Ādažu pilsētu un Carnikavu, pie jaunām izglītības iestādēm, Podniekos. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tiek īstenots Gaujas – Baltezera kanāla celiņa projekts. Tika turpinātas sarunas ar LVC par A1 šķērsojumu pie Muižas. |
|  | Ā6.3.1.3. Elektroauto infrastruktūras attīstība un uzlādes punktu ierīkošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.3.) | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Šī pasākuma ietvaros tiks sagatavoti noteikumi un kārtība, kur un kā ir jāuzstāda elektrouzlādes stacijas pašvaldības teritorijā, kā arī pašvaldība nodrošinās pamatvajadzības, lai šādas stacijas tiktu arī uzstādītas sadarbībā ar citiem sadarbības partneriem, piemēram, Elektrum, degvielas uzpildes stacijām u.c. 2022.gadā īstenots projekts Laivu ielā. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā6.3.1.4. Informatīvā kampaņa par videi draudzīgu pārvietošanos (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.5.) | SAN, CNC, iestādes un struktūrvienības | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Ņemot vērā, ka pašvaldība regulāri īsteno mobilitāti veicinošus pasākumus, vienlaicīgi ir arī svarīgi par to informēt gan novada iedzīvotājus, gan apmeklētājus. Pašvaldība to var darīt ar informatīvo kampaņu palīdzību, ko var organizēt sadarbībā ar sadarbības partneriem, to skaitā Elektrum, elektromobiļu dīleri, Latvijas Dzelzceļu, kaimiņu pašvaldībām, VARAM, tūrisma organizācijām, vietējiem uzņēmumiem u.c. EXIT Rīga, Zaļie Vilcieni, lielā mēroga kampaņām un projektiem ir nepieciešami partneri un papildus finansējums. | Ādažu**,** Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Popularizēti ĀdažiVelo pasākumus, publicējam informāciju par pārgājieniem, dabai draudzīgu dzīvesveidu, Mobilitātes dienas materiāli un pasākumu publiskošana. |
|  | Ā6.3.1.5. Biometāna ražošanas pilotprojekts transporta vajadzībām (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.6.) | SIA “Ādažu ūdens” | 2024.-2027. | ES fondu finansējums  Cits finansējums | SIA “Ādažu ūdens” dūņas varētu ilgtspējīgi izmantot un izveidot biometāna ražošanas vienību sabiedriskā vai cita transporta vajadzībām Ādažu novadā | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| **RV6.4: Klimata pārmaiņām pielāgota infrastruktūra** |  |  |  |  |  |  |  |
| U6.4.1: Pielāgoties klimata pārmaiņu izraisītajiem riskiem | Ā6.4.1.1. Centralizētā ūdens pakalpojuma nodrošināšana ciematos (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.9.) | SIA “Ādažu ūdens” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Šī pasākuma ietvaros pašvaldība, balstoties uz energoefektivitātes un citiem indikatoriem, izvērtēs un sagatavos prioritāro sarakstu ar tām apdzīvotajām vietām, kurās būtu jāizveido centralizētā ūdens apgādes sistēma un par jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvi. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Uzsākts darbs aglomerācijas izvērtēšanai. |
|  | Ā6.4.1.2. Sadzīves notekūdeņu ilgtspējīga apsaimniekošana (veicināt pieslēgšanos centralizētai sistēmai, kontrolēt decentralizēto notekūdeņu apsaimniekošanu) (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.1.) | SIA “Ādažu ūdens”, Būvvalde | 2022.-2027. | ES fondu finansējums  Cits finansējums | Nepieciešams paplašināt sadzīves kanalizācijas tīklus, lai nepieļautu jaunu notekūdeņu avotu izvadīšanu vidē. Tāpat nepieciešams risināt esošo decentralizēti attīrīto vai neattīrīto notekūdeņu izplūdi vidē, īpaši novada ciematos, kur apdzīvotības blīvums pieaug un kopējais vidē izvadītais notekūdeņu apjoms ir nozīmīgs. | Ādažu**,** Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Decentralizētās kanalizācijas sistēmu reģistru uztur CKS. Pēc apvienošanas to turpinās CKS. |
|  | Ā6.4.1.3. Dažādu ar klimata parādībām saistītu risku apzināšana, informācijas uzkrāšana, kartēšana (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.2.) | P/A “CKS”, APN, TPN | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Nepieciešams ieviest sistemātisku uzskaiti tam, kādi riski un sekas ir radušās un kādi ir materiālie un finansiālie šo risku radītie zaudējumi. Tas ļaus identificēt pasākumus, kas ir galvenokārt vērsti uz esošo un nākotnes zaudējumu mazināšanu. | Ādažu**,** Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2023.gadā tika izstrādāts TEP AER. Tiek plānots jaunais plūdu projekts. 2023.gada beigās iesniegts projekts publiskās ārtelpas projektam. Info tiek ņemta no LVĢMC datu bāzes. |
|  | Ā6.4.1.4. *Svītrots* (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ā6.4.1.5. Atjaunot un pielāgot meliorācijas sistēmas, t.sk. apdzīvotās vietās (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.4.) | P/A “CKS”, APN | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Attīstības programmā ir iekļauti dažādi ar meliorāciju un ūdens novadīšanas sistēmu saistīti pasākumi. Šo pasākumu īstenošanā svarīgi ņemt vērā arī plūdu riska zonas un plūdu riska prognozes. Pasākums ir iekļauts arī Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānā laika posmam līdz 2030. gadam Rīcības virziens 2.2. 3. pasākums. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Gatavojoties jaunajam plūdu projektam, tiek vērtēta meliorācijas sistēma novadā. 1 caurteka ierīkota – Lielstapriņu un Maztapriņu ielas krustojumā. |
|  | Ā6.4.1.6. Esošu dambju un aizsprostu pielāgošana vai uzlabošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.5.) | P/A “CKS”, APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Ņemot vērā, ka Ādažu novada pašvaldībā ir novēroti gan regulāri pavasara palu izraisīti plūdi, gan intensīvu nokrišņu izraisīti plūdi, pašvaldības teritorijā esošo dambju un aizsprostu tehniskais stāvoklis ir jāuztur darba kārtībā. Kā arī ir jāplāno pasākumi jaunu dambju un aizsprostu būvniecībai, ja veicot plūdu riska izpēti, tiek identificēta šāda nepieciešamība. Attīstības programmā ir iekļauti dažādi pretplūdu pasākumi. Tiek īstenots projekts “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, pirmā daļa”. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tiek gatavots pieteikums jaunajam plūdu projektam. Tiek īstenots plūdu projekts. |
|  | Ā6.4.1.7. Veicināt tādu apstādījumu veidošanu pilsētvidē, kas mazina siltuma salu veidošanos(ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.6.) | APN, PA“CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Koki urbānā vidē, galvenokārt, nodrošina to, ka ielu segumi un ēku fasādes nepārkarst vasaras karstajās dienās, kā arī nodrošina tīrāku gaisu, absorbējot uz koku lapām daļu transporta radīto putekļu. Zaļās teritorijas arī veicina plūdu mazināšanu. 2022.gadā tika iestādīti 12 koki gar Vējupi. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2023.gada beigās iesniegts projekts publiskās ārtelpas projektam. Tika uzsākta Dailu skvēra (Laimes parks) ierīkošana. |
|  | Ā6.4.1.8. Lietus notekūdeņu ilgtspējīga apsaimniekošana | PA“CKS” | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Īstenojot projektus, tiks veicināta ilgtspējīga lietus ūdeņu apsaimniekošana. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| **RV6.5: Enerģētiskās nabadzības mazināšana** |  |  |  |  |  |  |  |
| U6.5.1: Mazināt enerģētisko nabadzību Ādažu novadā | Ā6.5.1.1. Pašvaldības atbalsts energoefektivitātes pasākumu veicināšanai (ĀNIEKRP pasākums Nr.4.2.2) | ĀNIEKRP darba grupa | 2022.-2025. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Jau šobrīd Ādažu novada pašvaldība izmanto vairākus instrumentus, ar kuriem netieši ietekmē enerģijas patēriņu dzīvojamo ēku sektorā. Viens vai vairāki atbalsta mehānismi ir jāturpina izmantot arī turpmāk:   * Atbalsts ēku energoauditu un tehnisko dokumentāciju izstrādei vai atbalsts mazāk nodrošinātajiem iedzīvotājiem. * Nekustamā īpašuma nodokļu atlaides tām daudzdzīvokļu ēkām, kas ir atjaunotas. * Pašvaldības organizētas kampaņas iedzīvotāju informēšanai. * Organizatoriskais atbalsts ēku atjaunošanas procesā u.c.   Papildus pašvaldībai ir jāmeklē arī instrumenti, kā dzīvokļu īpašniekus ne tikai motivēt ar atbalsta instrumentiem, bet arī uzliekot pienākumu savus mājokļus sakārtot. Papildus pašvaldībai arī jāizvērtē enerģētiskās nabadzības ietekme un atbalsts jūtīgākajām iedzīvotāju grupām. | Ādažu**,** Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Pašvaldībā tiek nodrošināta iespēja pieteikties atbalstam energoefektivitātes pasākumu dokumentācijas izstrādei, 2023.g. atbalsts nodrošināts par 7272,25 EUR. |
|  | Ā6.5.1.2. Iedzīvotāju, biedrību un namu apsaimniekotāju iesaiste daudzdzīvokļu ēku atjaunošanā (ĀNIEKRP pasākums Nr.4.2.5.) | Namu apsaimniekošanas uzņēmumi un biedrības | 2021.-2027. | ES fondu finansējums  Cits finansējums | pašvaldībā būs jāveic virkne pasākumu, lai daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas process neapstātos un daudzdzīvokļu ēkas novadā tiktu atjaunotas. Šis pasākums ietvers pašvaldības kampaņā plānoto pasākumu ieviešanu sadarbībā ar iesaistītajiem uzņēmumiem. | Ādažu, Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| **VTP7: Uzņēmējdarbības vajadzībām pielāgota novada teritorija** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV7.1: Prioritāro industriālo, komerciālo un lauksaimniecības teritoriju noteikšana, pašvaldības līdzdarbība šo teritoriju attīstībā, daudzpusīgas uzņēmējdarbības attīstība** |  |  |  |  |  |  |  |
| U7.1.1: Veidot kompleksas biznesa attīstības teritorijas un veicināt industriālo teritoriju nozīmīgākās infrastruktūras kompleksu attīstību | Ā7.1.1.1. Projektu īstenošana publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai industriālās teritorijās | APN, P/A “CKS” | 2020.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Valsts finansējums | Īstenoti projekti publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai industriālās teritorijās pie Muižas, Eimuros (Ataru ceļš) un “Jaunkūlas”. Veikta šo projektu pēcuzraudzība. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2023.gadā tika turpinātas sarunas pie Jaunkūlu industriālās teritorijas attīstībai. Muižas iepas projektam un Eimuru projektam iesniegtas pēcuzaudzības atskaites par energoefektivitāti. |
| U7.1.2: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību | Ā7.1.2.1. Mārketinga u.c. aktivitāšu īstenošana uzņēmēju piesaistei | SAN, APN, biedrība “Ādažu uzņēmēji” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Veiktas mārketinga aktivitātes uzņēmēju piesaistei. Uzņēmējiem interesējošā informācija aplūkojama tīmekļvietnē [www.adazunovads.lv](http://www.adazunovads.lv), sadaļā **“**Novads” / “Uzņēmējdarbība”. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Aktivitātes tiek īstenotas regulāri. Regulāri publicēta informācija par biznesa inkubatoriem, organizēts Jauno uzņēmēju konkurss, pašvaldības vadība regulāri apmeklē Uzņēmēju brokastis, regulāri publicētas izsoles. |
|  | Ā7.1.2.2. *Svītrots* (26.04.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ā7.1.2.3. RPR un VARAM projekta “Remigrācijas atbalsta pasākums - uzņēmējdarbības atbalsts” īstenošana | APN | 2024.-2026. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Ādažu novadā tiek īstenots RPR un VARAM projekta “Remigrācijas atbalsta pasākums - uzņēmējdarbības atbalsts” īstenošana, kas tiek īstenots jauno uzņēmēju konkursa ietvaros. |  | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g..  Projekts ir apstiprināts, 2024.gadā tiks uzsākts. |
|  | Ā7.1.2.4. Aktivitātes tūrisma mītņu un sabiedriskās ēdināšanas sektora kapacitātes un kvalitātes palielināšanai | CNC, biedrība “Ādažu uzņēmēji” | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums Cits finansējums | Piesaistītas investīcijas tūrisma mītņu un sabiedriskās ēdināšanas sektora kapacitātes un kvalitātes paaugstināšanai. | Ādažu Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Konsultējās uzņēmējus tūrisma attīstības jomā, ar tūrisma asociāciju (VTA, PAT, ENTER Gauja) pārstāvjiem tūrisma uzņēmējiem bija iespējams satikties un dalību projektos pārrunāt pirmajā Ādažu novada tūrisma uzņēmēju saieta laikā. |
| U7.1.3: Izstrādāt PPP projektus | Ā7.1.3.1. PPP projektu tehniski ekonomisko pamatojumu izstrāde | APN, kapitālsabiedrības, Sporta nodaļa | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Izstrādāti PPP projektu tehniski ekonomiskie pamatojumi. Izstrādāti PPP projekti. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| U7.1.4: Veidot novadu kā mazo uzņēmumu darbībai un attīstībai draudzīgu vidi, tajā skaitā veicināt koprades **/** kopstrādes telpu (projektu) radīšanu | Ā7.1.4.1. Ādažu centa tirgus laukuma attīstība Ādažu novadā | P/A “CKS”, APN | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Ādažu centrā labiekārtots tirgus laukums. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | Ā7.1.4.2. Koncepcijas izstrāde un īstenošana tirgus laukumu attīstībai Ādažu novadā | P/A “CKS”, APN, Būvvalde | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāta koncepcija tirgus laukumu attīstībai Ādažu novadā. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | Ā7.1.4.3. Kopstrādes, koprades telpu attīstīšana Ādažos | APN | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Ādažu novada teritorijā tiek veicināta kopstrādes un koprades telpu izveidošana, t.sk., Pirmā ielā 42A, Ādažos. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| U7.1.5: Atbalstīt videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanu un izmantošanu industriālajā un lauksaimnieciskajā ražošanā | Ā7.1.5.1. Videi draudzīgu tehnoloģiju, enerģijas ražošanas un alternatīvas elektroenerģijas ieguves veidu izpēte un ieviešana industriālajā un lauksaimnieciskajā ražošanā Ādažu novadā | P/A “CKS” | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Veikta iespēju ieviest videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvas elektroenerģijas ieguves veidus izpēte. Izpētītas un ieviestas videi draudzīgas tehnoloģijas industriālajā un lauksaimnieciskajā ražošanā Ādažu novadā. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | Ā7.1.5.2. Ādažu centra NAI jaudas palielināšana (III kārta, 1.posms) un Ādažu NAI dūņu anaeroba stabilizēšana ar enerģijas ieguvi (III kārta, 2.posms) | SIA “Ādažu ūdens”, ĀNP | 2021.-2024. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums (SIA “Ādažu ūdens”) Valsts finansējums (AM) | Ādažu centra NAI jaudas palielināšana par 800 km3 dnn. Dūņas tiek izmantotas enerģijas ražošanai. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Saistībā ar jaudas palielināšanu plānota Eiropas struktūrfondu piesaiste dūņu pārstrādei, ierosinājums veikt izmaiņas AP, izsakot pasākuma nosaukumu šādā redakcijā “Ā7.1.5.2. Ādažu centra NAI jaudas palielināšana (III kārta, ~~1.~~2. posms) ~~un Ādažu NAI dūņu anaeroba stabilizēšana ar enerģijas ieguvi (III kārta, 2.posms)~~” un izpildes rādītājus izteikt šādā redakcijā “Ādažu centra NAI jaudas palielināšana par 850 ~~k~~m3 dnn. ~~Dūņas tiek izmantotas enerģijas ražošanai~~.”. |
|  | Ā7.1.5.3. Citas aktivitātes videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu tās ieguves veidu ieviešanai | P/A “CKS”, SIA “Ādažu ūdens” | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenotas citas aktivitātes videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu tās ieguves veidu ieviešanai. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | Ā7.1.5.4. Informatīvo kampaņu organizēšana | SAN, P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noorganizēta informatīvā kampaņa par videi draudzīgām tehnoloģijām. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Informatīvā kampaņa par Goda novadnieku, par deklarēšanos novadā, par dabas aizsardzību – zīriņi novadā, drošība uz ūdens, aicinājums iesaistīties teritorijas plānošanā, par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanā, sveču darbnīcas Ukrainas atbalstam, īsteno savas idejas ar pašvaldības atbalstu – par iniciatīvu projektiem, par sociālās palīdzības pabalstiem. |
|  | Ā7.1.5.5. *Svītrots* (26.04.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ā7.1.5.6. Solāro elektrostaciju izbūve | SIA “Ādažu ūdens” | 2021.-2022. | Cits finansējums (SIA “Ādažu ūdens”)  ES fondu finansējums | Realizēts projekts “Solārās elektrostacijas izbūve “Centra attīrīšanas ietaisēs” un ūdens attīrīšanas stacijā Krastupes ielā 6, Ādažos, Ādažu pagastā, Ādažu novadā”, veicot solārās elektrostacijas projektēšanu un būvniecību. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| U7.1.6: Īstenot jauno un citu uzņēmēju konkursus | Ā7.1.6.1. Jauno uzņēmēju konkursa īstenošana(saistīts ar pasākumu Nr. Ā7.1.2.3.) | APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenots konkurss jaunajiem uzņēmējiem. Sākot ar 2022.gadu Ādažu novada Jauno uzņēmēju konkursā pieteikumu varēs iesniegt arī Carnikavas pagasta iedzīvotāji. | Ādažu  Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2023.gadā iesniegti 5 pieteikumi, atbalstīts un līgums noslēgts ar vienu. |
|  | Ā7.1.6.2. *Svītrots* (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |  |
| **RV7.2: Pētniecības attīstīšana** |  |  |  |  |  |  |  |
| U7.2.1: Sekmēt pētniecību un uzņēmējdarbību |  |  |  |  |  |  |  |
| U7.2.2: Atbalstīt pētniecību un inovācijas Ādažu novadā | Ā7.2.2.1. Aktivitāšu īstenošana pētniecības un inovācijas sekmēšanai Ādažu novadā | IJN, ĀVS, APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noteiktas jomas, pasākumi, kā pašvaldība var sekmēt pētniecību un inovācijas Ādažu novadā. Īstenot aktivitātes pētniecības un inovāciju sekmēšanai Ādažu pagstā. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tika uzsākta gatavošanās Interreg projektiem (Ūdensrožu projekts). ĀVS ir uzsākti Zinātniski pētnieciskie darbi mācību procesa ietvaros par dažādām tēmām. Pieejamā finansējuma ietvaros tiek īstenots arī citās izglītības iestādēs. |
|  | Ā7.2.2.2. Jaunatnes un zinātniskā centra izveide | IJN, ĀVS, APN, P/A “CKS” | 2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Sadarbībā ar NVO vai citām organizācijām izveidots jauniešu un zinātniskais centrs. Ir izstrādāta centra attīstības un darbības stratēģija. Notiek sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm dažādu formālo un neformālo nodarbību īstenošanā. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| **VTP8:** **Pieejama un daudzpusīga izglītība** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV8.1: Vispārējās izglītības sistēmas attīstība** |  |  |  |  |  |  |  |
| U8.1.1: Attīstīt jaunas izglītības programmas un projektus | Ā8.1.1.1. EKO izglītības programmu īstenošana (dabas resursu pieejamība) | IJN, Izglītības iestādes | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Ir īstenotas 3 EKO izglītības programmas izglītības programmas. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Regulāra izpildi mācību procesa ietvaros. Pieejamā finansējuma ietvaros tiek īstenots izglītības iestādēs – PII “Siguļi”, Carnikavas pamatskola, Ādažu vidusskola |
|  | Ā8.1.1.2. Brīvdabas bērnudārzu un skolu izveide | IJN, Izglītības iestādes | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidoti brīvdabas bērnudārzi un skolas. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts  Nav pieņemts lēmums par šāda projekta realizāciju. |
|  | Ā8.1.1.3. Ādažu ģimnāzijas izveide | IJN, ĀVS | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējums | Ādažos tiek izveidota Ādažu ģimnāziju. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | Ā8.1.1.4. Izglītības iestāžu organizētie pasākumi vecākiem | Izglītības iestādes | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izglītības iestādēs tiek īstenotas dažādas aktivitātes, kas veicina vecāku plašāku, aktīvāku iesaisti bērnu izglītībā, skolas pasākumos. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Regulāri tiks īstenots caur kopīgiem pasākumiem, “Vecāku dienas”, apmācības programma “Ceļvedis pusaudžu audzināšanā. |
|  | Ā8.1.1.5. Rīcības programmas “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas prevencijas sistēma un ieviešanas plāns Ādažu novadā” īstenošana | IJN | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenoti pasākumi, kas noteikti rīcības programmā “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas prevencijas sistēma un ieviešanas plāns Ādažu novadā”. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Atbilstoši pieejamajam finansējumam, tiek veiktas aktivitātes prevencijas jomā. Šobrīd tiek izstrādāta aptauja izglītības iestāžu atbalsta personālam. |
| U8.1.2: Nodrošināt pirmsskolas izglītības pakalpojumus visiem novada bērniem no 1,5 gadu vecuma | Ā8.1.2.1. Vienota Ādažu novada bērnu reģistra izveide uz novada pirmsskolām | IJN | 2021. | Pašvaldības finansējums | **Izpildīts.** Izveidots vienots bērnu reģistrs, to pārrauga no izglītības iestādēm neatkarīgu personu komisija. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā8.1.2.2. Iekļaujošas pirmsskolas izglītības pieejamības nodrošināšana | IJN, Izglītības iestādes | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Tiek nodrošināta iekļaujošas pirmsskolas izglītības pieejamība. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā8.1.2.3. Bērnu skaita samazināšana visu PII grupās | IJN, Izglītības iestādes | 2022.-2022. | Pašvaldības finansējums | Visās bērnu grupās vienāds bērnu skaits. Grupās nodrošināta individuālāka pieeja bērniem. Iekļaujošās izglītības nodrošināšana. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts  Nav pieņemts konceptuāls lēmums. |
|  | Ā8.1.2.4. SAM 4.3.6.6. pasākuma “Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi” projekta īstenošana Ādažu novadā | IJN | 2024.-2027. | ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums | Ādažu novadā īstenots SAM 4.3.6.6. pasākuma “Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi” projekts. Projekta ietvaros pašvaldība iegādājas privāto pirmsskolas izglītības pakalpojumu un bērnu uzraudzības pakalpojumus (abi kopā – bērnu pieskatīšanas pakalpojumi), veicinot darba un ģimenes dzīves līdzsvarošanu un vienlīdzīgas iespējas visām ģimenēm. | Ādažu | Pasākumu nav plānots veikt |
| U8.1.3: Attīstīt novadā vienotu izglītības telpu ar vienotu pārvaldības sistēmu | Ā8.1.3.1. Vienotas izglītības sistēmas pārvaldības sistēmas izveide | IJN, Izglītības iestādes | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Nodrošināta vienota izglītības sistēmas pārvaldības sistēma.  Ieviestas skolēna apliecība – viedkarte kā daudzfunkcionāls rīks ēdināšanas, transporta noslodzes, pulciņa apmeklējumu uzskaitei u.c. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts  Nav pieņemts konceptuāls lēmums |
| U8.1.4: Izveidot reģionālu metodisko centru Ādažos (Ādaži, Carnikava, Saulkrasti, Garkalne) | Ā8.1.4.1. Reģionālā metodiskā centra un vienotas pārvaldības sistēmas izveide Ādažos (Ādaži, Carnikava, Saulkrasti, Garkalne) | IJN, vadība | 2024.-2026. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Struktūra, kas veicinās pedagogu tālākizglītības un metodiskā darba efektivitāti Pierīgas plānošanas reģionā un sekmēs kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura ieviešanu visos izglītības līmeņos, kā arī pedagogu aktīvāku iesaistīšanos valsts izglītības politikas un izglītības attīstības stratēģijas veidošanā gan pašvaldības, gan valsts līmenī. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| U8.1.5: Izveidot alternatīvās vispārējās izglītības atbalsta mehānismu | Ā8.1.5.1. Atbalsts Ādažu Brīvās Valdorfa skolas licencēto izglītības programmu realizēšanai | ĀBVS | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Valsts finansējums | Līdzfinansējums novadā deklarētajiem bērniem licencētu programmu apgūšanai visās izglītības pakāpēs – pirmsskolā, pamatskolā, vidusskolā. Līdzfinansējuma palielināšana līdz 150 eur mēnesī. Iespēja iedzīvotājiem demokrātiski izvēlēties skolot bērnu valdorfskolā (pieaugums ~30 audzēkņu gadā). Iedzīvotāju deklarēšanās Ādažu novadā (pieaugums ~ 50 cilvēku gadā). | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā8.1.5.2. Atbalsts pārējām alternatīvās izglītības iespējām | Alternatīvas izglītības iestādes | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums  Valsts finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Izglītības iestādes izvēles iespēja. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U8.1.6: Īstenot privāto partnerību pirmsskolas izglītībā | Ā8.1.6.1. Sadarbības modeļa izstrāde pirmsskolas izglītības nodrošināšanai novadā visiem bērniem | IJN, Izglītības iestādes | 2022**.** | Pašvaldības finansējums | **Izpildīts.** Izstrādāts sadarbības modelis pirmsskolas izglītības nodrošināšanai novadā visiem bērniem. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā8.1.6.2. Iespēju izvērtēšana sadarboties ar privāto sektoru jaunu bērnudārzu izveidē | IJN, Izglītības iestādes | 2022. | Pašvaldības finansējums | **Izpildīts.** Izvērtētas iespējas (analizējot + un -) sadarboties ar privāto sektoru, jaunu bērnudārzu izveidē. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā8.1.6.3. Līdzfinansējuma nodrošināšana, lai vecāki saņemtu bezmaksas pirmsskolas izglītības iespējas saviem bērniem privātajā pirmsskolas izglītības iestādē | IJN, Izglītības iestādes | 2022.-2023. | Pašvaldības finansējums | Nodrošināts līdzfinansējumu, lai vecāki saņemtu bezmaksas pirmsskolas izglītības iespējas saviem bērniem privātajā pirmsskolas izglītības iestādē. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts  Nav pieņemts konceptuāls lēmums. Aicinājums veikt grozījumus AP, precizējot pasākuma īstenošanas termiņu. |
| **RV8.2: Profesionālās ievirzes izglītības attīstība** |  |  |  |  |  |  |  |
| U8.2.1: Attīstīt profesionālās ievirzes izglītības iestādes | Ā8.2.1.1. Starpdisciplināras sagatavošanas klases izveidošana un ieviešana ĀNMS | ĀNMS | 2024.-2025. | Pašvaldības finansējums | Tiek īstenota starpdisciplināra sagatavošanas klase. Piedāvājums atbilst pieprasījumam, nodrošinot izglītības pēctecību. | Ādažu**,** Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | Ā8.2.1.2. “Mākslas studijas” izveidošana un ieviešana ĀNMS | ĀNMS | 2024.-2025. | Pašvaldības finansējums | Izveidota Mākslas studija. Piedāvājums atbilst pieprasījumam, nodrošinot daudzpusīgu radošo attīstību. | Ādažu**,** Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | Ā8.2.1.3. Kritēriju izstrāde sporta sekciju dalībnieku uzņemšanai un finansējuma sadalījumam | ĀBJSS | 2022.-2023. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāti kritēriji sporta sekciju dalībnieku uzņemšanai un finansējuma sadalījumam. | Ādažu |  |
|  | Ā8.2.1.4. Jaunu sporta sekciju ieviešana ĀBJSS (futbols, riteņbraukšana) | ĀBJSS | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | ĀBJSS ieviestas jaunas sporta sekcijas (futbols, riteņbraukšana). | Ādažu |  |
|  | Ā8.2.1.5. ĀBJSS filiāles izveide Carnikavā | ĀBJSS | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Carnikavā izveidota ĀBJSS filiāle. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā8.2.1.6. Strukturētas sporta sekciju sadalījuma veikšana | ĀBJSS | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Veikts strukturēts sporta sekciju sadalījums, ņemot vērā gan Ādažu, gan Carnikavas sporta mantojumu, tradīcijas, pieejamo sporta infrastruktūru un ģeogrāfisko novietojumu. | Ādažu |  |
|  | Ā8.2.1.7. Izglītības programmas “Mūsdienu ritmi” izveidošana un ieviešana ĀNMS | ĀNMS | 2022. | Valsts finansējums  Pašvaldības finansējums | **Izpildīts.** Izstrādāta un ieviesta jauna profesionālās ievirzes izglītības programma, piedāvājums atbilst sabiedrības pieprasījumam. | Ādažu, Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts  Programmu apgūst 24 izglītojamie. |
|  | Ā8.2.1.8. Izglītības programmas “Muzikālais teātris” izveidošana un ieviešana ĀNMS | ĀNMS | 2025.-2026. | Valsts finansējums  Pašvaldības finansējums | Izstrādāta un ieviesta jauna profesionālās ievirzes izglītības programma, daudzveidots piedāvājums atbilstoši pieprasījumam. | Ādažu, Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | Ā8.2.1.9. Profesionālās ievirzes 30V izveidošana un ieviešana ĀNMS | ĀNMS | 2026.-2027. | Valsts finansējums  Pašvaldības finansējums | Izstrādāta un ieviesta jauna profesionālās ievirzes izglītības programma, nodrošinot izglītības pēctecību. | Ādažu, Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | Ā8.2.1.10. Līdzvērtīgs, kvalitatīvs un konkurētspējīgs izglītības programmu piedāvājums abās programmu īstenošanas vietās | ĀNMS | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts konkurētspējīgas profesionālās ievirzes programmas piedāvājums. | Ādažu, Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Profesionāls pedagoģiskais sastāvs un iespēja rotēt nodrošina kvalitatīvu IP realizāciju abos mācību punktos. |
|  | Ā8.2.1.11. ĀNMS dalība Valsts kultūrkapitāla fonda konkursā | ĀNMS | 2023.-2024. | Cits finansējums | Dalība Valsts Kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkursos Mūzikas un Dejas nozarē ietvaros izsludinātajā atklātu konkursu mērķprogrammā **“Mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” un “Dejas nodaļas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”, nodrošinot mūzikas un dejas izglītības izcilību un starptautisku konkurētspēju, veidojot un uzlabojot nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi. Plānots turpināt VKKF dalību 2024. gadā. 2023. gada saņemts finansējums Dejas nodaļas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai.** | Ādažu, Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  **2023. gadā saņemts finansējums Dejas nodaļas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai.** |
| U8.2.2: Izkopt profesionālās ievirzes izglītības iestāžu tradīcijas un tradicionālos pasākumus | Ā8.2.2.1. Atbalsts audzēkņu dalībai tradicionālajos novada un valsts pasākumos | ĀNMS | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Katru gadu tiek organizēti tradicionālie svētki izglītības iestādē, kā arī nodrošināta dalība valsts un novada pasākumos, veicinot audzināšanas funkcijas īstenošanu. | Ādažu, Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2023.gadā ĀNMS realizēts 51 koncerts, 9 izstādes, kā arī 18 cita veida pasākumi (meistarklases, Labo darbu nedēļa, u.c.) ĀNMS izglītojamie piedalījušies 22 citu rīkotajos pasākumos. |
|  | Ā8.2.2.2. Jaunu tradīciju un pasākumu ieviešana | ĀNMS | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums | Nodibinātas jaunas tradīcijas, stiprinot lojalitāti, pilsonisko audzināšanu un vēsturiskā mantojuma saglabāšanu. | Ādažu, Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Jaunas tradīcijas: ZSV labdarības pasākums. Absolventu koncerts. Tradicionālo pasākumu realizācija abos mācību punktos. |
| U8.2.3: Pilnveidot audzēkņu mācību procesa radošu un kvalitatīvu norisi | Ā8.2.3.1. Atbalsts dalībai konkursos, festivālos, koncertos, izstādēs, meistarklasēs, projektos un citās aktivitātēs | ĀNMS, ĀBJSS | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Audzēkņi piedalās, gūst pieredzi un sasniegumus dažādos koncertos, festivālos, konkursos, izstādēs un meistarklasēs. | Ādažu, Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2023. gadā Mākslas nodaļas izglītojamie piedalījās 21 konkursā (265 iesūtīti darbi) ar  30 laureātiem un  34 atzinībām. Mūzikas nodaļas izglītojamie piedalījās 31 konkursā un 3 festivālos.  Iegūtas godalgas:  10 pirmās vietas;  25 otrās vietas;  26 trešās vietas;  11 atzinības raksti un 1 diploms (kā 4. vieta). 28 dejas nodaļas izglītojamie piedalījušies ar 10 grupu priekšnesumiem 3 starptautiskos un vienā Valsts konkursā un guvuši godalgotas vietas: vienu grand Grand Prix, vienu I vietu, divas II vietas, četras III vietas. |
|  | Ā8.2.3.2. Fakultatīvo un konsultatīvo nodarbību pieejamības nodrošināšana | ĀNMS, ĀBJSS | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Tiek nodrošināta individuāla pieeja spēju izkopšanai. | Ādažu, Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Izglītojamie apmeklē konsultācijas un fakultatīvās nodarbības kompozīcijā, ģitāras spēle, dziedāšanā un Etnoansamblī. |
|  | Ā8.2.3.3. Atbalsts dalībai nometnēs un radošajās darbnīcās | ĀNMS, ĀBJSS | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Organizētas nometnes un radošās darbnīcas – talantīgo audzēkņu atbalstam, sasniegumu novērtēšanai un audzēkņu radošās un mākslinieciskās iniciatīvas pilnveidošanai. | Ādažu, Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2023.gada vasarā tika organizēta kamerorķestra nometne, dejas meistarklase Ādažos un mākslas plenērs Carnikavā. |
| U8.2.4: Organizēt dažādus koncertus, festivālus, konkursus, izstādes, meistarklases profesionālās ievirzes izglītības iestādēs | Ā8.2.4.1. Atbalsts iestādes rīkoto konkursu, festivālu organizēšanai ĀNMS | ĀNMS | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Organizēti festivāli – konkursi, nodrošinot radošo platformu audzēkņu mākslinieciskajai un muzikālajai izpausmei, kā arī popularizējot skolas tēlu un atpazīstamību (Skaņuraksti Ādažos, Gaujas mozaīka Ādažos, Solis laikā Ādažos). | Ādažu, Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2023.gadā organizēts konkurss Skaņuraksti Ādažos ar 80 dalībniekiem, Gaujas mozaīka Ādažos ar 289 darbiem no 39 skolām un festivāls Solis laikā ar 200 dalībniekiem. |
|  | Ā8.2.4.2. Latvijā pazīstamu jomu speciālistu un mākslinieku piesaiste profesionālās ievirzes izglītības iestādes aktivitātēm | ĀNMS | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  Valsts finansējums (VKKF) | Izglītības iestādes pasākumiem piesaistīti jomu speciālisti. | Ādažu, Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2023.gadā  Gaujas mozaīka Ādažos laureātu apbalvošanā tika piesaistīti Agris Daniļevičs, Miks Dukurs, Dairis Bertāns, Kārlis Sabulis, Māris Sprindžuks, Matiass Jansons.  Izlaidumā ar savu muzikālo pieredzi dalījās skolas absolventi, Eirovīzijas atlases dalībnieki – Luīze Vītola, Elviss Patriks Pētersons. |
|  | Ā8.2.4.3. Jaunu konkursu, festivālu veidošana | ĀNMS | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  Valsts finansējums  Cits finansējums | Izveidoti un ieviesti jauni pasākumi, dažādojot skolas un novada radošo dzīvi (2022.gadā – ideju izstrāde, 2023.gadā – koncepcijas izstrāde un finansējuma meklēšana, 2024.gadā – realizācija.). | Ādažu**,** Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2023. gadā izstrādāta koncepcija Vispārējo klavieru konkursa realizācijai Carnikavā un Deju konkursa realizācijai Ādažos 2024.gadā. |
| **RV8.3: Interešu izglītības īstenošana** |  |  |  |  |  |  |  |
| U8.3.1: Attīstīt interešu / neformālo izglītību | Ā8.3.1.1. Interešu izglītības kvalitātes, piedāvājuma un pieejamības pilnveidošana | IJN, Izglītības iestādes | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējum  Cits finansējums | Īstenotas aktivitātes interešu izglītības kvalitātes, piedāvājuma un pieejamības pilnveidošanai. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tiek vērtēts pieprasījums Daudzveidīgs jomu piedāvājums ĀVS. |
|  | Ā8.3.1.2. Interešu izglītības īstenošanas vietu infrastruktūras uzlabošana | IJN, Izglītības iestādes | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Uzlabota interešu izglītības īstenošanas vietu infrastruktūra un materiāli tehniskā bāze. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Izglītības iestādes veic kārtējos remontus mācību vides uzlabošanai. |
|  | Ā8.3.1.3. Esošās situācijas un piedāvājuma izvērtējums | IJN, Izglītības iestādes | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izvērtēta esošā situācija par maksas interešu izglītības pakalpojumu. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Esošās situācijas izvērtējums ļauj novērtēt interešu pulciņu piedāvājuma paplašināšanu un pilnveidošanu. |
|  | Ā8.3.1.4. Informatīvā un metodiskā atbalsta nodrošināšana maksas interešu izglītības pakalpojumu sniedzējiem | IJN, Izglītības iestādes | 2021.-2022. | Pašvaldības finansējums | **Izpildīts.** Nodrošināts informatīvais un metodiskais atbalsts maksas interešu izglītības pakalpojumu sniedzējiem. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā8.3.1.5. Mobilais darbs ar jaunatni Ādažu novadā | IJN | 2022.-2023. | Pašvaldības finansējums | **Izpildīts.** Mobilā darba ar jaunatni attīstība Ādažu novadā, veicinot jauniešu līdzdalību vietās, kur netiek veikts darbs ar jaunatni vai tas tiek veikts ierobežotā apjomā, tostarp jauniešu iesaiste kopējās tikšanās vietas izveidē. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā8.3.1.6. Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai | IJN | 2016.-2023. | Pašvaldības finansējums | **Izpildīts.** Tika īstenotas projektā paredzētās aktivitātes Ādažu vidusskolā un Carnikavas pamatskolā. Nodrošināta Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidība, kas balstīta uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. | Ādažu Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| U8.3.2: Attīstīt vides izglītību | Ā8.3.2.1. “Zaļās” domāšanas veicināšana | Izglītības iestādes, APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Skolās un PII regulāri notiek “zaļās” domāšanas pasākumi.  Sagatavoti priekšlikumi dabas izglītības pasākumiem novadā. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tika īstenots projekts “Cik maksā daba? ”. Tika īstenots meža dienu projekts. Par “zaļo” domāšanu tiek runāts daudzos projektos. ĀVS tiek īstenots caur dažādām aktivitātēm un regulāro darbību |
| **RV8.4: Mūžizglītības, neformālās un tālākizglītības sekmēšana** |  |  |  |  |  |  |  |
| U8.4.1: Plānot un ieviest mūžizglītības kursus | Ā8.4.1.1. Mūžizglītības projekta SAM 8.4.1. “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošana | IJN | 2022**.** | ES fondu finansējums  Cits finansējums | **Izpildīts.** Nodrošināts informatīvais atbalsts par mūžizglītības iespējām novadā deklarētiem nodarbinātiem vecumā no 25 gadiem profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmu apguvei, izmantojot Profesionālās izglītības kompetenču centru piedāvājumu. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā8.4.1.2. Aptaujas organizēšana iedzīvotājiem | IJN, SAN, APN | 2022. | Pašvaldības finansējums | **Izpildīts.** Noteikts, kāda veida mūžizglītības aktivitātes būtu nepieciešams ieviest (dejas, rotaslietu veidošana, gleznošana, u.c.). Tiek publicēti Izglītības un janatnes nodaļai interesējošie jautājumi. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts  Aptauja tika īstenota arī 2023.gadā. |
|  | Ā8.4.1.3. Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem | IJN | 2024.-2027. | Cits finansējums | Īstenotas aktivitātes neformālās izglītības apguvei, t.sk., latviešu valodas apguvei. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Aktivitātes tiks īstenotas pieejamā finansējuma ietvaros |
| U8.4.2: Veicināt pieaugušo izglītību | Ā8.4.2.1. Tālākizglītības pieprasījuma noskaidrošana un tālākizglītības plānošana izglītības iestāžu pedagogiem | IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidotas programmas pedagogu profesionālās meistarības pilnveidei, tai skaitā interesentiem no kaimiņu novadiem. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tiek veidota mācību jomu koordinatoru atbalsts un pilnveide darbam ar pedagogiem. |
|  | Ā8.4.2.2. Tālākizglītības pieprasījuma noskaidrošana un tālākizglītības plānošana novada iedzīvotājiem | IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | **Izpildīts.** Noteikts, kādas tālākizglītības programmas ir aktuālas novada iedzīvotājiem. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā8.4.2.3. Pašvaldības tīmekļvietnē, sociālajos tīklos un preses izdevumā ievietot informāciju par piedāvātajām programmām | IJN, SAN | 2022. | Pašvaldības finansējums | **Izpildīts.** Nodrošināta informācija par piedāvātajām programmām. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| U8.4.3: Sniegt informāciju un atbalstu jauniešiem uzņēmējdarbības uzsākšanai | Ā8.4.3.1. Apmācību, pasākumu organizēšana bērnu un jauniešu izglītošanai par uzņēmējdarbību | IJN,  Izglītības iestādes | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Organizētas apmācības, pasākumus bērnu un jauniešu izglītošanai par uzņēmējdarbību. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  ĀVS noslēgts sadarbības līgums ar BA “Turība”. Tiek veiktas apmācības izglītības iestādēs. |
|  | Ā8.4.3.2. Jauniešu tikšanos organizēšana ar Ādažu novada uzņēmējiem | IJN,  Izglītības iestādes | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums | Lai veicinātu sadarbību, jauniešiem izpratni par uzņēmējdarbību, organizētas jauniešu tikšanās ar Ādažu novada uzņēmējiem. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U8.4.4: Īstenot pašvaldības finansētus un atbalstītus bērnu un jauniešu biznesa ideju konkursus | Ā8.4.4.1. Jauniešu iniciatīvu projektu organizēšana un īstenošana | IJN, Izglītības iestādes, NVO | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Organizēti jauniešu iniciatīvu atbalsta projekti. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U8.4.5: Veicināt jauniešu nodarbinātību | Ā8.4.5.1. Skolēnu un jauniešu nodarbinātības veicināšana | IJN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Ieviesti pasākumi skolēnu un jauniešu nodarbinātības veicināšanai. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2023. gadā nodarbināti 92 bērni un jaunieši. |
|  | Ā8.4.5.2. Karjeras izglītības pasākumu organizēšana | IJN | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums | Organizēti karjeras izglītības pasākumi, piemēram, “Ēnu dienas”, ar iespēju ēnot pašvaldības darbiniekus. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Regulāri, ĀVS ir izveidots karjeras interešu izglītības novirziens. |
|  | Ā8.4.5.3. Jauniešu sadarbība ar uzņēmējiem | IJN | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums | Tiek īstenotas dažādas aktivitātes, kas sekmē jauniešu sadarbību ar uzņēmējiem. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| **VTP9: Daudzveidīgu sociālo un veselības pakalpojumu pieejamība** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV9.1: Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitātes un pieejamības paaugstināšana visā novada teritorijā** |  |  |  |  |  |  |  |
| U9.1.1: Paaugstināt esošo sociālo pakalpojumu kvalitāti un sekmēt pieejamību visā novada teritorijā | Ā9.1.1.1. Aprūpes mājās pakalpojumu pieejamības nodrošināšana | Sociālais dienests | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Nodrošināti aprūpes mājās pakalpojumi visiem klientiem pēc nepieciešamības. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā9.1.1.2. Specializētas darbnīcas izveide personām ar garīgās attīstības traucējumiem | Sociālais dienests | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Nodarbinātības un prasmju apguves nodrošināšana personām ar garīgās attīstības traucējumiem Dienas aprūpes centra ietvaros. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā9.1.1.3. *Svītrots* (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ā9.1.1.4. Higiēnas un humānās palīdzības centra izveide | Sociālais dienests, P/A “CKS” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidots Higiēnas un humānās palīdzības centrs pilngadīgām personām ar dažādiem funkcionāliem, garīgiem traucējumiem un trūcīgiem, maznodrošinātiem iedzīvotājiem. 2022.gadā tika organizēta palīdzība Ukrainas bēgļiem. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts |
| U9.1.2: Pielāgot novada vidi un infrastruktūru personām ar funkcionāliem traucējumiem | Ā9.1.2.1. Infrastruktūras un vides pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem dzīvesvietās (pandusi, uzbrauktuves, pacēlāji, citi palīglīdzekļi) | P/A “CKS”, Sociālais dienests | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Infrastruktūras un vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem personu dzīvesvietās. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā9.1.2.2. Pasākuma “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai” īstenošana Ādažu novadā | Sociālais dienests, APN | 2023.-2026. | ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums | Tiek īstenots Atveseļošanas un noturības mehānisma pasākuma “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai” projekts Ādažu novadā, nodrošinot mājokļa ārējās un iekšējās vides pielāgošana mērķa grupas personas vajadzībām divu mērķa grupas personu mājvietās. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Izsludināta mērķgrupas personu pieteikšanās atbalstam. |
|  | Ā9.1.2.3. Esošās tūrisma infrastruktūras pielāgošana, uzlabojot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem | CNC, P/A “CKS” | 2027. | Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums | Paplašinātas tūrisma infrastruktūras piekļuves iespējas personām ar funkcionāliem traucējumiem un ģimenēm. | Ādažu Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| U9.1.3: Izveidot jaunus sociālos pakalpojumus |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV9.2: Veselības pakalpojumu nodrošināšana attīstītā vidē** |  |  |  |  |  |  |  |
| U9.2.1: Veikt medicīnas iestāžu infrastruktūras attīstību | Ā9.2.1.1. Slimnīcas ēkas Gaujas ielā 13/15, Ādažos, fasādes un iekšpagalma renovācija | PSIA “Ādažu slimnīca” | 2022.-2024. | Pašvaldības finansējums | Veikta slimnīcas ēkas Gaujas ielā 13/15, Ādažos, fasādes un iekšpagalma renovācija. Labiekārtota slimnīcas vide un infrastruktūra. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Izstrādāts projekts lietus kanalizācijas sistēmas izbūvei. |
|  | Ā9.2.1.2. Dienas stacionāra renovācija | PSIA “Ādažu slimnīca” | 2023. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums  (PSIA “Ādažu slimnīca” un/vai PPP) | Izveidots mūsdienīgs un funkcionāls dienas stacionārs, veicot dienas stacionāra renovāciju. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts  Ieteikums veikt precizējumus AP, precizējot izpildes termiņu. |
|  | Ā9.2.1.3. Operāciju zāles ventilācijas sistēmas nomaiņa, telpas remonts, medicīnas iekāru modernizācija | PSIA “Ādažu slimnīca” | 2023.-2024. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums  (PSIA “Ādažu slimnīca” un/vai PPP) | Izveidots mūsdienīgs un funkcionāls dienas stacionārs, nomainot operācijas zāles ventilācijas sistēmu, veicot telpu remontu, modernizējot iekārtas. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Medicīnas iekāru iegāde realizēta gada finanšu resursu ietvaros. Remontdarbu projekta realizācija netika veikta 2023.gadā. Noslēgts līgums ar CFLA par ES Atveseļošanas un noturības mehānisma (AF) plāna 4.1.1.3.i. investīcijas “Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību, epidemioloģisko prasību nodrošināšanā” ietvaros apstiprinātā projekta “Ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu ieviešana PSIA “Ādažu slimnīca”” īstenošanu. Projekta īstenošanai attiecināmās izmaksas ir plānotas EUR 140’499,79, no kurām AF finansējums būs EUR 112’220 un Sabiedrības daļa – EUR 28’279,79 (bez PVN). Projekta ietvaros paredzēts, bez projektēšanas darbiem, veikt ambulatorās daļas 1. un 2. stāva ventilācijas izbūvi un divu pacēlāju ierīkošanu personām ar kustību traucējumiem. Projekta norise plānota no līguma ar CFLA noslēgšanas brīža līdz pilnīgai aktivitāšu īstenošanai, vai ne vēlāk kā līdz 01.06.2026. 2024.gadā plānoti ir projektēšanas, saskaņošana darbi un iepirkumu procedūras iekārtu iegādes un būvniecības līgumu slēgšanai. |
|  | Ā9.2.1.4. Operācijas lampas nomaiņa | PSIA “Ādažu slimnīca” | 2022.-2024. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums  (PSIA “Ādažu slimnīca” un/vai PPP) | Nomainītas operācijas lampas dienas stacionārā. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts  Ieteikums veikt precizējumus AP, precizējot izpildes termiņu. |
|  | Ā9.2.1.5. Operāciju galda nomaiņa | PSIA “Ādažu slimnīca” | 2022. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums  (PSIA “Ādažu slimnīca” un/vai PPP) | **Izpildīts.** Nomainīts operāciju galds dienas stacionārā. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| U9.2.2: Nodrošināt jaunus diagnostikas un ārstniecības pakalpojumus | Ā9.2.2.1. *Svītrots* (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ā9.2.2.2. Ķīmijterapijas pakalpojumu sniegšana onkoloģijas pacientiem | PSIA “Ādažu slimnīca” | 2023.-2027. | Cits finansējums  (PPP) | Nodrošināta iespēja onkoloģisko slimību pacientiem saņemt ķīmijterapijas pakalpojumus savlaicīgāk un komfortablā dienas stacionārā. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts  Ieteikums veikt precizējumus AP, precizējot izpildes termiņu. |
| U9.2.3: Izveidot rehabilitācijas nodaļu | Ā9.2.3.1. Rehabilitācijas centra izveide, t.sk. telpu un tehniskā inventāra nodrošinājums | PSIA “Ādažu slimnīca” | 2022.-2025. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums (PSIA “Ādažu slimnīca” līdzekļi un/vai PPP) | Mūsdienīga rehabilitācijas centra izveide, .sk. telpu un tehniskā inventāra nodrošinājums, kvalitatīvu rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai visā Ādažu novada teritorijā. Speciālistu piesaiste, valsts apmaksāto rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanas līguma slēgšana. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts  Ieteikums veikt precizējumus AP, precizējot izpildes termiņu. |
| U9.2.4: Izveidot PSIA “Ādažu slimnīca” kā medicīnas speciālistu (rezidentu) mācību bāzi | Ā9.2.4.1. Ārstu rezidentu apmācības iespēju nodrošināšana, sadarbības līgumu slēgšana ar Latvijas Universitāti, Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīcu un ģimenes ārstu praksēm | PSIA “Ādažu slimnīca” | 2021.-2022. | Valsts finansējums | **Izpildīts.** Jaunu medicīnas speciālistu piesaiste novadam, kā arī darba vietu izveide, jaunākās medicīniskās pieredzes izmantošanas iespēja. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| U9.2.5: Sekmēt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, tajā skaitā modernizējot slimnīcas tīmekļa vietni | Ā9.2.5.1. Tīmekļa vietnes aktualizēšana, jaunā logo izveide, sasaiste ar e-veselība, e-pieraksts u.c. savstarpēji saistītām medicīnas nozaru tīmekļa vietnēm | PSIA “Ādažu slimnīca” | 2021.-2024. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums (PSIA “Ādažu slimnīca”) | Jaunas apmeklētājiem ērtas un pārskatāmas tīmekļa vietnes izveidošana ar iespēju izmantot e-pierakstu, kas atspoguļo un piedāvā reālā laikā saņemt ātrāku pakalpojumu. Uzņēmuma logo tika izveidots 2020.gadā. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts  Ieteikums veikt precizējumus AP, precizējot izpildes termiņu. |
| **VTP10: Sporta aktivitāšu pieejamība un daudzveidība** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV10.1: Sporta veidiem nepieciešamās infrastruktūras attīstība** |  |  |  |  |  |  |  |
| U10.1.1: Ierīkot jauniešu aktīvās atpūtas un ekstrēmo sporta veidu infrastruktūru (velo pumpu trases, skeitparki, kāpšanas sienas u.tml.), t.sk. novada ciemos | Ā10.1.1.1. Pumpu trases ierīkošana Ādažos | Sporta nodaļa | 2021. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | **Izpildīts.** 2021.gadā izveidota jauna mūsdienu prasībām ekstrēmo sporta veidu infrastruktūra – pumpu trase. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā10.1.1.2. Citiem jauniem sporta veidiem nepieciešamās infrastruktūras attīstība | Sporta nodaļa | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidoti jauni sporta laukumi. Uzsākti jauni sporta veidi (piem., disku golfs). Āra trenežieru izvietošana Ādažu stadiona teritorijā. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Izveidota disku golfa trase. |
|  | Ā10.1.1.3. Skeitparka ierīkošana Ādažos | Sporta nodaļa | 2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Tiek apzinātas iespējamās izbūves vietas. Izveidota jauna mūsdienu prasībām ekstrēmo sporta veidu infrastruktūra – skeitparks. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| U10.1.2: Attīstīt un uzturēt Sporta un aktīvās atpūtas centru “ZIBEŅI” |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV10.2: Sporta pēctecības attīstīšana** |  |  |  |  |  |  |  |
| U10.2.1: Izveidot Sporta piramīdu – pieaugušo sporta komandu izveidošana (basketbols, florbols, volejbols, futbols) | Ā10.2.1.1. Sporta piramīdas – pieaugušo sporta komandu izveidošana (basketbols, florbols, volejbols, futbols) | Sporta nodaļa | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidota sporta piramīda – pieaugušo sporta komandas (basketbols, florbols, volejbols, futbols). | Ādažu  Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U10.2.2: Noteikt prioritāros sporta veidus | Ā10.2.2.1. Prioritāro sporta veidu noteikšana | Sporta nodaļa | 2024.-2025. | Pašvaldības finansējums | Noteikti prioritārie sporta veidi. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| **RV10.3: Sporta aktivitāšu atbalstīšana** |  |  |  |  |  |  |  |
| U10.3.1: Izstrādāt un īstenot atbalsta sistēmu sportistu dalībai sacensībās, sporta sacensību organizēšanai, sporta organizāciju darbības nodrošināšanai | Ā10.3.1.1. Atbalsta sistēmas izstrāde sportistu dalībai sacensībās, sporta sacensību organizēšanai, sporta organizāciju darbības nodrošināšanai | Sporta nodaļa | 2021.-2022. | Pašvaldības finansējums | 2021.gadā tika **i**zstrādāta atbalsta sistēma sportistu dalībai sacensībās, sporta sacensību organizēšanai, sporta organizāciju darbības nodrošināšanai. 2023.gadā SN ir vēl precizēti atbilstoši jaunajam Pašvaldību likumam. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā10.3.1.2. Dalība valsts un starptautiskās nozīmes sporta pasākumos | Sporta nodaļa | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Dalība pašvaldību sporta spēlēs u.c. sporta pasākumos. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U10.3.2: Rīkot sporta pasākumus | Ā10.3.2.1. Sporta pasākumu rīkošana | Sporta nodaļa | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Noorganizēti sporta pasākumi. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā10.3.2.2. Aktīvā dzīvesveida pasākumu rīkošana | CNC | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums Cits finansējums | Ik gadu organizēts vismaz viens aktīvā dzīvesveida pasākumus vietējiem iedzīvotājiem. | Ādažu Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U10.3.3: Organizēt peldēt apmācības | Ā10.3.3.1. Peldēt apmācības organizēšana | Sporta nodaļa | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Noorganizētas peldēt apmācības. Peldētapmācības nodrošina privātpersonas. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| **VTP11: Ādažu novada kultūrvides attīstība** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV11.1: Daudzveidīgas kultūras dzīves attīstība** |  |  |  |  |  |  |  |
| U11.1.1: Regulāri uzturēt novada svētkus, kultūras pasākumus,  amatiermākslas tradīcijas un papildināt kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju klāstu | Ā11.1.1.1. Kultūras pasākumu organizēšana un amatiermākslas tradīciju nodrošināšana | ĀNKC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Regulāri tiek nodrošināti augstas mākslinieciskās kvalitātes kultūras pasākumi:   * Populāru mūzikas grupu koncerti. * Klasiskās kamermūzikas koncerti. * Profesionālu teātru viesizrādes. * Dabas koncerti un izrādes. * Mākslas plenēri un performances. * Starpžanru un eksperimentāli projekti. * Gaujas svētki. * Gadskārtu svētki.   Īstenoti starpteritoriāli projekti kultūras jomā. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Regulāri tiek nodrošināti augstas mākslinieciskās kvalitātes kultūras pasākumi. |
| **RV11.2: Bibliotēkas popularitātes, informācijpratības un medijpratības veicināšana** |  |  |  |  |  |  |  |
| U11.2.1: Nodrošināt zinātniski populāru lekciju/ nodarbību ciklu dažādām lietotāju grupām | Ā11.2.1.1. Zinātniski populāru lekciju/ nodarbību ciklu nodrošināšana dažādām lietotāju grupām | Bibliotēka | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Nodrošinātas zinātniski populāras lekcijas/ nodarbību cikli dažādām lietotāju grupām. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U11.2.2: Organizēt apmācību nodarbības informācijpratībā un medijpratībā | Ā11.2.2.1. Apmācību nodarbību organizēšana informācijpratībā un medijpratībā | Bibliotēka | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Noorganizētas apmācību nodarbības informācijpratībā un medijpratībā. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U11.2.3: Organizēt tikšanās ar grāmatu autoriem, ilustratoriem, izdevējiem | Ā11.2.3.1. Tikšanos ar grāmatu autoriem, ilustratoriem, izdevējiem organizēšana | Bibliotēka | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noorganizētas tikšanās ar grāmatu autoriem, ilustratoriem, izdevējiem. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U11.2.4: Piedalīties un veicināt dalību bērniem un jauniešiem lasītveicināšanas programmā “Bērnu/Jauniešu žūrija” un citās programmas | Ā11.2.4.1. Dalība bērnu un jauniešu lasītveicināšanas programmā “Bērnu/Jauniešu žūrija” un citās programmas | Bibliotēka | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Piedalīšanās bērnu un jauniešu lasītveicināšanas programmā “Bērnu/Jauniešu žūrija” un citās programmas. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U11.2.5: Organizēt literāri izglītojošas nodarbības un pasākumus pašvaldības PII un skolas audzēkņiem | Ā11.2.5.1. Literāri izglītojošu nodarbību un pasākumu organizēšana pašvaldības PII un skolas audzēkņiem | Bibliotēka | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noorganizēti literāri izglītojošas nodarbības un pasākumus pašvaldības PII un skolas audzēkņiem. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| **RV11.3: Kultūrvēsturisku objektu pētniecība, attīstība un integrēšana tūrisma objektos** |  |  |  |  |  |  |  |
| U11.3.1: Izpētīt, digitalizēt vēsturiskos materiālus par kultūrvēsturiskiem objektiem | Ā11.3.1.1. Kultūrvēsturisko objektu un vēsturisko materiālu izpēte arhīvos u.c. iestādēs, to digitalizēšana un prezentēšana | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Arhīvos u.c. iestādēs gan pašu spēkiem, gan arī piesaistot jomas speciālistus un kopienas pārstāvjus – interesentus, izpētīti kultūrvēsturiskie objekti un vēsturiskie materiāli. Izpētes rezultātu prezentēšana. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Izpētīti no sadarbības partneriem agrāk iegūtie materiāli. Turpinās sadarbība ar vietējiem vēsturniekiem un interesentiem – novadpētniekiem. |
| U11.3.2: Apzināt, zinātniski izpētīt novada militāro mantojumu objektus | Ā11.3.2.1. Novada militāro mantojumu objektu apzināšana, zinātniska izpēte | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Apzināti, zinātniski izpētīti novada militārā mantojuma objekti. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tika izpētīti ar militāro mantojumu saistītie dokumenti, izpētes rezultāti tika prezentēti tematiskajā pārgājienā par militāro tēmu no Mežgarciema līdz Carnikavai. Tika sāktas sarunas par sadarbību un pasākumu rīkošanu ar vairākiem interesentiem un zinātniekiem (I. Upmali, E. Krieviņu utt.). |
| U11.3.3: Prezentēt iegūtos rezultātu, veidojot ekspozīcijas un tematiskās izstādes muzejiskajās iestādēs, vadot ekskursijas un organizējot pasākumus, kā arī veidojot dažāda rakstura publikācijas | Ā11.3.3.1. Iegūto rezultātu prezentēšana, veidojot ekspozīcijas un tematiskās izstādes muzejiskajās iestādēs, vadot ekskursijas un organizējot pasākumus, kā arī veidojot dažāda rakstura publikācijas | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Prezentēti iegūtie rezultāti, veidojot ekspozīcijas un tematiskās izstādes muzejiskajās iestādēs, vadot ekskursijas un organizējot pasākumus, kā arī veidojot dažāda rakstura publikācijas. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2023. gadā CNC norisinājās vairāk kā 40 pasākumu. 1) 1991. gada barikāžu piemiņas pasākums. 2) Gaujmalā tika dedzināts Barikāžu ugunskurs un cilvēki tika aicināti dalīties atmiņās par Barikāžu laiku.  3) norisinājās ierakumu sveču darbnīca Ukrainas karavīru atbalstam.  4) Valentīndienas radošā meistardarbnīca.  5) sveču darbnīca Ukrainas atbalstam.  6) Elīnas Strodes izstāde “Cita Dimensija”.  7) Izstāde “Dedzīgā aizraušanās”.  8 Ierakumu sveču darbnīca.  9) “Sērs un putni koka galos”.  10) Ikgadējā vietējās Mākslas skolas Pavasara izstāde.  11) Tikšanās ar iedzīvotājiem par Tūrisma un rekreācijas stratēģijas virzību.  12) Sarunu pasākums “Gaujas stāsti: SUP ekspedīcija no Zobola līdz Carnikavai”.  13) Lieldienu pasākums.  14) Ziemas – pavasara sezonas ierakumu sveču darbnīca Ukrainas atbalstam.  15) Baltā Galdauta svētki un novadnieku goda apbalvošana. 16) Elīnas Geusāres izstādes “Dabas pieskāriens”.  17) Ikgadējais Muzeja nakts pasākums “Uz radošā viļņa: no vecā top jauns”.  18) Interaktīvā saruna par lībiešiem ar Ligitu Beitiņu, Turaidas muzejrezervāta pētnieci.  19) Bērnu Andeles – mandeles radošais pasākums un tirdziņš “Mazais meistars”.  20) Saruna ar vēsturnieku, Latvijas Kara muzeja vadītāja vietnieku. Dr.hist., Juris Ciganovu, izstādes “Visaptverošā valsts aizsardzība” atklāšana.  21) Izstādē “Visaptveroša valsts aizsardzība” noslēdzās Okupācijas dienai veltītais pārgājiens pa Carnikavas pagasta teritoriju.  22) Lielais ielīgošanas pasākums.  23) “Nemākslinieki” mandalu izstāde.  24) “Mājas kafejnīcu” festivāla ietvaros izvietoja “Koivemundes Gardumi”.  25) Izstādes “Nemāklinieki” ietvaros notika Mandalu zīmēšanas meistarklase.  26) Prezentēta Elīnas Gusāres izstāde “Dabas pieskāriens”.  27) Nēģu tača maketa būvniecībā kopā ar vietējiem zvejniekiem.  28) Nēģu svētku ietvaros tika piedāvātas vairākas ar nēģu ķeršanas, cepšanas un popularizēšanas pasākumiem saistītās aktivitātes. meistarklasē.  29) “Gaujas grāmatzīmes” fotogrāfes Ilzes Oses un dzejnieka Aivara Krūkliņa kopīgi veidotās izstādes atklāšana.  30) Atklāts Ilzes Oses, Aivara Krūkliņa Rasas Ontužānes, kā arī vietējā blogera un rakstnieka Gundara Kravaļa kopīgi veidotos kalendārus "Carnikava Brīnumzeme 2024" un "Gaujas gleznas 2024".  31) Viesojās valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. 32 Notika otrā interaktīvā saruna par lībiešu tēmu “Gaujas lībiešiem pa pēdām”.  33) Izstādes “Gaujas Grāmatzīmes” ietvaros notika dzejas grāmatas “Vēstījums par ķēniņu Zālamanu” atklāšana.  34) Pasākums autobusa brauciens – ekskursija “Brauciens pa varoņu zemi”.  35) Patriotisku piespraužu darināšana.  36) Atklāta Carnikavas TLMS “Auseklītis” rokdarbu izstāde.  37) Ziemassvētku meistarklašu cikls.  38) Ziemas adīšanas meistarklase “Cimdu valnīšu adīšanas meistarklase.  39) Ādažu novada fotokonkursa uzvarētāju apbalvošanas pasākums.  40) Ziemassvētku cikla darbnīca par Bezatkritumu dzīvesveidu jeb “Zero Waste” tēmu.  41) Iespējams baudīti Ziemassvētku fotosturīti. Carnikavas Novadpētniecības centrs saņēma apbalvojumu par mūsu Ziemassvētku dekorācijām kategorijā “Kultūras, sporta un izglītības iestādes”. Saņēmām pirmo vietu Ādažu novada kultūras iestāžu vidū. |
| U11.3.4: Organizēt jauno mākslinieciski augstvērtīgo objektu – veltījumu novadniekiem – izveidi un pasākumus | Ā11.3.4.1. Jauno mākslinieciski augstvērtīgo objektu – veltījumu novadniekiem – izveide un pasākumu īstenošana | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Izveidoti jauni mākslinieciski augstvērtīgi objekti – veltījumi novadniekiem. 2022. – 2023.gadā plānots uzsākt darbu Satversmes tēva Fēliksa Cielēna piemiņas iemūžināšanai. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts  Resursu trūkuma dēļ. |
| U11.3.5: Izveidot, labiekārtot un uzturēt piemiņas vietas (t.sk. kapos), uzstādot informatīvi izzinoša satura norādes | Ā11.3.5.1. Kapavietu, piemiņas vietu sakopšana, esošo objektu uzturēšana, jauno objektu izveidošana | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Esošie pieminekļi un piemiņas vietas (upuru piemiņas vietas, karavīru kapi, piemiņas vietas un pieminekļi) tiek uzturēti kārtībā, pēc nepieciešamības ir uzstādītas informatīvā izzinoša satura norādes, informatīvie stendi. Kopā ar tūrisma attīstības speciālistiem tiek izveidoto tematiskie maršruti un veikti pētījumi, tiek īstenota sadarbības ar izglītības iestādēm un kopienu pieminekļu uzturēšanas un saistīto tēmu pētniecība un prezentēšanā dažādām sabiedrības grupām. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tiek apzināts materiāls info plākšņu izveidei. Kapu vietas apsekotas ikdienā un valsts svētku brīžos. 14. jūnijā noorganizēts atceres brīdis Baltezera kapos. |
|  | Ā11.3.5.2. Novadnieka, Satversmes autora Fēliksa Cielēna piemiņas vietas ar mākslinieciski augstvērtīgu vides objektu (pieminekli) izveidošana Alderos | CNC | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidots un Ādažu centrā uzstādīts piemineklis (vides objekts) Satversmes autora Fēliksa Cielēna piemiņai. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts  Resursu trūkuma dēļ. |
| U11.3.6: Atbalstīt kultūrvēsturisku vērtību saglabāšanu, veidot mūsdienīgu tūrisma piedāvājumu, balstoties uz senām tradīcijām | Ā11.3.6.1. Valsts nozīmes vēstures pieminekļa – piemiņas vietas “Baltais krusts” Baltezerā labiekārtošana un popularizēšana | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Labiekārtots un popularizēts valsts nozīmes vēstures piemineklis – piemiņas vieta “Baltais krusts” Baltezerā, uzstādot izzinoša satura materiālu sabiedrības informēšanai. Baltā Krusta piemiņas vietas labiekārtošanu pārcelt uz 2023.gadu. Popularizēšana (ekskursijas, publikācijas) notiek pastāvīgi. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Notika konsultācijas ar Okupācijas muzeja kolēģiem. Projekts netika realizēts resursu trūkuma dēļ. |
|  | Ā11.3.6.2. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” vēstures apkopošana, izpēte un publiskošana | ĀPII “Strautiņš”, CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Apkopota un publiskota informācija par Ādažu pirmsskolas izglītības vēsturi. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tiek veidota 40 gadu jubilejas gadagrāmata. |
|  | Ā11.3.6.3. Informācijas par novada sporta vēsturi apkopošana | Sporta nodaļa, CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Apkopota informācija par novada sporta vēsturi. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā11.3.6.4. Pasākumu rīkošana novada kultūrvēsturisko mantojuma izzināšanai | CNC | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums | Organizēts vismaz 1 kultūrvēsturiskās izziņas pasākums vietējiem iedzīvotājiem katru gadu.  2023. gadā organizēts viens pārgājiens ar vēsturnieku Aivaru Jakoviču no Baltezera līdz Ādažiem, iepazīstot Baltezera baznīcu, vēsturisko Baltezera sūkņu staciju, Alderu muižu, Podnieku mājas un bijušo Ādažu pagastmāju. | Ādažu Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Gada laikā CNC teritorijā vairāk kā 40 tematiskie pasākumi un aktivitāte, kā arī sarunas un diskusijas. Oktobrī Spītējot laikapstākļiem, pārgājiens “Ceļojums no Baltezera uz Ādažiem” kopā ar Aivaru Jakoviču pulcēja gandrīz 60 dalībniekus. Jūlijā notika pārgājiens ar Jāni Zariņu, 2 pārgājieni – dabas ekspedīcijas ar Uvi Suško u.c. CNC notika izglītojošais pasākums par ornitoloģijas jautājumiem ar Latvijas dabas Pētnieci Marinu Šilinu un Ukrainas ornitologu. |
|  | Ā11.3.6.5. Jaunu tūrisma maršrutu un produktu izveide tūristu un interesentu piesaistīšanai, novada kultūrvēsturiskās nozīmes izcelšanai | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidoti jauni tūrisma maršruti un produkti tūristu un interesentu piesaistīšanai, novada kultūrvēsturiskās nozīmes izcelšanai, tajā skaitā pieredzējumā un izziņā balstīti tūrisma produkti. Kultūrvēsturisko objektu pētījumu rezultātu izmantošana tūrisma maršrutu un produktu veidošanā. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Gada laikā CNC teritorijā vairāk kā 40 tematiskie pasākumi un aktivitāte, kā arī sarunas un diskusijas. Oktobrī Spītējot laikapstākļiem, pārgājiens “Ceļojums no Baltezera uz Ādažiem” kopā ar Aivaru Jakoviču pulcēja gandrīz 60 dalībniekus. Jūlijā notika pārgājiens ar Jāni Zariņu, 2 pārgājieni – dabas ekspedīcijas ar Uvi Suško u.c. CNC notika izglītojošais pasākums par ornitoloģijas jautājumiem ar Latvijas dabas Pētnieci Marinu Šilinu un Ukrainas ornitologu. |
| **VTP12: Iedzīvotāju dzīves stabilitāte un drošība** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV12.1: Ģimeņu politikas īstenošana** |  |  |  |  |  |  |  |
| U12.1.1: Sekmēt atbalstu daudzbērnu ģimenēm, senioriem un sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām | Ā12.1.1.1. Ģimeņu atbalsta pasākumu ieviešana | IJN, Sociālais dienests | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Ieviesti un darbojas atbalsta pasākumi ekonomiski aktīvām ģimenēm, daudzbērnu ģimenēm, senioriem un sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām (bezmaksas ēdināšana trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērniem pašvaldības izglītības iestādēs; pašvaldības līdzfinansējums pirmsskolas izglītības ieguvei; pašvaldības pabalsti daudzbērnu ģimenēm; braukšanas izdevumu izglītojamajiem un senioriem segšana; atbalsts skolēniem, uzsākot jauno mācību gadu; sociālie pabalsti ģimenēm no dažādām sociālajām grupām; iespēja daudzbērnu ģimenēm apmeklēt pašvaldības organizētus maksas pasākumus ar atlaidēm). | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Atlaides profesionālās ievirzes izglītības programmās un skolēnu ēdināšanā. |
|  | Ā12.1.1.2. Pensionāru sabiedriskās aktivitātes veicināšana. | IJN, Sociālais dienests, Pensionāru padome | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Īstenoti pasākumi, aktivitātes vai citas darbības pensionāru sabiedriskās aktivitātes veicināšanai. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā12.1.1.3. Radošo darbnīcu organizēšana | IJN, Izglītības iestādes, CNC, NVO | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Organizētas un īstenotas radošās darbnīcas bērniem un jauniešiem. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Regulāri tiek organizēts, gan mācību procesa ietvaros, gan interešu izglītības ietvaros. Radošās darbnīcas tiek veidotas tematiski projektu vai iestāžu svētku laikā. |
|  | Ā12.1.1.4. Darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespēju dažādošana | IJN, Izglītības iestādes, CNC, Sporta nodaļa, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējum  Cits finansējums | Ieviesti pasākumi, aktivitātes, darbības darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespēju dažādošanai. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Pasākumi, kuros var piedalīties vecāki, piemēram, Vecāku dienas vai ekskursijas klašu ietvaros. |
| U12.1.2: Veicināt NVO un citu iestāžu darbību veselīga dzīvesveida un ģimenes vērtību popularizēšanā un pašvaldības politikas veidošanā bērnu un ģimenes jomā | Ā12.1.2.1. Veselības stundu pirmskolās, pamatskolās, vidusskolās ieviešana | Izglītības iestādes,  IJN, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Ieviestas veselības stundas pirmskolas izglītības iestādēs, pamatskolas un vidusskolās. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Notiek mācību procesa ietvaros, paralēli tika īstenoti dažādu tēmu izklāsti. |
|  | Ā12.1.2.2. Izglītojošo, kultūras un sporta pasākumu organizēšana ģimenēm | Izglītības iestādes, IJN, APN, CNC, Sporta nodaļa, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Noorganizēti izglītojoši, kultūras un sporta pasākumi, lekcijas un semināri ģimenēm (bērniem, jauniešiem, vecākiem un senioriem). | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Iniciatīvu projektu ietvaros un veselības projekta ietvaros tika īstenotas aktivitātes ģimenēm. |
|  | Ā12.1.2.3. Pasākumu īstenošana vietējās sabiedrības veselības veicināšanai (projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā”, 9.2.4.2/16/I/001) | APN, pašvaldības iestādes | 2021.-2023. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | **Izpildīts.** Veselību veicinošu pasākumu, nodarbību un dažādu aktivitāšu organizēšana visām vecuma grupām. Veselību veicinoša inventāra iegāde.  Pasākums Investīciju plānā tika ietverts jau 2017.gada janvārī. SAM 9.2.4.2. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā” Nr.9.2.4.2/16/I/001 ietvaros plānotās aktivitātes atbilstoši projekta laika grafikam. Projektu plānots pabeigt 2023.gadā. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts 2023.gadā īstenoti 173 pasākumi. |
|  | Ā12.1.2.4. Pasākumu īstenošana vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā 4.1.2.2. pasākuma “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana vietējai sabiedrībai” ietvaros | APN, pašvaldības iestādes | 2024.-2029. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | SAM 4.1.2. “Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju” 4.1.2.2. pasākums “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana vietējai sabiedrībai”. | Ādažu, Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| **RV12.2: Sociālās aizsardzības pieejamība un iekļaušana** |  |  |  |  |  |  |  |
| U12.2.1. Attīstīt pašvaldības kā iedzīvotāju sociālā atbalsta sniegšanas punkta spējas | Ā12.2.1.1. Atbalsta sniegšana dažādām iedzīvotāju grupām | Sociālais dienests | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Sniegts atbalsts dažādām iedzīvotāju grupām pabalstu un pakalpojumu veidā. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā12.2.1.2. Sociālā palīdzība un atbalsts ģimenēm ar bērniem | Sociālais dienests | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums | Ģimenēm ar bērniem tiek sniegta sociālā palīdzība un atbalsts. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā12.2.1.3. Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas prevencijas pasākumu īstenošana | Izglītības iestādes | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izglītības iestādēs tiek īstenoti pasākumi, lai mazinātu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas gadījumu skaitu. Sabiedrība tiek izglītota par priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskiem un to nozīmīgumu. Pedagogu kompetences stiprināšana darbā ar priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, papildinot zināšanas par agrīnu risku atpazīšanu. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  ĀVS tiek organizēts regulāri, īpaši ņemot vērā “riska” ģimene. |
| U12.2.2. Sekmēt atbalstu sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām | Ā12.2.2.1. Sociālās rehabilitācijas nodrošināšana ģimenei un bērnam ar īpašām vajadzībām vai ierobežotām iespējām | Sociālais dienests, IJN, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ģimenēm un bērniem ar ierobežotām iespējām. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā12.2.2.2. Individuālas pieejas ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti, vai cilvēks ar invaliditāti veicināšana | Sociālais dienests, IJN, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Nodrošināta individuāla pieeja (pakalpojumi) ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti vai cilvēks ar invaliditāti. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā12.2.2.3. Apdraudējuma risku bērnu un jauniešu fiziskai un emocionālai integritātei mazināšana | Sociālais dienests, IJN, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Nodrošināti pasākumi vai aktivitātes apdraudējuma risku bērnu un jauniešu fiziskās un emocionālās integritātes mazināšanai. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā12.2.2.4. Adoptējamajiem bērniem un adoptētājiem, kā arī audžuģimenēm psiholoģiskās palīdzības, informatīvā un metodiskā atbalsta nodrošināšana | Sociālais dienests,  IJN, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Nodrošināta psiholoģiskā palīdzība, informatīvais un metodiskais atbalsts adoptējamiem bērniem un adoptētājiem, kā arī audžuģimenēm. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| **RV12.3: Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana** |  |  |  |  |  |  |  |
| U12.3.1: Nodrošināt iedzīvotājiem drošu vidi visā administratīvajā teritorijā, t.sk., ugunsdrošību, civilo drošību, drošību uz ūdens u.c. | Ā12.3.1.1. Novada videonovērošanas sistēmas attīstīšana | ITN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Jaunu kabeļu ievilkšana, pārraides iekārtu izvietošana un uzstādīšana, video novērošanas kameru uzstādīšana. Droša vide. Līdz 2027.gadam izvietotas video novērošanas kameras Kadagas ciemā, Baltezerā, Garkalnē, Stapriņos, papildināt Ādažu centru. | Ādažu |  |
| U12.3.2: Organizēt preventīvus pasākumus par drošību un policijas darbu | Ā12.3.2.1. Novada iedzīvotāju izglītošana par to, ka policijas darbs ir uz sabiedrību vērsts | ĀNPP | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāti prezentatīvie materiāli novada iedzīvotājiem. Palielināta iedzīvotāju izpratne par drošību un rīcību. savstarpējo uzticēšanos, atgriezeniskā saites komunikāciju. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts  Finansējums pārcelts iestādes pamatfunkciju nodrošināšanai. |
|  | Ā12.3.2.3. Izglītības semināru par drošību organizēšana | ĀNPP | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Organizēti un novadīti semināri par drošību novada iedzīvotājiem, uzticības radīšanai un informācijas apmaiņas nodrošināšanai. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts  Finansējums pārcelts iestādes pamatfunkciju nodrošināšanai. |
| **VTP13: Racionāla ilgtspējīgas attīstības vadība** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV13.1: Plānošanas dokumentu izstrāde** |  |  |  |  |  |  |  |
| U13.1.1: Aktualizēt Ādažu novada teritorijas plānojumu | Ā13.1.1.1. Ādažu pilsētas plānošana | TPN, Vadība, Būvvalde, P/A “CKS”, JIN | 2021.-2022. | Pašvaldības finansējums | Īstenotas aktivitātes Ādažu pilsētas robežu noteikšanai. Izpildīts. Pilsētas statuss piešķirts 01.07.2022. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā13.1.1.2. Ādažu novada teritorijas robežu pārskatīšana | TPN, Vadība, Būvvalde, APN, P/A “CKS”, JIN | 2021.-2025. | Pašvaldības finansējums | Pārskatītas noteiktas Ādažu novada teritorijas robežas. Ierosinājumu par robežu pārskatīšanu pie Ropažu novada gatavo Ropažu novada pašvaldība. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Notiek darbs pie jaunā teritorijas plānojuma izstrādes. |
|  | Ā13.1.1.3. Ādažu centra ielu sarkano līniju noteikšana | TPN, APN, Būvvalde | 2021.-2025. | Pašvaldības finansējums | Noteiktas Ādažu centra ielu sarkanās līnijas. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Notiek darbs pie jaunā teritorijas plānojuma izstrādes. |
|  | Ā13.1.1.4. Īpašumu atsavināšanas procedūras īstenošana gadījumos, kad ar zemju, kas nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai, īpašniekiem nevar panākt vienošanos | JIN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Uzsāktas īpašumu atsavināšanas procedūras gadījumos, kad ar zemju, kas nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai, īpašniekiem nevar panākt vienošanos. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts  Nav bijusi nepieciešamība. |
|  | Ā13.1.1.5. Jauna Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrāde | TPN, Būvvalde, APN, P/A “CKS” | 2022.-2025. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Izstrādāts jauns Ādažu novada teritorijas plānojums, veikts stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums. Izstrādāti jauni apbūves noteikumi, kuros iekļauta obligāta prasība elektro-auto uzlādes staciju izbūvei pie pašvaldības, sabiedriskas nozīmes un daudzdzīvokļu ēkām. Izvērtēta transporta, t.sk., maģistrālās plūsmas, organizācija augošās pilsētas apstākļos. Izstrādāta inženierkomunkāciju perspektīvo plānu, ainavu un pastaigu taku karti. Izstrādāta Ādažu novada inženierkomunikācijas plāna attīstības karte. Izstrādāta Ādažu novadā esošo kultūras, kultūrvēsturisko un apskates objektu karte. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Notiek darbs pie jaunā teritorijas plānojuma izstrādes. |
| U13.1.2: Izstrādāt jaunus, aktualizēt esošos plānošanas dokumentus | Ā13.1.2.1. Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcība plāns līdz 2030.gadam izstrāde | APN, P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Apstiprināts Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz 2030.gadam. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Stratēģija tiek īstenota. |
|  | Ā13.1.2.2. Veicinošas nodokļu politikas izstrāde attīstāmo ekonomikas sektoru atbalstam | Grāmatvedība | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāta un tiek ieviesta veicinoša nodokļu politikas attīstāmo ekonomikas sektoru atbalstam. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā13.1.2.3. Ādažu novada pašvaldības ēku energoattīstības plāna izstrāde un pārskatu sagatavošana | P/A “CKS” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts Ādažu novada pašvaldības ēku energoattīstības plāns, veikta tā pārskatu izstrāde. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts  Ierosinājums veikt grozījumus AP, izņemot šādu pasākumu no AP. |
|  | Ā13.1.2.4. Ādažu novada ielu apgaismojuma attīstības plāna izstrāde un tā izpildes pārskatu sagatavošana | P/A “CKS” | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts un tiek īstenots Ādažu novada ielu apgaismojuma attīstības plāns, kas paredz apgaismes līniju rekonstrukciju, dzīvsudraba spuldžu nomaiņa, apgaismes sistēmas vadības attīstība u.tml. Sagatavoti pārskati par ielu apgaismojuma attīstības plāna izpildi. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.  Ierosinājums veikt grozījumus AP, precizējot pasākuma īstenošanas laiku – uz 2026.gadu. |
|  | Ā13.1.2.5. Normatīvo dokumentu izstrāde Ādažu novada virszemes ūdensobjektu apsaimniekošanai | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāti normatīvie dokumenti Ādažu novada virszemes ūdensobjektu apsaimniekošanai. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Notika darbs darba grupās par publisko ūdeņu apsaimniekošanu. |
|  | Ā13.1.2.6. Saistošo noteikumu sagatavošana un pieņemšana par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanu gandrīz nulles un zema enerģijas patēriņa daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāti un apstiprināti saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanu gandrīz nulles un zema enerģijas patēriņa daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā13.1.2.7. Ādažu novada ūdeņu un mežu izmantošanas noteikumu izstrāde | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāti Ādažu novada ūdeņu un mežu izmantošanas noteikumi. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Par ūdeņu apsaimniekošanu domā darba grupa. mežu izmantošanu nosaka augstāki normatīvie akti, pašvaldībai atsevišķi nebūtu jāizstrādā. Ieteikums veikt grozījumus AP, izņemt mežus no šī punkta. |
|  | Ā13.1.2.8. Ādažu novada pretplūdu pasākumu programmas izstrāde | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāta Ādažu novada pretplūdu pasākumu programma. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Saistībā ar dambju attīstību tiek veikta plānošana. |
|  | Ā13.1.2.9. Jaunās Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizācija | APN, TPN | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Apstiprināta jauna Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | Ā13.1.2.10. Ādažu novada attīstības programmas aktualizācija | APN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Veikta Ādažu novada Attīstības programmas Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizācija. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Aktualizācija veikta 2023.gada 23.novembrī. |
|  | Ā13.1.2.11. Citu Ādažu novada plānošanas dokumentu aktualizācija | TPN, APN, iestādes, P/A “CKS” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Veikta citu Ādažu novada plānošanas dokumentu aktualizācija. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Nav bijusi nepieciešamība. 2023.gadā tika izstrādāta PA “CKS” stratēģija. |
|  | Ā13.1.2.12. *Svītrots* (26.04.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ā13.1.2.13. Ādažu novada mežu inventarizācijas plānu izstrāde | NĪNo, P/A “CKS” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāti Ādažu novada mežu inventarizācijas plāni. | Ādažu  Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tiek veikts patstāvīgs darbs atbilstoši nepieciešamībai. Mežu inventarizācijas plāni tiek izstrādāti tiem NĪ, kuru zeme konkrētajā gadā tiek uzmērīta. |
|  | Ā13.1.2.14. Ādažu novada dabas resursu un ĪADT apsaimniekošanas plānu izstrāde | P/A “CKS”, NĪNo | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts Ādažu novada dabas resursu un ĪADT apsaimniekošanas plāns. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts  P/A “CKS” struktūrās ir vides speciālisti, NĪNo plāna izstrādē būs atbalsta funkcija. |
|  | Ā13.1.2.15. Citu Ādažu novada tematisko plānu izstrāde | TPN, P/A “CKS”, APN, Sporta nodaļa | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāti dažādi Ādažu novada tematiskie plāni (virszemes ūdensobjektu jomā, vides, veselīga dzīvesveida un sporta jomā u.c.). | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tika uzsākts Ainavu plāns un Transporta plāns. |
|  | Ā13.1.2.16. Izmaiņu veikšana Saistošajos noteikumos par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanas kārtību | Grāmatvedība | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Veiktas izmaiņas saistošajos noteikumos par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanas kārtību, palielinot NĪN atlaides piemērošanas periodu personām, kas par saviem līdzekļiem izbūvējuši maģistrālās koplietošanas inženierbūves vai to daļu publiskai lietošanai. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts  Saistošajos noteikumos par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanas kārtību  2023.gadā nav veiktas nekādas speciālas izmaiņas noteikumos. |
|  | Ā13.1.2.17. *Svītrots* (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ā13.1.2.18. Gaujas – Baltezera kanāla attīstības telpiskās koncepcijas izstrāde | TPN | 2024. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāta Gaujas – Baltezera kanāla attīstības telpiskā koncepcija. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | Ā13.1.2.19. Ādažu novada mobilitātes plāna izstrāde | TPN, P/A “CKS”, APN | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāta mobilitātes plāns vai Ādažu novada teritorijai. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | Ā13.1.2.20. Vējupes apsaimniekošanas plāna aktualizācija | P/A “CKS”, TPN | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējums | Aktualizēts Vējupes apsaimniekošanas plāns, t.sk., veikts esošās situācijas raksturojums (noteikta piesārņojuma esamība un daudzums), noteikti ūdensobjekta apsaimniekošanas pasākumi un plānoto izmantošana. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | Ā13.1.2.21. Ādažu novada satiksmes drošības plāna izstrāde | P/A “CKS”, TPN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts satiksmes drošības plāns visam Ādažu novadam, kurā tiks sniegta informācija par esošo situāciju konstatētajām problēmām un iespējamiem risinājumiem satiksmes drošības jomā Ādažu novadā. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā13.1.2.22. Ādažu novada tūrisma taku attīstības un apsaimniekošanas plāna izstrāde | CNC, P/A “CKS”, TPN | 2022.-2025. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts tūrisma taku attīstības un apsaimniekošanas plāns visai Ādažu novada teritorijai. Nepieciešams papildus finansējums, sadarbības plāns ar privātajiem investoriem, kā arī valsts organizatoriem – Dabas parks Piejūra, Rīgas meži, Latvijas valsts meži utt. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  CNC izstrādāja tūrisma attīstības plānu. |
|  | Ā13.1.2.23. Ādažu novada publiskās ārtelpas koncepcijas aktualizācija | APN | 2022.-2024. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāta Ādažu novada publiskās ārtelpas koncepcijas aktualizācija, t.sk., izskatot jautājumus par dabiskās buferzonas izveidi vai atjaunošanu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Dokuments ietverts kā daļa no Ainavu plāna. |
|  | Ā13.1.2.24. Ādažu novada satiksmes organizācijas plāna izstrāde | P/A “CKS” | 2022.-2025. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts Ādažu novada satiksmes organizācijas plāns | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tiek izstrādāts transporta tematiskais plāns. Ierosinājums veikt grozījumus AP, kā atbildīgos norādot arī TPN. |
|  | Ā13.1.2.25. Ādažu novada ainavas un dabas aizsardzības plāna izstrāde | TPN, P/A “CKS” | 2022.-2025. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts ainavas un dabas aizsardzības plāns visam Ādažu novadam, konkretizējot dabas vērtības, kas būtu jāsaglabā. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tiek izstrādāts ainavu tematiskais plāns. |
|  | Ā13.1.2.26. Ādažu novada velokoncepcijas aktualizācija / izstrāde | APN | 2022.-2025. | Pašvaldības finansējums | Aktualizēta / izstrādāta Ādažu novada velokoncepcija. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Dokuments būs daļa no transporta tematiskā plāna. |
|  | Ā13.1.2.27. Ādažu novada Sociālā dienesta attīstības stratēģijas aktualizācija / izstrāde | Sociālais dienests | 2022.-2024. | Pašvaldības finansējums | Aktualizēta / izstrādāta Ādažu novada Sociālā dienesta attīstības stratēģija. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā13.1.2.28. Ādažu novada sporta attīstības stratēģijas aktualizācija / izstrāde | Sporta nodaļa | 2021.-2023. | Pašvaldības finansējums | 2023.gadā izstrādāta un apstiprināta Ādažu novada Sporta attīstības stratēģija 2023. – 2027.gadam. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā13.1.2.29. Ādažu novada izglītības stratēģijas aktualizācija / izstrāde | IJN | 2022.-2023. | Pašvaldības finansējums | Aktualizēta / izstrādāta Ādažu novada izglītības attīstības stratēģija. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts Izstrādāta Ādažu novada izglītības ekosistēmas attīstības stratēģija 2023.-2027. gadam |
|  | Ā13.1.2.30. Ādažu novada veselības veicināšanas koncepcijas aktualizācija / izstrāde | APN | 2022. | Pašvaldības finansējums | **Izpildīts.** Aktualizēta / izstrādāta Ādažu novada veselības veicināšanas koncepcija. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā13.1.2.31. EUCF projekta īstenošana, t.sk.,Tehniski ekonomiskā pamatojuma “Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā” izstrāde Nr. 03LV000671X | APN, P/A “CKS”, ĀNIEKRP | 2022.-2024. | ES fondu finansējums | Izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums “Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā”. Ēkām Pirmā ielā 42A un Pirmā ielā 42 veikta tehniskāa apsekošana, izstrādāts energopārskats. Izstrādāts projekts ēku Gaujas ielā 30, Gaujas ielā 33A, Gaujas ielā 16 un Pirmā ielā 42A pieslēgšanai pie CSS. Izstrādāts projekts CSS izveidei Carnikavā. Īstenots EUCF programmas projekts. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2023.gadā tika veikta Pirmās ielas 42A tehniskā apsekošana. |
|  | Ā13.1.2.32. Vidēja termiņa tūrisma attīstības plānošanas stratēģijas izstrāde Ādažu novadam | CNC | 2022.-2025. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Izstrādāta vidējtermiņa Ādažu novada tūrisma attīstības stratēģija. 2022.gadā bija izstrādes procesā. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Stratēģijas izstrādes procesā norisinājās vairākas tikšanās ar novada iedzīvotājiem un kolēģiem. |
|  | Ā13.1.2.33. Komunikācijas plāna izstrāde tūrisma pakalpojumu eksportspējas veicināšanai | CNC | 2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts uz ārvalstu tirgu vērsts komunikācijas plāns. | Ādažu Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| U13.1.3: Izstrādāt pašvaldības lokālplānojumus un detālplānojumus ciemu teritorijām | Ā13.1.3.1. Lokālplānojuma izstrāde teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi | APN, TPN | 2021.-2023. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts lokālplānojums teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts  Darbieku kapacitātes trūkuma dēļ pasākums pārcelts uz 2024.gadu. |
|  | Ā13.1.3.2. Detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 25B un “Silēni” | P/A “CKS”, TPN | 2021.-2025. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts detālplānojums nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 25B un “Silēni”. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts Ierosinājums veikt grozījumus AP, izņemot PA “CKS” no atbildīgo personu saraksta. |
| **RV13.2: Iedzīvotāju iesaiste pašvaldības attīstības plānošanas procesos** |  |  |  |  |  |  |  |
| U13.2.1: Organizēt iedzīvotāju aptaujas un publiskās apspriešanas | Ā13.2.1.1. Ādažu novada iedzīvotāju viedokļu aptaujas organizēšana | SAN, APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Veiktas Ādažu novada iedzīvotāju aptaujas. | Ādažu, Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Organizētas 10 aptaujas, 20 publiskās apspriešanas, 24 sanāksmes, t.sk., 2023.gadā tika veikta iedzīvotāju aptaujas: par Gaujas – Baltezera kanāla projektu, par publiskās ārtelpas projektu, par AP uzraudzību, par ĀNMS Carnikavas punkta publisko ārtelpu u.c. |
| **VTP14: Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV14.1: Sadarbības veicināšana ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām** |  |  |  |  |  |  |  |
| U14.1.1: Īstenot sadarbību ar kaimiņu pašvaldībām | Ā14.1.1.1. Sadarbība ceļu infrastruktūras jomā | PA “CKS” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums  Valsts finansējums | Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām ceļu infrastruktūras jomā: Alderu ielas infrastruktūras attīstība (t.sk., gājēju un velo celiņa izbūve, apgaismojuma izbūve), Baltezera apvedceļa izbūve, ceļš no Murjāņiem līdz Kadagai, Āņi – A2 u.c. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). | Ādažu | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā14.1.1.2. Sadarbība mobilitātes jautājumos | APN, PA “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām mobilitātes jautājumos: sabiedriskais transports, velotransporta lietošana, mobilitātes punkti, sabiedriskā transporta maršrutu pagarināšana, vienotas sabiedriskā transporta plānošanas sistēmas izveide, veloceliņu savienojumi, dzelzceļu staciju savienojumi. Baltezera stacijas teritorijas attīstība, izvērtējot iespējas to savienot ar Alderu ceļa izbrauktuvi, Garkalnes pārbrauktuve. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts  Nav bijis aktuāls jautājums |
|  | Ā14.1.1.3. Sadarbība velo maršrutu un velo infrastruktūras jautājumos | APN, PA “CKS”, CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām velo maršrutu izstrādē, velo maršrutu marķēšanā, reģionālu veloceļu un Rīgas / Pierīgas savienojumu plānošanā un integrēšanā. Finansējuma trūkums velo ceļa izbūvei. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tika veiktas sarunas ar Rīgu par veloceļa Rīga – Carnikava projekta trasi. |
|  | Ā14.1.1.4. “Park & Ride” attīstība | TPN, P/A “CKS”, APN | 2021.-2027. | Cits finansējums | Sadarbībā ar kaimiņu pašvaldībām, RPR un Satiksmes ministriju īstenots “Park & Ride” koncepts, t.sk., saistīto pievedceļu infrastruktūras attīstība. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  RPR sanāksmju laikā tika diskutēts par “Park & Ride |
|  | Ā14.1.1.5. Sadarbība rekreācijas jautājumos | TPN, P/A “CKS”, CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām rekreācijas jautājumos, nodrošinot novadu iedzīvotājiem iespēju kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku, t.sk., zaļo un zilo koridoru izveide (iekšējie ūdeņi un ūdensmalas, jūra, rekreācijas mežu nodalīšana, kopšana, Pierīgas rekreācijas telpu tīklojums, savienotie ūdens kanāli, SIA “Rīgas ūdens” teritorijas izmantošana), rekreācijas funkciju savienošana (kopīgu tūrisma maršrutu izstrāde, kopīgu pastaigu taku izveide, u.c.), kopīga mārketinga izstrāde u.c. Vērienīgo ūdens infrastruktūru projektu izstrādei ir nepieciešams piesaistīt ES struktūrfondu finansējumu. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā14.1.1.6. Projekta “Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums” (Exit Rīga) īstenošana | CNC | 2021. | ES fondu finansējums | **Izpildīts.** Projekta aktivitātes paredz veicināt Rīgas apkārtnes novadu kā tūrisma reģiona atpazīstamību, izstrādājot jaunu, vienotu tūrisma reģiona atpazīstamības zīmolu, mājaslapu, kā arī kopīgu interaktīvu tūrisma karti ar maršrutēšanas iespējām. Tiek plānots spēcināt arī tūrisma pakalpojumu sniedzēju kapacitāti caur reģiona uzņēmēju apmācībām, īstenot jaunas marketinga aktivitātes un publicitātes pasākumus, kā arī iegādāties aprīkojumu jaunā zīmola popularizēšanai publiskos pasākumos visā Latvijas teritorijā. Projektu īsteno 6 vietējās rīcības grupas – biedrība “Pierīgas Partnerība”, biedrība “Partnerība Daugavkrasts”, biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība”, biedrība “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme””, biedrība “Stopiņu un Salaspils partnerība” un biedrība “Gaujas Partnerība”, sadarbojoties ar 14 Rīgas apkārtnes novadiem – Babīte, Olaine, Mārupe, Ķekava, Baldone, Salaspils, Ikšķile, Stopiņi, Ogre, Ropaži, Garkalne, Ādaži, Ķegums un Lielvārde. Tūrisma centrs aktīvi strādā, iesaistoties tūrisma attīstības projektos, jaunā klastera projektu realizēšanai būs nepieciešams papildus finansējums. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā14.1.1.7. Pašvaldību sadarbības platformas izveide un darbība | APN | 2026.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Izveidota un iedzīvināta pašvaldību sadarbības platforma, kas ietver gan nacionāla, gan starptautiska mēroga jautājumu koordinētu attīstību un interešu pārstāvniecību, gan vietējas nozīmes jautājumu koordinēšanu un kopīgu projektu attīstību. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | Ā14.1.1.8. Sadarbība sabiedriskās drošības jomā | ĀNPP | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Sadarbība, pieredzes apmaiņa starp pašvaldības, tiesībsargājošām un valsts iestādēm sabiedriskās drošības jomā. Droša vide. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.1.9. Sadarbība publisko ūdeņu apsaimniekošanā | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Vienota apsaimniekošanas plāna izstrāde Lielajam Baltezeram, licencētā zveja, īstenoti kopīgi Valsts zivju fonda projekti, Lilastes ezera piekrastes apsaimniekošana, Gaujas upes aizsargjosla un iespējamo plūdu teritorijas, Lilastes upes iztekas teritorija. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā14.1.1.10. Sadarbība dabas aizsardzības jautājumos | P/A “CKS”, APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām dabas aizsardzības jautājumos, dabas aizsardzības plānu izstrādē, aizsargājamo ainavu apvidus “Ādaži” izmantošana, Piejūras dabas parka apsaimniekošana. Meža joslu saglabāšana un audzēšana kā dabīgā aizsargjosla trokšņu mazināšanai. Dabas parka “Piejūra”, mežu vieda pārvaldība un apsaimniekošana. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tika uzsāktas sarunas par Ūdensrožu parka attīstību un aizsardzību. |
|  | Ā14.1.1.11. Bioloģiskās atkritumu izgāztuves izveide | P/A “CKS” | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Ierīkota bioloģisko atkritumu izgāztuvi. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | Ā14.1.1.12. Sadarbība publisko pakalpojumu pieejamības jomā | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām ūdenssaimniecības, komunālo pakalpojumu, atkritumu apsaimniekošanas, teritoriju apsaimniekošanas, sociālo pakalpojumu u.c. jomās. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā14.1.1.13. Sadarbība kapu infrastruktūras izmantošanā un apsaimniekošanā | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Notiek sekmīga sadarbība kapu infrastruktūras izmantošanā un apsaimniekošanā. Ir noslēgts sadarbības līgums ar Ropažu novada Garkalnes pagastu par Baltezera kapiem. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Patstāvīga sadarbība kapu jomā. |
|  | Ā14.1.1.14. *Svītrots* (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ā14.1.1.15. Sadarbība sporta jomā | Sporta nodaļa | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām sporta jomā (kopīgu komandu veidošana, sporta pasākumu organizēšana, sporta grupu uzturēšanā bērniem un jauniešiem, kopīgu sporta būvju izveide u.c.). | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.1.16. Sadarbība izglītības jomā | IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām izglītības jomā (kopīgu pirmsskolas izglītības iestāžu izveide u.c.). | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Pieredzes apmaiņa par izglītības attīstības novadā, pārņemot labāko praksi. |
|  | Ā14.1.1.17. Sadarbība kultūras jomā | ĀNKC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām kultūras jomā (pasākumu kalendāru salāgošana, koncertu un izrāžu rīkošana, kopīgu piedāvājumu gatavošana u.c.). ĀNKC regulāri sadarbojas ar producentiem koncertu, izrāžu grafika plānošanā. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  ĀNKC regulāri sadarbojas ar producentiem un pasākumu organizatoriem. |
|  | Ā14.1.1.18. Sadarbība jaunatnes darbības jomā | IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām jaunatnes darbības jomā (kopīgu pasākumu, projektu īstenošana u.c.). | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Apmaiņas pieredzes braucieni sadarbības veicināšanai. |
|  | Ā14.1.1.19. Sadarbība veselības pakalpojumu jomā | PSIA “Ādažu slimnīca” | 2021.-2027. | Cits finansējums | Veselības pakalpojumi un kopīgi veselības tūrisma pakalpojumi. | Ādažu |  |
|  | Ā14.1.1.20. Sadarbība konkurētspējas jautājumos | APN, PA “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Sadarbība konkurētspējas jautājumos, vienotas Rīgas metropoles areāla konkurētspējas stratēģijas izstrāde, iekļaušanās TEN-T transporta tīkla, uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība, uzņēmējdarbības atbalsta īstenošana. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  01.12.2023. konferencē notika Rīgas metropoles konference. Notika sarunas ar LVC par A1 šķērsojumu pie Muižas. |
|  | Ā14.1.1.21. Sadarbība attīstības jautājumos | APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Attīstības sadarbības aktivitāšu īstenošana ar Austrumu partnerības valstu pašvaldībām, sadraudzības attiecību stiprināšana, pieredzes apmaiņa, kopprojektu ieceru sagatavošana. Sadarbība ar Gruziju – Dusheti un Lietuvu – Šakai. Sadarbība ar Slobožanskas pašvaldību (Ukrainā). | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Notiek sadarbība ar sadarbības pašvaldībām ārvalstīs. 2023.gadā Horvātijas pašvaldība uzrunāja Ādažu pašvaldību sadarboties uzņēmējdarbības attīstības projektā. |
|  | Ā14.1.1.22. Sadarbība dabas bioloģiskās daudzveidības un zaļās infrastruktūras uzlabošanā parkos | APN, CNC, PA “CKS” | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Īstenots sadarbības projekts bioloģiskās daudzveidības un zaļās infrastruktūras uzlabošanā parkos Latvijā un Igaunijā (Interreg programmas Igaunijas – Latvijas projektu programmā 3. un 4. prioritātē). | Ādažu, Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| U14.1.2: Īstenot sadarbību ar privātajiem investoriem, uzņēmējiem, privātpersonām | Ā14.1.2.1. Regulāra sadarbība saistībā ar industriālo teritoriju attīstību | APN, TPN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenota regulāra sadarbība ar investoriem, uzņēmējiem saistībā ar industriālo teritoriju attīstību. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Komunikācija notiek regulāri. |
|  | Ā14.1.2.2. *Svītrots* (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ā14.1.2.3. Sadarbības līgumu slēgšana starp Ādažu novada domi un zemju, kas nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai, īpašniekiem | JIN, P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noslēgti sadarbības līgumi starp Ādažu novada domi un zemju, kas nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai, īpašniekiem. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Notika darbs saistībā ar ceļu pārņemšanu. Ierosinājums veikt grozījumus AP, kā atbildīgos norādot NĪNo. Pagarināts Zemes nomas līgums ar A.B. par PII Strautiņš nomu. |
|  | Ā14.1.2.4. Izglītības iestāžu sadarbība ar uzņēmējiem | IJN, APN, biedrība “Ādažu uzņēmēji” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noorganizēti pasākumi uzņēmēju un Ādažu skolu audzēkņu sadarbībai. Uzņēmēji sniedz informāciju izglītības iestādēm par darba tirgus piedāvājumu / izglītības iestāžu beidzēju iespēju atrast darbu novada teritorijā. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Izglītības iestāžu veiktas aktivitātes karjeras dienu ietvaros. |
|  | Ā14.1.2.5. Zinātniskā centra izveide Ādažu novadā | ĀVS, APN | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Īstenotas aktivitātes zinātniskā centra izveidei Ādažu novadā. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | Ā14.1.2.6. Kuģīšu satiksmes Baltezeros un Vējupē attīstība | PA “CKS” | 2024.-2027. | Cits finansējums | Izskatītas iespējas atjaunot kuģīšu satiksmi Baltezeros, izvērtēt kuģošanas iespējas Vējupē. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | Ā14.1.2.7. Sadarbība ar sabiedrisko pārvadājumu pakalpojumu sniedzējiem | PA “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noorganizētas tikšanās starp Ādažu domi un sabiedrisko pārvadājumu pakalpojumu sniedzējiem. Veiktas izmaiņas sabiedriskā transporta maršrutos. Autobusu un vilcienu kustību laiki ir saskaņoti, nodrošinot, ka tie papildina viens otru. Regulāri publicēta informācija domes sociālajos tīklos un informatīvajā izdevumā par maršrutu izmaiņām. Sekmēt elektrisku sabiedriskā transporta grafiku tablo ierīkošanu autobusu pieturās visā novada teritorijā. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Regulāri publicēta informācija domes sociālajos tīklos un informatīvajā izdevumā par maršrutu izmaiņām. PA “CKS” nodrošina piekritīgās teritorijas uzturēšanu. |
|  | Ā14.1.2.8. Informatīvās kampaņas organizēšana par atkritumu šķirošanu | SAN, P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotāju īstenota informatīvā kampaņa par atkritumu šķirošanu. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotājiem īstenota informatīvā kampaņa par atkritumu šķirošanu. Tas tiek darīts dažādos informācijas avotos. |
|  | Ā14.1.2.9. Sadarbība ceļa infrastruktūras, mobilitātes jautājumos | PA “CKS” | 2021.-2027. | Cits finansējums | Attīstītajos jaunajos ciematos tiek paredzēta gājējiem un velo braucējiem droša infrastruktūra, ceļa infrastruktūra tiek izbūvēta atbilstoši LV LR standartiem. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tiek izsniegti tehniskie noteikumi, tiek organizētas Tehniskās komisijas darba grupas. |
|  | Ā14.1.2.10. Sadarbība ar kultūrvēsturiskā mantojuma glabātājiem: Baltezera un Garkalnes baznīcu draudzēm, Baltezera Sūkņu stacijas muzeju, Dūņezera pazemes bunkura īpašnieku u.c.) | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Īstenotas aktivitātes sadarbībai ar kultūrvēsturiskā mantojuma glabātājiem: Baltezera un Garkalnes baznīcu draudzēm, Baltezera Sūkņu stacijas muzeju, Dūņezera pazemes bunkura īpašnieku u.c.). | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Notiek pasākumu realizēšana sadarbībā ar Baltezera Sūkņu stacijas vēstures ekspozīcijas turētājiem. |
|  | Ā14.1.2.11. Sadarbība ar militārā mantojuma objektu īpašniekiem, paredzot militārā mantojuma tūrisma produkta izveidi nākotnē (Dūņezera pazemes bunkurs) | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Notiek sadarbība ar militārā mantojuma objektu īpašniekiem, paredzot militārā mantojuma tūrisma produkta izveidi nākotnē (Dūņezera pazemes bunkurs). | Ādažu | Pasākums nav izpildīts  Projekts netiek realizēts resursu un birokrātisku šķēršļu, kā arī ģeopolitiskās situācijas dēļ. |
|  | Ā14.1.2.12. Sadarbības modeļa izveide starp pašvaldību, mūžizglītības programmu piedāvātājiem un uzņēmējiem | IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Izveidots sadarbības modelis, nodrošināta iespēja iedzīvotājiem paaugstināt savu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām, savām interesēm. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts  Nav pieņemts konceptuāls lēmums. |
|  | Ā14.1.2.13. Rīgas metropoles areāla konkurētspējas stratēģijas izstrāde | APN, TPN | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Kopīgi ar citām pašvaldībām tiek izstrādāta Rīgas metropoles areāla konkurētspējas stratēģija. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | Ā14.1.2.14. Grantu programmas “(Ie)dvesmo” īstenošana Ādažu novadā | APN | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Pašvaldība ar savu līdzfinansējumu piedalās AS “SEB Banka” organizētajā grantu programmā “(Ie)dvesmo”, palielinot iespējas vietējiem uzņēmējiem saņemt finansējumu viņu ideju attīstībai. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | Ā14.1.2.15. Vides objektu izvietošana Ādažu novada teritorijā | APN | 2022.-2027. | Cits finansējums | Veicināta sadarbība ar uzņēmējiem, piedāvājot viņiem līdzdarboties Ādažu publiskās ārtelpas dekorēšanā – izveidot vides objektus (ziedu trauki, skulpturāli objekti, arī soliņi, velostatīvi u.c.) vienlaicīgi ar iespēju reklamēt sevi. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts  Finansējuma trūkuma dēļ. |
|  | Ā14.1.2.16. Ūdensapgādes muzeja ēkas atjaunošana | CNC | 2027. | Cits finansējums | Veikta Ūdensapgādes muzeja ēkas atjaunošana. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts  Īpašumtiesības pieder citai organizācijai, kuras darbību mēs nespējam ietekmēt. |
|  | Ā14.1.2.17. Bezmaksas WiFi nodrošināšana publiskās vietās sadarbībā ar telekomunikāciju sniedzējiem | ITN, P/A “CKS” | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Atsevišķās publiskās vietās Ādažu novadā ir nodrošināta piekļuve bezmaksas WiFi. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts  Bezmaksas WiFi pašvaldības iestādēs, publiskās pludmalēs. |
|  | Ā14.1.2.18. PPP projektu ieviešana pašvaldībai būtisku pakalpojumu nodrošināšanai | P/A “CKS”, kapitālsabiedrības | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Ieviesti PPP projekti pašvaldībai būtisku pakalpojumu nodrošināšanai. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | Ā14.1.2.19. *Svītrots* (26.04.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ā14.1.2.20. Pasākuma 3.1.1.4.i. investīcijas “Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai” īstenošanu Ādažu novada teritorijā | NĪN, APN | 2023.-2026. | Cits finansējums | Ādažu novada teritorijā tiek izbūvēta zemas īres maksas mājokļu māja ar kopējo dzīvokļu līdz 60. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tika pieņemti lēmumi, apstiprināti SN, notika saziņa ar Altum un potenciālajiem sadarbības partneriem. |
|  | Ā14.1.2.21. Sadarbība ar SIA “Rīgas meži” | P/A “CKS”, APN, NĪN | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Notiek sadarbība ar SIA “Rīgas meži” meža ilgtspējīgas apsaimniekošanas, meža rekreatīvās vērtības paaugstināšanas, vadošo sugu un meža biotopu un tiem raksturīgo sugu daudzveidības saglabāšanas, efektīvu vides izglītības programmu īstenošanas, zaļo teritoriju pieejamības uzlabošanas sabiedrībai jautājumos. Izveidots dūņu poligons. Tiek sekmēta klimata pārmaiņu mazināšana un ES Zaļā kursa mērķu īstenošana. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.  Ierosinājums veikt precizējumu AP, precizējot Nekustamo īpašumu nodaļas saīsinājumu. |
|  | Ā14.1.2.22. Sadarbība ar uzņēmējiem tūrisma jomā | CNC | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums Cits finansējums | Sadarbība ar uzņēmējiem tūrisma informācijas pieejamības veicināšanai, veidojot tūrisma informācijas punktus (stendi, tūrisma materiāli) uzņēmumos. | Ādažu Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Sadarbībā ar uzņēmējiem tika izveidoti vairāki info punkti ar tūrisma materiālu pieejamību (Carnikavas informācijas centrs, Kalngalē ELVI veikalā, Carnikavā kafejnīcā “Maza Upe”, Ādažos veikalā UTT., Carnikavas Novadpētniecības centrā paplašināts info punkts. Punkti (kastītes) ir izvietotas uz ēku fasādēm, tāpēc tūrisma informācija ir pieejama visu diennakti. |
|  | Ā14.1.2.23. Sadarbība ar uzņēmējiem jaunu dzīvojamo īres māju būvniecībai Kadagā | APN, Dzīvokļu komisija, NĪN | 2023.-2026. | Cits finansējums | Sadarbība ar uzņēmējiem ES Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.1.4.i. investīcijas “Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai” īstenošanai Ādažu novada teritorijā. Kadagā Elīzes ielā 1, Elīzes ielā 3 un Lindas ielā 1 izbūvētas daudzdzīvokļu mājas 60 dzīvokļiem. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Projekts saistīts ar pasākumu “Ā14.1.2.20. Pasākuma 3.1.1.4.i. investīcijas “Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai” īstenošanu Ādažu novada teritorijā”. Pie AP aktualizācijas ieteikums apvienot. Ierosinājums veikt precizējumu AP, precizējot Nekustamo īpašumu nodaļas saīsinājumu. |
| U14.1.3: Īstenot sadarbību ar Satiksmes ministriju un VSIA “Latvijas valsts ceļi” | Ā14.1.3.1. Projektu izstrāde un īstenošana ceļa infrastruktūras attīstībai pie un uz valsts galvenā autoceļa A1 “Rīga – Ainaži” (E67) (piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju tuneļi vai tilti, droša nokļūšana uz un no Gaujas tilta, autobusa pieturas, dabīgās barjeras utt.) | TPN, PA “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Valsts finansējums | Izstrādāti un īstenoti projekti ceļa infrastruktūras attīstībai pie un uz valsts galvenā autoceļa A1 “Rīga – Ainaži” (E67) (piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju tuneļi vai tilti, droša nokļūšana uz un no Gaujas tilta, autobusu pieturas, dabīgās barjeras utt.), t.sk., pagrieziens uz Alderiem, A1 šķērsojums Lilastē, velo josla gar A1. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tiek veiktas sarunas ar LVC. |
|  | Ā14.1.3.2. Sadarbība Latvijas valsts ceļu / ielu, kas atrodas Ādažu novadā, attīstībā | PA “CKS” | 2021.-2027. | Valsts finansējums | Notiek regulāra saziņa par nepieciešamajiem uzlabojumiem uz ceļiem un ielām, kas pieder valstij, bet atrodas Ādažu novadā. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Notiek patstāvīgi. Ielas tiek uzturētas. |
|  | Ā14.1.3.3. Baltezera apvedceļa izbūve | P/A “CKS” | 2027. | Pašvaldības finansējums  Valsts finansējums | Izbūvēts Baltezera apvedceļš, sadarbībā ar Satiksmes ministriju un Ropažu novada domi. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | Ā14.1.3.4. Savienojuma izbūve zem A1 tilta | P/A “CKS” | 2027. | Pašvaldības finansējums  Valsts finansējums | Izveidots savienojums zem A1 tilta. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | Ā14.1.3.5. Šķērsojuma pie A1 izbūve pie Stapriņiem | P/A “CKS” | 2027. | Pašvaldības finansējums  Valsts finansējums | Īstenota gājēju savienojuma izbūve starp Ādažiem un Stapriņiem Gaujas ielas galā. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | Ā14.1.3.6. Venču ceļa (V46) savienojuma ar autoceļu A2 izbūve | P/A “CKS” | 2027. | Cits finansējums | Izbūvēts Venču ceļa (V46) savienojums ar autoceļu A2. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | Ā14.1.3.7. AUGMENTED CCAM projekta īstenošana | APN | 2022.-2025. | Cits finansējums | Projekta ietvaros papildinātā veidā virtuālā un fiziskā vidē, t.sk., Ādažu pilsētā, notiks dažādu autonomās mobilitātes risinājumu novērtēšana. Tiks rasti ieteikumi fiziskās un digitālās infrastruktūras (autoceļi, sakaru līdzekļi, datu apstrādes iekārtas un algoritmu sistēmas) uzlabošanai, ar mērķi nodrošināt plaša mēroga autonomās mobilitātes ieviešanu. Projekts tiek īstenots 13 valstīs un tajā piedalās 27 partneri. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U14.1.4: Īstenot sadarbību ar Aizsardzības ministriju un NBS | Ā14.1.4.1. Vecštāles ceļa atjaunošana | P/A “CKS”, AM[[1]](#footnote-1) | 2024.-2025. | Cits finansējums | Atjaunots Vecštāles ceļš no Kadagas ceļa līdz Iļķenes ceļam (8,8 km). | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | Ā14.1.4.2. Mežaparka ceļa atjaunošana | AM | 2021.-2027. | Cits finansējums | 2022.gadā atjaunots Mežaparka ceļš. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā14.1.4.3. Sadarbības vienošanās izstrāde (memorands) | P/A “CKS” | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noslēgts trīspusējs sadarbības memorands vides jomā. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā14.1.4.4. Iļķenes ceļa atjaunošana | AM[[2]](#footnote-2) | 2023.-2027. | Cits finansējums | Atjaunots Iļķenes ceļš. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts |
|  | Ā14.1.4.5. Tilta pār Gauju Āņos būvniecība | P/A “CKS”, AM[[3]](#footnote-3) | 2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Izstrādāts projekts tilta izbūvei pār Gauju Āņos. Izbūvēts tilts pār Gauju Āņos. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| U14.1.5: Īstenot sadarbību ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un vides pārvaldes institūcijām (Dabas aizsardzības pārvaldi u.c.) | Ā14.1.5.1. Sadarbības vienošanās izstrāde (memorands) | P/A “CKS” | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noslēgts trīspusējs sadarbības memorands vides jomā. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts |
| U14.1.6: Īstenot sadarbību ar LIAA un Siguldas biznesa inkubatoru | Ā14.1.6.1. Polaris līguma slēgšana un īstenošana | APN | 2021.-2023. | Pašvaldības finansējums | **Izpildīts.** Informācijas apkopošana no uzņēmējiem saistībā ar nekustamiem īpašuma pieprasījumiem no LIAA. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā14.1.6.2. Informatīvā atbalsta sniegšana info dienu organizēšanai par jaunajām LIAA atbalsta programmām | APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Info dienu organizēšana, informācijas apkopošana, informatīvs atbalsts uzņēmējiem. | Ādažu  Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.6.3. *Svītrots* (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ā14.1.6.4. Sadarbība biznes.gov.lv platformas popularizēšanā un izmantošanā | APN | 2023.-2027. | Cits finansējums | Notiek sadarbība biznes.gov.lv platformas popularizēšanā un izmantošanā. | Ādažu  Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U14.1.7: Īstenot sadarbību ar NVO | Ā14.1.7.1. Sadarbība ar biedrību “Ādažu uzņēmēji” | APN,vadība | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Notiek veiksmīga sadarbība ar biedrību “Ādažu uzņēmēji”, pasākumā “Uzņēmēju brokastis” un interneta vidē notiek regulāra dalīšanās ar informāciju, tāpat informācija regulāri tiek publicēta visos pašvaldības informācijas kanālos. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.7.2. Sadarbība ar biedrību “Latvijas Pašvaldību savienība” | Vadība | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Notiek veiksmīga sadarbība ar biedrību “Latvijas Pašvaldību savienība” un apvienību “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija”.  Dalība MK noteikumu izstrādē. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.7.3. Sadarbība ar apvienību “Rīgas metropole” | Vadība | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Notiek veiksmīga sadarbība ar apvienību “Rīgas metropole”. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.7.4. Sadarbība ar vietējo rīcības grupu “Gaujas Partnerība” | APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Notiek veiksmīga sadarbība ar vietējo rīcības grupu “Gaujas Partnerība”. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.7.5. Sadarbība ar biedrību “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Notiek veiksmīga sadarbība ar biedrību “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.7.6. Sadarbība ar dažādām asociācijām | Vadība | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Notiek veiksmīga sadarbība ar asociācijām. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.7.7. Sadarbība ar sporta federācijām | Sporta nodaļa**,** ĀBJSS | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Notiek veiksmīga sadarbība ar sporta federācijām: “Latvijas Sporta cīņas federācija”, “Latvijas Džudo federācija”, “Latvijas Orientēšanās federācija”, “Latvijas Volejbola federācija”, Latvijas Vieglatlētikas savienību. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.7.8. Pirmsskolu, pamatskolu, vidusskolu un profesionālās izglītības iestāžu sadarbība ar NVO un vecākiem veselīga dzīvesveida un ģimenes vērtību popularizēšanā, kā arī izglītības ieguves procesā | Izglītības iestādes, IJN, ĀNKC, Sporta nodaļa, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Īstenota NVO un citu iestāžu sadarbība veselīga dzīvesveida un ģimenes vērtību popularizēšanā un pašvaldības politikas veidošanā bērnu un ģimenes jomā. ĀNKC regulāri piedāvā pasākumus bērniem un ģimenēm. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Pieejamā finanšu resursu ietvaros. Vairāki pasākumi tiek organizēti ar NVO līdzdalību. |
|  | Ā14.1.7.9. Sadarbība BMX trases attīstībai | Sporta nodaļa | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Atbalsts Ādažu BMX trases attīstīšanā. 2022.gadā noasfaltētas BMX trases virāžas. 2023.gadā uzbūvēt starta kalna uzbrauktuve. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.7.10. Sadarbība ar NVO izglītības jomā | IJN, Izglītības iestādes | 2022.- 2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Tiek īstenotas 20 projektu programmas infrastruktūras, mācību tehniskā nodrošinājuma un pedagogu profesionālās pilnveidē. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.7.11. Projekta “Es, cilvēks, pasaulē laikmetīga kultūras procesa veicināšanas instruments” īstenošana | APN | 2022. | ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums | **Izpildīts.** Sadarbībā ar nodibinājuma “Imants Ziedoņa fonds “Viegli”” uz Ādažu vidusskolas ēkas dienvidu fasādes sienas (sporta centra lietošanā esošās ēkas daļā) izveidots sienas gleznojums “Radi”, kas ir viens no pieciem lielformāta darbiem, kurus 2022.gadā nodibinājums “Viegli” īsteno sadarbībā ar fondu “Mākslai vajag telpu”, realizējot projektu “Es, cilvēks, pasaulē laikmetīga kultūras procesa veicināšanas instruments”. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā14.1.7.12. Projekts “Upju tīkla attīstība” **/** “River networks” | ANP, CNC | 2023.-2026. | ES fondu finansējums  Cits finansējums | Sadarbībā ar biedrību “Jūras Zeme”, Tartu pašvaldību, Tartu apkaimes attīstības asociāciju (Tartumaa Arendusselts (apvieno 9 pašvaldības Igaunijā) un Saulkrastu novada pašvaldību tiks īstenots projekts, kura mērķis ir stiprināt upju baseinos esošo lauku apvidu noturību un veicināt sociāli ekonomisko attīstību, kontekstā ar kopīgu integrētu attīstību un īstenot kopīgus risinājumus, izmantojot publiskā, privātā un nevalstiskā sektora partnerību. Projekta ietvaros plānots īstenot šādas aktivitātes: 1) integrētas stratēģijas (un rīcības plāna/tematiskā plānojuma) izveide Gaujas un Emajegi upju baseinu lauku reģionu attīstībai, 2) pilotdarbību īstenošana, lai pārbaudītu jaunas pieejas vai eksperimentālus risinājumus un kopīgu risinājumu atlase, ko īstenot efektīvākai lauku attīstībai upju baseinos, kas izriet no integrētās stratēģijas, 3) Gaujas un Emajegi upju tīkla attīstība un vietējo ieinteresēto pušu kapacitātes palielināšana, lai īstenotu integrētu stratēģiju un rīcības plānu un izveidotu stabilas ilgtspējīgas sadarbības saites. Interreg Est-Lat programmas projekts. | Ādažu, Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2023.gadā tika saņemts apstiprinājums. |
|  | Ā14.1.7.13. Dalība biedrības “Baltijas krasti” vides izglītības kampaņā “Cik maksā daba?” | APN, P/A “CKS”, SIA “Ādažu Namsaimnieks” | 2023. | Valsts finansējums | Dalība kampaņā “Cik maksā daba?”, ko organizē biedrība “Baltijas krasti” sadarbībā ar nodibinājumu “Eko forums”. Kmapaņas, jeb projekta mērķis ir informēt un izglītot sabiedrību, un tajā skaitā arī informēt pašvaldību teritoriju plānotājus par dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, praksē izmantojot ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskā novērtējuma materiālus un rīkus. Projekta laikā Ādažu novadā tiks īstenotas šādas aktivitātes: 1) Pašvaldības pārstāvju dalība seminārā par dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu un ekosistēmu pakalpojumu koncepta pielietošanu praksē; 2) Izglītojošas ekspedīcijas dabā skolēniem; 3) Izglītojošas ekspedīcijas dabā vietējiem iedzīvotājiem; 4) Izglītojošas spēles pilsētas / novada svētkos. | Ādažu, Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts  Tika īstenotas visas plānotās aktivitātes. |
|  | Ā14.1.7.14. Spānijas Jauniešu asociāciju federācijas Eiropas mobilitātei projekta īstenošana (CERV programmas projekts “YOUTth and democracy: empowering Europe's next generation”) | APN | 2022.-2023. | Cits finansējums | Sadarbībā ar Spānijas Jauniešu asociāciju federāciju Eiropas mobilitātei īstenot projektu “YOUTth and democracy: empowering Europe's next generation” pašvaldību tīklu veicināšanas uzsaukumā “Networks of Towns”. | Ādažu  Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2023.gadā projekts tika apstiprināts. Aktivitātes tiks īstenotas arī 2024.gadā Ierosinājums pie AP aktualizācijas veikt grozījumus termiņos. |
|  | Ā14.1.7.15. Nīderlandes asociācijas “Vereniging Regio Water” projekta “EuroPolders” īstenošana | APN | 2024.-2027. | Cits finansējums pašvaldības finansējums | Sadarbībā ar Nīderlandes asociāciju “Vereniging Regio Water” un sadarbības partneriem no 23 ES valstīm īstenot projektu Eiropas Savienības programmas Interreg Europe 2021-2027 ietvaros. | Ādažu  Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | Ā14.1.7.16. Erasmus+ projekta “Flock of Ideas” īstenošana | IJN, APN | 2023.-2024. | ES fondu finansējums  pašvaldības finansējums | Sadarbībā ar Latvijas radošo sacensību platformu “Tandeems” un Igaunijas “think tank” DD foundation īstenots Erasmus+ projekts “Flock of Ideas”, kura ietvaros tiks veidota saikne starp jauniešiem un pašvaldībām, kā arī veicināta vietējo iedzīvotāju un jauno profesionāļu digitālās prasmes. Projekta ietvaros tiks rīkotas 5 ideju sacensības par pilsētvidi, katrā no tām ievācot 10-50 jauno profesionāļu radītas idejas. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Pieņemts domes lēmums par dalību projektā. Projekts tiek īstenots. |
|  | Ā14.1.7.17. Sadarbība ar biedrību “Sudrablasis” | CKS | 2023.-2024. | Cits finansējums | Sadarbībā ar biedrību “Sudrablasis” veicināt dabisko lašu un taimiņu nārsta vietu un dzīvotņu kvalitātes uzlabošanas darbus Gaujā, Ādažu novada teritorijā, veikt daļēja sakritušo koku izvākšanu, ūdensaugu daļēju pļaušanu, atkritumu izvākšanu un Gaujas gultnes irdināšanu. |  | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Biedrība 2023.gadā veica Gaujas tīrīšanu Iļķenē.  Ierosinājums veikt grozījumus AP, norādot īstenošanas vietu. |
|  | Ā14.1.7.18. Sadarbība ar biedrību “Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrība” | CNC | 2023.-2027. | Cits finansējums pašvaldības finansējums | Noslēgts sadarbības līgums, lai īstenotu 1.2.3.6. pasākuma “Tūrisma produktu attīstības programma” ietvaros īstenojamo reģionālā sadarbības tīkla projektu, kā arī citas aktivitātes, t.sk., izstrādāti ārvalstu tirgum pievilcīgi tūrisma produkti. | Ādažu Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.7.19. Sadarbība ar NVO tūrisma jomā | CNC | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums Cits finansējums | Notiek veiksmīga sadarbība ar biedrībām “Pierīgas tūrisma asociācija”, “Vidzemes tūrisma asociācija”, Latvijas Lauku tūrisma asociāciju “Lauku ceļotājs” u.c. tūrisma nozares organizācijām. Piesaistītas investīcijas tūrisma mītņu un sabiedriskās ēdināšanas sektora kapacitātes paaugstināšanai un kvalitātes palielināšanai. Izveidoti vairāki ārvalstu tirgum pievilcīgi tūrisma produkti. | Ādažu Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Ar PAT 2023. gad laikā tika īstenotas vairākas aktivitātes: 1) Viens kopīgs projekts (Pārgājienu cikls “Dabas apļi”), 2) Info diena, 3) Kopīgs tūrisma informācijas materiāls, 4) Apmācību seminārs tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, 5) Tikšanās fokusgrupa “Kvalitatīva satura veidošana sociālajos tīklos” ietvaros, 6) Dalība starptautiskajās izstādēs/gadatirgos, 7) Mobilās aplikācijas izstrāde, 8) Vidzemes Tūrisma Asociācijas Kopsapulce un Valdes sēde, 9) Dalība pirmajā Ādažu novadā tūrisma uzņēmēju saietā, 10) Vidzemes Tūrisma konference Ādažu novadā, 11) Drukātā velo maršruta karte 5 valodās. |
| U14.1.8: Īstenot sadarbību ar Iekšlietu ministriju un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu | Ā14.1.8.1. Sadarbība ar Iekšlietu ministriju ugunsdzēsības depo izveidē Ādažos | P/A “CKS”, Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība, NBS | 2021.-2025. | Valsts finansējums | Izveidots ugunsdzēsēju depo. 2021.gadā izveidots pagaidu depo pašvaldības telpās Pirmā ielā 42A, Ādažos. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Pagaidu depo ir izveidots Ādažos. |
| U14.1.9: Īstenot sadarbību ar Rīgas plānošanas reģionu | Ā14.1.9.1. Sadarbība projekta “Atjaunīgās enerģijas koplietošana enerģijas kopienās” īstenošanā | P/A “CKS”, APN | 2023.-2027. | ES fondu finansējums  Cits finansējums | Projekta mērķis – pilnveidot projektā iesaistīto reģionu attīstības politikas instrumentus, lai sekmētu energokopienu darbības principu ieviešanu un pilnveidošanu, nodrošinot aktīvāku energokopienu dalību enerģijas tirgū – ražojot, patērējot, koplietojot, pārdodot un uzkrājot elektroenerģiju, kā arī iesaistoties tīkla elastības pakalpojumos vai energoefektivitātes shēmās. Projekta aktivitāšu pamatā tiks nodrošināta teritoriālā sadarbība starp partnervalstīm un dalīšanās ar labās prakses piemēriem iedzīvotāju energokopienu izveidē vietējās teritorijas attīstības veidošanai un klimata pārmaiņu mazināšanai. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Dalība RPR sanāksmēs. |
|  | Ā14.1.9.2. Sadarbība projekta “SECON: Regionl Policies to Support Social Economy and Social Enterpreneurship” īstenošanā | VRG, APN | 2023.-2027. | ES fondu finansējums | Projekta mērķis – veicināt ES reģionu pieredzes, lai uzlabotu poliikas plānošanu un īstenošanu sociālās ekonomikas un uzņēmējdarbības jomā. Projekta ietvaros tiek veikti pieredzes apmaiņas braucieni, dalīšanās ar labās prakses piemēriem, labās prakses pārņemšana, ieviesti uzlabojumi savā reģionā. | Ādažu  Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tiek īstenotas projekta aktivitātes. |
| U14.1.10: Īstenot sadarbību ar citām iestādēm | Ā14.1.10.1. Sadarbība ar augstākajām izglītības iestādēm | IJN, Izglītības iestādes, CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Tiek īstenoti sadarbības projekti vispārējā izglītībā, papildinot interešu un vispārējās izglītības piedāvājumu izglītības iestādēs. Ir noslēgts sadarbības līgums ar Rīgas Tehnisko universitāti par Padziļināto kursu apmācību vidējā izglītībā 12.klasēs mācību priekšmetos Fizika un Ķīmija. Tūrisma jomā tiek īstenota sadarbība ar augstākajām izglītības iestādēm pētnieciskajos projektos. ĀVS – turpinās sadarbība ar RTU, 2023. gadā uzsākta sadarbība ar Biznesa augstskolu “Turība”. | Ādažu  Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  ĀVS ir sadarbības līgumi ar LU, RSU, RTU, BA “Turība”, LPSA. |
|  | Ā14.1.10.2. Sadarbība ar VIAA, mācību centriem mūžizglītības aktivitāšu atbalstam | IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Ieviesti mūžizglītības kursi. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tiek veikta projektu izvērtēšana un dalības iespējas. |
|  | Ā14.1.10.3. *Svītrots* (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ā14.1.10.4. Sadarbība ar citu valstu iestādēm starptautisku projektu īstenošanā izglītības jomā | Izglītības iestādes | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Izveidota sadarbība ar citu valstu iestādēm starptautisku projektu īstenošanā izglītības jomā. Īstenoti sadarbības projekti izglītības jomā. Īstenots Erasmus+ akreditācijas process ĀVS. ĀVS līdzdarbojas Eurodesk Eiropas jaunatnes informācijas tīklā un skolā izveidots Eurodesk informācijas punkts. Projekta “INCLUSION MAKES FRIENDSHIPS” (“Iekļaušana veido draudzības”) īstenošana, kura mērķi ir: skolu vadības grupu sadraudzība, iekļaujoša skolas vide sākumskolas un pamatskolas posmā, Latvijas un Islandes izglītības sistēmas iepazīšana. Erasmus+ projekta “Children of a Green World” īstenošana (Projekta pamatmērķi: 1) vide un cīņa pret klimata pārmaiņām; 2) kopīgas vērtības un skolēnu pilsoniskās līdzdalības attīstība; 3) Latvijas un Eiropas kultūrmantojuma, tradīciju un vides jautājumu popularizēšana, stiprinot sadarbību ar partneriem no citām valstīm (Čehija, Turcija, Grieķija, Spānija)). | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.10.5. Sadarbība ar Jaunsardzes centru jaunsargu interešu izglītības programmas īstenošanā | ĀVS | 2022.-2027. | Cits finansējums | ĀVS sadarbībā ar Jaunsardzes centru īsteno jaunsargu interešu izglītības programmas īstenošanu Ādažu novadā. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  ĀVS ir ieviesta mācību programmā kā obligāts priekšmets. Interešu izglītība arī tiek īstenota. |
|  | Ā14.1.10.6. Sadarbība ar dažādām iestādēm izglītības jomā | ĀVS, IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Ādažu novadā tiek īstenoti sadarbības projekti un pasākumi izglītības jomas attīstībai un izglītības kvalitātes uzlabošanai. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.10.7. Projekta – iniciatīvas “Veidojam Eiropu kopā ar vietējām pašvaldībām” īstenošana | Vadība | 2022.**-**2023. | Cits finansējums | Īstenots pilotprojekts – iniciatīvā “Veidojam Eiropu kopā ar vietējām pašvaldībām”, kura mērķis ir izveidot vietējās pašvaldībās ievēlēto politiķu Eiropas mēroga tīklu, lai vietējo sabiedrību informētu par Eiropas Savienību, veidojot vēl nepieredzētu aliansi starp Eiropas un vietējā līmeņa pārvaldes iestādēm. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā14.1.10.8. Projekta “Personu mobilitātes mācību nolūkos” īstenošana | ĀVS | 2022.-2023. | ES fondu finansējums  Pašvaldības finansējums | Īstenots projekts “Personu mobilitātes mācību nolūkos” Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) “Personu mobilitātes mācību nolūkos” skolu izglītības sektora aktivitātē KA121. Projekta ietvaros plānots īstnoe sādas mobilitātes: skolēnu grupu obilitāte, darba ēnošana, kursi un apmācības,skolēnu īstermiņa mācību mobilitāte. | Ādaži | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tiek turpināts, projekta noslēgums  31.05.2024.  31.08.2024.  Ierosinājums veikt AP grozījumus, precizējot pasākuma beigu termiņu. |
|  | Ā14.1.10.9. Sadarbības projekts Eiropas pilsētu iniciatīvas programmas ietvaros | APN, PA “CKS” | 2023.-2026. | ES fondu finansējums  Pašvaldības finansējums | Īstenots projekts sadarbībā ar Spānijas partnerorganizācijas “EuroVértice”, turpinot ieviest New Bauhaus koncepciju un tās pieeju pilsētvides attīstībā. Projekta laikā Ādažu novada pašvaldības un PA “Carnikavas Komunālserviss” darbinieki apmeklēs partnerorganizācijas Spānijā rīkotus pieredzes apmaiņas pasākumus un apmācības, papildinot zināšanas par iespējamiem zaļo zonu attīstības risinājumiem un ieviešot tās Ādažu novada publiskajā ārtelpā. | Ādaži | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Projekta pieteikums tika iesniegts 2023.gadā, vēl tiek vērtēts. |
|  | Ā14.1.10.10. Itālijas pašvaldības Magliano Alpi projekta par energokopienām īstenošana | APN | 2024.-2025. | Cits finansējums pašvaldības finansējums | Sadarbībā ar Itālijas pašvaldību Magliano Alpi un sadarbības partneriem no Latvijas īstenot projektu Eiropas Savienības programmas Citizens, Equality, Rights and Values ietvaros. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | Ā14.1.10.11. Projekta “Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs” īstenošana | ĀVS | 2023.-2024. | ES fondu finansējums  pašvaldības finansējums | Sadarbībā ar IZM īstenots projekts “Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs”, kura ietvaros plānots piegādāt Ādažu novadam 125 līdz 128 portatīvos datorus, nodrošinot to pieejamību izglītojamiem no sociāli neaizsargātām grupām, kuri mācās vispārējās pamata un vidējās izglītības programmās. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā14.1.10.12. Erasmus+ programmas “Jaunatnes līdzdalības projekti” projekta īstenošana | ĀNMS | 2024.-2025. | ES fondu finansējums  pašvaldības finansējums | Īstenots Erasmus+ programmas “Jaunatnes līdzdalības projekti” projekts. Tā ietvaros plānotās aktivitātes jauniešiem dos iespēju padziļināti apgūt digitālās prasmes un zināšanas neformālās izglītības ceļā, piedaloties neformālās mācībās, meistarklasēs un apmeklējot dažādus uzņēmumus, iepazīstot dizaina profesijas iespējas Latvijā un ārpus tās. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | Ā14.1.10.13. Sadarbība ar Pārresoru koordinācijas centru un biedrību “Latvijas Kognitīvi biheiviorālās terapijas asociācija” multimodālās agrīnās intervences programmas STOP 4-7 īstenošanā | IJN | 2022.-2024. | Cits finnsējums pašvaldības finansējums | Programma paredzēta bērniem vecumā 4-7 gadi ar uzvedības problēmām. Speciālistu komanda vienlaicīgi atsevišķās grupās strādās gan ar bērnu, gan vecākiem, gan skolotājiem. Programmas mērķis ir mazināt bērnu problemātisko uzvedību, mācot vecākus un pedagogus vairāk izmantot pozitīvu audzināšanu un pakāpeniski izslēgt nekonsekvenci un bardzību. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Atbalstu saņēmuši 10 bērni un viņu ģimenes. |
|  | Ā14.1.10.14. Erasmus+ programmas projekta “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” īstenošana | IJN | 2023. | ES fondu finansējums | Ādažu novadā tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Eiropas Savienības Erasmus+ programmas piedāvājumu realizēt projektu “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” (projekta numurs Nr. 101051304-NCLV-ERASMUS-EDU-2021-AL-AGENDA-IBA) par pilotēšanu Projektā izstrādātām neformālās izglītības programmām: 1) “Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā” 7 (septiņi) moduļi, 2) “Manu personīgo finanšu plānošana” 6 (seši) moduļi. Projekta īstenošana pilnveidos iedzīvotāju profesionālās kompetences, iegūtās zināšanas spēs pielietot praksē, kā arī motivēs arī turpmāk piedalīties kursos un apmācībās. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts  Projekta ietvaros 29 novadnieki ieguva un pilnveidoja digitālās prasmes. |
|  | Ā14.1.10.15. Horvātijas pašvaldību Koprivnicas pilsēta un Varaždinas pilsēta projekta par vietējo talantu izmantošanu īstenošana | APN | 2024.-2027. | ES fondu finansējums  Pašvaldības finansējums | Sadarbībā ar Horvātijas pašvaldībām Koprivnicas pilsēta un Varaždinas pilsēta īstenot projektu “Talantu izmantošana sarūkošās pilsētās” Eiropas Savienības programmas Eiropas pilsētu iniciatīva ietvaros, lai pārbaudītu jaunus risinājumus talantu noturēšanai un piesaistīšanai vietējai teritorijai. | Ādažu | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g.  2023.gadā tika iesniegts projekta pieteikums. Ierosinājums veikt grozījumus AP, precizējot termiņus. |
| **VTP15: Aktīva vietējo kopienu stiprināšana un iesaiste pašvaldības darbā** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV15.1: Iedzīvotāju līdzdalība novada attīstībā** |  |  |  |  |  |  |  |
| U15.1.1: Veicināt iedzīvotāju iniciatīvu un dalību novada, sava ciema dzīves un teritorijas attīstības plānošanā, vides uzlabošanā, un novada publiskās ārtelpas izdaiļošanā | Ā15.1.1.1. Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai | Vērtēšanas komisija | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Atbalsts energoauditu veikšanai, tehnisko projektu izstrādei. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam.  2023. gadā daudzdzīvokļu māju dzīvokļu kopības izmantoja pašvaldības finanšu atbalsta instrumentu kopsummā par 7272.25 EUR. |
|  | Ā15.1.1.2. Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai | Vērtēšanas komisija | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2023. gadā pašvaldības finanšu atbalsts izmantots kopsummā par 5990.15 EUR slēgtu sadzīves atkritumu konteineru novietņu izbūvei |
|  | Ā15.1.1.3. Konkursa “Sakopta vide Ādažu novadā” īstenošana | Vērtēšanas komisija, APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenots konkurss “Sakopta vide Ādažu novadā”. Apbalvoti konkursā pieteiktie īpašumi. | Ādažu  Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Konkursā 9 dalībnieki. Iesniegti pieteikumi konkursam kategorijā “Sakoptākais īpašums”- 8 īpašumi, kategorijā “Sakopta biznesa vide”- 1 īpašums. |
|  | Ā15.1.1.4. Konkursa “Ziemassvētku noformējums” īstenošana | Vērtēšanas komisija, APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenots konkurss “Ziemassvētku noformējums”. Apbalvoti konkursā pieteiktie īpašumi. | Ādažu  Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Konkursā 15 dalībnieki. Iesniegti pieteikumi konkursam kategorijā “privātās un daudzdzīvokļu ēkas”- 11 īpašumi, kategorija “Kultūras, sporta un izglītības iestādes”- 2 īpašumi, kategorijā “Pakalpojumu sniegšanas un tirdzniecības vietas”- 2 īpašumi. |
|  | Ā15.1.1.5. Atbalsta sniegšana ciema attīstības plāna izstrādei un īstenošanai | TPN | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums | Aktivizētas ciemu iedzīvotāju grupas, kuras apzina sava ciema vajadzības un nosaka prioritātes, kā arī piesaista finansējumu savu projektu īstenošanai.  Izvērtējot novada domes budžeta iespējas, tiek īstenoti projekti atbilstoši identificētajām vajadzībām un noteiktajām prioritātēm. | Ādažu | Pasākums nav izpildīts  Ieteikums veikt AP grozījumus, precizējot atbildīgo – uz APN. |
| U15.1.2: Veicināt kopienu attīstību un iesaistīt teritorijas attīstības pasākumu radīšanā, tajā skaitā īstenojot konkursu “Sabiedrība ar dvēseli” | Ā15.1.2.1. Iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” īstenošana | Vērtēšanas komisija, APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenots iniciatīvu atbalsta konkurss “Sabiedrība ar dvēseli”, īstenoti konkursā atbalstītie projekti visā Ādažu novadā. | Ādažu, Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Projekta konkursā piedalījās 24 projektu idejas. |
|  | Ā15.1.2.2. Atbalsta sniegšana iedzīvotāju pašpārvaldes veidošanai Ādažu novada ciemos | Sociālais dienests | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Sniegts atbalsts iedzīvotāju pašpārvaldes veidošanai Ādažu novada ciemos. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā15.1.2.3. *Svītrots* (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ā15.1.2.4. Iniciatīvas projektu finansēšanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā | APN, Sociālais dienests, ĀNKC, IJN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Atbalstīti iestāžu, nevalstisko organizāciju, biedrību, fizisku personu un saimnieciskās darbības veicēju iniciatīvu projekti. | Ādaži, Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Īstenoti 4 inicitīvu projekti, kurus administrē ĀPN. |
|  | Ā15.1.2.5. Projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenošana | Sociālais dienests | 2022.-2023. | ES fondu finansējums  Cits finansējums | Īstenota dalība projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” sociālā darba metodikas “Sociālais darbs kopienā” aprobācijas pilotprojektā, kurā iesaistīts vecākais kopienas sociālais darbinieks. | Ādažu, Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| U15.1.3: Sniegt iespēju iedzīvotājiem piedalīties novada attīstības lēmumu pieņemšanā un pašvaldības budžeta izlietojuma plānošanā | Ā15.1.3.1. Sabiedrības līdzlemta budžetēšana | Vērtēšanas komisija | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenota iniciatīva sabiedrības līdzlemtas budžetēšanas īstenošanai visā Ādažu novadā. | Ādažu, Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | Ā15.1.3.2. Elektroniskas diskusiju platformas izveide pašvaldības mājas lapā | SAD | 2021.-2024. | Pašvaldības finansējums | Izveidota elektroniska diskusiju platforma Ādažu novada domes mājas lapā. | Ādažu, Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2023.gadā tīmekļvietnē [www.adazunovads.lv](http://www.adazunovads.lv) izveidota elektroniska vide – čatbots, kurā ikviens čatbotam var uzdot sev interesējošos jautājumus un saņemt atbildes. |
| U15.1.4: Izstrādāt brīvprātīgā darba sistēmu pašvaldībā ar jauniešu iesaisti tajā | Ā15.1.4.1. Brīvprātīgā darba attīstīšana | Sociālais dienests, IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Attīstīts brīvprātīgais darbs pašvaldībā dažādām iedzīvotāju grupām, t.sk., izveidotas brīvprātīgās darba prakses vietas skolēniem un jauniešiem novadā. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| **VTP16: Efektīva pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darba organizācija** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV16.1: Pašvaldības darbības uzlabošana** |  |  |  |  |  |  |  |
| U16.1.1: Uzlabot pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu pakalpojumu kvalitāti | Ā16.1.1.1. Aktivitāšu īstenošana pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai | ĀNP iestādes, ĀNP struktūrvienības, uzņēmumi | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Veikt aktivitātes, kā paaugstināt Ādažu novada iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu sniegto pakalpojumu kvalitāti, t.sk. nodrošināt ērtu un mūsdienīgu suvenīru iegādi Informācijas centrā Carnikavā. ĀVS piedalās Eiropas Solidaritātes korpusa Kvalitātes zīmes iegūšanas procesā. | Ādažu, Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā16.1.1.2. *Svītrots* (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ā16.1.1.3. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana | ĀNP iestādes, ĀNP struktūrvienības, uzņēmumi | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Paplašināta pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskā bāze. Ādažu pašvaldības policijai iegādāts jauns operatīvais transportlīdzeklis**,** ātruma mērierīce. Bibliotēkās notiek pakāpeniska datoru, printera u.c. iekārtu nomaiņa, iegādātas jaunas iekārtas (čeku printeris, lasīšanas lupa ar apgaismojumu), mēbeles, bibliomāts, paplašināts bibliotēku fonds. | Ādažu | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā16.1.1.4. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana | ĀNP iestādes, ĀNP struktūrvienības, uzņēmumi | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Paaugstināta pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu darbinieku kvalifikācija visā Ādažu novadā. | Ādažu, Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā16.1.1.5. Vienotu nosacījumu izstrāde pedagogu kvalifikācijas pakāpju noteikšanai un atalgojumam | IJN, Izglītības iestādes | 2022.**~~-~~**2023. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāti vienoti nosacījumi pedagogu kvalifikācijas pakāpju noteikšanai un atalgojumam visā Ādažu novadā. | Ādažu, Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  ĀVS ir izstrādāti savi iekšējie noteikumi. |
|  | Ā16.1.1.6. Pedagogu kompetenču un darba rezultātu novērtēšanas nolikuma izstrāde, t.sk., slodžu sadalījuma uzlabošana | IJN, Izglītības iestādes | 2022.2023. | Pašvaldības finansējums | Ādažu novada pedagogu darba novērtējums par mācību periodu katru gadu aprīlī. Individuāla saruna ar katru skolotāju par paveikto un plānoto. Pirmsskolas pedagogu kompetenču un darba rezultātu novērtēšanas anketa. Uzlabots pirmsskolas skolotāju slodžu sadalījums tā, lai katrai skolotājai ir iespēja strādāt pilnu darba slodzi, paredzot lielāku laiku sagatavošanās procesam. | Ādažu. Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  ĀVS tiek īstenots atbilstoši MK noteikumiem. |
|  | Ā16.1.1.7. Nepieciešamā personāla nodrošināšana pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos | Personāldaļa, ĀNP iestādes, ĀNP struktūrvienības, uzņēmumi | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos ir pieejams kvalificēts personāls. | Ādažu, Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | Ā16.1.1.8. Konkurētspējīgas motivēšanas sistēmas pilnveidošana pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos | Personāldaļa, ĀNP iestādes, ĀNP struktūrvienības, uzņēmumi, IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos ir izstrādāta un tiek ieviesta caurspīdīgas, prognozējamas un konkurētspējīgas motivēšanas sistēma. Konkurētspējīgi, profesionāli un motivēti mācībspēki. Izstrādāts un tiek īstenots efektīvu pasākumu kopums pedagogu motivācijai, t.sk. veselības apdrošināšana un transporta izdevumu segšana līdz/no darbavietai. | Ādažu, Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Mācību maksas kompensācija PII pedagogiem. |
|  | Ā16.1.1.9. Institūcijas izveide vides jautājumu pārvaldībai | P/A “CKS” | 2021.-2022. | Pašvaldības finansējums | **Izpildīts.** Izveidota institūcija vides jautājumu pārvaldībai – PA “CKS” ir Vides nodaļa. | Ādažu | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | Ā16.1.1.10. Pilsētnieka kartes ieviešana Ādažu novadā | Grāmatvedības nodaļa | 2023.-2024. | Pašvaldības finansējums | Ādažu novadā ieviesta pilsētnieka karte. | Ādažu, Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2023.gadā tika izpētīta Jelgavas pilsētas ideja un prezentēta Finanšu komitejā. Deputātiem bija ieteikumi precizējumiem un aprunājoties ar priekšsēdētāju nonācām pie slēdziena, ka jāturpina apskatīt papildus iespējas-pakalpojuma piegādātājus. Tā kā sākās darbs pie Gada pārskata sagatavošanas, darbs pie projekta tika nolikt malā līdz Gada pārskata iesniegšanai Valsts kasē. |
| U16.1.2: Ieviest digitalizācijas rīkus darba organizācijā un pakalpojumu nodrošināšanā | Ā16.1.2.1. Digitalizācijas rīku ieviešana darba organizācijai un pakalpojumu nodrošināšanai | ITN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Ieviesti digitalizācijas rīki darba organizācijai un pakalpojumu nodrošināšanai visā Ādažu novadā. 2023.gadā Bāriņtiesā nodrošināt “ZZ Dats” programmatūras nodrošinājumu BARIS 2.kārtu, kā arī Ādažu novada mājaslapas pārmigrēšana uz valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienoto platformu. Nodrošinātas digitālās iespējas tūrisma piedāvājumu rezervēšanai, kā arī tūrisma informācijas pieejamību Ādažu novada tūrisma tīmekļvietnē. | Ādažu, Carnikavas |  |
| U16.1.3: Veikt pašvaldības iestāžu funkciju un darba organizācijas auditu | Ā16.1.3.1. Personāla funkcionālā audita veikšana Ādažu novada iestādēs un struktūrvienībās | Personāldaļa | 2026.-2027. | Pašvaldības finansējums | Veikti personāla funkcionālie auditi Ādažu novada iestādēs un struktūrvienībās. Noteiktas darbības izmaiņu veikšanai Ādažu novada iestādēs un struktūrvienībās. | Ādažu, Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| U16.1.4:Sekmēt jauniešu līdzdalību pašvaldības darbā | Ā16.1.4.1. Jauniešu iesaistīšana lēmumu pieņemšanas procesā, īpaši jautājumos, kas saistīti ar jaunatnes politikas veidošanu | IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Ādažu novada jaunieši iesaistīti lēmumu pieņemšanas procesā, īpaši jautājumos, kas saistīti ar jaunatnes politikas veidošanu. Īstenots projekts “Ādažu novada darba ar jaunatni attīstība”. | Ādažu, Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U16.1.5: Izveidot publiski pieejamus, pārskatāmus un informatīvus datu kopumus | Ā16.1.5.1 Pašvaldības aktīvu datu digitalizācija | P/A “CKS”,NĪNo | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Digitalizēti pašvaldības resursu dati. | Ādažu, Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Publiski pieejami dati par kapiem. PA “CKS” ir digitalizēti citi dati, kas nav publiski pieejami. Pieejamo resursu robežās tiek digitalizēti nekustamo īpašumu dokumenti. |
|  | Ā16.1.5.2. Interaktīvas kartes izveide Ādažu novadam par aktuālajiem jautājumiem | NĪNo, P/A “CKS” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidota interaktīva karte visam Ādažu novadam par aktuālajiem jautājumiem t.sk. par mežiem, ūdeņiem un plūdiem, ielu apgaismojumu, siltumapgādi, ūdensapgādi u.c. | Ādažu, Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  līdz šim aktivitātei NĪNo budžetā nav plānots finansējums; daļēji informācija šobrīd rodama sistēmā gis.carnikava.lv; nepieciešama ITN iesaiste (NĪNo nav speciālistu interaktīvo karšu izveidē; nodaļa var sagatavot informāciju, ja to nav iespējams “pārnest” no citām datu bāzēm); nepieciešama SIA “Ādažu ūdens” (nodrošina sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas ekspluatāciju Ādažu pagasta teritorijā) iesaiste). |

# **Rīcības plāna uzraudzība Carnikavas pagastam**

| **Uzdevums** | **Pasākums, aktivitāte** | **Atbildīgie izpildītāji** | **Izpildes termiņš vai periods** | **Finanšu resursi vai avoti** | **Iznākuma rezultatīvie rādītāji** | **Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots** | **Izpildes statuss uz 31.12.2023.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **VTP1: Attīstīta un racionāla inženiertehniskā infrastruktūra** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV1.1: Jaunveidojamās un atjaunojamās inženiertehniskās infrastruktūras projektēšana un izbūve** |  |  |  |  |  |  |  |
| U1.1.1: Izveidot jaunas inženierkomunikāciju sistēmas vietās, kur esošā blīvā apbūve nav ar tām nodrošināta, un kur veidojas vai paplašinās blīvas apbūves teritorijas, uzsvaru liekot uz perspektīvo rūpniecības teritoriju attīstības veicināšanu |  |  |  |  |  |  |  |
| U1.1.2: Veicināt centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstību, t.sk., dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanos | C1.1.2.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība piekrastes ciemos | P/A “CKS”, SIA “Ādažu ūdens” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Izveidoti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Garciemā un paplašināti Kalngalē un Carnikavā. Palielināta attīrīšanas iekārtu jauda Kalngalē. Garciema stacijas apkaimes ūdenstīkla izbūve. Ūdensvada izbūve Mežrožu ielā, Carnikavā. Kalngale NAI paplašināšana. Inženiertehnisko sistēmu, t.sk., ūdenssaimniecības attālināta vadība (attīrīšanas iekārtu attālināta kontrole, slūžu attālināta kontrole u.tml.). | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts  Kalngales NAI paplašināšana nav veikta, nevar pieslēgt privātos tīklus. Ierosinājums veikt AP Investīciju plāna grozījumus, Kalngales NAI paplašināšanas projektam paredzēt 3x lielākas izmaksas. |
|  | C1.1.2.2. *Svītrots* (26.04.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | C1.1.2.3. Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta” īstenošana | P/A “CKS” | 2017.-2023. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Īstenots. Projekta ietvaros tika izbūvēti ūdensvada un kanalizācijas tīkli Mazajā Gaujas, Līņu, Mazajā Lašu, Vimbu, Mežrožu, Ceriņu, Draudzības, Ludmilas Azarovas, Bišu, Jāņa, Viestura, Īsā, Cīrulīšu, Kokgaujas, Dambja un Rūpnieku ielās. | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| U1.1.3: Veicināt lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas attīstības projektus |  |  |  |  |  |  |  |
| U1.1.4: Veicināt siltumapgādes sistēmas attīstību | C1.1.4.1. Lokālo katlumāju rekonstrukcija | P/A “CKS” | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Modernizētas katlumājas. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts |
|  | C1.1.4.2. Siltummezglu nodošana dzīvojamo māju biedrībām vai apsaimniekotājiem | P/A “CKS” | 2021.-2022. | Pašvaldības finansējums | **Izpildīts.** Daudzdzīvokļu namu siltummezgli nodoti namu biedrību vai apsaimniekotāju īpašumā. | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | C1.1.4.3. Siltumtrašu atjaunošana | SIA “Ādažu Namsaimnieks” | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums | Atjaunotas siltumtrases 300 m garumā. | Carnikavas | Pasākumu nav nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | C1.1.4.4. Pāreja uz AER katlu mājā Tulpju ielā 5, Carnikavā | P/A “CKS” | 2022.-2025. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | 2022.gadā sagatavots pieteikums un saņemts apstiprinājums tā atbalstam. Piedaloties CFLA projektu konkursā “4.3.1. Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, 3. kārta”, Tulpju ielas 5 ēkā tiks veikti būvdarbi AER katlu mājas ierīkošanai (2 granulu katli), saules paneļu uzstādīšanai (karstā ūdens sagatavošanai), kā arī siltuma akumulācijas tvertnes uzstādīšanai, un tehnoloģisko sistēmu apsaistes būvniecībai. Projekts līdz 2023.gadam nav uzsākts, jo izsludinātajā iepirkumā nepieteicās pretendenti. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts  Projekts netika īstenots, jo iepirkumā nepieteicās pretendenti. |
|  | C1.1.4.5. Centralizētās siltumapgādes sistēmas izveide Carnikavā ar divām katlu mājām | P/A “CKS” | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums  ES fondu finansējums | Carnikavā izveidota CSS ar divām katlu mājām. 2023.gadā plānots izstrādāt TEP vienas katlu mājas būvniecībai. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Šis jautājums tika vērtēts TEP izstrādes ietvaros. |
| U1.1.5: Sekmēt videi draudzīgu enerģijas ražošanu un alternatīvus enerģijas ieguves veidus | C1.1.5.1. Videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu enerģijas ieguves veidu sekmēšana | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Tiek īstenotas aktivitātes videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu enerģijas ieguves veidu sekmēšanai. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts |
| U1.1.6: Sekmēt interneta pieejamību | C1.1.6.1. Interneta pieejas punktu izveide | ITN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Izveidoti interneta pieejas punkti novada ciemos (Carnikavā, Kalngalē). | Carnikavas |  |
| **VTP2: Darbspējīgas polderu un citas meliorācijas sistēmas** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV2.1: Polderu un citu meliorācijas sistēmu attīstība un atjaunošana** |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.1.1: Uzturēt polderu teritorijas |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.1.2: Uzturēt labā stāvoklī un attīstīt citas meliorācijas sistēmas, hidrotehniskās būves (aizsargdambi, būnas, sūkņu stacijas u.c.) | C2.1.2.1. Langas upes caurteces nodrošināšana | P/A “CKS”, APN | 2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Īstenoti meliorācijas pasākumi. | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | C2.1.2.2. Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmas uzturēšana un attīstība | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Nodrošināta pašvaldības meliorācijas sistēmas funkcionēšana. Novērsta teritoriju applūšana. Rekonstruēti un izbūvēti meliorācijas grāvji atbilstoši apsekojuma rezultātiem. Iegādāta atbilstoša uzturēšanas tehnika | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Ir atjaunota 1 caurteka. Notiek teritorijas patstāvīga uzturēšana. |
| U2.1.3: Novērst / mazināt plūdu riskus | C2.1.3.1. Laveru un Mangaļu sūkņu stacijas rekonstrukcija | P/A “CKS” | 2024.-2027. | ES fondu finansējums  Pašvaldības finansējums | Rekonstruēta Mangaļu sūkņu stacija. Rekonstruēta Laveru sūkņu stacija. Mūsdienīgas Mangaļu sūkņu stacijas izbūve un vieda vadība (attālināta kontrole). Ir sagatavota TS. | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | C2.1.3.2. Carnikavas ciema Cēlāju daļas aizsardzība pret krasta eroziju (Viena kārta no pasākuma Nr. Ā2.1.1.4.) | P/A “CKS”*,* APN | 2025.-2027. | ES fondu finansējums  Pašvaldības finansējums | Cēlāju ciemata aizsardzība un 1,2 km krasta stiprinājumu izbūve. Nodrošināta Cēlāju ciema iedzīvotāju aizsardzība pret krasta eroziju. | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| **VTP3: Attīstīta, droša un mobila satiksmes infrastruktūra** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV3.1: Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras atjaunošana un attīstība** |  |  |  |  |  |  |  |
| U3.1.1: Uzlabot satiksmes drošību uz ceļiem un ielām, t.sk., nodrošinot mazāk aizsargātu satiksmes dalībnieku – gājēju, velobraucēju – drošību | C3.1.1.1. Carnikavas ciema centra drošas transporta/gājēju sistēmas izveidošana | TPN, P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts gājējiem un transportam drošs Carnikavas ciema centra plānojums. Stacijas ielas posma no Rīgas ielas līdz Rīgas ielai un auto stāvlaukuma pārbūve (500m) **–** tika īstenots 2021.gadā. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C3.1.1.2. Carnikavas ciema centra satiksmes drošības uzlabošanas īstenošana | APN,  P/A “CKS”, Latvijas Dzelzceļš | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izbūvēts gājēju/velo tunelis zem dzelzceļa uz Rožu ielu Carnikavā. | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | C3.1.1.3. Satiksmes drošības pasākumu īstenošana uz P1 ceļa | P/A “CKS”, Latvijas valsts ceļi | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Gājēju pārejas projektēšana Garupē un saskaņošana ar AS Valsts ceļi. Gājēju barjeru izbūve O.Vācieša ielā no Kalmju ielas līdz Tulpju ielai. Jauna apgaismojuma izbūve Rūpnieku ielā, Nogāzes ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts |
|  | C3.1.1.4. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Carnikavas pagasta ceļiem un ielām | P/A “CKS” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenoti projekti satiksmes drošības uzlabošanai uz Carnikavas pagasta ceļiem un ielām. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Dzirnupes ielā izbūvēti joslu ātruma vaļņi, izbūvēts paceltais krustojums Azarovas un Mežrožu ielu krustojumā, Roņu ielā tika izvietots ātruma slāpētājs. |
| U3.1.2: Uzturēt, labiekārtot un atjaunot pašvaldības ielas un ceļus | C3.1.2.1. Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Nodrošināta pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība atbilstoši P/A “CKS” vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģijai un novada AP uzstādījumiem. Projekts “Aizvēja ielas Garciemā, dubultā virsmas apstrāde. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Ceļi un ielas tiek patstāvīgi uzturēti. Gājēju pāreja Jūras ielā izbūvēta. |
|  | C3.1.2.2. Ielu seguma atjaunošana un izveide | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Lielās ielas Garupē dubultās virsmas apstrāde un apgaismojums. Baznīcas ielas (īstenots 2021.gadā) pārbūve (īstenots 2020.gadā).  Dzirnupes ielas pārbūves posms (īstenots). Viršu ielas atzars uz Sproģu ielu. Liepu alejas asfaltbetona seguma atjaunošana. Kuģu ielas posma atjaunošana. Kļavu ielas divkāršā virsmas apstrāde. Aizvēju iela, Laivu iela (īstenots 2022.gadā).  Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). Aizvēja ielas Garciemā, dubultā virsmas apstrāde. Laivu ielas un tai pieguļošā auto stāvlaukuma projektēšana un būvniecība. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts  Līdz 2023.gadam īstenoti projekti: Lielā iela, Baznīcas iela, Dzirnupes iela, Aizvēju iela, Laivu iela. Tieši 2023.gadā neviena iela netika atjaunota. |
|  | C3.1.2.3. Pievadceļu atjaunošana | P/A “CKS”, APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Atjaunoti pievadceļi, takas uz jūru un Gaujas grīvu Carnikavā. Atjaunoti pievadceļi uz jūru Gaujā. Atjaunots pievadceļš Laveru ciemam. Pieeja Gaujas upei – Atpūtas iela. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Katru gadu tiek atjaunotas esošās takas. Ierosinājums veikt grozījumus AP, norādot, ka jaunas takas, t.sk., uz Gaujas grīvu, dabas parkā netiks veidotas. |
| U3.1.3: Nodrošināt energoefektīvu apgaismojumu apdzīvotajās vietās un sabiedriskās vietās, kur tas vēl nav nodrošināts | C3.1.3.1. Projekts “Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja D-2 posmā, Carnikavas pagastā” | APN | 2022.-2023. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | **Izpildīts.** Projekta ietvaros plānots izbūvēt apgaismojumu pa Gaujas aizsargdambi posmā no Dzelzceļa tilta pār Gauju (Rožu iela) virzienā uz Ādažiem (aptuveni 1,5 km). ELFLA projekts. | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | C3.1.3.2. Projekts “Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja posmā no Mazās Gaujas ielas līdz A1, Carnikavas pagastā” | APN | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Projekta ietvaros plānots izbūvēt apgaismojumu pa Gaujas aizsargdambi posmā no Mazās Gaujas ielas līdz A1. | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| U3.1.4: Veikt pašvaldības ielu un ceļu izbūvi | C3.1.4.1. Pievadceļu izbūve | P/A “CKS”, APN | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Izveidoti jauni un patstāvīgi atjaunoti pievadceļi, koka laipas, takas uz jūru un Gaujas grīvu Carnikavā (notiek regulāra uzturēšana).  Atjaunots pievadceļš Laveru ciemam (ilgtermiņa iecere).  Pieejas nodrošināšana Gaujas upei – Atpūtas iela (pieeja ir). | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| U3.1.5: Uzbūvēt, labiekārtot un atjaunot pašvaldības tiltus | C3.1.5.1. Gājēju tilta pār Lilastes upi attīstība | APN, P/A “CKS” | 2021. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | **Izpildīts.** Izstrādāts un īstenots projekts gājēju tilta izveidei pār Lilasti. | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | C3.1.5.2. Tilts pār Dzirnupi | P/A “CKS” | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums | Rekonstruēts tilts (nodrošināta tilta nestspēja, atjaunoti tilta laidumi, ūdens notece, gājēju ietve, margas, pieejas tiltam u.c.). | Carnikava | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| **RV3.2: Mobilitātes attīstība** |  |  |  |  |  |  |  |
| U3.2.1: Strādāt pie A1 maģistrāles šķērsojuma un pieslēgumu risinājumu izveides | C3.2.1.1. Divlīmeņu šķērsojuma izbūves veicināšana uz A1 | Vadība, P/A “CKS”, APN | 2021.-2025. | ES fondu finansējums  Valsts finansējums | Izprojektēts divlīmeņu šķērsojums uz A1 no Carnikavas uz Ādažiem. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Notiek sarunas ar LVC. |
|  | C3.2.1.2. Gājēju un velo braucēju uzeju un uzbrauktuvju izbūve uz A1 Gaujas tilta abās pusēs | P/A “CKS” | 2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Izbūvētas gājēju un velo braucēju uzejas un uzbrauktuves uz A1 Gaujas tilta abās pusēs. | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| U3.2.2: Izbūvēt, labiekārtot un atjaunot stāvvietas | C3.2.2.1. Auto stāvlaukumu izveide un paplašināšana | P/A “CKS”, APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Izveidots stāvlaukums Laivu ielā Carnikavā **- izpildīts**. Izveidots stāvlaukums Dangu mežā (Karlsona parks) **– izpildīts**. Izveidots stāvlaukums Garā ielā 20. Īstenots projekts “Auto stāvlaukuma un atpūtas vietu labiekārtojumaprojektēšana un būvniecība Lilastē”. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Īstenots projekts “Auto stāvlaukuma un atpūtas vietu labiekārtojumaprojektēšana un būvniecība Lilastē”. Ierosinājums pie iznākuma rādītājiem pie Lilastes projekta norādīt “Izpildīts”. |
|  | C3.2.2.2. Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – “Carnikava” (pasākums saistīts ar pasākumu “C6.3.1.1. Mobilitātes veicināšana novada teritorijā un ar citām pašvaldībām (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.1.)”) | APN, PA “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Izprojektēts un izbūvēts Park/ ride stāvlaukums pie Carnikavas pagasta dzelzceļa stacijām (Carnikavā, Lilastē, Garciemā, Kalngalē, Gaujā).  Pašvaldība arī aktīvi piedalīsies un īstenos Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienībā “Rīgas Metropole” identificētos sadarbības projektus. 2022.gadā veikta TEP izstrāde un pieteikuma sagatavošana projektam “Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – “Carnikava”, 2023. gadā uzsākta projekēšana un 2024. gadā būvniecība. Projekta ievaros plānots izbūvēt jaunu auto stāvlaukumu un paplāsināt esošos, izveidot velo novietnes un elektroautomobīļu stāvvietas uz uzlādes staciju infrastruktūru (pievadiem), nodrošināt ērtu piekļuvi dzelzceļa stacijai un autobusu galapunktam un abām dzelzceļa sliežu pusēm. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2023.gadā tika izstrādāts TEP. Ierosinājums pie AP aktualizācijas veikt aktualizāciju iznākuma rādītāju kolonnā. |
|  | C3.2.2.3. Stāvlaukuma izbūve pie Carnikavas stadiona | Sporta nodaļa | 2026.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Izbūvēts stāvlaukums pie Carnikavas stadiona. | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| U3.2.3: Uzlabot pārvietošanās iespējas starp novada ciemiem un tuvākajām apdzīvotajām vietām | C3.2.3.1. Skolēnumikroautobusu maršruta/u izveides nepieciešamības novērtējums, izvērtējums atbilstoši vajadzībām | PA “CKS” | 2022.-2023. | Pašvaldības finansējums | Apzināta un izvērtēta mikroautobusu pakalpojumu nepieciešamība Carnikavas novada iekšējai sasniedzamībai un apkārtējo teritoriju (Ādaži, Jaunciems) sasniedzamībai.  Noslēgti līgumi ar pārvadātāju/iem. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tika organizētas sanāksmes, lai optimizētu maršrutus. Tika veikta optimizācija skolēnu pārvadājumos. |
|  | C3.2.3.2. Gājēju un velobraucēju maršrutu izstrāde, attīstības projektu izstrāde un īstenošana | P/A “CKS”, APN, TPN, CNC | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Veikta gājēju un veloceliņu maršrutu izveide, trasēšana, marķēšana (t.sk., veloceliņš, kas savieno Ādažus ar Carnikavu), izveidoti publiski pieejami velo infrastruktūras objekti ar velostatīviem, velopumpjiem un velosipēdu remontu stendiem. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tiek īstenots veloceliņa projekts. |
| U3.2.4: Veicināt dabai draudzīga transporta izmantošanu | C3.2.4.1. EiroVelo 13 posma Vecāķi – Lilaste projektēšana | P/A “CKS”  APN | 2020.-2021. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | **Izpildīts.** Atjaunota topogrāfija. Sagatavota tehniskā specifikācija. Izstrādāts EiroVelo 13 ceļa posma Vecāķi – Lilaste būvprojekts. Tehniskais projekts tiks pabeigts 2021.gadā. | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | C3.2.4.2. Maģistrālās veloceļu infrastruktūras būvniecība prioritārajā koridorā Rīga-Carnikava | P/A “CKS”,  APN | 2022.-2026. | Pašvaldības finansējums | 2022. **–** 2023.gadā veikta TEP izstrāde veloceļa trasējumam. 2023. gadā uzsākta projektēšana un 2024. gadā būvniecība. Projekta ietvaros tiks izbūvēts veloceļš, kas savienos Carnikavu ar Rīgu, aptverot arī starp tām esošasapdzīvotas vietas. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tiek īstenots veloceliņa projekts. 2023.gadā uzsākta projektēšana. |
| **VTP4: Aizsargāta un sakopta dabas vide brīvā laika pavadīšanas iespējām dabā** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV4.1: Publisko ūdeņu piekrastes teritoriju labiekārtošana, kā arī pastaigu taku un atpūtas vietu izveide un rekreācijas objektu attīstība piekrastes un publisko ūdeņu tuvumā** |  |  |  |  |  |  |  |
| U4.1.1: Attīstīt rekreācijas infrastruktūru | C4.1.1.1. Gaujas un Dzirnezera atpūtas vietu izveide | P/A “CKS”,  APN | 2020.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Izplānotas un labiekārtotas Dzirnezera un Gaujas atpūtas vietas, izveidotas par ūdens tūrisma un aktīvās atpūtas vietām (telšu vietas, ugunskura vieta, labierīcības u.c.). | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Pie Dzirnezera jau ir atpūtas vieta, kas tiek uzturēta. Jaunas atpūtas vietas nav izveidotas. |
|  | C4.1.1.2. Pieeju jūrai būvniecība Lilastes ciemā | P/A “CKS”, APN | 2022.-2023. | ES fondu finansējums  pašvaldības finansējums | **Izpildīts**. Izbūvēta pieeja jūrai Lilastē (arī VUGD pieejai), projekta “Auto stāvlaukuma un atpūtas vietu labiekārtojuma projektēšana un būvniecība Lilastē” ietvaros.  Pasākums saistīts ar pasākumu “C3.2.2.1.3. Auto stāvlaukuma izveide un paplašināšana (*Auto stāvlaukuma un atpūtas vietu labiekārtojuma projektēšana un būvniecība Lilastē*)” | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | C4.1.1.3. Aktīvās atpūtas vietas pie Gaujas Carnikavā izveide | P/A “CKS”, APN | 2022.-2023. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Izplānota un labiekārtota atpūtas vieta Carnikavā, Laivu ielas galā un pie Novadpētniecības centra “Zaļā mežiņa” (telšu vietas, ugunskura/grila vieta, labierīcības u.c.). Piesaistīti uzņēmēji tūrisma un aktīvās atpūtas jomā, pakalpojumu attīstībai. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Laivu ielas galā uzlikti sauļošanās soliņi. |
|  | C4.1.1.4. Projekta SAM5.5.1. “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” īstenošana (projekts “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme””) | APN | 2021.-2023. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Īstenots SAM5.5.1. projekts “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme.  Carnikavas novada pašvaldība – vadošais partneris (projekta iesniedzējs). | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts Apstiprināts noslēguma maksājumu pieprasījums. |
|  | C4.1.1.5. Garciema kāpas atjaunošana | P/A “CKS”, APN | 2021. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums (LIFE) | **Izpildīts.** Atbilstoši LIFE veiktā pētījuma priekšlikumiem, veikti darbi Garciema kāpas atjaunošanai. Projekts “Life CoHaBit”. | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | C4.1.1.6. Lilastes pludmales izveide un uzturēšana | P/A “CKS”, APN | 2022.-2024. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Lilastes pludmalei izveidots peldvietas statuss. Aprīkotu peldvietu izveidošana (glābšanas laivu piestātņu, laipu izveidošana) | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts |
|  | C4.1.1.7. Atpūtas un telts vietu attīstīšana pie publiskajiem ūdeņiem | APN, P/A “CKS” | 2023.-2027. | ES fondu finansējums  pašvaldības finansējums | Atbilstoši publisko ūdeņu apsaimniekošanas plānam izveidotas atpūtas un telts vietas, t.sk. makšķerēšanas vietas, pie Gaujas upes, ezeriem un piekrastē. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts  Jaunas vietas nav veidotas. |
|  | C4.1.1.8. Pievadceļu attīstība uz rekreācijas teritorijām | P/A “CKS” | 2024.-2027. | Cits finansējums (Latvijas valsts meži) | Rekonstruēts ceļš uz Laveru ezeru. | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | C4.1.1.9. Kafejnīcu, nomas punktu, u.c. pakalpojumu pieejamības sekmēšana pie publiskajiem ūdeņiem | TPN, P/A “CKS” | 2025.-2027. | Cits finansējums  pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Uzņēmēji sniedz pakalpojumus atpūtas teritorijās atbilstoši piekrastes apsaimniekošanas zonējumam un publisko ūdeņu apsaimniekošanas plānam. | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | C4.1.1.10. Pludmales un sporta inventāra nomas punktu izveide | Sporta nodaļa | 2023.-2027. | Cits finansējums | Pie publiskajiem ūdeņiem pieejama pludmales, sporta, t.sk. supu, vindsērfinga un kaita u.c. inventāra noma. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  SUP noma pie Vecgaujas un Vējupes. |
|  | C4.1.1.11. Gaujas promenādes attīstība | APN,  P/A “CKS” | 2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Gaujas promenāde no Dzelzceļa tilta līdz Ādažiem. | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| U4.1.2: Ilgtspējīgi apsaimniekot piekrastes un publiskos ūdeņus | C4.1.2.1. Dalība piekrastes telpiskās attīstības plānojuma īstenošanā | TPN, PA “CKS”, APN | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Carnikavas novada IAS un AP uzstādījumi iestrādāti nacionālajā piekrastes telpiskās attīstības plānojumā. Dalība plānojuma īstenošanā. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Dalība VARAM darba grupā par piekrastes attīstību. |
| **RV4.2: Dabas parka “Piejūra” attīstība** |  |  |  |  |  |  |  |
| U4.2.1: Īstenot novada ilgtspējīgas attīstības intereses dabas parka “Piejūra” teritorijā | C4.2.1.1. Dalība dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plāna īstenošanā | APN, P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums (LIFE) | Dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plānā integrētas novada ilgtspējīgas attīstības intereses atbilstoši IAS. Izplānotas gājēju un velosipēdistu takas no visiem piejūras ciemiem. Gar/pie ielām (Laivu iela, Skautu iela, Lilastes iela, Ziemeļu iela) paredzētas auto stāvvietas, izvērtējot, kāda veida atbilstošu infrastruktūru nepieciešams un iespējams izveidot konktrētā vietā.  Projekts “Laivu ielas (no Cēlāju ciema līdz jūrai Carnikavā) un tai pieguļošā stāvlaukuma projektēšana un būvniecība”.  Projekts “Publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība Carnikavā. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tika īstenots Lilastes projekts. Promenādes projektam ir pēcuzraudzības periods. Tika īstenots publisko ūdeņu projekts. |
| U4.2.2: Ilgtspējīgi iekļaut dabas parku “Piejūra” novada atpūtas un sporta aktivitātēs | C4.2.2.1. Gājēju celiņu izveide uz jūru | APN,  P/A “CKS” | 2019.-2021. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | **Izpildīts.** Virzot cilvēku plūsmas, mazināta antropogēnā slodze dabas parka teritorijā. Izveidotas gājēju takas no ciemiem uz jūru atbilstoši dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plānam (Garupē; Carnikavā (no Laivu ielas, Jūras ielas); Gaujā (no Skautu ielas), izvērtējot, kāda veida atbilstošu infrastruktūru nepieciešams un iespējams izveidot konkrētā vietā).  Gājēju celiņš ar tiltiņu pāri Lilastes upei. | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | C4.2.2.2. Trašu marķēšana Piejūras dabas parkā | Sporta nodaļa | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | **Izpildīts.** Samarķētas 4 dažādas trases Piejūras dabas parkā. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Ierosinājums veikt grozījumus AP, precizējot rezultatīvos rādītājus. |
|  | C4.2.2.3. *Svītrots* (23.11.2023.) |  |  |  |  |  |  |
|  | C4.2.2.4. Aktīvās atpūtas taku tīkla izveide dabas parkā “Piejūra” | P/A “CKS”, Sporta nodaļa, APN | 2021.-2022. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | **Izpildīts.** Virzot cilvēku plūsmas, mazināta antropogēnā slodze dabas parka teritorijā. Izveidotas aktīvās atpūtas takas atbilstoši dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plānam – Carnikavas – Garupes teritorijā; Kalngales – Garciema teritorijā; Gaujas – Lilastes teritorijā, izvērtējot, kāda veida atbilstošu infrastruktūru nepieciešams un iespējams izveidot konkrētā vietā. | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | C4.2.2.5. Infrastruktūras labiekārtošana | P/A “CKS”, APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Dabas parkā izvietotas norādes, atkritumu urnas, velo novietnes, labierīcības, soliņi u.c. Izbūvēts skatu tornis. Izbūvēta bāka Gaujas grīvai. Katru gadu tiek īstenots “Piekrastes projekts” (Latvijas Vides aizsardzības fonda vides aizsardzības projekts “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”). | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tika īstenots “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”. Tiek izvietotas papildus atkritumu urnas, soliņi, sauļošanās soli, pārģērbšanās kabīnes. |
| **RV4.3: Ādažu novada kā tūrisma vides tēla popularizēšana** |  |  |  |  |  |  |  |
| U4.3.1: Stiprināt Ādažu novada tēlu un atpazīstamību | C4.3.1.1. Carnikavas pagasta vizuālā tēla izstrāde un īstenošana | CNC, P/A “CKS”, SAN, APN | 2021. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | **Izpildīts.** Izstrādāts Carnikavas pagasta vizuālais tēls (labiekārtošanai; vides objektiem u.c.). Izstrādāts Carnikavas pagasta ciemu un ar to saistīto rekreācijas teritoriju publiskās ārtelpas vizuālo identitāti veidojošs tematiskais plānojums. Sekmēta teritorijas atpazīstamība – zīmola izstrāde un mārketings saistībā ar veiktajām iniciatīvām un specializāciju, veidojot viengabalainu un atpazīstamu teritorijas identitāti. | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | C4.3.1.2. Carnikavas pagasta mārketinga plāna izstrāde | CNC, SAN | 2024. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts Carnikavas pagasta mārketinga plāns (iekšējais un ārējais mārketings). Nav iespējams bez papildus finansējuma un speciālās dabagrupas izveides. | Carnikavas | Pasākumu nav plānots veikt  Vienotam novadam nevajag atsevišķi izdalīt viena pagasta reklamēšanu. |
|  | C4.3.1.3. Informatīvu multimediju ekrānu sistēmu ieviešana ciemu publiski visvairāk apmeklētās teritorijās ar vienotu kontroles mehānismu un attālinātu administrēšanu | APN, PA “CKS”, Kultūras iestādes | 2022. | Pašvaldības finansējums  ES finansējums | **Izpildīts.** Ieviesta informatīva multimediju ekrānu sistēma novadā. “Publisko ūdeņu projekts” – īstenots 2022.gadā. | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| U4.3.2: Attīstīt tūrismu Ādažu novadā | C4.3.2.1. Inovatīvu tūrisma un izklaides pakalpojumu attīstīšana novada ūdenstilpnēs un ap tām | CNC | 2021.-2027. | Cits finansējums  Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Tūrisma un atpūtas pakalpojumi aktīvās atpūtas zonā Lilastes pludmalē un atpūtas vietā pie Gaujas, Vecgaujas, Laivu ielas galā, u.c. pie publiskiem ūdeņiem. Kuģīšu satiksme pa Gaujas upi. Izveidota piestātne Gaujas upē, un/ vai Vecgaujā. Tā ir vietējo uzņēmēju kompetence un niša, CNC var atbalstīt ar publicitātes pasākumiem, kā arī informācijas izvietošanu tūrisma informācijas telpās. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Profesionālās konsultācijas audiogida programmas izstrādē un testēšana jauno ūdenstūrisma pakalpojumu sniedzējiem. Pakalpojumu sniedzēju konsultēšana inovatīvo ūdestūrisma pakalpojumu izstrādē (dzejas dienas uz ūdens “Ar dzeju pa Gauju” u.c. tematiskie pakalpojumi.). |
|  | C4.3.2.2. Konkursu organizēšana inovatīvu tūrisma un izklaides produktu izstrādei | CNC | 2022.-2027. | ES fondu finansējums  Cits finansējums  Pašvaldības finansējums | Regulāri tiek organizēti konkursi ar mērķi veicināt inovatīvu tūrisma un izklaides produktu izstrādi. Veidojas jauni uzņēmumi/uzņēmēji tūrisma jomā. Sadarbībā ar Radio Skonto tika organizēts konkurss, orientēšanās spēle – konkurss tika organizēts Nēģu svētkos 2022. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts  Nav piešķirts finansējums atsevišķu konkursu rīkošanai un atbalstam. ĀN fotokonkursa atbalsts un apbalvošanas pasākums norisinājās CNC telpās. Nēģu vilciena pasākuma vietā nēģu ķeršanas un cepšanas tradīcijas tika popularizētas citos pasākumos un aktivitātēs (AĢIN pārstāvju vizīte, Muzeju nakts tēma, tača maketa būvēšana utt.). |
|  | C4.3.2.3. Video un informatīvu materiālu izveide | SAN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Sagatavoti Carnikavas pagasta mārketinga materiāli, t.sk. video materiāli. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Uzdevums tiek pildīts atbilstoši plānam. Organizēta 6 profesionālu audiovizuālu materiālu izveide un 91 video, ko filmēja SAN. Katru nedēļu Facebook un katru mēnesī avīzē tiek publicēts elektronisks pasākumu apkopojums novadā. |
|  | C4.3.2.4. Tūrisma infrastruktūras attīstība | CNC, P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Izbūvēts skatu tornis. Izveidots interaktīvs izziņas parks. Izbūvēta bāka pie Gaujas grīvas. Izbūvētas lapenes tūristu atpūtas vietās. GIS slāņu un objektu papildināšana un pilnveidošana. Atjaunoti tūrisma informācijas stendi Carnikavas pagastā. Ir nepieciešams piesaistīt ES finansējumu. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Papildināti GIS slāņi, ierīkoti digitālie informatīvie stendi. |
| U4.3.3: Izstrādāt un popularizēt jaunus tūrisma produktus | C4.3.3.1. Tūrisma objektu veidošana novadā | CNC | 2021.-2027. | ES fondu finansējums  Cits finansējums  Pašvaldības finansējums | Izveidoti 3 jauni produkti/piedāvājumi tūristiem (visām sezonām). Attīstot piedāvājumu klusajā sezonā, mazinās viesu skaita nevienmērība gada griezumā. Tiek īstenoti pasākumi Novadpētniecības centrā, bet ārpus Novadpētniecības centra nav iespējams izveidot pasākumus bez papildus finansējuma un sadarbības ar trešajām pusēm. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Pirms aktīvās tūrisma sezonas PAT izstrādāja ceļvedi, kas tika paredzēts izplatīšanai Rīgas TIC, ceļvedī tika prezentēti 3 arī ārpuses tūrisma sezonas izmantojamie maršruti “One day in Adažu county”. |
|  | C4.3.3.2. Tūrisma objektu attīstība | CNC, P/A “CKS” | 2021.-2027. | ES fondu finansējums Cits finansējums  Pašvaldības finansējums | Ceļojošā kāpa, nēģi u.c. kā tēli tiek izmantoti tūrismā. Izveidoti apskates objekti, video materiāli, multfilmas, īsfilmiņas, spēles u.c. Interaktīvs izziņas parks, Karlsona parks u.c. Jūrtakas uzturēšana un pakalpojumu attīstība. Visiem objektiem izveidotas norādes un informatīvās zīmes. GIS slāņu un objektu papildināšana un pilnveidošana. Esošo objektu administrēšana un monitorings. Ceļojošo kāpu izpēte ģeoloģiskā un kultūrvēsturiskā griezumā. Pētījuma rezultātu lietošana dabas un vides tūrisma piedāvājumos. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| **VTP5: Resursu efektīva izmantošana un attīstība** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV5.1: Pašvaldības nekustamo īpašumu attīstība, pašvaldības teritorijas labiekārtošana** |  |  |  |  |  |  |  |
| U5.1.1: Sekmēt novada publiskās ārtelpas attīstību | C5.1.1.1. Carnikavas labiekārtojuma veikšana | P/A “CKS”, APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  (ES Interreg Central Baltics) | Ādažu novada svētku noformējums. Izbūvēti labiekārtojuma elementi (C burts, Carnikavas muižas parka ieeja, u.c.). | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tika veikts publiskās ārtelpas noformējums svētku laikā, izbūvēts dambja apgaismojums. |
|  | C5.1.1.2. Bezvadu uzlādes iespēju sekmēšana telefoniem novada parkos un skvēros (ar saules baterijām) | P/A “CKS” | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Veiktas aktivitātes bezvadu uzlādes iespēju sekmēšanai telefoniem novada parkos un skvēros (ar saules baterijām). | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| U5.1.2: Izbūvēt jaunas ēkas pašvaldības teritorijā | C5.1.2.1. Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība | IJN, APN, SPII “Piejūra” | 2021-2024. | Pašvaldības finansējums | Projekts pirmsskolas izglītības iestādei “Piejūras” skolas telpās. Projekts PII Kalngalē. Izveidots bērnudārzs 210 vietām rekonstruētās “Piejūras” internātpamatskolas telpās. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts  29.04.2021. pilnībā pabeigta PII “Piejūra” izbūve. Par Kalngales PII nav konceptuāla lēmuma. Ierosinājums veikt AP grozījumus, precizējot izpildes termiņu – uz 2027. |
|  | C5.1.2.2. *Svītrots* (26.04.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | C5.1.2.3. Ādažu novada Mākslu skolas Carnikavas mācību punkta korpusa izbūve Nākotnes ielā 1, Carnikavā | Vadība, CPS, ĀNMS | 2027. | ES fondu finansējums  Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Jaunas energoefektīvas ēkas izbūve pie CPS ēkas. ĀNMS Carnikavas mācību punkts ierīkots Garā ielā 20, Carnikavā. | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | C5.1.2.4. Rehabilitācijas centra izveide bērniem ar īpašām vajadzībām | Sociālais dienests | 2021.-2022. | Pašvaldības finansējums | **Izpildīts.** Izveidots reģionāls attīstības centrs bērniem ar īpašām vajadzībām. | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | C5.1.2.5. Multifuncionālas sporta treniņu zāles (ar vieglatlētikas celiņu ap sporta spēļu zāli) izveide Carnikavā | Sporta nodaļa | 2026.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Izbūvēta jauna halle sporta un treniņiem. | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | C5.1.2.6. Sociālā aprūpes centra izveide | Sociālais dienests, Vadība | 2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidots Sociālās aprūpes centrs 50 cilvēkiem pakalpojumu nodrošināšanai tuvāk dzīvesvietai. | Carnikavas | Pasākumu nav plānots veikt |
|  | C5.1.2.7. Jaunatnes, zinātniskā un uzņēmējdarbības centra izveide | IJN | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Sadarbībā ar NVO vai citām organizācijām izveidots jauniešu un zinātniskais centrs. Ir izstrādāta centra attīstības un darbības stratēģija. Notiek sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm dažādu formālo un neformālo nodarbību īstenošanā. | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | C5.1.2.8. Jaunas bibliotēkas būvniecība | APN, P/A “CKS” | 2026.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts būvprojekts.  Uzbūvēta mūsdienīga bibliotēka. | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | C5.1.2.9. Bērnu un jauniešu centru izveide novada ciemos | IJN, Izglītības iestādes | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Bērnu un jauniešu centri darbojas novada ciemos. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts  Nav pieņemts konceptuāls lēmums. |
|  | C5.1.2.10. Citu daudzfunkcionālu / kopienas centru izveide novada lielākajos ciemos | APN, P/A “CKS” | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidots daudzfunkcionāls / kopienas centrs dažādām sociālajām grupām (Carnikava, Kalngale, Garciems, Lilaste, Gauja). | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| U5.1.3: Noteikt, kā efektīvāk izmantot pašvaldības ēkas un to apkārtējās teritorijas (atjaunot, pielāgot tās pašvaldības funkciju īstenošanai, nojaukt, pārdot u.tml.) | C5.1.3.1. Carnikavas pamatskolas ēkas Nākotnes ielā 1, Carnikavā, pārbūve un paplašināšana, inventāra un tehnoloģiju iegāde | APN, CPS | 2021.-2022. | ES fondu finansējums  Pašvaldības finansējums | **Izpildīts.** Specifisko mācību kabinetu (mūzika, dizains un tehnoloģija, fizika, ķīmija, datorika, māksla) un bibliotēkas izveide. Mācību kabinetu skaita palielināšana. Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana. Datorklases atjaunošana, kabinetu datortehnikas atjaunošana, dizaina un tehnoloģiju kabineta inventāra iegāde, skārienjūtīgo ekrānu iegāde visiem kabinetiem, mēbeļu iegāde jaunajiem kabinetiem, rezultātā reorganizējot par laikmetīgas profesionālās ievirzes vidusskolu. SAM 8.1.2. projekts. | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | C5.1.3.2. *Svītrots* (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | C5.1.3.3. S*vītrots* (26.04.2023.) |  |  |  |  |  |  |
|  | C5.1.3.4. CPII “Riekstiņš” vienstāvu daļas renovācija | P/A “CKS”, IJN, CPII “Riekstiņš” | 2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Izstrādāts renovācijas projekts. Renovēta iestādes vienstāvu daļa, telpās nodrošināts elektrotīkls u.c. komunikācijas atbilstoši laikmeta prasībām. Telpas sagatavotas iekļaujošās izglītības realizēšanai. Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana iekštelpās. | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | C5.1.3.5. Kultūras un amatniecības centra (“amatu mājas”) izveide | CNC | 2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Rekonstruētas telpas Blusu krogā, kas ir iekļauts vietējās nozīmes pieminekļu saraktā. Carnikavas Blusu kroga ēkā izveidota “Amatu māja” – mūsdienīga kultūras un amatniecības tradīciju vieta. Kultūrvieta, kurā norisinās pašdarbnieku tikšanās, meistarklases, paraugdemonstrējumi, tiek rādīta telpa kopienas pasākumiem, izstādēm un Novada amatniecības prasmju prezentēšanai. Nav ziņu par Blusu kroga iekļaušanu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, tāpēc nav informācijas par kroga ēkas saglabāšanai nepieciešamo finanšu līdzekļu piesaisti. | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | C5.1.3.6. CPII “Riekstiņš” esošās teritorijas atjaunošana, paplašināšana | P/A “CKS”, IJN, CPII “Riekstiņš” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Atjaunots teritorijas žogs. Droši, atjaunoti bērnu rotaļlaukumi ar gumijotu segumu. Izveidots pirmsskolas bērnu sporta laukums – teritorijas paplašināšana. Izveidota āra klase ar nelielu siltumnīcu – teritorijas paplašināšana. 2023.gadā plānota žoga uzstādīšana, rotaļu laukuma atjaunošana. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts  Nav pieņemts konceptuāls lēmums. |
|  | C5.1.3.7. CPII “Riekstiņš” divstāvu daļas pielāgošana iekļaujošās izglītības vajadzībām | IJN, CPII “Riekstiņš” | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Telpas pielāgotas, pēc vajadzības, iekļaujošās izglītības realizēšanai. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C5.1.3.8. Nepieciešamības veikt piebūvi CPII “Riekstiņš” izvērtēšana | IJN, CPII “Riekstiņš” | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Projekta izstrāde. Nodrošinātas vietas visiem novada pirmsskolas vecuma bērniem. Iestāde ieguvusi bērnu sporta zāli un telpas interešu izglītības nodrošināšanai. Būtu lietderīgi īstenot vienlaikus ar renovāciju. | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | C5.1.3.9. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | C5.1.3.10. Karlsona parka izbūve | P/A “CKS”, APN | 2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Ierīkots auto stāvlaukums (2021.). Labiekārtota parka sporta daļa. Labiekārtota parka atpūtas daļa. | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | C5.1.3.11. Carnikavas Novadpētniecības centra teritorijas labiekārtošana | CNC, P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Veikta CNC pagalma izvietotā kuģa vraka konservēšana, pagalma labiekārtošana. Izvietoti vairāki vides objekti un uzstādītas informatīvi izzinoša satura norādes, labiekārtota nojume. Notiek regulāra teritorijas apkope un labiekārtošana (stendi, plāksnes utt.). | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tika izveidoti vides objekti, tiek kopta, atjaunota teritorija. |
|  | C5.1.3.12. Brīvā laika pavadīšanas centra “Kadiķis” sniegto pakalpojumu dažādošana | Sociālais dienests,  biedrība “Paeglis” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Sagatavots Brīvā laika pavadīšanas centra “Kadiķis” sniegto pakalpojumu attīstības plāns, t.sk. mācību centra izveide. Paplašināti un dažādoti centra sniegtie pakalpojumi atbilstoši izstrādātajam plānam, iedzīvotājiem pieejami pakalpojumi tuvu dzīvesvietai. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Ierosinājums veikt grozījumus AP, noņemt SD no atbildīgo personu saraksta, tā vietā norādot kopienas speciālistu. |
|  | C5.1.3.13. Pašvaldības iestāžu pielāgošana bērniem un jauniešiem, kā arī cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem | Sociālais dienests, IJN, P/A “CKS”, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Veicināta pakalpojumu pieejamībai dzīves vietai visām mērķa grupām, uzlabojot dzīves kvalitāti, t.sk., pielāgojot pašvaldības iestādes bērniem un jauniešiem, kā arī cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts  Ierosinājums veikt grozījumus AP, precizējot atbildīgās personas. Tā nav SD funkcija. |
|  | C5.1.3.14. Vides pielāgošana atbilstoši iekļaujošās izglītības prasībām | Izglītības iestādes | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Vide pielāgota atbilstoši iekļaujošās izglītības prasībām. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts  Nav veiktas darbības 2023.gadā. |
|  | C5.1.3.15. Interešu izglītības īstenošanas vietu infrastruktūras uzlabošana | IJN, Izglītības iestādes, BJIC | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Uzlabota interešu izglītības īstenošanas vietu infrastruktūra un materiāli tehniskā bāze. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Izglītības iestādēs veikti regulāri kosmētiskie remonti. |
|  | C5.1.3.16. Estrādes būvniecība un Carnikavas parka labiekārtošana | P/A “CKS” | 2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Izstrādāts būvprojekts. Izbūvēta estrādes skatuve ar “gliemezi” skaņas kvalitātes uzlabošanai. Rekonstruētas un paplašinātas sēdvietas. Labiekārtota Carnikavas parka teritorija, izveidota parka galvenā ieeja. 2021.gadā notika Carnikavas parka teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrāde. | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | C5.1.3.17. Stadiona rekonstrukcija Carnikavā | Sporta nodaļa, P/A “CKS”, APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Stadionos atjaunota drenāžas sistēma. Izvietots jauns sintētiskais vieglatlētikas skrejceliņa segums un visi nepieciešamie sektori. Izveidots apgaismojums. Izvietotas tribīnes un moduļu ģērbtuves/ noliktavas.  Plānotie uzlabojumi laukumā starp skolu un stadionu: Atjaunots asfalta segums hokeja, basketbola un florbola laukumā; izveidots asfalta segums teritorijā; izvietota telts 10x10, kur būtu izvietota trenažieru zāle; izveidots bērnu aktivitāšu laukums, ievietots parkūra aprīkojums jauniešiem, saglabāts esošais pludmales volejbola laukums. Projekts tiks paveikts līdz 2023.gada beigām. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika īstenots Carnikavas stadiona rekonstrukcijas projekts. Ierosinājums veikt izmaiņas AP sasniedzamajiem rādītājiem – stadions tika pieņemts ekspluatācijā 2024.gada sākumā. |
|  | C5.1.3.18. Sociālā dienesta izveide | Sociālais dienests | 2022.-2023. | Pašvaldības finansējums | **Izpildīts.** Pārbūvētas Carnikavas pamatskolas telpas Garajā ielā, izveidots Sociālais dienests (mūsdienīgas, paplašinātas un funkcionālas telpas ar vides pieejamību visām mērķa grupām). Jānoslēdz līgums par pansionāta projektēšanu. | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | C5.1.3.19. Carnikavas tautas nama “Ozolaine” pārbūve un teritorijas labiekārtošana | P/A “CKS” | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Izstrādāts būvprojekts. Renovēts Carnikavas tautas nams “Ozolaine”, kurā: 1) nodrošināta vides pieejamība; 2) uzlabota energoefektivitāte; 3) paplašināta skatuves daļa; 4) modernizēta ventilācijas sistēma; 5) bibliotēka un austuve pārceltas uz jaunām telpām. Labiekārtota tautas nama “Ozolaine” apkārtējā teritorija. | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | C5.1.3.20. Smilšu, mākslas un relaksācijas telpas izveide | Izglītības iestādes | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidota smilšu, mākslas un relaksācijas telpa. 2022.gadā aprīkota smilšu terapijas telpa Siguļu PII. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tika izveidota 5 maņu sajūtu taka. |
|  | C5.1.3.21. SPII “Piejūra” esošās teritorijas atjaunošana, paplašināšana | IJN, SPII “Piejūra” P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Bērnu sporta laukuma izveide un āra klašu izveide | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Regulāri sabiedrības iniciatīvas projekti SPII “Piejūras” mācību un atpūtas vides uzlabošanai. Konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” ietvaros tika izveidota 5 maņu sajūtu taka. Ar pašvaldības finansējumu SPII 2023. gadā uzsākta āra sporta laukuma izveide |
|  | C5.1.3.22. Ēkas Garā ielā 20 pielāgošana pašvaldības funkciju īstenošanai | P/A “CKS”, IJN | 2022.-2023. | Pašvaldības finansējums | **Izpildīts.** Ēka Garajā ielā 20 tiek pielāgota pašvaldības funkciju īstenošanai. | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | C5.1.3.23. Projekta “Ādažu novada Mākslu skolas Carnikavas mācību punkta publiskās ārtelpas labiekārtošana, palielinot ārtelpas pievilcību” īstenošana | APN, ĀNMS | 2024.-2025. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Pie Ādažu novada mākslu skolas Carnikavas mācību punkta tiek īstenots projekts “Ādažu novada Mākslu skolas Carnikavas mācību punkta publiskās ārtelpas labiekārtošana, palielinot ārtelpas pievilcību”. Projekts tiek veikts biedrības “Jūras Zeme” ELFLA3 rīcībā “Atbalstīt ciemu un apkaimju publiskās infrastruktūras attīstību”. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Iesniegts projekta pieteikums. |
| U5.1.4: Pilnveidot atkritumu apsaimniekošanu | C5.1.4.1. Dalītā atkritumu laukuma izbūve Laivu ielā 12 | P/A “CKS” | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts tehniskais projekts, jāveic tā aktualizācija, pie nosacījuma, ja tiek piešķirts finansējums tā izbūvei. Dalīto atkritumu laukuma izbūve. | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | C5.1.4.2. Informācijas nodrošināšana par dalītās atkritumu šķirošanas iespējām | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Pieaug to mājsaimniecību skaits, kuras veic dalīto atkritumu šķirošanu. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts |
|  | C5.1.4.3. Pazemes atkritumu savākšanas konteineru izvietošana Ādažu novada teritorijā | P/A “CKS” | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Ādažu novada teritorijā, sadarbībā ar atkritumu apsaimniekošanas sniedzēju, izvietoti pazemes atkritumu savākšanas konteineri, radot ekoloģiski tīru un estētiski sakārtotu vidi, novēršot smaku un trokšņu piesārņojumu, samazinot atkritumu izvešanas (apsaimniekošanas) izmaksas (konteineri iztukšojami 1 reizi mēnesī), samazinot atkritumu konteineru skaitu virs zemes, samazinot vides piesārņojumu un kaitīgo vielu nokļūšanu grunts ūdeņos un sniedzot citus ieguvumus.). | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| U5.1.5: Attīstīt novada kapsētas | C5.1.5.1. Carnikavas kapsētas attīstība | P/A “CKS” | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Attīstīta Carnikavas kapsētas teritorija (jaunas kapu sektora izveide). | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| **RV5.2: Ādažu novadā esošo resursu ilgtspējīga izmantošana** |  |  |  |  |  |  |  |
| U5.2.1: Uzlabot vides kvalitāti un aizsardzību | C5.2.1.1. Piesārņoto teritoriju apzināšana, pasākumu īstenošana piesārņoto teritoriju attīstībai | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Apzinātas novadā esošās piesārņotās teritorijas. Veikti pasākumi piesārņoto teritoriju attīstībai. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika attīrīta Artibusa teritorija. |
|  | C5.2.1.2. Zivju resursu aizsardzības pasākumu īstenošana Ādažu novada ūdenstilpēs | ĀNPP | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenoti pasākumi zivju resursu aizsardzībai Ādažu novada ūdenstilpēs. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U5.2.2: Ilgtspējīgi apsaimniekot zemes dzīles | C5.2.2.1. Esošās situācijas apzināšana | P/A “CKS” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Pazināta esošā situācija par zemes dzīlēm. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts |
|  | C5.2.2.2. Pasākumu īstenošana zemes dzīļu ilgtspējīgai apsaimniekošanai | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noteikti pasākumi zemes dzīļu ilgtspējīgai apsaimniekošanai, t.sk., sakārtota dokumentācija zemes dzīļu izmantošanai. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts |
| U5.2.3: Ilgtspējīgi apsaimniekot virszemes ūdensobjektus | C5.2.3.1. Regulāra zivju resursu atjaunošana | P/A “CKS” | 2021. | Valsts finansējums | **Izpildīts.** Nodrošināti zivju resursi. | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| U5.2.4: Saglabāt, sakopt un aizsargāt dabas resursus un ĪADT | C5.2.4.1. Pasākumi dabas resursu saglabāšanai, sakopšanai un aizsardzībai | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenoti pasākumi dabas resursu saglabāšanai, sakopšanai un aizsardzībai (teritorijas kopšana, informācijas plākšņu izvietošana u.c.). | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Notiek pastāvīgs darbs (uzstādītas norādes, tiek kopta teritorija). |
|  | C5.2.4.2. Aktivitātes nozīmīgo ainavu saglabāšanai un attīstībai | P/A “CKS”, APN, TPN | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenotas aktivitātes Ādažu novadā esošu nozīmīgo ainavu saglabāšanai un attīstībai. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2023.gadā tiek izstrādāts ainavu attīstības plāns. Tiek veikta “Piejūras” parka uzturēšana LIFE projekta ietvaros. |
| **VTP6: Klimatneitrāla enerģijas izmantošana un ģenerācija** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV6.1: Energoefektivitāte** |  |  |  |  |  |  |  |
| U6.1.1: Paaugstināt ēku energoefektivitāti | C6.1.1.1. Energoaudita veikšana pašvaldības ēkām | P/A “CKS” | 2021.-2027. | ES fondu finansējums  Pašvaldības finansējums | Veikts energoaudits pašvaldības ēkām un saņemti tehniskie precizējumi energoefektivitātes nodrošināšanai. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts |
|  | C6.1.1.2. Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības ēkām | P/A “CKS”, APN | 2023.-2027. | ES fondu finansējums  Pašvaldības finansējums | Atbilstoši pašvaldības ēku energoaudita secinājumiem un pieejamajam finansējumam tiek īstenota pašvaldības ēku energoefektivitātes uzlabošana un ventilācijas sistēmu modernizēšana, zema patēriņa ēku izveide. LIFE projekts. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  “Riekstiņā” tika uzlaboti iekšējie tīkli, lai ekonomētu ūdeni baseinā, tika nopirkts baseina pārvalks (lai ilgāk uzturētu siltumu), visās citās izglītības iestādēs tika veiktas darbības, lai samazinātu temperatūru telpās. |
|  | C6.1.1.3. Pašvaldības ēku energoattīstības plāna pasākumu īstenošana / ĀNIEKRP pasākums “3.2.1. Atjaunoto ēku enerģijas patēriņa kontrole un samazināšana” | P/A “CKS”, iestādes, struktūrvienības | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Tiek īstenoti pašvaldības ēku energoattīstības plāna pasākumi, t.sk. regulāra elektroenerģijas un siltumenerģijas audita veikšana, iekštelpu apgaismojuma nomaiņa, termoregulatoru uzstādīšana, siltumapgādes sistēmas apkope un balansēšana, vējtveru uzstādīšana, logu un durvju blīvēšana vai nomaiņa, kustīgu sensoru uzstādīšana, atbildīgo darbinieku apmācība u.c.). | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tika veiktas darbības, lai samazinātu temperatūru telpās. |
|  | C6.1.1.4. Jaunu pašvaldības ēku būvniecība (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.4.) | P/A “CKS”, iestādes | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Pašvaldībā ir identificēta nepieciešamība pēc daudziem jauniem objektiem. Projektējot jaunās ēkas, ir nepieciešams sekot līdzi normatīvajām prasībām, kas nosaka maksimālo enerģijas patēriņu un atjaunojamo energoresursu lietojumu. Jauno ēku iepirkumos tiks iekļauta energoefektivitātes garantija. | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| U6.1.2: Īstenot citus energoefektivitātes pasākumus | C6.1.2.1. S*vītrots* (26.04.2023.) |  |  |  |  |  |  |
|  | C6.1.2.2. S*vītrots* (26.04.2023.) |  |  |  |  |  |  |
|  | C6.1.2.3. S*vītrots* (26.04.2023.) |  |  |  |  |  |  |
|  | C6.1.2.4. S*vītrots* (26.04.2023.) |  |  |  |  |  |  |
|  | C6.1.2.5. Pašvaldības kampaņa ēku atjaunošanai novadā (ĀNIEKRP pasākums Nr.4.2.1.) | SIA “Ādažu Namsaimnieks” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Ādažu novada pašvaldība sadarbībā ar namu apsaimniekotājiem, energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējiem (ESKO), kā arī finanšu institūcijām un citām ieinteresētajām pusēm turpinās meklēt risinājumus, kā kopīgi veicināt un panākt daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu un enerģijas patēriņa samazinājumu visā novadā. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C6.1.2.6. S*vītrots* (26.04.2023.) |  |  |  |  |  |  |
| **RV6.2:** **Atjaunojamo energoresursu plašāka izmantošana** |  |  |  |  |  |  |  |
| U6.2.1: Veicināt efektīvu atjaunojamo energoresursu izmantošanu | C6.2.1.1. Pašvaldības ēku atjaunošana un atjaunojamo energoresursu plašāka lietošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.3.) | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Sasniedzamais enerģijas ietaupījumu potenciāls vēl neatjaunotajā ēkā un daļēji atjaunotajās ēkās ir vidējs, un, lai to sasniegtu, ir jāveic kompleksi pasākumi, kuru atmaksāšanās termiņš būs vismaz 15 gadi (ar līdzfinansējuma saņemšanu). Ņemot vērā, ka visās ēkās tiek izmantots fosilais kurināmais, kopā ar ēkas atjaunošanas projektu vienlaicīgi būtu jāīsteno arī pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem. Jāizvērtē un jāīsteno arī kurināmā maiņas projekti pārējās ēkās, kurās tiek izmantots fosilais kurināmais. Iepirkumos tiks iekļauta energoefektivitātes garantija. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts |
|  | C6.2.1.2. Energoefektivitātes un AER pasākumi ūdens saimniecībā (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.8.) | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Nepieciešams veikt pilnvērtīgu izvērtējumu par turpmāko energoefektivitātes potenciālu abu pagastu ūdens saimniecībās. Šis pasākums ir īstenojams kopā ar ĀNIEKRP 3.2.2.pasākumu. Papildus šī pasākuma ietvaros ūdens saimniecības operatori arī izvērtēs iespēju uzstādīt Saules paneļus elektroenerģijas ražošanai. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts |
|  | C6.2.1.3. S*vītrots* (26.04.2023.) |  |  |  |  |  |  |
|  | C6.2.1.4. Siltumtrašu atjaunošana un pāreja uz 4.paaudzes siltumapgādi (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.1.) | P/A “CKS” | 2024.-2027. | ES fondu finansējums  Cits finansējums | Šī pasākuma ietvaros katrs operators izvērtēs nepieciešamību siltumtrašu zudumu maiņai, piesaistot ES struktūrfondu finansējumu. | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | C6.2.1.5. AER izmantošanas veicināšana CSS (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.2.) | ĀNIEKRP darba grupa, P/A “CKS” | 2022.-2027. | ES fondu finansējums  Cits finansējums | Apkures sistēmas nomaiņa uz AER Ādažu novadā ir jāskata kopā arī ar 4.2.5. pasākumu ieviešanu. Sākotnēji, ieviešot energoefektivitātes pasākumus daudzdzīvokļu ēkās, ir jāpanāk minimāls siltumenerģijas patēriņš, pēc kura tālāk var plānot videi draudzīgas apkures sistēmas izveidi šai apdzīvotajai vietai. Pāreja uz AER, salīdzinot ar dabas gāzi (uzstādītas iekārtas arī ir novecojušas), jebkurā gadījumā sniegs nozīmīgu CO2 emisiju samazinājumu. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tika izstrādāts AER TEP. |
|  | C6.2.1.6. Jaunu siltumenerģijas patērētāju piesaiste CSS (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.3.) | SIA “Ādažu Namsaimnieks”, SIA “Balteneko” | 2021.-2027. | Cits finansējums | Pasākuma galvenais mērķis ir veicināt un nodrošināt ekonomiski efektīvu jaunu siltumenerģijas patērētāju piesaisti esošajam siltumapgādes tīklam Ādažu un Carnikavas pagastos. Papildus šī pasākuma ietvaros PA “CKS” arī nodos atlikušo siltummezglu apkalpošanas pakalpojumu namu apsaimniekotājiem vai ēku biedrībām. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts |
|  | C6.2.1.7. S*vītrots* (26.04.2023.) |  |  |  |  |  |  |
| **RV6.3: Videi draudzīgs transports un mobilitāte** |  |  |  |  |  |  |  |
| U6.3.1: Veicināt ilgtspējīgus transporta un mobilitātes risinājumus | C6.3.1.1. Mobilitātes veicināšana novada teritorijā un ar citām pašvaldībām (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.1.) (Pasākums saistīts ar pasākumu “C3.2.2.2. Auto stāvlaukumu labiekārtošana, mobilitātes punktu izveide pie dzelzceļa stacijām”) | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Skatīt informāciju pie pasākuma “C3.2.2.2.”. 2022.gadā tika izbūvēts stāvlaukums Stacijas ielā 5. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Ieteikums veikt grozījumus AP, norādot ka atbild APN. |
|  | C6.3.1.2. Gājēju un velo infrastruktūras attīstība (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.2.) | P/A “CKS”, APN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Lai veicinātu novada iedzīvotāju un apmeklētāju videi draudzīgu pārvietošanās, novada teritorijā ir nepieciešams attīstīt nepieciešamo infrastruktūru, t.sk.:   * Velo savienojums starp Ādažu novada apdzīvotajām vietām, t.sk., starp Ādažu pilsētu un Carnikavu * EiroVelo 13 posma Vecāķi – Lilaste projektēšana un būvniecība * Gājēju/veloceliņa izveide gar P1 autoceļu – Carnikava – Jaunciems, Carnikava – Ādaži.   Izstrādāts būvprojekts EiroVelo13. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Ierosinājums veikt grozījumus AP: 1) tiek izstrādāts būvprojekts velo infrastruktūrai no Rīgas līdz Carnikavai, 2) jāprecizē projektu nosaukumi. |
|  | C6.3.1.3. Elektroauto infrastruktūras attīstība un uzlādes punktu ierīkošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.3.) | P/A “CKS”, uzņēmēji | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Šī pasākuma ietvaros tiks sagatavoti noteikumi un kārtība, kur un kā ir jāuzstāda elektrouzlādes stacijas pašvaldības teritorijā, kā arī pašvaldība nodrošinās pamatvajadzības, lai šādas stacijas tiktu arī uzstādītas sadarbībā ar citiem sadarbības partneriem, piemēram, Elektrum, degvielas uzpildes stacijām u.c. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tika noslēgts līgums ar operatoru par uzlādes punktu darbību. |
|  | C6.3.1.4. Videi draudzīga novada apmeklētāju pārvietošanās un autostāvvietu ierīkošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.4.) | P/A “CKS”, APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Šī pasākuma ietvaros ir plānots labiekārtot auto stāvlaukumus Carnikavas pagasta apdzīvotajās vietās, motivējot novada apmeklētājus arī vairāk pārvietoties ar kājām un velosipēdiem | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tika īstenots Lilastes stāvlaukuma izbūves projekts. Ierosinājums AP grozījumiem: pie rezultatīvajiem rādītājiem pieminēt Laivu ielas gala stāvlaukumu, t.sk., 2 elektrouzlādes stacijas. |
|  | C6.3.1.5. S*vītrots* (26.04.2023.) |  |  |  |  |  |  |
| **RV6.4: Klimata pārmaiņām pielāgota infrastruktūra** |  |  |  |  |  |  |  |
| U6.4.1: Pielāgoties klimata pārmaiņu izraisītajiem riskiem | C6.4.1.1. Centralizētā ūdens pakalpojuma nodrošināšana ciematos (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.9.) | P/A “CKS” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Šī pasākuma ietvaros pašvaldība, balstoties uz energoefektivitātes un citiem indikatoriem, izvērtēs un sagatavos prioritāro sarakstu ar tām apdzīvotajām vietām, kurās būtu jāizveido centralizētā ūdens apgādes sistēma un par jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvi. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tika pabeigta ūdenssaimniecības pakalpojumu 3.kārtas projekts. |
|  | C6.4.1.2. S*vītrots* (26.04.2023.) |  |  |  |  |  |  |
|  | C6.4.1.3. S*vītrots* (26.04.2023.) |  |  |  |  |  |  |
|  | C6.4.1.4. Identificēt jutīgākās valsts un pašvaldību ēkas, kam būtu nepieciešama pielāgošana klimata pārmaiņām un to saistītajiem riskiem (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.3.) | P/A “CKS” | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Ir būtiski apzināt cik un kādas ēkas ir pakļautas plūdu un citiem klimata riskiem. Apzinot ēkas iespējams stratēģiski plānot gan vispārējos pretplūdu pasākumus, gan izvērtēt nepieciešamību veikt ēkās pārbūvi vai rekonstrukciju, lai uzlabotu to noturību pret ļoti augstām un zemām gaisa temperatūrām. Pasākums iekļauts arī Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānā laika posmam līdz 2030. gadam. | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | C6.4.1.5. Atjaunot un pielāgot meliorācijas sistēmas, t.sk. apdzīvotās vietās (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.4.) | P/A “CKS”, APN | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Attīstības programmā ir iekļauti dažādi ar meliorāciju un ūdens novadīšanas sistēmu saistīti pasākumi. Šo pasākumu īstenošanā svarīgi ņemt vērā arī plūdu riska zonas un plūdu riska prognozes. Pasākums ir iekļauts arī Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānā laika posmam līdz 2030. gadam Rīcības virziens 2.2. 3. pasākums. | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | C6.4.1.6. Esošu dambju un aizsprostu pielāgošana vai uzlabošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.5.) | P/A “CKS”, APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Ņemot vērā, ka Ādažu novada pašvaldībā ir novēroti gan regulāri pavasara palu izraisīti plūdi, gan intensīvu nokrišņu izraisīti plūdi, pašvaldības teritorijā esošo dambju un aizsprostu tehniskais stāvoklis ir jāuztur darba kārtībā. Kā arī ir jāplāno pasākumi jaunu dambju un aizsprostu būvniecībai, ja veicot plūdu riska izpēti, tiek identificēta šāda nepieciešamība. Attīstības programmā ir iekļauti dažādi pretplūdu pasākumi. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2023.gadā VARAM tika iesniegts projekta idejas koncepts par nepieciešamajiem uzlabojumiem dambja teritorijas uzlabošanai. |
|  | C6.4.1.7. Veicināt tādu apstādījumu veidošanu pilsētvidē, kas rada noēnojumu (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.6.) | APN, P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Koki urbānā vidē, galvenokārt, nodrošina to, ka ielu segumi un ēku fasādes nepārkarst vasaras karstajās dienās, kā arī nodrošina tīrāku gaisu, absorbējot uz koku lapām daļu transporta radīto putekļu. Zaļās teritorijas arī veicina plūdu mazināšanu. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts |
| **RV6.5: Enerģētiskās nabadzības mazināšana** |  |  |  |  |  |  |  |
| U6.5.1: Mazināt enerģētisko nabadzību Ādažu novadā | C6.5.1.1. S*vītrots* (26.04.2023.) |  |  |  |  |  |  |
|  | C6.5.1.2. S*vītrots* (26.04.2023.) |  |  |  |  |  |  |
| **VTP7:** **Uzņēmējdarbības vajadzībām pielāgota novada teritorija** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV7.1: Prioritāro industriālo, komerciālo un lauksaimniecības teritoriju noteikšana, pašvaldības līdzdarbība šo teritoriju attīstībā, daudzpusīgas uzņēmējdarbības attīstība** |  |  |  |  |  |  |  |
| U7.1.1: Veidot kompleksas biznesa attīstības teritorijas un veicināt industriālo teritoriju nozīmīgākās infrastruktūras kompleksu attīstību |  |  |  |  |  |  |  |
| U7.1.2: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību | C7.1.2.1. *Svītrots* (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | C7.1.2.2. Piestātņu rekonstrukcija un attīstība | APN, P/A “CKS” | 2021.-2027. | ES fondu finansējums  Pašvaldības finansējums | Slipa izbūve Gaujā pirms grīvas. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts |
|  | C7.1.2.3. *Svītrots* (26.04.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | C7.1.2.4. Pievadinfrastruktūras attīstība rekreācijas objektiem | PA “CKS” | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Izveidota pievadinfrastruktūra jauniem rekreācijas objektiem novadā. | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | C7.1.2.5. Veselības tūrisma pakalpojumu attīstība | CNC | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Veselības tūrisma produkta piedāvājums dažādām auditorijām, informējot apmeklētājus par jūras un priežu mežu gaisa labvēlīgo ietekmi uz cilvēka veselību u.c. Novadpētniecības centrā notiek izglītojošie pasākumi, pārgājieni utt. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Publikācijas par veselīgā dzīvesveida aktivitātēm. Pārgājienu, pastaigu un aktīvā dzīvesveida pasākumu organizēšana. |
| U7.1.3: Izstrādāt PPP projektus |  |  |  |  |  |  |  |
| U7.1.4: Veidot novadu kā mazo uzņēmumu darbībai un attīstībai draudzīgu vidi, tajā skaitā veicināt koprades telpu (projektu) radīšanu | C7.1.4.1. Tirdzniecības vietu izbūve | P/A “CKS”, APN | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Izbūvētas mūsdienīgas tirdzniecības vietas, t.sk. vietējiem produktu ražotājiem, amatniekiem. Modernizēts tirgus laukums. | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | C7.1.4.2. Zvejnieku aroda popularizēšana | CNC, Carnikavas kultūras nams “Ozolaine”, SAN, Vietēja kopiena | 2021.-2027. | ES fondu finansējums  Pašvaldības finansējums  Valsts finansējums (VKKF) | Sagatavoti un izplatīti informatīvi materiāli. Izveidoti interaktīvi stendi.Tiek organizēti Nēģu svētki, kas ietver nēģu ķeršanas un pagatavošanas tradīciju popularizēšanu.  Pasākumi CNC zvejnieku aroda popularizēšanai, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai. CNC izveidota jauna ekspozīcija, veltīta nēģu ķeršanai un apstrādei Latvijā. Tiek papildināts CNC krājums par attiecīgu tematu. Tiek īstenoti klātienes un tiešsaistes pasākumi CNC zvejnieku aroda popularizēšanai, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai. Tiek īstenota sadarbība ar vietējo zvejnieku un cepēju kopienu tradīciju popularizēšanai un jaunu tūrisma produktu izveides jomā. Tiek papildinātas muzejpedagoģiskās programmas, īstenoti dažādi projekti (brošūru izdošana, paraugdemonstrējumi, tematiskie pasākumi, diskusijas un citi kopienu vienojošie pasākumi). Dalība kopā ar Carnikavas zvejniekiekiem Baltica 2022 festivāla, Nēģu svētku un citu ar nēģu popularizēšanu sastītajos pasākumos, Nēģu svētku organizēšana, Nacionālā kultūras centra izstādes (nēģu ķeršana ir viens no Nacionālā kultūras mantojuma elementiem). | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Nēģu svētku organizēšana. |
|  | C7.1.4.3. *Svītrots* (26.04.2022.) |  |  |  |  |  |  |
| U7.1.5: Atbalstīt videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanu un izmantošanu industriālajā un lauksaimnieciskajā ražošanā | C7.1.5.1. Videi draudzīgu tehnoloģiju, enerģijas ražošanas un alternatīvas elektroenerģijas ieguves veidu izpēte un ieviešana industriālajā un lauksaimnieciskajā ražošanā Ādažu novadā | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Veikta iespēju ieviest videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvas elektroenerģijas ieguves veidus izpēte. Izpētītas un ieviestas videi draudzīgas tehnoloģijas industriālajā un lauksaimnieciskajā ražošanā Ādažu novadā. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts |
|  | C7.1.5.2. Citas aktivitātes videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu tās ieguves veidu ieviešanai | P/A “CKS” | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenotas citas aktivitātes videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu tās ieguves veidu ieviešanai. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts |
|  | C7.1.5.3. *Svītrots* (26.04.2022.) |  |  |  |  |  |  |
| U7.1.6: Īstenot jauno un citu uzņēmēju konkursus |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV7.2: Pētniecības attīstīšana** |  |  |  |  |  |  |  |
| U7.2.1: Sekmēt pētniecību un uzņēmējdarbību | C7.2.1.1. Pētniecības un uzņēmējdarbības attīstības sekmēšana Mežgarciema uzņēmējdarbības un inovāciju parkā | Izpilddirektora vietnieks, P/A “CKS”, JIN, SAN | 2021.-2027. | Valsts finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums Pašvaldības finansējums | Piesaistīti uzņēmumi ar pievienoto vērtību un pētniecisko darbību. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Pastāvīgi tiek organizētas izsoles. SAN regulāri publicēja izsoļu paziņojumus. Ar 2 uzņēmējiem tiesas ceļa lauzti līgumi. |
| U7.2.2: Atbalstīt pētniecību un inovācijas Ādažu novadā | C7.2.2.1. Aktivitāšu īstenošana pētniecības un inovācijas sekmēšanai | IJN, CPS, SPII “Piejūra” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenot aktivitātes pētniecības un inovāciju sekmēšanai. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Aktivitātes tiek īstenotas esošā finansējuma ietvaros. 2023. gadā SPII izveidota Aktīvās atpūtas 5 maņu taka “Sadzirdi, saredzi, sasmaržo, sajūti un izgaršo!” - redzes, taustes, dzirdes, ožas un garšas veicināšanai, kas nodrošina bērnu fizisko un sociālo labsajūtu, izzinot apkārtējo pasauli. |
| **VTP8: Pieejama un daudzpusīga izglītība** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV8.1: Vispārējās izglītības sistēmas attīstība** |  |  |  |  |  |  |  |
| U8.1.1: Attīstīt jaunas izglītības programmas un projektus | C8.1.1.1. Projekta “Ekoskola” ieviešana | IJN, Izglītības iestādes | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Pilnveidotas skolotāju un skolas vadošo darbinieku zināšanas par to, kā skolā ieviest kompetenču izglītību, ieviešot projektu “Ekoskola”. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Ieviests SPII “Piejūras” un Carnikavas pamatskolā. SPII radošajās darbnīcās un domnīcās pilnveidotas skolotāju zināšanas par to, kā skolā ieviest kompetenču izglītību, ieviešot projektu “Ekoskola”. |
|  | C8.1.1.2. EKO izglītības programmu īstenošana (dabas resursu pieejamība) | IJN, Izglītības iestādes | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Ir īstenotas 3 EKO izglītības programmas izglītības programmas. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Esošā finansējuma ietvaros. SPII 2023. gadā saņemts kvalitāti apliecinošais starptautiskais Zaļais karogs. |
|  | C8.1.1.3. Brīvdabas bērnudārzu un skolu izveide | IJN, Izglītības iestādes | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidoti brīvdabas bērnudārzi un skolas. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts  Nav pieņemts konceptuāls lēmums. SPII paplašināta āra vide, izziņu veicinoša mācību procesa nodrošināšanai |
|  | C8.1.1.4. Vidusskolas mācību programmas ieviešana Carnikavas pamatskolā | IJN, CPS | 2023.-2024. | Pašvaldības finansējums | Carnikavas pamatskolas pārveide par Carnikavas vidusskolu. | Carnikava | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C8.1.1.5. Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai (Pumpurs) | IJN | 2018.-2023. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Izpildīts. Projekta mērķis – samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus, t.sk., izveidot ilgtspējīgu, visaptverošas priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku novēršanas sistēmu, radīt atbalstošu un iekļaujošu mācību vidi. | Carnikava | Pasākums ir pilnībā pabeigts  Izveidota stratēģija ar turpmākām darbībām projekta ilgtspējai. |
| U8.1.2: Nodrošināt pirmsskolas izglītības pakalpojumus visiem novada bērniem no 1,5 gadu vecuma | C8.1.2.1. Vienota Ādažu novada bērnu reģistra izveide uz novada pirmsskolām. | IJN | 2021. | Pašvaldības finansējums | **Izpildīts.** Izveidots vienots bērnu reģistrs, to pārrauga no izglītības iestādēm neatkarīgu personu komisija. | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | C8.1.2.2. Bērnu skaita samazināšana visu PII grupās | IJN, PII | 2021.-2022. | Pašvaldības finansējums | Visās bērnu grupās vienāds bērnu skaits.  Grupās nodrošināta individuālāka pieeja bērniem.  Iekļaujošās izglītības nodrošināšana. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts  Nav pieņemts konceptuāls lēmums. Ierosinājums veikt grozījumus AP, precizējot gala termiņu. |
|  | C8.1.2.3. Iekļaujošas pirmsskolas izglītības pieejamības nodrošināšana | IJN, Izglītības iestādes | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Tiek nodrošināta iekļaujošas pirmsskolas izglītības pieejamība. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  SPII pedagogu un atbalsta komandas kopsadarbībā, tiek nodrošināta iekļaujošas pirmsskolas izglītības pieejamība. |
| U8.1.3: Attīstīt novadā vienotu izglītības telpu ar vienotu pārvaldības sistēmu | C8.1.3.1. Vienotas izglītības sistēmas pārvaldības sistēmas izveide | IJN, Izglītības iestādes | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Nodrošināta vienota izglītības sistēmas pārvaldības sistēma.  Ieviestas skolēna apliecība – viedkarte kā daudzfunkcionāls rīks ēdināšanas, transporta noslodzes, pulciņa apmeklējumu uzskaitei u.c. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts  Nav pieņemts konceptuāls lēmums. |
| U8.1.4: Izveidot reģionālu metodisko centru Ādažos (Ādaži, Carnikava, Saulkrasti, Garkalne) | C8.1.4.1. Pieaugušo un bērnu izaugsmes centra izveide | IJN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidots pieaugušo un bērnu izaugsmes centrs. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts  Nav pieņemts konceptuāls lēmums. |
| U8.1.5: Izveidot alternatīvās vispārējās izglītības atbalsta mehānismu | C8.1.5.1. Atbalsts pārējām alternatīvās izglītības iespējām | Alternatīvas izglītības iestādes | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums  Valsts finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Izglītības iestādes izvēles iespēja. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U8.1.6: Īstenot privāto partnerību pirmsskolas izglītībā | C8.1.6.1. Sadarbības modeļa izstrāde pirmsskolas izglītības nodrošināšanai novadā visiem bērniem | IJN, Izglītības iestādes | 2022.-2022. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts sadarbības modelis pirmsskolas izglītības nodrošināšanai novadā visiem bērniem. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts  Nav pieņemts konceptuāls lēmums. Ierosinājums veikt grozījumus AP, precizējot gala termiņu. |
|  | C8.1.6.2. Iespēju izvērtēšana sadarboties ar privāto sektoru jaunu bērnudārzu izveidē | IJN, Izglītības iestādes | 2022.-2022. | Pašvaldības finansējums | Izvērtētas iespējas (analizējot + un -) sadarboties ar privāto sektoru, jaunu bērnudārzu izveidē. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts  Nav pieņemts konceptuāls lēmums. Ierosinājums veikt grozījumus AP, precizējot gala termiņu. |
|  | C8.1.6.3. Līdzfinansējuma nodrošināšana, lai vecāki saņemtu bezmaksas pirmsskolas izglītības iespējas saviem bērniem privātajā pirmsskolas izglītības iestādē | IJN, Izglītības iestādes | 2022.-2023. | Pašvaldības finansējums | Nodrošināts līdzfinansējumu, lai vecāki saņemtu bezmaksas pirmsskolas izglītības iespējas saviem bērniem privātajā pirmsskolas izglītības iestādē. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts  Nav pieņemts konceptuāls lēmums. Ierosinājums veikt grozījumus AP, precizējot gala termiņu. |
| **RV8.2: Profesionālās ievirzes izglītības attīstība** |  |  |  |  |  |  |  |
| U8.2.1: Attīstīt profesionālās ievirzes izglītības iestādes | C8.2.1.1. *Svītrots* (26.04.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | C8.2.1.2. *Svītrots* (26.04.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | C8.2.1.3. ĀBJSS filiāles izveide Carnikavā | ĀBJSS | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Carnikavā izveidota ĀBJSS filiāle. | Carnikavas |  |
|  | C8.2.1.4. Strukturētas sporta sekciju sadalījuma veikšana | ĀBJSS | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Veikts strukturēts sporta sekciju sadalījums, ņemot vērā gan Ādažu, gan Carnikavas sporta mantojumu, tradīcijas, pieejamo sporta infrastruktūru un ģeogrāfisko novietojumu. | Carnikavas |  |
| U8.2.2: Izkopt profesionālās ievirzes izglītības iestāžu tradīcijas un tradicionālos pasākumus | C8.2.2.1. *Svītrots* (26.04.2022.) |  |  |  |  |  |  |
| U8.2.3: Pilnveidot audzēkņu mācību procesa radošu un kvalitatīvu norisi | C8.2.3.1. *Svītrots* (26.04.2022.) |  |  |  |  |  |  |
| U8.2.4: Organizēt dažādus koncertus, festivālus, konkursus, izstādes, meistarklases profesionālās ievirzes izglītības iestādēs | C8.2.4.1. *Svītrots* (26.04.2022.) |  |  |  |  |  |  |
| **RV8.3: Interešu izglītības īstenošana** |  |  |  |  |  |  |  |
| U8.3.1: Attīstīt interešu / neformālo izglītību | C8.3.1.1. Esošās situācijas un piedāvājuma izvērtējums | IJN, Izglītības iestādes, BJIC | 2021.-2022. | Pašvaldības finansējums | **Izpildīts.** Izvērtēta esošā situācija par maksas interešu izglītības pakalpojumu | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | C8.3.1.2. Interešu izglītības kvalitātes, piedāvājuma un pieejamības pilnveidošana. | IJN, Izglītības iestādes | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējum  Cits finansējums | Īstenotas aktivitātes interešu izglītības kvalitātes, piedāvājuma un pieejamības pilnveidošanai. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C8.3.1.3. Informatīvā un metodiskā atbalsta nodrošināšana maksas interešu izglītības pakalpojumu sniedzējiem | IJN, BJIC | 2022.-2022. | Pašvaldības finansējums | **Izpildīts.** Nodrošināts informatīvais un metodiskais atbalsts maksas interešu izglītības pakalpojumu sniedzējiem | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | C8.3.1.4. Bērniem un jauniešiem populāru jaunu interešu pulciņu ieviešana | IJN, Izglītības iestādes, BJIC | 2021.-2022. | Pašvaldības finansējums  Valsts finansējums  Cits finansējums | **Izpildīts.** Novadā darbojošos interešu pulciņu piedāvājums apmierina pieprasījumu. | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | C8.3.1.5. Interešu pulciņu dalībnieku piedalīšanās jomas pasākumos vietējā mērogā un starptautiskā līmenī | IJN, Izglītības iestādes, pulciņu vadītāji, BJIC | 2022.-2022. | Pašvaldības finansējums  Valsts finansējums  Cits finansējums | **Izpildīts.** Bērniem un jauniešiem nodrošināta iespēja piedalīties interešu pulciņu aktivitātēs vietējā un starptautiskā mērogā (teātra izrādes, sporta sacensības, izstādes, koncerti, konkursi, u.c.). | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | C8.3.1.6. Pulciņu skolotāju meistarības celšana (kursi, pieredzes apmaiņa) | IJN | 2021.-2022. | Pašvaldības finansējums | **Izpildīts.** Celta pulciņu skolotāju meistarība (kursi, pieredzes apmaiņa) | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| U8.3.2: Attīstīt vides izglītību | C8.3.2.1. “Zaļās” domāšanas veicināšana | IJN, Izglītības iestādes | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Skolās un PII regulāri notiek “zaļās” domāšanas pasākumi. Izvērtēta citu dabas parku izglītības centru pieredze. Sagatavoti priekšlikumi dabas izglītības pasākumiem novadā. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Atbilstoši pieejamajiem izglītības iestāžu resursiem, piemēram, “Mammadaba” pirmsskolas izglītības iestādēs. |
|  | C8.3.2.2. Informatīvu stendu izvietošana dabas parkā “Piejūra” | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Dabas parka “Piejūra” teritorijā izvietoti informatīvi stendi par floras un faunas daudzveidību, dabas parka izmantošanas iespējām un ierobežojumiem. Tūrisma centrs veic esošo stendu monitoringu. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Uzsākta monitoringa sistēma stendu pārvaldīšanai (pašvaldības vietnes sadaļas izveide). Esošo stendu apsekošana. |
|  | C8.3.2.3. Tūristiem domātu dabas izglītības pasākumu izstrāde | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Izveidotas dabas takas. Īstenoti dabas un vides izglītības pasākumi. Pasākumu apmeklētāju skaits pieaug. Tiek organizētas lekcijas, pārgājieni, sabiedrības informēšanas pasākumi. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Uvja Suško izglītības pasākumi un pārgājieni (sk. citas sadaļas). |
| **RV8.4: Mūžizglītības, neformālās un tālākizglītības sekmēšana** |  |  |  |  |  |  |  |
| U8.4.1: Plānot un ieviest mūžizglītības kursus | C8.4.1.1. Mūžizglītības aktivitāšu īstenošana | IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Īstenotas dažādas aktivitātes (kursi, semināri u.c.) mūžizglītības īstenošanai. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Izmantojot dažādus ES un valsts dotētos projektu piedāvājumus. |
|  | C8.4.1.2. Aptaujas organizēšana iedzīvotājiem | IJN, SAN | 2022. | Pašvaldības finansējums | **Izpildīts.** Noteikts, kāda veida mūžizglītības aktivitātes būtu nepieciešams ieviest (dejas, rotaslietu veidošana, gleznošana, fiziskās aktivitātes u.c.). | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| U8.4.2: Veicināt pieaugušo izglītību | C8.4.2.1. Tālākizglītības pieprasījuma noskaidrošana un tālākizglītības plānošana izglītības iestāžu pedagogiem | IJN, Izglītības iestādes | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidotas programmas pedagogu profesionālās meistarības pilnveidei, tai skaitā interesentiem no kaimiņu novadiem. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Atbilstoši mācību jomu koordinatoru tematiskajiem plāniem. |
|  | C8.4.2.2. Tālākizglītības pieprasījuma noskaidrošana un tālākizglītības plānošana novada iedzīvotājiem | IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Noteikts, kādas tālākizglītības programmas ir aktuālas novada iedzīvotājiem. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C8.4.2.3. Pašvaldības tīmekļvietnē, sociālajos tīklos un preses izdevumā ievietot informāciju par piedāvātajām programmām | IJN, SAN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | **Izpildīts.** Nodrošināta informācija par piedāvātajām programmām | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| U8.4.3: Sniegt informāciju un atbalstu jauniešiem uzņēmējdarbības uzsākšanai | C8.4.3.1. Apmācību, pasākumu organizēšana bērnu un jauniešu izglītošanai par uzņēmējdarbību | IJN,  Izglītības iestādes | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Organizētas apmācības, pasākumus bērnu un jauniešu izglītošanai par uzņēmējdarbību. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Izglītības iestādes savu resursu ietvaros. |
|  | C8.4.3.2. Informatīvā un praktiskā atbalsta veicināšana jauniešu uzņēmējdarbības uzsākšanai | IJN,  Izglītības iestādes | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Veicināts informatīvais un praktiskais atbalsts jauniešu uzņēmējdarbības uzsākšanai. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Jauniešu centrā tiek organizētas dažādas aktivitātes jauniešu iepazīstināšanai ar veiksmīgas uzņēmējdarbības pamatiem. |
| U8.4.4: Īstenot pašvaldības finansētus un atbalstītus bērnu un jauniešu biznesa ideju konkursus | C8.4.4.1. Atbalsts bērnu un jauniešu iniciatīvu un biznesa ideju projektu organizēšanai un īstenošanai | IJN, Izglītības iestādes, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Sniegts atbalsts bērnu un jauniešu iniciatīvu un biznesa ideju projektu organizēšanai un īstenošanai. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2023. gadā veikti 5 jauniešu projekti. |
| U8.4.5: Veicināt jauniešu nodarbinātību | C8.4.5.1. Karjeras izglītības pasākumu organizēšana | IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Organizēti karjeras izglītības pasākumi, piemēram, “Ēnu dienas”, ar iespēju ēnot pašvaldības darbiniekus. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Izglītības iestāžu ietvaros. |
|  | C8.4.5.2. Mācību prakses vietu nodrošināšana jauniešiem pašvaldības iestādēs un novadā esošo uzņēmumos | IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Nodrošinātas mācību prakses vietas jauniešiem pašvaldības iestādēs un novadā esošo uzņēmumos. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  “Ēnu dienu” ietvaros. |
|  | C8.4.5.3. Skolēnu un jauniešu nodarbinātības veicināšana un brīvprātīgā darba prakses izveide | IJN, P/A “CKS”, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | **Izpildīts.** Veicināta skolēnu un jauniešu nodarbinātība un izveidotas brīvprātīgas darba prakses vietas jaunu prasmju un zināšanu praktisko iemaņu apguvei skolēniem un jauniešiem. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Veiktas 92 jauniešu un bērnu nodarbinātības. |
| **VTP9: Daudzveidīgu sociālo un veselības pakalpojumu pieejamība** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV9.1: Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitātes un pieejamības paaugstināšana visā novada teritorijā** |  |  |  |  |  |  |  |
| U9.1.1: Paaugstināt esošo sociālo pakalpojumu kvalitāti un sekmēt pieejamību visā novada teritorijā | C9.1.1.1. Sociālās rehabilitācijas nodrošināšana ģimenei un bērnam ar īpašām vajadzībām vai ierobežotām iespējām | Sociālais dienests, IJN, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ģimenei un bērnam ar īpašām vajadzībām vai ierobežotām iespējām. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C9.1.1.2. Individuālas pieejas veicināšana ģimenēm, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti | Sociālais dienests, IJN, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Veicināta individuāla pieeja ģimenēm, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C9.1.1.3. Apdraudējuma risku mazināšana bērnu un jauniešu fiziskai un emocionālai integrēšanai sabiedrībā | Sociālais dienests, IJN, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Mazināti apdraudējuma riski bērnu un jauniešu fiziskai un emocionālai integrēšanai sabiedrībā. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C9.1.1.4. Adoptējamajiem bērniem un adoptētājiem, kā arī audžuģimenēm psiholoģiskās palīdzības, informatīvā un metodiskā atbalsta nodrošināšana | Sociālais dienests, IJN, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Nodrošināta psiholoģiskā palīdzība, informatīvais un metodiskais atbalsts nodrošināšana adoptējamajiem bērniem un adoptētājiem, kā arī audžuģimenēm. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C9.1.1.5. *Svītrots* (26.04.2022.) |  |  |  |  |  |  |
| U9.1.2: Pielāgot novada vidi un infrastruktūru personām ar funkcionāliem traucējumiem | C9.1.2.1. Vides pieejamības nodrošināšana dzīvesvietās | Sociālais dienests | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Nodrošinātas uzbrauktuves, pandusi, pacēlāji un citi palīglīdzekļi personām ar funkcionāliem traucējumiem. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U9.1.3: Izveidot jaunus sociālos pakalpojumus | C9.1.3.1. ESF projekta “Daudzdisciplināri rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu likumiskajiem pārstāvjiem” īstenošana | Sociālais dienests, NVO | 2021.-2022. | ES fondu finansējums  Pašvaldības finansējums | Nodrošināti daudzdisciplināri rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu likumiskajiem pārstāvjiem dzīves kvalitātes uzlabošana. Kalngalē. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C9.1.3.2. *Svītrots* (26.04.2022.) |  |  |  |  |  |  |
| **RV9.2: Veselības pakalpojumu nodrošināšana attīstītā vidē** |  |  |  |  |  |  |  |
| U9.2.1: Veikt medicīnas iestāžu infrastruktūras attītību | C9.2.1.1. *Svītrots* (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |  |
| U9.2.2: Nodrošināt jaunus diagnostikas un ārstniecības pakalpojumus | C9.2.2.1. *Svītrots* (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |  |
| U9.2.3: Izveidot rehabilitācijas nodaļu |  |  |  |  |  |  |  |
| U9.2.4: Izveidot PSIA “Ādažu slimnīca” kā medicīnas speciālistu (rezidentu) mācību bāzi |  |  |  |  |  |  |  |
| U9.2.5: Sekmēt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, tajā skaitā modernizējot slimnīcas tīmekļa vietni | C9.2.5.1. Ģimenes ārstu prakšu vietu nodrošināšana (projekts “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras izveidošana Garā iela 20, Carnikavas pagastā”) | Sociālais dienests | 2022.-2025. | Pašvaldības finansējums | Ģimenes ārstiem pieejamas nomas telpas prakses darbībai Carnikavā. Tiek īstenots projekts “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras izveidošana Garā iela 20, Carnikavas pagastā”. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| **VTP10: Sporta aktivitāšu pieejamība un daudzveidība** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV10.1: Sporta veidiem nepieciešamās infrastruktūras attīstība** |  |  |  |  |  |  |  |
| U10.1.1: Ierīkot jauniešu aktīvās atpūtas un ekstrēmo sporta veidu infrastruktūru (velo pumpu trases, skeitparki, kāpšanas sienas u.tml.), t.sk. novada ciemos | C10.1.1.1. Pārvietojamā skeitparka elementu ierīkošana Carnikavā | P/A “CKS”, Sporta nodaļa | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Izveidota jauna mūsdienu prasībām ekstrēmo sporta veidu infrastruktūra – skeitparks Carnikavas stadiona teritorijā. | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | C10.1.1.2. Sporta aktivitāšu zonu izveide ciemos | Sporta nodaļa | 2025. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Izveidotas jaunas sporta aktivitāšu zonas apdzīvotajos novada ciemos (Garciemā, Gaujā u.c.). | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
| U10.1.2: Attīstīt un uzturēt Sporta un aktīvās atpūtas centru “ZIBEŅI” | C10.1.2.1. Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras izveide “Zibeņu” parkā | Sporta nodaļa | 2023.**-**2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Izveidotas apgaismotas trases. Uzstādīti soliņi, moduļi (ģērbtuves). Izveidotas auto stāvvietas. Izveidots disku golfa laukums. Labiekārtots / paplašināts stāvlaukums. Uzstādīta / atjaunota distanču norobežojošā siena. Izveidoti trases marķējumi. Izveidots ragavu kalniņš. 2023.gadā izveidots disku golfa parks “ZIBEŅI”. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Izveidota disku golfa trase. |
| **RV10.2: Sporta pēctecības attīstīšana** |  |  |  |  |  |  |  |
| U10.2.1: Izveidot Sporta piramīdu – pieaugušo sporta komandu izveidošana (basketbols, florbols, volejbols, futbols) | C10.2.1.1. *Svītrots* (23.11.2023.) |  |  |  |  |  |  |
| U10.2.2: Noteikt prioritāros sporta veidus | C10.2.2.1. *Svītrots* (23.11.2023.) |  |  |  |  |  |  |
| **RV10.3: Sporta aktivitāšu atbalstīšana** |  |  |  |  |  |  |  |
| U10.3.1: Izstrādāt un īstenot atbalsta sistēmu sportistu dalībai sacensībās, sporta sacensību organizēšanai, sporta organizāciju darbības nodrošināšanai | C10.3.1.1. Atbalsta sistēmas izstrāde sportistu dalībai sacensībās, sporta sacensību organizēšanai, sporta organizāciju darbības nodrošināšanai | Sporta nodaļa | 2021. | Pašvaldības finansējums | **Izpildīts.** 2021.gadā **i**zstrādāta atbalsta sistēma sportistu dalībai sacensībās, sporta sacensību organizēšanai, sporta organizāciju darbības nodrošināšanai. | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | C10.3.1.2. Dalība valsts un starptautiskās nozīmes sporta pasākumos | Sporta nodaļa | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Dalība pašvaldību sporta spēlēs u.c. sporta pasākumos. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U10.3.2: Rīkot sporta pasākumus | C10.3.2.1. Sporta pasākumu rīkošana | Sporta nodaļa | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noorganizēti sporta pasākumi. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U10.3.3: Organizēt peldēt apmācības | C10.3.3.1. Peldēšanas apmācības programmas ieviešana izglītības iestādēs | Izglītības iestādes,  IJN, Sporta nodaļa, NVO | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Ieviestas peldēšanas apmācības programmas izglītības iestādēs. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Uzsākta peldēšanas apmācības programma 2. un 3. klašu skolēniem. Vienu reizi nedēļā 6 klases apmeklē Ādažu peldbaseinu. |
| **VTP11: Ādažu novada kultūrvides attīstība** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV11.1: Daudzveidīgas kultūras dzīves attīstība** |  |  |  |  |  |  |  |
| U11.1.1: Regulāri uzturēt novada svētkus, kultūras pasākumus,  amatiermākslas tradīcijas un papildināt kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju klāstu | C11.1.1.1. Kultūras pasākumu organizēšana un amatiermākslas tradīciju nodrošināšana | Kultūras iestādes, CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Augstas mākslinieciskās kvalitātes kultūras pasākumi:   * Populāru mūzikas grupu koncerti. * Klasiskās kamermūzikas koncerti. * Profesionālu teātru viesizrādes. * Dabas koncerti un izrādes. * Mākslas plenēri un performances. * Starpžanru un eksperimentāli projekti. * Zvejnieku svētki. * Nēģu svētki. * Gadskārtu svētki.   Īstenoti starpteritoriāli projekti kultūras jomā. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2023. gadā Carnikavas Novadpētniecības centrā notika vairāk kā 40 pasākumu. |
|  | C11.1.1.2. Dalība valsts un starptautiskas nozīmes kultūras pasākumos | Carnikavas tautasnams “Ozolaine”, CNC | 2021.-2027. | ES fondu finansējums  Pašvaldības finansējums | Īstenoti starpteritoriāli projekti kultūras jomā. CNC piedalās CHERISH, CHRISTA u.c. projektu pasākumu realizēšanā, sadarbojoties ar Rīgas plānošanas reģionu. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Dalība XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos. |
|  | C11.1.1.3. Reklāmas un informācijas nodrošināšana | Carnikavas tautas nams “Ozolaine”, SAN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Drukātajos un elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos pieejama informācija par kultūras pasākumiem novadā. Sagatavoti sižeti TV (video) par novada svētkiem. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Katru nedēļu sociālajās platformās, tīmekļvietnē, reizi mēnesī informatīvajā izdevumā tiek publicēts kultūras pasākumu plāns. Drukātajos un elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos pieejama informācija par kultūras pasākumiem novadā. Sagatavoti sižeti TV (video) par novada svētkiem. |
| **RV11.2: Bibliotēkas popularitātes, informācijpratības un medijpratības veicināšana** |  |  |  |  |  |  |  |
| U11.2.1: Nodrošināt zinātniski populāru lekciju/ nodarbību ciklu dažādām lietotāju grupām | C11.2.1.1. Zinātniski populāru lekciju/ nodarbību ciklu nodrošināšana dažādām lietotāju grupām | Bibliotēka | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Nodrošinātas zinātniski populāras lekcijas/ nodarbību cikli dažādām lietotāju grupām. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  27. septembrī, notika Žigimanta Krēsliņa lekcija prezentācija “Par saviem ceļojuma iespaidiem Okeānijā”. |
| U11.2.2: Organizēt apmācību nodarbības informācijpratībā un medijpratībā | C11.2.2.1. Apmācību nodarbību organizēšana informācijpratībā un medijpratībā | Bibliotēka | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Noorganizētas apmācību nodarbības informācijpratībā un medijpratībā. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts  2023. gada ietvaros grupu apmācības nav organizētas. Tiek apmācīti senjori, kā rīkoties ar internetbanku, lai veiktu maksājumus. |
| U11.2.3: Organizēt tikšanās ar grāmatu autoriem, ilustratoriem, izdevējiem | C11.2.3.1. Tikšanos ar grāmatu autoriem, ilustratoriem, izdevējiem organizēšana | Bibliotēka | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noorganizētas tikšanās ar grāmatu autoriem, ilustratoriem, izdevējiem. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tikšanās ar dzejnieku Čaku Veidenu. |
| U11.2.4: Piedalīties un veicināt dalību bērniem un jauniešiem lasītveicināšanas programmā “Bērnu/Jauniešu žūrija” un citās programmas | C11.2.4.1. Dalība bērnu un jauniešu lasītveicināšanas programmā “Bērnu/Jauniešu žūrija” un citās programmas | Bibliotēka | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Piedalīšanās bērnu un jauniešu lasītveicināšanas programmā “Bērnu/Jauniešu žūrija” un citās programmas. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Bibliotēka piedalījās Bērnu un jauniešu veicināšanas programmā – Bērnu un jauniešu žūrija 2023. |
| U11.2.5: Organizēt literāri izglītojošas nodarbības un pasākumus pašvaldības PII un skolas audzēkņiem | C11.2.5.1. Literāri izglītojošu nodarbību un pasākumu organizēšana pašvaldības PII un skolas audzēkņiem | Bibliotēka | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noorganizēti literāri izglītojošas nodarbības un pasākumus pašvaldības PII un skolas audzēkņiem. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Regulāri tika rīkotas bibliotekārās stundas un ekskursija pa bibliotēku. |
| **RV11.3: Kultūrvēsturisku objektu pētniecība, attīstība un integrēšana tūrisma objektos** |  |  |  |  |  |  |  |
| U11.3.1: Izpētīt, digitalizēt vēsturiskos materiālus par kultūrvēsturiskiem objektiem | C11.3.1.1. Kultūrvēsturisko objektu un vēsturisko materiālu izpēte arhīvos u.c. iestādēs, to digitalizēšanaun izpētes rezultātu prezentēšana | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Arhīvos u.c. iestādēs gan pašu spēkiem, gan arī piesaistot jomas speciālistus un kopienas pārstāvjus – interesentus, izpētīti kultūrvēsturiskie objekti (t.sk., Blusu krogs, dzelzceļa stacijas) un vēsturiskie materiāli. Izpētes rezultātu prezentēšana. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Ādažu noada pašvaldības vietnes tūrisma sadaļas administrēšana. Zivis.carnikava.lv, vidzemeszvejnieki.lv, kā arī militaryheritagetourism.lv papildināšana par informāciju par Ādažu novada, iekšējo vēstures materiālu glabāšanas sistēmu un serveru sakārtošana, integrējot no Ādažu vēstures un mākslas galerijas saņemtus materiālus. |
| U11.3.2: Apzināt, zinātniski izpētīt novada militāro mantojumu objektus | C11.3.2.1. Militārās vēstures izpēte, militāra tūrisma objekta izveide Mežgarciemā | APN, CNC | 2021.-2023. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | **Izpildīts.** Īstenots militārā mantojuma tūrisma projekts “Militarty Heritage” (Est\_Lat 156). Izvietoti informatīvi stendi pie padomju armijas pretgaisa aizsardzības karaspēka daļas pilsētiņas Mežgarciemā, stendu saturs par 20. gs. Militāro vēsturi. Tiek veikts pētījums par 20. gs. Militāro vēsturi. Militārie objekti ir integrēti tematiskajā tūrisma piedāvājumā. | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
| U11.3.3: Prezentēt iegūtos rezultātu, veidojot ekspozīcijas un tematiskās izstādes muzejiskajās iestādēs, vadot ekskursijas un organizējot pasākumus, kā arī veidojot dažāda rakstura publikācijas | C11.3.3.1. Iegūto rezultātu prezentēšana, veidojot ekspozīcijas un tematiskās izstādes muzejiskajās iestādēs, vadot ekskursijas un organizējot pasākumus, kā arī veidojot dažāda rakstura publikācijas | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Prezentēti iegūtie rezultāti, veidojot ekspozīcijas un tematiskās izstādes muzejiskajās iestādēs, vadot ekskursijas un organizējot pasākumus, kā arī veidojot dažāda rakstura publikācijas. Viss augstāk minētais tiek regulāri īstenots. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Gada griezumā tika veidota 9 vietējās kopienas pārstāvju, vai arī sadarbībā ar citām muzeoloģiskām iestādēm izveidotas izstādes, tika deponēta kara muzeja izstāde par militārā mantojuma tēmu, izstādes ietvaros organizēta ekskursija pa novada militārā mantojuma vietām. Gada griezumā tika novadītas vairāk nekā 200 vadītās ekskursijas novadpētniecības centrā, kā arī vairāk nekā 10 citu izglītojošo un kopienu vienojošo pasākumu. Katrā no Ādažu novada laikrakstiem Novadpētniecības centra kolēģi ir piedāvājuši rakstu, atskatu utt. par kultūrvēstures un tūrisma tēmām. |
| U11.3.4: Organizēt jauno mākslinieciski augstvērtīgo objektu – veltījumu novadniekiem – izveidi un pasākumus | C11.3.4.1. Jauno mākslinieciski augstvērtīgo objektu – veltījumu novadniekiem – izveide un pasākumu īstenošana | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Izveidoti jauni mākslinieciski augstvērtīgi objekti – veltījumi novadniekiem. CNC telpās notiek vietējo mākslinieku darbu izstādes. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts  Projekti iesaldēti finanšu līdzekļu trūkuma dēļ. |
| U11.3.5: Izveidot, labiekārtot un uzturēt piemiņas vietas (t.sk. kapos), uzstādot informatīvi izzinoša satura norādes | C11.3.5.1. Kapavietu, piemiņas vietu sakopšana, esošo objektu uzturēšana, jauno objektu izveidošana | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums  ES fondu finansējums | Esošie pieminekļi un piemiņas vietas (upuru piemiņas vietas, karavīru kapi, piemiņas vietas un pieminekļi) tiek uzturēti kārtībā, pēc nepieciešamības ir uzstādītas informatīvā izzinoša satura norādes, informatīvie stendi. Kopā ar tūrisma attīstības speciālistiem tiek izveidoto tematiskie maršruti un veikti pētījumi, tiek īstenota sadarbības ar izglītības iestādēm un kopienu pieminekļu uzturēšanas un saistīto tēmu pētniecība un prezentēšanā dažādām sabiedrības grupām. CNC piedalās kapu sakopšanā un piemiņas pasākumu organizēšana (sveču, ziedu nolikšana utt.). | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Piemiņu vietas tiek uzturētas kārtībā, paldies PA “CKS”. CNC pārstāvji veic vietu monitoringu. Veiktas pārrunas par kopienu iesaisti projektos un aktivitātēs. |
| U11.3.6: Atbalstīt kultūrvēsturisku vērtību saglabāšanu, veidot mūsdienīgu tūrisma piedāvājumu, balstoties uz senām tradīcijām | C11.3.6.1. Kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Saglabātas kultūrvēsturiskās vērtības. Izveidotas jaunas ekspozīcijas, restaurēti un uzturēti kultūrvēsturiskie un arheoloģiskie objekti (kuģa vraks). Tiek atvests laivas fragments no Limbažiem, notiek regulāra vraka apkopšana. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Sk. augstāk. Ikdienā tiek saglabātas novada kultūrvēstures materiālā un nemateriālā mantojuma vērtības, sākta foto materiāla par padomju laikiem apsekošanas un aprakstīšana. |
|  | C11.3.6.2. Zvejniecības piekrastes mantojuma popularizēšana un nodošana tālāk, izveidojot mūsdienīgu tūrisma piedāvājumu, balstoties uz senām tradīcijām | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Zvejniecības piekrastes mantojums tiek popularizēts un nodots tālāk, izveidojot mūsdienīgu tūrisma piedāvājumu, balstoties uz senām tradīcijām. Pasākumi, sadarbībā ar zvejniekiem, muzejpedagoģiskās programmas utt. – regulārās ikdienas aktivitātes šajā jomā. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  AĢIN pārstāvju vizīte, organizētie pakalpojumi. CNC veic vidutāja funkcijas starp nēģu cepējiem un zvejniekiem. Tiek modernizētas un pielāgotas muzejpedagoģiskās programmas, CNC pagalmā tiek izveidots nēģu zvejas tača makets. Nēģu svētkos CNC runāt par kultūrvēstures un dabas aspektiem tika aicināti BIOR zinātnieki. |
|  | C11.3.6.3. Informācijas par novada sporta vēsturi apkopošana | Sporta nodaļa | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Apkopota informācija par novada sporta vēsturi. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C11.3.6.4. Jaunu tūrisma maršrutu un produktu izveide tūristu un interesentu piesaistīšanai, novada kultūrvēsturiskās nozīmes izcelšanai | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidoti jauni tūrisma maršruti un produkti tūristu un interesentu piesaistīšanai, novada kultūrvēsturiskās nozīmes izcelšanai**,** tajā skaitā pieredzējumā un izziņā balstīti tūrisma produkti. Kultūrvēsturisko objektu pētījumu rezultātu izmantošana tūrisma maršrutu un produktu veidošanā. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Sk. citus punktus. ar EXIT Rīga. |
| **VTP12: Iedzīvotāju dzīves stabilitāte un drošība** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV12.1: Ģimeņu politikas īstenošana** |  |  |  |  |  |  |  |
| U12.1.1: Sekmēt atbalstu daudzbērnu ģimenēm, senioriem un sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām | C12.1.1.1. Novada daudzbērnu ģimeņu privilēģiju programmas pilnveidošana atbilstoši valsts un pašvaldības politikas nostādnēm ģimenes un veselības jomā | IJN, Sociālais dienests, Senioru biedrības | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Ieviestie pasākumi ģimeņu privilēģijas programmas pilnveidošanai. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Atlaides vecāku līdzfinansējumam profesionālās ievirzes izglītības programmās un skolēnu ēdināšanā. |
|  | C12.1.1.2. Senioru sabiedriskās aktivitātes veicināšana un iesaistīšana sabiedriskajos procesos | Sociālais dienests, Senioru biedrības | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Veicinātas senioru sabiedriskās aktivitātes viņu iesaistīšanai sabiedriskajos procesos. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C12.1.1.3. Senioru nevalstisko organizāciju atbalstīšana | Sociālais dienests, Senioru biedrības | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Sniegts atbalsts senioru NVO transporta apmaksai. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C12.1.1.4. Radošo darbnīcu organizēšana | IJN, Izglītības iestādes, Carnikavas tautasnams “Ozolaine”, Sporta nodaļa, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Organizētas radošas darbnīcas bērniem un jauniešiem. Notiek novada svētku ietvaros, atsevišķi netiek organizēts, jo tiek piedāvāti dažādi kultūras pasākumi un dalība amatiermākslas kolektīvos. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Izglītības iestādēs atbilstoši tematikai. Notiek novada svētku ietvaros, atsevišķi netiek organizēts, jo tiek piedāvāti dažādi kultūras pasākumi un dalība amatiermākslas kolektīvos. |
|  | C12.1.1.5. Ekskursiju un saturīga brīvā laika (ārpus nodarbībām) pavadīšanas iespēju nodrošināšana | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Nodrošinātas ekskursijas un saturīga brīvā laika (ārpus nodarbībām) pavadīšanas iespējas. Vides izglītības, kultūrvēsturiskās izziņas pasākumi. Muzeju Nakts pasākums, citi pasākumi, kuru laikā piedāvātas dažādas aktivitātes, ekskursijas utt. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  CNC, gan izvēloties muzejpedagoģisko programmu izmantošanas iespējas, gan arī izmantojot ekskursiju piedāvājumu, apciemo gan vietējās mācību iestādes, gan arī jauniešu un bērni, kuri dzīvo ārpus Ādažu novada. Muzeju nakts programmā aktīvi piedalījās Carnikavas zvejnieki. Visi CNC pasākumi ir bērniem un ģimenēm draudzīgi, n=bet gada griezumā tika noorganizēti 3 bērnu auditorijai veltīti pasākumi, muzeja pakalpojumus izmantoju vairāk kā 50 bērnu un jauniešu grupas. |
| U12.1.2: Veicināt NVO un citu iestāžu darbību veselīga dzīvesveida un ģimenes vērtību popularizēšanā un pašvaldības politikas veidošanā bērnu un ģimenes jomā | C12.1.2.1. Veselīga dzīvesveida veicināšana (projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagastā”, 9.2.4.2/16/I/046) | APN | 2021.-2023. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums (SAM9.2.4.2.) | **Izpildīts.** Skolās regulāri notiek pasākumi skolēnu un to ģimeņu veselīga dzīvesveida veicināšanai. Veselīga dzīvesveida nedēļa novadā. SAM 9.2.4.2. projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ādažu novadapašvaldības Carnikavas pagastā”. | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts  2023.gadā īstenoti 209 pasākumi. |
|  | C12.1.2.2. Pasākumu, nodarbību un dažādu aktivitāšu organizēšana visām vecuma grupām. | Sociālais dienests, IJN, Sporta nodaļa | 2021.-2023. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Noorganizēti pasākumi, nodarbības un dažādas aktivitātes visām iedzīvotāju grupām, kā arī iegādāts veselības veicinošais inventārs. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C12.1.2.3. Veselības stundu ieviešana pirmsskolās, pamatskolā | Izglītības iestādes, IJN, Sporta nodaļa, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Ieviestas veselības stundas pirmsskolās, pamatskolā. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Skolā tika īstenotas nodarbības projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagastā” Nr.9.2.4.2/16/I/046 ietvaros. 2023. gadā notika 39 nodarbības par dažādām tēmām projekta ietvaros. |
|  | C12.1.2.4. Izglītojošo, kultūras un sporta pasākumu organizēšana ģimenēm (bērniem, jauniešiem, vecākiem un senioriem) | Izglītības iestādes, IJN, Sporta nodaļa, NVO, CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Organizēti Izglītojošo, kultūras un sporta pasākumu dažādām iedzīvotāju grupām, ģimenēm (bērniem, jauniešiem, vecākiem un senioriem).CNC organizē vismaz 1 aktīvā dzīvesveida pasākumu gadā. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| **RV12.2: Sociālās aizsardzības pieejamība un iekļaušana** |  |  |  |  |  |  |  |
| U12.2.1. Attīstīt pašvaldības kā iedzīvotāju sociālā atbalsta sniegšanas punkta spējas | C12.2.1.1. Pakalpojumu klāsta dažādošana interešu un atbalsta centros bērniem, jauniešiem un senioriem | IJN, Izglītības iestādes, Carnikavas tautas nams “Ozolaine”, Sporta nodaļa, NVO | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Dažādots pakalpojumu klāsts interešu un atbalsta centros bērniem, jauniešiem un senioriem dzīves kvalitātes uzlabošanai. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tiek piedāvāti dažādi bezmaksas kultūras pasākumi. |
| U12.2.2. Sekmēt atbalstu sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV12.3: Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana** |  |  |  |  |  |  |  |
| U12.3.1: Nodrošināt iedzīvotājiem drošu vidi visā administratīvajā teritorijā, t.sk., ugunsdrošību, civilo drošību, drošību uz ūdens u.c. | C12.3.1.1. Drošības marķējumu izvietošana pludmalē un iekārtotajās peldvietās | Sporta nodaļa, P/A “CKS” | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums | Glābšanas dienestam izveidota nepieciešamā infrastruktūra. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tika ierīkoti 9 informatīvie stendi un glābšanas riņķi. Pludmalē izvietoti glābšanas riņķi un pamācības. |
|  | C12.3.1.2. Kontroles veikšana un uzraudzība uz ūdeņiem piesaistot pašvaldības policijas darbinieku norīkojumā un bezpilota lidaparātu jeb dronu | ĀNPP | 2021.-2022. | Pašvaldības finansējums | **Izpildīts.** Nodrošināta kontrole un uzraudzība uz ūdeņiem, piesaistot pašvaldības policijas darbinieku norīkojumā un bezpilota lidaparātu jeb dronu. | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | C12.3.1.3. Videokameru uzstādīšana novada apdzīvotajās vietās, uz maģistrālajiem ceļiem un publisko ūdeņu tuvumā, atsevišķas telpas izveide video monitoringa pārraudzībai 24/7 pašvaldības policijas telpās | ITN, P/A “CKS”, ĀNPP | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Valsts finansējums (Valsts zivju fonds) | Carnikavas, Kalngales, Mežciema, Garciema (Mežgarciema), Garupes, Gaujas, Siguļu un Lilastes ciemos publiskās vietās uzstādītas videonovērošanas kameras. Videokameru iegāde un uzstādīšana, efektīvākas un kvalitatīvākas sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana iedzīvotāju labklājībai. Jaunajos objektos tiek iekļauta videonovērošana. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Šķiroto atkritumu vietās izvietotas video kameras. |
| U12.3.2: Organizēt preventīvus pasākumus par drošību un policijas darbu | C12.3.2.1: Novada iedzīvotāju izglītošana par to, ka policijas darbs ir uz sabiedrību vērsts | ĀNPP | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāti prezentatīvie materiāli novada iedzīvotājiem. Palielināta iedzīvotāju izpratne par drošību un rīcību. savstarpējo uzticēšanos, atgriezeniskā saites komunikāciju. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| **VTP13: Racionāla ilgtspējīgas attīstības vadība** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV13.1: Plānošanas dokumentu izstrāde** |  |  |  |  |  |  |  |
| U13.1.1: Aktualizēt Ādažu novada teritorijas plānojumu | C13.1.1.1. Carnikavas pagasta ciemu teritorijas robežu pārskatīšana | TPN, Vadība, Būvvalde, APN | 2022.-2023. | Pašvaldības finansējums | Pārskatītas no noteiktas Carnikavas pagasta teritorijas ciemu robežas. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tiek veikta teritorijas plānojuma izstrāde. Ierosinājums veikt izmaiņas AP, norādot precīzu termiņu. |
|  | C13.1.1.2. Carnikavas pilsētas plānošana | TPN, Būvvalde, P/A “CKS” | 2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenotas aktivitātes Carnikavas pilsētas robežu noteikšanai. | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | C13.1.1.3. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |  |
| U13.1.2: Izstrādāt jaunus, aktualizēt esošos plānošanas dokumentus | C13.1.2.1. *Svītrots* (26.04.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | C13.1.2.2. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | C13.1.2.3. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | C13.1.2.4. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |  |
| U13.1.3: Izstrādāt pašvaldības lokālplānojumus un detālplānojumus ciemu teritorijām |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV13.2: Iedzīvotāju iesaiste pašvaldības attīstības plānošanas procesos** |  |  |  |  |  |  |  |
| U13.2.1: Organizēt iedzīvotāju aptaujas un publiskās apspriešanas | C13.2.1.1. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |  |
| **VTP14: Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV14.1: Sadarbības veicināšana ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām** |  |  |  |  |  |  |  |
| U14.1.1: Īstenot sadarbību ar kaimiņu pašvaldībām | C14.1.1.1. Uzņēmēju sadarbības veicināšana rekreācijas un tūrisma pakalpojumu attīstībai tūrisma klastera iniciatīvas “Saviļņojošā Vidzeme” ietvaros | APN, CNC | 2021.-2023. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Valsts finansējums | Veicināta novada uzņēmēju sadarbība piekrastes teritorijā – uzņēmēju dienas u.c. saistošas aktivitātes.  Nodrošināts novada uzņēmēju konkurētspējas pieaugums un pakalpojumu pieprasījuma pieaugums, piedaloties saistošās aktivitātēs. Īstenots SAM 5.5.1. projekts “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme””. Regulāri tiek īstenota sadarbība ar uzņēmējiem dažādu aktivitāšu sagatavošanā, prezentēšanā un realizēšanā, bet trūkst finansējuma un ilgtermiņa programmas (riska programmas uzņēmējdarbības veicināšanai, atbalstām zņemējus informatīvi un rīkojot pasākumus, kas nodrošina tūrisma produktu noietu (pasākumi, ekskursijas, orientēšanas spēles utt.), pasākumi veicinavietējo uzņēmumu atpazīstamību. | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts  Projekts īstenots atbilstoši plānam, apstiprināts noslēguma maksājumu pieprasījums. |
|  | C14.1.1.2. Vienota tūrisma galamērķa – Vidzemes piekrastes – attīstība | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Veicināta kopēju pasākumu rīkošana un vienota galamērķa popularizēšana.  Uzņēmēji sadarbojas Vidzemes tūrisma klastera attīstībā. Nepieciešams piesaistīt finansējumu, esot vienā vai otrā klasterī (Saviļņojošā Vidzeme, EXIT Rīga utt.). | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Kopīgā dalība Balttour pasākumā, kā arī vienošanās par līguma slēgšanu “Saviļņojošā Vidzeme” tūrisma klastera iniciatīva. |
|  | C14.1.1.3. Gaujas maršrutu un tūrisma produktu izstrāde un popularizēšana | CNC | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Izveidoti pārrobežu sadarbības projekti, veicinot ūdens tūrisma attīstību. Ir nepieciešams iesaistīties pārrobežu projektu īstenošana. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Ideju izstrāde produktā iecerei “RIVERWASE II”. Upes tīkli. GN Klasteris – līgums. |
|  | C14.1.1.4. Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām kultūras jomā | CNC, Carnikavas tautas nams “Ozolaine” | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Īstenoti dažādi kultūras pasākumi sadarbībā ar kaimiņu novadiem. Trūkst resursu, bet notiek sadarbība ar kaimiņu novadu muzejiskām iestādēm un zvejniecības mantojuma uzturētājiem (Laimbažu muzejs, Salacgrīvas muzejs un zvejnieku kopiena, Daugavas muzejs utt.). Amatiermākslas kolektīvu apmaiņas braucieni un koncerti. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Amatiermākslas kolektīvu apmaiņas braucieni un koncerti. |
|  | C14.1.1.5. Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām sporta jomā | Sporta nodaļa | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenoti sporta pasākumi sadarbībā ar kaimiņu novadiem. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Sarīkoti pasākumi ar kaimiņu pašvaldību līdzdalību. |
|  | C14.1.1.6. Sadarbība ar citām pašvaldībām dažādās jomās | APN, Administratīvā nodaļa | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Pieredzes apmaiņa ar sadraudzības pašvaldībām – Legionova (Varšavas piepilsēta Polijā), Tsageri (Gruzija), Dņepras rajona Obukhovas ciema padome (Ukraina). Popularizēta labā prakse pašvaldības un tās iestāžu speciālistiem. Modernizēti pašvaldības pakalpojumi. izstrādāti bukleti par pašvaldības paveikto, rezultātu apkopojums, nodrošināta publicitāte elektroniskajos un drukātajos plašsaziņas līdzekļos. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2023.gadā tika uzņemta Vardes pašvaldība. |
|  | C14.1.1.7. Labiekārtotu un aprīkotu dabas taku ierīkošana Piejūras dabas parkā sadarbībā ar Rīgas pilsētu | CNC, P/A “CKS”, Dabas aizsardzības pārvalde | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums (t.sk. SAM 5.4.1.1.)  Cits finansējums | Sadarbībā ar Rīgas pilsētu izveidotas un labiekārtotas dabas takas, kas var tikt izmantotas gan ziemā, gan vasarā (atbilstoši dabas parka “Piejūra” aizsardzības plānam). Nodrošinātas mācību ekskursijas pa dabas takām. Nepieciešams sadarboties ar trešajām personām. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts |
|  | C14.1.1.8. Satiksmes ar Rīgu sekmēšana sadarbībā ar Rīgas pilsētu | PA “CKS”, APN, SAN | 2022.-2027. | Pašvaldības budžets  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Saskaņoti sabiedriskā transporta laiki.  Nodrošināta mikroautobusu satiksme uz Jaunciemu. Izbūvēti veloceļi uz Rīgu. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Tiek īstenots projekts Rīgas – Carnikavas veloceliņa izbūvei. Tika izstrādāts TEP mobilitātes punkta izveidei Carnikavā. Regulāri publicējam “Sabiedriskā autobusa” atsūtītās relīzes par satiksmes izmaiņām. |
| U14.1.2: Īstenot sadarbību ar privātajiem investoriem, uzņēmējiem, privātpersonām | C14.1.2.1. Sadarbības modeļa izveide starp pašvaldību, mūžizglītības programmu piedāvātājiem un uzņēmējiem | IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums  Cits finansējums | Izveidots sadarbības modelis, nodrošināta iespēja iedzīvotājiem paaugstināt savu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām, savām interesēm. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts  Nav pieņemts konceptuāls lēmums. |
|  | C14.1.2.2. Sadarbība ar novada uzņēmējiem, organizējot kopīgus pasākumus uzņēmējdarbības un nodarbinātības veicināšanai jauniešu vidū | Vadība | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenota sadarbība ar novada uzņēmējiem, organizējot kopīgus pasākumus uzņēmējdarbības un nodarbinātības veicināšanai jauniešu vidū. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam, palielinot jauniešu skaita iesaisti nodarbinātības pasākumos |
|  | C14.1.2.3. Sadarbība ar militārā mantojuma objektu īpašniekiem | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenota sadarbība ar militārā mantojuma objektu īpašniekiem. CNC piedalās militārā mantojuma popularizēšanas un izskaidrošanas pasākumos. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Projekta idejas turpināsies nākotnē, pašlaik notiek sarunas ar pētniekiem par militāro pasākumu un projektu turpināšanu, aktivitātēs iesaistot arī objektu īpašniekus. |
|  | C14.1.2.4. Sadarbība ar Carnikavas zvejniekiem zvejniecības piekrastes mantojuma popularizēšanā un tālāknodošanā | CNC | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenota sadarbība ar Carnikavas zvejniekiem zvejniecības piekrastes mantojuma popularizēšanā un tālāknodošanā. Programmas, vizītes, dalība konkursos un svētkos kopā ar vietējo zvejnieku kopienu. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Sk. augšā. Pa 60 % no visām CNC aktivitātēm ir vērstas uz zvejniecības tradīciju saglabāšanu un tālāknodo nodošanu. 2023. gadā CNC pārstāvji iesniedza VKKF pieteikumu par atbalstu tača maketa izveidē un plāksnes izvietošanu, pieteikums saņēmis atteikumu. |
|  | C14.1.2.5. Sadarbība ceļa infrastruktūras, mobilitātes jautājumos | P/A “CKS” | 2023.-2027. | Cits finansējums | Esošajos un attīstītajos jaunajos ciematos tiek paredzēta gājējiem un velo braucējiem droša infrastruktūra, ceļa infrastruktūra tiek izbūvēta atbilstoši LV LR standartiem. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Notiek sarunas, tiek izstrādāti DP, LP, tiek izsniegti tehniskie noteikumi. |
| U14.1.3: Īstenot sadarbību ar Satiksmes ministriju un VSIA “Latvijas valsts ceļi” |  |  |  |  |  |  |  |
| U14.1.4: Īstenot sadarbību ar Aizsardzības ministriju un NBS |  |  |  |  |  |  |  |
| U14.1.5: Īstenot sadarbību ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un vides pārvaldes institūcijām (Dabas aizsardzības pārvaldi u.c.) | C14.1.5.1. Projekta “LIFE CoHabit 2016-2020” īstenošana | APN, Dabas aizsardzības pārvalde, Rīgas pilsētas dome | 2019.-2021. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | **Izpildīts.** Izstrādāts dabas aizsardzības plāns dabas parkam “Piejūra”. Īstenoti dabas aizsardzības pasākumi. Pasākumi invazīvo sugu apkarošanai. | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | C14.1.5.2. Ekotūrisma maršrutu izveide novada teritorijā | TIC | 2021.-2027. | ES fondu finansējums | Izveidoti vismaz 2 ekotūrisma maršruti. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts |
| U14.1.6: Īstenot sadarbību ar LIAA un Siguldas biznesa inkubatoru | C14.1.6.1. Projekta “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” īstenošana | CNC | 2018.-2023. | ES fondu finansējums  Cits finansējums | Tiek īstenots projekts “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”, t.sk., pašvaldības pārstāvji piedalās nacionālajos stendos starptautiskajās izstādēs ārvalstīs, Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītēs ārvalstīs, saņemtas LIAA konsultācijas. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Informācija par Ādažu novada tūrisma objektos tika prezentēta Šauļos, Lietuvā (sk. augstāk). |
|  | C14.1.6.2. Projekta “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” īstenošana | CNC | 2018.-2023. | ES fondu finansējums  Cits finansējums | Tiek īstenots projekts “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā”, t.sk., saņemts LIAA atbalsts dalībai nacionālajos stendos starptautiskajās tūrisma izstādēs ārvalstīs, konferencēs un semināros ārvalstīs. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Informācija par Ādažu novada tūrisma objektos tika prezentēta Šauļos, Lietuvā (sk. augstāk).  Ieteikums veikt grozījumus AP, apvienojot pasākumus C14.1.6.1. un C14.1.6.2. |
| U14.1.7: Īstenot sadarbību ar NVO | C14.1.7.1. Pirmsskolas, pamatskolas un profesionālās izglītības iestāžu sadarbības veicināšana ar NVO un vecākiem | Izglītības iestādes,  IJN, Sporta nodaļa, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums | Īstenota NVO un citu iestāžu sadarbība veselīga dzīvesveida un ģimenes vērtību popularizēšanā un pašvaldības politikas veidošanā bērnu un ģimenes jomā. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C14.1.7.2. Sadarbība ar vietējo rīcības grupu “Jūras Zeme” | APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Līdzdalība VRG stratēģijas izstrādē, pilnveidošanā. Notiek veiksmīga sadarbība ar vietējo rīcības grupu “Jūras Zeme”. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C14.1.7.3. Sadarbība ar jaunatnes organizācijām, NVO | IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenota sadarbība ar jaunatnes organizācijām, NVO. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C14.1.7.4. Sadarbība ar NVO izglītības jomā | IJN, Izglītības iestādes | 2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Tiek īstenotas 20 projektu programmas infrastruktūras, mācību tehniskā nodrošinājuma un pedagogu profesionālās pilnveidē. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C14.1.7.5. Projekta “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” īstenošana | SPII | 2023.-2026. | ES fondu finansējums | SPII tiek īstenots nodibinājuma “Vides izglītības fonds” projekts “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” / “Waste To Resources Latvia - boosting regional sustainability and circularity” (LIFE20 IPE/LV/000014 -LIFE Waste to Resources lP). | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  2023. gadā uzsākta projekta “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” īstenošana. |
| U14.1.8: Īstenot sadarbību ar Iekšlietu ministriju un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu | C14.1.8.1. Glābšanas dienesta izveide, kas apvienots ar operatīvās vadības centru | ĀNPP | 2023.-2024. | Pašvaldības finansējums  Cits finansējums (VUGD) | Sadarbībā ar VUGD izveidots glābšanas dienests, novada teritorijā esošo ūdenstilpnēs. un atpūtas vietu un teritoriju uzraudzībai (4 cilvēku sastāvā). | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts  21.09.2021. Reorganizācijas komisijas protokolā Nr.ĀNP/1-7-1/21/12 un 29.09.2021 Domes Lēmumā Nr.195 glābšanas dienesta izveidošana netika paredzēta. |
| U14.1.9: Īstenot sadarbību ar Rīgas plānošanas reģionu | C14.1.9.1. *Svītrots* (26.04.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | C14.1.9.2. Interreg Igaunijas-Latvijas programmas projekts “Pārgājienu taku pieejamība” | CNC | 2023.-2026 | ES fondu finansējums  Cits finansējums | Mežtakas un Jūrtakas pārgājienu taku pieejamības uzlabošana dažādām sociālajām grupām Latvijā un Igaunijā, ieviešot dažādus pielāgotus risinājumus un īstenojot mārketinga aktivitātes. Jūrtakas – garā distanču pārgājienu maršruta, 21. un 25.posma pieejamības cilvēkiem ar kustību un redzes traucējumiem uzlabošana (iegādāti specializēti pārgājienu ratiņkrēsli, pilnveidota esošā taka kāpu zonā). | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  07.11. - 08.11. norisinājās darba seminārs Saulkrastos un Carnikavā. Seminārs ļāva iepazīt ārvalstu praktisko pieredzi un risinājumus vides pieejamības uzlabošanai dažādām sabiedrības grupām, tajā skaitā, potenciālajiem risinājumiem Carnikavā. 18.10. RPR tikās ar CNC un Apeironu par risinājumu un tā ieviešanas plānu. |
|  | C14.1.9.3. Sadarbība dabas parka “Piejūra” teritorijas izaicinājumu risināšana ar iesaistītajām pusēm | CNC | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Sadarbība izriet no RPR īstenotā Interreg Europe programmas 2014. – 2020. gadam finansētā projekta “Autentiskā kultūras tūrisma spēcināšana pilsētās ar bagātu kultūras mantojumu” (Local Flavours) rezultātiem. Sadarbības ietvaros paredzēts sekmēt tikšanos starp dabas parka “Piejūra” izmantošanā un apsaimniekošanā iesaistītajām pusēm tūrisma un rekreācijas, vietējo iedzīvotāju un vides aizsardzības interešu salāgošanai. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  06.04. CNC notika diskusija par nākotnes tūrismu un konsultatīvās (ekspertu) padomes izveides nepieciešamību dabas parkā "Piejūra". Diskusijas ietvaros uzklausītas iespējas, izaicinājumi un risinājumi no iedzīvotājiem, CNC, DAP, RPR un VRG “Jūras zeme” pārstāvjiem. Notika arī sadarbība ar RPR pārstāvjiem, gatavojoties projekta “River Networks” īstenošanai, jo tā interešu lokā ir dabas parka “Piejūra” izaicinājumi Gaujas upes tuvumā. |
| U14.1.10: Īstenot sadarbību ar citām iestādēm | C14.1.10.1. Sadarbība ar augstākajām izglītības iestādēm | IJN, Izglītības iestādes | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Tiek īstenoti sadarbības projekti vispārējā izglītībā, papildinot interešu un vispārējās izglītības piedāvājumu izglītības iestādēs. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Izglītības iestādēm sadarbojoties mācību procesa ietvaros. |
|  | C14.1.10.2. Sadarbība ar VIAA, mācību centriem mūžizglītības aktivitāšu atbalstam | IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Ieviesti mūžizglītības kursi. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Izvērtējot iespējamo dalību aktuālajos projektos. |
|  | C14.1.10.3. Projekts “Eiropas pilsētas veicina starpkultūru dialogu un cīņu pret migrantu un minoritāšu diskrimināciju” (European Towns Fostering Intercultural Dialogue and Combating Discrimination of Migrants and Minorities) | APN | 2019.-2022. | ES fondu finansējums | **Izpildīts**. Projekta mērķis – veicināt izpratni par ES kultūras vides bagātību un veicināt tādas svarīgas Eiropas vērtības kā plurālisms un iecietība, ko veicina starpkultūru apmaiņa, tādējādi veicinot cieņpilnas, dinamiskas un daudzšķautņainas Eiropas identitātes attīstību. | Carnikavas | Pasākums ir pilnībā pabeigts |
|  | C14.1.10.4. Erasmus+ programmas “Personu mobilitātes mācību nolūkos” skolu izglītības sektora projekta īstenošana | CPS | 2024. | ES fondu finansējums  Cits finansējums | Projekta ietvaros tiks īstenotas 5 mobilitātes mācību nolūkos, kurās pedagogi piedalīsies kursos un apmācības. Pēc pedagogu atgriešanās notiks pieredzes apmaiņa ar citiem pedagogiem un labās prakses pielietošana ikdienas darbā ar skolēniem. | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | C14.1.10.5. Nordplus programmas Jauniešu izglītības programmas projekta “Career Choice to Change the World” īstenošana | CPS | 2023.-2024. | ES fondu finansējums  Pašvaldības finansējums | Projekta mērķis ir 2023./2024. mācību gada laikā organizēt nedēļu garus pieredzes apmaiņas braucienus katras skolas 20 izglītojamajiem un 4 pedagogiem uz Somiju, Igauniju un Latviju ar nolūku apgūt karjeras vadības prasmes projektā iesaistītajās skolās, lai vēlāk integrētu šāda veida programmas formālajā un/vai neformālajā izglītībā. Projekta ietvaros tiks īstenoti šādi pasākumi: izglītojamo grupu mobilitāte, darba ēnošana, kursi un apmācība, izglītojamo īstermiņa mācību mobilitāte. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| **VTP15: Aktīva vietējo kopienu stiprināšana un iesaiste pašvaldības darbā** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV15.1: Iedzīvotāju līdzdalība novada attīstībā** |  |  |  |  |  |  |  |
| U15.1.1: Veicināt iedzīvotāju iniciatīvu un dalību novada, sava ciema dzīves un teritorijas attīstības plānošanā, vides uzlabošanā, un novada publiskās ārtelpas izdaiļošanā | C15.1.1.1. Iedzīvotāju informēšana un izglītošana par savu mājokļu energoefektivitātes uzlabojumu iespējām | P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji īsteno mājokļu energoefektivitātes projektus (māju siltināšana, tiešo veidu uzskaite un proporcionalitātes mērīšana). Rīkoti informējoši pasākumi par iespējām, kā realizēt energoefektīvu mājsaimniecību uzturēšanu. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts |
|  | C15.1.1.2. Atbalsta sniegšana ciema attīstības plāna izstrādei un īstenošanai | TPN, APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Aktivizētas 2 ciemu iedzīvotāju grupas, kuras apzina sava ciema vajadzības un nosaka prioritātes, kā arī piesaista finansējumu savu projektu īstenošanai.  Īstenošanā1 ciemu attīstības plāns, atbilstoši ciemu iedzīvotāju grupu definētajām vajadzībām un apzinātajiem potenciālajiem projektiem, t.sk. pašiem piesaistot finansējumu un nodrošinot savu līdzfinansējumu. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts  Ierosinājums veikt izmaiņas AP, norādot, ka atbildīgais ir APN. |
| U15.1.2: Veicināt kopienu attīstību un iesaistīt teritorijas attīstības pasākumu radīšanā, tajā skaitā īstenojot konkursu “Sabiedrība ar dvēseli” | C15.1.2.1. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | C15.1.2.2. Atbalsta sniegšana dārzciemu labiekārtojumam | Būvvalde, P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  ES fondu finansējums | Īstenoti labiekārtojuma projekti – atbilstoši dārzciemu iedzīvotāju definētajām vajadzībām, t.sk. pašiem piesaistot finansējumu un nodrošinot savu līdzfinansējumu. | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts |
|  | C15.1.2.3. *Svītrots* (23.02.2022.) |  |  |  |  |  |  |
| U15.1.3: Sniegt iespēju iedzīvotājiem piedalīties novada attīstības lēmumu pieņemšanā un pašvaldības budžeta izlietojuma plānošanā | C15.1.3.1. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | C15.1.3.2. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |  |
| U15.1.4: Izstrādāt brīvprātīgā darba sistēmu pašvaldībā ar jauniešu iesaisti tajā | C15.1.4.1. Brīvprātīgā darba sistēmas izstrāde pašvaldībā | IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Tiek veicināta brīvprātīgā darba pieejamība, palielinot darba organizētāju un darba vietu skaitu. Brīvprātīgā darba un ieguvumu no tā popularizēšana, brīvprātīgā darba veicēju godināšanas pasākumi | Carnikavas | Pasākums nav izpildīts  Nav pieņemts konceptuāls lēmums. |
|  | C15.1.4.2. Jauniešu iesaiste brīvprātīgā darbā | IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Jaunieši iesaistīti brīvprātīgā darbā. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Dažādu tematisku pasākumu organizēšana, piemēram, senioru sveikšana Ziemassvētkos. |
| **VTP16: Efektīva pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darba organizācija** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV16.1: Pašvaldības darbības uzlabošana** |  |  |  |  |  |  |  |
| U16.1.1: Uzlabot pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu pakalpojumu kvalitāti | C16.1.1.1. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | C16.1.1.2. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | C16.1.1.3. Nepieciešamā personāla nodrošināšana pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos | Personāldaļa, Iestādes, struktūrvienības, P/A “CKS” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos ir pieejams kvalificēts personāls. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam  Notiek personāla maiņa. |
|  | C16.1.1.4. Dabas parka “Piejūra” administrācijas izveides veicināšana | P/A “CKS”, Dabas pārvalde | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidota dabas parka “Piejūra” administrācija. Dabas parka “Piejūra”, mežu vieda pārvaldība un apsaimniekošana. | Carnikavas | Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2023.g. |
|  | C16.1.1.5. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | C16.1.1.6. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | C16.1.1.7. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | C16.1.1.8. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |  |
| U16.1.2: Ieviest digitalizācijas rīkus darba organizācijā un pakalpojumu nodrošināšanā | C16.1.2.1. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |  |
| U16.1.3: Veikt pašvaldības iestāžu funkciju un darba organizācijas auditu | C16.1.3.1. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |  |
| U16.1.4:Sekmēt jauniešu līdzdalību pašvaldības darbā | C16.1.4.1. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | C16.1.4.2. Diskusijas organizēšana ar politiķiem vismaz 2 reizes gadā | IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Vismaz 2 reizes gadā noorganizētas diskusijas ar politiķiem. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C16.1.4.3. Jauniešu domes un/vai konsultatīvās padomes izveide | IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidota jauniešu dome un/vai konsultatīvā padome. | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
|  | C16.1.4.4. Jauniešiem aktuālas un pieejamas informācijas aprites nodrošināšana, paaugstinot jauniešu informētību | IJN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Jauniešiem nodrošināta aktuāla un pieejama informācijas aprite, paaugstinot jauniešu informētību | Carnikavas | Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam |
| U16.1.5: Izveidot publiski pieejamus, pārskatāmus un informatīvus datu kopumus | C16.1.5.1. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |  |
|  | C16.1.5.2. *Svītrots* (26.10.2022.) |  |  |  |  |  |  |

Tekstā izmantotie **saīsinājumi**:

|  |  |
| --- | --- |
| AM | * Aizsardzības ministrija |
| AP | * Attīstība programma |
| APN | * Attīstības un projektu nodaļa |
| A1 | * valsts galvenais autoceļš A1 (Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži)) |
| ĀBJSS | * Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola |
| ĀBVS | * Ādažu Brīvā Valdorfa skola |
| ĀNKC | * Ādažu novada Kultūras centrs |
| ĀNMS | * Ādažu novada Mākslu skola |
| ĀNP | * Ādažu novada pašvaldība |
| ĀNIEKRP | * Ādažu novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz 2030.gadam. |
| ĀPII | * Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde |
| ĀNPP | * Ādažu novada pašvaldības policija |
| ĀVS | * Ādažu vidusskola |
| BJIC | * Bērnu un jauniešu interešu centrs |
| CNC | * Carnikavas Novadpētniecības centrs |
| CPII | * Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde |
| CPP | * Carnikavas pašvaldības policija |
| CPS | * Carnikavas pamatskola |
| CSS | * centralizētā siltumapgādes sistēma |
| dnn | * diennakts |
| EPC | * energoefektivitātes pakalpojuma līgums |
| EPS | * energopārvaldības sistēma |
| ES | * Eiropas Savienība |
| ESF | * Eiropas Sociālais fonds |
| EUR | * eiro |
| GRT | * garīga rakstura traucējumi |
| gs. | * gadsimts |
| IAS | * ilgtspējīgas attīstības stratēģija |
| IJN | * Izglītības un jaunatnes nodaļa |
| ITN | * Informācijas tehnoloģiju nodaļa |
| ĪADT | * īpaši aizsargājamās dabas teritorijas |
| JIN | * Juridiskā un iepirkumu nodaļa |
| km | * kilometrs |
| km3 | * kubikkilometrs |
| KPII | * Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde |
| LAD | * Lauku atbalsta dienests |
| LIAA | * Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra |
| LIFE | * Eiropas Komisijas finanšu instruments vides un klimata jomā |
| LR | * Latvijas Republika |
| LV | * Latvijas valsts |
| m | * metrs |
| MK | * Ministru Kabinets |
| NAI | * notekūdeņu attīrīšanas iekārtas |
| NBS | * Nacionālie bruņotie spēki |
| NĪN | * nekustamā īpašuma nodoklis |
| NĪNo | * Nekustam**ā~~o~~** īpašum**a~~u~~** nodaļa |
| Nr. | * numurs |
| NVO | * nevalstiskā organizācija |
| P/A “CKS” | * pašvaldības aģentūra “Carnikavas Komunālserviss” |
| PII | * pirmsskolas izglītības iestāde |
| PPP | * publiskā privātā partnerība |
| PSIA | * pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| P1 | * valsts reģionālais autoceļš P1 (Rīga – Carnikava – Ādaži) |
| RPR | * Rīgas plānošanas reģions |
| RV | * rīcības virziens |
| SAN | * Sabiedrisko attiecību nodaļa |
| SAM | * specifiskais atbalsta mērķis |
| SIA | * sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| SID | * Saimniecības un infrastruktūras daļa |
| SPII “Piejūra” | * Siguļu pirmsskoals izglītības iestāde “Piejūra” |
| SVID | * stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze |
| TEN-T | * (*Trans-European Transport Network*) Eiropas transporta tīkls |
| TP | * Tehniskais projekts |
| TPN | * Teritorijas plānošanas nodaļa |
| t.sk. | * tai skaitā |
| u.c. | * un citi |
| u.tml. | * un tamlīdzīgi |
| utt. | * un tā tālāk |
| VKKP | * Valsts kultūrkapitāla fonds |
| VRG | * vietējā rīcības grupa |
| VSIA | * valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| VUGD | * Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests |
| VTP | * vidēja termiņa prioritāte |

1. Provizoriski. Par AM dalību aktivitātes īstenošanā nav pieņemts lēmums. [↑](#footnote-ref-1)
2. Provizoriski. Par AM dalību aktivitātes īstenošanā nav pieņemts lēmums. [↑](#footnote-ref-2)
3. Provizoriski. Par AM dalību aktivitātes īstenošanā nav pieņemts lēmums. [↑](#footnote-ref-3)