**Ādažu novada attīstības programmas (2021.-2027.)**

**TRĪS GADU UZRAUDZĪBAS ZIŅOJUMS**



**Ādažu novada pašvaldība**

**2024**

Ādaži, 2019

**Ādaži, 2010**

**Saturs**

[IEVADS 3](#_Toc163343059)

[1 Attīstības programmas trīs gadu uzraudzības ziņojums 6](#_Toc163343060)

[1.1 Ilgtermiņa prioritāte “IP1: Labas infrastruktūras novads” 6](#_Toc163343061)

[1.2 Ilgtermiņa prioritāte “IP2: Videi draudzīgs un darbīgs novads” 11](#_Toc163343062)

[1.3 Ilgtermiņa prioritāte “IP3: Izglītots un labklājīgs novads” 19](#_Toc163343063)

[1.4 Ilgtermiņa prioritāte “IP4: Pašu pārvaldīts novads” 33](#_Toc163343064)

[2 Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas uzraudzības ziņojums 41](#_Toc163343065)

[2.1 Stratēģiskais mērķis “SM1 Droša, sakārtota infrastruktūra” 41](#_Toc163343066)

[2.2 Stratēģiskais mērķis “SM2 Konkurētspējīga un daudzveidīga uzņēmējdarbība” 41](#_Toc163343067)

[2.3 Stratēģiskais mērķis “SM3 Izglītota sabiedrība un kvalitatīvi pakalpojumi” 42](#_Toc163343068)

[2.4 Stratēģiskais mērķis “SM4 Sabiedrības iesaiste un ilgtspējīga attīstība” 43](#_Toc163343069)

[3 Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizācijas un Attīstības programmas Vides pārskata uzraudzības ziņojums 44](#_Toc163343070)

[3.1 Prioritāte “Uzlabot gaisa kvalitāti” 44](#_Toc163343071)

[3.2 Prioritāte “Saglabāt un atjaunot ekosistēmu un to dabiskās struktūras daudzveidību” 46](#_Toc163343072)

[3.3 Prioritāte “Samazināt atkritumu daudzumu” 47](#_Toc163343073)

[3.4 Prioritāte “Saglabāt virszemes un pazemes ūdens kvalitāti” 48](#_Toc163343074)

[3.5 Prioritāte “Minimizēt klimata pārmaiņas” 51](#_Toc163343075)

[3.6 Prioritāte “Izveidot veselīgu un drošu dzīves vidi” 52](#_Toc163343076)

[3.7 Prioritāte “Pašvaldības ieguldījums vides kvalitātes uzlabošanā” 54](#_Toc163343077)

[4 Ādažu novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna līdz 2030.gadam uzraudzības ziņojums 55](#_Toc163343078)

[4.1 Stratēģiskais mērķis “Ilgtspējīga enerģētika, moderna enerģētikas pārvaldība” 55](#_Toc163343079)

[4.2 Stratēģiskais mērķis “Pēc iespējas samazināta novada ietekme uz klimata pārmaiņām” 58](#_Toc163343080)

[4.3 Stratēģiskais mērķis “Pret klimata pārmaiņām noturīgs novads, iedzīvotājiem drošs novads” 59](#_Toc163343081)

[4.4 Stratēģiskais mērķis “Labklājīgs un turīgs novads (Pēc iespējas mazināta enerģētiskā nabadzība)” 61](#_Toc163343082)

[Secinājumi un priekšlikumi 62](#_Toc163343083)

[Pielikumi 67](#_Toc163343084)

# IEVADS

Ādažu novada dome (turpmāk – Dome) 27.07.2021. pieņēma lēmumu Nr.17 “Par Ādažu novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam un Vides pārskata par Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizāciju un Attīstības programmu apstiprināšanu”, apstiprinot **Ādažu novada attīstības programmu 2021.-2027.gadam** (turpmāk – Attīstības programma).

Dome ir pieņēmusi vairākus lēmumus “Par Ādažu novada Attīstības programmas (2021-2027) Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizāciju”, aktualizējot Attīstības programmas Rīcības plānā un Investīciju plānā ietverto uzdevumu izpildes termiņus, atbildīgās struktūrvienības un veicot citas izmaiņas:

* 23.02.2022. lēmums Nr.67,
* 26.10.2022. lēmums Nr.518,
* 26.04.2023. lēmums Nr.160,
* 23.11.2023. lēmums Nr.454.

Dome ir apstiprinājusi divus Attīstības programmas uzraudzības ziņojumus:

* 23.02.2022. protokola Nr.8 §40. “Par Attīstības programmas (2021-2027) Uzraudzības ziņojumu par 2021.gadu”,
* 26.04.2023. protokola Nr.9 §38. “Par Uzraudzības ziņojumu par 2022.gadu”,
* 28.03.2024. protokola Nr. 6 § 34. “Par Uzraudzības ziņojumu par 2023.gadu”

28.06.2023. dome pieņēma lēmumu Nr. 227 “Par aktualizēto Attīstības programmas (2021.-2027.) pašreizējās situācijas raksturojumu”.

Saskaņā ar Attīstības programmas Stratēģiskajā daļā minēto, Attīstības un projektu nodaļai jāveic trīs gadu pārskata ziņojuma izstrāde par Attīstības programmas ieviešanu, ietverot šādu informāciju:

1. Veiktās darbības mērķu, uzdevumu un rādītāju sasniegšanas virzienā;
2. Konstatētās novirzes no plānotā un to skaidrojumu;
3. Secinājumu un ieteikumus darbības uzlabošanai ar mērķi pilnībā sasniegt izvirzītos rādītājus.

Lai noskaidrotu Ādažu novada iedzīvotāju viedokli par situāciju novadā pēc attīstības programmas pirmā pilnā īstenošanas gada un vēlamajām izmaiņām līdz 2027.gadam, 2023.gadā (15.02.2023.-31.03.2023.) pašvaldība veica novada iedzīvotāju aptauju. Ņemot vērā to, ka 2020.gadā tika veikta līdzīga aptauja, bija iespēja salīdzināt iedzīvotāju viedokļu izmaiņas pēdējo 3 gadu laikā. 2020.gadā aptaujā piedalījās 1062 respondenti, 2023.gadā – 713. Aptaujas rezultāti apkopoti Attīstības programmas pašreizējās situācijas raksturojuma pielikumā.

27.07.2021. Dome pieņēma lēmumu Nr. 16 “Par aktualizētās Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013-2037.gadam un Vides pārskata par Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizāciju un Attīstības programmas apstiprināšanu”, aktualizējot **Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju** **2013.-2037.gadam** (turpmāk – Ilgtspējīgas attīstības stratēģija).

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteikts, ka reizi trīs gados, izstrādājot attīstības programmas uzraudzības ziņojumu, tas jāpapildina ar pārskatu par Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas īstenošanu.

Tiešas vai netiešas ietekmes uz vidi novērtējumam tiek veikta arī **Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizācijas un attīstības programmas vides pārskatā** (turpmāk – Vides pārskats) norādīto uzraudzības rādītāju analīze.

Lai uzlabotu energoplānošanu un pielāgošanos klimata pārmaiņām Ādažu novadā, tika izstrādāts **Ādažu novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz 2030.gadam** (vieno no Attīstības programmas pielikumiem) (turpmāk – Enerģētikas un klimata rīcības plāns). Lai sasniegtu rīcības plānā izvirzītos enerģētikas, klimata pielāgošanās un CO2 emisiju samazināšanas mērķus, regulāri jānovērtē Enerģētikas un klimata rīcības plānā noteiktie pasākumi.

Ņemot vērā iepriekš minēto, ir sagatavots trīs gadu uzraudzības ziņojums par:

* Attīstības programmā noteiktajiem pasākumiem;
* Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas rezultatīvajiem rādītājiem;
* Vides pārskata faktoriem un rādītājiem.
* Enerģētikas un klimata rīcības plāna rezultatīvajiem rādītājiem;

Trīs gadu pārskatam par Attīstības programmas ieviešanu ir šādi pielikumi:

1. Informācija par Rīcības plāna uzdevumu aktualizāciju līdz 2023.gadam (1.pielikums).
2. Informācija par Investīciju plāna aktualizāciju līdz 2023.gadam (2.pielikums).
3. 2021.-2023.gadā īstenoto projektu tabula (3.pielikums).
4. Informācija par indikatoru izmaiņām uz 31.12.2023. (4.pielikums).

Uzraudzības ziņojumu sagatavoja Centrālās pārvaldes Attīstības un projektu nodaļa.

Trīs gadu uzraudzības ziņojums ietver dažādu datu un informācijas analīzi. Tajā tika izmantoti šādi informācijas avoti:

* Attīstības programmas Uzraudzības ziņojumi (par 2021. un 2022. gadu).
* Domes rīkotās iedzīvotāju aptaujas (01.09.2020.-31.11.2020.) rezultāti.
* Domes rīkotās iedzīvotāju aptaujas (15.02.2023.-31.03.2023.) rezultāti.
* Ādažu novada domes iestāžu, uzņēmumu un struktūrvienību sniegtā informācija.

# 

**Saīsinājumi**

| **Saīsinājums** | **Skaidrojums** |
| --- | --- |
| **AER** | atjaunojamie energoresursi |
| **CO2** | ogļskābā gāze jeb oglekļa dioksīds |
| **CSS** | centralizētā siltumapgādes sistēma |
| **DUS** | degvielas uzpildes stacija |
| **EUR** | euro |
| **FRT** | Fiziskā rakstura traucējumi |
| **GRT** | Garīgā rakstura traucējumi |
| **IIN** | iedzīvotāju ienākuma nodoklis |
| **IP** | Ilgtermiņa prioritāte |
| **km** | kilometrs |
| **kWh** | Kilovatstunda |
| **l** | litrs |
| **LIAA** | Latvijas investīciju un attīstības aģentūra |
| **MWh** | Megavatstunda |
| **m2** | kvadrātmetri |
| **m3** | kubikmetri |
| **NBS** | Nacionālie bruņotie spēki |
| **n.d.** | nav dati |
| **NĪN** | Nekustamā īpašuma nodoklis |
| **NVO** | Nevalstiskā organizācija |
| **NOx** | slāpekļa oksīdi |
| **PSIA** | Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| **RV** | Rīcības virziens |
| **t** | tonna |
| **t.sk.** | tai skaitā |
| **tūkst.** | tūkstotis |
| **u.c.** | un citi |
| **u.tml.** | un tamlīdzīgi |
| **VSIA** | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| **VTP** | Vidēja termiņa prioritāte |

# Attīstības programmas trīs gadu uzraudzības ziņojums

## Ilgtermiņa prioritāte “IP1: Labas infrastruktūras novads”


### Vidējā termiņa prioritāte “VTP1: Attīstīta un racionāla inženiertehniskā infrastruktūra”

Attīstības programmā noteiktās VTP1 **mērķis** ir panākt iedzīvotāju un uzņēmēju apmierinātību ar novada ūdensapgādes, kanalizācijas un lietus ūdens novadīšanas sistēmām, paaugstināt siltumapgādes sistēmu efektivitāti un novērst piesārņojuma nonākšanu vidē, kā arī paplašināt videi draudzīgas enerģijas ražošanu.


Uzdevumi:

1. Rīcības virzienam “RV1.1: Jaunveidojamās un atjaunojamās inženiertehniskās infrastruktūras projektēšana un izbūve”:
   1. Izveidot jaunas inženierkomunikāciju sistēmas vietās, kur esošā blīvā apbūve nav ar tām nodrošināta, un kur veidojas vai paplašinās blīvas apbūves teritorijas, uzsvaru liekot uz perspektīvo rūpniecības teritoriju attīstības veicināšanu
   2. Veicināt centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstību, t.sk., dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanos
   3. Veicināt lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas attīstības projektus
   4. Veicināt siltumapgādes sistēmas attīstību
   5. Sekmēt videi draudzīgu enerģijas ražošanu un alternatīvus enerģijas ieguves veidus
   6. Sekmēt interneta pieejamību


1/5 daļa no vidējā termiņa prioritātē “VTP1: Attīstīta un racionāla inženiertehniskā infrastruktūra” noteiktajiem pasākumiem uz 31.12.2023. jau ir īstenoti un vēl 30% tiek īstenota atbilstoši plānotajam. Tomēr šajā prioritātē ir arī procentuāli lielākais pasākumu skaits, kuri netika īstenoti atbilstoši plānotajam (27%).




1. attēls. VTP1 rīcības plāna pasākumu izpilde līdz 31.12.2023.



2. attēls. Atbildes uz jautājumu “Novērtējiet, kāda ir šādu pakalpojumu un jomu pieejamība Ādažu novadā”



3. attēls. Atbildes uz jautājumu “Novērtējiet kvalitāti šādās jomās Jūsu pagastā”



4. attēls. Atbildes uz jautājumu “Kādas, Jūsuprāt, bija izmaiņas šādās jomās Ādažu novadā kopš administratīvi teritoriālās reformas (2021.07.-2022.12.)?”

1.tabula. Vidējā termiņa prioritātes “VTP1: Attīstīta un racionāla inženiertehniskā infrastruktūra” sasniegšanas novērtējumā izmantotie indikatori un to rādītāji

| Indikatori | **Rādītāji uz gada beigām** | | | | **Tendence** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.g. | 2021.g. | 2022.g. | 2023.g. |
| Centralizētās ūdensapgādes sistēmas kopgarums (km) | 112,2 | 114,4 | 137 | 137 | palielinās |
| Mājsaimniecības, kas pieslēgušās centralizētajai ūdensapgādes sistēmai (skaits) | 1748 | 1745 | 3018 | 3129 | palielinās |
| Centralizētās notekūdeņu savākšanas sistēmas kopgarums (km) | 99,8 | 105 | 127,5 | 127,5 | palielinās |
| Mājsaimniecības, kas pieslēgušās centralizētajai notekūdeņu savākšanas sistēmai (skaits) | 1657 | 1625 | 2817 | 2880 | palielinās |
| Attīrīšanas iekārtās attīrīto notekūdeņu daudzums (m3/diennaktī) | 2655 | 2682 | 2582 | 2436 | samazinās |
| Attīrīšanas iekārtu jaudu izlietojums (m3/diennaktī) | 2150 | 2699 | 3075 | 3775 | palielinās |
| Videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu enerģijas ieguves veidi (skaits) | 2 | 2 | 2 | 2 | nemainās |


### Vidējā termiņa prioritāte “VTP2: Darbspējīgas polderu un citas meliorācijas sistēmas”

Attīstības programmā noteiktās VTP2 **mērķis** ir novērst plūdu risku applūstošās teritorijās, nodrošināt meliorācijas sistēmu kvalitatīvu darbību, veicināt polderu teritoriju pilnvērtīgu izmantošanu.

**Uzdevumi**:

1. Rīcības virzienam “RV2.1: Polderu un citu meliorācijas sistēmu attīstība un atjaunošana”:
   1. Uzturēt polderu teritorijas
   2. Uzturēt labā stāvoklī un attīstīt citas meliorācijas sistēmas, hidrotehniskās būves (aizsargdambi, būnas, sūkņu stacijas u.c.)
   3. Novērst / mazināt plūdu riskus

Lielākā daļa (67%) VTP2 pasākumu līdz 31.12.2023. nebija jāuzsāk. Viens pasākums (Ā2.1.3.2. Plūdu riska novēršanas pasākumu un rīcības noteikšana) jau ir izpildīts un vēl 1/5 daļa tiek īstenoti atbilstoši plānotajam.



5. attēls. VTP2 rīcības plāna pasākumu izpilde līdz 31.12.2023.

2.tabula. Vidējā termiņa prioritātes “VTP2: Darbspējīgas polderu un citas meliorācijas sistēmas” sasniegšanas novērtējumā izmantotie indikatori un to rādītāji

| Indikatori | **Rādītāji uz gada beigām** | | | | **Tendence** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.g. | 2021.g. | 2022.g. | 2023.g. |
| No plūdiem pasargātie iedzīvotāji (aizsargdambja infrastruktūra) (skaits) | 12335 | 12335 | 12335 | 12335 | nemainās |
| No plūdiem pasargātie iedzīvotāji (aizsargdambja infrastruktūra) (%) | 110 | 110 | 110 | 110 | nemainās |
| Piesārņotās vietas (sūkņu stacijas, DUS) (skaits) | 16 | 16 | 16 | 16 | nemainās |
| Kritiskā stāvoklī esošās sūkņu stacijas (skaits) | 2 | 2 | 2 | 2 | nemainās |
| Meliorācijas sistēmu, hidrotehnisko būvju atjaunošana (km) | 15,126 | 16,8 | 31,926 | 31,926 | palielinās |


### Vidējā termiņa prioritāte “VTP3: Attīstīta, droša un mobila satiksmes infrastruktūra”

Attīstības programmā noteiktās VTP3 **mērķis** ir nodrošināt ērtu un drošu pārvietošanos visā novada teritorijā, veicināt vēlmi un drošas iespējas pārvietoties kājām, ar velosipēdiem un citos, cilvēka veselībai un dabai draudzīgos veidos, uzlabot pārvietošanās iespējas starp ciemiem, veicināt valsts autoceļa A1 šķērsojuma un pieslēgumu risinājumus. Satiksmes infrastruktūras pilnveides gaitā veikt ekonomiska un klimatneitrāla apgaismojuma izveidi intensīvākas satiksmes plūsmas un satiksmes mezglu vietās, kā arī uzlabot esošās un veidot jaunas autostāvvietas.


**Uzdevumi**:

1. Rīcības virzienam “RV3.1: Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras atjaunošana un attīstība”:
   1. Uzlabot satiksmes drošību uz ceļiem un ielām, t.sk., nodrošinot mazāk aizsargātu satiksmes dalībnieku – gājēju, velobraucēju – drošību
   2. Uzturēt, labiekārtot un atjaunot pašvaldības ielas un ceļus
   3. Nodrošināt energoefektīvu apgaismojumu apdzīvotajās vietās un sabiedriskās vietās, kur tas vēl nav nodrošināts
   4. Veikt pašvaldības ielu un ceļu izbūvi
   5. Uzbūvēt, labiekārtot un atjaunot pašvaldības tiltus
2. Rīcības virzienam “RV3.2: Mobilitātes attīstība”:
   1. Strādāt pie A1 maģistrāles šķērsojuma un pieslēgumu risinājumu izveides
   2. Izbūvēt, labiekārtot un atjaunot stāvvietas
   3. Uzlabot pārvietošanās iespējas starp novada ciemiem un tuvākajām apdzīvotajām vietām
   4. Veicināt dabai draudzīga transporta izmantošanu


Vidējā termiņa prioritātē “VTP3: Attīstīta, droša un mobila satiksmes infrastruktūra” 13 % noteiktie pasākumi jau ir īstenoti un 40% tiek īstenoti atbilstoši plānotajam. 37% pasākumu vēl nebija jāuzsāk.




6. attēls. VTP3 rīcības plāna pasākumu izpilde līdz 31.12.2023.



7. attēls. Atbildes uz jautājumu “Novērtējiet, kāda ir šādu pakalpojumu un jomu pieejamība Ādažu novadā”



8. attēls. Atbildes uz jautājumu “Novērtējiet kvalitāti šādās jomās Jūsu pagastā”



9. attēls. Atbildes uz jautājumu “Kādas, Jūsuprāt, bija izmaiņas šādās jomās Ādažu novadā kopš administratīvi teritoriālās reformas (2021.07.-2022.12.)?”

3.tabula. Vidējā termiņa prioritātes “VTP3: Attīstīta, droša un mobila satiksmes infrastruktūra” sasniegšanas novērtējumā izmantotie indikatori un to rādītāji

| Indikatori | **Rādītāji uz gada beigām** | | | | **Tendence** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.g. | 2021.g. | 2022.g. | 2023.g. |
| Ceļa intensitāte uz galvenā autoceļa (auto/diennaktī) |  |  |  |  |  |
| A1, posms A2-Draudzības iela Ādažos (no 0,000 līdz 6,940 km) | 26 859 | 23 756 | 26 298 | 26 714 | samazinās |
| A1, posms Draudzības iela Ādažos – V45 (no 6,940 līdz 13,030 km) | 14 259 | 13 900 | 14 062 | 14 201 | samazinās |
| A1, posms V45 – V101 (no 13,030 līdz 21,300 km) | 13 237 | 12 949 | 13 491 | 13 720 | palielinās |
| Ceļu kopgarums (km) | 313,02 | 313,45 | n.d. | 343,158 | palielinās |
| melnais segums | 113,58 | 113,077 | n.d. | 147,917 | palielinās |
| grants segums un bez seguma | 196,63 | 9196,63 | n.d. | 187,369 | samazinās |
| bruģakmens | 2,81 | 3,313 | n.d. | 7,872 | palielinās |
| Gājēju celiņi (t.sk., apvienotie ar velo) (km) |  |  |  |  |  |
| kopgarums | 35,17 | 35,673 | n.d. | n.d. | palielinās |
| apgaismoti | 10,27 | n.d. | n.d. | 22,6 | palielinās |
| Veloinfrastruktūra (km) |  |  |  |  |  |
| kopgarums | 20,33 | 20,23 | 21,31 | 21,31 | palielinās |
| apgaismoti | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | nemainās |
| Velo apkopes punkti un stendi (pašu serviss) (skaits) | 3 | 3 | 3 | 3 | nemainās |
| Velomaršruti (skaits) | 9 | 9 | 9 | 9 | nemainās |
| Mobilitātes punkti (skaits) | 0 | 0 | 0 | 0 | nemainās |
| Elektrotransporta uzlādes stacijas (skaits) | 1 | 1 | 2 | 2 | palielinās |
| Publiski labiekārtoti pašvaldības stāvlaukumi (skaits) | 10 | 10 | 10 | 10 | nemainās |
| Sabiedriskā transporta maršruti |  |  |  |  |  |
| autobusi | 12 | n.d. | n.d. | 10 | samazinās |
| vilcieni | 1 | 1 | 1 | 1 | nemainās |
| Ar sabiedrisko transportu pārvadātie cilvēki (skaits) |  |  |  |  |  |
| autobusi | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| vilcieni | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |

## Ilgtermiņa prioritāte “IP2: Videi draudzīgs un darbīgs novads”


### Vidējā termiņa prioritāte “VTP4: Aizsargāta un sakopta dabas vide brīvā laika pavadīšanas iespējām dabā”

Attīstības programmā noteiktās VTP4 **mērķis** ir saglabāt dabas vidi, attīstīt atpūtas un brīvā laika pavadīšanas teritorijas, līdzsvarojot atpūtas iespējas ar dabas vērtību saglabāšanu, attīstot vides tūrisma pakalpojumu paplašināšanu. Saudzīgi uzturēt īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. Dabas vērtības padarīt pieejamas un izbaudāmas, mazinot apmeklētāju uz tām radīto antropogēno slodzi. Publiskos ūdeņus pielāgot atpūtai un tūrismam, saglabājot ainavisko vidi. Novada tēlu veidot atpazīstamu un popularizēt kā tūrismam pievilcīgu vietu.


**Uzdevumi**:

1. Rīcības virzienam “RV4.1: Publisko ūdeņu piekrastes teritoriju labiekārtošana, kā arī pastaigu taku un atpūtas vietu izveide un rekreācijas objektu attīstība piekrastes un publisko ūdeņu tuvumā”:
   1. Attīstīt rekreācijas infrastruktūru
   2. Ilgtspējīgi apsaimniekot piekrastes un publiskos ūdeņus
2. Rīcības virzienam “RV4.2: Dabas parka “Piejūra” attīstība”:
   1. Īstenot novada ilgtspējīgas attīstības intereses dabas parka “Piejūra” teritorijā
   2. Ilgtspējīgi iekļaut dabas parku “Piejūra” novada atpūtas un sporta aktivitātēs
3. Rīcības virzienam “RV4.3: Ādažu novada kā tūrisma vides tēla popularizēšana”:
   1. Stiprināt Ādažu novada tēlu un atpazīstamību
   2. Attīstīt tūrismu Ādažu novadā
   3. Izstrādāt un popularizēt jaunus tūrisma produktus


Vidējā termiņa prioritātē “VTP4: Aizsargāta un sakopta dabas vide brīvā laika pavadīšanas iespējām dabā” vairāk kā puse visu pasākumu tiek īstenoti atbilstoši plānotajam, ¼ daļa – vēl nebija jāuzsāk. Četrus no iepriekš plānotajiem pasākumiem vairs nav plānots īstenot.



10. attēls. VTP4 rīcības plāna pasākumu izpilde līdz 31.12.2023.



11. attēls. Atbildes uz jautājumu “Novērtējiet kvalitāti šādās jomās Jūsu pagastā”



12. attēls. Atbildes uz jautājumu “Kādas, Jūsuprāt, bija izmaiņas šādās jomās Ādažu novadā kopš administratīvi teritoriālās reformas (2021.07.-2022.12.)?”

4.tabula. Vidējā termiņa prioritātes “VTP4: Aizsargāta un sakopta dabas vide brīvā laika pavadīšanas iespējām dabā” sasniegšanas novērtējumā izmantotie indikatori un to rādītāji

| Indikatori | **Rādītāji uz gada beigām** | | | | **Tendence** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.g. | 2021.g. | 2022.g. | 2023.g. |
| Apmeklētāji, kas šķērso Gaujas tiltu (skaits) |  |  |  |  |  |
| gājēji | 195 838 | 826 931 | 1176195 | 79 534 | palielinās |
| velo braucēji | 104 615 | 742 442 | 47 570 | 15 966 | samazinās |
| Jūras promenādes apmeklētāju skaits (skaits) |  |  |  |  |  |
| gājēji | 91 223 | 84 489 | 31 404 | 116 999 | palielinās |
| velo braucēji | 214 174 | 256 769 | 16 337 | 60 444 | samazinās |
| Carnikavas Novadpētniecības centra apmeklētāju skaits (skaits) | 3 921 | 3 678 | 6 011 | 9 339 | palielinās |
| Labiekārtotas vietas pie publiskajiem ūdeņiem (skaits) | 14 | 14 | 14 | 14 | nemainās |
| Marķētās pastaigu un atpūtas taku kopgarums (km) | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | nemainās |
| Peldvietas (skaits) | 5 | 7 | 7 | 7 | palielinās |
| Zilā karoga pludmales (skaits) | 0 | 0 | 0 | 0 | nemainās |
| Tūrisma maršruti (skaits) | 7 | 14 | 19 | 19 | palielinās |
| Ādažu novada sociālo tīklu sekotāji (skaits) |  |  |  |  |  |
| tīmekļa vietnes skatījumi | 1120971 | 8331635 | 944576 | 186173 | samazinās |
| tīmekļa vietnes lietotāji | 210 240 | 240 884 | 188 900 | 88 438 | samazinās |
| Facebook | 11 840 | 23 393 | 21 415 | 25 100 | palielinās |
| Twitter | 1 697 | 1 727 | 1 869 | 1 234 | palielinās |
| Instagram | 1 047 | 1 182 | n.d. | 1 585 | palielinās |


### Vidējā termiņa prioritāte “VTP5: Resursu efektīva izmantošana un attīstība”

Attīstības programmā noteiktās VTP5 **mērķis** ir efektīvi izmantot novada resursus, veicināt aprites ekonomiku, pilnveidot atkritumu šķirošanu un pārstrādi, uzturēt sakoptu, iesaistot pašvaldību, komersantus un iedzīvotājus, racionāli izmantot pašvaldības īpašumus un attīstīt jaunus publisko pakalpojumu objektus.


**Uzdevumi**:

1. Rīcības virzienam “RV5.1: Pašvaldības nekustamo īpašumu attīstība, pašvaldības teritorijas labiekārtošana”:
   1. Sekmēt novada publiskās ārtelpas attīstību
   2. Izbūvēt jaunas ēkas pašvaldības teritorijā
   3. Noteikt, kā efektīvāk izmantot pašvaldības ēkas un to apkārtējās teritorijas (atjaunot, pielāgot tās pašvaldības funkciju īstenošanai, nojaukt, pārdot u.tml.)
   4. Pilnveidot atkritumu apsaimniekošanu
   5. Attīstīt novada kapsētas
2. Rīcības virzienam “RV5.2: Ādažu novadā esošo resursu ilgtspējīga izmantošana”:
   1. Uzlabot vides kvalitāti un aizsardzību
   2. Ilgtspējīgi apsaimniekot zemes dzīles
   3. Ilgtspējīgi apsaimniekot virszemes ūdensobjektus
   4. Saglabāt, sakopt un aizsargāt dabas resursus un ĪADT


Vidējā termiņa prioritātē “VTP5: Resursu efektīva izmantošana un attīstība” 11% pasākumu jau ir īstenoti, bet 12% vairs nav plānots īstenot. Gandrīz 40% pasākumu tiek īstenoti atbilstoši plānotajam.



13. attēls. VTP5 rīcības plāna pasākumu izpilde līdz 31.12.2023.



14. attēls. Atbildes uz jautājumu “Novērtējiet kvalitāti šādās jomās Jūsu pagastā”



15. attēls. Atbildes uz jautājumu “Kādas, Jūsuprāt, bija izmaiņas šādās jomās Ādažu novadā kopš administratīvi teritoriālās reformas (2021.07.-2022.12.)?”

5.tabula. Vidējā termiņa prioritātes “VTP5: Resursu efektīva izmantošana un attīstība” sasniegšanas novērtējumā izmantotie indikatori un to rādītāji

| Indikatori | **Rādītāji uz gada beigām** | | | | **Tendence** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.g. | 2021.g. | 2022.g. | 2023.g. |
| Bērnu rotaļu laukumi (skaits) | 42 | 43 | 43 | 43 | palielinās |
| daudzdzīvokļu māju īpašumā | 10 | 10 | 10 | 10 | nemainās |
| pašvaldības īpašumā un apsaimniekošanā | 24 | 24 | 24 | 24 | nemainās |
| Publiski pieejami sporta laukumi (skaits) | 8 | 9 | 9 | 10 | palielinās |
| Šķiroto atkritumu daudzums (t) | 1 079,75 | n.d. | 1 211,06 | 1 560,87 | palielinās |
| stikls | 98,47 | n.d. | 148,62 | 260,24 | palielinās |
| vieglais iepakojums (plastmasa, kartons) | 290,62 | n.d. | 470,54 | 613,98 | palielinās |
| bioloģiski noārdāmie | 132,34 | n.d. | 570,34 | 171,84 | palielinās |
| liela izmēra atkritumi | 558,32 | n.d. | 21,56 | 334,35 | samazinās |
| būvgruži | 0 | n.d. | 0 | 166,88 | palielinās |
| tekstilizstrādājumi | 0 | n.d. | 0 | 13,58 | palielinās |
| Savākto atkritumu daudzums (m3, t) | 8 318,52 | n.d. | n.d. | 8 010,04 | samazinās |
| Izbūvētas vai atjaunotas pašvaldības ēkas un to apkārtējās teritorijas atjaunošanai, pielāgošanai pašvaldības funkciju īstenošanai (skaits) | 4 | 1 | 0 | 0 | samazinās |
| Kapu teritorijas paplašināšana (m2) | 5 000 | 0 | 0 | 0 | samazinās |


### Vidējā termiņa prioritāte “VTP6: Klimatneitrāla enerģijas izmantošana un ģenerācija”

Attīstības programmā noteiktās VTP6 **mērķis** ir paaugstināt ēku energoefektivitāti un īstenot novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības pasākumus.


**Uzdevumi**:

1. Rīcības virzienam “RV6.1: Energoefektivitāte”:
   1. Paaugstināt ēku energoefektivitāti
   2. Īstenot citus energoefektivitātes pasākumus
2. Rīcības virzienam “RV6.2: Atjaunojamo energoresursu plašāka izmantošana”:
   1. Veicināt efektīvu atjaunojamo energoresursu izmantošanu
3. Rīcības virzienam “RV6.3: Videi draudzīgs transports un mobilitāte”:
   1. Veicināt ilgtspējīgus transporta un mobilitātes risinājumus
4. Rīcības virzienam “RV6.4: Klimata pārmaiņām pielāgota infrastruktūra”:
   1. Pielāgoties klimata pārmaiņu izraisītajiem riskiem
5. Rīcības virzienam “RV6.5: Enerģētiskās nabadzības mazināšana”:
   1. Mazināt enerģētisko nabadzību Ādažu novadā


Vidējā termiņa prioritātē “VTP6: Klimatneitrāla enerģijas izmantošana un ģenerācija” puse no tajā plānotajiem pasākumiem tiek īstenoti atbilstoši plānotajam. Gandrīz 1/5 daļa pasākumu ir apvienoti ar citiem līdzīgiem pasākumiem.



16. attēls. VTP6 rīcības plāna pasākumu izpilde līdz 31.12.2023.



17. attēls. Atbildes uz jautājumu “Novērtējiet kvalitāti šādās jomās Jūsu pagastā”



18. attēls. Atbildes uz jautājumu “Kādas, Jūsuprāt, bija izmaiņas šādās jomās Ādažu novadā kopš administratīvi teritoriālās reformas (2021.07.-2022.12.)?”

6.tabula. Vidējā termiņa prioritātes “VTP6: Klimatneitrāla enerģijas izmantošana un ģenerācija” sasniegšanas novērtējumā izmantotie indikatori un to rādītāji

| Indikatori | **Rādītāji uz gada beigām** | | | | **Tendence** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.g. | 2021.g. | 2022.g. | 2023.g. |
| Dabasgāzes patēriņš pašvaldības ēkās (m3 / gadā) | 554 813 | 611 564,5 | n.d. | n.d. | palielinās |
| Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums sabiedriskajās ēkās / vidējais (kWh/gadā) | 553 416 | 147 018,54 | n.d. | n.d | palielinās |
| Aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums sabiedriskajās ēkās gadā / vidējais (CO2 ekvivalenta tonnas) | 195,044 | 346 | n.d. | n.d. | palielinās |
| Daudzdzīvokļu ēkas, kurām veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi (skaits) | 26 | 27 | 27 | 31 | palielinās |


### Vidējā termiņa prioritāte “VTP7: Uzņēmējdarbības vajadzībām pielāgota novada teritorija”

Attīstības programmā noteiktās VTP7 **mērķis** ir palielināt darba iespējas vietējiem iedzīvotājiem, veicināt nozaru ar augstu pievienoto vērtību izaugsmi novadā. Veidot kompleksas biznesa attīstības teritorijas un veicināt industriālo teritoriju nozīmīgākās infrastruktūras kompleksu attīstību, izmantojot videi draudzīgas tehnoloģijas. Popularizēt novadu kā investoriem pievilcīgu teritoriju. Veidot novadu arī kā mazo uzņēmumu darbībai un attīstībai draudzīgu vidi. Sekmēt lauksaimniecību un zvejniecību. Izmantot PPP iespējas. Sekmēt pētniecību un inovācijas uzņēmējdarbības paplašināšanai.


**Uzdevumi**:

1. Rīcības virzienam “RV7.1: Prioritāro industriālo, komerciālo un lauksaimniecības teritoriju noteikšana, pašvaldības līdzdarbība šo teritoriju attīstībā, daudzpusīgas uzņēmējdarbības attīstība”:
   1. Veidot kompleksas biznesa attīstības teritorijas un veicināt industriālo teritoriju nozīmīgākās infrastruktūras kompleksu attīstību
   2. Veicināt uzņēmējdarbības attīstību
   3. Izstrādāt PPP projektus
   4. Veidot novadu kā mazo uzņēmumu darbībai un attīstībai draudzīgu vidi, tajā skaitā veicināt koprades telpu (projektu) radīšanu
   5. Atbalstīt videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanu un izmantošanu industriālajā un lauksaimnieciskajā ražošanā
   6. Īstenot jauno un citu uzņēmēju konkursus


1/3 daļa pasākumu, kas ir plānoti vidējā termiņa prioritātē “VTP7: Uzņēmējdarbības vajadzībām pielāgota novada teritorija” notiek atbilstoši plānotajam un aptuveni vēl tikpat daudz pasākumiem vēl nav iestājies īstenošanas uzsākšanas laiks. Gandrīz 1/5 daļa pasākumu vairs nav plānots īstenot.



19. attēls. VTP7 rīcības plāna pasākumu izpilde līdz 31.12.2023.



20. attēls. Atbildes uz jautājumu “Novērtējiet kvalitāti šādās jomās Jūsu pagastā”



21. attēls. Atbildes uz jautājumu “Kādas, Jūsuprāt, bija izmaiņas šādās jomās Ādažu novadā kopš administratīvi teritoriālās reformas (2021.07.-2022.12.)?”

7.tabula. Vidējā termiņa prioritātes “VTP7: Uzņēmējdarbības vajadzībām pielāgota novada teritorija” sasniegšanas novērtējumā izmantotie indikatori un to rādītāji

| Indikatori | **Rādītāji uz gada beigām** | | | | **Tendence** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.g. | 2021.g. | 2022.g. | 2023.g. |
| Jauni uzņēmumi (skaits) | 134 | 140 | 128 | 116 | samazinās |
| Uzņēmumi (skaits) | 1 995 | 1 817 | 1 827 | 1 972 | palielinās |
| Bezdarbnieki (skaits) | 496 | 408 | 367 | 399 | samazinās |
| Bezdarba līmenis (%) | 4 | 3 | 2,6 | 2,7 | samazinās |
| Izstrādātie PPP projekti (skaits) | 0 | 0 | 0 | 0 | nemainās |
| Tirdzniecības vietas pašvaldības īpašumā (skaits) | 29 | 2 | 29 | 30 | palielinās |
| Tirdzniecības vietas privātās teritorijās (skaits) | 10 | 9 | 14 | 14 | palielinās |
| Atļaujas tirdzniecības organizēšanai tirdzniecības vietās kopā (skaits) | 197 | 111 | 182 | 14 | samazinās |
| Novada svētkos izsniegtās atļaujas (skaits) | 3 | 2 | 6 | 6 | palielinās |
| Dalībnieku skaits tirdzniecības vietās (skaits) | 398 | 371 | 1 038 | 2 155 | palielinās |
| Uzņēmējdarbības veicināšanas konkursu ietvaros īstenotie projekti (gadā) (skaits) | 2 | 1 | 1 | 1 | samazinās |
| Rekonstruēto ielu / ceļu garums industriālajās teritorijās (km) | 4,8297 | 3,425 | 0 | 0 | samazinās |
| Izbūvēts ūdensvads industriālajās teritorijās (km) | 6,322 | 2,538 | 0,685 | 0 | samazinās |
| Izbūvēti pašteces kanalizācijas tīkli industriālajās teritorijās (km) | 6,0194 | 1,207 | 1,400 | 0 | samazinās |
| Izbūvētas kanalizācijas sūkņu stacijas industriālajās teritorijās (skaits) | 3 | 0 | 2 | 2 | samazinās |
| Uzstādīti apgaismes elementi industriālajās teritorijās (skaits) | 186 | 49 | n.d. | n.d. | samazinās |
| Pētniecības, zinātnes centrs (skaits) | 1 | 1 | 1 | 1 | nemainās |

## Ilgtermiņa prioritāte “IP3: Izglītots un labklājīgs novads”


### Vidējā termiņa prioritāte “VTP8: Pieejama un daudzpusīga izglītība”

Attīstības programmā noteiktās VTP8 **mērķis** ir sekmēt izglītības pakalpojumu pieejamību un to kvalitāti. Primāri nodrošināt pirmsskolas izglītību lielākam bērnu skaitam tuvāk to dzīvesvietai. Ieviest jaunas izglītības programmas vispārējā izglītībā un attīstīt jauniešu uzņēmējdarbības prasmes. Paplašināt kvalitatīvas profesionālās un interešu izglītības iespējas skolēniem. Sekmēt pieaugušo mūžizglītību. Izveidot reģionālu izglītības jomas metodisko centru vienotas izglītības pārvaldes sistēmas uzturēšanai. Nodrošināt kvalificētu izglītības iestāžu personālu.


**Uzdevumi**:

1. Rīcības virzienam “RV8.1: Vispārējās izglītības sistēmas attīstība”:
   1. Attīstīt jaunas izglītības programmas un projektus
   2. Nodrošināt pirmsskolas izglītības pakalpojumus visiem novada bērniem no 1,5 gadu vecuma
   3. Attīstīt novadā vienotu izglītības telpu ar vienotu pārvaldības sistēmu
   4. Izveidot reģionālu metodisko centru Ādažos (Ādaži, Carnikava, Saulkrasti, Garkalne)
   5. Īstenot privāto partnerību pirmsskolas izglītībā
2. Rīcības virzienam “RV8.2: Profesionālās ievirzes izglītības attīstība”:
   1. Attīstīt profesionālās ievirzes izglītības iestādes
   2. Izkopt profesionālās ievirzes izglītības iestāžu tradīcijas un tradicionālos pasākumus
   3. Pilnveidot audzēkņu mācību procesa radošu un kvalitatīvu norisi
   4. Organizēt dažādus koncertus, festivālus, konkursus, izstādes, meistarklases profesionālās ievirzes izglītības iestādēs
3. Rīcības virzienam “RV8.3: Interešu izglītības īstenošana”:
   1. Attīstīt interešu / neformālo izglītību
   2. Attīstīt vides izglītību
4. Rīcības virzienam “RV8.4: Mūžizglītības, neformālās un tālākizglītības sekmēšana”:
   1. Plānot un ieviest mūžizglītības kursus
   2. Veicināt pieaugušo izglītību
   3. Sniegt informāciju un atbalstu jauniešiem uzņēmējdarbības uzsākšanai
   4. Īstenot pašvaldības finansētus un atbalstītus bērnu un jauniešu biznesa ideju konkursus
   5. Veicināt jauniešu nodarbinātību


Vidējā termiņa prioritātē “VTP8: Pieejama un daudzpusīga izglītība” vairāk kā puse pasākumu tiek īstenoti atbilstoši plānotajam un 1/5 daļa pasākumu jau ir īstenoti. 16% pasākumu nav īstenoti atbilstoši plānotajam.




22. attēls. VTP8 rīcības plāna pasākumu izpilde līdz 31.12.2023.




23. attēls. Atbildes uz jautājumu “Novērtējiet, kāda ir šādu pakalpojumu un jomu pieejamība Ādažu novadā”




24. attēls. Atbildes uz jautājumu “Novērtējiet kvalitāti šādās jomās Jūsu pagastā”



25. attēls. Atbildes uz jautājumu “Kādas, Jūsuprāt, bija izmaiņas šādās jomās Ādažu novadā kopš administratīvi teritoriālās reformas (2021.07.-2022.12.)?”



26. attēls. Dzimušo bērnu skaits Ādažu novadā



27. attēls. Bērnu (0-6 gadi) skaits Ādažu novadā

8.tabula. Vidējā termiņa prioritātes “VTP8: Pieejama un daudzpusīga izglītība” sasniegšanas novērtējumā izmantotie indikatori un to rādītāji

| Indikatori | **Rādītāji uz gada beigām** | | | | **Tendence** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.g. | 2021.g. | 2022.g. | 2023.g. |
| Skolēni vispārējās izglītības iestādēs (skaits) |  |  |  |  |  |
| Ādažu vidusskola | 1 726 | 1 988 | 2 107 | 2 014 | palielinās |
| Carnikavas pamatskola | 406 | 446 | 525 | 576 | palielinās |
| Ādažu Brīvā Valdorfa skola | 399 | 399 | n.d. | 460 | palielinās |
| Bērni pirmsskolas izglītības iestādēs (skaits) |  |  |  |  |  |
| Ādažu PII “Strautiņš” | 406 | 383 | 379 | 377 | samazinās |
| Kadagas PII “Mežavēji” | 200 | 200 | 185 | 188 | samazinās |
| Carnikavas PII “Riekstiņš” | 267 | 253 | 256 | 259 | samazinās |
| Siguļu PII “Piejūra” | 19 | 196 | 206 | 209 | palielinās |
| PPII “Pasaku Valstība” | 126 | 114 | 124 | 125 | samazinās |
| PPII “Patnis” | 166 | 135 | 170 | 154 | samazinās |
| Ādažu Brīvā Valdorfa skola | 52 | 49 | 52 | 53 | samazinās |
| “Saulespuķe” | 0 | 0 | 0 | 30 | palielinās |
| “Brīvā Austras skola” | 44 | 34 | 44 | 44 | nemainās |
| Ādažu vidusskolas PII | 0 | 96 | 96 | 96 | nemainās |
| PPII “Laiva” | 0 | 6 | n.d. | n.d. | samazinās |
| PPII “Pērļu māja” | 0 | 3 | n.d. | n.d. | samazinās |
| PPII “Nēģītis” | 0 | 0 | 0 | 27 | palielinās |
| Iestādes, kas sniedz pirmsskolas izglītības pakalpojumus (skaits) | 8 | 11 | 9 | 11 | palielinās |
| Skolēni profesionālās ievirzes izglītības iestādēs (skaits) |  |  |  |  |  |
| Ādažu novada mākslu skola | 724 | 706 | n.d. | 723 | samazinās |
| Ādažu bērnu un jaunatnes sporta skola | 476 | 504 | 494 | 531 | palielinās |
| Alternatīvās izglītības iestādes novadā (skaits) | 1 | 1 | 1 | 2 | palielinās |
| Pirmskolas vecuma (no 1,5 gada) bērnu skaits, kuri stāv rindā un kuriem pašvaldība nevar nodrošināt vietas pirmskolas izglītības iestādē\*\* (skaits) | 858 | 273 | 737 | 546 | samazinās |
| Bērni pirmsskolas izglītības iestādēs (skaits) | 1 321 | 1 656 | 1 676 | n.d. | palielinās |
| pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes | 881 | 1 132 | 1 122 | 1 129 | palielinās |
| privātās pirmskolas izglītības iestādes Ādažu novadā | 341 | 427 | 390 | 462 | palielinās |
| apmeklē citu pašvaldību PII | 99 | 97 | 164 | n.d. | palielinās |
| Skolēni, kas tiek pārvadāti līdz skolai un no skolas ar sabiedriskā maršruta transportu (skaits) | 654 | 1 038 | n.d. | 580 | samazinās |
| Mākslas un mūzikas pieejamās izglītības programmas (skaits) | 25 | 25 | 25 | 26 | palielinās |
| ĀBJSS pieejamie sporta veidi (skaits) | 22 | 22 | 22 | 22 | nemainās |
| Bērni, kam sniegts pašvaldības atbalsts mākslas, sporta jomā |  |  |  |  |  |
| mākslā | 47 | 60 | n.d. | 366 | palielinās |
| mūzikā | 60 | 84 | n.d. | 298 | palielinās |
| dejā | 30 | 23 | n.d. | 59 | palielinās |
| sportā | 350 | 759 | n.d. | 197 | samazinās |
| Konkursi, izstādes, koncerti u.tml., kuros piedalījās profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņi (skaits) | 32 | 41 | n.d. | 150 | palielinās |
| Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu organizētie koncerti, konkursi, festivāli (skaits) | 54 | 16 | n.d. | n.d. | samazinās |
| Izveidots vienots reģionālais metodiskais centrs Ādažos (skaits) | 0 | 0 | 0 | 0 | nemainās |
| Īstenotie pasākumi pedagogu motivācijai (skaits) | 12 | 9 | 0 | 0 | samazinās |
| ekskursijas | 3 | 1 | 0 | 0 | samazinās |
| dalība konferencēs | 6 | 0 | 1 | 1 | samazinās |
| citi pasākumi | 3 | 8 | n.d. | n.d. | palielinās |
| Novadā īstenotās EKO izglītības programmas (skaits) | 3 | 3 | 3 | 3 | nemainās |
| Vispārējās izglītības iestādēs pieejamie interešu izglītības piedāvājumi (skaits) | 102 | 102 | n.d. | n.d. | nemainās |
| Īstenotās aktivitātes maksas interešu izglītības pakalpojumu sniedzēju darbības atbalstīšanai (skaits) | 21 | 21 | 27 | n.d. | palielinās |
| Mūžizglītības ietvaros piedāvātie kursi, apmācības (skaits) | 2 | 2 | n.d. | 2 | nemainās |
| Mūžizglītības ietvaros apmācītie cilvēki (skaits) | 121 | 107 | 82 | 29 | samazinās |
| Īstenotās aktivitātes pedagogu tālākizglītībai (skaits) | 17 | 8 | n.d. | n.d. | samazinās |
| Piedāvātās tālākizglītības programmas (skaits) | 2 | n.d. | n.d. | n.d. | nemainās |


### Vidējā termiņa prioritāte “VTP9: Daudzveidīgu sociālo un veselības pakalpojumu pieejamība”

Attīstības programmā noteiktās VTP9 **mērķis** ir nodrošināt iedzīvotājiem kvalitatīvu un drošu dzīves vidi, kā arī saņemt daudzveidīgus sociālos un veselības pakalpojumus. Personām ar īpašām vajadzībām veidot novada teritoriju pieejamāku un drošāku.


**Uzdevumi**:

1. Rīcības virzienam “RV9.1: Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitātes un pieejamības paaugstināšana visā novada teritorijā”:
   1. Paaugstināt esošo sociālo pakalpojumu kvalitāti un sekmēt pieejamību visā novada teritorijā
   2. Pielāgot novada vidi un infrastruktūru personām ar funkcionāliem traucējumiem
   3. Izveidot jaunus sociālos pakalpojumus
2. Rīcības virzienam “RV9.2: Veselības pakalpojumu nodrošināšana attīstītā vidē”:
   1. Veikt medicīnas iestāžu infrastruktūras attīstību
   2. Nodrošināt jaunus diagnostikas un ārstniecības pakalpojumus
   3. Izveidot rehabilitācijas nodaļu
   4. Izveidot PSIA “Ādažu slimnīca” kā medicīnas speciālistu (rezidentu) mācību bāzi
   5. Sekmēt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, tajā skaitā modernizējot slimnīcas tīmekļa vietni


Vidējā termiņa prioritātē “VTP9: Daudzveidīgu sociālo un veselības pakalpojumu pieejamība” atbilstoši plānotajam tiek īstenoti 43% pasākumu, ¼ daļa pasākumu, kas jau bija jāuzsāk, nenotiek atbilstoši plānotajam, bet 1/5 daļu pasākumu vairs nav plānots īstenot.




28. attēls. VTP9 rīcības plāna pasākumu izpilde līdz 31.12.2023.



29. attēls. Atbildes uz jautājumu “Novērtējiet, kāda ir šādu pakalpojumu un jomu pieejamība Ādažu novadā”



30. attēls. Atbildes uz jautājumu “Novērtējiet kvalitāti šādās jomās Jūsu pagastā”



31. attēls. Atbildes uz jautājumu “Kādas, Jūsuprāt, bija izmaiņas šādās jomās Ādažu novadā kopš administratīvi teritoriālās reformas (2021.07.-2022.12.)?”

9.tabula. Vidējā termiņa prioritātes “VTP9: Daudzveidīgu sociālo un veselības pakalpojumu pieejamība” sasniegšanas novērtējumā izmantotie indikatori un to rādītāji

| Indikatori | **Rādītāji uz gada beigām** | | | | **Tendence** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.g. | 2021.g. | 2022.g. | 2023.g. |
| Trūcīgie iedzīvotāji (skaits) | 114 | 68 | 107 | 160 | palielinās |
| Maznodrošinātie iedzīvotāji (skaits) | 286 | 103 | 153 | 239 | samazinās |
| Sociālā rehabilitācijas centra apmeklētāji (bērni ar FRT) | 0 | 0 | 37 | 65 | palielinās |
| Dienas aprūpes centra apmeklētāji (pieaugušie ar GRT) (skaits) | 0 | 0 | 15 | 17 | palielinās |
| Specializētas darbnīcas personām ar GRT (skaits) | 0 | 0 | 0 | 0 | nemainās |
| Grupu dzīvokļi (skaits) | 0 | 1 | 2 | 2 | palielinās |
| Sabiedriskas ēkas, kas pielāgotas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (skaits) | 23 | 23 | 25 | 25 | palielinās |
| Veselības aprūpes pakalpojumu daudzveidība (skaits) | 34 | 34 | 36 | 36 | palielinās |
| Ģimenes ārstu prakšu skaits (skaits) | 10 | 10 | 11 | 11 | palielinās |
| Ārstu rezidenti, kas izgājuši apmācības PSIA “Ādažu slimnīca” (skaits) | 0 | 1 | 1 | 0 | palielinās |


### Vidējā termiņa prioritāte “VTP10: Sporta aktivitāšu pieejamība un daudzveidība”

Attīstības programmā noteiktās VTP10 **mērķis** ir attīstīt un popularizēt dažādus sporta un fizisko aktivitāšu veidus un pasākumus, pilnveidot sporta infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi, sniedzot cilvēkiem iespēju uzlabot veselību un lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Veidot sporta aktivitātes kā iedzīvotāju dzīves neatņemamu sastāvdaļu.


**Uzdevumi**:

1. Rīcības virzienam “RV10.1: Sporta veidiem nepieciešamās infrastruktūras attīstība”:
   1. Ierīkot jauniešu aktīvās atpūtas un ekstrēmo sporta veidu infrastruktūru (velo pumpu trases, skeitparki, kāpšanas sienas u.tml.), t.sk. novada ciemos
   2. Attīstīt un uzturēt Sporta un aktīvās atpūtas centru “ZIBEŅI”
2. Rīcības virzienam “RV10.2: Sporta pēctecības attīstīšana”:
   1. Izveidot Sporta piramīdu – pieaugušo sporta komandu izveidošana (basketbols, florbols, volejbols, futbols)
   2. Noteikt prioritāros sporta veidus
3. Rīcības virzienam “RV10.3: Sporta aktivitāšu atbalstīšana”:
   1. Izstrādāt un īstenot atbalsta sistēmu sportistu dalībai sacensībās, sporta sacensību organizēšanai, sporta organizāciju darbības nodrošināšanai
   2. Rīkot sporta pasākumus
   3. Organizēt peldēt apmācības


Vidējā termiņa prioritātē “VTP10: Sporta aktivitāšu pieejamība un daudzveidība” atbilstoši plānotajam tiek īstenoti 58% pasākumu un 16% jau ir īstenoti. Dažiem pasākumiem līdz 2023.gadam vēl nebija jābūt uzsāktiem.



32. attēls. VTP10 rīcības plāna pasākumu izpilde līdz 31.12.2023.



33. attēls. Atbildes uz jautājumu “Novērtējiet kvalitāti šādās jomās Jūsu pagastā”



34. attēls. Atbildes uz jautājumu “Kādas, Jūsuprāt, bija izmaiņas šādās jomās Ādažu novadā kopš administratīvi teritoriālās reformas (2021.07.-2022.12.)?”

10.tabula. Vidējā termiņa prioritātes “VTP10: Sporta aktivitāšu pieejamība un daudzveidība” sasniegšanas novērtējumā izmantotie indikatori un to rādītāji

| Indikatori | **Rādītāji uz gada beigām** | | | | **Tendence** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.g. | 2021.g. | 2022.g. | 2023.g. |
| Skolu un sporta daļas apsaimniekotie sporta laukumi (skaits) |  |  |  |  |  |
| stadions ar 400 m asfaltbetona skrejceliņiem | 1 | 1 | 0 | 0 | samazinās |
| stadions ar 400 m gumijotiem skrejceliņiem | 1 | 1 | 2 | 2 | palielinās |
| basketbola laukums ar sintētisko segumu | 3 | 3 | 3 | 4 | palielinās |
| basketbola laukums ar asfaltbetona segumu | 4 | 4 | 4 | 2 | samazinās |
| pludmales volejbola laukumi | 11 | 11 | 9 | 9 | samazinās |
| klasiskā volejbola laukumi | 4 | 4 | 4 | 4 | nemainās |
| futbola laukumi | 4 | 4 | 4 | 4 | nemainās |
| hokeja laukums ar bortiem | 2 | 2 | 2 | 5 | palielinās |
| skriešanas, slēpošanas trase | 5 | 7 | 6 | 6 | palielinās |
| āra trenažieri | 5 | 5 | 5 | 4 | samazinās |
| ekstrēmo sporta veidu laukumi | 1 | 2 | 2 | 1 | nemainās |
| Sporta pasākumi\*\* (skaits) |  |  |  |  |  |
| pašvaldības organizētie | 28 | 20 | 17 | 27 | samazinās |
| citu organizāciju | 16 | 16 | 6 | 21 | palielinās |
| Sporta pasākumu dalībnieku skaits \*\* (skaits) | 7 600 | 4 660 | 1 700 | 7 730 | palielinās |
| Pieaugušo sporta komandas (skaits) | 8 | 4 | 4 | 7 | samazinās |


### Vidējā termiņa prioritāte “VTP11: Ādažu novada kultūrvides attīstība”

Attīstības programmā noteiktās VTP11 **mērķis** ir attīstīt esošos kultūras pakalpojumus un kultūras mantojuma piedāvājumu, sekmēt jaunas iniciatīvas, pilnveidot bibliotēku pakalpojumus, turpināt kultūrvēsturisku objektu pētniecību un popularizēšanu, kā arī dažādot iedzīvotāju iespējas piedalīties kultūras pasākumos. Kultūras iestāžu piedāvājumu akcentēt iedzīvotāju atpūtai, pašizpausmei, izglītošanai, dzīves kvalitātes uzlabošanai un garīgai bagātināšanai.


**Uzdevumi**:

1. Rīcības virzienam “RV11.1: Daudzveidīgas kultūras dzīves attīstība”:
   1. Regulāri uzturēt novada svētkus, kultūras pasākumus, amatiermākslas tradīcijas un papildināt kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju klāstu
2. Rīcības virzienam “RV11.2: Bibliotēkas popularitātes, informācijpratības un medijpratības veicināšana”:
   1. Nodrošināt zinātniski populāru lekciju/ nodarbību ciklu dažādām lietotāju grupām
   2. Organizēt apmācību nodarbības informācijpratībā un medijpratībā
   3. Organizēt tikšanās ar grāmatu autoriem, ilustratoriem, izdevējiem
   4. Piedalīties un veicināt dalību bērniem un jauniešiem lasītveicināšanas programmā “Bērnu/Jauniešu žūrija” un citās programmas
   5. Organizēt literāri izglītojošas nodarbības un pasākumus pašvaldības PII un skolas audzēkņiem
3. Rīcības virzienam “RV11.3: Kultūrvēsturisku objektu pētniecība, attīstība un integrēšana tūrisma objektos”:
   1. Izpētīt, digitalizēt vēsturiskos materiālus par kultūrvēsturiskiem objektiem
   2. Apzināt, zinātniski izpētīt novada militāro mantojumu objektus
   3. Prezentēt iegūtos rezultātu, veidojot ekspozīcijas un tematiskās izstādes muzejiskajās iestādēs, vadot ekskursijas un organizējot pasākumus, kā arī veidojot dažāda rakstura publikācijas
   4. Organizēt jauno mākslinieciski augstvērtīgo objektu – veltījumu novadniekiem – izveidi un pasākumus
   5. Izveidot, labiekārtot un uzturēt piemiņas vietas (t.sk. kapos), uzstādot informatīvi izzinoša satura norādes
   6. Atbalstīt kultūrvēsturisku vērtību saglabāšanu, veidot mūsdienīgu tūrisma piedāvājumu, balstoties uz senām tradīcijām


Vidējā termiņa prioritāte “VTP11: Ādažu novada kultūrvides attīstība” tiek īstenota ļoti labi – 85% pasākumu tiek īstenoti atbilstoši plānotajam un tikai daži no nav īstenoti.



35. attēls. VTP11 rīcības plāna pasākumu izpilde līdz 31.12.2023.



36. attēls. Atbildes uz jautājumu “Novērtējiet kvalitāti šādās jomās Jūsu pagastā”



37. attēls. Atbildes uz jautājumu “Kādas, Jūsuprāt, bija izmaiņas šādās jomās Ādažu novadā kopš administratīvi teritoriālās reformas (2021.07.-2022.12.)?”

11.tabula. Vidējā termiņa prioritātes “VTP11: Ādažu novada kultūrvides attīstība” sasniegšanas novērtējumā izmantotie indikatori un to rādītāji

| Indikatori | **Rādītāji uz gada beigām** | | | | **Tendence** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.g. | 2021.g. | 2022.g. | 2023.g. |
| Kultūras pasākumi\*\* (skaits) |  |  |  |  |  |
| Lietišķās un vizuālās mākslas izstādes | 11 | 10 | 29 | 41 | palielinās |
| Klasiskās un džeza mūzikas koncerti | 1 | 0 | 3 | 8 | palielinās |
| Koncerti ar ārvalstu mākslinieku dalību | 10 | 0 | 2 | 4 | samazinās |
| Kora un tautas mūzikas koncerti | 4 | 1 | 8 | 17 | palielinās |
| Dziesmu svētku skates un gatavošanās pasākumi | 1 | 2 | 9 | 27 | palielinās |
| Amatiermākslas kolektīvu koncerti un pasākumi | 27 | 5 | 43 | 65 | palielinās |
| Populārās mūzikas koncerti | 16 | 8 | 18 | 27 | palielinās |
| Latvijas teātru viesizrādes un stāvizrādes | 2 | 2 | 10 | 13 | palielinās |
| Amatierteātru izrādes | 1 | 0 | 5 | 13 | palielinās |
| Izrādes bērniem | 4 | 2 | 7 | 13 | palielinās |
| Deju koncerti un konkursi | 7 | 0 | 5 | 20 | palielinās |
| Pasākumi, koncerti bērniem | 1 | 2 | 18 | 22 | palielinās |
| KC organizēti tradīciju pasākumi, svētki, brīvdabas pasākumi | 10 | 10 | 25 | 30 | palielinās |
| Novada svētki | 0 | 3 | 1 | 3 | palielinās |
| Kongresi, konferences, semināri, forumi, vēlēšanas | 17 | 2 | 22 | 25 | palielinās |
| Sapulces, prezentācijas, apmācības, infodienas | 109 | 2 | 84 | 90 | samazinās |
| Svinības un izklaides pasākumi | 5 | 1 | 25 | 24 | palielinās |
| Laulību ceremonijas un viesības | 10 | 11 | 58 | 59 | palielinās |
| Izglītojoši pasākumi, lekcijas, ekskursijas | 20 | 2 | 192 | 228 | palielinās |
| Filmas | 12 | 3 | 14 | 18 | palielinās |
| Labdarības pasākumi | 5 | 4 | 13 | 17 | palielinās |
| Izlaidumi | 5 | 1 | 11 | 10 | palielinās |
| Bibliotēkas apmeklētāji (skaits) | 2 415 | 2 295 | 2 645 | 2 837 | palielinās |
| Bibliotēkā īstenotie pasākumi (skaits) | 24 | 121 | 149 | 147 | palielinās |
| Literārās izstādes | 71 | 47 | 56 | 49 | samazinās |
| Tematiskās izstādes | 74 | 59 | 66 | 62 | samazinās |
| Pasākumi | 6 | 8 | 9 | 21 | palielinās |
| Tikšanās | 2 | 1 | 3 | 4 | palielinās |
| Nodarbības | 2 | 1 | 8 | 4 | palielinās |
| Projekti | 2 | 4 | 4 | 4 | palielinās |
| Sacensības | 3 | 0 | 3 | 1 | samazinās |
| Konkursi | 3 | 1 | 2 | 2 | samazinās |
| Bibliotēkas krājums (skaits) | 39 884 | 41 199 | 43 578 | 44 488 | palielinās |
| grāmatas | 32 918 | 34 338 | 35 264 | 36 210 | palielinās |
| periodiskie izdevumi | 6 920 | 6 751 | 8 204 | 8 153 | palielinās |
| Muzejos, novadpētniecības centros rīkotie pasākumi, tematiskās izstādes\*\* (skaits) | 4 | 7 | 49 | 42 | palielinās |
| Muzeja, novadpētniecības centra apmeklētāji\*\* (skaits) | 4 321 | 4 128 | 6 731 | n.d. | palielinās |


### Vidējā termiņa prioritāte “VTP12: Iedzīvotāju dzīves stabilitāte un drošība”

Attīstības programmā noteiktās VTP12 **mērķis** ir sekmēt iedzīvotāju dzīves stabilitāti un labklājību, paredzot atbalstu daudzbērnu ģimenēm, senioriem un sociāli neaizsargātām iedzīvotāju grupām. Īstenot ģimeņu stiprināšanas pasākumus. Radīt socializēšanās norises tuvāk dzīves vietai un iespējas pavadīt brīvo laiku novada dažādās teritorijās, jūtoties, kā mājās. Stiprināt sabiedrisko drošību (ugunsdrošība, civilā aizsardzība, fiziskā drošība).


**Uzdevumi**:

1. Rīcības virzienam “RV12.1: Ģimeņu politikas īstenošana”:
   1. Sekmēt atbalstu daudzbērnu ģimenēm, senioriem un sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām
   2. Veicināt NVO un citu iestāžu darbību veselīga dzīvesveida un ģimenes vērtību popularizēšanā un pašvaldības politikas veidošanā bērnu un ģimenes jomā
2. Rīcības virzienam “RV12.2: Sociālās aizsardzības pieejamība un iekļaušana”:
   1. Attīstīt pašvaldības kā iedzīvotāju sociālā atbalsta sniegšanas punkta spējas
   2. Sekmēt atbalstu sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām
3. Rīcības virzienam “RV12.3: Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana”:
   1. Nodrošināt iedzīvotājiem drošu vidi visā administratīvajā teritorijā, t.sk., ugunsdrošību, civilo drošību, drošību uz ūdens u.c.
   2. Organizēt preventīvus pasākumus par drošību un policijas darbu


Arī vidējā termiņa prioritāte “VTP12: Iedzīvotāju dzīves stabilitāte un drošība” tiek īstenota ļoti labi – gandrīz 10% pasākumu jau ir īstenoti un vairāk kā 80% notiek atbilstoši plānotajam.



38. attēls. VTP12 rīcības plāna pasākumu izpilde līdz 31.12.2023.



39. attēls. Atbildes uz jautājumu “Novērtējiet kvalitāti šādās jomās Jūsu pagastā”



40. attēls. Atbildes uz jautājumu “Kādas, Jūsuprāt, bija izmaiņas šādās jomās Ādažu novadā kopš administratīvi teritoriālās reformas (2021.07.-2022.12.)?”

12.tabula. Vidējā termiņa prioritātes “VTP12: Iedzīvotāju dzīves stabilitāte un drošība” sasniegšanas novērtējumā izmantotie indikatori un to rādītāji

| Indikatori | **Rādītāji uz gada beigām** | | | | **Tendence** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.g. | 2021.g. | 2022.g. | 2023.g. |
| Deklarēto iedzīvotāju skaits (skaits) | 22 297 | 22 853 | 23 988 | 24 466 | palielinās |
| Dabiskais pieaugums (skaits) | n.d. | 104 | 33 | 22 | samazinās |
| Daudzbērnu ģimenes (skaits) | n.d. | 610 | 320 | 377 | samazinās |
| Biedrības un nodibinājumi (aktīvie) (skaits) | 262 | 292 | 298 | 317 | palielinās |
| Jaunas interešu grupas ciemos (skaits) | 8 | 9 | 5 | 5 | samazinās |
| Īstenoto veselības veicināšanas pasākumu skaits projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā” ietvaros (skaits) | 184 | 547 | n.d. | 760 | palielinās |
| Mācību prakses vietas jauniešiem pašvaldības iestādēs (skaits) | 3 | 3 | 0 | n.d. | samazinās |
| Brīvprātīgajā darbā iesaistīto jauniešu skaits pašvaldības iestādēs (skaits) | 45 | 0 | 0 | n.d. | samazinās |
| Nodarbināto skolēnu skaits vasaras mēnešos (skaits) | 80 | 85 | 90 | 92 | palielinās |
| Jauniešu iniciatīvu projekti (skaits) | 1 | 5 | 6 | 5 | palielinās |
| Bērni pašvaldības organizētajās aktivitātēs vasarā (skaits) | 349 | 347 | 410 | 150 | samazinās |
| Bērnu, jauniešu centra apmeklētāji (skaits) | 0 | 0 | 0 | 0 | nemainās |
| Video novērošanas kameras (skaits) | 86 | 169 | 271 | 272 | palielinās |
| Ugunsgrēki (skaits) | 36 | 59 | 55 | 57 | palielinās |
| Administratīvie pārkāpumi (skaits) | 769 | 726 | 743 | 1 362 | palielinās |
| Uzsāktie administratīvie pārkāpumi policijā (skaits) | n.d. | n.d. | n.d. | 1 626 | palielinās |
| Lēmumi par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem (skaits) | n.d. | n.d. | n.d | 1 199 | palielinās |

## Ilgtermiņa prioritāte “IP4: Pašu pārvaldīts novads”


### Vidējā termiņa prioritāte “VTP13: Racionāla ilgtspējīgas attīstības vadība”

Attīstības programmā noteiktās VTP13 **mērķis** ir nodrošināt ilgtspējīgu novada attīstības plānošanu un dokumentu izstrādi, veicināt iedzīvotāju informētību par notiekošo pašvaldībā, nodrošināt lēmējvaras lēmumu pārmantojamību, kā arī sekmēt iedzīvotāju vēlmi iesaistīties pašvaldības attīstības plānošanas procesos.


**Uzdevumi**:

1. Rīcības virzienam “RV13.1: Plānošanas dokumentu izstrāde”:
   1. Aktualizēt Ādažu novada teritorijas plānojumu
   2. Izstrādāt jaunus, aktualizēt esošos plānošanas dokumentus
2. Rīcības virzienam “RV13.2: Iedzīvotāju iesaiste pašvaldības attīstības plānošanas procesos”:
   1. Organizēt iedzīvotāju aptaujas un publiskās apspriešanas


Vidējā termiņa prioritātē “VTP13: Racionāla ilgtspējīgas attīstības vadība” atbilstoši plānotajam tiek īstenots mazāk kā puse no visiem pasākumiem, tomēr 10% ir apvienoti un 8% – jau ir īstenoti. Neatbilstoši plānam virzās 16% pasākumu īstenošana un dažus vairs nav plānots īstenot vispār.




41. attēls. VTP13 rīcības plāna pasākumu izpilde līdz 31.12.2023.



42. attēls. Atbildes uz jautājumu “Novērtējiet kvalitāti šādās jomās Jūsu pagastā”



43. attēls. Atbildes uz jautājumu “Kādas, Jūsuprāt, bija izmaiņas šādās jomās Ādažu novadā kopš administratīvi teritoriālās reformas (2021.07.-2022.12.)?”



44. attēls. Atbildes uz jautājumu “Cik lielā mērā Jūs piekrītat apgalvojumam “Es ieteiktu jaunajā Ādažu novadā dzīvot saviem draugiem”?”

13.tabula. Vidējā termiņa prioritātes “VTP13: Racionāla ilgtspējīgas attīstības vadība” sasniegšanas novērtējumā izmantotie indikatori un to rādītāji

| Indikatori | **Rādītāji uz gada beigām** | | | | **Tendence** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.g. | 2021.g. | 2022.g. | 2023.g. |
| Padziļinātas iedzīvotāju viedokļa aptaujas laikā aptaujātie respondenti (skaits) | 1 057 | 1 900 | 618 | 713 | samazinās |
| Formas, kādā veidā tiek sasniegti iedzīvotāju viedokļi (skaits) |  |  |  |  |  |
| aptaujas | 16 | 8 | 9 | 10 | samazinās |
| sabiedriskās apspriedes | 4 | 11 | 9 | 20 | palielinās |
| sanāksmes | 8 | 4 | 7 | 24 | palielinās |
| darba grupas | 10 | 0 | 1 | 1 | samazinās |
| iedzīvotāju padomes | 0 | 0 | 0 | 0 | nemainās |
| viedās tehnoloģijas |  |  |  |  |  |
| Izstrādātie tematiskie plāni, koncepcijas (skaits) | 2 | 1 | 0 | 0 | samazinās |
| Izstrādātie pašvaldības lokālplānojumi un detālplānojumi (skaits) | 0 | 0 | 0 | 0 | nemainās |


### Vidējā termiņa prioritāte “VTP14: Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām”

Attīstības programmā noteiktās VTP14 **mērķis** ir veicināt sadarbību ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām dažādās jomās vietējā un starptautiskā līmenī, īpaši ar kaimiņu pašvaldībām vienotas transporta sistēmas un izglītības pieejamības attīstībā. Īstenot starptautiska, reģionāla un vietēja līmeņa projektus kopā ar sadarbības partneriem.

**Uzdevumi**:

1. Rīcības virzienam “RV14.1: Sadarbības veicināšana ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām”:
   1. Īstenot sadarbību ar kaimiņu pašvaldībām
   2. Īstenot sadarbību ar privātajiem investoriem, uzņēmējiem, privātpersonām
   3. Īstenot sadarbību ar Satiksmes ministriju un VSIA “Latvijas valsts ceļi”
   4. Īstenot sadarbību ar Aizsardzības ministriju un NBS
   5. Īstenot sadarbību ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un vides pārvaldes institūcijām (Dabas aizsardzības pārvaldi u.c.)
   6. Īstenot sadarbību ar LIAA un Siguldas biznesa inkubatoru
   7. Īstenot sadarbību ar NVO
   8. Īstenot sadarbību ar Iekšlietu ministriju un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu
   9. Īstenot sadarbību ar Rīgas plānošanas reģionu
   10. Īstenot sadarbību ar citām iestādēm

Vidējā termiņa prioritātē “VTP14: Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām” gandrīz 60% pasākumu tiek īstenoti atbilstoši plānotajam un 8% pasākumu jau ir pabeigti. 16% pasākumu vēl nebija iestājies uzsākšanas termiņš, bet 5% pasākumu tomēr nolemts neīstenot.



45. attēls. VTP14 rīcības plāna pasākumu izpilde līdz 31.12.2023.

14.tabula. Vidējā termiņa prioritātes “VTP14: Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām” sasniegšanas novērtējumā izmantotie indikatori un to rādītāji

| Indikatori | **Rādītāji uz gada beigām** | | | | **Tendence** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.g. | 2021.g. | 2022.g. | 2023.g. |
| Sadarbības līgumi ar citām pašvaldībām (skaits) | 9 | 8 | 11 | 7 | samazinās |
| Sadarbības līgumi ar privātajiem investoriem, uzņēmējiem, privātpersonām, t.sk., projekti, kur privātie investori līdzfinansē komunikāciju izveidē (skaits) | 2 | 2 | 4 | n.d. | palielinās |
| Sadarbības līgumi ar LR ministrijām (skaits) | 3 | 3 | 5 | 5 | palielinās |
| Sadarbības līgumi ar valsts iestādēm (skaits) | 6 | 5 | 3 | 11 | palielinās |
| Sadarbības līgumi ar citām iestādēm (skaits) | 2 | 2 | 16 | 18 | palielinās |
| Sadarbība uzņēmējdarbības sekmēšanai (skaits) |  |  |  |  |  |
| esošie sadarbības līgumi | 0 | 0 | 0 | 0 | nemainās |
| īstenotās aktivitātes | 3 | 3 | 2 | 2 | samazinās |
| Sadarbības līgumi ar nevalstiskajām organizācijām (skaits) | 6 | 6 | 7 | 6 | nemainās |


### Vidējā termiņa prioritāte “VTP15: Aktīva vietējo kopienu stiprināšana un iesaiste pašvaldības darbā”

Attīstības programmā noteiktās VTP15 **mērķis** ir motivēt iedzīvotājus aktīvāk iesaistīties novada attīstībā. Attīstīt iedzīvotāju vēlmi uzlabot savas dzīves vidi, regulāri piedalīties iedzīvotāju pašpārvaldē, kā arī novada attīstības lēmumu pieņemšanā, tajā skaitā pašvaldības budžeta izdevumu daļas tiešā plānošanā. Sekmēt iedzīvotāju piederības sajūtu vietējai kopienai un kultūrvēsturiskajai identitātei. Īstenot iedzīvotāju iniciatīvu projektus, izstrādāt un ieviest ciemu attīstības plānus, veicināt jauniešu līdzdalību jaunatnes darba plānošanā un norisēs.

**Uzdevumi**:

1. Rīcības virzienam “RV15.1: Iedzīvotāju līdzdalība novada attīstībā”:
   1. Veicināt iedzīvotāju iniciatīvu un dalību novada, sava ciema dzīves un teritorijas attīstības plānošanā, vides uzlabošanā, un novada publiskās ārtelpas izdaiļošanā
   2. Veicināt kopienu attīstību un iesaistīt teritorijas attīstības pasākumu radīšanā, tajā skaitā īstenojot konkursu “Sabiedrība ar dvēseli”
   3. Sniegt iespēju iedzīvotājiem piedalīties novada attīstības lēmumu pieņemšanā un pašvaldības budžeta izlietojuma plānošanā
   4. Izstrādāt brīvprātīgā darba sistēmu pašvaldībā ar jauniešu iesaisti tajā

Vidējā termiņa prioritātē “VTP15: Aktīva vietējo kopienu stiprināšana un iesaiste pašvaldības darbā” mazāk kā puse pasākumu tiek īstenoti atbilstoši plānotajam, 14% pasākumu ir apvienoti, bet gandrīz 1/5 daļa pasākumu nav īstenoti atbilstoši plānotajam.



46. attēls. VTP15 rīcības plāna pasākumu izpilde līdz 31.12.2023.

15.tabula. Vidējā termiņa prioritātes “VTP15: Aktīva vietējo kopienu stiprināšana un iesaiste pašvaldības darbā” sasniegšanas novērtējumā izmantotie indikatori un to rādītāji

| Indikatori | **Rādītāji uz gada beigām** | | | | **Tendence** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.g. | 2021.g. | 2022.g. | 2023.g. |
| Konkursā “Sabiedrība ar dvēseli” īstenotie projekti (skaits) | 26 | 30 | 24 | 24 | samazinās |
| teritorijas labiekārtošanai | 12 | 17 | 12 | 16 | palielinās |
| izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo pasākumu attīstība | 14 | 12 | 11 | 4 | samazinās |
| ēku remontiem | 0 | 1 | 1 | 4 | palielinās |
| Ziemassvētku konkursa dalībnieki (skaits) | 6 | 11 | 18 | 15 | palielinās |
| Biedrību, nodibinājumu, mākslas kolektīvu, organizāciju, komersantu un fizisku personu iniciatīvu konkursa projekti (skaits) | 2 | 11 | n.d. | 4 | palielinās |
| Sakoptas vides konkursa dalībnieki (skaits) | 2 | 1 | 10 | 9 | palielinās |
| Izstrādāti ciemu plāni (skaits) | 1 | 1 | 0 | 0 | samazinās |


### Vidējā termiņa prioritāte “VTP16: Efektīva pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darba organizācija”

Attīstības programmā noteiktās VTP16 **mērķis** ir nodrošināt efektīvu pašvaldības, tās iestāžu un uzņēmumu darbību un pakalpojumu kvalitāti. Veicināt inovatīvu risinājumu un digitalizācijas rīku ieviešanu darba organizācijā un pakalpojumu nodrošināšanā, t.sk. tiešsaistē. Sekmēt pašvaldības datu apkopošanu un digitalizēšanu teritorijas, resursu un pakalpojumu jomās, izveidojot publiski pieejamus un informatīvus datu kopumus. Nodrošināt valsts un pašvaldības deleģēto standartizētu un vienkārši piesakāmu pakalpojumu sniegšanu un pārvaldību. Sekmēt e-pakalpojumu un viedo tehnoloģiju ieviešanu.


**Uzdevumi**:

1. Rīcības virzienam “RV16.1: Pašvaldības darbības uzlabošana”:
   1. Uzlabot pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu pakalpojumu kvalitāti
   2. Ieviest digitalizācijas rīkus darba organizācijā un pakalpojumu nodrošināšanā
   3. Veikt pašvaldības iestāžu funkciju un darba organizācijas auditu
   4. Sekmēt jauniešu līdzdalību pašvaldības darbā
   5. Izveidot publiski pieejamus, pārskatāmus un informatīvus datu kopumus


Vidējā termiņa prioritātē “VTP16: Efektīva pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darba organizācija” gandrīz puse pasākumu tiek īstenoti atbilstoši plānotajam un vairāk kā 1/3 daļa pasākumu ir apvienoti, nedalot tos pa pagastiem.



47. attēls. VTP16 rīcības plāna pasākumu izpilde līdz 31.12.2023.



48. attēls. Atbildes uz jautājumu “Novērtējiet kvalitāti šādās jomās Jūsu pagastā”



49. attēls. Atbildes uz jautājumu “Kādas, Jūsuprāt, bija izmaiņas šādās jomās Ādažu novadā kopš administratīvi teritoriālās reformas (2021.07.-2022.12.)?”

16.tabula. Vidējā termiņa prioritātes “VTP16: Efektīva pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darba organizācija” sasniegšanas novērtējumā izmantotie indikatori un to rādītāji

| Indikatori | **Rādītāji uz gada beigām** | | | | **Tendence** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.g. | 2021.g. | 2022.g. | 2023.g. |
| Ciemi, kuros izveidoti pašvaldības pakalpojumu centri (skaits) | 2 | 2 | 2 | 2 | nemainās |
| Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā apkalpotie klienti\*\* (skaits) |  |  |  |  |  |
| klātienē | 7 050 | 7 707 | 4 902 | 3 941 | samazinās |
| neklātienē | 4 819 | 4 599 | 6 117 | 10 471 | palielinās |
| Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā sniegtie pakalpojumi\*\* | 11 869 | 9 003 | 11 019 | 14 412 | palielinās |

# Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas uzraudzības ziņojums

## Stratēģiskais mērķis “SM1 Droša, sakārtota infrastruktūra”

SM1 mērķis paredz nodrošināt komunālo pakalpojumu, energoapgādes pieejamību lietotājiem, ciemu savienotību, iespēju novadā ērti un droši pārvietoties tajā skaitā ar bezmotora transporta līdzekļiem, mazināt applūšanas un pārpurvošanās riskus, samazināt enerģijas patēriņu infrastruktūras ekspluatācijā.

17.tabula. Stratēģiskā mērķa “SM1 Droša, sakārtota infrastruktūra” sasniegšanas novērtējumā izmantotie indikatori un to rādītāji

| Indikatori | **Rādītāji uz gada beigām** | | | | **Tendence** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.g. | 2021.g. | 2022.g. | 2023.g. |
| Mājsaimniecības, kas pieslēgušās centralizētajai ūdensapgādes sistēmai (skaits) | 1748 | 1745 | 3018 | 3129 | palielinās |
| Mājsaimniecības, kas pieslēgušās centralizētajai notekūdeņu savākšanas sistēmai (skaits) | 1657 | 1625 | 2817 | 2880 | palielinās |
| Veloinfrastruktūra (km, nodalīts velo ceļš un apvienotais gājēju – velo ceļš) (km) | 20,33 | n.d. | n.d. | n.d. | nemainās |
| Ceļu ar melno segumu īpatsvars (% no kopējās platības) (%) | 36 | n.d. | n.d. | 43 | palielinās |

## Stratēģiskais mērķis “SM2 Konkurētspējīga un daudzveidīga uzņēmējdarbība”

SM2 mērķis paredz nodrošināt iedzīvotājiem tādu dzīves vidi, kur saimnieciskā darbība nerada klimata pārmaiņas, bet gan sekmē dzīves un vides kvalitāti, neierobežojot iespējas labi pavadīt brīvo laiku novadā un baudīt vietējās dabas vērtības. Sakārtot pašvaldības īpašumus tai noteikto funkciju pilnvērtīgai izpildei, veidot komerciāli pievilcīgu un ilgtspējīgu vidi konkurētspējīgai, daudzveidīgai un stabilai uzņēmējdarbībai, līdzsvarojot to ar klimatneitralitātes risinājumiem, kā arī uzlabojot pašvaldības uzņēmumu un iestāžu pārvaldes organizāciju. Veidot attīstītas industriālās teritorijas ar uzņēmējdarbībai nepieciešamo infrastruktūru daudzpusīgās jomās. Radīt labvēlīgus apstākļus esošo uzņēmumu izaugsmei un jaunu uzņēmumu darbības uzsākšanai, aktīvi piesaistīt investorus. Sekmēt radīt jaunas darba vietas radīšanu vietējiem iedzīvotājiem. Izpētīt, attīstīt un palielināt atjaunojamās enerģijas apjomus dažādās sfērās: kā piemēram, transports, ražošana; tādejādi samazinot siltumnīcefekta gāzu un cita veida piesārņojuma nokļūšanu atmosfērā.

18.tabula. Stratēģiskā mērķa “SM2 Konkurētspējīga un daudzveidīga uzņēmējdarbība” sasniegšanas novērtējumā izmantotie indikatori un to rādītāji

| Indikatori | **Rādītāji uz gada beigām** | | | | **Tendence** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.g. | 2021.g. | 2022.g. | 2023.g. |
| Novadā reģistrēto uzņēmumu apgrozījums (gadā) (milj. EUR) | 120 | n.d. | n.d. | n.d. | nemainās |
| Peldvietas (skaits) | 5 | 7 | 7 | 7 | palielinās |
| Bērnu rotaļu laukumi (uz pašvaldības zemes) (skaits) | 24 | 24 | 24 | 24 | nemainās |
| Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums sabiedriskajās ēkās / vidējais (kWh/gadā) | 495 816 | n.d. | n.d. | n.d. | nemainās |
| Aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums sabiedriskajās ēkās gadā / vidējais (CO2 ekvivalenta tonnas) | 54,044 | n.d. | n.d. | n.d. | nemainās |

## Stratēģiskais mērķis “SM3 Izglītota sabiedrība un kvalitatīvi pakalpojumi”

SM3 mērķis paredz attīstīt pakalpojumus, atbalstot iedzīvotāju vēlmi dzīvot, mācīties, strādāt un atpūsties novadā. Radīt iespējas ikvienam iegūt kvalitatīvu pirmsskolas, vispārējo, interešu un profesionālās ievirzes izglītību un mūžizglītību, kā arī saņemt daudzveidīgus sociālos un veselības pakalpojumus. Radīt apstākļu kopumu, lai iedzīvotāji būtu kvalificēti un darba tirgū pieprasīti speciālisti, kā arī aktīvi savas dzīves vides uzlabotāji, kas atbildīgi iesaistās sabiedriskajās aktivitātēs un labprāt pavada brīvo laiku novadā; sekmēt vitālu dabisko kustību un migrāciju.

19.tabula. Stratēģiskā mērķa “SM3 Izglītota sabiedrība un kvalitatīvi pakalpojumi” sasniegšanas novērtējumā izmantotie indikatori un to rādītāji

| Indikatori | **Rādītāji uz gada beigām** | | | | **Tendence** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.g. | 2021.g. | 2022.g. | 2023.g. |
| Deklarēto iedzīvotāju skaita izmaiņas (skaits) | 22 297 | 22 853 | 23 988 | 24 466 | palielinās |
| Skolēni vispārējās izglītības iestādēs (skaits) | 2 531 | 2 833 | 3 031 | 3 050 | palielinās |
| Pirmskolas vecuma (no 1,5 gada) bērnu skaits, kuri stāv rindā un kuriem pašvaldība nevar nodrošināt vietas pirmskolas izglītības iestādē (skaits) | 858 | 273 | 737 | 546 | samazinās |
| Vispārējās izglītības iestādēs pieejamie interešu izglītības piedāvājumi (skaits) | 102 | 102 | n.d. | n.d. | nemainās |
| Mūžizglītības ietvaros piedāvātie kursi, apmācības (skaits) | 2 | 2 | n.d. | 2 | nemainās |
| Maznodrošinātie iedzīvotāji (skaits) | 121 | 107 | 82 | 29 | samazinās |
| Sabiedriskas ēkas, kas pielāgotas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (skaits) | 23 | 23 | 25 | 25 | palielinās |
| Veselības aprūpes pakalpojumu daudzveidība (skaits) | 34 | 34 | 36 | 36 | palielinās |
| Sporta pasākumi (skaits) | 39 | 36 | 23 | 48 | palielinās |
| Kultūras pasākumi (skaits) | 278 | 71 | 602 | 774 | palielinās |
| Video novērošanas kameras (skaits) | 86 | 169 | 271 | 272 | palielinās |

## Stratēģiskais mērķis “SM4 Sabiedrības iesaiste un ilgtspējīga attīstība”

SM4 mērķis paredz ilgtspējīgu novada attīstību un efektīvu pārvaldību, veidojot sadarbību ar kaimiņu pašvaldībām, valsts iestādēm un uzņēmumiem, infrastruktūras pārvaldītājiem, privātajiem uzņēmumiem un privāto zemju īpašniekiem un novada iedzīvotājiem. Sekmēt cilvēku skaita pieaugumu novadā migrācijas rezultātā, iedzīvotāju aktīvu iesaistīšanos pašvaldības attīstības plānu īstenošanā. Veidot stipras iedzīvotāju vietējās kopienas apkaimes un ciema līmenī. Sekmēt sabiedrības līdzdarbību priekšlikumu ierosināšanā, pašvaldības lēmumu pieņemšanā un budžeta veidošanā. Novada teritorijas plānot, saglabājot vietējās dzīves kvalitāti nākamajām paaudzēm.

20.tabula. Stratēģiskā mērķa “SM4 Sabiedrības iesaiste un ilgtspējīga attīstība” sasniegšanas novērtējumā izmantotie indikatori un to rādītāji

| Indikatori | **Rādītāji uz gada beigām** | | | | **Tendence** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.g. | 2021.g. | 2022.g. | 2023.g. |
| Teritorijas attīstības indekss (vieta Latvijā)  Teritorijas attīstības indekss: pirmā desmitnieka novadu pašvaldības – Ādažu novads (5.vieta) un Carnikavas novads (8. vietā) | 5/8 | - | - | - | netiek rēķināts |
| IIN un NĪN ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju (EUR) | 1 055 | 1 136 | 1 341 | 1 412 | palielinās |
| Izstrādāti ciemu plāni (skaits) | 1 | 1 | 1 | 1 | nemainās |
| Padziļinātas iedzīvotāju viedokļa aptaujas laikā aptaujātie respondenti (skaits) | 1 057 | 1 900 | 618 | 713 | samazinās |
| Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā sniegtie pakalpojumi (skaits) | 11 869 | 9 003 | 11 019 | 14 412 | palielinās |

# Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizācijas un Attīstības programmas Vides pārskata uzraudzības ziņojums

## Prioritāte “Uzlabot gaisa kvalitāti”

Prioritātes **mērķis** – stacionāro un mobilo piesārņojuma objektu radītās ietekmes uz atmosfēras gaisa kvalitāti samazināšana.

**Uzdevumi**:

1. Samazināt katlu māju, ražošanas uzņēmumu un autotransporta radīto ietekmi uz vidi
2. Minimizēt autotransporta radītā gaisa piesārņojuma ietekmi, padarīt efektīvāku sabiedrisko transportu
3. Minimizēt trokšņu un smaku ietekmi
4. Apkarot emisiju tās izcelsmē – samazinot transporta plūsmu un pielietojot videi draudzīgu kurināmo, ražošanas tehnoloģijas, degvielu

21.tabula. Prioritātes “Uzlabot gaisa kvalitāti” sasniegšanas novērtējumā izmantotie indikatori un to rādītāji

| Indikatori | **Rādītāji uz gada beigām** | | | | **Tendence** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.g. | 2021.g. | 2022.g. | 2023.g. |
| Emisijas no katlu mājām, rūpniecības u.c. emisiju avotiem | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Limitētās un faktiskās emisijas no katlu mājām, rūpniecības uzņēmumiem u.c. emisiju avotiem | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Videi draudzīgo uzņēmumu skaits | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Pārvadāto pasažieru skaits | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Pārvadājumu pakalpojumu efektivitāte sabiedriskajā transportā | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Reģistrētā autotransporta skaits |  |  |  |  |  |
| Autobusi | 22 | 20 | 18 | 22 | nemainās |
| Kravas | 732 | 777 | 819 | 866 | palielinās |
| Kvadracikli | 14 | 79 | 90 | 91 | palielinās |
| Mopēdi | 310 | 360 | 372 | 384 | palielinās |
| Motocikli un tricikli | 498 | 580 | 638 | 733 | palielinās |
| Piekabes un puspiekabes | 787 | 678 | 747 | 762 | samazinās |
| Puspiekabes | n.d. | 187 | 188 | 196 | palielinās |
| Tricikli | n.d. | 3 | 7 | 6 | palielinās |
| Vieglie | 8191 | 8618 | 8924 | 9266 | palielinās |
| Kopā | 10554 | 11302 | 11803 | 12326 | palielinās |
| Elektromobiļu uzlādes staciju skaits (skaits) | 1 | 2 | 2 | 3 | palielinās |
| Ielu, ceļu uzturēšanas pasākumi putekļu samazināšanai (ielu uzkopšana pēc ziemas sezonas, grants seguma ielu uzturēšana vasaras periodā u.c. pasākumi) (apraksts) | n.d. | n.d. | Ielām ar grants segumu veikta pretputekļu apstrāde 655345 m2 | Pretputekļu absorbenta iestrāde 48000 litri | palielinās |
| Transporta infrastruktūra, transporta plūsmas kustība, neveidojot sastrēgumus, apbraucot blīvi apdzīvotās vietas (apraksts) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Jauni un sakārtoti sociālās un tehniskās infrastruktūras objekti (t.sk., vides pieejamības nodrošināšana) (skaits) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Oglekļa dioksīda izmeši (t/gadā) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Izmešu daudzums no organizācijām Ādažu novadā, kuras atskaitās ar pārskatu “2-Gaiss |  |  |  |  |  |
| Kopā (t/g) | 88000012621 | 102215730248 | 84278588503 | n.d. | samazinās |
| Smakas | 88000000000 | 102215714284 | 84278571428 | n.d. | samazinās |
| Oglekļa dioksīds | 12576.79159 | 15859.14525 | 16997.34324 | n.d. | palielinās |
| Oglekļa oksīds | 15.20525468 | 35.537957 | 30.15539416 | n.d. | palielinās |
| Slāpekļa dioksīds | 7.8825104 | 7.30732 | 3.940885702 | n.d. | samazinās |
| Slāpekļa oksīdi (NOx) | 7.679643 | 17.692568 | n.d. | n.d. | palielinās |
| Gaistošie organiskie savienojumi (GOS) | 7.50889 | 8.25125 | 8.21177 | n.d. | palielinās |
| PM10[i] | 2.4216 | 13.366919 | 6.458462 | n.d. | palielinās |
| PM2, 5[ii] | 1.485215 | 12.5087234 | 0.548352 | n.d. | palielinās |
| Cietās izkliedētās daļiņas | 0.47658 | 10.24108 | 6.105369 | n.d. | palielinās |
| Etanols (etilspirts) | 0.596 | 0.2004 | 0.218 | n.d. | samazinās |
| Petroleja | 0.028620967 | 0.03299373 | 0.029856193 | n.d. | palielinās |
| Benzīns | 0.014512517 | 0.01410931 | 0.008677527 | n.d. | samazinās |
| Propāns | 0.01536 | 0.01394 | 0.0098 | n.d. | samazinās |
| Toluols | 0.0581 | 0.0587 | 0.067265 | n.d. | palielinās |
| m-Ksilols (meta-ksilols, 1, 3-dimetilbenzols) | 0.0907 | 0.0916 | 0.1042 | n.d. | palielinās |
| Trimetilbenzoli | 0.0643 | 0.0651 | 0.07492 | n.d. | palielinās |
| Etiķskābe | 0.0305 | 0.035 | 0.0285 | n.d. | palielinās |
| Benzols | 0.0082 | 0.0083 | 0.010035 | n.d. | palielinās |
| Butāns | 0.01174 | 0.01056 | 0.0077 | n.d. | samazinās |
| Kurināmā izlietojums Ādažu novadā siltuma ražošanai |  |  |  |  |  |
| Dabas gāze (tūkst. m3) |  |  |  |  |  |
| iekārtu skaits | 63 | 65 | 65 | 23 | samazinās |
| apjoms | 5413.2794 | 5862.66486 | 4316 | 1593 | samazinās |
| Granulas (t) |  |  |  |  |  |
| iekārtu skaits | 3 | 1 | 4 | 7 | palielinās |
| apjoms | 246.46 | 463 | 966.498 | 2175.8 | palielinās |
| Koksne (t) |  |  |  |  |  |
| iekārtu skaits | 1 | 1 | 0 | 0 | samazinās |
| apjoms | 3005 | 3510 | 0 | 0 | samazinās |
| Cits kurināmais (t) |  |  |  |  |  |
| iekārtu skaits | 0 | 0 | 7 | 8 | palielinās |
| apjoms | 0 | 0 | 98.285 | 306.9574007 | palielinās |
| Šķelda (t) |  |  |  |  |  |
| iekārtu skaits | 0 | 1 | 2 | 0 | palielinās |
| apjoms | 0 | 2053.56 | 7064.249 | 0 | palielinās |

## Prioritāte “Saglabāt un atjaunot ekosistēmu un to dabiskās struktūras daudzveidību”

Prioritātes **mērķis** – veselīgas un kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana visiem novada iedzīvotājiem.

**Uzdevumi**:

1. Saglabāt mežus rekreācijai
2. Aizsargāt upes un ezerus no pieaugošās slodzes, attīrot un labiekārtojot pludmales, izveidojot to apkalpes infrastruktūru
3. Aizsargāt pārmitrās teritorijas ekoloģiskā līdzsvara saglabāšanai, pēc iespējas atvirzot apbūvi no plūdu riskam pakļautām dabas teritorijām

22.tabula. Prioritātes “Saglabāt un atjaunot ekosistēmu un to dabiskās struktūras daudzveidību” sasniegšanas novērtējumā izmantotie indikatori un to rādītāji

| Indikatori | **Rādītāji uz gada beigām** | | | | **Tendence** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.g. | 2021.g. | 2022.g. | 2023.g. |
| Zaļo zonu, apstādījumu, aizsargstādījumu daudzums (skaits) | n.d. | n.d. | n.d. | 1 (Laimas parks Dailās) | palielinās |
| Mežu platības apdzīvotajās vietās un lauku teritorijās (%) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Labiekārtoto atpūtas vietu skaits (skaits) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Realizētie dabas projekti pašvaldībā (labiekārtotie parku skvēri, ūdens malas) | n.d. | n.d. | n.d. | 1 (Lilaste) | palielinās |
| Apbūves platību dinamika (ha) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Ūdensobjektu ekoloģiskā un ķīmiskā kvalitāte | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Peldvietu kvalitāte | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Paliekošais piesārņojums | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Īpaši aizsargājamo biotopu platības un kvalitāte, īpaši aizsargājamo sugu atradņu skaits un stāvoklis | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Dabas aizsardzības plānu izstrāde | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Individuālo dabas aizsardzības noteikumu izstrāde un pieņemšana | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |

## Prioritāte “Samazināt atkritumu daudzumu”

Prioritātes **mērķis** – efektīvas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide pašvaldībā un dalītas atkritumu savākšanas sistēmas pilnveidošana.

**Uzdevumi**:

1. Nodrošināt atkritumu šķirošanu un dalītu savākšanu
2. Nodrošināt atkritumu otrreizēju izmantošanu
3. Atbalstīt veģetācijas atkritumu pārstrādi kompostā

23.tabula. Prioritātes “Samazināt atkritumu daudzumu” sasniegšanas novērtējumā izmantotie indikatori un to rādītāji

| Indikatori | **Rādītāji uz gada beigām** | | | | **Tendence** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.g. | 2021.g. | 2022.g. | 2023.g. |
| Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas uzlabošanas pasākumi novadā | n.d. | Izbūvēti slēgti atkritumu laukumi. | Elektrotehnikas šķirošanas tūre; informācija par 5 soļiem, kā samazināt atkritumu apjomu. Šķirošanas meistarklase “Šķiro viegli”. | Izvietoti papildus 9 punkti tekstila šķirošanai, informācija par individuālo BIO šķirošanu, putuplasta šķirošana laukumā. | palielinās |
| Radīto atkritumu apjoms (t.sk., bīstamie atkritumi) | n.d. | n.d. | 25,68 t | n.d. | n.d. |
| Nodoto un šķiroto atkritumu apjoms (m3, t) | n.d. | n.d. | Ādažos – 781,06 t  Carnikavā 5629 m3 | 1547,29 | palielinās |
| stikls | n.d. | n.d. | Ā – 148,62 t  C – 550 m3 | 260,24 t | palielinās |
| vieglais iepakojums (plastmasa, kartons) | n.d. | n.d. | Ā – 470,54 t  C – 4125 m3 | 613,98 t | palielinās |
| bioloģiski noārdāmie | n.d. | n.d. | Ā – 570,34 t  C – 324 m3 | 171,84 | samazinās |
| liela izmēra atkritumi | n.d. | n.d. | Ā – 21,56 t  C – 620 m3 | 334,35 t | palielinās |
| būvgruži | n.d. | n.d. | Ā – nav datu  C – 10 m3 | 166,88 t | n.d. |
| tekstilizstrādājumi | n.d. | n.d. | n.d. | 13,58 t | palielinās |
| Savākto atkritumu daudzums | n.d. | n.d. | Ā – 5 602,46 t  C – 23 271 m3 | 8 010,04 t | palielinās |
| cietie sadzīves atkritumi | n.d. | n.d. | Ā – 5 580,9 t  C – 22 651 m3 | 8 010,04 t | palielinās |
| lielgabarīta sadzīves | n.d. | n.d. | Ā – 21,56 t  C – 620 m3 | 334,35 t | palielinās |
| Nodrošināta veģetācijas atkritumu pārstrāde kompostā | n.d. | n.d. | n.d. | 1 000 m3 | palielinās |
| Izveidoti dalītas atkritumu savākšanas laukumi / punkti (skaits) | n.d. | n.d. | Ā – 1/46  C – 1 | Ā – 1/45  C – 0/14 | palielinās |

## Prioritāte “Saglabāt virszemes un pazemes ūdens kvalitāti”

Prioritātes **mērķis** – atveseļot un saglabāt ūdenstilpes un ūdensteces, nodrošināt ūdensgūtņu aizsardzību.

**Uzdevumi:**

1. Samazināt apdzīvoto vietu negatīvo ietekmi uz ūdensobjektu ekosistēmām
2. Nodrošināt labiekārtotas, publiski pieejamas ūdensmalas un peldvietas
3. Plānojumos ņemt vērā ūdensgūtņu aizsargjoslas

24.tabula. Prioritātes “Saglabāt virszemes un pazemes ūdens kvalitāti” sasniegšanas novērtējumā izmantotie indikatori un to rādītāji

| Indikatori | **Rādītāji uz gada beigām** | | | | **Tendence** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.g. | 2021.g. | 2022.g. | 2023.g. |
| Dzeramā ūdens analīžu rezultāti | Ūdens kvalitatīvs, atbilst MK not. Nr. 671. | Ūdens kvalitatīvs, atbilst MK not. Nr. 671. | Ūdens kvalitatīvs, atbilst MK not. Nr. 671. | Ūdens kvalitatīvs, atbilst MK not. Nr. 671. | nemainās |
| Savākto un attīrīto notekūdeņu daudzums |  |  |  |  |  |
| Savākto notekūdeņu daudzums | n.d. | n.d. | Ā – 1 761  C – 582 | Ā – 642 817 m3  C – 675 | palielinās |
| Attīrīto notekūdeņu daudzums | n.d. | n.d. | Ā – 1 761  C – 582 | Ā – 642 817 m3  C – 675 | palielinās |
| Piesaistīto fizisko un juridisko personu skaits, kuriem tiek nodrošināti centralizētās kanalizācijas pakalpojumi | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| mājsaimniecības | n.d. | n.d. | Ā – 2 409  C – 5 517 | Ā – 2 568  C – 5 706 | palielinās |
| juridiskas personas | n.d. | n.d. | Ā – 121  C – 27 | Ā – 121  C – 35 | nemainās |
| Piesaistīto fizisko un juridisko personu skaits, kuriem tiek nodrošināti centralizētie ūdensapgādes pakalpojumi |  |  |  |  |  |
| mājsaimniecības | n.d. | n.d. | Ā – 2 826  C – 5 754 | Ā – 3 012  C – 5 937 | palielinās |
| juridiskas personas | n.d. | n.d. | Ā –144  C – 27 | Ā – 146  C – 37 | palielinās |
| Attīrīto notekūdeņu kvalitātes atbilstība normatīvo aktu prasībām | Vienu reizi mēnesī tiek veiktas notekūdens analīzes, ekspresanalīzes – katru dienu. Atbilst MK not. Nr. 34. | Vienu reizi mēnesī tiek veiktas notekūdens analīzes, ekspresanalīzes – katru dienu. Atbilst MK not. Nr. 34. | Vienu reizi mēnesī tiek veiktas notekūdens analīzes, ekspresanalīzes – katru darba dienu. Atbilst MK not. Nr. 34. | Vienu reizi mēnesī tiek veiktas notekūdens analīzes, ekspresanalīzes – 3x nedēļā. Atbilst MK not. Nr. 34. | nemainās |
| Virszemes ūdeņu kvalitāte, kuros tiek novadīti attīrītie notekūdeņi | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| NAI pakalpojumu izmantotāji blīvi apdzīvotās vietās (ciemos) (skaits) |  |  |  |  |  |
| Ādaži | n.d. | n.d. | 7 400 | 7 513 | palielinās |
| Kadaga | n.d. | n.d. | 2 133 | 2 170 | palielinās |
| Baltezers | n.d. | n.d. | 418 | 613 | palielinās |
| Stapriņi | n.d. | n.d. | 173 | 177 | palielinās |
| Garkalne | n.d. | n.d. | 174 | 174 | nemainās |
| Carnikava | n.d. | n.d. | 3 680 | 3 700 | palielinās |
| Kalngale | n.d. | n.d. | 340 | 360 | palielinās |
| Garciems | n.d. | n.d. | 138 | 146 | palielinās |
| Mežgarciems | n.d. | n.d. | 22 | 24 | palielinās |
| Siguļi | n.d. | n.d. | 200 | 200 | nemainās |
| Lilaste | n.d. | n.d. | 107 | 110 | palielinās |
| NAI pakalpojumu izmantotāju pieaugums (%) blīvi apdzīvotās vietās (ciemos) (%) |  |  |  |  |  |
| Ādaži | n.d. | n.d. | 274% | n.d. | palielinās |
| Kadaga | n.d. | n.d. | 68% | n.d. | palielinās |
| Baltezers | n.d. | n.d. | 2% | n.d. | palielinās |
| Stapriņi | n.d. | n.d. | 22% | n.d. | palielinās |
| Garkalne | n.d. | n.d. | 37% | n.d. | palielinās |
| Carnikava | n.d. | n.d. | 2% | 1% | palielinās |
| Kalngale | n.d. | n.d. | 0% | 6% | palielinās |
| Garciems | n.d. | n.d. | 3% | 6% | palielinās |
| Mežgarciems | n.d. | n.d. | 22% | 9% | palielinās |
| Siguļi | n.d. | n.d. | 0% | 0% | palielinās |
| Lilaste | n.d. | n.d. | 2% | 3% | palielinās |
| Normatīvi attīrīto notekūdeņu daudzums (tūkst. m3) |  |  |  |  |  |
| Novadīšanas vietu skaits (izplūdes) | n.d. | n.d. | C – 5 | C – 5 | nemainās |
| Kopā novadītie notekūdeņi | n.d. | n.d. | C – 212,595 | C – 246,218 | palielinās |
| t.sk ar att. norm. tīri | n.d. | n.d. | C – 212,595 | C – 246,218 | palielinās |
| Peldvietu skaits, kurās tiek veikts ūdens kvalitātes monitorings (skaits) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Ūdensgūtņu aizsardzība pret piesārņojumu (apraksts) | Norošināta aizsargjosla, iežogojums, apsardze, urbuma hermētiskums, virszemes ūdens notece no aizsargjoslas, rezervuāru un hidroforu sanitārās prasības. | Norošināta aizsargjosla, iežogojums, apsardze, urbuma hermētiskums, virszemes ūdens notece no aizsargjoslas, rezervuāru un hidroforu sanitārās prasības. | Norošināta aizsargjosla, iežogojums, apsardze, urbuma hermētiskums, virszemes ūdens notece no aizsargjoslas, rezervuāru un hidroforu sanitārās prasības. | Norošināta aizsargjosla, iežogojums, apsardze, urbuma hermētiskums, virszemes ūdens notece no aizsargjoslas, rezervuāru un hidroforu sanitārās prasības. | nemainās |

## Prioritāte “Minimizēt klimata pārmaiņas”

Prioritātes **mērķis** – veicāt energoefektivitāti un vietējo resursu izmantošanu.

**Uzdevumi**:

1. Veikt ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus
2. Videi draudzīga siltumapgāde, ražošanas un loģistikas uzņēmumi
3. Sabiedriska transporta attīstība
4. Pieejamības uzlabošana ar sabiedrisko transportu
5. Biodegvielas izmantošana

25.tabula. Prioritātes “Minimizēt klimata pārmaiņas” sasniegšanas novērtējumā izmantotie indikatori un to rādītāji

| Indikatori | **Rādītāji uz gada beigām** | | | | **Tendence** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.g. | 2021.g. | 2022.g. | 2023.g. |
| Energoefektīvo projektu skaits (nosaukumi) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Energoefektīvu (nosiltinātu u.tml.) pašvaldības ēku un daudzdzīvokļu māju skaits (skaits) | 26 | 26 | 27 | 31 | palielinās |

## Prioritāte “Izveidot veselīgu un drošu dzīves vidi”

Prioritātes **mērķis** – nodrošināt iedzīvotājiem publiskās infrastruktūras un dabas resursu pieejamību pēc iespējas tuvu dzīvesvietai, mazināt sociālo atšķirtību.

**Uzdevumi**:

1. Nodrošināt iedzīvotājiem kvalitatīvu rekreācijas vidi, iespējas izmantot sporta, izglītības, kultūras, primārās medicīnas pakalpojumus, pēc iespējas tuvu dzīvesvietai
2. Nodrošināt iedzīvotājiem drošo, sakārtoto un funkcionāli izmantoto pilsētvidi
3. Nodrošināt appludināšanai vai gruntsūdens līmeņa paaugstināšanai apdraudēto teritoriju samazinājumu, veikt nepieciešamos inženier sagatavošanas pasākumus vai hidrotehniskās izbūves ierīkošanu
4. Mobilitātes nodrošināšana visiem (arī tiem, kam nav privātā automobiļa)

26.tabula. Prioritātes “Izveidot veselīgu un drošu dzīves vidi” sasniegšanas novērtējumā izmantotie indikatori un to rādītāji

| Indikatori | **Rādītāji uz gada beigām** | | | | **Tendence** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.g. | 2021.g. | 2022.g. | 2023.g. |
| Pasākumi ielu, ceļu uzturēšanas pasākumi putekļu samazināšanai (ielu uzkopšana pēc ziemas sezonas, grants seguma ielu uzturēšana vasaras periodā u.c. pasākumi (apraksts0 | n.d. | n.d. | n.d. | Pretputekļu absorbenta iestrāde 48 000 litri. | palielinās |
| Ceļu un ielu segumu stāvoklis (km) | 313,02 | 313,45 | n.d. | 343,158 | palielinās |
| Veloceliņu garums (km) | 20,23 | 20,23 | 21,31 | 21,31 | palielinās |
| Lietus ūdeņu novadīšanas un attīrīšanas sistēmas pie ceļiem un ielām (garums / km) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Sakārtoto kultūrvēsturisko objektu skaits | n.d. | 9 | 11 | 11 | palielinās |
| Attīstīto un sakārtoto tūrisma objektu un infrastruktūras projektu skaits | n.d. | 10 | 14 | 14 | palielinās |
| Tūristu skaits sezonāli iecienītākajos objektos | n.d. | n.d. | 95 971 | 278 300 | palielinās |
| Plūdu draudu samazināšanas pasākumi (apraksts) | Tiek īstenots projekts “Esošā aizsargdambja, tā būvju un sūkņu stacijas pārbūve” | Tiek īstenots projekts “Esošā aizsargdambja, tā būvju un sūkņu stacijas pārbūve” | Tiek īstenots projekts “Esošā aizsargdambja, tā būvju un sūkņu stacijas pārbūve” | Tiek īstenots projekts “Esošā aizsargdambja, tā būvju un sūkņu stacijas pārbūve” | nemainās |
| Realizētie projekti vides jomā pašvaldībā (to daudzums un vai tie aptver aktuālākās vides problēmas) (skaits) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Pašvaldības iedzīvotāju iesaistīšanās sakopšanas talkās (skaits) |  |  |  |  |  |
| mājaslapā | n.d. | n.d. | 21 | 30 | palielinās |
| laikrakstos | n.d. | n.d. | 31 | 33 | palielinās |
| informatīvajos stendos | n.d. | n.d. | 3 | 6 | palielinās |
| baneri mājas lapās | n.d. | n.d. | 2 | 2 | nemainās |
| citos materiālos | n.d. | n.d. | 43 | 85 | palielinās |
| Pašvaldības sadarbība ar skolām, interešu pulciņiem u.c. par vides uzlabošanu (ideju konkursi, labdarības akcijas, vides dienas, velo maratons u.c. pasākumi) (skaits) | n.d. | n.d. | n.d. | 5 | palielinās |
| Zemes sadalījums zemes lietošanas veidos (ha) |  |  |  |  |  |
| Kopplatība | 24344 | 24343 | 24343 | 24340 | nemainās |
| lauksaimniecībā izmantojamā zeme | 3333 | 3289 | 3289 | 3246 | samazinās |
| *aramzeme* | 1658 | 1595 | 1595 | 1536 | samazinās |
| *augļu dārzs* | 183 | 178 | 178 | 161 | samazinās |
| *pļava* | 932 | 991 | 991 | 1028 | palielinās |
| *ganības* | 560 | 525 | 525 | 521 | samazinās |
| mežs | 12567 | 12622 | 12622 | 12539 | samazinās |
| krūmājs | 212 | 201 | 201 | 202 | samazinās |
| purvs | 243 | 245 | 245 | 291 | palielinās |
| ūdens objektu zeme | 1906 | 1906 | 1906 | 1915 | palielinās |
| *zeme zem ūdeņiem* | 1906 | 1906 | 1906 | 1915 | palielinās |
| *zeme zem zivju dīķiem* | 0 | 0 | 0 | 0 | nemainās |
| zeme zem ēkām un pagalmiem | 1108 | 1186 | 1186 | 1236 | palielinās |
| zeme zem ceļiem | 814 | 846 | 846 | 847 | palielinās |
| pārējās zemes | 4161 | 4048 | 4048 | 4064 | samazinās |

## Prioritāte “Pašvaldības ieguldījums vides kvalitātes uzlabošanā”

Prioritātes **mērķis** – sakopta un sakārtota vide pašvaldībā, iedzīvotāju vides kvalitātes uzlabošana.

**Uzdevumi**:

1. Attīstīt pašvaldībā vides projektus tajās jomās, kuras tiek noteiktas par prioritārajām pašvaldībā

27.tabula. Prioritātes “Pašvaldības ieguldījums vides kvalitātes uzlabošanā” sasniegšanas novērtējumā izmantotie indikatori un to rādītāji

| Indikatori | **Rādītāji uz gada beigām** | | | | **Tendence** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.g. | 2021.g. | 2022.g. | 2023.g. |
| Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu, degradēto teritoriju skaits | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Sakārtoto, attīstīto un revitalizēto objektu / teritoriju skaits / Rekultivētās piesārņotās un degradētās teritorijas | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Degradētu teritoriju un būvju skaits (t.sk., nesankcionētās izgāztuves) (skaits) | n.d. | n.d. | 32 | n.d. | palielinās |

# Ādažu novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna līdz 2030.gadam uzraudzības ziņojums

## Stratēģiskais mērķis “Ilgtspējīga enerģētika, moderna enerģētikas pārvaldība”

**Mērķi** enerģētikas sektorā līdz 2030.gadam:

* Atjaunot, uzturēt un sertificēt EPS pašvaldībā atbilstoši ISO 50001:2018 standartam
* Samazināt enerģijas patēriņu pašvaldības ēkās un iekārtās
* Atjaunojamo energoresursu īpatsvara palielināšana pašvaldības ēkās un kopējā infrastruktūrā
* Veicināt enerģijas patēriņa samazinājumu mājokļu sektorā, īstenojot informatīvos pasākumus
* Samazināt enerģijas patēriņu daudzdzīvokļu ēku sektorā, veicinot sadarbību starp visām iesaistītajām pusēm (atjaunotas 10 daudzdzīvokļu ēkas)
* Nodrošināt atjaunojamo energoresursu lietojumu Ādažu novada centralizētajās siltumapgādes sistēmās (CSS)

28.tabula. Stratēģiskā mērķa “Ilgtspējīga enerģētika, moderna enerģētikas pārvaldība” sasniegšanas novērtējumā izmantotie indikatori un to rādītāji

| Indikatori | **Rādītāji uz gada beigām** | | | | **Tendence** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.g. | 2021.g. | 2022.g. | 2023.g. |
| EPS sertifikāts pašvaldībā atbilstoši ISO 50001:2018 standartam (skaits) | 0 | 0 | 0 | 0 | nemainās |
| Zaļo iepirkumu īpatsvars no visiem pašvaldības iepirkumiem (%) | 43,75 | n.d. | 4,55 | 15,80 | samazinās |
| Energoefektivitātes garantija iepirkumos (skaits) | 0 | 0 | 0 | 0 | nemainās |
| Enerģijas patēriņš mājokļu sektorā (MWh) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Enerģijas patēriņš daudzdzīvokļu ēku sektorā (MWh) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Pašvaldības ēkas (skaits) |  |  |  |  |  |
| atjaunotas | 7 | 7 | 8 | 8 | palielinās |
| daļēji atjaunotas | 5 | 5 | 4 | 4 | samazinās |
| jaunas | 4 | 4 | 4 | 5 | palielinās |
| neatjaunotas | 1 | 1 | 1 | 1 | nemainās |
| Kopējā apkurināmā platība (m2) | n.d. | n.d. | n.d. | 63 201,79 | palielinās |
| Siltumenerģijas patēriņš gadā (MWh/gadā) | n.d. | n.d. | n.d. | 1 658 294 | n.d. |
| Elektroenerģijas patēriņš gadā (MWh/gadā) | n.d. | n.d. | n.d. | 2 057,6 | n.d. |
| Īpatnējais enerģijas patēriņš (kWh/m2 gadā) |  |  |  |  |  |
| atjaunotajās ēkās | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| neatjaunotās ēkās | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Īpatnējais siltumenerģijas patēriņš gadā (ar klimata korekciju) (kWh/m2 gadā) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Vidējais īpatnējais elektroenerģijas patēriņš gadā (kWh/m2 gadā) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Īpatnējais elektroenerģijas patēriņš pašvaldības ēkās (kWh/m2 gadā) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Vidējās enerģijas izmaksas par gadu (EUR) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Atjaunoto PII vidējais patēriņš gadā (kWh/m2 gadā) |  |  |  |  |  |
| Siltumenerģija ar klimata korekciju | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Elektroenerģija | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Ēkas ar derīgiem energosertifikātiem (skaits) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Īstenotie pasākumi vienota EPS izveidei, nepārtrauktai uzlabošanai un sertificēšanai (apraksts) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Atjaunojamo energoresursu īpatsvars pašvaldības ēkās un kopējā infrastruktūrā (%) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Ielu apgaismojums (km) | n.d. | n.d. | n.d. | 148 | n.d. |
| Vēl neapgaismoto ielu garums (km) | n.d. | n.d. | n.d. | 107 | n.d. |
| Uzstādītie gaismekļi (skaits) | n.d. | 1 168 | n.d. | 2 700 | palielinās |
| Elektroenerģijas patēriņš (MWh gadā) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Elektroenerģijas patēriņš uz 1 gaismekli (kWh/gaismeklis) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Darbināšanas ilgums (stundas) | n.d. | 4 240 | n.d. | 4 150 | samazinās |
| Galvenais gaismekļu raksturojums (%) |  |  |  |  |  |
| LED | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| nātrija | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Izmaksas gadā (EUR) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Transportlīdzekļi (skaits) | n.d. | n.d. | 63 | 78 | palielinās |
| Vidējais autoparka vecums (gadi) | n.d. | n.d. | 25 | 42 | palielinās |
| Kopējais degvielas patēriņš (l) | n.d. | n.d. | 132 893 | 158 003 | palielinās |
| Kopējā degvielas patēriņa veidi (%) |  |  |  |  |  |
| dīzeļdegviela | n.d. | n.d. | 86,67 | 86,67 | nemainās |
| benzīns | n.d. | n.d. | 13,33 | 13,33 | nemainās |
| Vidējais nobraukums gadā (l/100 km) | n.d. | n.d. | 8,63 | 8,88 | palielinās |
| Izmaksas gadā (remonts, rezerves daļas, degviela, apdrošināšana) (EUR) | n.d. | 212 665 | 299 162 | 321 677 | palielinās |
| Izmaksas gadā (amortizācija) (EUR) | n.d. | n.d. | 122 316 | 117 268 | samazinās |
| AER īpatsvars (%) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Sagatavotā dzeramā ūdens apjoms (tūkst. m3/gadā) | n.d. | 686 | 699,073 | 727,198 | palielinās |
| Attīrītais ūdens apjoms (tūkst. m3/gadā) | n.d. | 612 | 855,395 | 1 026,618 | palielinās |
| Elektroenerģijas patēriņš gadā (MWh/gadā) | n.d. | n.d. | 2 036,2 | 2 025,7 | samazinās |
| Pieslēgtās mājsaimniecības ūdens saņemšanai (skaits) | n.d. | 1 745 | 3 018 | 2 983 | palielinās |
| Pieslēgtās mājsaimniecības notekūdeņu attīrīšanai (skaits) | n.d. | 1 625 | 2 817 | 2 758 | palielinās |
| Mājsaimniecību skaits, kas nav pieslēgta centralizētiem kanalizācijas tīkliem (skaits) | n.d. | C – 3919 | C – 3161 | C – 3098 | samazinās |
| Mājsaimniecību skaits, kurām nav uzstādītas nekādas vietējās notekūdeņu attīrīšanas ietaises (skaits) | n.d. | C – 3661 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Centralizētās ūdensapgādes sistēmas kopgarums (km) | n.d. | 114 | 137 | 137 | palielinās |
| Centralizētās notekūdeņu savākšanas sistēmas kopgarums (km) | n.d. | 105 | 127,5 | 127,5 | palielinās |
| Elektroenerģijas patēriņš ūdens sagatavošanā (kWh/m3) | n.d. | Ā – 0,94 | 1,32 | 1,28 | samazinās |
| Elektroenerģijas patēriņš notekūdeņu attīrīšanai (kWh/m3) | n.d. | Ā – 2,37 | 3,18 | 3,06 | samazinās |
| Elektroenerģijas patēriņš uz pārsūknēto attālumu ūdens sagatavošanai (kWh/km) | n.d. | n.d. | C – 2590,5 | C – 2353,07 | palielinās |
| Elektroenerģijas patēriņš uz pārsūknēto attālumu notekūdeņu attīrīšanai (kWh/km) | n.d. | n.d. | C – 5054,03 | C – 5286,85 | palielinās |
| Izmaksas par elektroenerģiju gadā (EUR) | n.d. | 409 tūkst. | Ā – 394 tūkst. | Ā – 240,9 tūkst. | samazinās |
| Daudzdzīvokļu ēku skaits novadā (skaits) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| No tām atjaunotas (skaits) | n.d. | Ā – 44 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Pieslēgtas pie CSS (skaits) | n.d. | Ā – 36 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Apkurināmā platība (m2) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Siltumenerģijas patēriņš daudzdzīvokļu ēkās gadā (MWh/gadā) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Elektroenerģijas patēriņš gadā (dati no Sadales tīkls) (MWh/gadā) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Kopējais enerģijas patēriņš mājokļu sektorā gadā (MWh/gadā) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Vidējais īpatnējais siltumenerģijas patēriņš gadā (kWh/m2 gadā) |  |  |  |  |  |
| atjaunotās | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| neatjaunotās | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| jaunie projekti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Siltumenerģijas patēriņš privātmājās (MWh/gadā) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Kurināmā lietojums privātmājās Ādažu novadā (%) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Atjaunoto ēku panāktais siltumenerģijas patēriņa samazinājums (MWh/gadā) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Atjaunoto ēku īpatnējais siltumenerģijas patēriņš pēc ēkas atjaunošanas (kWh/m2 gadā) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Katlu māju skaits (skaits) | n.d. | n.d. | 6 | 6 | nemainās |
| Uzstādītā jauda (MW) | n.d. | n.d. | 4,34 | 4,34 | nemainās |
| t.sk., AER siltumenerģija | 0 | 0 | 0 | 0 | nemainās |
| fosilā siltumenerģija | n.d. | n.d. | 4,34 | 4,34 | nemainās |
| Saražotā siltumenerģija gadā (MWh/gadā) | n.d. | n.d. | n.d. | 7 990,536 | n.d. |
| t.sk., no AER | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Izmantotie kurināmie Ādažu novada centralizētajās siltumapgādes sistēmās (%) |  |  |  |  |  |
| granulas | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| dabas gāze | n.d. | n.d. | n.d. | 100 | n.d. |
| Patērētājiem nodotais siltumenerģijas apjoms (MWh/gadā) | n.d. | n.d. | n.d. | 6 694,7 | n.d. |
| Katlu māju vidējais lietderības koeficients (%) | n.d. | n.d. | n.d. | 84 | n.d. |
| Siltumtīklu garums, tai skaitā neatjaunotie (km) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Vidējie siltumenerģijas zudumi (%) | n.d. | n.d. | n.d. | 16 | n.d. |
| Siltumenerģijas tarifs (EUR/MWh) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Saražotā elektroenerģija gadā (MWh/gadā) |  |  |  |  |  |
| t.sk., no AER | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |

## Stratēģiskais mērķis “Pēc iespējas samazināta novada ietekme uz klimata pārmaiņām”

CO2 emisiju samazināšanas **mērķi**:

* Samazināt CO2 emisijas Ādažu novadā par 13%
* Samazināt CO2 emisijas pašvaldības ēkās
* Samazināt CO2 emisijas siltumapgādē

29.tabula. Stratēģiskā mērķa “Pēc iespējas samazināta novada ietekme uz klimata pārmaiņām” sasniegšanas novērtējumā izmantotie indikatori un to rādītāji

| Indikatori | **Rādītāji uz gada beigām** | | | | **Tendence** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.g. | 2021.g. | 2022.g. | 2023.g. |
| Gājēju celiņi (t.sk., apvienotie ar velo) (km) | 35,17 | 35,673 | n.d. | 26,8 | samazinās |
| Veloinfrastruktūra (km) | 20,33 | 20,23 | 21,31 | 21,31 | palielinās |
| Velo apkopes punkti un stendi (pašu serviss) (skaits) | 0 | 0 | 3 | 3 | palielinās |
| Mobilitātes punkti (skaits) | 0 | 0 | 0 | 0 | nemainās |
| Elektrotransporta uzlādes stacijas (skaits) | 1 | 3 | 3 | 4 | palielinās |
| Elektroauto skaits (skaits) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Publiski labiekārtoti pašvaldības stāvlaukumi (skaits) | n.d. | n.d. | n.d. | 35 | n.d. |
| Vietu skaits publiski labiekārtotos pašvaldības stāvlaukumos (skaits) | n.d. | n.d. | n.d. | 1 457 | n.d. |
| Sabiedriskā transporta maršruti (skaits) |  |  |  |  |  |
| autobusi | 12 | n.d. | n.d. | 10 | samazinās |
| vilcieni | 1 | 1 | 1 | 1 | nemainās |
| Īstenotie pasākumi sadarbībā ar “Rīgas Metropole” (apraksts) | 0 | 0 | 0 | 0 | nemainās |
| Īstenotie izglītojošie pasākumi iedzīvotājiem par videi draudzīgu pārvietošanos (apraksts) | 1 | 1 | 1 | 1 | nemainās |
| Dalībnieku skaits izglītojošos pasākumos iedzīvotājiem par videi draudzīgu pārvietošanos (skaits) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| CO2 emisiju apjoms (tCO2/gadā) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| CSS piesaistīto klientu apjoms (m2) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |

## Stratēģiskais mērķis “Pret klimata pārmaiņām noturīgs novads, iedzīvotājiem drošs novads”

Pielāgošanās klimata pārmaiņām **mērķi**:

* Uzsākt datu un informācijas apkopošanu par klimata izmaiņu radītajiem riskiem un zaudējumiem Ādažu novada pašvaldībā, sākot ar 2021.gadu
* Veicināt Ādažu novada pašvaldības institūciju, iedzīvotāju un infrastruktūras pielāgošanos un izturētspēju pret klimata pārmaiņu izraisītajiem riskiem
* Mazināt plūdu izraisīto zaudējumu apmēru
* Nodrošināt pret plūdu riskiem visus novada iedzīvotājus (Ādažu pagastā 2020.gadā pret plūdiem nodrošināti bija 5410 iedzīvotāji)

30.tabula. Stratēģiskā mērķa “Pret klimata pārmaiņām noturīgs novads, iedzīvotājiem drošs novads” sasniegšanas novērtējumā izmantotie indikatori un to rādītāji

| Indikatori | **Rādītāji uz gada beigām** | | | | **Tendence** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.g. | 2021.g. | 2022.g. | 2023.g. |
| Klimata izmaiņu radītie riski Ādažu novada pašvaldībā (apraksts) | n.d. | Plūdu rezultātā apdraudētas kanalizācijas sistēmas. SIA “Ādažu ūdens” apkalpes zonās Nūrnieki un Saulespļavas 2021.g. decembrī plūdu rezultātā kanalizācijas sistēmā pārpumpēti apm. 1000 m3 virszemes ūdeņi. | Plūdu rezultātā apdraudētas kanalizācijas sistēmas. Periodiski plūdu rezultātā kanalizācijas sistēmā nonāk pārplūdušie ūdeņi. | Plūdu rezultātā apdraudētas kanalizācijas sistēmas. Periodiski plūdu rezultātā kanalizācijas sistēmā nonāk pārplūdušie ūdeņi. | palielinās |
| Klimata izmaiņu radītie zaudējumi Ādažu novada pašvaldībā (EUR) | n.d. | 1500 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Ādažu novada pašvaldības institūciju, iedzīvotāju un infrastruktūras pielāgošanās un izturētspēja pret klimata pārmaiņu izraisītajiem riskiem (apraksts) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Pasākumi plūdu izraisīto zaudējumu apmēra mazināšanai (apraksts) | n.d. | 2020.gada septembrī tika nodots ekspluatācijā objekts Plūdu un krasta risku  apdraudējumu novēršana Ādažu novadā 1.kārta “Esošā aizsargdambja, tā būvju un sūkņu stacijas pārbūve”. | Krasta nostiprināšanas pasākumu īstenošana posmā no 00/00 līdz Kadagas tiltam, t.sk., pie Ādažu Kultūrizglītības centra RS2, RS3 un RS1.Tiek vēl īstenots. | Tiek īstenots projekts “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, 1.daļa”. | palielinās |
| Novada iedzīvotāji, kas ir nodrošināti pret plūdu riskiem (skaits) | 12335 | 12335 | 12335 | 12335 | nemainās |
| Īstenotie izglītojošie pasākumi iedzīvotājiem par energoefektivitātes un klimata jautājumiem (apraksts) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Dalībnieku skaits izglītojošos pasākumos iedzīvotājiem par energoefektivitātes un klimata jautājumiem (skaits) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Sagatavoto informatīvo materiālu skaits (skaits) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |

## Stratēģiskais mērķis “Labklājīgs un turīgs novads (Pēc iespējas mazināta enerģētiskā nabadzība)”

**Mērķi** mazināt enerģētisko nabadzību Ādažu novadā:

* Apzināt enerģētiski nabadzīgās iedzīvotāju grupas Ādažu novadā un noteikt to īpatsvaru
* Izstrādāt un ieviest instrumentus enerģētiskās nabadzības mazināšanai Ādažu novadā
* Samazināt enerģētisko nabadzību līdz 7,5% līmenim[[1]](#footnote-1)

31.tabula. Stratēģiskā mērķa “Labklājīgs un turīgs novads (Pēc iespējas mazināta enerģētiskā nabadzība)” sasniegšanas novērtējumā izmantotie indikatori un to rādītāji

| Indikatori | **Rādītāji uz gada beigām** | | | | **Tendence** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.g. | 2021.g. | 2022.g. | 2023.g. |
| Enerģētiski nabadzīgo iedzīvotāju grupas Ādažu novadā (skaits) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Ieviestie instrumenti enerģētiskās nabadzības mazināšanai Ādažu novadā (apraksts) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Ieviesta uzskaites sistēma klimata radīto seku uzskaitei (apraksts) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Atbalstīto mājsaimniecību skaits | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |

# Secinājumi un priekšlikumi

**Secinājumi**

1. Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteikts, ka 2037. gadā Ādažu novads būs izcila teritorija dzīvei un darbam Pierīgā. Teritorija, kas īpaši piemērota ģimenēm ar bērniem, inovatīviem ražošanas uzņēmumiem, aktīvās atpūtas cienītājiem; teritorija, kurā bērni un jaunieši varēs iegūt izcilu izglītību un pieaugušajiem būs pieejami augstvērtīgi mūžizglītības pakalpojumi.
2. Ādažu novada Attīstības programma ir plašs stratēģiskais vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā ir noteikti gan pašvaldībai ar normatīviem aktiem noteikti uzdevumi, gan iniciatīvas, kuru īstenošanu kā obligāti veicamu funkciju normatīvie akti nenosaka, lai virzītos uz iepriekš minētā vispārējā mērķa sasniegšanu.
3. Ādažu novada Attīstības programmā noteiktas 16 vidējā termiņa prioritātes, 36 rīcības virzieni un 121 uzdevumi. Vides pārskatā noteiktas 7 prioritātes. Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānā noteikti 4 stratēģiskie mērķi.
4. Attīstības programmas, Vides pārskata un Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna īstenošana notiek gan projektu, gan citu pasākumu un rīcību veidā, ko īsteno gan lēmējvara, gan pašvaldības iestādes, struktūrvienības, aģentūra un uzņēmumi. Šajā procesā iespēju robežās tiek iesaistīts ikviens iedzīvotājs, lai Ādažu novadu kopīgiem spēkiem veidotu tādu, kurā visiem būtu patīkami dzīvot, strādāt, mācīties un atpūsties.
5. Virzību uz Attīstības programmas, Ilgtspējīgas attīstības stratēģija, Vides pārskata un Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānā noteikto mērķu, prioritāšu, rīcības virzienu un uzdevumu izpildi apliecina Rīcības plāna (1.pielikums) un Investīciju plāna uzdevumu izmaiņas (2.pielikums) līdz 2023.gadam, īstenoto projektu skaits 2021.-2023.gadam (3.pielikums) un uzraudzības indikatoru izmaiņas (4.pielikums).
6. Salīdzinoši sekmīga virzība uz nospraustā mērķa sasniegšanu ir šādās Attīstības programmas vidējā termiņa prioritātēs:
   1. VTP3: Attīstīta, droša un mobila satiksmes infrastruktūra
   2. VTP4: Aizsargāta un sakopta dabas vide brīvā laika pavadīšanas iespējām dabā
   3. VTP6: Klimatneitrāla enerģijas izmantošana un ģenerācija
   4. VTP8: Pieejama un daudzpusīga izglītība
   5. VTP10: Sporta aktivitāšu pieejamība un daudzveidība
   6. VTP11: Ādažu novada kultūrvides attīstība
   7. VTP12: Iedzīvotāju dzīves stabilitāte un drošība
   8. VTP14: Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām
   9. VTP16: Efektīva pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darba organizācija
7. Nepietiekoša virzība uz nospraustā mērķa sasniegšanu ir šādās Attīstības programmas vidējā termiņa prioritātēs:
   1. VTP1: Attīstīta un racionāla inženiertehniskā infrastruktūra
   2. VTP2: Darbspējīgas polderu un citas meliorācijas sistēmas
   3. VTP5: Resursu efektīva izmantošana un attīstība
   4. VTP7: Uzņēmējdarbības vajadzībām pielāgota novada teritorija
   5. VTP9: Daudzveidīgu sociālo un veselības pakalpojumu pieejamība
   6. VTP13: Racionāla ilgtspējīgas attīstības vadība
   7. VTP15: Aktīva vietējo kopienu stiprināšana un iesaiste pašvaldības darbā
8. Veicot Attīstības programmas aktualizācijas (2022. un 2023.gadā), daļai no Rīcības plānā un Investīciju plānā iekļautajiem uzdevumiem tika pārcelti izpildes termiņi, papildināta informācija par plānotajām darbībām, rezultātiem un to rezultatīvajiem rādītājiem, precizēta informācija par atbildīgajiem, kā arī precizēta informācija par plānotajām izmaksām. 2022. un 2023.gadā Rīcības plāns tika papildināts ar 112 jauniem pasākumiem. Lielākās izmaiņas pasākumu īstenošanas termiņos tika veiktas 2022.gadā, kad pēc struktūrvienību reorganizācijas daudziem pasākumiem tika precizēti atbildīgo nosaukumi, kā arī izmainīti pasākumu īstenošanas termiņi. Liela daļa izmaiņu iemesli bija saistīti ar pašvaldības budžeta ierobežojumiem, nepietiekošo darbinieku kapacitāti un politiskiem lēmumiem, kā arī objektīvām novirzēm no laika grafika projektēšanas un būvdarbu pakalpojumiem.
9. Salīdzinoši sekmīga virzība uz nospraustā mērķa sasniegšanu ir šādās Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem:
   1. SM1 Droša, sakārtota infrastruktūra
   2. SM3 Izglītota sabiedrība un kvalitatīvi pakalpojumi
   3. SM4 Sabiedrības iesaiste un ilgtspējīga attīstība
10. Nepietiekoša virzība uz nospraustā mērķa sasniegšanu ir šādiem Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem:
    1. SM2 Konkurētspējīga un daudzveidīga uzņēmējdarbība
11. Vides pārskata monitoringa secinājumi:
    1. Īstenojot Attīstības programmas aktivitātes monitoringa pārskata periodā (2020. – 2023. gadam), Ādažu novadā nav konstatētas neatgriezeniskas, būtiskas vai neparedzētas ietekmes uz dabas un iedzīvotāju dzīves vidi, būtiskākas ietekmes uz vidi veidojās izbūvējot infrastruktūras projektus (ūdenssaimniecības, ceļu/ielu u.c.), kas bija īslaicīgas, būvdarbu izstrādes gaitā (putekļi, troksnis, vibrācija).
    2. Pārskata periodā, īstenojot plānotās Attīstības programmas aktivitātes, novads virzās uz sabalansētas infrastruktūras, vides aizsardzības, teritorijas labiekārtošanas, izglītības, sporta, veselības u.c. jomu sakārtošanu un attīstību novadā.
    3. Ādažu novada teritorijas galvenā attīstības iezīme, kas arī ir galvenais potenciālais vides problēmu cēlonis un izaicinājums šobrīd un turpmāk, ir pieaugošais iedzīvotāju skaits, kā arī novada teritorijā esošās Nacionālo bruņoto spēku mācību vietas – Ādažu poligona attīstība, kas rada slodzi uz vidi un esošo infrastruktūru. Galvenokārt tas attiecas uz ceļu/ielu infrastruktūru.
    4. Lai gan pieaugošais iedzīvotāju skaits rada antropogēno slodzi uz vidi novadā, tas ir priekšnosacījums, lai būtu finansiālas iespējas sakārtot esošos un attīstītu jaunus infrastruktūras objektus, kas ne tikai uzlabotu dzīves vidi novadā, bet arī samazinātu ietekmi uz vidi.
12. Salīdzinoši sekmīga virzība uz nospraustā mērķa sasniegšanu ir šādās Vides pārskata prioritātēs:
    1. Prioritāte “Uzlabot gaisa kvalitāti”
    2. Prioritāte “Samazināt atkritumu daudzumu”
    3. Prioritāte “Saglabāt virszemes un pazemes ūdens kvalitāti”
    4. Prioritāte “Minimizēt klimata pārmaiņas”
    5. Prioritāte “Izveidot veselīgu un drošu dzīves vidi”
13. Nepietiekoša virzība uz nospraustā mērķa sasniegšanu ir šādās Vides pārskata prioritātēs:
    1. Prioritāte “Saglabāt un atjaunot ekosistēmu un to dabiskās struktūras daudzveidību”
    2. Prioritāte “Pašvaldības ieguldījums vides kvalitātes uzlabošanā”
14. Kopumā Attīstības programmas Vides pārskatā noteiktās prioritātes Ādažu novadā tiek īstenotas salīdzinoši veiksmīgi, ņemot vērā novada straujo attīstību un tās ietvaros esošos izaicinājumus, kā arī salīdzinoši īso pārskata periodu (no 2021. līdz 2023.gadam), gandrīz visās prioritātēs tika realizētas aktivitātes, kas veicina vides stāvokļa uzlabošanos vai saglabāšanu esošajā līmenī novadā.
15. Salīdzinoši sekmīga virzība uz nospraustā mērķa sasniegšanu ir šādās Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna prioritātēs:
    1. Stratēģiskais mērķis “Ilgtspējīga enerģētika, moderna enerģētikas pārvaldība”
16. Nepietiekoša virzība uz nospraustā mērķa sasniegšanu ir šādās Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna prioritātēs:
    1. Stratēģiskais mērķis “Pēc iespējas samazināta novada ietekme uz klimata pārmaiņām”
    2. Stratēģiskais mērķis “Pret klimata pārmaiņām noturīgs novads, iedzīvotājiem drošs novads”
    3. Stratēģiskais mērķis “Labklājīgs un turīgs novads (Pēc iespējas mazināta enerģētiskā nabadzība)”
17. Kopumā Attīstības programmas Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna noteiktie stratēģiskie mērķi Ādažu novadā netiek īstenotas salīdzinoši veiksmīgi un būtu jāuzsāk vai jāīsteno daudzas dokumentā noteiktās darbības.
18. 2023.gadā veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultāti liecina, ka:
    1. No sniegto pakalpojumu pieejamības Ādažu novadā iedzīvotājus visvairāk apmierina vai drīzāk apmierina centralizētā ūdensapgāde un kanalizācija (68%), pirmsskolas izglītība (64%), vispārējā izglītība (61%), interešu izglītība bērniem (59%) un veselības aprūpe (52%). Visgrūtāk novērtēt mūžizglītības sniegto pakalpojumu (59%), sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu (47%) pieejamību. Visvairāk nepieejams ir sabiedriskais transports (tā anketās norādīja 45% respondentu).
    2. Vērtējot dažādu pakalpojumu un jomu kvalitāti, respondenti norāda, ka Ādažu novadā vislabāk tiek vērtēts gaiss (tas apmierina vai drīzāk apmierina 92% respondentu), vides kvalitāte (81%), sabiedriskā kārtība (79%), dzeramais ūdens (78%), kultūras un izklaides pasākumi (67%), sporta un aktīvās atpūtas iespējas (67%), atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi (66%). Runājot par teritorijas attīstību, pagasta attīstība kopumā vai nu apmierina, vai drīzāk apmierina 71% respondentu, apbūves vide kopumā – 64%, apbūves vide respondenta dzīvesvietā – 58% un teritorijas labiekārtojums – 57%. Salīdzinoši augstu (tas apmierina vai drīzāk apmierina 50-60% respondentu) tiek novērtēta kvalitāte tādās jomās kā ūdensapgāde un kanalizācija (60%), veselības aprūpe (60%), pirmsskolas izglītības pakalpojumi (60%), vispārējās izglītības pakalpojumi (57%), interešu izglītība bērniem (57%) un transportam domāto ceļu infrastruktūra (52%). Pašvaldības darba kvalitāte apmierina vai drīzāk apmierina 52% respondentu, informācija par pašvaldības darbu – 55%, iespēja iesaistīties sava ciema / pilsētas attīstības plānošanā un teritorijas attīstībā – 42%, iespējas iesaistīties pašvaldības lēmumu pieņemšanā – 40%. Vissliktākā kvalitāte novērtēta veloceliņu infrastruktūrai (tā neapmierina vai drīzāk neapmierina 60% respondentu), gājējiem domāto ielu infrastruktūra (54%), sabiedriskā transporta maršruti un laiki (50%). Visgrūtāk novērtēt kvalitāti mūžizglītības pakalpojumu jomā (58%), pieaugušo amatierkolektīvu darbībā (54%), sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu jomā (43%) un namu apsaimniekošanas pakalpojumos (41%).
    3. Daudziem respondentiem ir grūti novērtēt – kādas izmaiņas ir notikušas Ādažu novadā kopš administratīvi teritoriālās reformas 2021.gadā (uz šo jautājumu atbildi “grūti pateikt” vairāk kā 50% respondentu norādīja lielākajai daļai jomu. Vispozitīvākās izmaiņas iedzīvotāji saskata sporta un aktīvās atpūtas iespēju jomā (40% respondentu norādīja, ka situācija šajā jomā vai nu uzlabojās, vai drīzāk uzlabojās), kultūras un izklaides pakalpojumos (38%), pagasta attīstībā kopumā (37%), vides kvalitātē (35%), sabiedriskajā kārtībā (34%). Aptuveni 1/3 daļa (32%) norādīja, ka situācija noteikti vai drīzāk uzlabojās: apbūves vidē kopumā, teritorijas labiekārtojumā, gaisa kvalitātē, gājējiem domāto ielu infrastruktūrā, atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumos, vispārējās izglītības pakalpojumos, pirmsskolas izglītības pakalpojumos, interešu izglītībā bērniem, informācijā par pašvaldības darbu. To, ka situācija noteikti vai drīzāk pasliktinājās, respondenti norādīja saistībā ar sabiedriskā transporta maršrutiem un laikiem (35%), transportam domāto ceļu infrastruktūrā (33%), teritorijas labiekārtojumā (30%).
    4. Ņemot vērā pašvaldība pieņemto lēmumu par jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecību Podniekos, aptaujas laikā iedzīvotājiem tika lūgts atbildēt uz dažiem jautājumiem par satiksmes organizācijas izmaiņām Podnieku kvartālā, kā arī sniegt ieteikumus jaunās izglītības iestādes plānošanai. Tā kā konkrētā teritorija daļai sabiedrības vēl nav zināma, daudzi (68%) respondenti nevarēja atbildēt par to, kādas izmaiņas satiksmes organizācijai Podniekos būtu nepieciešamas. 13% respondentu norādīja, ka nekas nebūt jāmaina, 8% atbalstītu vienvirziena satiksmes organizāciju Ūbeļu ielā, bet 10% norādīja uz citiem risinājumiem.
    5. Atbildot uz jautājumu “Cik lielā mērā Jūs piekrītat apgalvojumam “Es ieteiktu Ādažu novadā dzīvot saviem draugiem”?”, lielākā daļa (77%) respondentu norāda, ka viņi šim apgalvojumam piekrīt vai arī drīzāk piekrīt.

**Priekšlikumi**:

1. Turpināt 2019.gada oktobrī aizsākto praksi Attīstības programmas Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizāciju veikt līdz nākamā gada budžeta izstrādes uzsākšanai – līdz oktobrim / novembrim, lai nākamā gada budžetā tiktu ietverti tikai tie projekti un pasākumi, kas ir ietverti Attīstības programmas Rīcības plānā un Investīciju plānā, kā arī 2022.gadā aizsākto praksi šos dokumentus aktualizēt arī pēc uzraudzības ziņojumu izstrādes.
2. Turpināt 2023.gadā aizsākto praksi organizēt sabiedrisko apspriešanu par Attīstības programmas Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizāciju.
3. Apvienot Rīcības plāna Ādažu pagasta sadaļu ar Rīcības plāna Carnikavas pagasta sadaļu.
4. Izstrādājot jaunu Attīstības programmu pēc 2027.gada, samazināt Rīcības plāna un Investīciju plāna apjomu, saglabājot tikai uzdevumus, kuru izpildei ir tieši nepieciešami finanšu līdzekļi, izvērtēt iespēju dokumentus tieši saistīt ar struktūrvienību / iestāžu kārtējā gada darba plāniem.
5. Izstrādājot jaunu Attīstības programmu pēc 2027.gada, kā arī Vides pārskatu, samazināt uzraudzības rādītāju skaitu.
6. Iespēju robežās pašvaldībā ieviest sistēmu, kas automātiski sasaistītu Attīstības programmu ar pašvaldībā esošo lietvedības sistēmu.

# Pielikumi

1. Rīcības plāna izmaiņas (2020-2023)

2. Investīciju plāna izmaiņas (2020-2023)

3. Ādažu novada pašvaldības īstenotie projekti laika posmā no 01.01.2021. līdz 31.12.2023.

4. Uzraudzības indikatori uz 31.12.2023.

1.pielikums

**Rīcības plāna izmaiņas (2020-2023)**

2.pielikums

**Investīciju plāna izmaiņas (2020-2023)**

3.pielikums

**Ādažu novada pašvaldības īstenotie projekti laika posmā no 01.01.2021. līdz 31.12.2023.**

4.pielikums

**Uzraudzības indikatori uz 31.12.2023.**

1. Mērķa vērtība jāpārskata, kad būs pieejama informācija par aktuālo enerģētiskās nabadzības līmeni Ādažu novadā [↑](#footnote-ref-1)