1. pielikums

Ādažu novada pašvaldības domes

2024. gada 25. aprīļa lēmumam Nr. 168

“Par Carnikavas pagasta ūdenssaimniecības un siltumapgādes funkciju nodošanas termiņa pagarināšanu un pārņemšanas plānu apstiprināšanu”

Carnikavas pagasta centralizētās ūdenssaimniecības funkciju, resursu un saistību pārņemšanas plāns

(no 2025. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam)

| Nr. p.k. | Veicamās darbības | Termiņš | Atbildīgais |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Grozījumu veikšana CKS nolikumā, apstiprināšana domes sēdē, publicēšana laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” | Janvāris - Marts | CKS |
|  | Domes lēmums par grozījumiem ar ĀŪ noslēgtajā līgumā, līguma grozījumi | Marts | ĀŪ, JIN |
|  | Saimniecisko līgumu, uzņemto saistību (ES projekti u.c.) inventarizācija un analīze līgumsaistību piekritības jautājumos. | Decembris - Maijs | CKS un ĀŪ |
|  | Paziņojumi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju klientiem par paredzamajām izmaiņām un turpmāko kārtību pakalpojumu pieejamībai. | Aprīlis | CKS, ĀŪ |
|  | Paziņojumi atsevišķo mājsaimniecību klientiem par paredzamajām izmaiņām un turpmāko kārtību pakalpojumu pieejamībai. | Aprīlis | CKS, ĀŪ |
|  | CKS klientu datubāzes pieejamības ĀŪ nodrošināšana ūdensapgādes pakalpojumu jomā. | Maijs - Jūnijs | CKS, ĀŪ |
|  | Līgumu par komunālo pakalpojumu sniegšanu pārskatīšana un jaunu līgumu projektu sagatavošana ūdensapgādē. | Maijs - Jūnijs | CKS, ĀŪ |
|  | Līgumu par ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanu noslēgšana ar apsaimniekotājiem un mājsaimniecībām | Decembris – Maijs | CKS un ĀŪ |
|  | Virzīt apstiprināšanai domes sēdē saistošo noteikumu projektu par “Ādažu novada pašvaldības domes 2022. gada 23. marta saistošo noteikumu Nr. 27/2022 "Par pašvaldības aģentūras "Carnikavas komunālserviss" maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā" atzīšanu par spēku zaudējušiem | Marts - Maijs | CKS |
|  | Veikt jauna tarifa projekta izstrādi un saskaņošanu Regulatorā | Janvāris | ĀŪ |
|  | Aicināt Carnikavas pagasta klientus noslēgt jaunos līgumus līdz 30.06.2025. | Marts – Jūnijs | ĀŪ |
|  | CKS materiālo vērtību inventarizācija un nodošana ĀŪ | Maijs - Jūnijs | CKS |
|  | Ar materiālo vērtību nodošanu saistītās dokumentācijas sagatavošana (t.sk. pamatlīdzekļu, inventāra kartiņu kopijas) | Maijs | CKS |
|  | Dokumentācijas nodošana arhīvā, iznīcināšana, nodošana, u.tml. | Jūnijs | CKS un ĀŪ |
|  | Iesniegt domes lēmumprojektu par CKS darbinieku skaita samazināšanu (amatu likvidēšanu) ar 01.07.2025. | Marts, Aprīlis | CKS |
|  | Nosūtīt rakstveida apliecinājumu CKS par to, kuriem CKS ūdenssaimniecības nodaļas darbiniekiem tiks piedāvāts slēgt darba līgumus ar 01.07.2025. | Marts, Aprīlis | ĀŪ |
|  | Nosūtīt vēstuli arodbiedrībai piekrišanas saņemšanai, darba līgumu uzteikšanai arodbiedrības biedriem | Februāris | CKS |
|  | Paziņot CKS ūdenssaimniecības darbiniekiem par ūdenssaimniecības nodaļas likvidēšanu 30.06.2025. un uzteikt darba tiesiskās attiecības vai vienoties par esošā darba līguma grozījumiem. Arodbiedrības biedriem paziņot nākamajā dienā pēc arodbiedrības piekrišanas saņemšanas. | Februāris - Marts | CKS |
|  | Noslēgt darba līgumus ar CKS darbiniekiem, kuri uzsāk darba attiecības ar ĀŪ 01.07.2025. | Jūnijs | ĀŪ |
|  | Informēt CKS, kuri no ūdenssaimniecības nodaļas darbiniekiem uzsāks darbu ĀŪ | Jūnijs | ĀŪ |