## 1. ES fondu projekti
ĀDAŽU NOVADA DOMES ĪSTENOTIE PROJEKTI, izpilde no 2019.gada 1.jūlija-31.oktobrim
1. ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu projekti
Nr.p.k. | Projekta nosaukums | Normatīvais regulējums/ atlases kārta | Pašvaldības lēmuma datums un Nr. | Projekta vadītājs | Projekta plānotais īstenošanas termiņš | Plānotais kopējais finansējums, eiro | t.sk.ES fondu finansējums, eiro | PLĀNOTAIS INDIKATĪVAIS FINANSĒJUMS, 2016-2020. | [19 empty] | PROJEKTA AKTIVITĀTES
[28 empty] | PROJEKTĀ VISAS PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES | 2018.GADĀ PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES | t.sk.2019.GADĀ PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES | ĪSTENOTĀS AKTIVITĀTES NO 02.01.-31.03.2019. | ĪSTENOTĀS AKTIVITĀTES NO 01.07.-31.10.2019. | ĪSTENOTĀS AKTIVITĀTES NO 01.01.-31.03.2020.
1.1. | SAM 422 projekts "Ādažu pimsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana" | 08.03.2016. MK noteikumi Nr. 152/ 2.kārta | 31.05.16. Nr.118 "Par ēku energo-efektivitātes projektiem" | Projekta vadītājs ERAF daļa - Inga Pērkone, tehniskais projekta vadītājs-A.Brūvers | 2018.-2019. | 1151506 | 451000 | 0 | 21695.3 | 0 | 0 | 21695.3 | 169740.76 | 11000.18 | 1811.15 | 182552.09 | 255369.59 | 439999.82 | 72444.86 | 767814.27 |  |  |  | 0 | 446805.65 | 451000 | 74256.01 | 1. Ēkas nesiltināto ārsienu siltināšana ar 200 mm siltumizolāciju. 2. Ēkas pagraba pārseguma siltināšana ar 150 mm biezu siltumizolāciju (vietās, kur tas ir iespējams bez komunikāciju demontāžas). 3. Ēkas bērnudārza daļas cokola (zem zemes līmeņa esošo sienu) siltināšana ar 150 mm ekstrudēto polistirolu. 4. Ēkas bērnudārza daļas savietotā jumta siltināšana ar 300 mm siltumizolāciju. 5. Ēkas bērnudārza daļas divslīpju jumta (bēniņu grīdas) daļas papildus siltināšana ar 200 mm siltumizolāciju. 6. Ēkas nemainīto ārdurvju nomaiņa pret jaunām siltinātām durvīm. 7. Ēkas nemainīto logu nomaiņa pret trīsstiklu pakešu logiem plastikāta rāmjos. | _Plānots noslēgt līgumu ar CFLA par projekta īstenošanu _Plānots izsludināt būvdarbu iepirkumu 2018.gada augustā, lai 2018.gada beigās varētu slēgt līgumu ar iepirkuma uzvarētāju (ĀPII siltināšanas darbi varētu notikt 2019.gada vasaras sezonā) | Veikt Ādažu PII "Strautiņš" ēkas fasādes vienkāršoto atjaunošanu. | 1) 15.02.2019. Iepirkumu komisija pieņēma lēmumu līguma slēgšanas tiesības iepirkumā "Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes "Strautiņš" fasādes vienkāršotā atjaunošana" piešķirts SIA "BūvKORE". 2) 26.02.2019. dome pieņēma lēmumu Nr. 36 par grozījumiem domes 24.10.2017. lēmumā Nr. 244 par līdzfinansējuma nodrošināšanu SAM 4.2.2. projektam - tika precizētas projekta kopējās izmaksas un nolemts ņemt aizņēmumu Valsts kasē būvdarbu veikšanai. 3) 19.03.2019. noslēdzās pieteikumu pieņemšana Ādažu PII ēkas fasādes vienkāršotās atjaunošanas būvuzraudzības iepirkumā. Vēl notiek pretendentu vērtēšana. 4) Ar SIA "BūvKORE" noslēgts līgums par Ādažu PII "Strautiņš" ēkas fasādes vienkāršoto atjaunošanu. 5) Notiek regulāras tikšanās un darba grupas, lai pārrunātu jautājumus par Ādažu PII darbību Ādažu vidusskolas telpās. 6) 28.03.2019. notika Ādažu pašvaldības un bērnudārza pārstāvju tikšanās ar Ādažu PII bērnu vecākiem. | 1) 18.07.2019. ar CFLA noslēgti vienošanās Nr.4.2.2.0/17/I/068 grozījumi Nr. 1 (precizētas projekta izmaksas). 2) 23.09.2019. ar SIA “BŪVĒTIKA” noslēgta vienošanās Nr. JUR 2019-09/749 par grozījumiem 13.05.2019. līgumā Nr. JUR 219-05/405 par speciālista nomaiņu. 3) 19.09.2019. ar SIA “BūvKORE” noslēgta vienošanās Nr. JUR 2019-09/743 par 21.03.2019. līguma Nr. JUR 2019-03/220 termiņa pagarinājumu. 4) 19.09.2019. ierosināti CFLA vienošanās Nr. 4.2.2.0/17/I/068 grozījumi Nr.2 (precizēts izmaksu sadalījums attiecināmajās / neattiecināmajās izmaksās) 5) Notiek regulāras būvsapulces (kopš 15.07.2019. - 2 reizes nedēļā). | 1) CFLA parakstīti vienošanās grozījumi Nr. 1 (precizētas projekta izmaksas). 2) SIA “BūvKORE” izteikta rakstiska pretenzija, panākta vienošanās par līguma izpildi pilnā apjomā , saskaņoti darba veikšanas termiņa pagarinājumi 4) ierosināts CFLA vienošanās termiņa pagarinājums 5) Notiek regulāras būvsapulces (tiek piemērots sods par kavējumu ieturot daļu no izpildēm pie rēķinu apmaksas).
1.2. | SAM 9242 projekts "Pasākumi vietējas sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā" | 17.05.2016. MK noteikumi Nr.310 |  | I.Henilane | 2017.-2019. | 114336 | 111981 | 0 | 389.24 | 27887.18 | 4921.27 | 33197.69 | 1774.76 | 40596.1 | 7164.02 | 49534.88 | 0 | 26863.2 | 4740.51 | 31603.71 |  |  |  | 0 | 2164 | 95346.48 | 16825.8 | Plānotas aktivitātes un pasākumi veselības veicināšanai visām vecumu grupām – dažādas veselības grupu aktivitātes (kalanētika, zumba, veselības vingrošana, nūjošana u.c.), pasākumi veselīga uztura lietošanai (radošās darbnīcas, lekcijas u.c.), pasākumi atkarību izraisošo vielu un procesu izplatības mazināšanai (sporta pasākumi, nometnes, kino, konkursi), pasākumi garīgās veselības veicināšanai (mākslas nodarbības, radošās darbnīcas, grupu nodarbības u.c.), pasākumi seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanai (grupu nodarbības un lekcijas), kā arī tiks organizētas atbalsta grupas vecākiem, kuriem ir bērni ar īpašām vajadzībām un ilgstošajiem bezdarbniekiem. Projekta ietvaros plānots iegādāties arī veselību veicinošu inventāru. | Plānotas aktivitātes un pasākumi veselības veicināšanai visām vecumu grupām – dažādas veselības grupu aktivitātes (kalanētika, zumba, veselības vingrošana, nūjošana u.c.), pasākumi veselīga uztura lietošanai (radošās darbnīcas, lekcijas u.c.), pasākumi atkarību izraisošo vielu un procesu izplatības mazināšanai (sporta pasākumi, nometnes, kino, konkursi), pasākumi garīgās veselības veicināšanai (mākslas nodarbības, radošās darbnīcas, grupu nodarbības u.c.), pasākumi seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanai (grupu nodarbības un lekcijas), kā arī tiks organizētas atbalsta grupas vecākiem, kuriem ir bērni ar īpašām vajadzībām un ilgstošajiem bezdarbniekiem. Projekta ietvaros plānots iegādāties arī veselību veicinošu inventāru. | Plānotas aktivitātes un pasākumi veselības veicināšanai dažādām vecumu grupām – (ritmika, vispārattīstošā vingrošana u.c.), pasākumi veselīga uztura lietošanai (radošās darbnīcas, lekcijas u.c.), pasākumi atkarību izraisošo vielu un procesu izplatības mazināšanai (sporta pasākumi, nometnes, kino, konkursi), pasākumi garīgās veselības veicināšanai (mākslas nodarbības, radošās darbnīcas, grupu nodarbības u.c.), pasākumi seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanai (grupu nodarbības un lekcijas), kā arī tiks organizētas atbalsta grupas vecākiem, kuriem ir bērni ar īpašām vajadzībām un ilgstošajiem bezdarbniekiem. Projekta ietvaros plānots iegādāties arī veselību veicinošu inventāru. | 1) Iesniegts maksājuma pieprasījums Nr.7 par 2018.gada 2. pusgadā veiktajām aktivitātēm un E12 veidlapa ar pasākumu dalībnieku anketām, kas saskaņots no CFLA puses, vairākkārt precizēts un apstiprināts iepirkuma plāns no CFLA puses, veikta regulāra korespondence ar CFLA par projekta sagatavošanas jautājumiem. 2. Organizētas cenu aptaujas par fizisko aktivitāšu nodarbībām pirmsskolas un skolas vecuma bērniem; grupu nodarbību seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanai skolas vecuma bērniem organizēšana un vadīšana; lekcijuvadīšanai bērnu vecākiem, pedagogiem un citiem interesentiem par skolas vecuma bērnu seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanai; otbalsta grupas vecākiem, kuriem ir bērni ar īpašām vajadzībām vadīšana. 3. Š.g. februārī un martā vadītas fizisko aktivitāšu nodarbības (ritmika un vingrošana) pirmsskolas vecuma bērniem Ādažu PII "Strautiņš un Kadagas PII un kalanētikas nodarbības skolas vecuma bērniem; š.g. martā novadīta viena atbalsta grupas nodarbība vecākiem, kuriem ir bērni ar īpašām vajadzībām. | Jūlijā - 3 nometnes un 1 radošā darbnīca skolēniem; 1 profesora A.Danilāna lekcija par veselīgu uzturu. Augustā - 1 Veselības dienas pasākums; 4 radošās darbnīcas skolēniem; 2 atbalsta grupu nodarbības. Septembrī- vingrošanas nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem Kadagas PII; 2 atbalsta grupu nodarbības; 1 pasākums pieaugušajiem atkarību mazināšanai "Iečāpo"; 1 sacensības ģimenēm par atkarību mazināšanas jautājumiem; kalanētikas nodarbības skolēniem ĀVSK; break dance nodarbības skolēniem; 1 zīmējumu konkurss "Veloatkarības"; grupu nodarbības skolēniem par seksuālās un reproduktīvai veselības jautājumiem; 1 tematiskais pasākums pirmsskolas vecuma bērniem ar ģimenēm Eiropas mobilitātes nedēļas ietvaros; tematiskā nedēļa 'Miķelģdienas sagaidot" Ādažu PII. Oktobrī- 1 nometnes un 1 radošā darbnīca skolēniem; vingrošanas nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem Kadagas PII; 2 atbalsta grupu nodarbības; 1 pa kalanētikas nodarbības skolēniem ĀVSK; break dance nodarbības skolēniem. | Projekta realizācija ir apturēta COVID - 19 ietekmē 1) Turpinam dokumentu sagatavošanu projekta noslēguma maksājumiem projekts izpildits par vairāk kā 90% 2) Gatavojamiem projekta II kārtai, Ministrija sola MK grozījumus, bet vēl kavējas
1.3. | SAM 812 projekts "Ādažu vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā"* | 24.05.2016. MK noteikumi Nr.323 | 22.09.2016. Nr.167 | Projekta vadītājs ERAF daļa - Inga Pērkone, tehniskais projekta vadītājs-N.Masaļskis | 2018.-2022. | 18754036.81 | 2564483 | 96174.54 | 306639.58 | 0 |  | 306639.58 | 3810314.79 | 1541701.36 | 741913.09 | 6093929.24 | 4156944.4 | 751131.78 | 361467.22 | 5269543.4 | 917100 | 0 | 0 | 917100 | 11024691.44 | 2292833.14 | 1234108.33 | Jaunas ēkas būvniecība ar pilnu aprīkojumu, tajā skaitā mācību telpu infrastruktūras izveidošana, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izveidošana, dabazinātņu kabineta izveidošana, sporta kompleksa (sporta zāles un sporta laukuma) izveidošana 1.-4.klasēm. Lai nodrošinātu vispārējās izglītības iestādes pilnu pabeigtību, Ādažu vidusskolas ēku Gaujas ielā 30 pielāgos 5.-12.klases skolēniem par pašvaldības budžeta līdzekļiem. | _Plānots noslēgt līgumu ar CFLA par projekta īstenošanu _Plānots noslēgt līgumu ar būvnieku un uzsākt jaunās skolas ēkas būvdarbus | Pabeigt jaunās skolas ēkas 1. un 2.kārtas izbūvi. Jaunajā mācību gadā mācības uzsākt jaunajā skolas ēkā. | 1) Tiek turpināta 1. un 2.kārtas būvniecība 2) 26.03.2019. ar SIA "Brangi" tika noslēgta vienošanās par 26.09.2018. līguma Nr. JUR 2018-09/689 izbeigšanu. 3) 07.03.2019. tika noslēgta vienošanās ar SIA "Nams" par izmaiņām būvprojektā "Jaunā skolas ēka Ādažos" (par ģenplāna un kārtu sadlījuma izmaiņu projektu. 4) 11.02.2019. CFLA apstiprināja maksājumu pieprasījumu Nr. 3 (apstiprinātas attiecināmas izmaksas 4 601 926 EUR apmērā). | 1) 19.07.2019. CFLA apstiprināja 5. maksājuma pieprasījumu. 2) 26.07.2019. ar SIA “Monum” noslēgta vienošanās Nr. JUR 2019-07/622 (par Līgumcena izmaiņām). 3) 27.08.2019. dome pieņēma lēmumu Nr.163 Par grozījumiem domes 24.10.2017. lēmumā Nr.243 (precizētas projekta kopējās izmaksas, piesaistītā finansējuma apjoms, izmaksas 3.kārtas būvniecībai, norādīta nepieciešamība uzsākt ĀVSK esošās ēkas atjaunošanu). 4) 19.08.2019. VID Nodokļu kontroles pārvalde veica tematisko pārbaudi par PVN summām, kuras dome paredzēja iekļaut projekta (par periodu 01.06.2019.-31.05.2019.) attiecināmās izmaksās. Saņemts pozitīvs atzinums. 5) Vasarā tika veikta mēbeļu, iekārtu un aprīkojuma iegāde. 6) 02.09.2019. Ādažu sākumskola (Būvprojekta 1. un 2.kārta) uzsāka darbu. 7) 19.09.2019. ar CFLA noslēgti vienošanās grozījumi Nr.3 (precizēts izmaksu sadalījums attiecināmajās / neattiecināmajās izmaksās). 8) 08.10.2019. CFLA veica pārbaudi projekta īstenošanas vietā (visi pārbaudes laikā konstatētie trūkumi tika novērsti). 9) 22.10.2019. ar SIA “Monum” noslēgta vienošanās Nr. JUR 2019-10/839 (par Būvprojekta III kārtas būvdarbu uzsākšanu). 10) 23.10.2019. apstiprināts 6. maksājuma pieprasījums (attiecināmās izmaksas - 2 162 560,81 EUR). 11) Notiek gatavošanās 3.kārtas būvdarbiem. | Būvdarbi norit atbilstoši laika grafikam 1) Tiek sagatavotas regulāras publikācijas 2 ) Gaidām no Vidusskolas precizējumus un labojumus iepriekš pieteiktajā digitālā aprīkojuma pieprasījumā, kur būtiski mainījušas skolas prasības, bet Būvprojekta risinājumi ir pielāgoti iepriekš pieprasītajam 3) Apstiprināts kredīts FM
1.4. | SAM 511 projekts “Pielāgošanās klimata pārmaiņām, samazinot plūdu un krasta erozijas riskus” 1.daļa | 09.08.2016. MK noteikumi Nr.519 |  | Projekta vadītājs ERAF daļa -Gunta Dundure, tehniskais projekta vadītājs-L.Breidaka | 2017-2022. | 2304398.9 | 896266 |  |  |  |  | 54693 |  |  |  | 723343 |  |  |  | 1959631 |  |  |  | 798133 | 823875 | 2911958 |  | Plānots Projekta 1. daļas ietvaros atjaunot Ādažu centra poldera esošo dambi pik. 00/00-15/57 un krājbaseinu, pārbūvēt centra poldera sūkņu staciju, kā arī veikt krastu stiprinājumu izbūvi posmā no A-1 līdz Kadagas tiltam, izskalojuma vietās. | _Plānots noslēgts līgumu ar CFLA projekta 1.daļai, līdz 2018.gada 3.ceturksnim tiek pabeigti būvprojekti pilnā sastāvā un saņemta būvatļauja, kā arī līdz gada beigām izsludināts būvdarbu iepirkums. _Par Projekta 2.daļas projektēšanu un īstenošanu plānots lemt pašvaldības 2019.gada budžeta projekta sagatavošanas laikā. | Plānots noslēgt Vienošanos ar CFLA par projekta īstenošanu un uzsākt būvdarbus, būvuzraudzību un autoruzraudzību. Plānots pārbūvēt aizsargadambi un sūkņu staciju. | 12.03.2019.iepirkuma procedūras rezultātā izvēlēts būvdarbu veicējs SIA "Valkas meliorācija". 15.03.2019.iepirkuma procedūras rezultātā izvēlēts būvuzraudzības pakalpojumu sniedzēja SIA "Firma L4". | 12.04.2019 ar SIA "Valkas meliorācija"noslēgts līgums Nr.JUR2019-04/292 par būvdarbu veikšanu. Projekta 1.kārtas 1.un 2.daļas būvdarbus (pārbūvēts aizsargdambis un izbūvēta sūkņu stacija) plānots pabeigt 2019.gada novembrī. Veikti 86% no 1.kārtas plānotajiem būvdarbiem. 1. Veikti aizsargdambja D-1 būves, novadgrāvja pārbūves, būvju nojaukšanas, caurteku un ceļu nobrauktuvju darbi, kā arī veikta hidrosēja 2. Veikti sūkņu stacijas ieplūdes bloka un sūkņu kameras bloka darbi.Veikta sūkņu stacijas izplūdes bloka vertikālo sienu stiegrošana ar ieliekamo detaļu montāžu, kā arī sienu veidņošana; demontēti vecie sūkņi. Veikta sūkņu stacijas apkalpes ēkas mūrēšana. Izbūvēta sūkņu stacijas ārējā elektroapgāde. | Visu periodu būvdarbi nenotika, jo līdz maijam ir tehnoloģiskias pārtaukums 1. apturēti visi Maksājumu pieprasījumi par Valkas Melioratora līgumu rēķiniem 2. Notiek izmeklēšana 3. VK apturēja aizņēmuma finansēšanu 4. Notika klātienes tikšanās ar CFLA vadību un sarakste ar kompetentajām ministrijām 5. Iestājās Force Majore - brūk krasti 6. Jāpārprojektē rievsienu stiprinājumu risinājumi 7. Var tikt piemērotas Finanšu korekcijas
1.5. | H2020 projekts "Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move more quickly" (projekta akronīms: Accelerate SUNShINE) |  |  | I.Pērkone, N.Masaļskis, A.Zēbergs | 2017-2020 | 128465 | 128465 | 0 |  | 13000 |  | 13000 |  | 83349 |  | 83349 |  | 17116 |  | 17116 |  | 15000 |  | 15000 |  |  |  | Ādažu novada dome - sadarbības partneris. Vadošais partneris - RTU. Projekta ietvaros plānots veicināt energoefektivitātes pakalpojuma līgumu (turpmāk - EPC). attīstību/ieviešanu Latvijā, attīstot un piemērojot ne tikai normatīvo bāzi, bet arī izstrādājot standartizētu dokumentāciju sabiedrisko ēku sektoram. Atbalsts dauddzīvokļu un dzīvojamo ēku īstenošanai izmantojot EPC. Projekta ietvaros piedāvāts izstrādāt pilotēkām energoauditus, modelēt variantus EPC līgumiem, kā arī sniegt konsultācijas iepirkuma veikšanā un citos saistītajos jautājumos. Pašvaldībām tiek sniegts finanšu atbalsts lai veicinātu daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu izmantojot EPC (iestrādājot fin.līdzekļus atbalstam SN vai kā citādi sniedzot atbalstu iedzīvotājiem). | _Organizēt dažādas kampaņas Ādažu novada iedzīvotājiem, popularizējot EPC, veicinot ēku atjaunošanu izmantojot EPC. _Standartizēto dokumentu izstrāde. _Atbalsta instrumentu iestrāde pašvaldības SN. _Pieredzes apmaiņas braucieni. Dalība sanāksmēs. Tikšanās ar daudzdzīvokļu ēku īpašniekiem. | Noslēgt EPC līgumus par abu publisko ēku (Ādažu PII un Ādažu slimnīca) vispārējo atjaunošanu, veikt šo ēku vispārējo atjaunošanu ar 5 gadu garantiju energoefektivitātes rādītājiem. Noslēgt EPC līgumus par 6 daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku visaptverošu atjaunošanu. Veikt publicitātes un mārketinga aktivitātes. | 1) Iedzīvotājiem regulāri tiek sniegta informācija par iespēju atjaunot daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar EPC. 2) Regulāri tiek publicēta informācija par projekta aktivitātēm pašvaldības mājas lapā, sociālajos tīklos, "Ādažu Vēstīs". 3) 2019.gada sākumā tika izstrādāts "Ādažu slimnīcas" fasādes vienkāršotās atjaunošanas. Ēkas īpašnieki tuprina diskusijas ar banku par projekta finansēšanas iespējām. 4) 23.01.2019. notika pirmā pastaiga ar termogrāfu - Ādažos. 5) 29.01.2019. dome pieņēma lēmumu par subsīdiju piešķiršanu pilotēkai - daudzdzīvokļu dzīvojamajai ēkai Gaujas ielā 25, K-1 energoaudita veikšanai. 6) 25.02.2019. notika otra pastaiga ar termogrāfu - Kadagā. 7) 27.02.2019. notika pieredzes apmaiņas brauciens uz Salaspili. 8) 05.03.2019. notika sapulces ar divu pilotēku (Pirmā ielā 31 un Pirmā ielā 35) dzīvokļu īpašniekiem par ēku tehnsiko projektu izstrādi. 9) 21.03.2019. ar SIA "BūvKORE" tika noslēgts Ādažos pirmais EPC līgums - par Ādažu PII ēkas fasādes vienkāršotu atjaunošanu. | 1) 09.09.2019. notika visu projekta partneru pārstāvju tikšanās Rīgā. 2) 10.10.2019. tika sagatavoti un vadošajam partnerim nosūtīti projekta nodevumi D.4.3 un D4.4 (par pašvaldību ēku projektiem). 3) 06.11.2019. Ādažos notika seminārs iedzīvotājiem par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku siltināšanu. 4) 13.11.2019. notika visu projekta partneru pārstāvju tikšanās Rīgā. 5) Regulāri tiek organizētas projekta darba grupas. 6) Iedzīvotājiem regulāri tiek sniegta informācija par iespēju atjaunot daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar EPC. 7) Regulāri tiek publicēta informācija par projekta aktivitātēm. | Projekta mērķi nav sasniegti Projekts tiek pagarināts uz vienu gadu
1.6. | ERAF SAM 9311 "Deinstitucionalizācijas projekts" |  |  | Projekta vadītājs ERAF daļa - Inita Henilane, tehniskais projekta vadītājs-Iveta Grīviņa | 2018.-2020. | 625522.56 | 480420 | [8 empty] | 50000 |  |  |  | 374421 |  |  |  | 160466 |  |  |  | Dienas aprūpes centra pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem un sociālā rehabilitācijas pakalpojumu centra bērniem ar funkcionāla rakstura traucējumiem izveidošana | _ Organizēt būvprojekta izstrādi centra būvniecībai. _Sagatavot iepirkuma dokumentāciju projektēšanas un būvdarbu iepirkumam. _Turpināt sabiedrības inforrmēšanu. | 1. Dienas aprūpes centra pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem un sociālā rehabilitācijas pakalpojumu centra bērniem ar funkcionāla rakstura traucējumiem projektēšanas uzsākšana. 2.Projekta pieteikuma iesniegšana CFLA un vienošanās noslēgšana par projekta ieviešanu. | 1.09.01.2019. noorganizēta sanāksme ar potenciālajiem dienas aprūpes centra un rehabilitācijas centra piegādātājiem. 2. 28.01.2019. tika izsludināts atkārtots apvienotais iepirkums uz dienas aprūpes centra un rehabilitācijas centra projektēšanu, autoruzraudzību un būvniecību. Noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā 19.02.2019.tika iesniegts viens pretendenta piedāvājums. 22.02.2019. iepirkums tika pārtraukts bez rezultāta dēļ pretendenta neatbilstībām iepirkuma nolikuma un PIL prasībām (dēļ neatbilstības kvalifikācijas prasībām). 3.15.03.2019. tika izsludināts atkārtots iepirkums uz dienas aprūpes centra un rehabilitācijas centra projektēšanu, autoruzraudzību un būvniecību ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu 09.04.2019. un netika iesniegts neviens piedāvājums. 4. 22.03.2019. iensiegts projekta pieteikums CFLA. | 1) 26.07.2019.- iesniegts precizētais Projekta pieteikums CFLA. 2) 27.08.2019. - pieņemts Domes lēmums par Projekta izmaksu precizēšanu. 3) 13.09.2019. - noslēgts līgums ar pilnsabiedrību "Anzāģe, Build-Invest, Latvia, BF Vīķi" par projektēšanu, būvdarbiem un autoruzraudzību (līgumsumma - 407 892 eiro bez PVN) 4) 03.10.2019. - saņemts CFLA lēmums par Projekta apstiprināšanu. 5) 21.10.2019. - noslēgts līgums starp domi un CFA par Projekta ieviešanu. 6) 21.10.2019. - noslēgts līgums ar SIA "Marčuks" par būvuzraudzību (līgumsumma - 6969,00 eiro bez PVN). 7) 22.10.2019. - pieņemts Domes lēmums par konceptuālu atbalstu Projekta 2.daļas īstenošanai. | Noslēgta vienošanās ar CFLA par II kārtu Noslēgts līgums par II kārrtas būvprojekta izstrādi Projektēšanas stadijā I kārtas projektēšanas/būvniecības līgums pagarināts par 2m Projektēšanas noslēgumu stadija I kārtai un tuvojas noslēgumam II kārtas projektēšana Paredzams termiņa pagarinājums būvniecībai sakarā ar COVID - 19
1.7. | Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai | 30.08.2016. MK noteikumi Nr. 589 | 28.03.2017. ĀND sēdes protokols Nr.6 14.§ Par dalību ESF projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” | Projekta kontaktpersona I.Briede | 2017-2018 | 115588.72 |  | 0 | 0 | 21668.2 | 3823.8 | 25492 | 0 | 76581.98 | 13514.47 | 90096.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 98250.41 | 17338.31 | 1. Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai - 1.-4.klašu izglītojamiem ar mācību grūtībām vai mācīšanās traucējumiem. 2.Abalsts izglītojamo talantu atklāšanai un izkopšanai. 3.Atbalsts neformālās izglītības pasākumu īstenošanai un pedagogu profesionālās kompetences pilnveide iekļaujošās izglītības veicināšanai. | 1.Pedagoga palīgs latviešu valodas stundās. 2.Pedagoga palīgs matemātikas stundās. 3.Nodarbības individualizētam mācību darbam pēc stundām. 4.Nodarbību cikls Profesora Cipariņa skola. 5.Individuālās konsultācijas mācību valodā. 6.Individuālās konsultācijas matemātikā. 7.Diskusiju klubs. 8.Nodarbību cikls ārstnieciskajā vingrošanā. 9.Nodarbību cikls darbam ar talantīgiem skolēniem mācību valodā. 10.Nodarbību cikls jaunie dambretisti. 11.Radošā darbnīca Dabas pētnieki. 12.Tehniskā darbnīca Robotika. 13.Nodarbību cikls jaunajiem uzņēmējiem. 14.Praktiskas nodarbības Zinoo centrā Rīgā. 15.Praktiskas nodarbības AHHA centrā Tartu. 16.radošā darbnīca Jaunie talanti. 17.Tehniskā diena RTU laboratorijā. 18. Radošās darbnīcas Latvijas Dabas muzejā. 19.Muzeju un teātru apmeklējumi. 20.Iesaistīšanās mācību priekšmetu atklātajās olimpiādēs. 21.Tehniskā diena skolā sadarbībā ar ZINOO centru. 22.dalība dambretes turnīros | 1.Pedagoga palīgs latviešu valodas stundās. 2.Pedagoga palīgs matemātikas stundās. 3.Nodarbības individualizētam mācību darbam pēc stundām. 4.Nodarbību cikls Profesora Cipariņa skola. 5.Individuālās konsultācijas mācību valodā. 6.Individuālās konsultācijas matemātikā. 7.Nodarbību cikls ārstnieciskajā vingrošanā. 8.Nodarbību cikls darbam ar talantīgiem skolēniem mācību valodā. 9.Nodarbību cikls jaunie dambretisti. 10.Radošā darbnīca Dabas pētnieki. 11. Radošā darbnīca Eksperimentu laboratorija. 12.Tehniskā darbnīca Robotika. 13.Nodarbību cikls jaunajiem uzņēmējiem. 14.Praktiskas nodarbības Zinoo centrā Rīgā. 15.Praktiskas nodarbības AHHA centrā Tartu. 16.Radošā darbnīca Jaunie talanti. 17.Tehniskā diena RTU laboratorijā. 18. Radošās darbnīcas Latvijas Dabas muzejā. 19.Muzeju un teātru apmeklējumi. 20.Iesaistīšanās mācību priekšmetu atklātajās olimpiādēs. 21.Dalība dambretes turnīros. 22. Laborantu un citu speciālistu piesaiste mācību stundās un ārpusstundu pasākumos 23. Individuālais pedagoga darbs (konsultācijas, nodarbības fizikā un ar to saistītajās zinātnēs) ar talantīgiem izglītojamiem, individualizētais pedagoga atbalsts izglītojamajiem ar vispārējiem un /vai zemiem sasniegumiem 24. Tehniskās darbnīcas Tehnoannas pagrabos. | 1.Pedagoga palīgs latviešu valodas stundās. 2.Pedagoga palīgs matemātikas stundās. 3.Nodarbības individualizētam mācību darbam pēc stundām. 4.Nodarbību cikls Profesora Cipariņa skola. 5.Individuālās konsultācijas mācību valodā. 6.Individuālās konsultācijas matemātikā. 7.Nodarbību cikls ārstnieciskajā vingrošanā. 8.Nodarbību cikls darbam ar talantīgiem skolēniem mācību valodā. 9.Nodarbību cikls jaunie dambretisti. 10.Radošā darbnīca Dabas pētnieki. 11. Radošā darbnīca Eksperimentu laboratorija. 12.Tehniskā darbnīca Robotika. 13.Praktiskas nodarbības AHHA centrā Tartu. 14.Radošā darbnīca Jaunie talanti. 15. Radošās darbnīcas Latvijas Dabas muzejā. 16.Iesaistīšanās mācību priekšmetu atklātajās olimpiādēs. 17. Laborantu un citu speciālistu piesaiste mācību stundās un ārpusstundu pasākumos 18. Individuālais pedagoga darbs (konsultācijas, nodarbības fizikā un ar to saistītajās zinātnēs) ar talantīgiem izglītojamiem, individualizētais pedagoga atbalsts izglītojamajiem ar vispārējiem un /vai zemiem sasniegumiem 19. Tehniskās darbnīcas Tehnoannas pagrabos. | Dažādu aktivitāšu īstenošana saskaņā ar Projekta aktivitāšu plānu. | Dažādu aktivitāšu īstenošana saskaņā ar Projekta aktivitāšu plānu.
1.8. | SAM 331 projekts "Eimuru industriālās terotorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas oieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā" |  |  | ERAF daļa- G.Dundure, Tehniskais pr.v-P.Sabļins | 2019-2020 | 2883228.63 | 1298256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41833 | 0 | 0 | 41833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590567 | 1298256 | 0 | 1888823 | 632400 | 1298256 | 0 | Pārbūvēts Ataru ceļš un Briljantu ceļš paaugstinot ielas seguma nestspēju, izbūvējot lietus ūdens kanalizāciju un apgaismojumu, nodrošinot publiskās infrastruktūras sakārtošanu komercdarbības teritorijas piekļuvei; Izbūvēti un pārbūvēti ūdensvada un kanalizācijas tīkli, kā arī izbūvētas divas kanalizācijas sūkņu stacijas. | _Organizēt būvprojekta ekspertīzi _Precizēt iespējas ar VARAM par projekta īstenošanu no 2019. gada. Projekta īstenošana ir atkarīga no ES fondu līdzekļu pieejamības. | Plānots veikt būvdarbu iepirkuma un būvuzraudzības iepirkuma procedūras. Pēc Vienošanās ar CFLA noslēgšanas par projekta īstenošanu , uzsākt projektā plānotos būvdarbus. | Sagatavota tehniskā specifikācija Ataru ceļa pārbūvei, izsludināta iepirkumu procedūra 29.03.2019. Sagatvoti projekta iesnieguma precizējumi iesniegšanai CFLA. | 19.09.2019.noslēgta Vienošanās ar CFLA par projekta īstenošanu. Būvniecības iepirkuma procedūra ir procesā. | Noslēgts būvniecības līgums Uzsākti būvdarbi Ir ietekme uz izpildes termiņiem sakarā ar COVID - 19, apgrūtinātas izejmateriālu piegādes no LT
[5 empty] | Kopā | 25961493.9 | 5930871 | 96174.54 | 328724.12 | 40887.18 | 4921.27 | 454717.57 | 4023663.31 | 1676646.64 | 750888.26 | 7224541.21 | 4412313.99 | 1235110.8 | 438652.59 | 8420129.38 | 1507667 | 1313256 | 0 | 3779522 | 12929936.09 | 7049393.62 | 1325190.14
ŠOBRĪD NAV AKTUĀLI
| SAM422 projekts "Gaujas 16 energoefektivitātes paaugstināšana*** | 08.03.2016. MK noteikumi Nr. 152/ 2.kārta | 31.05.16. Nr.118 "Par ēku energo-efektivitātes projektiem" |  | Atteicāmies no projekta īstenošanas | 0 | 0.4812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22178.03 | 18715.97 | 0 | 40894 | 94319.86 | 87484.03 |  | 181803.89 |  |  |  |  | 116497.89 | 106200 |  | 1. Ēkas ārsienu siltināšana ar 50 mm siltumizolāciju no telpu puses (iekšējā siltumizolācija). 2. Ēkas bēniņu grīdas siltināšana ar 300 mm siltumizolāciju. 3. Ēkas pagraba pārseguma un pārkares griestu siltināšana ar 150 mm biezu silumizolāciju (ieskaitot konstrukcijas ap kāpnēm, kas ved uz pagrabu). 4. Ēkas cokola (zem zemes līmeņa esošo pagraba sienu un 1m dziļumā pa pārējo ēkas perimetru) siltināšana ar 150 mm ekstrudēto polistirolu. 5. Ēkas ārdurvju, vējtvera durvju, pagraba durvju un bēniņu durvju nomaiņa pret jaunām siltinātām, blīvi noslēdzamām durvīm. 6. Ēkas visu logu nomaiņa pret trīsstiklu pakešu logiem plastikāta rāmjos.
| ***SAM 3.3.1."Eimuru industriālās terotorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas oieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā" | 13.10.2015 MK noteikumi Nr.593/3.kārta | 24.02.2015 Nr.42 "Par tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādi pašvaldības ieguldījumiem novada industriālajām teritorijām pieguļošai publiskai infrastruktūrai" |  | Projektu plānots realizēt 2019.gadā. | #VALUE! | 85%, iezīmētais ERAF atbalsta finansējums 1298256 | 0 | 41833 | 0 | 0 | 41833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590567.07 | 1298256.2 | 0 | 1888823.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632400.07 | 1298256.2 |  | Pārbūvēts Ataru ceļš un Briljantu ceļš paaugstinot ielas seguma nestspēju, izbūvējot lietus ūdens kanalizāciju un apgaismojumu, nodrošinot publiskās infrastruktūras sakārtošanu komercdarbības teritorijas piekļuvei; Izbūvēti un pārbūvēti ūdensvada un kanalizācijas tīkli, kā arī izbūvētas divas kanalizācijas sūkņu stacijas.
Plānotie projekti
1.9. | SAM 511 projekts “Pielāgošanās klimata pārmaiņām, samazinot plūdu un krasta erozijas riskus” 2.daļa | 09.08.2016. MK noteikumi Nr.519 |  |  | 2020-2022 (2.d.) | Tiks precizēts pēc iepikuma | 1709693 |  |  |  |  | 54693 |  |  |  | 723343 |  |  |  | 1959631 |  |  |  | 798133 | 823875 | 2911958 |  | Projekta 2.daļas ietvaros plānots izbūvēt jaunu aizsargdambi Gaujas kreisajā krastā no Kadagas tiltam līdz Gaujas- Baltezera kanālam, izbūvēt sūkņu staciju Nr.2 pie Vējupes caurtekas-regulatora, izbūvēt krasta nostiprinājumus plānots izskalojumu vietās, kā arī pārbūvēt Kadagas ceļu posmā no tilta līdz pagrieziena uz Abzaļiem, paaugstinot ceļa klātni. Izbūvēt Upmalu aizsargdambi. |  | Jāsagaida EK pozitīvs lēmums par snieguma ietvara izpildi (pēc 31.12.2018.) un ES finansējuma piešķiršanu 2.daļas realizācijai. Pēs šāda lēmuma pieņemšanas domei jālemj par projekta iespējamo realizāciju. | Nav veiktas. | 1) Pieņemts Ādažu novada domes lēmums par Upmalu aizsargdambja izslēgšanu no Projeka 2.daļas. 2) Izstrādāta tehniskā specifikācija jaunā aizsargdambja Gaujas kreisajā krastā projektēšanai. 3)Valsts vides dienestā iesniegts "Iesniegums par ietekmi uz visi sākotnējam izvērtējumam". 4)Organizēta piegādātāju apspriede „Publisko iepirkumu likumsa” noteiktajā kārtībā. 5)Apzināti aizsargdambja skarto zemes gabalu īpašnieki un sagatavotas vienošanās (līgumi) par dambja izbūvi. | VARAM solīja janvārī izsludināt MK noteikumu grozījumus, uz šodienu vēl na izsludināti, Par cik nav projekta konkurss, nav vienošanās ar CFLA - pārtraukts iepirkums un apturēta priekšfinansēšana Ja līdz maijam kavēs ministrija, mums pastāv risks neiekļauties termiņā Projekta esošo aktivitāšu apturēšana un finanšu riski apdraud projekta realizēšanu.

## 2. Pašvaldību projekti
2. Pašvaldības projekti
Nr.p.k. | Projekta nosaukums | Normatīvais regulējums/ atlases kārta | Pašvaldības lēmuma datums un Nr. | Projekta vadītājs | Projekta plānotais termiņš | Plānotais finansējums, eiro | [11 empty] | 2017.gadā plānotās aktivitātes | PROJEKTA AKTIVITĀTES
[6 empty] | kopā, eiro | pašv.fin., eiro | Kopā, eiro | pašv.fin., eiro | kopā, eiro | Cits finansējums | pašv.fin., eiro | kopā, eiro | pašv.fin., eiro | valsts fin., eiro | cits finansējums, eiro* | Kopā, eiro |  | PROJEKTĀ VISAS PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES | 2018.GADĀ PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES | t.sk.2019.GADĀ PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES | ĪSTENOTĀS AKTIVITĀTES NO 01.07.-31.10.2019.
2.1. | Attekas ielas turpinājuma, savienojuma ar Pirmo ielu un siltumtrases no katlu mājas Attekas ielā 43 līdz Gaujas ielai 16 izbūve Ādažos | 13.10.2015 MK noteikumi Nr.593/3.kārta | 24.02.2015 Nr.42 "Par tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādi pašvaldības ieguldījumiem novada industriālajām teritorijām pieguļošai publiskai infrastruktūrai" | N.Masaļskis | 2016-2019 | 3146 | - | - | 1407458.86 | 1407458.86 |  | 187441.29 | 187441.29 | 1535551 | 0 | 0 | 1535551 | Saskaņots būvprojekts, būvdarbu iepirkuma izsludināšana | Izbūvēt piebraucamo ceļu pie jaunās sākumskolas ēkas Attekas ielā 16, izbūvēt stāvlaukumu pie slimnīcas, izbūvēt Attekas ielas turpinājuma 1.posmu, uzbūvēt no centrālās katlu mājas jaunu siltumtrases posmu līdz jaunajai skolas ēkai un tālāk, izveidot piebraucamo ceļu pie jaunā sociāla centra. | _Būvdarbu uzsākšana _Būvuzraudzības pakalpojuma organizēšana_Būvdarbu pabeigšana | 04.01.2019. būve ir nodota ekspluatācijā | -
2.1. | Mežaparka ceļa pārbūve, Kadagā |  |  | A.Brūvers | 2018-2020 |  |  |  | 50000 | 50000 |  | 1100000 | 1100000 | 1150000 | 3000000 |  | 4150000 |  | Pārbūvējamā ceļa posma garums sastāda 4,8km (Iļķenes ceļa posms no A1 autoceļa līdz Mežaparka ceļam - 1 km, Mežaparka ceļa posms no Iļķenes ceļa līdz Smilšu ielai 2,2km, Mežaparka ceļa posms no Smilšu ielas līdz Kadagas ceļam 1,6 km. | Būvprojekta izstrāde | Projektēšana | Ir izstrādāts būvprojekts un nodots būvekspertīzei.
[6 empty] | 3146 | 0 | 0 | 1457458.86 | 1457458.86 |  | 1287441.29 | 1287441.29 | 1150000 | 3000000 | 0 | 4150000
ŠOBRĪD NAV AKTUĀLI
| SAM422 projekts "Gaujas 16 energoefektivitātes paaugstināšana*** | 08.03.2016. MK noteikumi Nr. 152/ 2.kārta | 31.05.16. Nr.118 "Par ēku energo-efektivitātes projektiem" |  | Atteicāmies no projekta īstenošanas | 0 | 0 | 0 | 22178.03 | 22178.03 |  | 94319.86 | 94319.86 | 116497.89 |  |  | 116497.89 | Nav plānotas aktivitātes 2017.g. Projektēšana plānota 2018.g. | 1. Ēkas ārsienu siltināšana ar 50 mm siltumizolāciju no telpu puses (iekšējā siltumizolācija). 2. Ēkas bēniņu grīdas siltināšana ar 300 mm siltumizolāciju. 3. Ēkas pagraba pārseguma un pārkares griestu siltināšana ar 150 mm biezu silumizolāciju (ieskaitot konstrukcijas ap kāpnēm, kas ved uz pagrabu). 4. Ēkas cokola (zem zemes līmeņa esošo pagraba sienu un 1m dziļumā pa pārējo ēkas perimetru) siltināšana ar 150 mm ekstrudēto polistirolu. 5. Ēkas ārdurvju, vējtvera durvju, pagraba durvju un bēniņu durvju nomaiņa pret jaunām siltinātām, blīvi noslēdzamām durvīm. 6. Ēkas visu logu nomaiņa pret trīsstiklu pakešu logiem plastikāta rāmjos.
| ***SAM 3.3.1."Eimuru industriālās terotorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas oieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā" | 13.10.2015 MK noteikumi Nr.593/3.kārta | 24.02.2015 Nr.42 "Par tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādi pašvaldības ieguldījumiem novada industriālajām teritorijām pieguļošai publiskai infrastruktūrai" |  | Projektu plānots realizēt 2019.gadā. | 0 | 41833 | 41833 | 0 | 0 |  | 590567.07 | #REF! | 632400.07 |  |  | #REF! | Saskaņots būvprojekts | Pārbūvēts Ataru ceļš un Briljantu ceļš paaugstinot ielas seguma nestspēju, izbūvējot lietus ūdens kanalizāciju un apgaismojumu, nodrošinot publiskās infrastruktūras sakārtošanu komercdarbības teritorijas piekļuvei; Izbūvēti un pārbūvēti ūdensvada un kanalizācijas tīkli, kā arī izbūvētas divas kanalizācijas sūkņu stacijas.