2. pielikums

Ādažu novada pašvaldības domes

2024. gada 25. jūlija lēmumam Nr. 290

“Par Carnikavas pagasta ūdenssaimniecības un siltumapgādes funkciju nodošanas termiņa pagarināšanu un pārņemšanas plānu apstiprināšanu”

Carnikavas pagasta centralizētās siltumapgādes funkciju, resursu un saistību pārņemšanas plāns

| Nr. p.k. | Veicamās darbības | Termiņš | Atbildīgais |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CKS siltumapgādes sistēmas pamatlīdzekļu vērtējuma aktualizācija. | Augusts | CKS |
|  | CKS siltumapgādes pakalpojumu klientu datubāzes pieejamība ĀN. | Augusts | CKS |
|  | Publicitātes pasākumi sabiedrības informēšanai par izmaiņām ūdensapgādes pakalpojumu nodrošināšanā. | Augusts | CKS |
|  | Paziņojumi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju klientiem par paredzamajām izmaiņām un turpmāko kārtību siltumapgādes pakalpojumu pieejamībai. | Augusts | CKS |
|  | Aicinājumi Carnikavas pagasta siltumapgādes pakalpojumu klientiem noslēgt jaunus līgumus. | Augusts | ĀN |
|  | ĀN darbinieku resursu plānošana | Augusts | ĀN |
|  | Rakstveida paziņojuma iesniegšana CKS siltumapgādes jomas darbiniekiem, kuriem tiks piedāvāts slēgt darba līgumus ar 01.10.2024. | Augusts | ĀN |
|  | Domes lēmuma pieņemšana par CKS siltumapgādes jomas darbinieku skaita samazināšanu (amatu likvidēšanu) ar 01.10.2024. | Augusts | CKS |
|  | CKS siltumapgādes jomas darbinieku informēšana par amatu likvidēšanu, darba tiesisko attiecību uzteikšanu vai darba līguma grozījumiem. | Augusts | CKS |
|  | Saimniecisko un sadarbības līgumu, kā arī uzņemto saistību (ES projekti, u.c.) inventarizācija un analīze siltumapgādes pakalpojumu piekritības jautājumos, dokumentu nodošana ĀN. | Septembris | CKS, ĀN |
|  | Grozījumu veikšana CKS nolikumā un to publicēšana. | Septembris | CKS |
|  | Domes lēmuma pieņemšana par grozījumiem ar ĀN siltumapgādes pakalpojumu deleģējuma līgumā un attiecīgas vienošanās parakstīšana. | Septembris | ĀN, JIN |
|  | Līgumu par siltumenerģijas piegādi pārskatīšana | Septembris | CKS, ĀN |
|  | Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 22. jūnija saistošo noteikumu Nr. 61/2022 "Par pašvaldības aģentūras "Carnikavas komunālserviss" maksas pakalpojumiem siltumenerģijas apgādē un ūdensapgādē " atzīšana par spēku zaudējušiem. | Septembris | CKS |
|  | CKS siltumapgādes sistēmas materiālo vērtību dokumentācijas sagatavošana (t.sk. pamatlīdzekļu, inventāra saraksti, kartiņu kopijas) un nodošana ĀN. | Septembris | CKS |
|  | CKS ūdensapgādes sistēmas materiālo vērtību nodošana ĀN. | Septembris | CKS |
|  | CKS siltumapgādes sistēmai piekritīgu dokumentu inventarizācija, nodošana ĀN un arhīvā, kā arī neuzglabājamo dokumentu norakstīšana un iznīcināšana. | Septembris | CKS, ĀN |
|  | ĀN statūtu grozījumi | Septembris | ĀN |
|  | ĀN siltuma ražošanas licences iegūšana (ja nepieciešams). | Septembris | ĀN |
|  | Domes lēmums par ar siltumapgādes sistēmu saistīto zemes un ēku nodošanu ĀN lietošanā. | Novembris | ĀN, ĀNP |
|  | Siltumapgādes objektu ekspluatācijai nepieciešamo zemes īpašumu un ēku apzināšanu un domes lēmuma projekta sagatavošana par to atsavināšanu ieguldīšanai SIA pamatkapitālā. | 30.04.2025. | ĀN |
|  | Līgumu par siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu pārslēgšana ar apsaimniekotājiem un daudzdzīvokļu māju pārvaldītājiem. | 30.04.2025. | ĀN |