2. pielikums

Ādažu novada pašvaldības domes

2024. gada 25. jūlija lēmumam Nr. 290

“Par Carnikavas pagasta ūdenssaimniecības un siltumapgādes funkciju nodošanas termiņa pagarināšanu un pārņemšanas plānu apstiprināšanu”

**Carnikavas pagasta centralizētās siltumapgādes funkciju, resursu un saistību pārņemšanas plāns**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Veicamās darbības** | **Termiņš** | **Atbildīgais** |
|  | CKS siltumapgādes sistēmas pamatlīdzekļu vērtējuma aktualizācija. | Augusts | CKS |
|  | CKS siltumapgādes pakalpojumu klientu datubāzes pieejamība ĀN. | Augusts | CKS |
|  | Publicitātes pasākumi sabiedrības informēšanai par izmaiņām ūdensapgādes pakalpojumu nodrošināšanā. | Augusts | CKS |
|  | Paziņojumi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju klientiem par paredzamajām izmaiņām un turpmāko kārtību siltumapgādes pakalpojumu pieejamībai. | Augusts | CKS |
|  | Aicinājumi Carnikavas pagasta siltumapgādes pakalpojumu klientiem noslēgt jaunus līgumus. | Augusts | ĀN |
|  | ĀN darbinieku resursu plānošana | Augusts | ĀN |
|  | Rakstveida paziņojuma iesniegšana CKS siltumapgādes jomas darbiniekiem, kuriem tiks piedāvāts slēgt darba līgumus ar 01.10.2024. | Augusts | ĀN |
|  | Domes lēmuma pieņemšana par CKS siltumapgādes jomas darbinieku skaita samazināšanu (amatu likvidēšanu) ar 01.10.2024. | Augusts | CKS |
|  | CKS siltumapgādes jomas darbinieku informēšana par amatu likvidēšanu, darba tiesisko attiecību uzteikšanu vai darba līguma grozījumiem. | Augusts | CKS |
|  | Saimniecisko un sadarbības līgumu, kā arī uzņemto saistību (ES projekti, u.c.) inventarizācija un analīze siltumapgādes pakalpojumu piekritības jautājumos, dokumentu nodošana ĀN. | Septembris | CKS, ĀN |
|  | Grozījumu veikšana CKS nolikumā un to publicēšana. | Septembris | CKS |
|  | Domes lēmuma pieņemšana par grozījumiem ar ĀN siltumapgādes pakalpojumu deleģējuma līgumā un attiecīgas vienošanās parakstīšana. | Septembris | ĀN, JIN |
|  | Līgumu par siltumenerģijas piegādi pārskatīšana | Septembris | CKS, ĀN |
|  | Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 22. jūnija saistošo noteikumu Nr. 61/2022 "Par pašvaldības aģentūras "Carnikavas komunālserviss" maksas pakalpojumiem siltumenerģijas apgādē un ūdensapgādē " atzīšana par spēku zaudējušiem. | Septembris | CKS |
|  | CKS siltumapgādes sistēmas materiālo vērtību dokumentācijas sagatavošana (t.sk. pamatlīdzekļu, inventāra saraksti, kartiņu kopijas) un nodošana ĀN. | Septembris | CKS |
|  | CKS ūdensapgādes sistēmas materiālo vērtību nodošana ĀN. | Septembris | CKS |
|  | CKS siltumapgādes sistēmai piekritīgu dokumentu inventarizācija, nodošana ĀN un arhīvā, kā arī neuzglabājamo dokumentu norakstīšana un iznīcināšana. | Septembris | CKS, ĀN |
|  | ĀN statūtu grozījumi | Septembris | ĀN |
|  | ĀN siltuma ražošanas licences iegūšana (ja nepieciešams). | Septembris | ĀN |
|  | Domes lēmums par ar siltumapgādes sistēmu saistīto zemes un ēku nodošanu ĀN lietošanā. | Novembris | ĀN, ĀNP |
|  | Siltumapgādes objektu ekspluatācijai nepieciešamo zemes īpašumu un ēku apzināšanu un domes lēmuma projekta sagatavošana par to atsavināšanu ieguldīšanai SIA pamatkapitālā. | 30.04.2025. | ĀN |
|  | Līgumu par siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu pārslēgšana ar apsaimniekotājiem un daudzdzīvokļu māju pārvaldītājiem. | 30.04.2025. | ĀN |