Pielikums

Ādažu novada pašvaldības domes 2025. gada 27. februāra sēdes lēmumam (protokols Nr. 5 § 43)

Ādažu novada pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunālserviss”

DARBA PLĀNS 2025. GADAM

| Apzīmējumi: |  | termiņš |  | izpildīts |  | nav izpildīts |  | pārcelts |  | izpildīts novēloti | X - neziņoja par izpildi TNV – tiks noteikts vēlāk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| UZDEVUMI | IZPILDES TERMIŅŠ (mēnesis, datums) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ATBILDĪGAIS |  | PIEZĪMES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Direktora vietnieki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | uz sākumu |
| Atskaite par pētījumiem Pārresoru centram 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pērkone |  | MK 03.01.2013. noteikumi Nr.1 |  |  |
| APN reglamenta izstrāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Henilane |  |  |  |  |
| Konkurss „Ziemassvētku noformējums 2020” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grīviņa-Dilāne |  | Vērtēšana JAN, apbalvošana FEB |  |  |
| Darba plāna 2024 izpilde (ziņojums domei) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E.Klindžāne A.Brūvers |  |  |  |
| 2025.gada darba plāna iesniegšana IDR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E.Klindžāne A.Brūvers |  |  |  |
| Pretkorupcijas plāna aktualizācija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E.Klindžāne |  |  |  |
| Datu aizsardzības pasākumu pārskatīšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E.Klindžāne |  |  |  |
| Darba plāna 2025. gada apstiprināšana domē |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E.Klindžāne A.Brūvers |  |  |  |
| Stratēģijas aktualizācija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E.Klindžāne A.Brūvers |  | 16.10.2024. Finanšu komitejas sēdes protokols Nr.13 |  |
| Iepirkuma par maksas stāvlaukumu darbību organizēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Brūvers |  |  |  |
| Auditora ieteikumu ieviešana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E.Klindžāne A.Brūvers |  |  |  |
| Publiskā pārskata sagatavošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E.Klindžāne A.Brūvers |  |  |  |
| Ziņojums FK par budžeta izpildes gaitu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E.Klindžāne A.Brūvers |  | 22.03.2023. NOT Nr. 9 (24. punkts). |  |
| Nodaļu vadītāju amatu aprakstu pārskatīšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E.Klindžāne A.Brūvers |  |  |  |
| Audita ieteikumu ieviešana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E.Klindžāne A.Brūvers |  |  |  |
| Nodaļu vadītāju vērtēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E.Klindžāne A.Brūvers |  |  |  |
| Aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģijas 2026.-2028. gadam izstrāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E.Klindžāne A.Brūvers |  |  |  |
| Budžeta projekts 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E.Klindžāne A.Brūvers |  |  |  |
| Iepirkumu plāna 2026 sagatavošana atbildības nodaļu ietvaros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E.Klindžāne A.Brūvers |  |  |  |
| UZDEVUMI | IZPILDES TERMIŅŠ (mēnesis, datums) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ATBILDĪGAIS |  | PIEZĪMES |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Administratīvā nodaļa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | uz sākumu |
| Atskaite par pētījumiem Pārresoru centram 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pērkone |  | MK 03.01.2013. noteikumi Nr.1 |  |  |
| APN reglamenta izstrāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Henilane |  |  |  |  |
| Konkurss „Ziemassvētku noformējums 2020” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grīviņa-Dilāne |  | Vērtēšana JAN, apbalvošana FEB |  |  |
| Iepirkumu plāna izstrāde-aktualizācija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N.Jakušonoks |  |  |  |  |
| Informācija debitoriem par vienošanās noslēgšanu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D.Tīruma |  |  |  |  |
| SN pārskatīšana, aktualizēšanas plāna sagatavošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E.Klindžāne D.Tīruma |  |  |  |  |
| Lietu nomenklatūras aktualizēšana, lietu iznīcināšana, arhivēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Šmite |  |  |  |  |
| ĢIS sistēmas uzlabojumu pārskatīšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L.Krope |  | (Meža dienestu dati integrēšana, Ozols sistēmas datu automātiksā integrēšana) |  |  |
| Jaunu slāņu sagatavošana un publicēšana ĢIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L.Krope |  | (Ielu un ceļu intensitātes karte, laipu nomas līgumi, pašvaldības statusa ielu slānis) |  |  |
| Stratēģijas aktualizācijas prezentēšanas dokumentācijas sagatavošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Tūna-Čaupala |  |  |  |  |
| Statistikas pārskata sagatavošana (Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N.Jakušonoks |  | SPSIL 83.pants (jāiesniedz līdz 01.03.) |  |  |
| Lielā talka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Tūna-Čaupala |  | Domes lēmums par talkas organizēšanu un pasākuma organizēšana. |  |  |
| Publiskā pārskata sagatavošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Tūna-Čaupala |  |  |  |  |
| Statistikas pārskata sagatavošana (Publisko iepirkumu likums) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N.Jakušonoks |  | PIL 77.pants (jāiesniedz līdz 01.04.) |  |  |
| ATIS datu iesniegšana VZD sistēmā, divas reizes gadā martā un septembrī |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L.Krope |  |  |  |  |
| Informācija iedzīvotājiem par maksas stāvlaukumu atļaujas saņemšanas kārtību |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Tūna-Čaupala A.Šmite |  |  |  |  |
| Ikgadējās OVP nodrošināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Deisone |  |  |  |  |
| Darbinieku amatu aprakstu precizēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Deisone |  |  |  |  |
| Darba kārtības noteikumu pārskatīšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E.Klindžāne D.Tīruma I.Deisone |  |  |  |  |
| Lielā talka “Paldies” pasākums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Tūna-Čaupala |  |  |  |  |
| Ikgadējās darbinieku novērtēšanas organizēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Deisone |  |  |  |  |
| Budžeta projekts 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E.Klindžāne I.Deisone |  |  |  |  |
| Aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģijas 2026.-2028. gadam priekšlikumu apkopošana no nodaļu vadītājiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Tūna-Čaupala |  |  |  |  |
| Lietu nomenklatūras saraksts 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Šmite |  |  |  |  |
| Arhīva lietu apraksta aktualizēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Šmite |  |  |  |  |
| Iepirkumu plāna 2026 sagatavošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N.Jakušonoks |  |  |  |  |
| Informācijas iesniegšana IUB par noslēgtajiem līgumiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N.Jakušonoks |  |  |  |  |
| BIS lietu apstrāde, pastāvīgi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Tūna-Čaupala |  |  |  |  |
| Informācijas apkopošana novada vēstīm katru mēnesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Tūna-Čaupala |  |  |  |  |
| Mājaslapas un soc. tīklu administrēšana, pastāvīgi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Tūna-Čaupala |  |  |  |  |
| Saimniecisko līgumu sagatavošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E.Klindžāne D.Tīruma |  |  |  |  |
| Domes lēmuma projektu sagatavošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E.Klindžāne D.Tīruma |  |  |  |  |
| GIS datu ievade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L.Krope |  |  |  |  |
| Informācijas apkopošana, ziņojumu gatavošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L.Krope |  |  |  |  |
| Energosaimniecības nodaļa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | uz sākumu |
| EKII noslēguma pārskata sagatavošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Jankovskis |  | Līguma par projektu īstenošanu Vispārīgo noteikumu 3.3.punkts |  |  |
| Ziņojums FK Energopārvaldība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Jankovskis |  | ĀNP/1-2-3/22/178, nolikuma 6.4. punkts |  |  |
| Pārskats par aprēķināto dabas resursu nodokli iesniegšanai VID | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Jankovskis |  |  |  |  |
| 2-EK, Pārskats par enerģētisko resursu iegādi un izlietošanu 2024. gadā | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Jankovskis |  | Jāiesniedz gan par CKS, gan pašvaldību |  |  |
| Iepirkuma organizēšana apgaismojuma pārbūves/ izbūves projekts - projektēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Jankovskis |  |  |  |  |
| Iepirkuma organizēšana apgaismojuma pārbūves/ izbūves projekts būvniecība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Jankovskis |  |  |  |  |
| Korekcijas vidēja termiņa darbības stratēģijā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Jankovskis |  | Iekļaut informāciju par objektu tehniskā stāvokļa novērtējumu, veikt uzturēšanas un investīciju izmaksu plānošanu vidēja termiņa periodā, noteikt prioritātes, t.sk. piemērojamos kritērijus. |  |  |
| Ziemassvētku dekoru demontāža, defektācija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Jankovskis |  |  |  |  |
| 1-enerģija+ pielikums, Pārskats par siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanu 2024. gadā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Jankovskis |  | Termiņš iesniegšanai 1. marts |  |  |
| Saules kolektoru uzstādīšana - karstā ūdens sagatavošanai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Jankovskis |  |  |  |  |
| Iepirkums un izbūve ielu apgaismojums Attekas ielā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Jankovskis |  |  |  |  |
| Audita ieteikumu ieviešana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Jankovskis |  |  |  |  |
| CFLA atskaišu sagatavošana. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Jankovskis |  |  |  |  |
| Siltumtīkla pieslēguma būvprojekts un būvniecība, Gaujas iela 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Jankovskis |  |  |  |  |
| Iepirkums elektroenerģija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Jankovskis |  |  |  |  |
| Iepirkums dabasgāze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Jankovskis |  |  |  |  |
| Apkures sezonas pabeigšana objektu atslēgšana, siltā ūdens sagatavošanas pārslēgšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Jankovskis |  |  |  |  |
| Pārskats ERIS par energoefektivitāti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Jankovskis |  | MK 18.10.2022. Nr. 660 9. punkts |  |  |
| Gaujas 16, pieslēgšana centralizētai apkurei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Jankovskis |  |  |  |  |
| Apkures iekārtu apkope, defektācija, remonts un sagatavošana apkures sezonai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Jankovskis |  |  |  |  |
| PII Riekstiņš teritorijas apgaismojuma remonts gaismekļu maiņa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Jankovskis |  |  |  |  |
| PII Strautiņš teritorijas apgaismojuma remonts gaismekļu maiņa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Jankovskis |  |  |  |  |
| Ielu apgaismojuma remonts DKS Kāpas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Jankovskis |  | CKS elektromehāniķi |  |  |
| Ielu apgaismojuma remonts Kalngale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Jankovskis |  | CKS elektromehāniķi |  |  |
| Ielu apgaismojuma optimizācija Lielā un Garupes iela Garupe (pieslēgumu apvienošana) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Jankovskis |  |  |  |  |
| Ielu apgaismojuma remonts Rīgas gatve kritiskāko posmu (Draudzības/Ķiršu iela, Ķiršu/Gaujas iela) - remonts kabeļlīnijas un stabu nomaiņa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Jankovskis |  |  |  |  |
| Ielu apgaismojuma pārbūves projekts Liepu un Tulpju iela Carnikava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Jankovskis |  |  |  |  |
| Inču ielas apgaismojuma izbūve, gaisvada izbūve 300m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Jankovskis |  | CKS elektromehāniķi |  |  |
| Polderu sūkņu staciju elektroinstalācijas pārbaude, tīrīšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Jankovskis |  |  |  |  |
| Apkures sezonas uzsākšana objektu pieslēgšana, siltā ūdens sagatavošanas pārslēgšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Jankovskis |  |  |  |  |
| Ziemassvētku dekoru iegāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Jankovskis |  |  |  |  |
| Darbinieku novērtēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Jankovskis |  |  |  |  |
| Ielu apgaismojuma projekta izstrāde un būvniecība Rūpnieku iela, Carnikavā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Jankovskis |  |  |  |  |
| Ziemassvētku dekoru plānošana, pieslēgšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Jankovskis |  |  |  |  |
| EKII semināra organizēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Jankovskis |  | Seminārs notiks 2026. gada janvārī |  |  |
| Elektroapgādes nodrošināšana pasākumu vajadzībām |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Jankovskis |  | Pastāvīgi |  |  |
| Īpašumu apsaimniekošanas nodaļa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | uz sākumu |
| ĀVS A un B korpusa siltināšana: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Puķe |  |  |  |  |
| Paskaidrojuma raksta saņemšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Puķe |  |  |  |  |
| Paskaidrojuma raksti observatorijai (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Puķe |  |  |  |  |
| Būvdarbi Nr.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Puķe |  |  |  |  |
| Būvdarbi Nr.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Puķe |  |  |  |  |
| Ugunsdrošības trūkumu novēršana Stacijas iela 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Puķe |  | 09.12.2024. VUGD pārbaudes akts Nr. 01-4/24/1460 |  |  |
| Uzkopšanas pakalpojumi Gaujas 33A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G.Jākobsons |  |  |  |  |
| Ziņojums par ēku pārvaldību Finanšu komitejai | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Puķe |  |  |  |  |
| Angāra publiskas ēkas lietošanas mērķa maiņa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Puķe |  | Atbilde BVKB |  |  |
| Asenizatoru gada deklarāciju kontrole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Solovjovs |  |  |  |  |
| Jūras iela 4 demontāžas projekts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Puķe |  |  |  |  |
| Pašvaldības neapbūvēto zemju un degradēto teritoriju izmantošanas iespēju izvērtējums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Puķe |  | Atbildes vēstule VK Nr. ĀNP/1-12-4/24/1661 |  |  |
| Tehniskā apsekošana Stacijas 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Puķe |  |  |  |  |
| Ventilācijas sistēmu iekārtu apkope |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Puķe |  |  |  |  |
| Ceriņu zāles un 2st. Grīdas atjaunošana, slīpēšana un lakošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Puķe |  | Martā iepirkums |  |  |
| Lielās zāles grīdas virspusēja pārslīpēšana un lakošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Puķe |  | Martā iepirkums |  |  |
| Kapiteļa atjaunošanas dokumentācija |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Puķe |  | 12.04.2024. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde Nr.14.1.-12/2150 |  |  |
| Tehniskās apsekošanas atzinumu sagatavošana pašvaldības ēkām |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Puķe |  |  |  |  |
| Pārģērbšanās kabīnes (2 gb) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Puķe |  |  |  |  |
| Rotaļu laukumu apsekošana, pastāvīgi. Apsekošanas akts reizi pusgadā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Puķe |  |  |  |  |
| Audita ieteikumu ieviešana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Puķe I.Bokāne |  |  |  |  |
| Remontdarbi, jumta remonts, Gaujas 33a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Puķe |  |  |  |  |
| Carnikavas stadiona vārtu uzstādīšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Puķe |  |  |  |  |
| Žoga izbūve bērnu rotaļu laukumā Cīruļu ielā 8, Kalngalē |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Puķe |  |  |  |  |
| Spēļu laukumu ikgadējais novērtējums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Puķe |  | MK not. 07.01.2000. Nr. 18 |  |  |
| Jūras ielas 4 demontāžas būvdarbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Puķe |  |  |  |  |
| Namdari, izglītības iestāžu remonti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Puķe |  |  |  |  |
| Atpūtas bāzes Artibuss 4.mājiņas nojaukšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Puķe |  |  |  |  |
| Rotaļu laukumu atrakciju atjaunošana iegāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Puķe |  |  |  |  |
| Stendu izgatavošana un uzstādīšana sadarbībā ar TIC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Puķe |  |  |  |  |
| Gaujas 16 remontdarbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Puķe |  |  |  |  |
| Pašvaldības nekustamo un kustamo īpašumu apdrošināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Puķe |  |  |  |  |
| TN Ozolaine fasādes remonts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Puķe |  |  |  |  |
| TN Ozolaine jumta remonts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Puķe |  |  |  |  |
| Pašvaldības ēku apskate (remontu plānam) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Puķe |  |  |  |  |
| Pašvaldības ēku Remontu plāns |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Puķe |  |  |  |  |
| Darbinieku novērtēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Puķe |  |  |  |  |
| Dzīvokļa remonts Rīgas iela 2-12, Carnikava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Puķe |  |  |  |  |
| Pašvaldības ēku Remontu plāns |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Puķe |  | Pašvaldības ēku un būvju pārvaldīšanas noteikumu 9.punkts. |  |  |
| PII Piejūra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventilācijas sistēmu iekārtu apkope |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.Kaufmanis |  |  |  |  |
| Mazo vārtu automātikas uzstādīšana, jauni motori (Ligzda) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.Kaufmanis |  |  |  |  |
| Iepirkums, granulām |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.Kaufmanis |  |  |  |  |
| Atkritumu konteineru novietnes izbūve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.Kaufmanis |  |  |  |  |
| Apkures katlu apkalpošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.Kaufmanis |  |  |  |  |
| Dūmvadu tīrīšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.Kaufmanis |  |  |  |  |
| Logu mazgāšana 2. un 3. stāvos, 490 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.Kaufmanis |  |  |  |  |
| Ēkas fasādes mazgāšana no apauguma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.Kaufmanis |  |  |  |  |
| UPS tehniskā apkope ugunsdzēsības vadības sistēmai un UPS akumulatoru maiņa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.Kaufmanis |  |  |  |  |
| Elektroinstalācijas pretestību mērījumu veikšana "Ligzda" un Skolotāju mājai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.Kaufmanis |  |  |  |  |
| Darbinieku novērtēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.Kaufmanis |  |  |  |  |
| Lifta apkope un uzturēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.Kaufmanis |  |  |  |  |
| PII Riekstiņš |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Insektu sietu iegāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Strods |  |  |  |  |
| Bērnu grupas “Sienāži” fasādes remonts (dekoratīvais apmetums) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Strods |  |  |  |  |
| Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas rekonstrukcija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Strods |  |  |  |  |
| Mehānisko ventilācijas sistēmu tīrīšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Strods |  |  |  |  |
| Nojumes jumta klājuma nomaiņa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Strods |  |  |  |  |
| Logu mazgāšana no ārpuses 513 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Strods |  |  |  |  |
| Pakāpeniska iekšējā apgaismojuma nomaiņa uz LED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Strods |  |  |  |  |
| Sienu kosmētiskais remonts grupas un ģērbtuvēs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Strods |  |  |  |  |
| Darbinieku novērtēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Strods |  |  |  |  |
| PII Mežavēji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Smilšu kastu maiņa 8.grupiņām |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Krasts |  |  |  |  |
| Mehāniskās ventilācijas tīrīšanašana 1x 5 gados VUGD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Krasts |  |  |  |  |
| Logu tīrīšana un grīdu tīrīšana, vaskošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Krasts |  |  |  |  |
| Pirmajā un otrajā stāvā daudzās telpās it īpaši sanitārajos mezglos sienās ir izveidojušās plaisas. Āra nojumēs mitruma ietekmē atdalījies iekšējais apmetums. Tekņu maiņa saimniecības ēkai, vējakastu remonts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Krasts |  |  |  |  |
| Energosertifikācija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Krasts |  |  |  |  |
| Darbinieku novērtēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Krasts |  |  |  |  |
| Pakāpeniska iekšējā apgaismojuma pāreja uz LED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Krasts |  |  |  |  |
| PII Strautiņš |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sētas uzstādīšana pie 6. un 7.grupu rotalu laukumiem bērnu drošībai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M.Lao |  |  |  |  |
| Tauku uztvērējs virtuves kanalizācijai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M.Lao |  |  |  |  |
| Konteinera uzstādīšana, elektrības pieslēgums un instalācija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M.Lao |  |  |  |  |
| Garāžu demontāža un utilizācija (ārpakapojums) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M.Lao |  |  |  |  |
| Grīdas maiņa/remonts grupu nojumēs (3.,5.,6.,9.,13.,12.gr) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M.Lao |  |  |  |  |
| Baseina pretaļģu dozācijas sistēma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M.Lao |  |  |  |  |
| Mazā un lielā baseina membrāna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M.Lao |  |  |  |  |
| Apmales apdares maiņa/remonts grupu nojumēs (2.,3.,5.,8.,13.gr) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M.Lao |  |  |  |  |
| Koka grīdu krāsošana grupu nojumēs 12grupās. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M.Lao |  |  |  |  |
| Parketa slīpēšana, lakošana 5 grupās un mazajā zālē un multihallē, kopā apt 618kvm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M.Lao |  |  |  |  |
| Grīdu vaskošana koridoros un 7 grupu garderobēs , kopā apt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M.Lao |  |  |  |  |
| Jumta seguma remonts/maiņa 13 grupu nojumēs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M.Lao |  |  |  |  |
| Jumta seguma remonts/maiņa 3.grupai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M.Lao |  |  |  |  |
| Grīdas maiņa 2.grupas garderobē |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M.Lao |  |  |  |  |
| Komētiskais remonts vadītājas kabinetā (sienas) , atbilstoša apgaismojuma uzstādīšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M.Lao |  |  |  |  |
| Fasādes remonts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M.Lao |  |  |  |  |
| "Skoliņas" telpas kosmētiskais remonts (griesti, sienas, grīda) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M.Lao |  |  |  |  |
| Jumta remonts virs 5 grupiņām un ziemas dārza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M.Lao |  |  |  |  |
| Nožogojuma pārvietošana pie garāžām, atbilstoši plānam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M.Lao |  |  |  |  |
| Darbinieku novērtēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M.Lao |  |  |  |  |
| Carnikavas vidusskola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Noliktavu aprīkošana ar mēbelēm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G.Bite |  |  |  |  |
| Elektrotehniskie mērījumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G.Bite |  |  |  |  |
| Ēkas Energosertifikāta sagatavošana |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G.Bite |  |  |  |  |
| Ventilācijas sistēmu iekārtu apkope |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G.Bite |  |  |  |  |
| Logu mazgāšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G.Bite |  |  |  |  |
| Lokāli sienu remontdarbi, mēbeļu novietojuma pārplānošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G.Bite |  |  |  |  |
| Ventilācijas telpu difuzoru tīrīšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G.Bite |  |  |  |  |
| Ģenerāltīrīšanas darbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G.Bite |  |  |  |  |
| Darbinieku novērtēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G.Bite |  |  |  |  |
| Lifta apkope |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G.Bite |  |  |  |  |
| Ādažu Sporta centrs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grīdas mazgājamā mašīnas iegāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V.Naumovs |  |  |  |  |
| Āra basketbola laukuma līniju atjaunošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V.Naumovs |  |  |  |  |
| Āra basketbola laukuma sintetiskā seguma remonts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V.Naumovs |  |  |  |  |
| Aerobikas zāle un cīņu zāles kosmētiskais remonts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V.Naumovs |  |  |  |  |
| Ventilācijas sistēmas tīrīšanas darbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V.Naumovs |  | nepieciešams veikt 1 reizi 6 gados |  |  |
| Peldbaseina pārplūdes restu nomaiņa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V.Naumovs |  |  |  |  |
| Logu mazgāšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V.Naumovs |  |  |  |  |
| Darbinieku novērtēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V.Naumovs |  |  |  |  |
| Ādažu sākumskola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gumijas seguma nomaiņa rotaļu laukumā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Isaks |  |  |  |  |
| Sporta zāles parketa grīdas lakošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Isaks |  |  |  |  |
| Sienu krāsošana gaiteņos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Isaks |  |  |  |  |
| Logu mazgāšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Isaks |  |  |  |  |
| Grīdas lakošana Aulā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Isaks |  |  |  |  |
| Ventilācijas nosūces sistēmas tīrīšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Isaks |  |  |  |  |
| Darbinieku novērtēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Isaks |  |  |  |  |
| Ādažu vidusskola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metāla konstrukciju pārbaude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Kopko |  |  |  |  |
| Tehniskās apsekošanas atzinums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Kopko |  |  |  |  |
| Flīžu demontāža/sienu remonts Centrālā kāpņutelpa, kāpņutelpa pie D korp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Kopko |  |  |  |  |
| ĀVS D korp. projektēšana/siltināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Kopko |  |  |  |  |
| Novērošanas kameru iegāde ĀVS perimetra uzraudzībai (21 āra kamera, 18 iekštelpu kameras) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Kopko |  |  |  |  |
| 3.st. Gaiteņa starp A un B korpusiem 6 veco radiatoru maiņa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Kopko |  |  |  |  |
| Āra lifta izbūve pie A korpusa projektēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Kopko |  |  |  |  |
| Ventilācijas gaisa vadu tīrīšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Kopko |  |  |  |  |
| Velo novietnes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Kopko |  |  |  |  |
| Karoga masts 2.gab. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Kopko |  |  |  |  |
| Logu mazgāšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Kopko |  |  |  |  |
| Āra lifta izbūve pie A korpusa un būvniecība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Kopko |  |  |  |  |
| Vides pārvaldības nodaļa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | uz sākumu |
| Projekta pieteikuma iesniegšana DVA laukuma izbūvei | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E.Sliede |  |  |  |  |
| Ziņojums par bebru jautājuma risināšanu, priekšlikumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.Garenčiks |  |  |  |  |
| Garkalnes kapu piederības ziņojums, priekšlikumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | J.Antonovs |  |  |  |  |
| Darba apģērbu izsniegšanas kartiņu inventarizācija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E.Sliede |  |  |  |  |
| Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas iepirkuma organizēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D.Birnbauma |  |  |  |  |
| Kapu atskaite no Ropažu novada pašvaldības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | J.Antonovs |  |  |  |  |
| GIAB pārskati LAD par licencēto makšķerēšanu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.Garenčiks |  | Nr. 85/2022, Nolikuma 43. punkta. Jāsaskaņo ar ĀND / SN līdz 2027. |  |  |
| LAD projekta pieteikums (Laveru SS pārbūvei) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L.Balode |  | LAD pieteikums sagatavots un iesniegts 03.12, bet izskatīšana ir 3 mēnešiem līdz 03.2025. |  |  |
| Baltezera kapsētas paplašināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | J.Antonovs |  |  |  |  |
| SN kontroles pasākumu programma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.Garenčiks |  |  |  |  |
| Hidroloģiskās situācijas uzraudzības sistēmas rekonstrukcija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L.Balode |  |  |  |  |
| Hidroloģiskās situācijas uzraudzības sistēmas rekonstrukcija – tehn.spec. sagatavošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L.Balode |  |  |  |  |
| Iepirkums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L.Balode |  |  |  |  |
| Līguma slēgšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L.Balode |  |  |  |  |
| Uzraudzības sistēmas uzstādīšana un uzraudzība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L.Balode |  |  |  |  |
| Laveru SS pārbūves projekts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L.Balode |  | Saskaņā ar domes lēmumu Nr.354. |  |  |
| Laveru SS pārbūves projekts– tehn.spec. sagatavošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L.Balode |  | TS projekts tika sagatavots 2024.gada novembrī. |  |  |
| Iepirkums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L.Balode |  | Notiek iepirkuma vērtēšana |  |  |
| Līguma slēgšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L.Balode |  |  |  |  |
| Būvprojekta izstrāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L.Balode |  |  |  |  |
| Būvniecība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L.Balode |  | Būvniecība notiks, ja LAD piešķirs ES fonda finansējumu |  |  |
| Tehniskās specifikācijas sagatavošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L.Balode |  |  |  |  |
| Iepirkums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L.Balode |  |  |  |  |
| Līguma slēgšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L.Balode |  |  |  |  |
| Plūdu projekts (TS, iepirkums) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L.Balode |  | Sadarbībā ar APN. Notiek dokumentu sagatavošana iepirkuma izsludināšanai. Izstrādes termiņš 12.mēneši. |  |  |
| Ietekmes uz vidi novērtējums pretplūdu projektam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L.Balode |  |  |  |  |
| Ietekmes uz vidi ziņojuma saņemšana “Asni” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D.Birnbauma |  |  |  |  |
| GNSS uztvērējs +lauku programma (augstumu atzīmju mēriekārta) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L.Balode |  | TS sagatavošana un cenu aptauja. |  |  |
| Represēto pieminekļa remonts Baltezera kapos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | J.Antonovs |  |  |  |  |
| Elektro pieslēgums un videonovērošanas izveide Baltezera kapos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.Garenčiks |  |  |  |  |
| Vienošanās projekts ar RNPD par kapu tāmi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | J.Antonovs |  |  |  |  |
| Cemety programmas iegāde un uzstādīšana Baltezera kapiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | J.Antonovs |  |  |  |  |
| Audita ieteikumu ieviešana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L.Balode E.Slide |  |  |  |  |
| Carnikavas kapsētas paplašināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | J.Antonovs |  |  |  |  |
| Caurteku pārbūve Ādažu novadā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L.Balode |  | Kalngalē (2 gab.)uz Ērgļu ielas, Āpšu un Mežciema ielas krustojumā, Garciems (1.gab.). Šajā gadā bija nepieciešams pārbūvēt jau divas caurtekas. |  |  |
| Ūdens kvalitātes monitorings peldvietās |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D.Birnbauma |  |  |  |  |
| Carnikavas dīķu attīrīšanas projekts (ūdens testēšana, mikroaļģu ielaišana) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D.Birnbauma |  |  |  |  |
| Drenu kolektora iztekas pārbūve uz Lavera ceļu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L.Balode |  |  |  |  |
| Maģistrālo polderu grāvju pārtīrīšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L.Balode |  |  |  |  |
| Baltezera kapos ceļu ierīkošana jaunajos sektoros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | J.Antonovs |  |  |  |  |
| Mūra remonts Baltezera kapos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | J.Antonovs |  |  |  |  |
| Baltijas arboristu čempionāta nodrošināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D.Birnbauma |  |  |  |  |
| Izvērtēt vai nepieciešams sniegt priekšlikumus BIOR zvejas limitu izmaiņām |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.Garenčiks |  | Noteikumu Nr. 796 8. punktā noteikts, ka pašvaldības reizi gadā līdz 1. jūlijam institūtā iesniedz priekšlikumus par iekšējos ūdeņos noteikto zvejas limitu izmaiņām |  |  |
| Inventāra iegāde publisko ūdeņu uzraudzībai un kontrolei, saistošo noreikumu izpildei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.Garenčiks |  |  |  |  |
| Niedru pļaušana ūdensobjektos, peldvietās |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | L.Balode |  | Līdz 01.09 jābūt nopļautam. Tiek veikta cenu aptauja. TN atjaunošana no VVD. |  |  |
| Attālinātas monitoringa sistēma sūkņu stacijām un slūžām, Attālinātas monitoringa sistēma SCADA abonēšana uz gadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L.Balode |  | Saskaņā ar noslēgto līgumu Nr. 02-20.1/23/152. |  |  |
| Mangaļu SS pārbūve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L.Balode |  |  |  |  |
| TS sagatavošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iepirkums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Līguma slēgšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvprojekta izstrāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darbinieku novērtēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E.Sliede |  |  |  |  |
| Protokolu iesniegšana LZIKIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.Garenčiks |  | MK noteikumi Nr.918 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 62.punkts un MK noteikumi Nr. 227 Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” 3.1.3.punkts. |  |  |
| Sūkņu stacijas profilaktiskie remontdarbi, sprieguma mērījum, smērvielas aizvariem (Kārklu SS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L.Balode |  | Pēc nepieciešamības |  |  |
| Laveru un Mangaļu poldera sūkņu staciju sūkņu avārijas apkope un remonts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E.Sliede |  | Pēc nepieciešamības |  |  |
| Polderu aizsargdambja bojājumu novēršana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L.Balode |  | Pēc nepieciešamības |  |  |
| Darba apģērbu un apavu iegāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E.Sliede |  | Pēc nepieciešamības |  |  |
| Ielu un ceļu uzturēšanas nodaļa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | uz sākumu |
| Dzirnupes tilta projektēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M.Leitāns |  |  |  |  |
| Smilšu ielas pārbūve projekts, Carnikava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M.Leitāns |  |  |  |  |
| Jaunas deformācijas šuves izbūve tiltam pāri Gauju, Ādažos (atbilstoši tiltu inspekcijas norādījumiem+ aizsargbarjeru atjaunošana) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M.Leitāns, M.Dravnieks |  |  |  |  |
| Gaujas dambja virskārtas uzlabošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M.Leitāns |  |  |  |  |
| Sienāžu ielas būvprojekta izstrāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M.Leitāns |  |  |  |  |
| Minerālmateriālu iegāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M.Leitāns |  |  |  |  |
| Audita ieteikumu ieviešana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M.Leitāns |  |  |  |  |
| Dzirnupes ielas tilta pārbūve I kārta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M.Leitāns, M.Dravnieks |  |  |  |  |
| Ķiršu ielas pārbūve 0.17km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M.Leitāns |  |  |  |  |
| Ķiršu ielas pārbūve 0.17km būvuzraudzība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L. Azarovas tilta pārbūve uz caurteku jāprojektē (Būvprojekts + Būvdarbi) 2025. gadā 60 000 eur, 2026. gadā 150 000eur. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M.Leitāns, M.Dravnieks |  |  |  |  |
| Skolas iela 0.77km, Ādaži, Ādaži Gājēju ietve, bruģētās daļas projektēšana un būvniecība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M.Leitāns |  |  |  |  |
| Elīzes ielas pārbūve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M.Leitāns |  | 26.09.2024. lēmums Nr.380 |  |  |
| Satiksmes organizācijas uzlabošana (paskaidrojuma raksti, gājēju pārejas un to apgaismojums (Austrumu iela, Kadaga) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M.Leitāns |  |  |  |  |
| Divkārtas virsmas apstrāde (Skolas iela, Depo iela, Bērzu iela, Pļavu iela, Ādaži, Āpšu iela, Garciems, Jūras iela, Carnikava) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M.Leitāns, M.Dravnieks |  |  |  |  |
| Attekas ielas turpinājums projekts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M.Leitāns |  |  |  |  |
| Torņu iela asfaltbetona seguma atjaunošana 0.35 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M.Leitāns, M.Dravnieks |  |  |  |  |
| Aizsargbarjera pie PII Mežavēji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M.Leitāns |  |  |  |  |
| Ziemas uzturēšanas materiāli (sāls) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M.Leitāns |  |  |  |  |
| Jūras ielas 4 stāvlaukuma izbūve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M.Leitāns |  |  |  |  |
| Pašvaldības Ceļu programmas aktualizēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M.Leitāns |  |  |  |  |
| Darbinieku novērtēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M.Leitāns |  |  |  |  |
| Tiltu uzturēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M.Leitāns, M.Dravnieks |  |  |  |  |
| Ceļu un ielu uzturēšana ar cieto segumu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M.Leitāns, M.Dravnieks |  |  |  |  |
| Ceļu un ielu uzturēšana bez cietā seguma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M.Leitāns, M.Dravnieks |  |  |  |  |
| Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšana un uzturēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M.Leitāns, M.Dravnieks |  |  |  |  |
| Tehniskā nodrošinājuma nodaļa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | uz sākumu |
| Jauna izlices grāvju pļaujmašīnas specifikācija un iegāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.Špakovs |  |  |  |  |
| 3 fāžu mazgātājs CKS transportam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.Špakovs |  |  |  |  |
| Jaunas traktortehnikas sniega arkla iegāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.Špakovs |  |  |  |  |
| OCTA un KASKO apdrošināšanas pakalpojuma noslēgšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.Špakovs |  |  |  |  |
| Audita ieteikumu ieviešana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.Špakovs |  |  |  |  |
| Iepirkums par traktortehnikas remontu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.Špakovs |  |  |  |  |
| Darbinieku vērtēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.Špakovs |  |  |  |  |
| Budžeta projekts 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.Špakovs |  |  |  |  |
| Zāles pļaušana Carnikavas pagasta teritorijā, darba organizēšana, kontrole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.Špakovs |  |  |  |  |
| Traktortehnikas tehniskās apskates sagatavošana un veikšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.Špakovs |  |  |  |  |
| Carnikavas Labiekārtošanas nodaļa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | uz sākumu |
| Ziemassvētku dekorāciju izvietošana un demontāža |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Šumila |  |  |  |  |
| Krūmu un atvašu izzāģēšana pagasta teritorijā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Šumila |  |  |  |  |
| Vainagu veidošana, koku atzarošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Šumila |  |  |  |  |
| Kapiteļa tīrīšanas darbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Šumila |  | 12.04.2024. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde Nr.14.1.-12/2150 |  |  |
| Audita ieteikumu ieviešana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Šumila |  |  |  |  |
| Zālāju kopšana pēc ziemas (piesēšana, mēslošana u.c.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Šumila |  |  |  |  |
| Zāles pļāvēja-traktors ar grozu iegāde stadionam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Šumila |  |  |  |  |
| Apstādījumu dobju uzturēšana-iepirkums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Šumila |  |  |  |  |
| Suņu atkritumu urnu iegāde 6 gab. 35L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Šumila |  |  |  |  |
| Atkritumu urnas (150l - 12 gb) Carnikavas parks 8 gb, Stacijas iela 2 gb, T/n skvērs 2 gb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Šumila |  |  |  |  |
| Lieldienu dekorāciju izvietošana un demontāža |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Šumila |  |  |  |  |
| Egles stāds 4m, Carnikava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Šumila |  |  |  |  |
| Nēģu svētku organizatoriskie darbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Šumila |  |  |  |  |
| Darbinieku vērtēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Šumila |  |  |  |  |
| Viengadīgo ziedu iegāde 2026. gadam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Šumila |  |  |  |  |
| Valsts svētku dekorāciju izvietošana un demontāža |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Šumila |  |  |  |  |
| Zāles pļaušana pagasta teritorijā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Šumila |  |  |  |  |
| Apstādījumu kopšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Šumila |  |  |  |  |
| Futbola laukuma uzturēšana Carnikava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Šumila |  |  |  |  |
| Pārvietojamo tualešu apkalpošana vasaras režīmā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Šumila |  |  |  |  |
| Pārvietojamo tualešu apkalpošana ziemas režīmā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Šumila |  |  |  |  |
| Ziemas sezonas uzturēšanas darbi - ietvju, celiņu atbrīvošana no sniega, apstrāde ar pretslīdes materiālu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.Šumila |  |  |  |  |
| Ādažu Labiekārtošanas nodaļa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | uz sākumu |
| Ziemassvētku dekorāciju izvietošana un demontāža |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Grīnbergs |  |  |  |  |
| Traktortehnikas apkopju un remontu iepirkuma specifikācija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Grīnbergs |  |  |  |  |
| Audita ieteikumu ieviešana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Grīnbergs |  |  |  |  |
| Soliņi (3 gb) Ādažos (Attekas iela, Draudzības iela) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Grīnbergs |  |  |  |  |
| Jauns operatīvā līzinga līgums par a/m ar kravas kasti3.5t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Grīnbergs |  |  |  |  |
| Nomas līgums par pasažieru busa pilna servisa nomu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Grīnbergs |  |  |  |  |
| Koku un zaru zāģēšana un vainagu veidošana iepirkuma specifikācija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Grīnbergs |  |  |  |  |
| Biotualešu apkopju un nomas iepirkuma specifikācija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Grīnbergs |  |  |  |  |
| Lieldienu dekorāciju izvietošana un demontāža |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Grīnbergs |  |  |  |  |
| Pieturvietu remonts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Grīnbergs |  |  |  |  |
| Jauna Raidera pļaušanas pannas un sniega šķūres iegāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Grīnbergs |  |  |  |  |
| Gaujas svētku organizatoriskie darbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Grīnbergs |  |  |  |  |
| Zālāju kopšana pēc ziemas (piesēšana, mēslošana u.c.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Grīnbergs |  |  |  |  |
| Līgo dekorāciju izvietošana un demontāža |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Grīnbergs |  |  |  |  |
| Darbinieku vērtēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Grīnbergs |  |  |  |  |
| Jauns operatīvā līzinga līgums par universāla traktora iegāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Grīnbergs |  |  |  |  |
| Koku un zaru zāģēšana un vainagu veidošana. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Grīnbergs |  |  |  |  |
| Traktortehnikas tehniskās apskates veikšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Grīnbergs |  |  |  |  |
| Valsts svētku dekorāciju izvietošana un demontāža |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Grīnbergs |  |  |  |  |
| Pārvietojamo tualešu apkalpošana vasaras režīmā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Grīnbergs |  |  |  |  |
| Apstādījumu kopšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Grīnbergs |  |  |  |  |
| Stadiona kopšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.Grīnbergs |  |  |  |  |
| Sadarbībā ar Centrālās administrācijas Grāmatvedības nodaļu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | uz sākumu |
| Atskaite par pētījumiem Pārresoru centram 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pērkone |  | MK 03.01.2013. noteikumi Nr.1 |  |  |
| APN reglamenta izstrāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Henilane |  |  |  |  |
| Konkurss „Ziemassvētku noformējums 2020” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grīviņa-Dilāne |  | Vērtēšana JAN, apbalvošana FEB |  |  |
| Gada pārskats par 2024. gadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D.Pundiņa |  |  |  |  |
| Ceturkšņa atskaites Valsts kasei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D.Pundiņa |  |  |  |  |
| Statistikas atskaites |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D.Pundiņa |  |  |  |  |
| Pašvaldības uzskaitē esošo, apsaimniekošanai piekritīgo, materiālo vērtību pārskatīšana un pārcelšana aģentūras uzskaitē |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D.Pundiņa |  |  |  |  |
| Materiālo vērtību inventarizācija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D.Pundiņa I.Jučere |  |  |  |  |
| Ikmēneša atskaites Valsts kasei un Valsts ieņēmumu dienestam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D.Pundiņa I.Jučere |  |  |  |  |