| RĪCĪBAS VIRZIENA ID UN NOSAUKUMS | RĪCĪBAS (UZDEVUMA) NOSAUKUMS | PLĀNOTIE RĪCĪBAS (UZDEVUMA) REZULTĀTI | ATBILDĪGĀ IESTĀDE | IESAISTĪTĀS PUSES | AVOTI | ISTENOŠANAS PERIODS |  |  |  | IZPILDES STATUSS UZ 31.08.2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023./2024. m. g. | 2024./2025. m. g. | 2025./2026. m. g. | 2026./2027. m. g. |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - ATBILSTĪBA MĒRĶIEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K – kompetences un sasniegumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RV – 1 “Kvalitatīvas izglītības nodrošināšana novadā” Ā8.2.2.1. Ā8.2.3.1. | Virzīta individuāla izglītojamo attīstība, ko apliecina dalība konkursos, festivālos, koncertos, izstādēs, meistarklasēs, projektos un citās dažāda līmeņa aktivitātēs. | Izglītojamie iegūst pieredzi un sasniegumus dažādos koncertos, festivālos, konkursos, izstādēs un meistarklasēs. | Izglītības iestādes | IJN, izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums Valsts finansējums | x | x | x | x | Uzdevums ir izpildīts Īpaši jāizceļ Ādažu novada Mākslu skola, kura izvirzījusi uzdevumu – katram pedagogam gada laikā sagatavot kādam konkursam vismaz vienu izglītojamo, kurš veicinājis konkursu pieredzi. 2024./2025. mācību gadā konkursa pieredzi guvuši 17% izglītojamo mūzikas nodaļā, 82% mākslas nodaļā un 66% dejas nodaļā. |
|  | Izkopt izglītojamo dalību novada tradicionālajos pasākumos. | Katru gadu tiek organizēti tradicionālie svētki izglītības iestādē, kā arī nodrošināta dalība valsts un novada pasākumos, veicinot audzināšanas funkcijas īstenošanu. | IJN, izglītības iestādes | IJN, izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums | x | x | x | x | Uzdevums ir izpildīts |
| RV – 1 “Kvalitatīvas izglītības nodrošināšana novadā” Ā16.1.1.1. | Izglītības iestādēs vienota izpratne par caurviju prasmju attīstību. | Izglītības iestādēs izveidots un īstenots plāns caurviju prasmju vienotai, pakāpeniskai attīstībai izglītības iestādēs. | IJN | IJN, izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums Valsts finansējums |  | x | x | x | Uzdevums ir daļēji izpildīts Izglītības iestādēs ir vienota izpratne par caurviju prasmju attīstību, taču ne caur konkrētu īstenošanas plānu. |
| RV – 1 “Kvalitatīvas izglītības nodrošināšana novadā” Ā16.1.1.1. | Izglītības iestādes un izglītības programmas kvalitātes mērķu definēšana un sasniegšana. | Izglītības iestāde sadarbībā ar dibinātāju ir definējusi izglītības iestādes un izglītības programmas kvantitatīvos (piemēram, izglītojamo skaits, izglītojamo mācību sasniegumi valsts pārbaudes darbos, izstādēs, skatēs, konkursos, kvalifikācijas normas sportā u.tml.) un/vai kvalitatīvos sasniedzamos rezultātus (piemēram, darba prioritātes, izglītojamo zināšanas, prasmes, kompetences u.tml.), kuri ir jāsasniedz katru gadu un izglītības programmas noslēgumā. Ir noteikts, kā tie tiks izmērīti. | IJN | IJN, izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums Valsts finansējums | x | x | x | x | Uzdevums ir izpildīts Mērķi un sasniedzamie rezultāti tiek definēti katru mācību gadu, informācija pieejama izglītības iestāžu attīstības plānos un pašnovērtējuma ziņojumos. |
| RV – 1 “Kvalitatīvas izglītības nodrošināšana novadā” Ā16.1.1.1. | Izglītojamo vērtējumi valsts pārbaudes darbos nav nejaušība, bet prognozējams rezultāts. | Izglītības iestādes izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos tiek analizēti attiecībā pret valsts vidējiem rādītājiem un/vai attiecībā pret izglītības iestādes noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem valsts pārbaudes darbos, iegūstot secinājumus turpmākai darbības pilnveidei. Nosakot turpmākās attīstības prioritātes, tām tiek definēti kvantitatīvi un kvalitatīvi sasniedzamie rezultāti un tiek iegūti dati, kas apliecina, ka nepieciešamie uzlabojumi tiek ieviesti. | Izglītības iestādes | IJN, izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums Valsts finansējums | x | x | x | x | Uzdevums ir izpildīts Sasniegumi valsts pārbaudes darbos tiek analizēti katru mācību gadu. |
| RV-2 “Diferencēta pieeja izglītojamajiem un izglītības procesam” Ā16.1.1.1. | Palielinās izglītojamo iesaistes līmenis izglītības procesā. | Izglītojamie mērķtiecīgi un atbildīgi iesaistās savā izglītības procesā. Izglītojamie biežāk apmeklē konsultācijas. | Izglītības iestādes | IJN, izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums Valsts finansējums | x | x | x | x | Uzdevums ir izpildīts |
|  | Veidojas vecāku izpratne par izglītojamo atbildību un lomu izglītības procesā. | Informatīvi pasākumi vecākiem, kas veicina vecāku iesaisti izglītojamā patstāvībā un individuālā izaugsmē. | Izglītības iestādes | IJN, izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums Valsts finansējums | x | x | x | x | Uzdevums ir izpildīts Organizētas Atvērto durvju dienas, individuālas pārrunas ar vecākiem, vecāku pēcpusdienas, regulāra saziņa e-klasē un ELIIS. |
| RV-2 “Diferencēta pieeja izglītojamajiem un izglītības procesam” Ā16.1.1.1. Ā8.2.3.1. | Izglītības iestādēs vienota izpratne par atbalstu darbam ar talantīgiem izglītojamiem augstvērtīgu rezultātu sasniegšanai. | Izglītība iestādēs novērtētas esošās sistēmas par atbalstu darbam ar talantīgiem izglītojamiem. Izveidotas vadlīnijas par atbalstu darbam ar talantīgiem izglītojamiem augstvērtīgu rezultātu sasniegšanai. Novadā ir mērķtiecīgi izveidota sistēma (piemēram, pieejams finansējums, laiks, izglītojamo atlase, dažāda veida nodarbības u.tml.) darbam ar talantīgiem izglītojamiem, kuri regulāri gūst augstus sasniegumus olimpiādēs, konkursos, sacensībās novada/pilsētas un valsts līmenī. Izglītības iestādē ir pedagogi, kuri nodrošina šīs sistēmas darbību. Viņu darbs tiek atbalstīts un apmaksāts. | IJN, izglītības iestādes | IJN, izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums |  | x | x |  | Uzdevums ir daļēji izpildīts Katrā izglītības iestādē ir savas iestrādnes darbam ar talantīgajiem, tās kopā ar vairāku citu novadu pieredzi ir apkopotas, taču pagaidām nav izstrādātas vienotas vadlīnijas novada līmenī. Ņemot vērā atšķirīgās izglītojamo intereses un spējas, sasniegumi olimpiādēs, konkursos un sacensībās ir neregulāri. |
| RV-2 “Diferencēta pieeja izglītojamajiem un izglītības procesam” Ā16.1.1.1. | Izglītības iestādes nodrošina individuālu izglītojamā izaugsmi. | Izveidota sistēma, kur apkopo un analizē iegūto informāciju un datus par izglītojamo ikdienas mācību sasniegumu dinamiku, izglītības iestāde veic nepieciešamos uzlabojumus, lai turpinātu efektīvi strādāt. | IJN, izglītības iestādes | IJN, izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums | x | x | x | x | Uzdevums ir daļēji izpildīts Dati par izglītojamo ikdienas mācību sasniegumu dinamiku tiek analizēti regulāri, taču tam netiek izmantota atsevišķa sistēma tiešā šī vārda nozīmē. |
| I – izglītības turpināšana un nodarbinātība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RV – 3 “Izglītības turpināšana” Ā13.2.1.1. | Izveidot datos balstītu analīzi par absolventu tālāku izglītības kvalitāti pārejot uz 1. klasi, 10. klasi un pabeidzot 12. klasi. | Mācību procesu uzlabošana, balstoties datos iegūtā informācijā par absolventiem. Sadarbība ar novada skolām, veicinot pēctecību mācībās, sākot no pirmsskolas izglītības iestādēm. | IJN, izglītības iestādes | IJN, izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums Valsts finansējums |  | x | x | x | Uzdevums ir daļēji izpildīts Dati par absolventu tālākajām gaitām tiek vākti katru mācību gadu. 2024./2025. m.g. pirmajā pusgadā sadarbību īstenoja pirmsskolas un sākumskolas mācību jomu koordinatori, lai nodrošinātu pēctecību un sekmīgu pāreju no viena izglītības posma uz nākamo. |
| RV – 3 “Izglītības turpināšana” Ā16.1.1.1. | Mērķtiecīgs atbalsts izglītojamajiem ar zemiem mācību sasniegumiem. | Izglītības iestādē tiek veikts mērķtiecīgs darbs ar izglītojamiem, kam ir zemi mācību sasniegumi, lai nodrošinātu viņu izglītības turpināšanu, sadarbojoties visiem iesaistītajiem (piemēram, pedagogs, izglītojamais, vecāki, atbalsta personāls u.tml.). Izglītības iestādē nav izglītojamo, kuri atstāti uz otru gadu tajā pašā klasē vai arī skaits ir neliels, tam nav sistēmiska rakstura, tas neatkārtojas katru gadu. Izglītības iestāde veic daudzveidīgu preventīvu darbu, lai novērstu otrgadniecības iespējamību. | IJN, izglītības iestādes | IJN, izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums Valsts finansējums | x | x | x | x | Uzdevums ir izpildīts Izglītības iestādēs 2024./2025. m.g. nav izglītojamo, kuri atstāti uz otru gadu. |
| RV – 4 “Karjeras izglītības attīstība novadā” C8.4.5.1. | Karjeras izglītības sistemātiskas attīstība novadā, iesaistot MJK, pedagogus, karjeras konsultantus un IJN. | Izglītības iestāde mērķtiecīgi, regulāri un sistēmiski iepazīstina izglītojamos ar dažādiem karjeras izglītības jautājumiem atbilstoši izglītības programmai, vecumposma iezīmēm, dod iespēju iepazīt dažādas profesijas, to raksturīgās iezīmes. Karjeras izglītība tiek īstenota gan kā integrēta izglītības programmas daļa dažādos mācību priekšmetos, gan ir pieejamas karjeras konsultanta sniegtās konsultācijas par turpmākās izglītības ieguves iespējām un/vai personības raksturīgām iezīmēm. | IJN, izglītības iestādes | IJN, izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums Valsts finansējums | x | x | x | x | Uzdevums ir daļēji izpildīts Vidusskolās darbojas karjeras konsultanti (tikai 14% skolēnu atzīst, ka ir to apmeklējuši, no tiem 54% šo sarunu vērtē kā pozitīvu un motivējošu). Karjeras izglītība tiek īstenota arī kā integrēta izglītības programmas daļa dažādos mācību priekšmetos (pozitīvi atbildējuši 66% skolēnu). Vecāki Edurio aptaujā uz jautājumu “Vai skolas piedāvātie karjeras izglītības pasākumi ir palīdzējuši Jūsu bērnam/-iem domāt par savu tālāko izglītību pēc skolas un potenciālo nākotnes profesiju?” snieguši tikai 33% pozitīvu atbilžu. |
| RV – 5 “Mūžizglītības pieejamība novadā” Ā8.4.2.2. C8.4.2.2. Ā8.4.2.3. C8.4.2.3. Ā14.1.2.12. C14.1.2.1. | Sadarbības modeļa izveide starp pašvaldību, mūžizglītības programmu piedāvātājiem un uzņēmējiem. | Izveidots sadarbības modelis, nodrošināta iespēja iedzīvotājiem paaugstināt savu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām, savām interesēm. | IJN | IJN, izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Valsts finansējums |  | x |  |  | Uzdevums ir daļēji izpildīts Papildu finansējums šādām aktivitātēm no pašvaldības nav piešķirts. Projektu ietvaros notiek mūžizglītības pasākumi iedzīvotājiem. IJN nodaļas speciālists pēc nepieciešamības informē iedzīvotājus par iespējām paaugstināt kvalifikāciju. |
|  | Mūžizglītības nepieciešamības apzināšana novadā. | Tālākizglītības pieprasījuma noskaidrošana un tālākizglītības plānošana novada iedzīvotājiem. | IJN | IJN, izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Valsts finansējums | x | x | x | x | Uzdevums ir izpildīts 2024. gada noslēgumā veikta iedzīvotāju aptauja, rezultāti ņemti vērā, plānojot aktivitātes IZM finansētā mūžizglītības projekta ietvaros. |
|  | Informācijas aprite novadā par mūžizglītības iespējām. | Pašvaldības tīmekļvietnē, sociālajos tīklos un preses izdevumā ievietota informāciju par piedāvātajām kursiem. | IJN | IJN, izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums | x | x | x | x | Uzdevums ir izpildīts |
| V – vienlīdzība un iekļaušana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RV – 6 “Iekļaujoša un pieejama izglītība novadā” Ā8.1.2.2. C8.1.2.3. C9.1.1.3. Ā12.2.2.2. | Novadā vienota izpratne par iekļaujošu izglītības nodrošināšu izglītības iestādēs. | Izstrādāt informatīvu materiālu par iekļaujošās izglītības pieejamību pašvaldībā, t.sk. par atbalstu bērniem ar speciālajām vajadzībām. | IJN | IJN, izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums | x | x | x | x | Uzdevums ir izpildīts Informācija pieejama pašvaldības mājaslapā, sadaļā “Speciālā izglītība”. IJN pārdalīti pienākumi, veidojot atsevišķu izglītības speciālista vietu iekļaujošās izglītības jautājumos. |
| RV – 6 “Iekļaujoša un pieejama izglītība novadā” Ā8.1.2.2. C8.1.2.3. C9.1.1.3. Ā12.2.2.2. | Izveidots un īstenots iekļaujošās izglītības modelis. | Nodrošināta iekļaujoša izglītība Ādažu novadā. | IJN, izglītības iestādes | IJN, izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums Valsts finansējums | x | x | x | x | Uzdevums ir izpildīts |
|  | Speciālās izglītības pieejamība. | Visās izglītības iestādēs licencētas programmas izglītojamiem ar valodas traucējumiem (55.kods), ar jauktiem attīstības traucējumiem (56.kods) un ar garīgās attīstības traucējumiem (58.kods). | IJN, izglītības iestādes | IJN, izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums Valsts finansējums | x | x | x | x | Uzdevums ir daļēji izpildīts Programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem licencēta visās PII. Ar jauktiem attīstības traucējumiem (56) un garīgās attīstības traucējumiem (58) – nav licencēta tikai KPII “Mežavēji”, taču šajā iestādē ir programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (59). |
| RV – 6 “Iekļaujoša un pieejama izglītība novadā” Ā8.1.2.2. C8.1.2.3. Ā16.1.1.1. | Sekmēt iekļaujošās izglītības un vienlīdzības nodrošināšanu, kas balstīta uz mācību sasniegumu izaugsmi visiem izglītojamajiem. | Nodrošināta katra izglītojamā mācību sasniegumu izaugsme neatkarīgi no dzimuma, dzīvesvietas, ienākumu līmeņa, etniskās piederības, dzimtās valodas, vecāku izglītības, u.c., un iestādei ir vienādas attieksmes pierādījumi (mācību sasniegumu vērtējumi, rezultāti analizēti dalījumā pa vecuma grupām). | IJN | IJN, izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums Valsts finansējums | x | x | x | x | Uzdevums ir izpildīts Rezultāti tiek iegūti arī ikgadējās Edurio aptaujās. |
| RV – 6 “Iekļaujoša un pieejama izglītība novadā” Ā16.1.1.1. | Pedagogiem iepazīt katru izglītojamo un radīt apstākļus, lai ikviens var mācīties atbilstoši individuālām vajadzībām. | Izveidota spēcīga un sadarbspējīga Atbalsta komanda, kas kopā ar pedagogiem analizē katra izglītojamā sniegumu un ievieš problēmrisinājumus. | IJN | IJN, izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums Valsts finansējums | x | x | x | x | Uzdevums ir izpildīts Visās izglītības iestādēs (izņemot PII “Strautiņš” – trūkst Speciālā pedagoga) ir pieejams atbalsta personāls (logopēds, speciālais pedagogs, psihologs, skolās – arī sociālais pedagogs). |
|  | Pedagogiem plānot un īstenot mācību procesu ar konkrētu un izglītojamajam saprotamu un personīgi noteiktu sasniedzamo rezultātu, atbilstoši spējām un individuālajai attīstībai. | Izstrādāti elastīgi mācību plāni, ko var pielāgot izglītojamo individuālajām vajadzībām. | IJN | IJN, izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums Valsts finansējums | x | x | x | x | Uzdevums ir izpildīts Izglītības iestādēs visiem atbalstāmajiem izglītojamajiem, ne tikai speciālās izglītības programmās, ir izstrādāti individuālie mācību plāni, kurus pārrauga Atbalsta komandas vadītāja. Notiek cieša sadarbība ar priekšmetu skolotājiem un izglītojamā vecākiem. |
| 2. KVALITATĪVAS MĀCĪBAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RV – 1 “Kvalitatīvas izglītības nodrošināšana novadā” Ā16.1.1.1. Ā16.1.5.1 | Padziļināta analīze visu pašvaldībā attiecināmo izglītības veidu un pakāpju griezumā par kategoriju “Kvalitatīvas mācības” un tā noteikta par mācību gada tēmu. | Veikta datu analīze, apkopoti secinājumi un izvirzīta nepieciešamā pilnveide. Ar iegūto informāciju iepazīstināti izglītības iestāžu darbinieki (Pedagogu konference 2025). | IJN | IJN, izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums |  | x |  |  | Uzdevums ir daļēji izpildīts Edurio aptaujās iekļauti jautājumi par tēmu “Kvalitatīvas mācības”, informācija prezentēta pedagogu konferencē. |
| M – mācīšana un mācīšanās |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RV – 1 “Kvalitatīvas izglītības nodrošināšana novadā” Ā16.1.1.1. | Novadā vienota izpratne par mācīšanas un mācīšanās procesa kvalitāti. | Izglītības iestādē ir izveidota mērķtiecīga sistēma mācīšanas un mācīšanās procesa kvalitātes izvērtēšanai un pilnveidei visās īstenotajās izglītības programmās. | IJN, izglītības iestādes | IJN, izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums Valsts finansējums | x | x | x | x | Uzdevums ir izpildīts To apliecina arī Edurio aptauju dati. |
| RV – 1 “Kvalitatīvas izglītības nodrošināšana novadā” Ā16.1.1.1. | Veikts jēgpilns ikgadējs Izglītības procesa kvalitātes novērtējums, ko veic pedagogi, izglītojamie un viņu vecāki. | Katra gada aprīlī aizpildītas un pēc tam analizētas EDURIO anketas, salīdzinot visu izglītības iestāžu rezultātus. Respondentu skaits novērtējumā katru gadu palielinās. | IJN, izglītības iestādes | IJN, izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums | x | x | x | x | Uzdevums ir daļēji izpildīts Salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, respondentu skaits nav būtiski palielinājies, ir atbilstošs normai. |
| RV – 1 “Kvalitatīvas izglītības nodrošināšana novadā” Ā16.1.1.1. | Izglītības procesa plānošanas un īstenošanas efektivitāte un kvalitāte. | Pedagogi efektīvi mācību procesā īsteno sasniedzamo rezultātu, izmantotas dažādas mācību stundu/nodarbību struktūras, mācību metodes, metodiskie paņēmieni un jēgpilni uzdevumi. Pedagogi un izglītojamie viens otram sniedz dažādu veidu atgriezenisko saiti. | IJN, izglītības iestādes | IJN, izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums Valsts finansējums | x | x | x | x | Uzdevums ir daļēji izpildīts |
| RV – 1 “Kvalitatīvas izglītības nodrošināšana novadā” Ā16.1.1.1. Ā16.1.2.1. | Kvalitatīvs attālināts mācību process. | Izglītības iestāde ir izveidojusi sistēmu attālināto mācību īstenošanai, kura ir zināma un izprotama visām iesaistītajām pusēm. | Izglītības iestādes | IJN, izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums Valsts finansējums | x | x | x | x | Uzdevumu nebija nepieciešams pildīt 2024/2025. m.g. |
| RV-2 “Diferencēta pieeja izglītojamajiem un izglītības procesam” Ā8.4.2.1. C8.4.2.1. Ā16.1.1.1. | Diferencēta pieeja izglītojamajiem un izglītības procesam izglītībā – kvalitatīvs apraksts par mērķa grupām, atbalsta komandu, atbalsta pasākumiem darbam ar izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, darbs ar talantīgajiem, darbs ar etnisko minoritāšu, u.c. mērķa grupu izglītojamajiem. | Izglītības iestādē ir sistēma, kā tiek diagnosticēts un sniegts individualizēts un/vai personalizēts atbalsts izglītojamiem. Tās nodrošināšanā aktīvi sadarbojas pedagogi, atbalsta personāls un vecāki. | IJN, izglītības iestādes | IJN, izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums Valsts finansējums | x | x | x | x | Uzdevums ir daļēji izpildīts |
|  |  | Organizēti semināri par universālā dizaina mācību procesu. Īstenots universāla dizaina mācību process. Labās prakses piemēri par universālā dizaina mācību procesu. | IJN | IJN, izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums Valsts finansējums | x | x | x | x | Uzdevums nav izpildīts |
| RV – 7 “Sadarbības veicināšana izglītības jomā” Ā8.4.2.1. C8.4.2.1. Ā16.1.1.4. | Veicināt mācību jomu koordinatoru (MJK) lomu novadā, lai veicinātu katras mācību jomas attīstību. | Katrs MJK aktīvi pilda gada plānu, un citi pedagogi pozitīvi novērtē MJK darbu. | IJN | IJN, izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums | x | x | x | x | Uzdevums ir daļēji izpildīts Februārī veikta pedagogu aptauja par MJK darbību, kopumā darbs tiek vērtēts pozitīvi, ar atsevišķiem izņēmumiem. Ņemot vērā ESF projekta “Pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas izveide” finansējumu izglītības metodiķu štata vietu izveidei, pieņemts lēmums ar 2025. gada jūliju neturpināt MJK darbību. |
| RV – 7 “Sadarbības veicināšana izglītības jomā” Ā16.1.1.1. | Veicināt izglītības iestāžu jēgpilnu sadarbību. | Novadā izglītības iestādes regulāri sadarbojas, izglītības iestāžu administrācija izzina citus izglītības iestāžu mācību procesa organizēšanu un jēgpilni sadarbojas. | IJN, izglītības iestādes | IJN, izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums Valsts finansējums | x | x | x | x | Uzdevums ir izpildīts Īpaši jāuzsver pirmsskolu sadarbība, katru mēnesi rīkojot pieredzes apmaiņas pasākumus. Reizi mēnesī IJN rīko izglītības iestāžu vadītāju sanāksmes, lai informētu par aktualitātēm un diskutētu par izglītības jautājumiem. |
| RV – 7 “Sadarbības veicināšana izglītības jomā” Ā16.1.1.1. | Nodrošināt pedagogu sadarbību ar izglītojamo vecākiem mācīšanās atbalstam, veselīga dzīvesveida un ģimenes vērtību popularizēšanai un pašvaldības politikas veidošanai bērnu un ģimenes jomā. | Nodrošināta sadarbība un savlaicīga informācijas aprite starp iestādes vadību, pedagogiem un izglītojamo vecākiem. Iestādē regulāri notiek izglītojoši, kultūras un sporta pasākumi ģimenēm (bērniem, vecākiem un vecvecākiem). | IJN, izglītības iestādes | IJN, izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums Valsts finansējums | x | x |  |  | Uzdevums ir daļēji izpildīts |
| RV – 8 “Iekārtu un resursu jēgpilna izmantošana mācību procesā” Ā16.1.2.1. | Veidot vienotu pieeju tehnoloģiju jēgpilnai izmantošanai izglītības iestādē. | Vienai klasei ir vienoti principi, pieejas un vides, izmantojot tehnoloģijas mācību procesā. Pedagogu prezentācijas ir interaktīvas, izglītojamie reāllaikā tajās pilda uzdevumus, ko rezultātus kopīgi pārrunā klasē – nopirkta Nearpod gada licence. Liela apjoma darbi tiek nodoti MS Teams un tajos ir formatīvās vērtēšanas pazīmes Laboratorijas un pētnieciskajos darbos tiek izmantoti reāllaika protokoli, lai tajos varētu ievietot procesā iegūtos attēlus. | IJN, izglītības iestādes | IJN, izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums Valsts finansējums | x | x | x | x | Uzdevums ir daļēji izpildīts Tehnoloģiju izmantošana notiek jēgpilni. Nearpod gada licence nav iegādāta, atsevišķi pedagogi izmanto bezmaksas versiju. Interaktīvo tāfeli izmanto praktiski visi pedagogi. |
| RV – 9 “Pedagogu un administrācijas kvalifikācijas paaugstināšana” Ā16.1.1.4. | Stundu vērošana ir izglītības iestādes ikdienas sastāvdaļa. | Izglītības iestādē katru semestri tiek veikta mācību stundu/nodarbību vērošana ne mazāk kā 40% pedagogu, lai iegūtu objektīvu informāciju par mācīšanas un mācīšanās procesa kvalitāti, tai skaitā dati un informācija tiek iegūti pedagogu savstarpējā mācību stundu vērošanā. | Izglītības iestādes | IJN, izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums Valsts finansējums | x | x | x | x | Uzdevums ir izpildīts |
| RV – 9 “Pedagogu un administrācijas kvalifikācijas paaugstināšana” Ā16.1.1.1. Ā16.1.1.4. | Pedagogi regulāri analizē savu mācību procesu un dalās ar “labās prakses” piemēriem. | Katru gadu pedagogu konferencē palielinās “labās prakses” piemēru pieteikumu skaits. Organizēts konkurss pedagogu labās prakses veicināšanai Ādažu novadā. | IJN | IJN, izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums | x | x | x | x | Uzdevums ir daļēji izpildīts Mācību gada sākumā organizēts konkurss “Digitālo kompetenču pielietošana mācību procesā vispārējās izglītības iestādēs”. Pedagogu konferencē 2025 izaugsmes darbnīcas vadīja divi Ādažu novada pedagogi. |
|  |  | Pedagogi mācību un audzināšanas procesu plāno sadarbībā ar izglītojamiem un to īsteno lielākoties efektīvi (tiek novērots 76-90% vērotajās mācību stundās un nodarbībās). | IJN | IJN, izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums, Valsts finansējums | x | x | x | x | Uzdevums ir daļēji izpildīts Novērots 70% mācību stundās. |
| P – pedagogu profesionālā kapacitāte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RV – 9 “Pedagogu un administrācijas kvalifikācijas paaugstināšana” Ā8.4.2.1. C8.4.2.1. | Tālākizglītības pieprasījuma noskaidrošana un tālākizglītības plānošana izglītības iestāžu pedagogiem. | Veikts novērtējums un izstrādāts plāns pedagogu tālākizglītībai. | IJN, izglītības iestādes | IJN, izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums, Valsts finansējums | x | x |  |  | Uzdevums ir izpildīts Veiktas pedagogu aptaujas par profesionālās pilnveides nepieciešamību. Katra iestāde izveidojusi plānu pedagogu tālākizglītībai. Kopumā novadā tikai 3,47% pedagogu profesionālā pilnveide (3 gadu laikā apgūta profesionālās pilnveides programma vismaz 36 stundu apjomā) neatbilst MK noteikumu Nr. 596 prasībām, situācija ir ievērojami uzlabojusies, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu. |
| RV – 9 “Pedagogu un administrācijas kvalifikācijas paaugstināšana” Ā8.4.2.1. C8.4.2.1. Ā16.1.1.5. Ā16.1.1.6. | Pedagogu pašnovērtējums un vadības komandas sniegtais pedagogu novērtējums sakrīt. | Veikts ikgadējs Izglītības procesa kvalitātes novērtējums, analizējot pedagogu pašvērtējumus. | IJN, izglītības iestādes | IJN, izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums | x | x | x | x | Uzdevums ir izpildīts Izveidots vienots pedagogu ikgadējās novērtēšanas kārtības paraugs pirmsskolās. |
|  | Pedagogi izprot savu lomu kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā un piesakās vadības komandas novērtējumam. | Katru gadu palielinās pieteikumu skaits novērtējumam. Atkārtoti piesakoties novērtējumam, pedagoga kvalitātes pakāpe uzlabojas. | Izglītības iestādes | IJN, Izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums, Valsts finansējums | x | x | x | x | Uzdevums ir daļēji izpildīts Pirmsskolu pedagogi nepiesakās kvalitātes pakāpes iegūšanai, jo katru gadu piedalās ikgadējā novērtēšanā. |
|  | Vienota pieeja novadā pedagogu kvalitātes pakāpju novērtējumam | Salīdzināta visu izglītības iestāžu novērtējumu sistēma un novērstas būtiskas atšķirības. | IJN | IJN, Izglītības iestādes | Netiešās izmaksas sedz pašvaldība |  | x |  |  | Uzdevums ir izpildīts Kopā ar izglītības iestāžu vadības komandām izveidots vienots paraugs pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai (kvalitātes pakāpju piešķiršana). |
| RV – 10 “Nepieciešamā personāla nodrošināšana pašvaldības izglītības iestādēs” Ā16.1.1.6. Ā16.1.1.7. C16.1.1.3. | Nodrošināt augstas kvalitātes pedagogu kolektīvu, sekmēt jaunu pedagogu ataudzi. | Iestādē ir profesionāli spēcīga pedagogu komanda, kas strādā pilnu slodzi un nodrošina ilgtermiņa caurviju prasmju, tikumu un vērtību attīstību izglītojamajiem, nodrošinot vienotu uzvedības, komunikācijas un audzināšanas pieeju. | IJN | IJN, izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums Valsts finansējums | x | x | x | x | Uzdevums ir daļēji izpildīts ĀVS trūkst pedagogu, daļa nestrādā pilnu slodzi. Profesionālās ievirzes skolās pedagogi strādā vairākās darbavietās. |
| I – izglītības programmu īstenošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RV – 1 “Kvalitatīvas izglītības nodrošināšana novadā” Ā16.1.1.1. | Jēgpilni ārpusstundu pasākumi izglītības iestādē. | Izglītības iestādē organizētie mācību un/vai ārpusstundu pasākumi ir pārdomāti, nodrošina izglītības programmas mērķu sasniegšanu un papildina ikdienas mācību un audzināšanas procesu. | IJN, Izglītības iestādes | IJN, Izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums Cits finansējums | x | x | x | x | Uzdevums ir izpildīts Edurio aptaujās to apstiprina 93% vecāku pirmsskolās, 79% vecāku un 60% izglītojamo skolās. |
| RV – 7 “Sadarbības veicināšana izglītības jomā” Ā16.1.1.1. | Sadarbības veicināšana starp mācību iestādes pedagogiem. | Izglītības iestādes pedagogu sadarbība, nodrošinot vienotu pieeju izglītības programmas īstenošanā. | IJN, Izglītības iestādes | IJN, Izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums Cits finansējums | x | x | x | x | Uzdevums ir izpildīts |
| RV – 11 “Jaunas izglītības programmas un projektus attīstība” Ā6.1.2.6. C8.1.1.1. C8.1.1.2. | EKO izglītības programmu īstenošana (dabas resursu pieejamība). | Ir īstenotas 3 EKO izglītības programmas | IJN, Izglītības iestādes | IJN, Izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums Cits finansējums | x | x | x | x | Uzdevums ir daļēji izpildīts Novadā tiek īstenotas 2 EKO programmas – SPII “Piejūra” un privātajā PII “Patnis”. |
|  | “Zaļās” domāšanas Veicināšana. | Skolās un PII regulāri notiek “zaļās” domāšanas pasākumi. Izvērtēta citu dabas parku izglītības centru pieredze. Sagatavoti priekšlikumi dabas izglītības pasākumiem novadā. | IJN, Izglītības iestādes | IJN, Izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums Cits finansējums | x | x | x | x | Uzdevums ir daļēji izpildīts Tiek rīkoti zaļās domāšanas pasākumi. Priekšlikumi dabas izglītības pasākumiem novadā tapšanas procesā. |
| RV – 11 “Jaunas izglītības programmas un projektu attīstība” Ā7.2.2.1. C7.2.2.1. | Aktivitāšu īstenošana pētniecības un inovācijas sekmēšanai. | Īstenot aktivitātes pētniecības un inovāciju sekmēšanai. | IJN, Izglītības iestādes | IJN, Izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums Cits finansējums | x | x | x | x | Uzdevums ir daļēji izpildīts Ekskursijas uz STEAM izglītības un tehnoloģiju centru Siguldā, Domes lēmums par dalību ESF projektā “STEM un pilsoniskās līdzdalības norises plašākai izglītības pieredzei un karjeras izvēlei”. |
| 3. IEKĻAUJOŠA VIDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P – pieejamība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RV – 7 “Sadarbības veicināšana izglītības jomā” Ā16.1.1.1. | Izveidota sistēma priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšanai. | Izglītības iestādei sadarbībā ar dibinātāju ir izveidota sistēma priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšanai, tās darbība ir preventīva, visas iesaistītās puses zina par šīm iespējām un aktīvi tās izmanto. | IJN, Izglītības iestādes | IJN, Izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums Valsts finansējums | x | x | x | x | Uzdevums ir izpildīts Sistēma izveidota ESF projekta “Pumpurs” ietvaros. Domes lēmums par dalību ESF projektā “Skola – kopienā”, kas paredzēts sociālās atstumtības un PMP risku mazināšanai. |
| RV – 12 “Fiziski un emocionāli droša un pārraudzīta vide” Ā5.1.3.5. Ā5.1.3.7. Ā5.1.3.8. Ā5.1.3.9. Ā5.1.3.11. Ā5.1.3.15. Ā5.1.3.9. C5.1.3.7. C5.1.3.13. C5.1.3.14. C9.1.1.3. Ā12.2.2.2. | Novada izglītības iestādēs ir vienāda izpratne par iekļaujošu un drošu vidi. | Izveidots vienots novada standarts par iekļaujošu vidi. Veikta reāla izglītības iestādes fiziskās vides analīze pēc vienota standarta. Izstrādāts individuāls plāns katras iestādes fiziskās vides uzlabošanai, paredzot finansējumu un termiņus. | IJN, Izglītības iestādes | IJN, Izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums Valsts finansējums | x | x | x | x | Uzdevums ir daļēji izpildīts Izglītības iestādēs ir izpratne par iekļaujošu un drošu vidi, taču nav veikta analīze pēc vienota standarta, nav izstrādāts katras iestādes plāns fiziskās vides uzlabošanai. |
|  |  | Izglītības iestāde nodrošina mūsdienīgus vides pieejamības risinājumus un izglītības programmas pielāgošanu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām klātienē un/vai attālināti. | IJN, Izglītības iestādes | IJN, Izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums Valsts finansējums | x | x | x | x | Uzdevums ir daļēji izpildīts Ādažu vidusskolā, CPII “Riekstiņš”, KPII “Mežavēji” un ĀPII “Strautiņš” ēkā nav piemērota vide skolēniem un pedagogiem ar kustību traucējumiem. |
| D – drošība un labsajūta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RV – 12 “Fiziski un emocionāli droša un pārraudzīta vide” C9.1.1.3. Ā12.2.2.2. | Veikt izglītojošus pasākumus par drošas un labvēlīgas vides nozīmi emocionālās noturības veicināšanai. | Iestādē ir vienota izpratne par drošu un labvēlīgu vidi, labu uzvedību un savstarpējo cieņu. Vismaz 95 % izglītojamo pēc aptaujas datiem un 95 % darbinieku jūtas emocionāli droši. | IJN, Izglītības iestādes | IJN, Izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums Valsts finansējums | x | x | x | x | Uzdevums ir izpildīts |
|  |  | Izglītības iestāde ir izstrādājusi sistēmu, kā sekot līdzi un kā rīkoties fiziskās drošības apdraudējumu gadījumos (piemēram, vardarbība, ņirgāšanās, bulings, ārkārtas situācijas u.tml.). | IJN, Izglītības iestādes | IJN, Izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums Valsts finansējums | x | x | x | x | Uzdevums ir izpildīts Izglītības iestādes īsteno dažādas programmas vardarbības mazināšanai un drošas vides veidošanai (MOT, KiVa) 79% izglītojamo zina, kā rīkoties situācijā, kad pats vai kāds cits tiek apcelts. 71% izglītojamo atbild, ka nav tikuši apcelti vai fiziski aizskarti. |
|  |  | Izglītības iestāde attīsta spēcīgu piederības sajūtu kopienai, kas ir pozitīva, taisnīga, cieņpilna un iekļaujoša. | IJN, Izglītības iestādes | IJN, Izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums Valsts finansējums | x | x | x | x | Uzdevums ir izpildīts |
| I – infrastruktūra un resursi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RV-6 “Iekļaujoša un pieejama izglītība novadā” Ā5.1.2.6. Ā8.1.2.1. C8.1.2.1. | Nodrošināt pirmsskolas izglītības pakalpojumus visiem novada bērniem no 1,5 gadu vecuma. | Novadā uzcelta jauna pirmsskolas izglītības iestāde. | IJN, Izglītības iestādes | IJN, Izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums Valsts finansējums | x | x | x | x | Uzdevums ir daļēji izpildīts Noslēgts līgums par būvniecību.. |
|  | Nodrošināta plašāka vidējās izglītības pieejamība novadā. | Novadā izveidota ģimnāzija. | IJN, Izglītības iestādes | IJN, Izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums Valsts finansējums |  | x | x | x | Uzdevums ir daļēji izpildīts Notikušas diskusijas, pieredzes apmaiņas brauciens uz Siguldas Valsts ģimnāziju. |
|  |  | Carnikavas pamatskola pārveidota par Carnikavas vidusskolu. | IJN, Izglītības iestādes | IJN, Izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums Valsts finansējums | x | x | x | x | Uzdevums ir izpildīts |
| RV – 8 “Iekārtu un resursu jēgpilna izmantošana mācību procesā” Ā16.1.1.3. | Pilnveidot un saudzīgi uzturēt materiāltehnisko resursus. | Vismaz 98 % pedagogu ir apmierināti ar pieejamajiem resursiem. Materiāltehniskie resursi pedagogiem ir piešķirti taisnīgi, izvērtējot kompetenci un vēlmi izmantot tos mācību un audzināšanas procesā. | IJN, Izglītības iestādes | IJN, Izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums | x | x | x | x | Uzdevums ir izpildīts |
| RV – 8 “Iekārtu un resursu jēgpilna izmantošana mācību procesā” Ā16.1.2.1. | Visiem darbiniekiem darbā ar IKT nodrošināt pietiekamu tehnisko atbalstu. Nodrošināt digitālo tehnoloģiju integrāciju mācību procesā. | Ir kvalitatīva IKT infrastruktūra un nodrošinājums, kas pēc pieprasījuma pieejams visiem pedagogiem. Pēc iespējas digitālās tehnoloģijas ir integrētas mācību procesā, nosakot, kādus mācību mērķus tas palīdzēs sasniegt (piemēram, attīstīt digitālās prasmes). | IJN, Izglītības iestādes | IJN, Izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums | x | x | x | x | Uzdevums ir izpildīts Nodrošināti portatīvie datori pedagogiem un skolotājiem. |
| RV – 8 “Iekārtu un resursu jēgpilna izmantošana mācību procesā” Ā8.4.2.1. C8.4.2.1. | Nodrošināt pieejamo materiāltehnisko resursu un iekārtu izmantošanas efektivitāti. | Iestāde pārrauga un izvērtē resursu izmantošanas biežumu, pieejamību un efektivitāti. Vadība, pedagogi un izglītojamie mācību nodarbību laikā un ārpus tām pastāvīgi un atbildīgi lieto iestādes resursus un iekārtas. | IJN, Izglītības iestādes | IJN, Izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums | x | x | x | x | Uzdevums ir izpildīts |
| RV – 12 “Fiziski un emocionāli droša un pārraudzīta vide” C9.1.1.3. Ā12.2.2.2. | Izglītības iestādes telpas ir estētiskas un pieejamas visiem izglītojamajiem. | ĀVS ēkas vispārējā atjaunošana CPII “Riekstiņš” divstāvu daļas pielāgošana iekļaujošās izglītības vajadzībām. | Izglītības iestādes | Izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums | x | x | x | x | Uzdevums ir daļēji izpildīts |
|  | Interešu izglītības īstenošanas vietu infrastruktūras uzlabošana. | Uzlabota interešu izglītības īstenošanas vietu infrastruktūra un materiāli tehniskā bāze. | IJN, Izglītības iestādes | IJN, Izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums | x | x | x | x | Uzdevums ir daļēji izpildīts |
| 4. LABA PĀRVALDĪBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F – finanšu un administratīvā efektivitāte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RV – 13 “Efektīva administratīvā darba organizācija un procesu efektivitāte” Ā16.1.1.1. Ā16.1.1.7. C16.1.1.3. | Mērķtiecīgi iesaistīt iestādes darba plānošanā, pašvērtēšanā un pārvaldībā ieinteresētās mērķgrupas (darbinieki, vecāki, dibinātājs). | Iestādes efektīva, mērķtiecīga un produktīva darbība, īstenojot darba prioritātes. Efektīva administrācijas savstarpējā sadarbība un saziņa ar vecākiem. Finanšu līdzekļu atbilstošs un saimniecisks izlietojums. | IJN, Izglītības iestādes | IJN, Izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums | x | x | x | x | Uzdevums ir izpildīts |
|  | Pašvaldībā izstrādāto un apstiprināto mērķdotācijas sadales kārtība. | Valsts mērķdotācija tiek pilnībā izlietota un efektīvi izmantota izglītība iestādēs un IJN. | IJN, Izglītības iestādes | IJN, Izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums | x | x | x | x | Uzdevums ir izpildīts Atlikums novirzīts 5.-8. klašu brīvpusdienām. |
| V – vadības profesionālā kapacitāte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RV – 9 “Pedagogu un administrācijas kvalifikācijas paaugstināšana” Ā16.1.1.4. | Izglītības iestādes vadības komanda un IJN piedalās profesionālās pilnveides aktivitātēs. | Izglītības iestādes vadības komanda un IJN darbinieki, atbilstoši gada tēmai, apmeklē vismaz 8 stundas profesionālās pilnveides aktivitātes. | Izglītības iestādes | IJN, Izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums Valsts finansējums | x | x | x | x | Uzdevums ir izpildīts |
| RV – 9 “Pedagogu un administrācijas kvalifikācijas paaugstināšana” Ā16.1.1.4. | Katrs vadības komandas dalībnieks apzinās savas stiprās puses un adekvāti novērtē savas spējas uzdevumu izpildē. | Izglītības iestādes vadītājs veido katra vadības komandas dalībnieka portfolio par tā stipro pušu apzināšanu un nepieciešamo profesionālo pilnveidi saistībā ar izglītības iestādes un novada prioritātēm un regulāri veic to pārraudzību. | Izglītības iestādes | IJN, Izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums Valsts finansējums | x | x | x | x | Uzdevums ir izpildīts |
| RV – 13 “Efektīva administratīvā darba organizācija un procesu efektivitāte” Ā16.1.1.4. Ā16.1.1.6. | Izglītības iestādes vadības komanda pieņem datos balstītus lēmumus un tos skaidro visām iesaistītajām pusēm. | Regulāri veiktajās anketās, pedagogiem un vecākiem ir pozitīvs viedoklis par vadības darbu. Izglītības iestāde virzās uz novada prioritāšu sasniegšanu. | IJN | IJN, Izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums | x | x | x | x | Uzdevums ir izpildīts |
|  | IJN pieņem datos balstītus lēmumus un tos skaidro visām iesaistītajām pusēm. | Pozitīvs viedoklis par IJN darbību, ko apstiprina regulāri veiktas anketas. | IJN, Izglītības iestādes | IJN, Izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums | x | x | x | x | Uzdevums ir izpildīts 100% pirmsskolas skolotāju, kam bijusi sadarbība ar IJN, to vērtē pozitīvi. Attiecīgi 84% pedagogu skolā, 82% pirmsskolas bērnu vecāku, 75% izglītojamo skolā un 75% viņu vecāku sadarbību vērtē pozitīvi. |
| A – atbalsts un sadarbība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RV-6 “Iekļaujoša un pieejama izglītība novadā” Ā8.1.6.1. C8.1.6.1. Ā8.1.6.3. C8.1.6.3. | Līdzfinansējuma nodrošināšana, lai vecāki saņemtu bezmaksas pirmsskolas izglītības iespējas saviem bērniem privātajā pirmsskolas izglītības iestādē. | Nodrošināts līdzfinansējumu, lai vecāki saņemtu bezmaksas pirmsskolas izglītības iespējas saviem bērniem privātajā pirmsskolas izglītības iestādē. | IJN, Izglītības iestādes | IJN, Izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums Cits finansējums | x | x | x | x | Uzdevums ir izpildīts 469 euro līdzfinansējums (1.5-4 g.), 380 euro – obligātajā pirmsskolas vecumā. |
| RV – 7 “Sadarbības veicināšana izglītības jomā” Ā8.1.4.1. | Reģionālā metodiskā centra un vienotas pārvaldības sistēmas izveide Ādažos (Ādaži, Carnikava, Saulkrasti, Garkalne). | Struktūra, kas veicinās pedagogu tālākizglītības un metodiskā darba efektivitāti Pierīgas plānošanas reģionā un sekmēs kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura ieviešanu visos izglītības līmeņos, kā arī pedagogu aktīvāku iesaistīšanos valsts izglītības politikas un izglītības attīstības stratēģijas veidošanā gan pašvaldības, gan valsts līmenī. | IJN, vadība | IJN, Izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums Cits finansējums | x | x | x | x | Uzdevums nav izpildīts |
| RV – 7 “Sadarbības veicināšana izglītības jomā” Ā14.1.1.16. Ā14.1.1.18. Ā14.1.2.4. Ā14.1.2.5. C14.1.2.1. | Izglītības iestāžu sadarbība ar uzņēmējiem. | Noorganizēti pasākumi uzņēmēju un Ādažu novada skolu izglītojamo sadarbībai. Uzņēmēji sniedz informāciju izglītības iestādēm par darba tirgus piedāvājumu / izglītības iestāžu beidzēju iespēju atrast darbu novada teritorijā. | Izglītības iestādes | IJN, APN, biedrība “Ādažu uzņēmēji” | Pašvaldības finansējums Cits finansējums | x | x | x | x | Uzdevums ir daļēji izpildīts |
| RV – 7 “Sadarbības veicināšana izglītības jomā” Ā14.1.1.16. Ā14.1.7.8. Ā14.1.7.10. Ā14.1.10.6. C14.1.7.1. | Pirmsskolu, pamatskolu, vidusskolu iestāžu sadarbība ar NVO un vecākiem veselīga dzīvesveida un ģimenes vērtību popularizēšanā, kā arī izglītības ieguves procesā. | Īstenota NVO un citu iestāžu sadarbība veselīga dzīvesveida un ģimenes vērtību popularizēšanā un pašvaldības politikas veidošanā bērnu un ģimenes jomā. | IJN, Izglītības iestādes | Izglītības iestādes, IJN, ĀNKC, Sporta nodaļa, NVO | Pašvaldības finansējums Cits finansējums | x | x | x | x | Uzdevums ir daļēji izpildīts |
| RV – 7 “Sadarbības veicināšana izglītības jomā” Ā14.1.1.16. Ā14.1.2.5. Ā14.1.2.12. Ā14.1.7.8. Ā14.1.7.10. Ā14.1.10.1. C14.1.10.2. Ā14.1.10.4. Ā14.1.10.6. | Sadarbība ar VIAA, mācību centriem mūžizglītības aktivitāšu atbalstam. | Ieviesti mūžizglītības kursi. | IJN, Izglītības iestādes | IJN, Izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums Cits finansējums | x | x | x | x | Uzdevums ir izpildīts |
|  | Sadarbība ar dažādām iestādēm izglītības jomā. | Ādažu novadā tiek īstenoti sadarbības projekti un pasākumi izglītības jomas attīstībai un izglītības kvalitātes uzlabošanai. | IJN, Izglītības iestādes | IJN, Izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums Cits finansējums | x | x | x | x | Uzdevums ir izpildīts |
| RV – 13 “Efektīva administratīvā darba organizācija un procesu efektivitāte” Ā8.1.3.1. C8.1.3.1. Ā14.1.1.16. | Vienotas izglītības sistēmas pārvaldības izveide. | Nodrošināta vienota izglītības sistēmas pārvaldības sistēma. Ieviesta skolēna apliecība – viedkarte kā daudzfunkcionāls rīks ēdināšanas, transporta noslodzes, pulciņa apmeklējumu uzskaitei u.c. | IJN, Izglītības iestādes | IJN, Izglītības iestādes | Pašvaldības finansējums | x | x | x | x | Uzdevums nav izpildīts |