PROJEKTS uz 11.11.2025.

vēlamais datums izskatīšanai:

Finanšu komitejā 19.11.2025.

domē: 27.11.2025.

sagatavotājs: Iveta Grīviņa - Dilāne

ziņotājs: Iveta Grīviņa - Dilāne

LĒMUMS

Ādažos, Ādažu novadā

2025. gada 27.novembrī 					Nr.«DOKREGNUMURS»

Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 23. novembra lēmumā Nr. 451 “Par dalību atklātajā projektu iesniegumu konkursā “Publiskās ārtelpas attīstība”” īstenošanu”

Ar Ādažu novada pašvaldības domes 23.11.2023. lēmumu Nr. 451 “Par dalību atklātajā projektu iesniegumu konkursā “Publiskās ārtelpas attīstība”” īstenošanu” (turpmāk – Lēmums) dome konceptuāli atbalstīja pašvaldības dalību projektā “Publiskās ārtelpas attīstības Gaujas ielā 31” (turpmāk – Projekts).

Saskaņā ar Projekta iesnieguma budžeta pielikumu, kas tika sagatavots 2023. gadā, balstoties uz tā brīža pieejamo informāciju par līdzīgu būvniecības darbu izmaksām, Projekta būvniecības izdevumu apmaksai tika plānots finansējums 463 300 euro. Vēlāk, balstoties uz projektētāja SIA “Baltex Group” iesniegtajām būvniecības tāmēm, ar domes 24.07.2025. lēmumu Nr. 300 “Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 23. novembra lēmumā Nr. 451 “Par dalību atklātajā projektu iesniegumu konkursā “Publiskās ārtelpas attīstība” īstenošanu” (turpmāk – Lēmums), būvniecības izdevumu apmaksai tika noteikts finansējums 636 888 euro.

23.10.2025. noslēdzās būvdarbu izpildes pretendentu pieteikšanās, un piedāvājumus iesniedza  divi pretendenti, kas piedāvā būvdarbus veikt par  šādām cenām:

- 574 686,46 euro bez PVN (ar PVN 695 370.62 euro);

- 562 355,99 euro bez PVN (ar PVN 680 450.75 euro).

Izvērtējot piedāvājumus, Iepirkumu komisija 28.10.2025. pieņēma starplēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkumā saimnieciski izdevīgākajam pretendentam par kopējo līgumcenu – 562 355,99 euro bez PVN.

Izvērtējot un tehniskās specifikācijas pielikuma Nr.2.1. 4. izslēdzamo darbu apjomus punktā minēto būvdarbu izmaksas, nepieciešams izslēgt sekojošus darbus:

a.	labiekārtojuma elementus – 2 galdiņus un 9 vienvietīgus krēslus (lokālā tāme Nr. 1.2-2 izslēdzamās pozīcijas 10. un 12.);

b.	stiprināta zāliena seguma (840 m2 ierīkošanu, aizstājot to ar zālienu (lokālā tāme Nr1.2-1 izslēdzamās pozīcijas T-7 Stiprināts zāliens pozīcijas 33,34,35.). Lokālās tāmes 1.2-1 T-6 Zāliens papildina ar  pozīciju 32.1.;

c.	no stādījumu apjomiem izslēgt dobes 2. un 4. (lokālā tāme Nr. 1.2-4.) Dobju platību 149,4 m2 papildina ar lokālās tāmes 1.2-1 T-6 Zāliens pozīciju 32.2.;

d.	no stādījumu apjomiem izslēgt dobes 1. un 3. (lokālā tāme Nr. 1.2-5.) Dobju platību 69,3 m2 papildina ar lokālās tāmes 1.2-1 T-6 Zāliens pozīciju 32.3.

Tādējādi kopējās būvniecības izmaksas veidotu 647 173,95 euro (ar PVN), kas tomēr ir par 10 285,95 euro lielākas nekā Lēmumā apstiprinātās izmaksas.

Papildus nepieciešamo finansējumu plānots segt no ietaupītajiem līdzekļiem Projektā “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Ādažos 2. un 3. kārta”.

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 2. punktu un domes Finanšu komitejas 19.11.2025. atzinumu, Ādažu novada pašvaldības dome

NOLEMJ:

- Veikt grozījumus Ādažu novada pašvaldības domes 23.11.2023. lēmuma Nr. 451 “Par dalību atklātajā projektu iesniegumu konkursā “Publiskās ārtelpas attīstība” īstenošanu” lemjošajā daļā:

  - izteikt 1., 3.1 un 3.2 punktu jaunā redakcijā:

“1. Konceptuāli atbalstīt Ādažu novada pašvaldības projekta “Publiskās ārtelpas attīstība Ādažos Gaujas ielā 31” dalību Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās”  5.1.1.3. specifiskā atbalsta mērķa pasākumā “Publiskās ārtelpas attīstība” ar projektu “Publiskās ārtelpas attīstība”, ar kopā plānoto finansējumu 707 692.95 euro (ar PVN), tajā skaitā Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu 430 610 euro un pašvaldības finansējumu 277 082.95 euro.

3.1 Projekta būvniecības izmaksas noteikt 647 173.95 euro (ar PVN), t.sk. ERAF finansējums 393 805 euro un pašvaldības līdzfinansējums 253 368.95 euro;

3.2 Projekta būvniecības izmaksu segšanai paredzēt finansējumu 253 368.95 euro Attīstības un projektu nodaļas 2026. gada budžeta tāmes projektā.”

  - papildināt ar jaunu 1.1, 4.1 un 4.2 punktu:

“1.1 Slēgt būvdarbu līgumu, izslēdzot tehniskās specifikācijas 2.1. pielikuma 4.punkta “a”, “b”, “c” un “d” apakšpunktos minētos būvdarbu apjomus.

4.1	Lēmuma izpildei nepieciešamo pašvaldības papildu finansējumu 10 285,95 euro apmērā novirzīt no projektam “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Ādažos” paredzētajiem līdzekļiem un iekļaut Attīstības un projektu nodaļas 2026. gada budžeta projekta tāmē.

“4.2 Centrālās pārvaldes Finanšu nodaļai organizēt 3.1 un 3.2 punkta izpildi sadarbībā ar Attīstības un projektu nodaļu.”

- Pašvaldības izpilddirektora vietniecei veikt lēmuma izpildes kontroli.

Pašvaldības domes priekšsēdētāja						K. Miķelsone

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

__________________________

Izsniegt norakstus:

APN, FIN, JIN, CKS, IDRV - @

Iveta Grīviņa-Dilāne, 28328782