PROJEKTS uz 10.12.2025.

vēlamais datums izskatīšanai: domē 22.12.2025.

sagatavotājs: Atis Zariņš

ziņotājs: Ansis Plūksna, Atis Zariņš

LĒMUMS

Ādažos, Ādažu novadā

2025. gada 22. decembrī 									Nr.

Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības domes 2022. gada 27. jūlija lēmumā Nr. 358 “Par dalību “New Bauhaus” iniciatīvā”

Ādažu novada pašvaldības dome 2022. gada 27. jūlijā pieņēma lēmumu Nr. 358 “Par dalību “New Bauhaus” iniciatīvā”, atbalstot pašvaldības dalību LIFE programmas projektā “LIFEBauhausingEurope” (turpmāk – Projekts), paredzot kopējās prognozētās izmaksas 500 000 euro un pašvaldības ēkas Pirmajā ielā 42A, Ādažos (kadastra apz. 8044 007 0062 001) atjaunošanu. Projektā pašvaldība sadarbojas ar partneriem no Spānijas, Horvātijas un Ungārijas. Projekta vadošais partneris ir Spānijā reģistrēta juridiskā persona “EuroVértice Consultores S.L.” (turpmāk – Projekta koordinators). Pašvaldība projektu realizē ciešā sadarbībā ar tās tehnisko partneri SIA “Ekodoma” (turpmāk – Tehniskais partneris).

Projekta īstenošanai 2023. gada 26. maijā tika noslēgts dotāciju nolīgums (pašvaldības reģ. Nr. ĀNP/1-10-8/23/56 (turpmāk – Nolīgums)) starp projekta partneriem un Eiropas Komisijas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūru (turpmāk – CINEA). Nolīgumā minēts, ka Projekta kopējās attiecināmās izmaksas pašvaldībai ir 699 377,60 euro, no kurām 419 753,08 euro sedz Eiropas Savienības LIFE programmas grants. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 2. novembra rīkojumu Nr. 786 “Par Latvijas institūciju dalību Eiropas Komisijas vides un klimata pasākumu programmā (LIFE) un valsts budžeta līdzfinansējumu 2021.-2024. gadā”, pašvaldība pieteicās nacionālā finansējuma saņemšanai līdz 30 % apmērā no Projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, un ieguva šo nacionālo finansējumu, kā arī 2023. gada 22. augustā noslēdza līgumu Nr. 6-1/23/93  ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par projekta finansēšanas un izpildes kārtību (pašvaldības reģ. Nr. ĀNP/1-10-8/23/62). No minētā līguma izriet, ka Projekta izmaksas 209 876,54 euro tiek segtas no valsts budžeta līdzekļiem. Līdz ar to pašvaldībai ir jāsedz tikai 10 % no pašvaldībai attiecināmajām Projekta izmaksām, t.i.,  69 747 euro.

Projekta īstenošanas gaitā radusies virkne jaunu apstākļu, kas būtiski ietekmē Projekta izpildi un to dokumentēšanai veicami precizējumi domes 2022. gada 27. jūlija lēmumā Nr. 358 “Par dalību “New Bauhaus” iniciatīvā”.

Projekta īstenošanas gaitā 2025. gada 26. augustā tika noslēgts līgums Nr. JUR 2025-08/886 ar SIA “BALTS UN MELNS” (turpmāk – Projektētājs) par paskaidrojuma raksta izstrādi un autoruzraudzību pašvaldības ēkas Pirmā ielā 42A (turpmāk – Ēka) atjaunošanai. Pašlaik tiek izstrādāts paskaidrojuma raksts, un projektēšanas procesā ir konstatētas būtiskas tehniskas problēmas Ēkai, kas agrāk nebija identificētas.

Projektētājs, veicot detalizētus būvkonstrukciju aprēķinus, ir noteicis, ka Ēkā  esošās metāla konstrukcijas (jumta kopnes un sienu elementi) nav pietiekami nestspējīgas, lai nodrošinātu plānoto Ēkas atjaunošanas risinājumu drošu īstenošanu, īpaši jumta un ārsienu daļās, kas ir obligāti nepieciešamas Ēkas drošai turpmākai ekspluatācijai. Atbilstoši Projektētāja veiktajām aplēsēm, arī Ēkas siltināšanas izmaksas būs lielākas, nekā sākotnēji plānots.

Projektā plānoto būvdarbu izmaksas bija noteiktas 400 250,00 euro apmērā, ieskaitot PVN. Atbilstoši paskaidrojuma raksta izstrādes laikā aktualizētajām izmaksām, tās veido 675 282,00 euro, ieskaitot PVN. Kopējais būvdarbu izmaksu sadārdzinājums veido 275 032,00 euro, ieskaitot PVN.

Kopējās Projekta izmaksas palielinās līdz 986 254,47 euro, no kurām 419 753,08 euro nodrošina Eiropas Savienības LIFE programmas finansējums, 209 876,54 euro valsts budžeta dotācijas un 356 624,85 euro pašvaldības budžeta finansējums konstrukciju pastiprināšanai.

Minētie apstākļi ietekmē gan Projekta tehnisko īstenošanu, gan tā iepriekš plānoto finanšu modeli. Lai nodrošinātu Projekta mērķu sasniegšanu un Ēkas atjaunošanu atbilstoši aktualizētajam tehniskajam risinājumam, nepieciešams precizēt Ādažu novada pašvaldības domes 2022. gada 27. jūlija lēmumu Nr. 358.

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 2. un 22. punktu, , ņemot vērā Projektu uzraudzības komisijas 26.11.2025. atzinumu, kā arī Finanšu komitejas 10.12.2025. atzinumu, Ādažu novada pašvaldības dome

NOLEMJ:

- Veikt grozījumus Ādažu novada pašvaldības domes 27.07.2022. lēmumā Nr. 358 “Par dalību “New Bauhaus” iniciatīvā”:

  - Lemjošās daļas 1. punktu izteikt šādā redakcijā:

“1. Atbalstīt Ādažu novada pašvaldības dalību LIFE projektā “LIFEBauhausingEurope”, paredzot kopējās aktualizētās prognozētās izmaksas Ādažu novadā 986 254,47 euro (deviņi simti astoņdesmit seši tūkstoši divi simti piecdesmit četri euro un 47 centi) un šādas aktivitātes”:

1.1. pašvaldības ēkas (Pirmā iela 42A, Ādaži) atjaunošana, ņemot vērā Eiropas Jaunā Bauhaus principus;

1.2. zaļo zonu attīstība un pilsētas bioloģiskās daudzveidības veicināšana publiskajā ārtelpā Pirmā ielā 42A, Ādažos un Pirmā ielā 42, Ādažos;

1.3. līdzdalības procesu koppārvaldes veicināšana.

- Lēmuma izpildei nepieciešamo finansējumu nodrošināt no Eiropas Savienības LIFE programmas 419 753,08 euro, valsts budžeta dotācijas 209 876,54 euro un pašvaldības budžeta 356 624,85 euro apmērā 2024.-2027.gada pašvaldības budžetos.

- Pašvaldības izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli.

Pašvaldības domes priekšsēdētāja						K. Miķelsone

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

__________________________

Izsniegt norakstus:

APN, FIN, IDR - @

A.Zariņš, 26522521