Projekts uz 04.02.2026.

IEKŠĒJĀ AUDITA IETEIKUMU IEVIEŠANAS PLĀNS ĀDAŽU NOVADA BŪVVALDĒ

| Ieteikumi | Uzdevums | Termiņš | Atbildīgais | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Rast risinājumu arhitekta piesaistei, ja galvenais arhitekts ilgstoši nevarēs veikt darba pienākumus, kā arī nodrošināt līdzvērtīgu darbu sadalījumu starp arhitektu un galveno arhitektu. | 1.1. Izsludināt atklātu konkursu uz būvvaldes arhitekta amata vietu. | Februāris | A.Grikmanis |  |
|  | 1.2. Ieviest līdzvērtīgu izskatāmo lietu (ar līdzvērtīgu sarežģītību) skaitu starp arhitektiem. | Aprīlis | A.Grikmanis BIS koordinators | BIS vide |
|  | 1.3. Noteikt galvenā arhitekta atbildību un līdzdalību priekšlikumu un lēmumu gatavošanā par novada (t.sk., Ādažu pilsētas un ciemu) vides attīstību un arhitektūras elementu koptēla vīziju. | Maijs | A.Grikmanis L.Krūze | Precizējumi amata aprakstā |
| 2. Uz izvēlētu laika periodu uzdot darbiniekiem aizpildīt darba laika uzskaites lapas, lai precīzāk izvērtētu nepieciešamo laiku uzdevumu veikšanai, faktiski veiktos uzdevumus un izvērtētu darbinieku efektivitāti. | 2.1. Ieviest darba laika un izpildīto darbu rezultatīvo rādītāju uzskaites lapu (par pamatu pieņemot BIS koordinatoru 2025. gada novembrī sniegto pārskatu par darbu izpildi (pielikumā)). | Marts | A.Grikmanis |  |
|  | 2.2. Ieviest klātienes apmeklētāju un ar tālruni vai e-pastu sniegto atbilžu un konsultāciju reģistru. | Aprīlis | A.Grikmanis BIS koordinators | BIS, Namejs vide |
|  | 2.3. Atkārtoti izvērtēt un sniegt pārskatu par 2.1. un 2.2. uzdevumu izpildi. | Oktobris | A.Grikmanis L.Krūze | Precizējumi amata aprakstā |
| 3. Ieplānot komunikācijas pasākumus ar iedzīvotājiem, izskaidrojot jauno kārtību, t.sk. vai izmaiņas un darbības nepieciešamas saistībā ar jau izsniegtām būvatļaujām. | 3.1. Pastāvīgi sabiedrības informēšana izmantojot pašvaldības saziņas rīkus, vismaz 4 publikācijas par esošo kārtību un pieņemtajiem grozījumiem. | Februāris - decembris | A.Grikmanis L.Krūze S.Romanceviča L.Pavlovska | Būvvaldes ieskatā ietekme ir vidēja vai augsta |
| 4. Noteikt pašvaldības iekšējā normatīvā regulējumā, kad gadījumos, ja būves īpašnieks nepilda Būvvaldes noteiktās darbības un neievēro termiņus, tālāko komunikāciju ar būves īpašnieku pārņem Juridiskā un iepirkumu nodaļa. | 4.1. Paredzēt sabiedrības informēšanas pasākumus par darbībām, kas vērstas uz graustu likvidēšanu vai samazināšanu. | Februāris Decembris | A.Grikmanis |  |
|  | 4.2. Būvniecības likuma 7. panta pirmās daļas 2. punkta izpratnē, likuma izpildei vietējā pašvaldība un tās izveidotā būvvalde pieņem lēmumus par turpmāko rīcību ar tās teritorijā esošām būvēm, kuras ir pilnīgi vai daļēji sagruvušas vai nonākušas tādā stāvoklī, ka to lietošana ir bīstama vai tās bojā ainavu. Atbilstoši šī likuma 21. panta devītajai un desmitajai daļai būvvalde ir tā iestāde, kura var veikt Būvniecības likumā un Administratīvā procesa likumā noteiktās izpildiestādes darbības būvvaldes lēmuma piespiedu izpildei. Tādējādi šādas darbības nevar nodeleģēt Juridiskajai un iepirkumu nodaļai. Gadījumos, kad ir nepieciešama domes iesaiste kāda lēmuma pieņemšanā (piem. aizvietotājizpildei nepieciešami finanšu līdzekļi), domes lēmumprojekta gatavošanā iesaistās arī Nekustamā īpašuma nodaļa, Juridiskā un iepirkumu nodaļa un pašvaldības aģentūra “Carnikavas komunālserviss”. Atsevišķa regulējuma noteikšana ar iekšēju normatīvo aktu nav nepieciešama, jo domes lēmumprojektu gatavošanas pienākums ir šo institūciju darba reglamentos/nolikumos atbilstoši kompetencei. Savukārt sarežģītās piespiedu izpildes situācijās (kopīpašums, maksātnespēja, bezīpašnieka manta) Juridiskā un iepirkumu nodaļa sniedz juridisku atbalstu citai iestādei (Būvvaldei), kas noteikts darba reglamentā un atsevišķs iekšējais normatīvais akts nav jāizdod. | Maijs | A.Grikmanis L.Krūze |  |
| 5. Izmantot BIS funkcionalitāti katra būvobjekta riska novērtēšanai. Ja nav iespējams izmantot automatizācijas iespējas, piemērot vienkāršoto risku novērtējumu atsevišķām būvobjektu grupām manuāli. Izmantot Būvvaldes rīcībā uzkrāto informāciju par biežākajiem pārkāpumiem būvniecības procesā un iedzīvotāju sūdzībām, veidot pašvaldības iedzīvotāju informatīvos pasākumus, kā arī publicēt informāciju interneta vietnē. Plānot un veikt tematiskās būvniecības procesa pārbaudes riskantākajās jomās. | 5.1. Izmantot BIS piedāvāto funkcionalitāti. | Februāris | A.Grikmanis S.Romanceviča L.Pavlovska | BIS vide |
|  | 5.2. Piemērot vienkāršoto risku novērtējumu atsevišķām būvobjektu grupām manuāli. | Aprīlis | A.Grikmanis BIS koordinators | BIS, Namejs vide |
|  | 5.3. Izmantot Būvvaldes rīcībā uzkrāto informāciju par biežākajiem pārkāpumiem būvniecības procesā un iedzīvotāju sūdzībām, | Maijs | A.Grikmanis L.Krūze |  |
|  | 5.4. Ieviest MI risinājumus (izmantojot pašvaldībā iegādātu ArcGis Pro lietotni) ne tikai pārbaužu veikšanai, bet arī pakalpojumu piem. izziņas par jaunbūvi, izziņas par būves dabā neesību, u.c. veida informācijas sniegšanai un sarakstes organizēšanai. | Februāris Oktobris | A.Grikmanis L.Krūze K.Gargurns | Sadarbība ar BVKB |

Ādažu novada būvvaldes vadītājs							Ainārs Grikmanis