PROJEKTS
Uz 11.09.2026.
vēlamais izskatīšanas datums: FK – 16.09.2026.
sagatavotājs: A.Riba
ziņotājs: A.Riba

Informatīvs ziņojums par Nēģu svētku atcelšanas risinājumiem
Saskaņā ar 2026. gada 21. augusta  rīkojuma Nr. ĀNP/1-6-1/26/60 “Par pasākuma “Nēģu svētki Carnikavā” atcelšanu” 4. punktu ir veikti šādi uzdevumi:
1) 2026. gada 28. augustā sasaukta Nēģu svētku Rīcības komiteja, sagatavots sēdes protokols;
2) Sagatavoti akti par fakta konstatāciju par izpildītājiem darbiem pirms 2026. gada 21. augusta  rīkojuma Nr. ĀNP/1-6-1/26/60 “Par pasākuma “Nēģu svētki Carnikavā” atcelšanu” pieņemsšanas;
3) Sagatavotas vēstules pakalpojumu sniedzējiem par faktisko izmaksu iesniegšanu;
4) Sagatavots piedāvājums un iesniegums par daļu māksliniecisko programmu pārcelšanu uz 19.09.2026., programmās, kas nepiekrīt tikt pārceltas vai nevar piedalīties 21.08.2027.;
5) Sagatavotas 6 Vienošanās par māksliniecisko programmu līguma grozījumiem uz 19.09.2026.;
6) Sagatavots iesniegums un līguma grozījumi ar SIA “Ando Visuals” par parka skatuves līguma grozījumiem uz 19.09.2026.;
7) Sagatavots piedāvājums un iesniegums, kā arī 13 vienošanās projekti par līgumu grozījumiem uz 21.08.2027.;
8) Izskatīta SIA “Lumitech” (skatuve) faktisko izmaksu tāme  un sagatavota atbilde un PN akts;
9) Izskatīta SIA “Fervor” (apsardze) faktisko izmaksu tāme un sagatavota atbilde, kā arī sagatavots pieprasījums un vienošanās par 19.09.2026. pakalpojumu sniegšanu;
10) Izskatīta SIA “UBS” (skaņa) faktisko izmaksu tāme  un sagatavota atbilde un PN akts; 
11) Izskatīta SIA “Ando Visuals” (PTS, LED ekrāni) faktisko izmaksu tāme un nosūtīta atbilde par precizējumu sniegšanu;
12) Jāizskata vēl SIA “Leboro” iesniegums par tirgus nodevu kompensāciju, bet lēmums pēc 19.09.2026., kad būs tirgotāju saraksts un zināma nodevu starpības summu;
13) Sagatavots lēmums par SIA “Leboro” kā tirgus organizatoru 19.09.2026.pasākumā;
14) Risinām labierīcību nomas izmaksu jautājumu ar SIA “Toi Toi” saistībā ar faktisko izmaksu samazinājumu;
15) Daļa SIA “Akurāts” inventāra pārcelšana uz citiem pasākumiem, piemēram, 19.09.2026. uz stadionā notiekošajām sporta aktivitātēm;
16) Lai nosvinētu Carnikavas pilsētas statusa iegūšanu sagatavots pasākums “Carnikavas pilsētas muzikālais pikniks” 2026.gada 19.septembrī ar dienas un vakara programmu no 10.00-21.00.;
17) Sagatavoti 3 līgumi un iesniegums iepirkumu komisijai par 19.09.2026. mākslinieciskajām programmām;
18) Sagatavots iesniegums par drošības naudas un 30% nomas maksas iemaksas atmaksu:
· AS “Cēsu alus” (A zonas ģenerāluzņēmējs ) saskaņā ar 2026.gada 21.jūlija īstermiņa zemes nomas līgumu Nr. JUR 2026-07/732;
· SIA HOPS RIGA (B zonas ģenerāluzņēmējs) saskaņā ar ar 2026.gada 30.jūlija īstermiņa zemes nomas līgumu Nr. JUR 2026-07/763.
19) Saskaņota pasākuma teritorija 19.09.2026, iesniegta informācija Ādažu novada pašvaldības izpilddirektora vietniecei un PA “Carnikavas komunālservisam” par tehnisko atbalstu pasākuma nodrošināšanai;
20) Faktisko izdevumu tāme vēl tiek precizēta, jo nav vēl iesniegtas visas faktiskās izmaksas. 






